## Data_EVM
Proyecto | Modelo | Actividad | Tarea | Detalle/WBS | Presupuesto Base | Ajustes | Presupuesto Ajustado | Anticipos | Costo Real | Costo Ajustado | % Avance Fis | Valor Ganado | Variacion Costo | CPI | EAC | VAC
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI |  |  |  | BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | 26548501.56 | 15025767.0577 | 41574268.6177 | 751982.4741 | 32654551.27 | 31902568.7959 | 78.91 | 32806255.36622707 | 903686.57032707 | 1.028326451581642179594162741 | 40429056.89507033329109111648 | 1145211.72262966670890888352
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA |  |  | INDIRECTOS DE OBRA | 6286233.33 | 0.0 | 6286233.33 | 0.0 | 14918887.98 | 14918887.98 | 63.31 | 3979814.321223 | -10939073.658777 | 0.2667634696740312946568555172 | 23564820.69183383351761175170 | -17278587.36183383351761175170
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA |  | INDIRECTOS DE OBRA | 6286233.33 | 0.0 | 6286233.33 | 0.0 | 14918887.98 | 14918887.98 | 63.31 | 3979814.321223 | -10939073.658777 | 0.2667634696740312946568555172 | 23564820.69183383351761175170 | -17278587.36183383351761175170
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | 1224738.54 | 0.0 | 1224738.54 | 0.0 | 9223126.22 | 9223126.22 | 100.0 | 1224738.54 | -7998387.68 | 0.1327899576332589753932696369 | 9223126.220000000000000000003 | -7998387.680000000000000000003
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA',) | 1224738.54 | 0.0 | 1224738.54 | 0.0 | 6641273.21 | 6641273.21 | 100.0 | 1224738.54 | -5416534.67 | 0.1844132143450848937443427358 | 6641273.209999999999999999998 | -5416534.669999999999999999998
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 1224738.54 | 0.0 | 1224738.54 | 0.0 | 6641273.21 | 6641273.21 | 100.0 | 1224738.54 | -5416534.67 | 0.1844132143450848937443427358 | 6641273.209999999999999999998 | -5416534.669999999999999999998
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | IGSS PATRONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 358333.92 | 358333.92 | 100.0 | 0.0 | -358333.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | BONIF. DECRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1764113.51 | 1764113.51 | 100.0 | 0.0 | -1764113.51 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | IRTRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33587.27 | 33587.27 | 100.0 | 0.0 | -33587.27 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | INTECAP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33583.39 | 33583.39 | 100.0 | 0.0 | -33583.39 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | BONO 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82110.19 | 82110.19 | 100.0 | 0.0 | -82110.19 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | AGUINALDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82110.19 | 82110.19 | 100.0 | 0.0 | -82110.19 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | INDEMNIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 317067.21 | 317067.21 | 100.0 | 0.0 | -317067.21 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | VACACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12164.81 | 12164.81 | 100.0 | 0.0 | -12164.81 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | MANO DE OBRA AYUDANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2664162.09 | 2664162.09 | 100.0 | 0.0 | -2664162.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | MANO DE OBRA SEGURIDAD INDUSTRIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12678.03 | 12678.03 | 100.0 | 0.0 | -12678.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | 1224738.54 | 0.0 | 1224738.54 | 0.0 | 13774.04 | 13774.04 | 100.0 | 1224738.54 | 1210964.50 | 88.91643555558136901010887147 | 13774.04000000000000000000000 | 1210964.500000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | MANO DE OBRA BODEGUERO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94568.14 | 94568.14 | 100.0 | 0.0 | -94568.14 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | MANO DE OBRA ELECTRICIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1586.05 | 1586.05 | 100.0 | 0.0 | -1586.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | BONO 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 189724.06 | 189724.06 | 100.0 | 0.0 | -189724.06 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | AGUINALDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 189724.06 | 189724.06 | 100.0 | 0.0 | -189724.06 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | VACACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123798.8 | 123798.8 | 100.0 | 0.0 | -123798.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | MANO DE OBRA ALBAÑIL / MAESTRO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 668187.45 | 668187.45 | 100.0 | 0.0 | -668187.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2453445.41 | 2453445.41 | 100.0 | 0.0 | -2453445.41 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('SERVICIOS BASICOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 628169.42 | 628169.42 | 100.0 | 0.0 | -628169.42 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | SERVICIO DE SEGURIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 628169.42 | 628169.42 | 100.0 | 0.0 | -628169.42 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1756171.49 | 1756171.49 | 100.0 | 0.0 | -1756171.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1756171.49 | 1756171.49 | 100.0 | 0.0 | -1756171.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('VEHICULOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69104.5 | 69104.5 | 100.0 | 0.0 | -69104.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | DEPRECIACION DE VEHICULO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69104.5 | 69104.5 | 100.0 | 0.0 | -69104.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4951.61 | 4951.61 | 100.0 | 0.0 | -4951.61 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('GASTOS INDIRECTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4951.61 | 4951.61 | 100.0 | 0.0 | -4951.61 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | TRASLADO DE PERSONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4951.61 | 4951.61 | 100.0 | 0.0 | -4951.61 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123455.99 | 123455.99 | 100.0 | 0.0 | -123455.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123455.99 | 123455.99 | 100.0 | 0.0 | -123455.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123455.99 | 123455.99 | 100.0 | 0.0 | -123455.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | SEGURIDAD INDUSTRIAL | 55440.0 | 0.0 | 55440.0 | 0.0 | 415779.68 | 415779.68 | 100.0 | 55440.0 | -360339.68 | 0.1333398496049638597056979793 | 415779.6799999999999999999999 | -360339.6799999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 55440.0 | 0.0 | 55440.0 | 0.0 | 28772.08 | 28772.08 | 100.0 | 55440.0 | 26667.92 | 1.926867991469507939641485774 | 28772.08000000000000000000000 | 26667.92000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 55440.0 | 0.0 | 55440.0 | 0.0 | 9337.6 | 9337.6 | 100.0 | 55440.0 | 46102.4 | 5.937285812200137080191912269 | 9337.599999999999999999999999 | 46102.40000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | SEGURIDAD INDUSTRIAL | 55440.0 | 0.0 | 55440.0 | 0.0 | 9337.6 | 9337.6 | 100.0 | 55440.0 | 46102.4 | 5.937285812200137080191912269 | 9337.599999999999999999999999 | 46102.40000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('GASTOS INDIRECTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19434.48 | 19434.48 | 100.0 | 0.0 | -19434.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | SUERO ORAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19434.48 | 19434.48 | 100.0 | 0.0 | -19434.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 207524.24 | 207524.24 | 100.0 | 0.0 | -207524.24 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140.56 | 140.56 | 100.0 | 0.0 | -140.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | RODOS PARA ANDAMIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140.56 | 140.56 | 100.0 | 0.0 | -140.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('HERRAMIENTA VEHICULO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 264.0 | 264.0 | 100.0 | 0.0 | -264.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CUÑA PARA CAMION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 264.0 | 264.0 | 100.0 | 0.0 | -264.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 463.93 | 463.93 | 100.0 | 0.0 | -463.93 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | MANGUERA P/AGUA DE 1/2" COLOR VERDE 15 MTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 27.0 | 100.0 | 0.0 | -27.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ECOFILTRO PLASTICO BLANCO DE 20 LIBRAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 284.95 | 284.95 | 100.0 | 0.0 | -284.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | MAZO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 151.98 | 151.98 | 100.0 | 0.0 | -151.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 199068.68 | 199068.68 | 100.0 | 0.0 | -199068.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | EXTINTOR 20 LBS. ABC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2700.0 | 2700.0 | 100.0 | 0.0 | -2700.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | FILTRO PARA RESPIRADOR DE MEDIA CARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 901.09 | 901.09 | 100.0 | 0.0 | -901.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | GUANTE DE PROTECCION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2479.0 | 2479.0 | 100.0 | 0.0 | -2479.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | LENTES PROTECTORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3334.82 | 3334.82 | 100.0 | 0.0 | -3334.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | LINEA DE VIDA CON DOBLE GANCHO GRANDE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8385.0 | 8385.0 | 100.0 | 0.0 | -8385.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | MASCARILLAS DESECHABLES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.95 | 64.95 | 100.0 | 0.0 | -64.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | RESPIRADOR DE MEDIA CARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2780.0 | 2780.0 | 100.0 | 0.0 | -2780.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ARNES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6720.0 | 6720.0 | 100.0 | 0.0 | -6720.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CAMILLA RIGIDA PARA EMERGENCIAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3795.0 | 3795.0 | 100.0 | 0.0 | -3795.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | GLUCOMETRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 955.0 | 955.0 | 100.0 | 0.0 | -955.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | LANCETA Y TIRAREACTIVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1170.0 | 1170.0 | 100.0 | 0.0 | -1170.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ALCOHOLIMETRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1295.0 | 1295.0 | 100.0 | 0.0 | -1295.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | GUANTES DE LATEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2470.0 | 2470.0 | 100.0 | 0.0 | -2470.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CUBRENUCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7125.0 | 7125.0 | 100.0 | 0.0 | -7125.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | BANDERA VIAL CON REFLECTIVO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 280.0 | 100.0 | 0.0 | -280.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CINTURON LUMBAR DE CUERO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 182.0 | 182.0 | 100.0 | 0.0 | -182.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ARNE AJUSTABLE PARA CASCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1920.0 | 1920.0 | 100.0 | 0.0 | -1920.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | EXTINTOR 10 LBS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1540.0 | 1540.0 | 100.0 | 0.0 | -1540.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | LENTES DE PROTECCION CLAROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 204.0 | 204.0 | 100.0 | 0.0 | -204.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | LENTES DE PROTECCION OSCUROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5882.0 | 5882.0 | 100.0 | 0.0 | -5882.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | BOTAS INDUSTRIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77954.84 | 77954.84 | 100.0 | 0.0 | -77954.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | BOTIQUIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3195.5 | 3195.5 | 100.0 | 0.0 | -3195.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CASCO DE PROTECCION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6923.4 | 6923.4 | 100.0 | 0.0 | -6923.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | TAPON DE OIDOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 917.9 | 917.9 | 100.0 | 0.0 | -917.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CASCO BULLARD S61 RATCH BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 320.0 | 320.0 | 100.0 | 0.0 | -320.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CARTUCHO CLIMAX P3 P/ MASCARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144.32 | 144.32 | 100.0 | 0.0 | -144.32 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | MASCARILLA C/VALVULA DE CARBON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 360.96 | 360.96 | 100.0 | 0.0 | -360.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | BARBIQUEJO C/MENTONERA P/CASCO DE SEGURIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 568.0 | 568.0 | 100.0 | 0.0 | -568.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CHALECO REFLECTIVO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1913.0 | 1913.0 | 100.0 | 0.0 | -1913.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CONO VIAL FLEXIBLE DE 28 PULG. NARANJA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5215.0 | 5215.0 | 100.0 | 0.0 | -5215.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | GUANTE DE HULE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105.42 | 105.42 | 100.0 | 0.0 | -105.42 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | TAMBO VIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1580.0 | 1580.0 | 100.0 | 0.0 | -1580.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | MASCARILLAS KN95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1287.48 | 1287.48 | 100.0 | 0.0 | -1287.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | GUANTE DE NITRILO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44400.0 | 44400.0 | 100.0 | 0.0 | -44400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7587.07 | 7587.07 | 100.0 | 0.0 | -7587.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | RECARGA EXTINTOR 20 LBS. ABC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6650.0 | 6650.0 | 100.0 | 0.0 | -6650.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | PUNTA PARA CONCRETO SDS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.34 | 31.34 | 100.0 | 0.0 | -31.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CINCEL PARA CONCRETO SDS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.49 | 47.49 | 100.0 | 0.0 | -47.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | BIDON PLASTICO 5 GALONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 825.0 | 825.0 | 100.0 | 0.0 | -825.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | REPUESTO PARA MEZCLA DE PINTURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.24 | 33.24 | 100.0 | 0.0 | -33.24 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91908.5 | 91908.5 | 100.0 | 0.0 | -91908.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 540.0 | 540.0 | 100.0 | 0.0 | -540.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | MEGAFONO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 540.0 | 540.0 | 100.0 | 0.0 | -540.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | 0.0 | -75.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | EXTRACCION DE BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | 0.0 | -75.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('PAPELERIA Y UTILES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 424.61 | 424.61 | 100.0 | 0.0 | -424.61 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | MARCADOR PERMANENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 33.0 | 100.0 | 0.0 | -33.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | BATERIAS TRIPLE A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 165.28 | 165.28 | 100.0 | 0.0 | -165.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | HOJAS TAMAÑO CARTA CON ADHESIVO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | 36.5 | 100.0 | 0.0 | -36.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | BATERIA AA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.43 | 113.43 | 100.0 | 0.0 | -113.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | PAPELERIA Y UTILES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.4 | 76.4 | 100.0 | 0.0 | -76.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90868.89 | 90868.89 | 100.0 | 0.0 | -90868.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 47.0 | 100.0 | 0.0 | -47.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | PUBLICIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 100.0 | 0.0 | -1000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89746.89 | 89746.89 | 100.0 | 0.0 | -89746.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | PUBLICIDAD EN VINILICOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | 0.0 | -75.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10566.53 | 10566.53 | 100.0 | 0.0 | -10566.53 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10566.53 | 10566.53 | 100.0 | 0.0 | -10566.53 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | IGSS PATRONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 859.0 | 859.0 | 100.0 | 0.0 | -859.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | BONIF. DECRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1892.13 | 1892.13 | 100.0 | 0.0 | -1892.13 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | IRTRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.51 | 80.51 | 100.0 | 0.0 | -80.51 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | INTECAP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.51 | 80.51 | 100.0 | 0.0 | -80.51 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | BONO 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 670.88 | 670.88 | 100.0 | 0.0 | -670.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | AGUINALDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 670.88 | 670.88 | 100.0 | 0.0 | -670.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | INDEMNIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 782.52 | 782.52 | 100.0 | 0.0 | -782.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | MANO DE OBRA SEGURIDAD INDUSTRIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4202.28 | 4202.28 | 100.0 | 0.0 | -4202.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | VACACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 335.71 | 335.71 | 100.0 | 0.0 | -335.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | MANO DE OBRA ALBAÑIL / MAESTRO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 992.11 | 992.11 | 100.0 | 0.0 | -992.11 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75608.33 | 75608.33 | 100.0 | 0.0 | -75608.33 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('BOTIQUIN',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 199.0 | 199.0 | 100.0 | 0.0 | -199.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | GASAS ESTÉRILES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125.0 | 125.0 | 100.0 | 0.0 | -125.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | VENDAS ELASTICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 100.0 | 0.0 | -24.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | AGUA OXIGENADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | VENDAS DE GASA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 129.0 | 129.0 | 100.0 | 0.0 | -129.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | TUBO PVC GRIS DE 3/4" X 3 MTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 129.0 | 129.0 | 100.0 | 0.0 | -129.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('EQUIPAMENTO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 118.0 | 118.0 | 100.0 | 0.0 | -118.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLUVIOMETRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 118.0 | 118.0 | 100.0 | 0.0 | -118.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4378.28 | 4378.28 | 100.0 | 0.0 | -4378.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 28.0 | 100.0 | 0.0 | -28.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 227.96 | 227.96 | 100.0 | 0.0 | -227.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | BASE METALICA ANGULAR 40*45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1350.0 | 1350.0 | 100.0 | 0.0 | -1350.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 57.0 | 100.0 | 0.0 | -57.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | PITA PLASTICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116.0 | 116.0 | 100.0 | 0.0 | -116.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | LONA VINILICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2340.0 | 2340.0 | 100.0 | 0.0 | -2340.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | PITA PLASTICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 126.0 | 126.0 | 100.0 | 0.0 | -126.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CINTA GRIS DUCTO 2" X 50MTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 100.0 | 0.0 | -30.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CANDADO YALE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 100.0 | 0.0 | -15.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.32 | 88.32 | 100.0 | 0.0 | -88.32 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 284.99 | 284.99 | 100.0 | 0.0 | -284.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | JABON EN GEL ANTIBACTERIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 210.0 | 210.0 | 100.0 | 0.0 | -210.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | BOTE GRANDE PARA BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.99 | 74.99 | 100.0 | 0.0 | -74.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 231.97 | 231.97 | 100.0 | 0.0 | -231.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | PINTURA EN SPRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 231.97 | 231.97 | 100.0 | 0.0 | -231.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 970.0 | 970.0 | 100.0 | 0.0 | -970.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | TUBO PVC DE 1/2" A 250. PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 120.0 | 100.0 | 0.0 | -120.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | TAPON HEMBRA DE 1 1/4" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | 0.0 | -75.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | TAPON HEMBRA DE 1/2" LISO PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 100.0 | 0.0 | -250.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | TAPON HEMBRA DE 3/4" LISO PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | 0.0 | -75.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | TAPON HEMBRA DE 3/4" CPVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450.0 | 450.0 | 100.0 | 0.0 | -450.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68997.09 | 68997.09 | 100.0 | 0.0 | -68997.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | OREJERA ELIMINADORA DE SONIDOS 26 DECIBELES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1040.0 | 1040.0 | 100.0 | 0.0 | -1040.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CAMISA T-SHIRT, CINTA REFLECTIVA. 50 MEDIUM Y 50 LARGE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32673.37 | 32673.37 | 100.0 | 0.0 | -32673.37 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CARETA FACIAL PARA CORTE TRANSPARENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1100.0 | 1100.0 | 100.0 | 0.0 | -1100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | PANTALLA PARA CARETA ESMERILADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 922.0 | 922.0 | 100.0 | 0.0 | -922.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | TOLDO BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 949.05 | 949.05 | 100.0 | 0.0 | -949.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | GABACHA PARA SOLDAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 0.0 | -150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | SILBATO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 380.0 | 380.0 | 100.0 | 0.0 | -380.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CINCHO DE 10 PUNTOS PARA CAMILLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2230.0 | 2230.0 | 100.0 | 0.0 | -2230.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | GUANTE DE CUERO PARA SOLDADURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | -45.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | MANGAS DE CUERO PARA SOLDADURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CAMISAS REFLECTIVAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3375.0 | 3375.0 | 100.0 | 0.0 | -3375.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CINTA REFLECTIVA 3M ROJO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 100.0 | 0.0 | -1000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450.0 | 450.0 | 100.0 | 0.0 | -450.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CERCA PLASTICA LIMITACION NARANJA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7130.0 | 7130.0 | 100.0 | 0.0 | -7130.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CINTA DE PELIGRO COLOR ROJO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2636.0 | 2636.0 | 100.0 | 0.0 | -2636.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CINTA DE PRECAUCION COLOR AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3636.97 | 3636.97 | 100.0 | 0.0 | -3636.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CAPA DE COLOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11099.7 | 11099.7 | 100.0 | 0.0 | -11099.7 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('SUMINISTROS PARA HERRAMIENTAS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | RODOS GIRATORIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 | 1400.0 | 100.0 | 0.0 | -1400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 | 1400.0 | 100.0 | 0.0 | -1400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ROTULO VINIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 | 1400.0 | 100.0 | 0.0 | -1400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIOS | LABORATORIOS | 58608.0 | 0.0 | 58608.0 | 0.0 | 110475.11 | 110475.11 | 37.0 | 21684.960 | -88790.150 | 0.1962881955944646717256040750 | 298581.3783783783783783783783 | -239973.3783783783783783783783
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIOS | ('MATERIALES',) | 58608.0 | 0.0 | 58608.0 | 0.0 | 60792.16 | 60792.16 | 37.0 | 21684.960 | -39107.200 | 0.3567065226831880953070264324 | 164303.1351351351351351351351 | -105695.1351351351351351351351
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIOS | ('CONCRETO',) | 58608.0 | 0.0 | 58608.0 | 0.0 | 60792.16 | 60792.16 | 37.0 | 21684.960 | -39107.200 | 0.3567065226831880953070264324 | 164303.1351351351351351351351 | -105695.1351351351351351351351
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIOS | SERVICIO DE LABORATORIO | 58608.0 | 0.0 | 58608.0 | 0.0 | 59892.16 | 59892.16 | 37.0 | 21684.960 | -38207.200 | 0.3620667546470189086518168655 | 161870.7027027027027027027027 | -103262.7027027027027027027027
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIOS | ENSAYO DE PROCTOR LABORATORIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 37.0 | 0.000 | -900.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIOS | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47157.94 | 47157.94 | 37.0 | 0.000 | -47157.940 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIOS | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47157.94 | 47157.94 | 37.0 | 0.000 | -47157.940 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIOS | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47157.94 | 47157.94 | 37.0 | 0.000 | -47157.940 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIOS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2525.01 | 2525.01 | 37.0 | 0.000 | -2525.010 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIOS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2525.01 | 2525.01 | 37.0 | 0.000 | -2525.010 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIOS | HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2525.01 | 2525.01 | 37.0 | 0.000 | -2525.010 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | 469475.2 | 0.0 | 469475.2 | 0.0 | 1283419.79 | 1283419.79 | 100.0 | 469475.2 | -813944.59 | 0.3658001876377486745782531529 | 1283419.790000000000000000000 | -813944.590000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 469475.2 | 0.0 | 469475.2 | 0.0 | 444483.14 | 444483.14 | 100.0 | 469475.2 | 24992.06 | 1.056227239575386368985784253 | 444483.1399999999999999999999 | 24992.0600000000000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 469475.2 | 0.0 | 469475.2 | 0.0 | 443233.14 | 443233.14 | 100.0 | 469475.2 | 26242.06 | 1.059205997096697237034216349 | 443233.1400000000000000000002 | 26242.0599999999999999999998
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | INSTALACIONES PROVISIONALES | 469475.2 | 0.0 | 469475.2 | 0.0 | 42452.14 | 42452.14 | 100.0 | 469475.2 | 427023.06 | 11.05892894916487131155225626 | 42452.13999999999999999999999 | 427023.0600000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ALQUILER LAVAMANOS PORTATIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53725.0 | 53725.0 | 100.0 | 0.0 | -53725.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | HIELO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3354.0 | 3354.0 | 100.0 | 0.0 | -3354.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CISTERNA DE AGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58300.0 | 58300.0 | 100.0 | 0.0 | -58300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 285402.0 | 285402.0 | 100.0 | 0.0 | -285402.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1250.0 | 1250.0 | 100.0 | 0.0 | -1250.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | FLETES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1250.0 | 1250.0 | 100.0 | 0.0 | -1250.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7091.64 | 7091.64 | 100.0 | 0.0 | -7091.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('HERRAMIENTA VEHICULO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 860.0 | 860.0 | 100.0 | 0.0 | -860.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TONELES PLASTICOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 860.0 | 860.0 | 100.0 | 0.0 | -860.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5924.66 | 5924.66 | 100.0 | 0.0 | -5924.66 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CUBETAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 376.87 | 376.87 | 100.0 | 0.0 | -376.87 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | MANGUERA P/AGUA DE 1/2" COLOR VERDE 30 MTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.0 | 93.0 | 100.0 | 0.0 | -93.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | MANGUERA P/AGUA DE 1/2" COLOR VERDE 15 MTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 149.95 | 149.95 | 100.0 | 0.0 | -149.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | DEPOSITO PLASTINAK DE 2,500 LITROS TRICAPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2763.5 | 2763.5 | 100.0 | 0.0 | -2763.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | PALAS METALICAS PARA RECOGER BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.35 | 46.35 | 100.0 | 0.0 | -46.35 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TONELES DE METAL VACIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2360.0 | 2360.0 | 100.0 | 0.0 | -2360.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CINTA METRICA DE 1 POR 10M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.99 | 114.99 | 100.0 | 0.0 | -114.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | MAZO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | -20.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201.99 | 201.99 | 100.0 | 0.0 | -201.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | LAZO TRENSADO DE 3/8'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 100.0 | 0.0 | -19.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | LENTES PROTECTORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.06 | 71.06 | 100.0 | 0.0 | -71.06 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | MASCARILLAS DESECHABLES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.97 | 38.97 | 100.0 | 0.0 | -38.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | GUANTES DE LATEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.97 | 59.97 | 100.0 | 0.0 | -59.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | MASCARILLA C/VALVULA DE CARBON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.99 | 12.99 | 100.0 | 0.0 | -12.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.99 | 104.99 | 100.0 | 0.0 | -104.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CANECA PARA GASOLINA DE 5 GL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | 0.0 | -60.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CINCEL PARA CONCRETO SDS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.99 | 44.99 | 100.0 | 0.0 | -44.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42802.6 | 42802.6 | 100.0 | 0.0 | -42802.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('ALIMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19009.6 | 19009.6 | 100.0 | 0.0 | -19009.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | AGUA PURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19009.6 | 19009.6 | 100.0 | 0.0 | -19009.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('CONSUMIBLES CAFETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 189.0 | 189.0 | 100.0 | 0.0 | -189.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | AGUAS GASEOSAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 100.0 | 0.0 | -130.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | BOLSA PLASTICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 59.0 | 100.0 | 0.0 | -59.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 773.0 | 773.0 | 100.0 | 0.0 | -773.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | VIATICOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 673.0 | 673.0 | 100.0 | 0.0 | -673.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ATENCION AL PERSONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('IMPRENTA DISE?O Y DIBUJO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 360.0 | 360.0 | 100.0 | 0.0 | -360.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | IMPRESION PLANOS/VARIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 360.0 | 360.0 | 100.0 | 0.0 | -360.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('SERVICIOS BASICOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22435.0 | 22435.0 | 100.0 | 0.0 | -22435.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | AGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22435.0 | 22435.0 | 100.0 | 0.0 | -22435.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 100.0 | 0.0 | -36.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | VINIL EN PVC 30X30CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 100.0 | 0.0 | -36.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 0.0 | -150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 0.0 | -150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 0.0 | -150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 573529.89 | 573529.89 | 100.0 | 0.0 | -573529.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 573529.89 | 573529.89 | 100.0 | 0.0 | -573529.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | IGSS PATRONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32668.47 | 32668.47 | 100.0 | 0.0 | -32668.47 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | BONIF. DECRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131930.88 | 131930.88 | 100.0 | 0.0 | -131930.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | IRTRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3061.71 | 3061.71 | 100.0 | 0.0 | -3061.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | INTECAP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3061.71 | 3061.71 | 100.0 | 0.0 | -3061.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | BONO 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1215.6 | 1215.6 | 100.0 | 0.0 | -1215.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | AGUINALDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1215.6 | 1215.6 | 100.0 | 0.0 | -1215.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | INDEMNIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29759.85 | 29759.85 | 100.0 | 0.0 | -29759.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | MANO DE OBRA AYUDANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 252592.56 | 252592.56 | 100.0 | 0.0 | -252592.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | PERSONAL DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3080.01 | 3080.01 | 100.0 | 0.0 | -3080.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | MANO DE OBRA BODEGUERO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9840.0 | 9840.0 | 100.0 | 0.0 | -9840.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | BONO 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24298.7 | 24298.7 | 100.0 | 0.0 | -24298.7 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | AGUINALDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24298.7 | 24298.7 | 100.0 | 0.0 | -24298.7 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | VACACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12767.34 | 12767.34 | 100.0 | 0.0 | -12767.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | MANO DE OBRA ALBAÑIL / MAESTRO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43738.76 | 43738.76 | 100.0 | 0.0 | -43738.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 215122.52 | 215122.52 | 100.0 | 0.0 | -215122.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5759.92 | 5759.92 | 100.0 | 0.0 | -5759.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 835.15 | 835.15 | 100.0 | 0.0 | -835.15 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 667.04 | 667.04 | 100.0 | 0.0 | -667.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1290.56 | 1290.56 | 100.0 | 0.0 | -1290.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1437.43 | 1437.43 | 100.0 | 0.0 | -1437.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CLAVO DE LAMINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1529.74 | 1529.74 | 100.0 | 0.0 | -1529.74 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 701.68 | 701.68 | 100.0 | 0.0 | -701.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 370.48 | 370.48 | 100.0 | 0.0 | -370.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ACEITE DW 40 11 ONZ AFLOJALO TODO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 100.0 | 0.0 | -8.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | GRASA GRAFITADA DE 400 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.99 | 56.99 | 100.0 | 0.0 | -56.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TAPAGOTERA DE ALUMINIO 01*10M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 206.21 | 206.21 | 100.0 | 0.0 | -206.21 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | SILICONE SISTA 280ML BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | 0.0 | -60.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5227.61 | 5227.61 | 100.0 | 0.0 | -5227.61 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | 0.0 | -60.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5167.61 | 5167.61 | 100.0 | 0.0 | -5167.61 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 774.53 | 774.53 | 100.0 | 0.0 | -774.53 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | PIEDRIN DE 3/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195.75 | 195.75 | 100.0 | 0.0 | -195.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195.03 | 195.03 | 100.0 | 0.0 | -195.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 383.75 | 383.75 | 100.0 | 0.0 | -383.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('CARPINTERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 445.26 | 445.26 | 100.0 | 0.0 | -445.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | BISAGRA 4 X 4 DORADAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 425.26 | 425.26 | 100.0 | 0.0 | -425.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | BISAGRA 3 X 3 GRIS NIQUEL MATE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | -20.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('COMBUSTIBLES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 316.33 | 316.33 | 100.0 | 0.0 | -316.33 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | COMBUSTIBLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.33 | 270.33 | 100.0 | 0.0 | -270.33 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | IDP REGULAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 100.0 | 0.0 | -23.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | IDP SUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 100.0 | 0.0 | -23.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9789.18 | 9789.18 | 100.0 | 0.0 | -9789.18 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ESPIGAS DE HULE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450.94 | 450.94 | 100.0 | 0.0 | -450.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CINTA DE AISLAR TEMFLEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | 0.0 | -60.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ARMADURA DOBLE POLARIZADA 15A SOBREPONER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | 0.0 | -60.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | PLACA DE DOS PUERTOS BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.94 | 71.94 | 100.0 | 0.0 | -71.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.96 | 99.96 | 100.0 | 0.0 | -99.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TOMACORRIENTE DE SOBRE PONER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 295.0 | 295.0 | 100.0 | 0.0 | -295.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | COPLA PVC GRIS DE 2" ELECTRICIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.16 | 25.16 | 100.0 | 0.0 | -25.16 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | LAMPARAS LED TIPO REFLECTOR DE 200W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4540.0 | 4540.0 | 100.0 | 0.0 | -4540.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CABLE THHN # 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.75 | 10.75 | 100.0 | 0.0 | -10.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | VUELTA PVC GRIS DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.98 | 9.98 | 100.0 | 0.0 | -9.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TERMINALES DE ENTALLAR PARA CABLE 1/0 CON AGUJERO 3/8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 100.0 | 0.0 | -15.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | FOCO LED 13W PAR30IP65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.95 | 34.95 | 100.0 | 0.0 | -34.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | COPLA PVC 1/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 100.0 | 0.0 | -4.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CABLE PARALELO #12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 100.0 | 0.0 | -600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CABLE TSJ 2X12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3286.0 | 3286.0 | 100.0 | 0.0 | -3286.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CINTA DE AISLAR SCOTCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 225.0 | 225.0 | 100.0 | 0.0 | -225.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('EQUIPAMENTO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.94 | 49.94 | 100.0 | 0.0 | -49.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CAJA PLASTICA GRANDE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.94 | 49.94 | 100.0 | 0.0 | -49.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59443.44 | 59443.44 | 100.0 | 0.0 | -59443.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 100.0 | 0.0 | -97.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CADENA GALVANIZADA DE 1/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12606.26 | 12606.26 | 100.0 | 0.0 | -12606.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CINTA DOBLE CARA TRASPARENTE 3/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.23 | 39.23 | 100.0 | 0.0 | -39.23 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CEDAZO GALLINERO DE 3/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 950.0 | 950.0 | 100.0 | 0.0 | -950.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | LIJA NO. 100 P/AGUA BASE DE LONA 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.76 | 13.76 | 100.0 | 0.0 | -13.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 2" PULGADAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 100.0 | 0.0 | -8.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | WASHA DE PRESION DE 1/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 100.0 | 0.0 | -8.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CINCHOS PLASTICOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.96 | 56.96 | 100.0 | 0.0 | -56.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174.0 | 174.0 | 100.0 | 0.0 | -174.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | PITA PLASTICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 95.0 | 100.0 | 0.0 | -95.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | LAMINA GAL. DE 14 PIES 28MM ACANALADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19298.2 | 19298.2 | 100.0 | 0.0 | -19298.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | LAMINA GAL. DE 9 PIES 28MM ACANALADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19634.71 | 19634.71 | 100.0 | 0.0 | -19634.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CEDAZO METALICO 1/16" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 100.0 | 0.0 | -26.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 426.9 | 426.9 | 100.0 | 0.0 | -426.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CEPILLO DE ALAMBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.37 | 113.37 | 100.0 | 0.0 | -113.37 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CEDAZO METALICO 3/16" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 95.0 | 100.0 | 0.0 | -95.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CADENA DE ACERO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 0.0 | -90.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CANDADO YALE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1658.55 | 1658.55 | 100.0 | 0.0 | -1658.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | LAMINA GAL. DE 10 PIES 28MM ACANALADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4032.0 | 4032.0 | 100.0 | 0.0 | -4032.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ABRAZADERA MEDIA LUNA LH DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 100.0 | 0.0 | -7.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TUERCA GALV. DE 1/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 100.0 | 0.0 | -3.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2043.31 | 2043.31 | 100.0 | 0.0 | -2043.31 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ESCOBAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 265.97 | 265.97 | 100.0 | 0.0 | -265.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | AXION LAVAPLATOS LIMON DE 425 GRS. U | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 100.0 | 0.0 | -18.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TOALLA DE MICROFIBRA 20U SURTIDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.95 | 24.95 | 100.0 | 0.0 | -24.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | JABON EN GEL ANTIBACTERIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116.38 | 116.38 | 100.0 | 0.0 | -116.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | BOLSAS PEQUEÑAS PARA BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 129.9 | 129.9 | 100.0 | 0.0 | -129.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | BOLSAS GRANDES PARA BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 353.7 | 353.7 | 100.0 | 0.0 | -353.7 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | BOLSAS EXTRA GRANDES PARA BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 944.5 | 944.5 | 100.0 | 0.0 | -944.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | BOTE GRANDE PARA BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 189.91 | 189.91 | 100.0 | 0.0 | -189.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120675.69 | 120675.69 | 100.0 | 0.0 | -120675.69 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6240.0 | 6240.0 | 100.0 | 0.0 | -6240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | PARALES DE 3 X 3 X 12' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7560.0 | 7560.0 | 100.0 | 0.0 | -7560.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | PARALES DE 2" X 2" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13550.0 | 13550.0 | 100.0 | 0.0 | -13550.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TABLA 1" X 12" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13075.0 | 13075.0 | 100.0 | 0.0 | -13075.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TABLON DE 2" X 12" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4014.0 | 4014.0 | 100.0 | 0.0 | -4014.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | PARALES DE 3' X 3' X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6300.0 | 6300.0 | 100.0 | 0.0 | -6300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | REGLA DE 3" X 4" X 12' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11368.69 | 11368.69 | 100.0 | 0.0 | -11368.69 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | REGLA DE 3" X 4" X 10´ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8505.0 | 8505.0 | 100.0 | 0.0 | -8505.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TABLONCILLO DE 11/2" X 12" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2136.0 | 2136.0 | 100.0 | 0.0 | -2136.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | PARALES DE 3" X 4" X 12' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22326.0 | 22326.0 | 100.0 | 0.0 | -22326.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | PARALES DE 3" X 4" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14641.0 | 14641.0 | 100.0 | 0.0 | -14641.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | PARALES DE 2" X 4" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10960.0 | 10960.0 | 100.0 | 0.0 | -10960.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260.0 | 260.0 | 100.0 | 0.0 | -260.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | MARCADOR DE ESQUINA TRUPER 15124 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 100.0 | 0.0 | -130.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | MARCADOR DE ESQUINA TRUPER 15121 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 100.0 | 0.0 | -130.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 564.41 | 564.41 | 100.0 | 0.0 | -564.41 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | PINTURA DE ACEITE COLOR 1/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 43.0 | 100.0 | 0.0 | -43.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | BROCHA DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 171.88 | 171.88 | 100.0 | 0.0 | -171.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | BROCHA DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 230.69 | 230.69 | 100.0 | 0.0 | -230.69 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | PINTURA EN SPRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 118.84 | 118.84 | 100.0 | 0.0 | -118.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4917.77 | 4917.77 | 100.0 | 0.0 | -4917.77 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | REDUCIDOR DE 3/4" X 1 1/2" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.99 | 3.99 | 100.0 | 0.0 | -3.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | UNION DE 3/4" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.79 | 42.79 | 100.0 | 0.0 | -42.79 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TUBO DE 3" (160 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 650.0 | 650.0 | 100.0 | 0.0 | -650.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | MANGUERA PARA GAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | PEGAMENTO PVC GALON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 100.0 | 0.0 | -85.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TUBO DE 1 1/2" (160 PSI) PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 0.0 | -80.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CODO DE 1 1/2" X 45 PVC AP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | 0.0 | -6.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | LLAVE DE PASO DE 1/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | 0.0 | -75.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | PEGAMENTO PVC 1/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 100.0 | 0.0 | -25.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CODO DE 1" X 90 PVC AP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | 0.0 | -6.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | REDUCIDOR DE 3" X 2" PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 64.0 | 100.0 | 0.0 | -64.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TAPADERA PARA INODORO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.24 | 14.24 | 100.0 | 0.0 | -14.24 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TAPON HEMBRA DE 3" LISO PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TAPON HEMBRA DE 3/4" LISO PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TEE DE 3" PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 126.0 | 126.0 | 100.0 | 0.0 | -126.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | LAVAMANOS 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2100.0 | 2100.0 | 100.0 | 0.0 | -2100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TEFLON DE 3/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.51 | 13.51 | 100.0 | 0.0 | -13.51 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TUBO DE 1/2" CPVC DE 100.PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.93 | 34.93 | 100.0 | 0.0 | -34.93 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TUBO DE 1/2" PVC 315 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 100.0 | 0.0 | -17.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TUBO DE 3/4" PVC 250 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.2 | 112.2 | 100.0 | 0.0 | -112.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | REDUCIDOR BUSH HG DE 1/2" X 3/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 100.0 | 0.0 | -21.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | UNION DE 1" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 100.0 | 0.0 | -12.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | REDUCIDOR DE 2" X 2 1/2" PVC AP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | -14.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TUBO PVC 75MM X 6M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 206.5 | 206.5 | 100.0 | 0.0 | -206.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | COPLA PVC LISO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.2 | 128.2 | 100.0 | 0.0 | -128.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CHORRO 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.75 | 61.75 | 100.0 | 0.0 | -61.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CODO PVC DE 1" X 90 A/P | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | 0.0 | -6.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CODO DE 1/2" X 90 PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | -2.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TEE DE 1" PVC AP. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 100.0 | 0.0 | -18.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CODO DE 3" X 45 PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 100.0 | 0.0 | -85.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CODO DE 3" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | -20.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.66 | 5.66 | 100.0 | 0.0 | -5.66 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TUBO DE 3" (100PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 480.0 | 480.0 | 100.0 | 0.0 | -480.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TAPON HEMBRA DE 2" LISO PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 48.0 | 100.0 | 0.0 | -48.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | REDUCIDOR CPVC DE 1/2" A 1" A/C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 100.0 | 0.0 | -24.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3435.96 | 3435.96 | 100.0 | 0.0 | -3435.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | LIENZO DE SARAN DE 3.65X 82.7 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3435.96 | 3435.96 | 100.0 | 0.0 | -3435.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('SUMINISTROS PARA HERRAMIENTAS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 100.0 | 0.0 | -600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | BANDEJA ANTIDERRAME P/GENERADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 100.0 | 0.0 | -600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.49 | 117.49 | 100.0 | 0.0 | -117.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ESPONJA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.49 | 117.49 | 100.0 | 0.0 | -117.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('HERRAMIENTA Y ACCESORIOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | BUJIAS PARA MOTOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | HERRAMIENTA Y EQUIPO | 573943.6 | 0.0 | 573943.6 | 0.0 | 953928.78 | 953928.78 | 100.0 | 573943.6 | -379985.18 | 0.6016629459486482837848754285 | 953928.7800000000000000000001 | -379985.1800000000000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 573943.6 | 0.0 | 573943.6 | 0.0 | 277559.0 | 277559.0 | 100.0 | 573943.6 | 296384.6 | 2.067825579426356198141656369 | 277558.9999999999999999999999 | 296384.6000000000000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 573943.6 | 0.0 | 573943.6 | 0.0 | 254227.62 | 254227.62 | 100.0 | 573943.6 | 319715.98 | 2.257597345245178316974371235 | 254227.6200000000000000000000 | 319715.9800000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER DE RODOS ( 2 CON Y 2 SIN FRENOS ) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1073.33 | 1073.33 | 100.0 | 0.0 | -1073.33 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER DE RODOS (4 CON FRENOS) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 100.0 | 0.0 | -600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER DE BREISAS PARA ANDAMIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2202.55 | 2202.55 | 100.0 | 0.0 | -2202.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER MARCO DE ANDAMIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12281.16 | 12281.16 | 100.0 | 0.0 | -12281.16 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER DE PLANTA GENERADORA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3600.0 | 3600.0 | 100.0 | 0.0 | -3600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | RENTA DE VIBRADOR DE GASOLINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1100.0 | 1100.0 | 100.0 | 0.0 | -1100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | RENTA DE RODO VIBRADOR TRIPULADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 550.0 | 550.0 | 100.0 | 0.0 | -550.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER DE MAQUINARIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13000.0 | 13000.0 | 100.0 | 0.0 | -13000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 573943.6 | 0.0 | 573943.6 | 0.0 | 31540.41 | 31540.41 | 100.0 | 573943.6 | 542403.19 | 18.19708748237578395461568191 | 31540.41000000000000000000001 | 542403.1900000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER PUNTAL METALICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49547.98 | 49547.98 | 100.0 | 0.0 | -49547.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | VIGA DE ALUMINIO DE 21' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 213.09 | 213.09 | 100.0 | 0.0 | -213.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER PASAMANOS PARA ANDAMIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 444.0 | 444.0 | 100.0 | 0.0 | -444.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BOMBA DE ACHIQUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6451.51 | 6451.51 | 100.0 | 0.0 | -6451.51 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER DE CONECTOR DE ANDAMIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 948.29 | 948.29 | 100.0 | 0.0 | -948.29 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BATEAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 425.0 | 425.0 | 100.0 | 0.0 | -425.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER ESCALERAS METALICAS PARA ANDAMIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4872.0 | 4872.0 | 100.0 | 0.0 | -4872.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER DE PASAMANO EXTERNO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 676.67 | 676.67 | 100.0 | 0.0 | -676.67 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER DE PASAMANO INTERNO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 676.67 | 676.67 | 100.0 | 0.0 | -676.67 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87795.38 | 87795.38 | 100.0 | 0.0 | -87795.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER VIBRO COMPACTADORA BAILARINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1100.0 | 1100.0 | 100.0 | 0.0 | -1100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER ESCALERAS METALICAS PARA ANDAMIO DE 1.50M X 1.50M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12151.1 | 12151.1 | 100.0 | 0.0 | -12151.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER TORNILLOS NIVELADORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9626.48 | 9626.48 | 100.0 | 0.0 | -9626.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER PLATAFORMAS DE ANDAMIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6352.0 | 6352.0 | 100.0 | 0.0 | -6352.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | RENTA DE VIBRADOR ELECTRICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2200.0 | 2200.0 | 100.0 | 0.0 | -2200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | RENTA DE COMPACTADORA BAILARINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1450.0 | 1450.0 | 100.0 | 0.0 | -1450.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | RENTA DE RODO VIBRADOR NO TRIPULADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2750.0 | 2750.0 | 100.0 | 0.0 | -2750.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | RENTA DE ROTOMARTILLO DEMOLEDOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 100.0 | 0.0 | -600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('SERVICIO Y MANTENIMIENTO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23331.38 | 23331.38 | 100.0 | 0.0 | -23331.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23331.38 | 23331.38 | 100.0 | 0.0 | -23331.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 133718.52 | 133718.52 | 100.0 | 0.0 | -133718.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31917.45 | 31917.45 | 100.0 | 0.0 | -31917.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PUNTAL METALICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10445.0 | 10445.0 | 100.0 | 0.0 | -10445.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MARCO DE ANDAMIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800.0 | 800.0 | 100.0 | 0.0 | -800.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MEZCLADORA PARA CONCRETO 1.5 SACOS C/MOTOR HONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19275.0 | 19275.0 | 100.0 | 0.0 | -19275.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DOBLADORA DE HIERRO EN FORMAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 650.0 | 650.0 | 100.0 | 0.0 | -650.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CRUCETA C-200 ( SEPARA LOS MARCOS ENTRE SI A 1.52M ) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 747.45 | 747.45 | 100.0 | 0.0 | -747.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('HERRAMIENTA ELECTRICA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66631.16 | 66631.16 | 100.0 | 0.0 | -66631.16 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PISTOLA DE FIJACION A POLVORA CALIBRE 27" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.02 | 28.02 | 100.0 | 0.0 | -28.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PULIDORA TIPO ESMERILADORA 4 1/2" PULG. 1100W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2543.53 | 2543.53 | 100.0 | 0.0 | -2543.53 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2" HP P/AGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125.0 | 125.0 | 100.0 | 0.0 | -125.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | POLIPASTO ELECTRICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1525.0 | 1525.0 | 100.0 | 0.0 | -1525.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ROUTER ALOT AC2350 SERIAL NO. 28151QN42318 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 254.99 | 254.99 | 100.0 | 0.0 | -254.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | GENERADOR ELECTRICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22401.0 | 22401.0 | 100.0 | 0.0 | -22401.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ROTOMARTILLO INDUSTRIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29038.04 | 29038.04 | 100.0 | 0.0 | -29038.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PULIDORA TIPO ESMERILADORA 9 PULG. 2000W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4068.25 | 4068.25 | 100.0 | 0.0 | -4068.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BARRENO ROTOMARTILLO ELEC. TRUPER 1/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 873.99 | 873.99 | 100.0 | 0.0 | -873.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SIERRA CIRCULAR INDUSTRIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2071.4 | 2071.4 | 100.0 | 0.0 | -2071.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SIERRA CIRCULAR PROFESIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 834.95 | 834.95 | 100.0 | 0.0 | -834.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | NIVEL LASER AUTONIVELANTE 2 LÍNEAS VERTICAL Y HORIZONTAL MARCA DEWALT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 499.99 | 499.99 | 100.0 | 0.0 | -499.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | VENTILADOR DE PISO ELECTRICO GABLE MOUNT' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2367.0 | 2367.0 | 100.0 | 0.0 | -2367.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('HERRAMIENTA VEHICULO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 850.0 | 850.0 | 100.0 | 0.0 | -850.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER DE MEZCLADORA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 550.0 | 550.0 | 100.0 | 0.0 | -550.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TONELES PLASTICOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28243.12 | 28243.12 | 100.0 | 0.0 | -28243.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CUBETAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2312.23 | 2312.23 | 100.0 | 0.0 | -2312.23 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TIJERA PARA CORTAR LAMINA 10" (524101) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.25 | 192.25 | 100.0 | 0.0 | -192.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ESPATULA 4" INOXIDABLE MANGO DE PLASTICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 58.0 | 100.0 | 0.0 | -58.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PISTOLA PARA CALAFATEO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.79 | 98.79 | 100.0 | 0.0 | -98.79 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | GARRUCHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 881.11 | 881.11 | 100.0 | 0.0 | -881.11 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MACHETE TIPO GUARIZANA DE 22" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131.0 | 131.0 | 100.0 | 0.0 | -131.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PALA CON CABO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2223.52 | 2223.52 | 100.0 | 0.0 | -2223.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PIOCHA C/CABO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3621.53 | 3621.53 | 100.0 | 0.0 | -3621.53 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ESCALERA EXTENDIBLE DE ALUMINIO 20 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2022.51 | 2022.51 | 100.0 | 0.0 | -2022.51 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CAIMAN 18" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260.0 | 260.0 | 100.0 | 0.0 | -260.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BARRETAS LARGAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 749.0 | 749.0 | 100.0 | 0.0 | -749.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MANGUERA DE DESCARGA DE 3" SIN ACCESORIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1529.49 | 1529.49 | 100.0 | 0.0 | -1529.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ESCALERA EXTENDIBLE DE ALUMINIO 24 PUES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2022.51 | 2022.51 | 100.0 | 0.0 | -2022.51 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CAIMAN 36" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 285.0 | 285.0 | 100.0 | 0.0 | -285.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MANGUERA P/AGUA DE 1/2" PLASTICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 407.92 | 407.92 | 100.0 | 0.0 | -407.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TENAZA CORTAFRIO PARA USO PESADO 24" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.97 | 50.97 | 100.0 | 0.0 | -50.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LLAVE CANGREJA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.96 | 96.96 | 100.0 | 0.0 | -96.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CARRETA DE MANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7737.99 | 7737.99 | 100.0 | 0.0 | -7737.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | COBA DE 8" CON CABO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 624.0 | 624.0 | 100.0 | 0.0 | -624.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | AZADON C/CABO DE 3 LIBRAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 158.0 | 158.0 | 100.0 | 0.0 | -158.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MAZO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.34 | 69.34 | 100.0 | 0.0 | -69.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALMADANA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 651.0 | 651.0 | 100.0 | 0.0 | -651.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BOMBA PARA FUMIGAR (MATABI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 480.0 | 480.0 | 100.0 | 0.0 | -480.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | HERRAMIENTAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 0.0 | -80.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SACATIERRAS CLASSIC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | 160.0 | 100.0 | 0.0 | -160.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CANGREJO AJUSTABLE DE 10" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ESCALERA DE ALUMINIO 2 BANDAS 12 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1300.0 | 1300.0 | 100.0 | 0.0 | -1300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4748.7 | 4748.7 | 100.0 | 0.0 | -4748.7 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LAZO TRENSADO DE 3/8'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 917.0 | 917.0 | 100.0 | 0.0 | -917.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LAZO TRENSADO DE 5/8'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 304.5 | 304.5 | 100.0 | 0.0 | -304.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LINEA DE VIDA CON DOBLE GANCHO GRANDE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1995.0 | 1995.0 | 100.0 | 0.0 | -1995.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ARNES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1470.0 | 1470.0 | 100.0 | 0.0 | -1470.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | GUANTES DE LATEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 100.0 | 0.0 | -18.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BOTAS DE HULE PUNTA DE ACERO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.2 | 44.2 | 100.0 | 0.0 | -44.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1328.09 | 1328.09 | 100.0 | 0.0 | -1328.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | GRAPA DE 1/2" PARA PISTOLA TRUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.04 | 18.04 | 100.0 | 0.0 | -18.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LIMA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 299.0 | 299.0 | 100.0 | 0.0 | -299.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CUCHILLA PRECORTADA 18MM CON ESTUCHE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 100.0 | 0.0 | -22.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CANECA PARA GASOLINA DE 5 GL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 86.0 | 100.0 | 0.0 | -86.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SET DE COPAS MIXTO DE 51 PIEZA MARCA PRETUL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 109.24 | 109.24 | 100.0 | 0.0 | -109.24 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | HILO NYLON P/ALBAÑIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 100.0 | 0.0 | -30.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | GUIA ACERADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | 0.0 | -75.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PUNTA PARA CONCRETO SDS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 100.0 | 0.0 | -70.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CINCEL PARA CONCRETO SDS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123.49 | 123.49 | 100.0 | 0.0 | -123.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALICATE PARA SISTEMA DE NIVELACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SEGUETA PARA MADERA 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.48 | 85.48 | 100.0 | 0.0 | -85.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CINCEL CON PUNTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 297.5 | 297.5 | 100.0 | 0.0 | -297.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MANDRIL TRUPER 20X1/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.34 | 72.34 | 100.0 | 0.0 | -72.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114464.98 | 114464.98 | 100.0 | 0.0 | -114464.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('ALIMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 985.0 | 985.0 | 100.0 | 0.0 | -985.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | AGUA PURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 985.0 | 985.0 | 100.0 | 0.0 | -985.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('CONSUMIBLES CAFETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2133.05 | 2133.05 | 100.0 | 0.0 | -2133.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | AGUAS GASEOSAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1899.3 | 1899.3 | 100.0 | 0.0 | -1899.3 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BOLSA PLASTICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 233.75 | 233.75 | 100.0 | 0.0 | -233.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15372.16 | 15372.16 | 100.0 | 0.0 | -15372.16 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CARTUCHOS DE TINTA EN COLORES HP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3379.94 | 3379.94 | 100.0 | 0.0 | -3379.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO HP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1699.98 | 1699.98 | 100.0 | 0.0 | -1699.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TINTA CANON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 466.0 | 466.0 | 100.0 | 0.0 | -466.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MEMORIA USB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 717.28 | 717.28 | 100.0 | 0.0 | -717.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | UPS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 349.99 | 349.99 | 100.0 | 0.0 | -349.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BOTE DE TINTA EN COLORES - EPSON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 769.96 | 769.96 | 100.0 | 0.0 | -769.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | IMPRESORAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2499.0 | 2499.0 | 100.0 | 0.0 | -2499.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MONITORES PARA COMPUTADORA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1552.0 | 1552.0 | 100.0 | 0.0 | -1552.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CARTUCHOS DE TINTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3938.01 | 3938.01 | 100.0 | 0.0 | -3938.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7671.05 | 7671.05 | 100.0 | 0.0 | -7671.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | VIATICOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 899.55 | 899.55 | 100.0 | 0.0 | -899.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ATENCION AL PERSONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1417.0 | 1417.0 | 100.0 | 0.0 | -1417.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | EXTRACCION DE BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5231.0 | 5231.0 | 100.0 | 0.0 | -5231.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SERVICIO DE MENSAJERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123.5 | 123.5 | 100.0 | 0.0 | -123.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('GASTOS INDIRECTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 328.0 | 328.0 | 100.0 | 0.0 | -328.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PARQUEOS Y PEAJES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 328.0 | 328.0 | 100.0 | 0.0 | -328.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('IMPRENTA DISE?O Y DIBUJO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13740.34 | 13740.34 | 100.0 | 0.0 | -13740.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | IMPRESION PLANOS/VARIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13740.34 | 13740.34 | 100.0 | 0.0 | -13740.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('INMOBILIARIA EQUIPO Y ACTIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1954.0 | 1954.0 | 100.0 | 0.0 | -1954.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CONVERTIDOR N.A. VGA A HDMI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 0.0 | -80.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CONGELADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1874.0 | 1874.0 | 100.0 | 0.0 | -1874.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('PAPELERIA Y UTILES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5652.86 | 5652.86 | 100.0 | 0.0 | -5652.86 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | FOLDER MANILA EN CARTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 100.0 | 0.0 | -35.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PAPEL P/ FOTOCOPIADORA CARTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 556.9 | 556.9 | 100.0 | 0.0 | -556.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MARCADOR P/PIZARRON PILOT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.5 | 43.5 | 100.0 | 0.0 | -43.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PAPEL BOND NAVIGATOR PX 500 DOBLE CARTA (5) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 440.4 | 440.4 | 100.0 | 0.0 | -440.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CUADERNO DOBLE ANILLO VIVO 100 HOJAS RAYADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 31.0 | 100.0 | 0.0 | -31.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MARCADOR PERMANENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.1 | 117.1 | 100.0 | 0.0 | -117.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | REGLA PLASTICA 30 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 100.0 | 0.0 | -8.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TIJERA MULTIUSOS SCOTCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 65.0 | 100.0 | 0.0 | -65.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PLASTICO TIPO HOJAS P/LAMINADORA FAST CX100 CARTA DE 9"X 11.5"X 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.4 | 85.4 | 100.0 | 0.0 | -85.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TALONARIO DE RECIBOS SIN CONSECUTIVO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190.5 | 190.5 | 100.0 | 0.0 | -190.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BATERIAS DOBLE A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 137.72 | 137.72 | 100.0 | 0.0 | -137.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CORRECTOR DE LAPIZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 100.0 | 0.0 | -13.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LAPICEROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 20.4 | 100.0 | 0.0 | -20.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | FOLDER TAMAÑO CARTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 100.0 | 0.0 | -15.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PROTECTOR DE HOJAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.4 | 120.4 | 100.0 | 0.0 | -120.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BATERIA AAA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 100.0 | 0.0 | -35.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PAPELERIA Y UTILES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3738.04 | 3738.04 | 100.0 | 0.0 | -3738.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('SERVICIOS BASICOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2522.13 | 2522.13 | 100.0 | 0.0 | -2522.13 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER DE VIVIENDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 0.0 | -900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ENERGIA ELECTRICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1622.13 | 1622.13 | 100.0 | 0.0 | -1622.13 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53748.36 | 53748.36 | 100.0 | 0.0 | -53748.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52868.36 | 52868.36 | 100.0 | 0.0 | -52868.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450.0 | 450.0 | 100.0 | 0.0 | -450.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PUBLICIDAD EN VINILICOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 430.0 | 430.0 | 100.0 | 0.0 | -430.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('VEHICULOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10358.03 | 10358.03 | 100.0 | 0.0 | -10358.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DEPRECIACION DE VEHICULO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | -20.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BATERIAS DE 17 VALVULAS MAGNUM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1900.0 | 1900.0 | 100.0 | 0.0 | -1900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LLANTA 7.50 RIN 16 DIRECCIONAL 12 PLIEGOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3585.96 | 3585.96 | 100.0 | 0.0 | -3585.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MANGUERA PARA RADIADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | -20.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | REPUESTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4832.07 | 4832.07 | 100.0 | 0.0 | -4832.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 207812.16 | 207812.16 | 100.0 | 0.0 | -207812.16 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 163143.66 | 163143.66 | 100.0 | 0.0 | -163143.66 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | RIPIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800.0 | 800.0 | 100.0 | 0.0 | -800.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | VIAJES DE RIPIO Y VARIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2300.0 | 2300.0 | 100.0 | 0.0 | -2300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | FLETES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 158943.66 | 158943.66 | 100.0 | 0.0 | -158943.66 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | FLETES DE CAMION 5 TONELADAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1100.0 | 1100.0 | 100.0 | 0.0 | -1100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('GASTOS INDIRECTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 100.0 | 0.0 | -630.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TRASLADO DE PERSONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 625.0 | 625.0 | 100.0 | 0.0 | -625.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | GARRAFON PLASTICO 5GALONES VACIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 100.0 | 0.0 | -5.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43238.5 | 43238.5 | 100.0 | 0.0 | -43238.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SEGURIDAD INDUSTRIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2613.5 | 2613.5 | 100.0 | 0.0 | -2613.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DERECHO DE PASO CAMIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | -50.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER LAVAMANOS PORTATIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8345.0 | 8345.0 | 100.0 | 0.0 | -8345.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | HIELO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 290.0 | 290.0 | 100.0 | 0.0 | -290.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ACEITE 20W PARA SERVICIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 885.0 | 885.0 | 100.0 | 0.0 | -885.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CISTERNA DE AGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9600.0 | 9600.0 | 100.0 | 0.0 | -9600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21455.0 | 21455.0 | 100.0 | 0.0 | -21455.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('INSTALACIONES PROVICIONALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800.0 | 800.0 | 100.0 | 0.0 | -800.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TABLON 2" X 10" X 4 VARAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800.0 | 800.0 | 100.0 | 0.0 | -800.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 210822.39 | 210822.39 | 100.0 | 0.0 | -210822.39 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('ACABADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 64.0 | 100.0 | 0.0 | -64.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CAJA PARA LLAVES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 64.0 | 100.0 | 0.0 | -64.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1412.62 | 1412.62 | 100.0 | 0.0 | -1412.62 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CLAVO ACERADO DE 1'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | -20.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CLAVO ACERADO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | -50.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CLAVO ACERADO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 262.5 | 262.5 | 100.0 | 0.0 | -262.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 320.0 | 320.0 | 100.0 | 0.0 | -320.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CLAVO DE 1'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 333.25 | 333.25 | 100.0 | 0.0 | -333.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 375.03 | 375.03 | 100.0 | 0.0 | -375.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.84 | 51.84 | 100.0 | 0.0 | -51.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2466.54 | 2466.54 | 100.0 | 0.0 | -2466.54 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LIQUIDO DE FRENOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.49 | 66.49 | 100.0 | 0.0 | -66.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | GRASA GRAFITADA DE 400 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 151.89 | 151.89 | 100.0 | 0.0 | -151.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TAPAGOTERA DE ALUMINIO 01*10M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.21 | 130.21 | 100.0 | 0.0 | -130.21 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ACEITE 10 W 30 PARA GASOLINA HIDRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450.0 | 450.0 | 100.0 | 0.0 | -450.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SIKA MALLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SIKA LATEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1467.95 | 1467.95 | 100.0 | 0.0 | -1467.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 945.87 | 945.87 | 100.0 | 0.0 | -945.87 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | REPELLO FINO GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 394.34 | 394.34 | 100.0 | 0.0 | -394.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 105.0 | 100.0 | 0.0 | -105.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 446.53 | 446.53 | 100.0 | 0.0 | -446.53 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.94 | 136.94 | 100.0 | 0.0 | -136.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PIEDRA BOLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.94 | 136.94 | 100.0 | 0.0 | -136.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('BOTIQUIN',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 155.82 | 155.82 | 100.0 | 0.0 | -155.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TOALLAS HÚMEDAS O PAÑUELOS DESECHABLES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 155.82 | 155.82 | 100.0 | 0.0 | -155.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('CARPINTERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 27.0 | 100.0 | 0.0 | -27.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BISAGRA 4 X 4 DORADAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 100.0 | 0.0 | -17.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BISAGRA 3 X 3 GRIS NIQUEL MATE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('COMBUSTIBLES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 149295.98 | 149295.98 | 100.0 | 0.0 | -149295.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | COMBUSTIBLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20807.64 | 20807.64 | 100.0 | 0.0 | -20807.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66634.98 | 66634.98 | 100.0 | 0.0 | -66634.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34963.07 | 34963.07 | 100.0 | 0.0 | -34963.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | REGULAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12870.0 | 12870.0 | 100.0 | 0.0 | -12870.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | IDP REGULAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3224.95 | 3224.95 | 100.0 | 0.0 | -3224.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | IDP SUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6776.9 | 6776.9 | 100.0 | 0.0 | -6776.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | IDP DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4018.44 | 4018.44 | 100.0 | 0.0 | -4018.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8650.25 | 8650.25 | 100.0 | 0.0 | -8650.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ARMADURA 125/250V. P/EMPOTRAR EAGLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | 0.0 | -60.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ESPIGAS DE HULE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 494.34 | 494.34 | 100.0 | 0.0 | -494.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CINTA DE AISLAR TEMFLEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.38 | 17.38 | 100.0 | 0.0 | -17.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 149.45 | 149.45 | 100.0 | 0.0 | -149.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TOMACORRIENTE DE SOBRE PONER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 454.92 | 454.92 | 100.0 | 0.0 | -454.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | NIPLE BUSHING 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.97 | 49.97 | 100.0 | 0.0 | -49.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LAMPARAS LED TIPO REFLECTOR DE 200W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4540.0 | 4540.0 | 100.0 | 0.0 | -4540.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LAMPARAS LED TIPO REFLECTOR DE 150W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115.0 | 115.0 | 100.0 | 0.0 | -115.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CABLE TSJ 2' X 14' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 100.0 | 0.0 | -630.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TUBO PVC GRIS DE 3/4" X 3 MTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.04 | 88.04 | 100.0 | 0.0 | -88.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | INTERRUPTOR 3 WAY DOBLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.69 | 29.69 | 100.0 | 0.0 | -29.69 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LUBRICANTE 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.95 | 29.95 | 100.0 | 0.0 | -29.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LAMPARA DE EMERGENCIA LED, 2X2W, 12W, SYLVANIA O SIMILAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 380.8 | 380.8 | 100.0 | 0.0 | -380.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BOMBILLA DE 10W LUZ BLANCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | -45.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BOMBILLA GU10 LED 5.5W LUZ BLANCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 28.5 | 100.0 | 0.0 | -28.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | FOCO LED 13W PAR30IP65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | 74.0 | 100.0 | 0.0 | -74.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SOCKET DECORATIVO VINTAGE E27 COLOR NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 37.0 | 100.0 | 0.0 | -37.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | EXTENSION ELECTRICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.99 | 24.99 | 100.0 | 0.0 | -24.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 17.5 | 100.0 | 0.0 | -17.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LAMPARA DE DESTELLO SOLAR RECARGABLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 760.0 | 760.0 | 100.0 | 0.0 | -760.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TOMA MACHO PARA EXTENSION POLARIZADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 100.0 | 0.0 | -85.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ROLLO CAT 6 PARA EXTERIOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 110.0 | 100.0 | 0.0 | -110.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BOMBILLA NORMAL 100W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.49 | 47.49 | 100.0 | 0.0 | -47.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CABLE PARALELO #12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 0.0 | -90.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TOMACORRIENTE DE PENDULO MARCA EAGLE CODIGO 252 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | 0.0 | -75.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CINTA DE AISLAR SCOTCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 216.23 | 216.23 | 100.0 | 0.0 | -216.23 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('EQUIPAMENTO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1159.67 | 1159.67 | 100.0 | 0.0 | -1159.67 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | HIELERA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 539.98 | 539.98 | 100.0 | 0.0 | -539.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MESA PLEGABLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 531.99 | 531.99 | 100.0 | 0.0 | -531.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | REGLETA EMPOTRABLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.7 | 87.7 | 100.0 | 0.0 | -87.7 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32512.52 | 32512.52 | 100.0 | 0.0 | -32512.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCAS PARA METAL DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 791.74 | 791.74 | 100.0 | 0.0 | -791.74 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCAS PARA MADERA DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 258.57 | 258.57 | 100.0 | 0.0 | -258.57 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 188.0 | 188.0 | 100.0 | 0.0 | -188.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2256.22 | 2256.22 | 100.0 | 0.0 | -2256.22 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCHA DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 330.0 | 330.0 | 100.0 | 0.0 | -330.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122.0 | 122.0 | 100.0 | 0.0 | -122.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3412.9 | 3412.9 | 100.0 | 0.0 | -3412.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TAPE TRASPARENTE DE 3"' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159.6 | 159.6 | 100.0 | 0.0 | -159.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 724.0 | 724.0 | 100.0 | 0.0 | -724.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4159.11 | 4159.11 | 100.0 | 0.0 | -4159.11 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCAS PARA CONCRETO DE 1/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 686.82 | 686.82 | 100.0 | 0.0 | -686.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | COSTALES VACIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 479.0 | 479.0 | 100.0 | 0.0 | -479.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 440.18 | 440.18 | 100.0 | 0.0 | -440.18 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LIJA NO. 80 BASE DE AGUA 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 15.8 | 100.0 | 0.0 | -15.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SIERRA SANDFLEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 100.0 | 0.0 | -12.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MANGUERA P/PASAR NIVELES 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | 114.0 | 100.0 | 0.0 | -114.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TUERCA GALVANIZADA DE 3/8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.52 | 19.52 | 100.0 | 0.0 | -19.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ROLDANA GALVANIZADA DE 3/8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.56 | 18.56 | 100.0 | 0.0 | -18.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PINTURA EN POLVO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | -20.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LIJA NO. 100 P/AGUA BASE DE LONA 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 100.0 | 0.0 | -24.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | POMO DE GRASA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.99 | 56.99 | 100.0 | 0.0 | -56.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DISCO CORTE DE PORCELANA DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 331.73 | 331.73 | 100.0 | 0.0 | -331.73 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | WASHA DE PRESION DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 21.2 | 100.0 | 0.0 | -21.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SILICON GREEN GLUE SEALANT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | 0.0 | -6.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CORONA PARA DESBASTE 7" PULGADAS PROFESIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3940.03 | 3940.03 | 100.0 | 0.0 | -3940.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | COPA C/CERDA TRENSADA P/ESMERILADORA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 509.99 | 509.99 | 100.0 | 0.0 | -509.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PLANTAS Y JARDINIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.25 | 31.25 | 100.0 | 0.0 | -31.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SEPARADOR DE 15 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 100.0 | 0.0 | -30.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LLAVERO CON ETIQUETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCAS PARA MADERA DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | -50.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TORNILLO NO. 8" X 2 1/2" GALV BUSCA ROSCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.44 | 11.44 | 100.0 | 0.0 | -11.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 391.0 | 391.0 | 100.0 | 0.0 | -391.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PITA PLASTICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 335.0 | 335.0 | 100.0 | 0.0 | -335.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DISCO CIRCULAR CORTE DE MADERA 8 1/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 100.0 | 0.0 | -24.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TORNILLO DE 3/8 X 1 PULG. DE LARGO + TUERCA + ROLDANA +WASHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.28 | 99.28 | 100.0 | 0.0 | -99.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ACEITE DE RICINO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 100.0 | 0.0 | -15.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PLANCHA DE FIBRO CEMENTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 100.0 | 0.0 | -25.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TORNILLO DE 7 X 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | -45.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LONA VINILICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 100.0 | 0.0 | -35.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ARMELLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 100.0 | 0.0 | -36.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PITA PLASTICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 699.5 | 699.5 | 100.0 | 0.0 | -699.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CINTA GRIS DUCTO 2" X 50MTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | -45.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCA DE 5/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 616.86 | 616.86 | 100.0 | 0.0 | -616.86 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCA PARA CONCRETO SDS 5/8" X 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 230.66 | 230.66 | 100.0 | 0.0 | -230.66 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | EMPAQUE HULE PURO 6MM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 100.0 | 0.0 | -13.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | COPA DIAMANTADA 4 PULG. DOBLE HILERA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 295.0 | 295.0 | 100.0 | 0.0 | -295.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCA DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 424.53 | 424.53 | 100.0 | 0.0 | -424.53 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2X 12" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 63.0 | 100.0 | 0.0 | -63.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CEDAZO METALICO 1/16" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 100.0 | 0.0 | -30.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ACIDO MURIATICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | -50.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CEDAZO METALICO 1/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | 0.0 | -60.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | NYLON TRANSPARENTTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 100.0 | 0.0 | -36.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 623.0 | 623.0 | 100.0 | 0.0 | -623.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DISCO CIRCULAR CORTE DE MADERA 7 1/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5430.66 | 5430.66 | 100.0 | 0.0 | -5430.66 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CEPILLO DE ALAMBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 479.38 | 479.38 | 100.0 | 0.0 | -479.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CEPILLO PLASTICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 56.0 | 100.0 | 0.0 | -56.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DISCO P/CORTE DE MADERA DE 9'' 3 1/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 231.62 | 231.62 | 100.0 | 0.0 | -231.62 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CADENA DE ACERO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 513.5 | 513.5 | 100.0 | 0.0 | -513.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CANDADO YALE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 411.0 | 411.0 | 100.0 | 0.0 | -411.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCAS PARA CONCRETO SDS 5/8 X 8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | 0.0 | -60.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CORONA PARA DESBASTE 5" PULGADAS PROFESIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 797.73 | 797.73 | 100.0 | 0.0 | -797.73 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 387.66 | 387.66 | 100.0 | 0.0 | -387.66 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCAS PARA METAL SDS 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.5 | 160.5 | 100.0 | 0.0 | -160.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SIKAFLEX 1A BLANCO 300 ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 0.0 | -150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TUERCA GALV. DE 1/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 100.0 | 0.0 | -30.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ROLDANA GALV. DE 1/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.99 | 5.99 | 100.0 | 0.0 | -5.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCAS PARA CONCRETO SDS 3/8 X 6" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 286.0 | 286.0 | 100.0 | 0.0 | -286.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2880.6 | 2880.6 | 100.0 | 0.0 | -2880.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ESCOBAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 541.92 | 541.92 | 100.0 | 0.0 | -541.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MOPA PARA POLVO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.98 | 170.98 | 100.0 | 0.0 | -170.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TOALLA DE MICROFIBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 413.96 | 413.96 | 100.0 | 0.0 | -413.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SQUEEGEE LIMPIADOR DE VIDRIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 48.0 | 100.0 | 0.0 | -48.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BOLSAS PEQUEÑAS PARA BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 143.75 | 143.75 | 100.0 | 0.0 | -143.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BOLSAS GRANDES PARA BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 765.1 | 765.1 | 100.0 | 0.0 | -765.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BOLSAS EXTRA GRANDES PARA BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 475.9 | 475.9 | 100.0 | 0.0 | -475.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BOTE GRANDE PARA BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | 160.0 | 100.0 | 0.0 | -160.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | RASTRILLO ABANICO METALICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 83.0 | 100.0 | 0.0 | -83.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | 3OACK DE RECICLAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.99 | 55.99 | 100.0 | 0.0 | -55.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DESTAPADOR DE SANITARIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 100.0 | 0.0 | -22.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1530.0 | 1530.0 | 100.0 | 0.0 | -1530.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MADERA DE 4" X 3' X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 0.0 | -900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TABLA 1" X 12" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PLYWOOD FENOLICO DE 4'X8'X1/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | FORMALETA DE MADERA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 100.0 | 0.0 | -30.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 790.0 | 790.0 | 100.0 | 0.0 | -790.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BALANZA DE COLGAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 790.0 | 790.0 | 100.0 | 0.0 | -790.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1565.64 | 1565.64 | 100.0 | 0.0 | -1565.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | COLONIAL STYLE LATEX MATE BASE ULTRADEEP ENTINTADO SW 6328 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE CHIMEX 235 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107.33 | 107.33 | 100.0 | 0.0 | -107.33 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PINTURA DE ACEITE EN COLORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 100.0 | 0.0 | -35.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PINTURA SUPRA LATEX ACCENT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 46.0 | 100.0 | 0.0 | -46.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | THINNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 269.97 | 269.97 | 100.0 | 0.0 | -269.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCHA DE 1 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 38.0 | 100.0 | 0.0 | -38.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCHA DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 251.4 | 251.4 | 100.0 | 0.0 | -251.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCHA DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 241.5 | 241.5 | 100.0 | 0.0 | -241.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PINTURA EN SPRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 536.44 | 536.44 | 100.0 | 0.0 | -536.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1886.89 | 1886.89 | 100.0 | 0.0 | -1886.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MANGUERA PARA GAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.5 | 52.5 | 100.0 | 0.0 | -52.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | EMPAQUE DE CERA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | 0.0 | -75.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ESPUMA EXPANSIVA SISTA 500 ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 257.32 | 257.32 | 100.0 | 0.0 | -257.32 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | EXTENSION 1 1/2"X8" P/LAVATRASTOS CROMADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.42 | 74.42 | 100.0 | 0.0 | -74.42 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CODO DE 4" X 45 PVC AP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 66.0 | 100.0 | 0.0 | -66.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CODO DE 1 1/4" X 90 PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 100.0 | 0.0 | -9.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MANGUERA DE ABASTO P/INODORO DE 3/8" X 7/8" X 16" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | 0.0 | -75.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TAPON HEMBRA DE 1 1/4" HG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.36 | 4.36 | 100.0 | 0.0 | -4.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CODO DE 1 1/4" X 45 HG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.99 | 6.99 | 100.0 | 0.0 | -6.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ADAPTADOR HEMBRA DE 1" CPVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 100.0 | 0.0 | -3.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TEE DE 1 1/2" PVC AP. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 37.0 | 100.0 | 0.0 | -37.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TAPON HEMBRA DE 1 1/4" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | -20.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PEGAMENTO PVC 1/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.72 | 180.72 | 100.0 | 0.0 | -180.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CODO DE 1" X 90 PVC AP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.99 | 21.99 | 100.0 | 0.0 | -21.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TAPON HEMBRA DE 1/2" LISO PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | -2.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TAPON HEMBRA DE 3/4" LISO PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 100.0 | 0.0 | -3.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | UNION DE 1" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 67.0 | 100.0 | 0.0 | -67.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SIFON TERMINAL PVC 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.59 | 26.59 | 100.0 | 0.0 | -26.59 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | VALVULA BOLA DE 1 1/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.97 | 40.97 | 100.0 | 0.0 | -40.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LLAVE STILSON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | -20.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DUCHA IMPORTADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.99 | 67.99 | 100.0 | 0.0 | -67.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PEGAMENTO PVC 1/16 GALON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125.7 | 125.7 | 100.0 | 0.0 | -125.7 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CHORRO 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 55.0 | 100.0 | 0.0 | -55.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CODO DE 2" X 45 PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 100.0 | 0.0 | -25.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CODO DE 4" X 90 PVC DRENAJE PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | 0.0 | -75.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TUBO DE 2" (160 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LAVATRASTES 2 MANIJAS CR 840 SAYCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.34 | 69.34 | 100.0 | 0.0 | -69.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TAPON HEMBRA DE 3/4" CPVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 126.0 | 126.0 | 100.0 | 0.0 | -126.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1197.99 | 1197.99 | 100.0 | 0.0 | -1197.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LAZO TRENSADO DE 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 345.0 | 345.0 | 100.0 | 0.0 | -345.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TOLDO BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 569.99 | 569.99 | 100.0 | 0.0 | -569.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LAZO TRENSADO DE 1" ( 25MM ) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 72.0 | 100.0 | 0.0 | -72.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CERCA PLASTICA LIMITACION NARANJA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 211.0 | 211.0 | 100.0 | 0.0 | -211.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('SUMINISTROS PARA HERRAMIENTAS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2243.01 | 2243.01 | 100.0 | 0.0 | -2243.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DISCO P/CORTE D/CONCRETO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 496.49 | 496.49 | 100.0 | 0.0 | -496.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BANDEJA ANTIDERRAME P/GENERADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 0.0 | -900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CUERDA ESTATICA STATIC 11MM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 55.0 | 100.0 | 0.0 | -55.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CABO PARA COBA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 353.32 | 353.32 | 100.0 | 0.0 | -353.32 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CABO PARA PALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | 0.0 | -60.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CABO PARA PIOCHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 318.2 | 318.2 | 100.0 | 0.0 | -318.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CABO PARA AZADON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | 0.0 | -60.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1901.05 | 1901.05 | 100.0 | 0.0 | -1901.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TORNILLO DE 1" PUNTA FINA 37704 6X1 PUNTA CORRIENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.08 | 17.08 | 100.0 | 0.0 | -17.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TORNILLO DE 1/2" PUNTA FINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.28 | 26.28 | 100.0 | 0.0 | -26.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TORNILLO DE 1" NO.10 GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 33.0 | 100.0 | 0.0 | -33.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ESPONJA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 564.69 | 564.69 | 100.0 | 0.0 | -564.69 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PANEL DE ACCESO 22" X 22" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1260.0 | 1260.0 | 100.0 | 0.0 | -1260.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 725.0 | 725.0 | 100.0 | 0.0 | -725.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('ACEITES Y LUBRICANTES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | REFRIGERANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('HERRAMIENTA Y ACCESORIOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 545.0 | 545.0 | 100.0 | 0.0 | -545.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BUJIAS PARA MOTOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 545.0 | 545.0 | 100.0 | 0.0 | -545.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8826.73 | 8826.73 | 100.0 | 0.0 | -8826.73 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('SUB. CONTRATO DE VENTANERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3085.0 | 3085.0 | 100.0 | 0.0 | -3085.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | REPARACION Y MANTENIMIENTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3085.0 | 3085.0 | 100.0 | 0.0 | -3085.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('SUB. CONTRATO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2334.99 | 2334.99 | 100.0 | 0.0 | -2334.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 434.99 | 434.99 | 100.0 | 0.0 | -434.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SUBCONTRATO SERVICIO DE FUMIGACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1900.0 | 1900.0 | 100.0 | 0.0 | -1900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3406.74 | 3406.74 | 100.0 | 0.0 | -3406.74 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 990.0 | 990.0 | 100.0 | 0.0 | -990.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | REPARACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2416.74 | 2416.74 | 100.0 | 0.0 | -2416.74 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | TOPOGRAFIA | 26501.33 | 0.0 | 26501.33 | 0.0 | 4126.86 | 4126.86 | 11.0 | 2915.1463 | -1211.7137 | 0.7063836185380652602705204441 | 37516.90909090909090909090909 | -11015.57909090909090909090909
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('SUBCONTRATOS',) | 26501.33 | 0.0 | 26501.33 | 0.0 | 2150.0 | 2150.0 | 11.0 | 2915.1463 | 765.1463 | 1.355882 | 19545.45454545454545454545455 | 6955.87545454545454545454545
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('SUB CONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 26501.33 | 0.0 | 26501.33 | 0.0 | 2150.0 | 2150.0 | 11.0 | 2915.1463 | 765.1463 | 1.355882 | 19545.45454545454545454545455 | 6955.87545454545454545454545
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | SUBCONTRATO SERVICIOS DE TOPOGRAFIA | 26501.33 | 0.0 | 26501.33 | 0.0 | 2150.0 | 2150.0 | 11.0 | 2915.1463 | 765.1463 | 1.355882 | 19545.45454545454545454545455 | 6955.87545454545454545454545
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 11.0 | 0.000 | -22.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 11.0 | 0.000 | -22.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | LIMA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 11.0 | 0.000 | -22.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 15.5 | 11.0 | 0.000 | -15.500 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('PAPELERIA Y UTILES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 15.5 | 11.0 | 0.000 | -15.500 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | PAPELERIA Y UTILES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 15.5 | 11.0 | 0.000 | -15.500 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1100.0 | 1100.0 | 11.0 | 0.000 | -1100.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1100.0 | 1100.0 | 11.0 | 0.000 | -1100.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1100.0 | 1100.0 | 11.0 | 0.000 | -1100.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 839.36 | 839.36 | 11.0 | 0.000 | -839.360 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124.2 | 124.2 | 11.0 | 0.000 | -124.200 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | CLAVO ACERADO DE 1'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 11.0 | 0.000 | -20.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | CLAVO DE 1'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.2 | 104.2 | 11.0 | 0.000 | -104.200 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 11.0 | 0.000 | -35.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | PINTURA ANTICORROSIVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 11.0 | 0.000 | -35.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 645.16 | 645.16 | 11.0 | 0.000 | -645.160 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | SILBATO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 645.16 | 645.16 | 11.0 | 0.000 | -645.160 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('SUMINISTROS PARA HERRAMIENTAS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 11.0 | 0.000 | -35.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | CABO PARA PIOCHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 11.0 | 0.000 | -35.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | 61076.86 | 0.0 | 61076.86 | 0.0 | 30793.0 | 30793.0 | 40.0 | 24430.744 | -6362.256 | 0.7933862890916766797648816289 | 76982.50000000000000000000000 | -15905.64000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 61076.86 | 0.0 | 61076.86 | 0.0 | 30793.0 | 30793.0 | 40.0 | 24430.744 | -6362.256 | 0.7933862890916766797648816289 | 76982.50000000000000000000000 | -15905.64000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | ('SERVICIOS BASICOS',) | 61076.86 | 0.0 | 61076.86 | 0.0 | 27868.0 | 27868.0 | 40.0 | 24430.744 | -3437.256 | 0.8766593942873546720252619492 | 69670.00000000000000000000000 | -8593.14000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | 61076.86 | 0.0 | 61076.86 | 0.0 | 27868.0 | 27868.0 | 40.0 | 24430.744 | -3437.256 | 0.8766593942873546720252619492 | 69670.00000000000000000000000 | -8593.14000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2925.0 | 2925.0 | 40.0 | 0.00 | -2925.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | SEGURO MEDICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2925.0 | 2925.0 | 40.0 | 0.00 | -2925.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES DE PERSONAL DE OBRA | PRESTACIONES DE PERSONAL DE OBRA | 1289231.8 | 0.0 | 1289231.8 | 0.0 | 198941.47 | 198941.47 | 14.0 | 180492.452 | -18449.018 | 0.9072640912927807359621902864 | 1421010.500000000000000000000 | -131778.700000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES DE PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA',) | 1289231.8 | 0.0 | 1289231.8 | 0.0 | 108316.54 | 108316.54 | 14.0 | 180492.452 | 72175.912 | 1.666342481028289862286960052 | 773689.5714285714285714285716 | 515542.2285714285714285714284
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES DE PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 1289231.8 | 0.0 | 1289231.8 | 0.0 | 108316.54 | 108316.54 | 14.0 | 180492.452 | 72175.912 | 1.666342481028289862286960052 | 773689.5714285714285714285716 | 515542.2285714285714285714284
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES DE PERSONAL DE OBRA | IGSS PATRONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8544.18 | 8544.18 | 14.0 | 0.000 | -8544.180 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES DE PERSONAL DE OBRA | IRTRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800.76 | 800.76 | 14.0 | 0.000 | -800.760 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES DE PERSONAL DE OBRA | INTECAP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800.76 | 800.76 | 14.0 | 0.000 | -800.760 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES DE PERSONAL DE OBRA | BONO 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2723.7 | 2723.7 | 14.0 | 0.000 | -2723.700 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES DE PERSONAL DE OBRA | AGUINALDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2723.7 | 2723.7 | 14.0 | 0.000 | -2723.700 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES DE PERSONAL DE OBRA | INDEMNIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17145.92 | 17145.92 | 14.0 | 0.000 | -17145.920 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES DE PERSONAL DE OBRA | VACACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1362.94 | 1362.94 | 14.0 | 0.000 | -1362.940 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES DE PERSONAL DE OBRA | MANO DE OBRA AYUDANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14007.6 | 14007.6 | 14.0 | 0.000 | -14007.600 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES DE PERSONAL DE OBRA | PRESTACIONES ALBA?IL % | 1289231.8 | 0.0 | 1289231.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 180492.452 | 180492.452 | 180492.452 | 7.142857142857142857142857143 | 1289224.657142857142857142857
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES DE PERSONAL DE OBRA | PRESTACIONES ALBAÑIL % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8740.02 | 8740.02 | 14.0 | 0.000 | -8740.020 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES DE PERSONAL DE OBRA | PROVISION PRESTACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21521.7 | 21521.7 | 14.0 | 0.000 | -21521.700 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES DE PERSONAL DE OBRA | BONO 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11976.19 | 11976.19 | 14.0 | 0.000 | -11976.190 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES DE PERSONAL DE OBRA | AGUINALDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11976.19 | 11976.19 | 14.0 | 0.000 | -11976.190 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES DE PERSONAL DE OBRA | VACACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5992.88 | 5992.88 | 14.0 | 0.000 | -5992.880 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES DE PERSONAL DE OBRA | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90624.93 | 90624.93 | 14.0 | 0.000 | -90624.930 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES DE PERSONAL DE OBRA | ('SERVICIOS BASICOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90624.93 | 90624.93 | 14.0 | 0.000 | -90624.930 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES DE PERSONAL DE OBRA | ALQUILER DE VIVIENDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45500.13 | 45500.13 | 14.0 | 0.000 | -45500.130 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES DE PERSONAL DE OBRA | SERVICIO DE SEGURIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45124.8 | 45124.8 | 14.0 | 0.000 | -45124.800 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | 2076000.0 | 0.0 | 2076000.0 | 0.0 | 1052615.97 | 1052615.97 | 47.0 | 975720.000 | -76895.970 | 0.9269477452446403601495804781 | 2239608.446808510638297872340 | -163608.446808510638297872340
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 2076000.0 | 0.0 | 2076000.0 | 0.0 | 917765.24 | 917765.24 | 47.0 | 975720.000 | 57954.760 | 1.063147695591521858029837783 | 1952692.000000000000000000000 | 123308.000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 2076000.0 | 0.0 | 2076000.0 | 0.0 | 917765.24 | 917765.24 | 47.0 | 975720.000 | 57954.760 | 1.063147695591521858029837783 | 1952692.000000000000000000000 | 123308.000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | HONORARIOS PROFESIONALES | 2076000.0 | 0.0 | 2076000.0 | 0.0 | 917765.24 | 917765.24 | 47.0 | 975720.000 | 57954.760 | 1.063147695591521858029837783 | 1952692.000000000000000000000 | 123308.000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 134850.73 | 134850.73 | 47.0 | 0.000 | -134850.730 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 134850.73 | 134850.73 | 47.0 | 0.000 | -134850.730 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | IGSS PATRONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7479.4 | 7479.4 | 47.0 | 0.000 | -7479.400 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | BONIF. DECRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23564.01 | 23564.01 | 47.0 | 0.000 | -23564.010 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | IRTRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 696.98 | 696.98 | 47.0 | 0.000 | -696.980 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | INTECAP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.98 | 700.98 | 47.0 | 0.000 | -700.980 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | BONO 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3798.67 | 3798.67 | 47.0 | 0.000 | -3798.670 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | AGUINALDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3798.67 | 3798.67 | 47.0 | 0.000 | -3798.670 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | INDEMNIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6813.46 | 6813.46 | 47.0 | 0.000 | -6813.460 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | MANO DE OBRA AYUDANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52039.37 | 52039.37 | 47.0 | 0.000 | -52039.370 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | MANO DE OBRA SEGURIDAD INDUSTRIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1609.8 | 1609.8 | 47.0 | 0.000 | -1609.800 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | MANO DE OBRA BODEGUERO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6883.73 | 6883.73 | 47.0 | 0.000 | -6883.730 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | SUELDOS ADMON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4855.01 | 4855.01 | 47.0 | 0.000 | -4855.010 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | BONO 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2042.78 | 2042.78 | 47.0 | 0.000 | -2042.780 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | AGUINALDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2042.78 | 2042.78 | 47.0 | 0.000 | -2042.780 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | VACACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2923.05 | 2923.05 | 47.0 | 0.000 | -2923.050 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | MANO DE OBRA ALBAÑIL / MAESTRO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15602.04 | 15602.04 | 47.0 | 0.000 | -15602.040 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE SUPERVISION | VIATICOS DE SUPERVISION | 161280.0 | 0.0 | 161280.0 | 0.0 | 165975.33 | 165975.33 | 100.0 | 161280.0 | -4695.33 | 0.9717106753154218762511272007 | 165975.3300000000000000000000 | -4695.3300000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE SUPERVISION | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 161280.0 | 0.0 | 161280.0 | 0.0 | 155325.32 | 155325.32 | 100.0 | 161280.0 | 5954.68 | 1.038336827505006910656936036 | 155325.3200000000000000000000 | 5954.6800000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE SUPERVISION | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 161280.0 | 0.0 | 161280.0 | 0.0 | 88963.11 | 88963.11 | 100.0 | 161280.0 | 72316.89 | 1.812886262631780745974370725 | 88963.11000000000000000000001 | 72316.88999999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE SUPERVISION | VIATICOS | 161280.0 | 0.0 | 161280.0 | 0.0 | 84291.08 | 84291.08 | 100.0 | 161280.0 | 76988.92 | 1.913369718361658196810386105 | 84291.08000000000000000000000 | 76988.92000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE SUPERVISION | ATENCION AL PERSONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3736.11 | 3736.11 | 100.0 | 0.0 | -3736.11 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE SUPERVISION | TASA MUNICIPAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 454.03 | 454.03 | 100.0 | 0.0 | -454.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE SUPERVISION | TASAS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 481.89 | 481.89 | 100.0 | 0.0 | -481.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE SUPERVISION | ('CONSUMIBLES CAFETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 171.0 | 171.0 | 100.0 | 0.0 | -171.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE SUPERVISION | ALIMENTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 171.0 | 171.0 | 100.0 | 0.0 | -171.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE SUPERVISION | ('GASTOS INDIRECTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13183.09 | 13183.09 | 100.0 | 0.0 | -13183.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE SUPERVISION | PARQUEOS Y PEAJES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 549.0 | 549.0 | 100.0 | 0.0 | -549.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE SUPERVISION | HOSPEDAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12634.09 | 12634.09 | 100.0 | 0.0 | -12634.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE SUPERVISION | ('SERVICIOS BASICOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 640.0 | 640.0 | 100.0 | 0.0 | -640.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE SUPERVISION | TELEFONO E INTERNET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 640.0 | 640.0 | 100.0 | 0.0 | -640.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE SUPERVISION | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5342.6 | 5342.6 | 100.0 | 0.0 | -5342.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE SUPERVISION | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5342.6 | 5342.6 | 100.0 | 0.0 | -5342.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE SUPERVISION | ('VEHICULOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47025.52 | 47025.52 | 100.0 | 0.0 | -47025.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE SUPERVISION | DEPRECIACION DE VEHICULO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47025.52 | 47025.52 | 100.0 | 0.0 | -47025.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE SUPERVISION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 100.0 | 0.0 | -600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE SUPERVISION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 100.0 | 0.0 | -600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE SUPERVISION | FLETES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 100.0 | 0.0 | -600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE SUPERVISION | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10050.01 | 10050.01 | 100.0 | 0.0 | -10050.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE SUPERVISION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5250.01 | 5250.01 | 100.0 | 0.0 | -5250.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE SUPERVISION | COMBUSTIBLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4401.15 | 4401.15 | 100.0 | 0.0 | -4401.15 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE SUPERVISION | IDP REGULAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 762.75 | 762.75 | 100.0 | 0.0 | -762.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE SUPERVISION | IDP SUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.11 | 86.11 | 100.0 | 0.0 | -86.11 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE SUPERVISION | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3600.0 | 3600.0 | 100.0 | 0.0 | -3600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE SUPERVISION | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 1" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3600.0 | 3600.0 | 100.0 | 0.0 | -3600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE SUPERVISION | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1200.0 | 1200.0 | 100.0 | 0.0 | -1200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE SUPERVISION | PARALES DE 4" X 4" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1200.0 | 1200.0 | 100.0 | 0.0 | -1200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | OTROS GASTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 913225.27 | 913225.27 | 100.0 | 0.0 | -913225.27 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1580.53 | 1580.53 | 100.0 | 0.0 | -1580.53 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ('EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140.56 | 140.56 | 100.0 | 0.0 | -140.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | RODOS PARA ANDAMIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140.56 | 140.56 | 100.0 | 0.0 | -140.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ('HERRAMIENTA ELECTRICA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1439.97 | 1439.97 | 100.0 | 0.0 | -1439.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | VENTILADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1439.97 | 1439.97 | 100.0 | 0.0 | -1439.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 630398.41 | 630398.41 | 100.0 | 0.0 | -630398.41 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ('EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4267.0 | 4267.0 | 100.0 | 0.0 | -4267.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | MEMORIA USB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 272.0 | 272.0 | 100.0 | 0.0 | -272.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | IMPRESORAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3995.0 | 3995.0 | 100.0 | 0.0 | -3995.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 610.0 | 610.0 | 100.0 | 0.0 | -610.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | VIATICOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 110.0 | 100.0 | 0.0 | -110.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | EXTRACCION DE BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 100.0 | 0.0 | -500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ('IMPRENTA DISE?O Y DIBUJO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2901.51 | 2901.51 | 100.0 | 0.0 | -2901.51 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | IMPRESION PLANOS/VARIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2901.51 | 2901.51 | 100.0 | 0.0 | -2901.51 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ('IMPUESTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 71.0 | 100.0 | 0.0 | -71.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | TIMBRES FISCALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 71.0 | 100.0 | 0.0 | -71.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ('INMOBILIARIA EQUIPO Y ACTIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 239.99 | 239.99 | 100.0 | 0.0 | -239.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ESTUFAS DE 2 HORNILLAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 239.99 | 239.99 | 100.0 | 0.0 | -239.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ('PAPELERIA Y UTILES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1068.26 | 1068.26 | 100.0 | 0.0 | -1068.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ARCHIVADOR AMP. BASICO CARTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 661.0 | 661.0 | 100.0 | 0.0 | -661.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | PAPEL P/ FOTOCOPIADORA CARTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 292.65 | 292.65 | 100.0 | 0.0 | -292.65 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | MARCADOR P/PIZARRON PILOT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.25 | 14.25 | 100.0 | 0.0 | -14.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | CINTA ADHESIVA SCOTCH MAGIC 18MM X 25MTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 14.4 | 100.0 | 0.0 | -14.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | MARCADOR RESALTADOR FABER CASTELL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.76 | 32.76 | 100.0 | 0.0 | -32.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | TIJERA MULTIUSOS SCOTCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.45 | 9.45 | 100.0 | 0.0 | -9.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | LAPICEROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.95 | 6.95 | 100.0 | 0.0 | -6.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | FOLDER TAMAÑO CARTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.95 | 9.95 | 100.0 | 0.0 | -9.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | PERFORADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.95 | 14.95 | 100.0 | 0.0 | -14.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | PROTECTOR DE HOJAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 11.9 | 100.0 | 0.0 | -11.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ('SERVICIOS BASICOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 218447.96 | 218447.96 | 100.0 | 0.0 | -218447.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | SERVICIO DE SEGURIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 218447.96 | 218447.96 | 100.0 | 0.0 | -218447.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 397864.69 | 397864.69 | 100.0 | 0.0 | -397864.69 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5775.0 | 5775.0 | 100.0 | 0.0 | -5775.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 452.0 | 452.0 | 100.0 | 0.0 | -452.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | PUBLICIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24100.0 | 24100.0 | 100.0 | 0.0 | -24100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 367537.69 | 367537.69 | 100.0 | 0.0 | -367537.69 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ('VEHICULOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4928.0 | 4928.0 | 100.0 | 0.0 | -4928.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | DEPRECIACION DE VEHICULO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4928.0 | 4928.0 | 100.0 | 0.0 | -4928.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159525.47 | 159525.47 | 100.0 | 0.0 | -159525.47 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159525.47 | 159525.47 | 100.0 | 0.0 | -159525.47 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ALQUILER DE MAQUINARIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 142725.47 | 142725.47 | 100.0 | 0.0 | -142725.47 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ALQUILER VIBRO COMPACTADORA BAILARINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16800.0 | 16800.0 | 100.0 | 0.0 | -16800.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17405.04 | 17405.04 | 100.0 | 0.0 | -17405.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13760.04 | 13760.04 | 100.0 | 0.0 | -13760.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | FLETES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13760.04 | 13760.04 | 100.0 | 0.0 | -13760.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3645.0 | 3645.0 | 100.0 | 0.0 | -3645.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | DERECHO DE PASO CAMIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3645.0 | 3645.0 | 100.0 | 0.0 | -3645.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13046.04 | 13046.04 | 100.0 | 0.0 | -13046.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13046.04 | 13046.04 | 100.0 | 0.0 | -13046.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | PERSONAL DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13046.04 | 13046.04 | 100.0 | 0.0 | -13046.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89379.78 | 89379.78 | 100.0 | 0.0 | -89379.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ('COMBUSTIBLES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5553.56 | 5553.56 | 100.0 | 0.0 | -5553.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | COMBUSTIBLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4887.32 | 4887.32 | 100.0 | 0.0 | -4887.32 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | IDP REGULAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 594.04 | 594.04 | 100.0 | 0.0 | -594.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | IDP DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.2 | 72.2 | 100.0 | 0.0 | -72.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ('CONCRETO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80235.19 | 80235.19 | 100.0 | 0.0 | -80235.19 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | SERVICIO DE LABORATORIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64575.21 | 64575.21 | 100.0 | 0.0 | -64575.21 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6623.82 | 6623.82 | 100.0 | 0.0 | -6623.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9036.16 | 9036.16 | 100.0 | 0.0 | -9036.16 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.0 | 175.0 | 100.0 | 0.0 | -175.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ADAPTADOR HEMBRA CON CONECTOR HDMI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.0 | 175.0 | 100.0 | 0.0 | -175.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ('EQUIPAMENTO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1742.66 | 1742.66 | 100.0 | 0.0 | -1742.66 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | MESA PLEGABLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 959.06 | 959.06 | 100.0 | 0.0 | -959.06 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | SILLA PLEGABLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 783.6 | 783.6 | 100.0 | 0.0 | -783.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 121.46 | 121.46 | 100.0 | 0.0 | -121.46 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ALMOHADILLA PARA PULIR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 9.5 | 100.0 | 0.0 | -9.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | CEPILLO PLASTICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.96 | 11.96 | 100.0 | 0.0 | -11.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | CANDADO YALE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202.72 | 202.72 | 100.0 | 0.0 | -202.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | TOALLA DE MICROFIBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.29 | 13.29 | 100.0 | 0.0 | -13.29 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ATOMIZADOR GUATEPLAST 32 ONZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.49 | 13.49 | 100.0 | 0.0 | -13.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | JABON EN GEL ANTIBACTERIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.99 | 30.99 | 100.0 | 0.0 | -30.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | BOLSAS GRANDES PARA BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144.95 | 144.95 | 100.0 | 0.0 | -144.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 347.78 | 347.78 | 100.0 | 0.0 | -347.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | MANGUERA PARA GAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.63 | 14.63 | 100.0 | 0.0 | -14.63 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | VALVULA REDUCTORA DE PRESION 1 1/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.25 | 52.25 | 100.0 | 0.0 | -52.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | CAJA PARA CONTADOR DE AGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.9 | 280.9 | 100.0 | 0.0 | -280.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1001.41 | 1001.41 | 100.0 | 0.0 | -1001.41 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | CILINDRO DE GAS ACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 356.25 | 356.25 | 100.0 | 0.0 | -356.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | SILBATO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 645.16 | 645.16 | 100.0 | 0.0 | -645.16 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1890.0 | 1890.0 | 100.0 | 0.0 | -1890.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1890.0 | 1890.0 | 100.0 | 0.0 | -1890.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | OTROS GASTOS | ROTULO VINIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1890.0 | 1890.0 | 100.0 | 0.0 | -1890.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | VIATICOS DE OPERACIÓN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 566480.5 | 566480.5 | 100.0 | 0.0 | -566480.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ('EQUIPAMIENTO EDIFICIO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 474.99 | 474.99 | 100.0 | 0.0 | -474.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ('MOBILIARIO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 474.99 | 474.99 | 100.0 | 0.0 | -474.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | MICROHONDAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 474.99 | 474.99 | 100.0 | 0.0 | -474.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | 0.0 | -60.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | PALAS METALICAS PARA RECOGER BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | -50.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | LIMA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | -50.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 362923.25 | 362923.25 | 100.0 | 0.0 | -362923.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ('ALIMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | AGUA PURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ('CONSUMIBLES CAFETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 940.68 | 940.68 | 100.0 | 0.0 | -940.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | CAFE TOSTADO Y MOLIDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.5 | 39.5 | 100.0 | 0.0 | -39.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | AGUAS GASEOSAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 37.4 | 100.0 | 0.0 | -37.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ALIMENTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 863.78 | 863.78 | 100.0 | 0.0 | -863.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123719.69 | 123719.69 | 100.0 | 0.0 | -123719.69 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | VIATICOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58889.86 | 58889.86 | 100.0 | 0.0 | -58889.86 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ATENCION AL PERSONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60166.72 | 60166.72 | 100.0 | 0.0 | -60166.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | EXTRACCION DE BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4650.0 | 4650.0 | 100.0 | 0.0 | -4650.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | TASAS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.11 | 13.11 | 100.0 | 0.0 | -13.11 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ('GASTOS INDIRECTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2149.88 | 2149.88 | 100.0 | 0.0 | -2149.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | PARQUEOS Y PEAJES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 539.0 | 539.0 | 100.0 | 0.0 | -539.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | HOSPEDAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 594.89 | 594.89 | 100.0 | 0.0 | -594.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | CANASTAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 84.0 | 100.0 | 0.0 | -84.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | VINO BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.9 | 69.9 | 100.0 | 0.0 | -69.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | EXPRIMIDOR DE JUGOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125.95 | 125.95 | 100.0 | 0.0 | -125.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | CANASTAS NAVIDEÑAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 736.14 | 736.14 | 100.0 | 0.0 | -736.14 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ('INMOBILIARIA EQUIPO Y ACTIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3799.0 | 3799.0 | 100.0 | 0.0 | -3799.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | REFRIGERADORA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3799.0 | 3799.0 | 100.0 | 0.0 | -3799.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ('SERVICIOS BASICOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 196138.5 | 196138.5 | 100.0 | 0.0 | -196138.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ALQUILER DE VIVIENDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 163605.67 | 163605.67 | 100.0 | 0.0 | -163605.67 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ENERGIA ELECTRICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28598.83 | 28598.83 | 100.0 | 0.0 | -28598.83 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | TELEFONO E INTERNET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3349.0 | 3349.0 | 100.0 | 0.0 | -3349.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | AGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 585.0 | 585.0 | 100.0 | 0.0 | -585.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1680.0 | 1680.0 | 100.0 | 0.0 | -1680.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1660.0 | 1660.0 | 100.0 | 0.0 | -1660.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | -20.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ('VEHICULOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34295.5 | 34295.5 | 100.0 | 0.0 | -34295.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | DEPRECIACION DE VEHICULO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29568.0 | 29568.0 | 100.0 | 0.0 | -29568.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | REPUESTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4727.5 | 4727.5 | 100.0 | 0.0 | -4727.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 179840.07 | 179840.07 | 100.0 | 0.0 | -179840.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 0.0 | -90.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | FLETES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 0.0 | -90.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ('GASTOS INDIRECTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 179670.07 | 179670.07 | 100.0 | 0.0 | -179670.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | TRASLADO DE PERSONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 178635.86 | 178635.86 | 100.0 | 0.0 | -178635.86 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | SUERO ORAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1034.21 | 1034.21 | 100.0 | 0.0 | -1034.21 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 0.0 | -80.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | DERECHO DE PASO CAMIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 100.0 | 0.0 | -15.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | HIELO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 65.0 | 100.0 | 0.0 | -65.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22897.19 | 22897.19 | 100.0 | 0.0 | -22897.19 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2111.2 | 2111.2 | 100.0 | 0.0 | -2111.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2111.2 | 2111.2 | 100.0 | 0.0 | -2111.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ('COMBUSTIBLES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13090.1 | 13090.1 | 100.0 | 0.0 | -13090.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | COMBUSTIBLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4979.75 | 4979.75 | 100.0 | 0.0 | -4979.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 722.45 | 722.45 | 100.0 | 0.0 | -722.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | SUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1688.36 | 1688.36 | 100.0 | 0.0 | -1688.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | REGULAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4088.16 | 4088.16 | 100.0 | 0.0 | -4088.16 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | IDP REGULAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1063.73 | 1063.73 | 100.0 | 0.0 | -1063.73 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | IDP SUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 347.97 | 347.97 | 100.0 | 0.0 | -347.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | IDP DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 199.68 | 199.68 | 100.0 | 0.0 | -199.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ('EQUIPAMENTO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6690.41 | 6690.41 | 100.0 | 0.0 | -6690.41 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | MESA PLEGABLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 712.49 | 712.49 | 100.0 | 0.0 | -712.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | SILLA PLEGABLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 949.96 | 949.96 | 100.0 | 0.0 | -949.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | SILLAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 512.4 | 512.4 | 100.0 | 0.0 | -512.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | LOCKER DE METAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4515.56 | 4515.56 | 100.0 | 0.0 | -4515.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 276.0 | 276.0 | 100.0 | 0.0 | -276.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | LLAVERO CON ETIQUETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ABRAZADERA HANGLER DE 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | 0.0 | -6.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.75 | 91.75 | 100.0 | 0.0 | -91.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ESCOBAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | -16.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | DESINFECTANTE OLIMPO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.25 | 19.25 | 100.0 | 0.0 | -19.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | CLORO MAX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 100.0 | 0.0 | -5.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | BOLSAS GRANDES PARA BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.5 | 51.5 | 100.0 | 0.0 | -51.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 100.0 | 0.0 | -30.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | BROCHA DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 100.0 | 0.0 | -30.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115.33 | 115.33 | 100.0 | 0.0 | -115.33 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | MANGUERA PARA GAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 27.0 | 100.0 | 0.0 | -27.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | VALVULA CHEQUE DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.33 | 88.33 | 100.0 | 0.0 | -88.33 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 492.4 | 492.4 | 100.0 | 0.0 | -492.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | CILINDRO DE GAS ACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220.0 | 220.0 | 100.0 | 0.0 | -220.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | CAMISA T-SHIRT, CINTA REFLECTIVA. 50 MEDIUM Y 50 LARGE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 100.0 | 0.0 | -130.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ROTULOS DE SEÑALIZAICON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 142.4 | 142.4 | 100.0 | 0.0 | -142.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 285.0 | 285.0 | 100.0 | 0.0 | -285.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ('SUB. CONTRATO DE VENTANERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 109.0 | 109.0 | 100.0 | 0.0 | -109.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | REPARACION Y MANTENIMIENTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 109.0 | 109.0 | 100.0 | 0.0 | -109.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | ('SUB. CONTRATO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 176.0 | 176.0 | 100.0 | 0.0 | -176.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACIÓN | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 176.0 | 176.0 | 100.0 | 0.0 | -176.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACION | VIATICOS DE OPERACION | 289938.0 | 0.0 | 289938.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 289938.0 | 289938.0 | 289938 | 1.0 | 289937.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACION | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 289938.0 | 0.0 | 289938.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 289938.0 | 289938.0 | 289938 | 1.0 | 289937.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACION | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 289938.0 | 0.0 | 289938.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 289938.0 | 289938.0 | 289938 | 1.0 | 289937.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS DE OPERACION | VIATICOS | 289938.0 | 0.0 | 289938.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 289938.0 | 289938.0 | 289938 | 1.0 | 289937.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 |  |  | TRAMO 3 | 4509554.58 | -140811.3804 | 4368743.1996 | 0.0 | 701941.59 | 701941.59 | 11.53 | 503716.09091388 | -198225.49908612 | 0.7176039973837139355142071009 | 6087958.282740676496097137901 | -1719215.083140676496097137901
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 |  | MODULO GA1 | 634325.55 | -494238.6441 | 140086.9059 | 0.0 | 267379.21 | 267379.21 | 17.17 | 24052.92174303 | -243326.28825697 | 0.08995808515938842066292289516 | 1557246.418171228887594641817 | -1417159.512271228887594641817
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ESTRUCTURA METALICA | ESTRUCTURA METALICA | 526147.0 | -467395.838 | 58751.162 | 0.0 | 267250.46 | 267250.46 | 40.0 | 23500.4648 | -243749.9952 | 0.08793423517400119722899635046 | 668126.1500000000000000000000 | -609374.9880000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ESTRUCTURA METALICA | ('SUBCONTRATOS',) | 515830.39 | -233697.919 | 282132.471 | 0.0 | 267250.46 | 267250.46 | 40.0 | 112852.9884 | -154397.4716 | 0.4222742531481517375124443191 | 668126.1500000000000000000000 | -385993.6790000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ESTRUCTURA METALICA | ('SUB. CONTRATOS',) | 515830.39 | -233697.919 | 282132.471 | 0.0 | 267250.46 | 267250.46 | 40.0 | 112852.9884 | -154397.4716 | 0.4222742531481517375124443191 | 668126.1500000000000000000000 | -385993.6790000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ESTRUCTURA METALICA | SUBCONTRATOS | 515830.39 | -233697.919 | 282132.471 | 0.0 | 267250.46 | 267250.46 | 40.0 | 112852.9884 | -154397.4716 | 0.4222742531481517375124443191 | 668126.1500000000000000000000 | -385993.6790000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ESTRUCTURA METALICA | ('MATERIALES',) | 10316.61 | -233697.919 | -223381.309 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | -89352.5236 | -89352.5236 | -89352.5236 | -223381.309 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ESTRUCTURA METALICA | ('MATERIALES',) | 10316.61 | -233697.919 | -223381.309 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | -89352.5236 | -89352.5236 | -89352.5236 | -223381.309 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ESTRUCTURA METALICA | IMPREVISTOS | 10316.61 | -233697.919 | -223381.309 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | -89352.5236 | -89352.5236 | -89352.5236 | -223381.309 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | PRELIMINARES | 9790.17 | -8676.119 | 1114.051 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 557.0255 | 557.0255 | 557.0255 | 2 | 1112.051
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 966.0 | -1084.514875 | -118.514875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -59.2574375 | -59.2574375 | -59.2574375 | -118.514875 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 966.0 | -1084.514875 | -118.514875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -59.2574375 | -59.2574375 | -59.2574375 | -118.514875 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | DESALOJO DE MATERIALES | 966.0 | -1084.514875 | -118.514875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -59.2574375 | -59.2574375 | -59.2574375 | -118.514875 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 435.18 | -6507.08925 | -6071.90925 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -3035.954625 | -3035.954625 | -3035.954625 | -6071.90925 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 29.59 | -2169.02975 | -2139.43975 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -1069.719875 | -1069.719875 | -1069.719875 | -2139.43975 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | ALAMBRE DE AMARRE | 18.93 | -1084.514875 | -1065.584875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -532.7924375 | -532.7924375 | -532.7924375 | -1065.584875 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | CLAVO DE 3" | 10.66 | -1084.514875 | -1073.854875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -536.9274375 | -536.9274375 | -536.9274375 | -1073.854875 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | ('AGLOMERADOS',) | 87.5 | -1084.514875 | -997.014875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -498.5074375 | -498.5074375 | -498.5074375 | -997.014875 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | CAL | 87.5 | -1084.514875 | -997.014875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -498.5074375 | -498.5074375 | -498.5074375 | -997.014875 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | ('MADERA',) | 290.62 | -2169.02975 | -1878.40975 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -939.204875 | -939.204875 | -939.204875 | -1878.40975 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | TABLA 1" X 12" X 10' | 226.62 | -1084.514875 | -857.894875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -428.9474375 | -428.9474375 | -428.9474375 | -857.894875 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | REGLA DE 3"X2"X8' | 64.0 | -1084.514875 | -1020.514875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -510.2574375 | -510.2574375 | -510.2574375 | -1020.514875 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 27.47 | -1084.514875 | -1057.044875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -528.5224375 | -528.5224375 | -528.5224375 | -1057.044875 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | IMPREVISTOS | 27.47 | -1084.514875 | -1057.044875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -528.5224375 | -528.5224375 | -528.5224375 | -1057.044875 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | ('SUBCONTRATOS',) | 8388.99 | -1084.514875 | 7304.475125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 3652.2375625 | 3652.2375625 | 3652.2375625 | 2 | 7302.475125
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | ('SUB. CONTRATOS',) | 8388.99 | -1084.514875 | 7304.475125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 3652.2375625 | 3652.2375625 | 3652.2375625 | 2 | 7302.475125
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 8388.99 | -1084.514875 | 7304.475125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 3652.2375625 | 3652.2375625 | 3652.2375625 | 2 | 7302.475125
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | AC GARITAS | AC GARITAS | 8164.85 | -11032.7033 | -2867.8533 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -2867.8533 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | AC GARITAS | ('MATERIALES',) | 160.1 | -5516.35165 | -5356.25165 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -5356.25165 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | AC GARITAS | ('MATERIALES',) | 160.1 | -5516.35165 | -5356.25165 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -5356.25165 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | AC GARITAS | IMPREVISTOS | 160.1 | -5516.35165 | -5356.25165 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -5356.25165 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | AC GARITAS | ('SUBCONTRATOS',) | 8004.75 | -5516.35165 | 2488.39835 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 2488.39835 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | AC GARITAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 8004.75 | -5516.35165 | 2488.39835 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 2488.39835 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | AC GARITAS | SUBCONTRATOS | 8004.75 | -5516.35165 | 2488.39835 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 2488.39835 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL | 48163.86 | 0.0 | 48163.86 | 0.0 | 128.75 | 128.75 | 0.0 | 0.00 | -128.75 | 0 | 48163.86 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1150.64 | 0.0 | 1150.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1150.64 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1150.64 | 0.0 | 1150.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1150.64 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ALQUILER PUNTAL METALICO | 122.63 | 0.0 | 122.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 122.63 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 1028.01 | 0.0 | 1028.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1028.01 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 36703.73 | 0.0 | 36703.73 | 0.0 | 128.75 | 128.75 | 0.0 | 0.00 | -128.75 | 0 | 36703.73 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('ACERO DE REFUERZO',) | 16050.94 | 0.0 | 16050.94 | 0.0 | 128.75 | 128.75 | 0.0 | 0.00 | -128.75 | 0 | 16050.94 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ALAMBRE DE AMARRE | 966.55 | 0.0 | 966.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 966.55 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 5042.35 | 0.0 | 5042.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5042.35 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 3300.66 | 0.0 | 3300.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3300.66 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 5418.68 | 0.0 | 5418.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5418.68 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | CLAVO DE 3" | 680.85 | 0.0 | 680.85 | 0.0 | 128.75 | 128.75 | 0.0 | 0.00 | -128.75 | 0 | 680.85 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 641.85 | 0.0 | 641.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 641.85 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('ADITIVOS',) | 136.35 | 0.0 | 136.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 136.35 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | DESENCOFRANTE | 108.4 | 0.0 | 108.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 108.4 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ANTISOL BLANCO | 27.95 | 0.0 | 27.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 27.95 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('AGLOMERADOS',) | 2284.44 | 0.0 | 2284.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2284.44 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | LEVANTA MUROS 50 KG | 375.69 | 0.0 | 375.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 375.69 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | CEMENTO UGC | 1908.75 | 0.0 | 1908.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1908.75 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('AGREGADOS',) | 823.1 | 0.0 | 823.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 823.1 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | PIEDRIN DE 1/2" | 569.84 | 0.0 | 569.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 569.84 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ARENA DE RIO | 253.26 | 0.0 | 253.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 253.26 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 1061.75 | 0.0 | 1061.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1061.75 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 66KG/CM2 | 160.24 | 0.0 | 160.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 160.24 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 901.51 | 0.0 | 901.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 901.51 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('COMBUSTIBLES',) | 37.61 | 0.0 | 37.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 37.61 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | COMBUSTIBLE | 37.61 | 0.0 | 37.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 37.61 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('CONCRETO',) | 14249.32 | 0.0 | 14249.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14249.32 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 14249.32 | 0.0 | 14249.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14249.32 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('FERRETERIA',) | 24.42 | 0.0 | 24.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 24.42 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 24.42 | 0.0 | 24.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 24.42 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('MADERA',) | 1254.98 | 0.0 | 1254.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1254.98 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | TABLA 1" X 12" X 10' | 47.46 | 0.0 | 47.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 47.46 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | REGLA DE 3"X3"X10' | 311.34 | 0.0 | 311.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 311.34 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 896.18 | 0.0 | 896.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 896.18 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 780.82 | 0.0 | 780.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 780.82 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | IMPREVISTOS | 780.82 | 0.0 | 780.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 780.82 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('SUBCONTRATOS',) | 10309.49 | 0.0 | 10309.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10309.49 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('SUB. CONTRATOS',) | 10309.49 | 0.0 | 10309.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10309.49 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 8304.88 | 0.0 | 8304.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8304.88 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2004.61 | 0.0 | 2004.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2004.61 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | 17490.52 | -23633.784 | -6143.264 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.000 | -0.000 | -0.00 | -6143.264 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 5.6 | -1125.4182857142857 | -1119.8182857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1119.8182857142857 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 5.6 | -1125.4182857142857 | -1119.8182857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1119.8182857142857 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 5.6 | -1125.4182857142857 | -1119.8182857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1119.8182857142857 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('MATERIALES',) | 12884.72 | -20257.529142857144 | -7372.809142857144 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-12 | -0E-12 | -0E-11 | -7372.809142857144 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ACABADOS',) | 2700.0 | -1125.4182857142857 | 1574.5817142857143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1574.5817142857143 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | BOLARDOS TIPO B | 2700.0 | -1125.4182857142857 | 1574.5817142857143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1574.5817142857143 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2509.76 | -5627.091428571429 | -3117.331428571429 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-12 | -0E-12 | -0E-11 | -3117.331428571429 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 1847.23 | -1125.4182857142857 | 721.8117142857143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 721.8117142857143 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ALAMBRE DE AMARRE | 131.64 | -1125.4182857142857 | -993.7782857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -993.7782857142857 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 396.96 | -1125.4182857142857 | -728.4582857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -728.4582857142857 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CLAVO DE 3" | 31.67 | -1125.4182857142857 | -1093.7482857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1093.7482857142857 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 102.26 | -1125.4182857142857 | -1023.1582857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1023.1582857142857 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ADITIVOS',) | 118.46 | -1125.4182857142857 | -1006.9582857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1006.9582857142857 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ANTISOL BLANCO | 118.46 | -1125.4182857142857 | -1006.9582857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1006.9582857142857 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('AGLOMERADOS',) | 749.41 | -2250.8365714285715 | -1501.4265714285715 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1501.4265714285715 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CAL | 42.55 | -1125.4182857142857 | -1082.8682857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1082.8682857142857 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CEMENTO UGC | 706.86 | -1125.4182857142857 | -418.5582857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -418.5582857142857 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('AGREGADOS',) | 639.81 | -3376.254857142857 | -2736.444857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-12 | -0E-12 | -0E-11 | -2736.444857142857 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | PIEDRIN DE 1/2" | 125.15 | -1125.4182857142857 | -1000.2682857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1000.2682857142857 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SELECTO | 420.42 | -1125.4182857142857 | -704.9982857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -704.9982857142857 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ARENA DE RIO | 94.24 | -1125.4182857142857 | -1031.1782857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1031.1782857142857 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('COMBUSTIBLES',) | 8.26 | -1125.4182857142857 | -1117.1582857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1117.1582857142857 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | COMBUSTIBLE | 8.26 | -1125.4182857142857 | -1117.1582857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1117.1582857142857 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('CONCRETO',) | 5073.81 | -1125.4182857142857 | 3948.3917142857143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 3948.3917142857143 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 5073.81 | -1125.4182857142857 | 3948.3917142857143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 3948.3917142857143 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('FERRETERIA',) | 103.49 | -1125.4182857142857 | -1021.9282857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1021.9282857142857 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 103.49 | -1125.4182857142857 | -1021.9282857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1021.9282857142857 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('MADERA',) | 370.09 | -1125.4182857142857 | -755.3282857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -755.3282857142857 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | TABLA 1" X 12" X 10' | 370.09 | -1125.4182857142857 | -755.3282857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -755.3282857142857 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('MATERIALES',) | 539.26 | -1125.4182857142857 | -586.1582857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -586.1582857142857 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | IMPREVISTOS | 539.26 | -1125.4182857142857 | -586.1582857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -586.1582857142857 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 72.37 | -1125.4182857142857 | -1053.0482857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1053.0482857142857 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 72.37 | -1125.4182857142857 | -1053.0482857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1053.0482857142857 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('SUBCONTRATOS',) | 4600.2 | -2250.8365714285715 | 2349.3634285714285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2349.3634285714285 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 4600.2 | -2250.8365714285715 | 2349.3634285714285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2349.3634285714285 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 3886.41 | -1125.4182857142857 | 2760.9917142857143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2760.9917142857143 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 713.79 | -1125.4182857142857 | -411.6282857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -411.6282857142857 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RED HIDROSANITARIAS | RED HIDROSANITARIAS | 14002.84 | 30777.6283 | 44780.4683 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 44780.4683 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RED HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 274.57 | 15388.81415 | 15663.38415 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 15663.38415 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RED HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 274.57 | 15388.81415 | 15663.38415 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 15663.38415 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RED HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 274.57 | 15388.81415 | 15663.38415 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 15663.38415 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RED HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 13728.27 | 15388.81415 | 29117.08415 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 29117.08415 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RED HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 13728.27 | 15388.81415 | 29117.08415 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 29117.08415 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RED HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATOS | 13728.27 | 15388.81415 | 29117.08415 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 29117.08415 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | 3207.32 | -3351.8557 | -144.5357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -144.5357 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 11.75 | -209.49098125 | -197.74098125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-8 | -0E-8 | -0E-7 | -197.74098125 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 11.75 | -209.49098125 | -197.74098125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-8 | -0E-8 | -0E-7 | -197.74098125 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 11.75 | -209.49098125 | -197.74098125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-8 | -0E-8 | -0E-7 | -197.74098125 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('MATERIALES',) | 2020.03 | -2723.38275625 | -703.35275625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-8 | -0E-8 | -0E-7 | -703.35275625 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 3.32 | -209.49098125 | -206.17098125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-8 | -0E-8 | -0E-7 | -206.17098125 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ALAMBRE DE AMARRE | 3.32 | -209.49098125 | -206.17098125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-8 | -0E-8 | -0E-7 | -206.17098125 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('AGLOMERADOS',) | 1392.41 | -837.963925 | 554.446075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00000 | 554.446075 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | MONOCAPA GRIS | 381.77 | -209.49098125 | 172.27901875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-8 | 0E-8 | 0E-7 | 172.27901875 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | MONOCAPA BLANCO FINO | 479.88 | -209.49098125 | 270.38901875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-8 | 0E-8 | 0E-7 | 270.38901875 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | CAL | 68.39 | -209.49098125 | -141.10098125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-8 | -0E-8 | -0E-7 | -141.10098125 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | CEMENTO UGC | 462.37 | -209.49098125 | 252.87901875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-8 | 0E-8 | 0E-7 | 252.87901875 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('AGREGADOS',) | 62.08 | -209.49098125 | -147.41098125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-8 | -0E-8 | -0E-7 | -147.41098125 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ARENA DE RIO | 62.08 | -209.49098125 | -147.41098125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-8 | -0E-8 | -0E-7 | -147.41098125 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('FERRETERIA',) | 6.14 | -418.9819625 | -412.8419625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-7 | -0E-7 | -0.000000 | -412.8419625 | 0E-7
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | BANDEJA PARA PINTURA | 2.73 | -209.49098125 | -206.76098125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-8 | -0E-8 | -0E-7 | -206.76098125 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | MANERAL PARA PINTURA | 3.41 | -209.49098125 | -206.08098125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-8 | -0E-8 | -0E-7 | -206.08098125 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('MADERA',) | 121.78 | -209.49098125 | -87.71098125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-8 | -0E-8 | -0E-7 | -87.71098125 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | TABLA 1" X 12" X 10' | 121.78 | -209.49098125 | -87.71098125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-8 | -0E-8 | -0E-7 | -87.71098125 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('MATERIALES',) | 46.07 | -209.49098125 | -163.42098125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-8 | -0E-8 | -0E-7 | -163.42098125 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | IMPREVISTOS | 46.07 | -209.49098125 | -163.42098125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-8 | -0E-8 | -0E-7 | -163.42098125 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 388.23 | -628.47294375 | -240.24294375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-8 | -0E-8 | -0E-7 | -240.24294375 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | FELPA SIN RODILLO | 2.27 | -209.49098125 | -207.22098125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-8 | -0E-8 | -0E-7 | -207.22098125 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | PINTURA LATEX BLANCO TRADICIONAL INTERIOR E EXTERIOR | 378.87 | -209.49098125 | 169.37901875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-8 | 0E-8 | 0E-7 | 169.37901875 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | BROCHA DE 2" | 7.09 | -209.49098125 | -202.40098125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-8 | -0E-8 | -0E-7 | -202.40098125 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('SUBCONTRATOS',) | 1175.54 | -418.9819625 | 756.5580375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-7 | 0E-7 | 0.000000 | 756.5580375 | 0E-7
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('SUB. CONTRATOS',) | 1175.54 | -418.9819625 | 756.5580375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-7 | 0E-7 | 0.000000 | 756.5580375 | 0E-7
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | SUBCONTRATO DE PINTURA | 318.26 | -209.49098125 | 108.76901875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-8 | 0E-8 | 0E-7 | 108.76901875 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 857.28 | -209.49098125 | 647.78901875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-8 | 0E-8 | 0E-7 | 647.78901875 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | 2062.85 | -982.2913 | 1080.5587 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1080.5587 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('MATERIALES',) | 40.44 | -491.14565 | -450.70565 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -450.70565 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('MATERIALES',) | 40.44 | -491.14565 | -450.70565 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -450.70565 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | IMPREVISTOS | 40.44 | -491.14565 | -450.70565 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -450.70565 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('SUBCONTRATOS',) | 2022.41 | -491.14565 | 1531.26435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 1531.26435 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('SUB. CONTRATOS',) | 2022.41 | -491.14565 | 1531.26435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 1531.26435 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | SUBCONTRATOS | 2022.41 | -491.14565 | 1531.26435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 1531.26435 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / VENTANAR DE 8 Y 10 MM | ACABADOS FINALES / VENTANAR DE 8 Y 10 MM | 3582.55 | -2787.3061 | 795.2439 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 795.2439 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / VENTANAR DE 8 Y 10 MM | ('MATERIALES',) | 70.25 | -1393.65305 | -1323.40305 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -1323.40305 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / VENTANAR DE 8 Y 10 MM | ('MATERIALES',) | 70.25 | -1393.65305 | -1323.40305 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -1323.40305 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / VENTANAR DE 8 Y 10 MM | IMPREVISTOS | 70.25 | -1393.65305 | -1323.40305 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -1323.40305 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / VENTANAR DE 8 Y 10 MM | ('SUBCONTRATOS',) | 3512.3 | -1393.65305 | 2118.64695 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 2118.64695 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / VENTANAR DE 8 Y 10 MM | ('SUB. CONTRATO DE VENTANERIA',) | 3512.3 | -1393.65305 | 2118.64695 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 2118.64695 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / VENTANAR DE 8 Y 10 MM | SUBCONTRATO INSTALACION DE VENTANERIA | 3512.3 | -1393.65305 | 2118.64695 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 2118.64695 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | 1713.59 | -7156.375 | -5442.785 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.000 | -0.000 | -0.00 | -5442.785 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ('MATERIALES',) | 33.59 | -3578.1875 | -3544.5975 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -3544.5975 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ('MATERIALES',) | 33.59 | -3578.1875 | -3544.5975 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -3544.5975 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | IMPREVISTOS | 33.59 | -3578.1875 | -3544.5975 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -3544.5975 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ('SUBCONTRATOS',) | 1680.0 | -3578.1875 | -1898.1875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -1898.1875 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ('SUB. CONTRATO DE CARPINTERIA',) | 1680.0 | -3578.1875 | -1898.1875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -1898.1875 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | SUBCONTRATO SUMINISTRO DE PUERTAS | 1680.0 | -3578.1875 | -1898.1875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -1898.1875 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 |  | MODULO BO1 | 280598.12 | -209443.9597 | 71154.1603 | 0.0 | 83590.27 | 83590.27 | 17.41 | 12387.93930823 | -71202.33069177 | 0.1481983406469437172532161937 | 480127.9149913842619184376795 | -408973.7546913842619184376795
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | 245575.94 | -214602.1784 | 30973.7616 | 0.0 | 83590.27 | 83590.27 | 40.0 | 12389.50464 | -71200.76536 | 0.1482170668906799798588998456 | 208975.6750000000000000000001 | -178001.9134000000000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 240760.72 | -107301.0892 | 133459.6308 | 0.0 | 83590.27 | 83590.27 | 40.0 | 53383.85232 | -30206.41768 | 0.6386371562144732873814141287 | 208975.6750000000000000000000 | -75516.0442000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 240760.72 | -107301.0892 | 133459.6308 | 0.0 | 83590.27 | 83590.27 | 40.0 | 53383.85232 | -30206.41768 | 0.6386371562144732873814141287 | 208975.6750000000000000000000 | -75516.0442000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | SUBCONTRATOS | 240760.72 | -107301.0892 | 133459.6308 | 0.0 | 83590.27 | 83590.27 | 40.0 | 53383.85232 | -30206.41768 | 0.6386371562144732873814141287 | 208975.6750000000000000000000 | -75516.0442000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ('MATERIALES',) | 4815.22 | -107301.0892 | -102485.8692 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | -40994.34768 | -40994.34768 | -40994.34768 | -102485.8692 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ('MATERIALES',) | 4815.22 | -107301.0892 | -102485.8692 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | -40994.34768 | -40994.34768 | -40994.34768 | -102485.8692 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | IMPREVISTOS | 4815.22 | -107301.0892 | -102485.8692 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | -40994.34768 | -40994.34768 | -40994.34768 | -102485.8692 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | PRELIMINARES | 4315.64 | -3048.6083 | 1267.0317 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1267.0317 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 396.75 | -381.0760375 | 15.6739625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-7 | 0E-7 | 0.000000 | 15.6739625 | 0E-7
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 396.75 | -381.0760375 | 15.6739625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-7 | 0E-7 | 0.000000 | 15.6739625 | 0E-7
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | DESALOJO DE MATERIALES | 396.75 | -381.0760375 | 15.6739625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-7 | 0E-7 | 0.000000 | 15.6739625 | 0E-7
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 257.87 | -2286.456225 | -2028.586225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.000000 | -0.000000 | -0.00000 | -2028.586225 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 13.23 | -762.152075 | -748.922075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.000000 | -0.000000 | -0.00000 | -748.922075 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | ALAMBRE DE AMARRE | 5.7 | -381.0760375 | -375.3760375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-7 | -0E-7 | -0.000000 | -375.3760375 | 0E-7
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | CLAVO DE 3" | 7.53 | -381.0760375 | -373.5460375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-7 | -0E-7 | -0.000000 | -373.5460375 | 0E-7
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | ('AGLOMERADOS',) | 26.32 | -381.0760375 | -354.7560375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-7 | -0E-7 | -0.000000 | -354.7560375 | 0E-7
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | CAL | 26.32 | -381.0760375 | -354.7560375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-7 | -0E-7 | -0.000000 | -354.7560375 | 0E-7
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | ('MADERA',) | 205.48 | -762.152075 | -556.672075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.000000 | -0.000000 | -0.00000 | -556.672075 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | TABLA 1" X 12" X 10' | 160.23 | -381.0760375 | -220.8460375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-7 | -0E-7 | -0.000000 | -220.8460375 | 0E-7
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | REGLA DE 3"X2"X8' | 45.25 | -381.0760375 | -335.8260375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-7 | -0E-7 | -0.000000 | -335.8260375 | 0E-7
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 12.84 | -381.0760375 | -368.2360375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-7 | -0E-7 | -0.000000 | -368.2360375 | 0E-7
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | IMPREVISTOS | 12.84 | -381.0760375 | -368.2360375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-7 | -0E-7 | -0.000000 | -368.2360375 | 0E-7
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | ('SUBCONTRATOS',) | 3661.02 | -381.0760375 | 3279.9439625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-7 | 0E-7 | 0.000000 | 3279.9439625 | 0E-7
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | ('SUB. CONTRATOS',) | 3661.02 | -381.0760375 | 3279.9439625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-7 | 0E-7 | 0.000000 | 3279.9439625 | 0E-7
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 3661.02 | -381.0760375 | 3279.9439625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-7 | 0E-7 | 0.000000 | 3279.9439625 | 0E-7
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | CIMENTACION | 15634.68 | -21126.2677 | -5491.5877 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -5491.5877 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 241.23 | -1242.7216294117648 | -1001.4916294117648 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1001.4916294117648 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 241.23 | -1242.7216294117648 | -1001.4916294117648 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1001.4916294117648 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 241.23 | -1242.7216294117648 | -1001.4916294117648 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1001.4916294117648 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 12990.32 | -17398.102811764707 | -4407.782811764707 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-12 | -0E-12 | -0E-11 | -4407.782811764707 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 6251.22 | -6213.608147058823 | 37.611852941177 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 37.611852941177 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 368.85 | -1242.7216294117648 | -873.8716294117648 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -873.8716294117648 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2817.86 | -1242.7216294117648 | 1575.1383705882352 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1575.1383705882352 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 1647.36 | -1242.7216294117648 | 404.6383705882352 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 404.6383705882352 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1366.0 | -1242.7216294117648 | 123.2783705882352 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 123.2783705882352 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | CLAVO DE 3" | 51.15 | -1242.7216294117648 | -1191.5716294117648 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1191.5716294117648 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('ADITIVOS',) | 16.94 | -1242.7216294117648 | -1225.7816294117648 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1225.7816294117648 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | DESENCOFRANTE | 16.94 | -1242.7216294117648 | -1225.7816294117648 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1225.7816294117648 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 30.13 | -1242.7216294117648 | -1212.5916294117648 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1212.5916294117648 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | CEMENTO UGC | 30.13 | -1242.7216294117648 | -1212.5916294117648 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1212.5916294117648 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 13.0 | -2485.4432588235295 | -2472.4432588235295 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -2472.4432588235295 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 9.0 | -1242.7216294117648 | -1233.7216294117648 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1233.7216294117648 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ARENA DE RIO | 4.0 | -1242.7216294117648 | -1238.7216294117648 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1238.7216294117648 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.59 | -1242.7216294117648 | -1242.1316294117648 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1242.1316294117648 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.59 | -1242.7216294117648 | -1242.1316294117648 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1242.1316294117648 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 6198.47 | -1242.7216294117648 | 4955.7483705882352 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 4955.7483705882352 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 6198.47 | -1242.7216294117648 | 4955.7483705882352 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 4955.7483705882352 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('MADERA',) | 203.74 | -2485.4432588235295 | -2281.7032588235295 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -2281.7032588235295 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | REGLA DE 3"X3"X10' | 63.74 | -1242.7216294117648 | -1178.9816294117648 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1178.9816294117648 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 140.0 | -1242.7216294117648 | -1102.7216294117648 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1102.7216294117648 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 276.23 | -1242.7216294117648 | -966.4916294117648 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -966.4916294117648 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | IMPREVISTOS | 276.23 | -1242.7216294117648 | -966.4916294117648 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -966.4916294117648 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 2403.13 | -2485.4432588235295 | -82.3132588235295 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -82.3132588235295 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 2403.13 | -2485.4432588235295 | -82.3132588235295 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -82.3132588235295 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 1531.12 | -1242.7216294117648 | 288.3983705882352 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 288.3983705882352 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 872.01 | -1242.7216294117648 | -370.7116294117648 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -370.7116294117648 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | 5845.15 | -7898.2573 | -2053.1073 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -2053.1073 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('MATERIALES',) | 4442.36 | -7020.673155555555 | -2578.313155555555 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-12 | -0E-12 | -0E-11 | -2578.313155555555 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ACABADOS',) | 900.0 | -438.7920722222222 | 461.2079277777778 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 461.2079277777778 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | BOLARDOS TIPO B | 900.0 | -438.7920722222222 | 461.2079277777778 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 461.2079277777778 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 972.87 | -2193.960361111111 | -1221.090361111111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-12 | -0E-12 | -0E-11 | -1221.090361111111 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 595.75 | -438.7920722222222 | 156.9579277777778 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 156.9579277777778 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ALAMBRE DE AMARRE | 61.92 | -438.7920722222222 | -376.8720722222222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -376.8720722222222 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 225.71 | -438.7920722222222 | -213.0820722222222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -213.0820722222222 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CLAVO DE 3" | 22.9 | -438.7920722222222 | -415.8920722222222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -415.8920722222222 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 66.59 | -438.7920722222222 | -372.2020722222222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -372.2020722222222 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ADITIVOS',) | 38.2 | -438.7920722222222 | -400.5920722222222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -400.5920722222222 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ANTISOL BLANCO | 38.2 | -438.7920722222222 | -400.5920722222222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -400.5920722222222 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('AGLOMERADOS',) | 291.82 | -438.7920722222222 | -146.9720722222222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -146.9720722222222 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CEMENTO UGC | 291.82 | -438.7920722222222 | -146.9720722222222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -146.9720722222222 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('AGREGADOS',) | 261.43 | -1316.3762166666668 | -1054.9462166666668 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1054.9462166666668 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | PIEDRIN DE 1/2" | 87.12 | -438.7920722222222 | -351.6720722222222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -351.6720722222222 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SELECTO | 135.59 | -438.7920722222222 | -303.2020722222222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -303.2020722222222 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ARENA DE RIO | 38.72 | -438.7920722222222 | -400.0720722222222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -400.0720722222222 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('COMBUSTIBLES',) | 5.75 | -438.7920722222222 | -433.0420722222222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -433.0420722222222 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | COMBUSTIBLE | 5.75 | -438.7920722222222 | -433.0420722222222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -433.0420722222222 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('CONCRETO',) | 1636.36 | -438.7920722222222 | 1197.5679277777778 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1197.5679277777778 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 1636.36 | -438.7920722222222 | 1197.5679277777778 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1197.5679277777778 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('FERRETERIA',) | 33.38 | -438.7920722222222 | -405.4120722222222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -405.4120722222222 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 33.38 | -438.7920722222222 | -405.4120722222222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -405.4120722222222 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('MADERA',) | 210.98 | -438.7920722222222 | -227.8120722222222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -227.8120722222222 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | TABLA 1" X 12" X 10' | 210.98 | -438.7920722222222 | -227.8120722222222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -227.8120722222222 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('MATERIALES',) | 91.57 | -438.7920722222222 | -347.2220722222222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -347.2220722222222 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | IMPREVISTOS | 91.57 | -438.7920722222222 | -347.2220722222222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -347.2220722222222 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('SUBCONTRATOS',) | 1402.79 | -877.5841444444444 | 525.2058555555556 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 525.2058555555556 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 1402.79 | -877.5841444444444 | 525.2058555555556 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 525.2058555555556 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 1172.58 | -438.7920722222222 | 733.7879277777778 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 733.7879277777778 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 230.21 | -438.7920722222222 | -208.5820722222222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -208.5820722222222 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RED HIDROSANITARIA | RED HIDROSANITARIA | 8561.43 | 38130.2906 | 46691.7206 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 46691.7206 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RED HIDROSANITARIA | ('MATERIALES',) | 167.87 | 19065.1453 | 19233.0153 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 19233.0153 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RED HIDROSANITARIA | ('MATERIALES',) | 167.87 | 19065.1453 | 19233.0153 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 19233.0153 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RED HIDROSANITARIA | IMPREVISTOS | 167.87 | 19065.1453 | 19233.0153 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 19233.0153 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RED HIDROSANITARIA | ('SUBCONTRATOS',) | 8393.56 | 19065.1453 | 27458.7053 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 27458.7053 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RED HIDROSANITARIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 8393.56 | 19065.1453 | 27458.7053 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 27458.7053 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RED HIDROSANITARIA | SUBCONTRATOS | 8393.56 | 19065.1453 | 27458.7053 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 27458.7053 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | 665.28 | -898.9386 | -233.6586 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -233.6586 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('MATERIALES',) | 13.03 | -449.4693 | -436.4393 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -436.4393 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('MATERIALES',) | 13.03 | -449.4693 | -436.4393 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -436.4393 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | IMPREVISTOS | 13.03 | -449.4693 | -436.4393 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -436.4393 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('SUBCONTRATOS',) | 652.25 | -449.4693 | 202.7807 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 202.7807 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('SUB. CONTRATOS',) | 652.25 | -449.4693 | 202.7807 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 202.7807 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | SUBCONTRATO PULIDO DE CONCRETO | 652.25 | -449.4693 | 202.7807 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 202.7807 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 |  | MODULO GA1 | 634325.55 | 193493.1559 | 827818.7059 | 0.0 | 267250.45 | 267250.45 | 34.03 | 281706.70561777 | 14456.25561777 | 1.054092539854544678970606036 | 785337.7901851307669703203059 | 42480.9157148692330296796941
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ESTRUCTURA METALICA | ESTRUCTURA METALICA | 526147.0 | 178149.4723 | 704296.4723 | 0.0 | 267250.45 | 267250.45 | 40.0 | 281718.58892 | 14468.13892 | 1.054137004895595124348714848 | 668126.1249999999999999999999 | 36170.3473000000000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ESTRUCTURA METALICA | ('SUBCONTRATOS',) | 515830.39 | 89074.73615 | 604905.12615 | 0.0 | 267250.45 | 267250.45 | 40.0 | 241962.050460 | -25288.399540 | 0.9053756521644771786165374090 | 668126.1250000000000000000000 | -63220.9988500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ESTRUCTURA METALICA | ('SUB. CONTRATOS',) | 515830.39 | 89074.73615 | 604905.12615 | 0.0 | 267250.45 | 267250.45 | 40.0 | 241962.050460 | -25288.399540 | 0.9053756521644771786165374090 | 668126.1250000000000000000000 | -63220.9988500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ESTRUCTURA METALICA | SUBCONTRATOS | 515830.39 | 89074.73615 | 604905.12615 | 0.0 | 267250.45 | 267250.45 | 40.0 | 241962.050460 | -25288.399540 | 0.9053756521644771786165374090 | 668126.1250000000000000000000 | -63220.9988500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ESTRUCTURA METALICA | ('MATERIALES',) | 10316.61 | 89074.73615 | 99391.34615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 39756.538460 | 39756.538460 | 39756.53846 | 2.5 | 99388.84615
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ESTRUCTURA METALICA | ('MATERIALES',) | 10316.61 | 89074.73615 | 99391.34615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 39756.538460 | 39756.538460 | 39756.53846 | 2.5 | 99388.84615
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ESTRUCTURA METALICA | IMPREVISTOS | 10316.61 | 89074.73615 | 99391.34615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 39756.538460 | 39756.538460 | 39756.53846 | 2.5 | 99388.84615
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | PRELIMINARES | 9790.17 | -1769.5818 | 8020.5882 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 8020.5882 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 966.0 | -221.197725 | 744.802275 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00000 | 744.802275 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 966.0 | -221.197725 | 744.802275 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00000 | 744.802275 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | DESALOJO DE MATERIALES | 966.0 | -221.197725 | 744.802275 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00000 | 744.802275 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 435.18 | -1327.18635 | -892.00635 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -892.00635 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 29.59 | -442.39545 | -412.80545 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -412.80545 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | ALAMBRE DE AMARRE | 18.93 | -221.197725 | -202.267725 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.000000 | -0.000000 | -0.00000 | -202.267725 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | CLAVO DE 3" | 10.66 | -221.197725 | -210.537725 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.000000 | -0.000000 | -0.00000 | -210.537725 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | ('AGLOMERADOS',) | 87.5 | -221.197725 | -133.697725 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.000000 | -0.000000 | -0.00000 | -133.697725 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | CAL | 87.5 | -221.197725 | -133.697725 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.000000 | -0.000000 | -0.00000 | -133.697725 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | ('MADERA',) | 290.62 | -442.39545 | -151.77545 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -151.77545 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | TABLA 1" X 12" X 10' | 226.62 | -221.197725 | 5.422275 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00000 | 5.422275 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | REGLA DE 3"X2"X8' | 64.0 | -221.197725 | -157.197725 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.000000 | -0.000000 | -0.00000 | -157.197725 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 27.47 | -221.197725 | -193.727725 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.000000 | -0.000000 | -0.00000 | -193.727725 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | IMPREVISTOS | 27.47 | -221.197725 | -193.727725 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.000000 | -0.000000 | -0.00000 | -193.727725 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | ('SUBCONTRATOS',) | 8388.99 | -221.197725 | 8167.792275 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00000 | 8167.792275 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | ('SUB. CONTRATOS',) | 8388.99 | -221.197725 | 8167.792275 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00000 | 8167.792275 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 8388.99 | -221.197725 | 8167.792275 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00000 | 8167.792275 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | AC GARITAS | AC GARITAS | 8164.85 | 0.0 | 8164.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8164.85 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | AC GARITAS | ('MATERIALES',) | 160.1 | 0.0 | 160.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 160.1 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | AC GARITAS | ('MATERIALES',) | 160.1 | 0.0 | 160.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 160.1 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | AC GARITAS | IMPREVISTOS | 160.1 | 0.0 | 160.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 160.1 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | AC GARITAS | ('SUBCONTRATOS',) | 8004.75 | 0.0 | 8004.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8004.75 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | AC GARITAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 8004.75 | 0.0 | 8004.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8004.75 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | AC GARITAS | SUBCONTRATOS | 8004.75 | 0.0 | 8004.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8004.75 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL | 48163.86 | -40639.208 | 7524.652 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 7524.652 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1150.64 | -3251.13664 | -2100.49664 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -2100.49664 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1150.64 | -3251.13664 | -2100.49664 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -2100.49664 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ALQUILER PUNTAL METALICO | 122.63 | -1625.56832 | -1502.93832 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -1502.93832 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 1028.01 | -1625.56832 | -597.55832 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -597.55832 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 36703.73 | -34136.93472 | 2566.79528 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 2566.79528 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('ACERO DE REFUERZO',) | 16050.94 | -9753.40992 | 6297.53008 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 6297.53008 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ALAMBRE DE AMARRE | 966.55 | -1625.56832 | -659.01832 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -659.01832 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 5042.35 | -1625.56832 | 3416.78168 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 3416.78168 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 3300.66 | -1625.56832 | 1675.09168 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 1675.09168 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 5418.68 | -1625.56832 | 3793.11168 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 3793.11168 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | CLAVO DE 3" | 680.85 | -1625.56832 | -944.71832 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -944.71832 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 641.85 | -1625.56832 | -983.71832 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -983.71832 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('ADITIVOS',) | 136.35 | -3251.13664 | -3114.78664 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -3114.78664 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | DESENCOFRANTE | 108.4 | -1625.56832 | -1517.16832 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -1517.16832 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ANTISOL BLANCO | 27.95 | -1625.56832 | -1597.61832 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -1597.61832 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('AGLOMERADOS',) | 2284.44 | -3251.13664 | -966.69664 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -966.69664 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | LEVANTA MUROS 50 KG | 375.69 | -1625.56832 | -1249.87832 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -1249.87832 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | CEMENTO UGC | 1908.75 | -1625.56832 | 283.18168 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 283.18168 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('AGREGADOS',) | 823.1 | -3251.13664 | -2428.03664 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -2428.03664 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | PIEDRIN DE 1/2" | 569.84 | -1625.56832 | -1055.72832 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -1055.72832 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ARENA DE RIO | 253.26 | -1625.56832 | -1372.30832 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -1372.30832 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 1061.75 | -3251.13664 | -2189.38664 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -2189.38664 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 66KG/CM2 | 160.24 | -1625.56832 | -1465.32832 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -1465.32832 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 901.51 | -1625.56832 | -724.05832 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -724.05832 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('COMBUSTIBLES',) | 37.61 | -1625.56832 | -1587.95832 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -1587.95832 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | COMBUSTIBLE | 37.61 | -1625.56832 | -1587.95832 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -1587.95832 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('CONCRETO',) | 14249.32 | -1625.56832 | 12623.75168 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 12623.75168 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 14249.32 | -1625.56832 | 12623.75168 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 12623.75168 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('FERRETERIA',) | 24.42 | -1625.56832 | -1601.14832 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -1601.14832 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 24.42 | -1625.56832 | -1601.14832 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -1601.14832 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('MADERA',) | 1254.98 | -4876.70496 | -3621.72496 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -3621.72496 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | TABLA 1" X 12" X 10' | 47.46 | -1625.56832 | -1578.10832 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -1578.10832 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | REGLA DE 3"X3"X10' | 311.34 | -1625.56832 | -1314.22832 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -1314.22832 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 896.18 | -1625.56832 | -729.38832 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -729.38832 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 780.82 | -1625.56832 | -844.74832 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -844.74832 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | IMPREVISTOS | 780.82 | -1625.56832 | -844.74832 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -844.74832 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('SUBCONTRATOS',) | 10309.49 | -3251.13664 | 7058.35336 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 7058.35336 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('SUB. CONTRATOS',) | 10309.49 | -3251.13664 | 7058.35336 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 7058.35336 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 8304.88 | -1625.56832 | 6679.31168 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 6679.31168 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2004.61 | -1625.56832 | 379.04168 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 379.04168 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | 17490.52 | 49695.6177 | 67186.1377 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 67186.1377 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 5.6 | 2366.4579857142858 | 2372.0579857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2372.0579857142858 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 5.6 | 2366.4579857142858 | 2372.0579857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2372.0579857142858 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 5.6 | 2366.4579857142858 | 2372.0579857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2372.0579857142858 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('MATERIALES',) | 12884.72 | 42596.24374285714 | 55480.96374285714 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-11 | 0E-11 | 0E-10 | 55480.96374285714 | 0E-11
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ACABADOS',) | 2700.0 | 2366.4579857142858 | 5066.4579857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 5066.4579857142858 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | BOLARDOS TIPO B | 2700.0 | 2366.4579857142858 | 5066.4579857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 5066.4579857142858 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2509.76 | 11832.289928571428 | 14342.049928571428 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 14342.049928571428 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 1847.23 | 2366.4579857142858 | 4213.6879857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 4213.6879857142858 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ALAMBRE DE AMARRE | 131.64 | 2366.4579857142858 | 2498.0979857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2498.0979857142858 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 396.96 | 2366.4579857142858 | 2763.4179857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2763.4179857142858 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CLAVO DE 3" | 31.67 | 2366.4579857142858 | 2398.1279857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2398.1279857142858 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 102.26 | 2366.4579857142858 | 2468.7179857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2468.7179857142858 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ADITIVOS',) | 118.46 | 2366.4579857142858 | 2484.9179857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2484.9179857142858 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ANTISOL BLANCO | 118.46 | 2366.4579857142858 | 2484.9179857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2484.9179857142858 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('AGLOMERADOS',) | 749.41 | 4732.9159714285715 | 5482.3259714285715 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 5482.3259714285715 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CAL | 42.55 | 2366.4579857142858 | 2409.0079857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2409.0079857142858 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CEMENTO UGC | 706.86 | 2366.4579857142858 | 3073.3179857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 3073.3179857142858 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('AGREGADOS',) | 639.81 | 7099.373957142857 | 7739.183957142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 7739.183957142857 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | PIEDRIN DE 1/2" | 125.15 | 2366.4579857142858 | 2491.6079857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2491.6079857142858 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SELECTO | 420.42 | 2366.4579857142858 | 2786.8779857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2786.8779857142858 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ARENA DE RIO | 94.24 | 2366.4579857142858 | 2460.6979857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2460.6979857142858 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('COMBUSTIBLES',) | 8.26 | 2366.4579857142858 | 2374.7179857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2374.7179857142858 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | COMBUSTIBLE | 8.26 | 2366.4579857142858 | 2374.7179857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2374.7179857142858 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('CONCRETO',) | 5073.81 | 2366.4579857142858 | 7440.2679857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 7440.2679857142858 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 5073.81 | 2366.4579857142858 | 7440.2679857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 7440.2679857142858 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('FERRETERIA',) | 103.49 | 2366.4579857142858 | 2469.9479857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2469.9479857142858 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 103.49 | 2366.4579857142858 | 2469.9479857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2469.9479857142858 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('MADERA',) | 370.09 | 2366.4579857142858 | 2736.5479857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2736.5479857142858 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | TABLA 1" X 12" X 10' | 370.09 | 2366.4579857142858 | 2736.5479857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2736.5479857142858 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('MATERIALES',) | 539.26 | 2366.4579857142858 | 2905.7179857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2905.7179857142858 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | IMPREVISTOS | 539.26 | 2366.4579857142858 | 2905.7179857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2905.7179857142858 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 72.37 | 2366.4579857142858 | 2438.8279857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2438.8279857142858 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 72.37 | 2366.4579857142858 | 2438.8279857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2438.8279857142858 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('SUBCONTRATOS',) | 4600.2 | 4732.9159714285715 | 9333.1159714285715 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 9333.1159714285715 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 4600.2 | 4732.9159714285715 | 9333.1159714285715 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 9333.1159714285715 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 3886.41 | 2366.4579857142858 | 6252.8679857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 6252.8679857142858 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 713.79 | 2366.4579857142858 | 3080.2479857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 3080.2479857142858 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RED HIDROSANITARIAS | RED HIDROSANITARIAS | 14002.84 | 0.0 | 14002.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14002.84 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RED HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 274.57 | 0.0 | 274.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 274.57 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RED HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 274.57 | 0.0 | 274.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 274.57 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RED HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 274.57 | 0.0 | 274.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 274.57 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RED HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 13728.27 | 0.0 | 13728.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13728.27 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RED HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 13728.27 | 0.0 | 13728.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13728.27 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | RED HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATOS | 13728.27 | 0.0 | 13728.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13728.27 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | 3207.32 | 1428.0287 | 4635.3487 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 4635.3487 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 11.75 | 89.25179375 | 101.00179375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-8 | 0E-8 | 0E-7 | 101.00179375 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 11.75 | 89.25179375 | 101.00179375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-8 | 0E-8 | 0E-7 | 101.00179375 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 11.75 | 89.25179375 | 101.00179375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-8 | 0E-8 | 0E-7 | 101.00179375 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('MATERIALES',) | 2020.03 | 1160.27331875 | 3180.30331875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-8 | 0E-8 | 0E-7 | 3180.30331875 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 3.32 | 89.25179375 | 92.57179375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-8 | 0E-8 | 0E-7 | 92.57179375 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ALAMBRE DE AMARRE | 3.32 | 89.25179375 | 92.57179375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-8 | 0E-8 | 0E-7 | 92.57179375 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('AGLOMERADOS',) | 1392.41 | 357.007175 | 1749.417175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00000 | 1749.417175 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | MONOCAPA GRIS | 381.77 | 89.25179375 | 471.02179375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-8 | 0E-8 | 0E-7 | 471.02179375 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | MONOCAPA BLANCO FINO | 479.88 | 89.25179375 | 569.13179375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-8 | 0E-8 | 0E-7 | 569.13179375 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | CAL | 68.39 | 89.25179375 | 157.64179375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-8 | 0E-8 | 0E-7 | 157.64179375 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | CEMENTO UGC | 462.37 | 89.25179375 | 551.62179375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-8 | 0E-8 | 0E-7 | 551.62179375 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('AGREGADOS',) | 62.08 | 89.25179375 | 151.33179375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-8 | 0E-8 | 0E-7 | 151.33179375 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ARENA DE RIO | 62.08 | 89.25179375 | 151.33179375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-8 | 0E-8 | 0E-7 | 151.33179375 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('FERRETERIA',) | 6.14 | 178.5035875 | 184.6435875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-7 | 0E-7 | 0.000000 | 184.6435875 | 0E-7
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | BANDEJA PARA PINTURA | 2.73 | 89.25179375 | 91.98179375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-8 | 0E-8 | 0E-7 | 91.98179375 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | MANERAL PARA PINTURA | 3.41 | 89.25179375 | 92.66179375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-8 | 0E-8 | 0E-7 | 92.66179375 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('MADERA',) | 121.78 | 89.25179375 | 211.03179375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-8 | 0E-8 | 0E-7 | 211.03179375 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | TABLA 1" X 12" X 10' | 121.78 | 89.25179375 | 211.03179375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-8 | 0E-8 | 0E-7 | 211.03179375 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('MATERIALES',) | 46.07 | 89.25179375 | 135.32179375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-8 | 0E-8 | 0E-7 | 135.32179375 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | IMPREVISTOS | 46.07 | 89.25179375 | 135.32179375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-8 | 0E-8 | 0E-7 | 135.32179375 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 388.23 | 267.75538125 | 655.98538125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-8 | 0E-8 | 0E-7 | 655.98538125 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | FELPA SIN RODILLO | 2.27 | 89.25179375 | 91.52179375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-8 | 0E-8 | 0E-7 | 91.52179375 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | PINTURA LATEX BLANCO TRADICIONAL INTERIOR E EXTERIOR | 378.87 | 89.25179375 | 468.12179375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-8 | 0E-8 | 0E-7 | 468.12179375 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | BROCHA DE 2" | 7.09 | 89.25179375 | 96.34179375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-8 | 0E-8 | 0E-7 | 96.34179375 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('SUBCONTRATOS',) | 1175.54 | 178.5035875 | 1354.0435875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-7 | 0E-7 | 0.000000 | 1354.0435875 | 0E-7
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('SUB. CONTRATOS',) | 1175.54 | 178.5035875 | 1354.0435875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-7 | 0E-7 | 0.000000 | 1354.0435875 | 0E-7
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | SUBCONTRATO DE PINTURA | 318.26 | 89.25179375 | 407.51179375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-8 | 0E-8 | 0E-7 | 407.51179375 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 857.28 | 89.25179375 | 946.53179375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-8 | 0E-8 | 0E-7 | 946.53179375 | 0E-8
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | 2062.85 | 4194.512 | 6257.362 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 6257.362 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('MATERIALES',) | 40.44 | 2097.256 | 2137.696 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2137.696 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('MATERIALES',) | 40.44 | 2097.256 | 2137.696 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2137.696 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | IMPREVISTOS | 40.44 | 2097.256 | 2137.696 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2137.696 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('SUBCONTRATOS',) | 2022.41 | 2097.256 | 4119.666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4119.666 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('SUB. CONTRATOS',) | 2022.41 | 2097.256 | 4119.666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4119.666 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | SUBCONTRATOS | 2022.41 | 2097.256 | 4119.666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4119.666 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / VENTANAR DE 8 Y 10 MM | ACABADOS FINALES / VENTANAR DE 8 Y 10 MM | 3582.55 | 0.0 | 3582.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3582.55 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / VENTANAR DE 8 Y 10 MM | ('MATERIALES',) | 70.25 | 0.0 | 70.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 70.25 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / VENTANAR DE 8 Y 10 MM | ('MATERIALES',) | 70.25 | 0.0 | 70.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 70.25 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / VENTANAR DE 8 Y 10 MM | IMPREVISTOS | 70.25 | 0.0 | 70.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 70.25 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / VENTANAR DE 8 Y 10 MM | ('SUBCONTRATOS',) | 3512.3 | 0.0 | 3512.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3512.3 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / VENTANAR DE 8 Y 10 MM | ('SUB. CONTRATO DE VENTANERIA',) | 3512.3 | 0.0 | 3512.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3512.3 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / VENTANAR DE 8 Y 10 MM | SUBCONTRATO INSTALACION DE VENTANERIA | 3512.3 | 0.0 | 3512.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3512.3 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | 1713.59 | 2434.315 | 4147.905 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4147.905 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ('MATERIALES',) | 33.59 | 1217.1575 | 1250.7475 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1250.7475 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ('MATERIALES',) | 33.59 | 1217.1575 | 1250.7475 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1250.7475 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | IMPREVISTOS | 33.59 | 1217.1575 | 1250.7475 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1250.7475 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ('SUBCONTRATOS',) | 1680.0 | 1217.1575 | 2897.1575 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 2897.1575 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ('SUB. CONTRATO DE CARPINTERIA',) | 1680.0 | 1217.1575 | 2897.1575 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 2897.1575 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | SUBCONTRATO SUMINISTRO DE PUERTAS | 1680.0 | 1217.1575 | 2897.1575 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 2897.1575 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 |  | MODULO BO1 | 280598.12 | 296613.7881 | 577211.9081 | 0.0 | 83590.26 | 83590.26 | 34.44 | 198791.78114964 | 115201.52114964 | 2.378169192793992984350090549 | 242712.7177700348432055749129 | 334499.1903299651567944250871
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | 245575.94 | 251405.4964 | 496981.4364 | 0.0 | 83590.26 | 83590.26 | 40.0 | 198792.57456 | 115202.31456 | 2.378178684454384996529499968 | 208975.6500000000000000000000 | 288005.7864000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 240760.72 | 125702.7482 | 366463.4682 | 0.0 | 83590.26 | 83590.26 | 40.0 | 146585.38728 | 62995.12728 | 1.753618032531541354219977304 | 208975.6499999999999999999999 | 157487.8182000000000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 240760.72 | 125702.7482 | 366463.4682 | 0.0 | 83590.26 | 83590.26 | 40.0 | 146585.38728 | 62995.12728 | 1.753618032531541354219977304 | 208975.6499999999999999999999 | 157487.8182000000000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | SUBCONTRATOS | 240760.72 | 125702.7482 | 366463.4682 | 0.0 | 83590.26 | 83590.26 | 40.0 | 146585.38728 | 62995.12728 | 1.753618032531541354219977304 | 208975.6499999999999999999999 | 157487.8182000000000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ('MATERIALES',) | 4815.22 | 125702.7482 | 130517.9682 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 52207.18728 | 52207.18728 | 52207.18728 | 2.5 | 130515.4682
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ('MATERIALES',) | 4815.22 | 125702.7482 | 130517.9682 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 52207.18728 | 52207.18728 | 52207.18728 | 2.5 | 130515.4682
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | IMPREVISTOS | 4815.22 | 125702.7482 | 130517.9682 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 52207.18728 | 52207.18728 | 52207.18728 | 2.5 | 130515.4682
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | PRELIMINARES | 4315.64 | 0.0 | 4315.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4315.64 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 396.75 | 0.0 | 396.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 396.75 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 396.75 | 0.0 | 396.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 396.75 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | DESALOJO DE MATERIALES | 396.75 | 0.0 | 396.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 396.75 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 257.87 | 0.0 | 257.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 257.87 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 13.23 | 0.0 | 13.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13.23 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | ALAMBRE DE AMARRE | 5.7 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.7 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | CLAVO DE 3" | 7.53 | 0.0 | 7.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7.53 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | ('AGLOMERADOS',) | 26.32 | 0.0 | 26.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 26.32 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | CAL | 26.32 | 0.0 | 26.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 26.32 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | ('MADERA',) | 205.48 | 0.0 | 205.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 205.48 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | TABLA 1" X 12" X 10' | 160.23 | 0.0 | 160.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 160.23 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | REGLA DE 3"X2"X8' | 45.25 | 0.0 | 45.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 45.25 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 12.84 | 0.0 | 12.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12.84 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | IMPREVISTOS | 12.84 | 0.0 | 12.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12.84 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | ('SUBCONTRATOS',) | 3661.02 | 0.0 | 3661.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3661.02 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | ('SUB. CONTRATOS',) | 3661.02 | 0.0 | 3661.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3661.02 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 3661.02 | 0.0 | 3661.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3661.02 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | CIMENTACION | 15634.68 | 20269.8911 | 35904.5711 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 35904.5711 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 241.23 | 1192.3465352941178 | 1433.5765352941178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1433.5765352941178 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 241.23 | 1192.3465352941178 | 1433.5765352941178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1433.5765352941178 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 241.23 | 1192.3465352941178 | 1433.5765352941178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1433.5765352941178 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 12990.32 | 16692.851494117647 | 29683.171494117647 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 29683.171494117647 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 6251.22 | 5961.732676470589 | 12212.952676470589 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 12212.952676470589 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 368.85 | 1192.3465352941178 | 1561.1965352941178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1561.1965352941178 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2817.86 | 1192.3465352941178 | 4010.2065352941178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 4010.2065352941178 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 1647.36 | 1192.3465352941178 | 2839.7065352941178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2839.7065352941178 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1366.0 | 1192.3465352941178 | 2558.3465352941178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2558.3465352941178 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | CLAVO DE 3" | 51.15 | 1192.3465352941178 | 1243.4965352941178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1243.4965352941178 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('ADITIVOS',) | 16.94 | 1192.3465352941178 | 1209.2865352941178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1209.2865352941178 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | DESENCOFRANTE | 16.94 | 1192.3465352941178 | 1209.2865352941178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1209.2865352941178 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 30.13 | 1192.3465352941178 | 1222.4765352941178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1222.4765352941178 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | CEMENTO UGC | 30.13 | 1192.3465352941178 | 1222.4765352941178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1222.4765352941178 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 13.0 | 2384.6930705882355 | 2397.6930705882355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2397.6930705882355 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 9.0 | 1192.3465352941178 | 1201.3465352941178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1201.3465352941178 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ARENA DE RIO | 4.0 | 1192.3465352941178 | 1196.3465352941178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1196.3465352941178 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.59 | 1192.3465352941178 | 1192.9365352941178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1192.9365352941178 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.59 | 1192.3465352941178 | 1192.9365352941178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1192.9365352941178 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 6198.47 | 1192.3465352941178 | 7390.8165352941178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 7390.8165352941178 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 6198.47 | 1192.3465352941178 | 7390.8165352941178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 7390.8165352941178 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('MADERA',) | 203.74 | 2384.6930705882355 | 2588.4330705882355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2588.4330705882355 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | REGLA DE 3"X3"X10' | 63.74 | 1192.3465352941178 | 1256.0865352941178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1256.0865352941178 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 140.0 | 1192.3465352941178 | 1332.3465352941178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1332.3465352941178 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 276.23 | 1192.3465352941178 | 1468.5765352941178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1468.5765352941178 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | IMPREVISTOS | 276.23 | 1192.3465352941178 | 1468.5765352941178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1468.5765352941178 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 2403.13 | 2384.6930705882355 | 4787.8230705882355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 4787.8230705882355 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 2403.13 | 2384.6930705882355 | 4787.8230705882355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 4787.8230705882355 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 1531.12 | 1192.3465352941178 | 2723.4665352941178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2723.4665352941178 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 872.01 | 1192.3465352941178 | 2064.3565352941178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2064.3565352941178 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | 5845.15 | 24938.4006 | 30783.5506 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 30783.5506 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('MATERIALES',) | 4442.36 | 22167.4672 | 26609.8272 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 26609.8272 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ACABADOS',) | 900.0 | 1385.4667 | 2285.4667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 2285.4667 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | BOLARDOS TIPO B | 900.0 | 1385.4667 | 2285.4667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 2285.4667 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 972.87 | 6927.3335 | 7900.2035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 7900.2035 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 595.75 | 1385.4667 | 1981.2167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1981.2167 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ALAMBRE DE AMARRE | 61.92 | 1385.4667 | 1447.3867 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1447.3867 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 225.71 | 1385.4667 | 1611.1767 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1611.1767 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CLAVO DE 3" | 22.9 | 1385.4667 | 1408.3667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1408.3667 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 66.59 | 1385.4667 | 1452.0567 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1452.0567 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ADITIVOS',) | 38.2 | 1385.4667 | 1423.6667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1423.6667 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ANTISOL BLANCO | 38.2 | 1385.4667 | 1423.6667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1423.6667 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('AGLOMERADOS',) | 291.82 | 1385.4667 | 1677.2867 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1677.2867 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CEMENTO UGC | 291.82 | 1385.4667 | 1677.2867 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1677.2867 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('AGREGADOS',) | 261.43 | 4156.4001 | 4417.8301 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 4417.8301 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | PIEDRIN DE 1/2" | 87.12 | 1385.4667 | 1472.5867 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1472.5867 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SELECTO | 135.59 | 1385.4667 | 1521.0567 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1521.0567 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ARENA DE RIO | 38.72 | 1385.4667 | 1424.1867 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1424.1867 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('COMBUSTIBLES',) | 5.75 | 1385.4667 | 1391.2167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1391.2167 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | COMBUSTIBLE | 5.75 | 1385.4667 | 1391.2167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1391.2167 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('CONCRETO',) | 1636.36 | 1385.4667 | 3021.8267 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 3021.8267 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 1636.36 | 1385.4667 | 3021.8267 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 3021.8267 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('FERRETERIA',) | 33.38 | 1385.4667 | 1418.8467 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1418.8467 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 33.38 | 1385.4667 | 1418.8467 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1418.8467 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('MADERA',) | 210.98 | 1385.4667 | 1596.4467 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1596.4467 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | TABLA 1" X 12" X 10' | 210.98 | 1385.4667 | 1596.4467 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1596.4467 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('MATERIALES',) | 91.57 | 1385.4667 | 1477.0367 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1477.0367 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | IMPREVISTOS | 91.57 | 1385.4667 | 1477.0367 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1477.0367 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('SUBCONTRATOS',) | 1402.79 | 2770.9334 | 4173.7234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 4173.7234 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 1402.79 | 2770.9334 | 4173.7234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 4173.7234 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 1172.58 | 1385.4667 | 2558.0467 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 2558.0467 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 230.21 | 1385.4667 | 1615.6767 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1615.6767 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RED HIDROSANITARIA | RED HIDROSANITARIA | 8561.43 | 0.0 | 8561.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8561.43 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RED HIDROSANITARIA | ('MATERIALES',) | 167.87 | 0.0 | 167.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 167.87 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RED HIDROSANITARIA | ('MATERIALES',) | 167.87 | 0.0 | 167.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 167.87 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RED HIDROSANITARIA | IMPREVISTOS | 167.87 | 0.0 | 167.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 167.87 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RED HIDROSANITARIA | ('SUBCONTRATOS',) | 8393.56 | 0.0 | 8393.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8393.56 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RED HIDROSANITARIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 8393.56 | 0.0 | 8393.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8393.56 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | RED HIDROSANITARIA | SUBCONTRATOS | 8393.56 | 0.0 | 8393.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8393.56 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | 665.28 | 0.0 | 665.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 665.28 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('MATERIALES',) | 13.03 | 0.0 | 13.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13.03 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('MATERIALES',) | 13.03 | 0.0 | 13.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13.03 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | IMPREVISTOS | 13.03 | 0.0 | 13.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13.03 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('SUBCONTRATOS',) | 652.25 | 0.0 | 652.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 652.25 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('SUB. CONTRATOS',) | 652.25 | 0.0 | 652.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 652.25 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | MODULO BO1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | SUBCONTRATO PULIDO DE CONCRETO | 652.25 | 0.0 | 652.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 652.25 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA |  | EDIFICIO DE BODEGA | 324200.05 | -438073.8198 | -113873.7698 | 0.0 | 131.4 | 131.4 | 11.82 | -13459.87959036 | -13591.27959036 | -102.4343956648401826484018265 | -113873.7698 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | PRELIMINARES | 5449.36 | -7363.3865 | -1914.0265 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1914.0265 | -1914.0265 | -1914.0265 | -1914.0265 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1211.81 | -920.4233125 | 291.3866875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 291.3866875 | 291.3866875 | 291.3866875 | 1 | 290.3866875
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1211.81 | -920.4233125 | 291.3866875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 291.3866875 | 291.3866875 | 291.3866875 | 1 | 290.3866875
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | DESALOJO DE MATERIALES | 1211.81 | -920.4233125 | 291.3866875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 291.3866875 | 291.3866875 | 291.3866875 | 1 | 290.3866875
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 327.74 | -5522.539875 | -5194.799875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -5194.799875 | -5194.799875 | -5194.799875 | -5194.799875 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 22.35 | -1840.846625 | -1818.496625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1818.496625 | -1818.496625 | -1818.496625 | -1818.496625 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | ALAMBRE DE AMARRE | 14.76 | -920.4233125 | -905.6633125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -905.6633125 | -905.6633125 | -905.6633125 | -905.6633125 | 0E-7
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | CLAVO DE 3" | 7.59 | -920.4233125 | -912.8333125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -912.8333125 | -912.8333125 | -912.8333125 | -912.8333125 | 0E-7
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | ('AGLOMERADOS',) | 68.22 | -920.4233125 | -852.2033125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -852.2033125 | -852.2033125 | -852.2033125 | -852.2033125 | 0E-7
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | CAL | 68.22 | -920.4233125 | -852.2033125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -852.2033125 | -852.2033125 | -852.2033125 | -852.2033125 | 0E-7
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | ('MADERA',) | 206.99 | -1840.846625 | -1633.856625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1633.856625 | -1633.856625 | -1633.856625 | -1633.856625 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | TABLA 1" X 12" X 10' | 161.41 | -920.4233125 | -759.0133125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -759.0133125 | -759.0133125 | -759.0133125 | -759.0133125 | 0E-7
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | REGLA DE 3"X2"X8' | 45.58 | -920.4233125 | -874.8433125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -874.8433125 | -874.8433125 | -874.8433125 | -874.8433125 | 0E-7
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 30.18 | -920.4233125 | -890.2433125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -890.2433125 | -890.2433125 | -890.2433125 | -890.2433125 | 0E-7
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | IMPREVISTOS | 30.18 | -920.4233125 | -890.2433125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -890.2433125 | -890.2433125 | -890.2433125 | -890.2433125 | 0E-7
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | ('SUBCONTRATOS',) | 3909.81 | -920.4233125 | 2989.3866875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2989.3866875 | 2989.3866875 | 2989.3866875 | 1 | 2988.3866875
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | ('SUB. CONTRATOS',) | 3909.81 | -920.4233125 | 2989.3866875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2989.3866875 | 2989.3866875 | 2989.3866875 | 1 | 2988.3866875
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 3909.81 | -920.4233125 | 2989.3866875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2989.3866875 | 2989.3866875 | 2989.3866875 | 1 | 2988.3866875
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | 17661.3 | -23864.7377 | -6203.4377 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -6203.4377 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ('MATERIALES',) | 346.3 | -7954.912566666667 | -7608.612566666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-12 | -0E-12 | -0E-11 | -7608.612566666667 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ('MATERIALES',) | 346.3 | -7954.912566666667 | -7608.612566666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-12 | -0E-12 | -0E-11 | -7608.612566666667 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | IMPREVISTOS | 346.3 | -7954.912566666667 | -7608.612566666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-12 | -0E-12 | -0E-11 | -7608.612566666667 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ('SUBCONTRATOS',) | 17315.0 | -15909.825133333334 | 1405.174866666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1405.174866666666 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ('SUB. CONTRATO DE CARPINTERIA',) | 8400.0 | -7954.912566666667 | 445.087433333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 445.087433333333 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | SUBCONTRATO SUMINISTRO DE PUERTAS | 8400.0 | -7954.912566666667 | 445.087433333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 445.087433333333 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ('SUB. CONTRATOS',) | 8915.0 | -7954.912566666667 | 960.087433333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 960.087433333333 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | SUBCONTRATOS | 8915.0 | -7954.912566666667 | 960.087433333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 960.087433333333 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | 37578.92 | -50778.2159 | -13199.2959 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -13199.2959 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | ('MATERIALES',) | 736.86 | -25389.10795 | -24652.24795 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -24652.24795 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | ('MATERIALES',) | 736.86 | -25389.10795 | -24652.24795 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -24652.24795 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | IMPREVISTOS | 736.86 | -25389.10795 | -24652.24795 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -24652.24795 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | ('SUBCONTRATOS',) | 36842.06 | -25389.10795 | 11452.95205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 11452.95205 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | ('SUB. CONTRATOS',) | 36842.06 | -25389.10795 | 11452.95205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 11452.95205 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | SUBCONTRATOS | 36842.06 | -25389.10795 | 11452.95205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 11452.95205 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL | 108128.8 | -146106.6522 | -37977.8522 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -11393.35566 | -11393.35566 | -11393.35566 | -37977.8522 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1316.25 | -6352.463139130435 | -5036.213139130435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -1510.8639417391305 | -1510.8639417391305 | -1510.8639417391305 | -5036.213139130435 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1316.25 | -6352.463139130435 | -5036.213139130435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -1510.8639417391305 | -1510.8639417391305 | -1510.8639417391305 | -5036.213139130435 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1316.25 | -6352.463139130435 | -5036.213139130435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -1510.8639417391305 | -1510.8639417391305 | -1510.8639417391305 | -5036.213139130435 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 70446.44 | -133401.72592173913 | -62955.28592173913 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -18886.585776521739 | -18886.585776521739 | -18886.585776521739 | -62955.28592173913 | 0E-11
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('CONCRETO',) | 6424.63 | -6352.463139130435 | 72.166860869565 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 21.6500582608695 | 21.6500582608695 | 21.6500582608695 | 3.333333333333333333333333333 | 68.83352753623166666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 6424.63 | -6352.463139130435 | 72.166860869565 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 21.6500582608695 | 21.6500582608695 | 21.6500582608695 | 3.333333333333333333333333333 | 68.83352753623166666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('PREFABRICADOS',) | 6929.33 | -6352.463139130435 | 576.866860869565 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 173.0600582608695 | 173.0600582608695 | 173.0600582608695 | 3.333333333333333333333333333 | 573.5335275362316666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | LOSA PREFABRICADA | 6929.33 | -6352.463139130435 | 576.866860869565 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 173.0600582608695 | 173.0600582608695 | 173.0600582608695 | 3.333333333333333333333333333 | 573.5335275362316666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('ACERO DE REFUERZO',) | 19784.08 | -31762.315695652174 | -11978.235695652174 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -3593.4707086956522 | -3593.4707086956522 | -3593.4707086956522 | -11978.235695652174 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ALAMBRE DE AMARRE | 1416.79 | -6352.463139130435 | -4935.673139130435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -1480.7019417391305 | -1480.7019417391305 | -1480.7019417391305 | -4935.673139130435 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 1550.39 | -6352.463139130435 | -4802.073139130435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -1440.6219417391305 | -1440.6219417391305 | -1440.6219417391305 | -4802.073139130435 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 10561.76 | -6352.463139130435 | 4209.296860869565 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 1262.7890582608695 | 1262.7890582608695 | 1262.7890582608695 | 3.333333333333333333333333333 | 4205.963527536231666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | CLAVO DE 3" | 1986.94 | -6352.463139130435 | -4365.523139130435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -1309.6569417391305 | -1309.6569417391305 | -1309.6569417391305 | -4365.523139130435 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 4268.2 | -6352.463139130435 | -2084.263139130435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -625.2789417391305 | -625.2789417391305 | -625.2789417391305 | -2084.263139130435 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('ADITIVOS',) | 740.78 | -12704.92627826087 | -11964.14627826087 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -3589.243883478261 | -3589.243883478261 | -3589.243883478261 | -11964.14627826087 | 0E-11
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | DESENCOFRANTE | 440.79 | -6352.463139130435 | -5911.673139130435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -1773.5019417391305 | -1773.5019417391305 | -1773.5019417391305 | -5911.673139130435 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ANTISOL BLANCO | 299.99 | -6352.463139130435 | -6052.473139130435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -1815.7419417391305 | -1815.7419417391305 | -1815.7419417391305 | -6052.473139130435 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('AGREGADOS',) | 6145.08 | -12704.92627826087 | -6559.84627826087 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -1967.953883478261 | -1967.953883478261 | -1967.953883478261 | -6559.84627826087 | 0E-11
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | PIEDRIN DE 1/2" | 4254.29 | -6352.463139130435 | -2098.173139130435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -629.4519417391305 | -629.4519417391305 | -629.4519417391305 | -2098.173139130435 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ARENA DE RIO | 1890.79 | -6352.463139130435 | -4461.673139130435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -1338.5019417391305 | -1338.5019417391305 | -1338.5019417391305 | -4461.673139130435 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 6254.22 | -12704.92627826087 | -6450.70627826087 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -1935.211883478261 | -1935.211883478261 | -1935.211883478261 | -6450.70627826087 | 0E-11
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 66KG/CM2 | 592.25 | -6352.463139130435 | -5760.213139130435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -1728.0639417391305 | -1728.0639417391305 | -1728.0639417391305 | -5760.213139130435 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 5661.97 | -6352.463139130435 | -690.493139130435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -207.1479417391305 | -207.1479417391305 | -207.1479417391305 | -690.493139130435 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('COMBUSTIBLES',) | 280.81 | -6352.463139130435 | -6071.653139130435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -1821.4959417391305 | -1821.4959417391305 | -1821.4959417391305 | -6071.653139130435 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | COMBUSTIBLE | 280.81 | -6352.463139130435 | -6071.653139130435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -1821.4959417391305 | -1821.4959417391305 | -1821.4959417391305 | -6071.653139130435 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('FERRETERIA',) | 262.08 | -6352.463139130435 | -6090.383139130435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -1827.1149417391305 | -1827.1149417391305 | -1827.1149417391305 | -6090.383139130435 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 262.08 | -6352.463139130435 | -6090.383139130435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -1827.1149417391305 | -1827.1149417391305 | -1827.1149417391305 | -6090.383139130435 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('MADERA',) | 5749.96 | -19057.389417391303 | -13307.429417391303 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -3992.2288252173909 | -3992.2288252173909 | -3992.2288252173909 | -13307.429417391303 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | TABLA 1" X 12" X 10' | 610.0 | -6352.463139130435 | -5742.463139130435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -1722.7389417391305 | -1722.7389417391305 | -1722.7389417391305 | -5742.463139130435 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | REGLA DE 3"X3"X10' | 1467.5 | -6352.463139130435 | -4884.963139130435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -1465.4889417391305 | -1465.4889417391305 | -1465.4889417391305 | -4884.963139130435 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 3672.46 | -6352.463139130435 | -2680.003139130435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -804.0009417391305 | -804.0009417391305 | -804.0009417391305 | -2680.003139130435 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 1406.2 | -6352.463139130435 | -4946.263139130435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -1483.8789417391305 | -1483.8789417391305 | -1483.8789417391305 | -4946.263139130435 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | IMPREVISTOS | 1406.2 | -6352.463139130435 | -4946.263139130435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -1483.8789417391305 | -1483.8789417391305 | -1483.8789417391305 | -4946.263139130435 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('AGLOMERADOS',) | 16469.27 | -12704.92627826087 | 3764.34372173913 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 1129.303116521739 | 1129.303116521739 | 1129.303116521739 | 3.333333333333333333333333333 | 3761.010388405796666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | LEVANTA MUROS 50 KG | 2218.99 | -6352.463139130435 | -4133.473139130435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -1240.0419417391305 | -1240.0419417391305 | -1240.0419417391305 | -4133.473139130435 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | CEMENTO UGC | 14250.28 | -6352.463139130435 | 7897.816860869565 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 2369.3450582608695 | 2369.3450582608695 | 2369.3450582608695 | 3.333333333333333333333333333 | 7894.483527536231666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('SUBCONTRATOS',) | 36366.11 | -6352.463139130435 | 30013.646860869565 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 9004.0940582608695 | 9004.0940582608695 | 9004.0940582608695 | 3.333333333333333333333333333 | 30010.31352753623166666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('SUB. CONTRATOS',) | 36366.11 | -6352.463139130435 | 30013.646860869565 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 9004.0940582608695 | 9004.0940582608695 | 9004.0940582608695 | 3.333333333333333333333333333 | 30010.31352753623166666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 36366.11 | -6352.463139130435 | 30013.646860869565 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 9004.0940582608695 | 9004.0940582608695 | 9004.0940582608695 | 3.333333333333333333333333333 | 30010.31352753623166666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | 24289.38 | -32821.7392 | -8532.3592 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -8532.3592 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 34.94 | -1930.6905411764706 | -1895.7505411764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1895.7505411764706 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 34.94 | -1930.6905411764706 | -1895.7505411764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1895.7505411764706 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 34.94 | -1930.6905411764706 | -1895.7505411764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1895.7505411764706 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('MATERIALES',) | 12110.27 | -25098.977035294116 | -12988.707035294116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-12 | -0E-12 | -0E-11 | -12988.707035294116 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 1881.49 | -5792.071623529412 | -3910.581623529412 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-12 | -0E-12 | -0E-11 | -3910.581623529412 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ALAMBRE DE AMARRE | 93.04 | -1930.6905411764706 | -1837.6505411764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1837.6505411764706 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | CLAVO DE 3" | 6.57 | -1930.6905411764706 | -1924.1205411764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1924.1205411764706 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1781.88 | -1930.6905411764706 | -148.8105411764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -148.8105411764706 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('ADITIVOS',) | 290.24 | -1930.6905411764706 | -1640.4505411764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1640.4505411764706 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ANTISOL BLANCO | 290.24 | -1930.6905411764706 | -1640.4505411764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1640.4505411764706 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('AGLOMERADOS',) | 2832.85 | -3861.381082352941 | -1028.531082352941 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-12 | -0E-12 | -0E-11 | -1028.531082352941 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | CAL | 365.03 | -1930.6905411764706 | -1565.6605411764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1565.6605411764706 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | CEMENTO UGC | 2467.82 | -1930.6905411764706 | 537.1294588235294 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 537.1294588235294 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('AGREGADOS',) | 946.73 | -3861.381082352941 | -2914.651082352941 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-12 | -0E-12 | -0E-11 | -2914.651082352941 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | SELECTO | 615.39 | -1930.6905411764706 | -1315.3005411764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1315.3005411764706 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ARENA DE RIO | 331.34 | -1930.6905411764706 | -1599.3505411764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1599.3505411764706 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('CONCRETO',) | 4351.18 | -1930.6905411764706 | 2420.4894588235294 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2420.4894588235294 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 4351.18 | -1930.6905411764706 | 2420.4894588235294 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2420.4894588235294 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('FERRETERIA',) | 253.57 | -1930.6905411764706 | -1677.1205411764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1677.1205411764706 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 253.57 | -1930.6905411764706 | -1677.1205411764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1677.1205411764706 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('MADERA',) | 469.13 | -1930.6905411764706 | -1461.5605411764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1461.5605411764706 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | TABLA 1" X 12" X 10' | 469.13 | -1930.6905411764706 | -1461.5605411764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1461.5605411764706 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('MATERIALES',) | 308.27 | -1930.6905411764706 | -1622.4205411764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1622.4205411764706 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | IMPREVISTOS | 308.27 | -1930.6905411764706 | -1622.4205411764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1622.4205411764706 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 776.81 | -1930.6905411764706 | -1153.8805411764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1153.8805411764706 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 776.81 | -1930.6905411764706 | -1153.8805411764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1153.8805411764706 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('SUBCONTRATOS',) | 12144.17 | -5792.071623529412 | 6352.098376470588 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 6352.098376470588 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 12144.17 | -5792.071623529412 | 6352.098376470588 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 6352.098376470588 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 2925.0 | -1930.6905411764706 | 994.3094588235294 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 994.3094588235294 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 8607.04 | -1930.6905411764706 | 6676.3494588235294 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 6676.3494588235294 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 612.13 | -1930.6905411764706 | -1318.5605411764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1318.5605411764706 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | RED HIDROSANITARIA | 80153.61 | -108306.9702 | -28153.3602 | 0.0 | 131.4 | 131.4 | 0.0 | -0.0000 | -131.4000 | -0.000 | -28153.3602 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | ('MATERIALES',) | 1571.64 | -72204.6468 | -70633.0068 | 0.0 | 131.4 | 131.4 | 0.0 | -0.0000 | -131.4000 | -0.000 | -70633.0068 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | ('MATERIALES',) | 1571.64 | -36102.3234 | -34530.6834 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -34530.6834 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | IMPREVISTOS | 1571.64 | -36102.3234 | -34530.6834 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -34530.6834 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | ('PLOMERIA',) | 0.0 | -36102.3234 | -36102.3234 | 0.0 | 131.4 | 131.4 | 0.0 | -0.0000 | -131.4000 | -0.000 | -36102.3234 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | DESAGUE TIPO PUSH | 0.0 | -36102.3234 | -36102.3234 | 0.0 | 131.4 | 131.4 | 0.0 | -0.0000 | -131.4000 | -0.000 | -36102.3234 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | ('SUBCONTRATOS',) | 78581.97 | -36102.3234 | 42479.6466 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 42479.6466 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 78581.97 | -36102.3234 | 42479.6466 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 42479.6466 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | SUBCONTRATOS | 78581.97 | -36102.3234 | 42479.6466 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 42479.6466 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | 16088.42 | -21740.5963 | -5652.1763 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -5652.1763 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 76.18 | -2174.05963 | -2097.87963 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -2097.87963 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 76.18 | -2174.05963 | -2097.87963 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -2097.87963 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 76.18 | -2174.05963 | -2097.87963 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -2097.87963 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ('MATERIALES',) | 10451.77 | -17392.47704 | -6940.70704 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -6940.70704 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 21.52 | -2174.05963 | -2152.53963 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -2152.53963 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ALAMBRE DE AMARRE | 21.52 | -2174.05963 | -2152.53963 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -2152.53963 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ('AGLOMERADOS',) | 9031.41 | -8696.23852 | 335.17148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 335.17148 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | MONOCAPA GRIS | 2476.2 | -2174.05963 | 302.14037 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 302.14037 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | MONOCAPA BLANCO FINO | 3112.6 | -2174.05963 | 938.54037 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 938.54037 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | CAL | 443.6 | -2174.05963 | -1730.45963 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -1730.45963 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | CEMENTO UGC | 2999.01 | -2174.05963 | 824.95037 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 824.95037 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ('AGREGADOS',) | 402.66 | -2174.05963 | -1771.39963 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -1771.39963 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ARENA DE RIO | 402.66 | -2174.05963 | -1771.39963 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -1771.39963 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ('MADERA',) | 789.89 | -2174.05963 | -1384.16963 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -1384.16963 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | TABLA 1" X 12" X 10' | 789.89 | -2174.05963 | -1384.16963 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -1384.16963 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ('MATERIALES',) | 206.29 | -2174.05963 | -1967.76963 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -1967.76963 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | IMPREVISTOS | 206.29 | -2174.05963 | -1967.76963 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -1967.76963 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ('SUBCONTRATOS',) | 5560.47 | -2174.05963 | 3386.41037 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 3386.41037 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ('SUB. CONTRATOS',) | 5560.47 | -2174.05963 | 3386.41037 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 3386.41037 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 5560.47 | -2174.05963 | 3386.41037 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 3386.41037 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | 12761.98 | -17244.8108 | -4482.8308 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -4482.8308 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 9560.0 | -16581.548846153844 | -7021.548846153844 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-12 | -0E-12 | -0E-11 | -7021.548846153844 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | ('FERRETERIA',) | 10.52 | -1326.5239076923076 | -1316.0039076923076 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1316.0039076923076 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | LIJA P/AGUA #220 H-98 O A-99 3M | 5.26 | -663.2619538461538 | -658.0019538461538 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -658.0019538461538 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | LIJA P/AGUA #150 H-98 O C-99 3M | 5.26 | -663.2619538461538 | -658.0019538461538 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -658.0019538461538 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 187.45 | -663.2619538461538 | -475.8119538461538 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -475.8119538461538 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | IMPREVISTOS | 187.45 | -663.2619538461538 | -475.8119538461538 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -475.8119538461538 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | ('TABLAYESO',) | 9362.03 | -14591.762984615385 | -5229.732984615385 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-12 | -0E-12 | -0E-11 | -5229.732984615385 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | CINTA DE PAPEL JUNTA DE 2" (76.20M) | 17.78 | -663.2619538461538 | -645.4819538461538 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -645.4819538461538 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | TORNILLO DE 1" PUNTA FINA 37704 6X1 PUNTA CORRIENTE | 50.41 | -663.2619538461538 | -612.8519538461538 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -612.8519538461538 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | TORNILLO DE 1/2" PUNTA DE BROCA 37709 DE 7X7X16 | 40.24 | -663.2619538461538 | -623.0219538461538 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -623.0219538461538 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | TACHUELON DE 1" | 49.09 | -663.2619538461538 | -614.1719538461538 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -614.1719538461538 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | MASILLA TABLAYESO CUBETA 28KG | 318.34 | -663.2619538461538 | -344.9219538461538 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -344.9219538461538 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | TABLAYESO 8'X4'X1/2" ULTRALIGHT | 864.84 | -663.2619538461538 | 201.5780461538462 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 201.5780461538462 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | TABLAYESO 8'X4'X1/2" ANTI-MOHO | 95.97 | -663.2619538461538 | -567.2919538461538 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -567.2919538461538 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | CANALETA CARGA 1-5/8" X 12' (CAL 22) LMS | 316.94 | -663.2619538461538 | -346.3219538461538 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -346.3219538461538 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | CANAL LISTON CARGA 1 1/2"X12' CAL 26 LMS | 616.75 | -663.2619538461538 | -46.5119538461538 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -46.5119538461538 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 3003.35 | -663.2619538461538 | 2340.0880461538462 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2340.0880461538462 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | CLAVO DN27 1" C/ARANDELA SIN REMACHE | 80.34 | -663.2619538461538 | -582.9219538461538 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -582.9219538461538 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | CINTA MALLA ADHESIVA DE 2" X 300' | 82.67 | -663.2619538461538 | -580.5919538461538 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -580.5919538461538 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 1787.59 | -663.2619538461538 | 1124.3280461538462 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1124.3280461538462 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | TORNILLO DE 1 1/4" PARA DUROCK | 236.36 | -663.2619538461538 | -426.9019538461538 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -426.9019538461538 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | POSTE DE 3 5/8" X 10' (CAL 26) LMS | 398.07 | -663.2619538461538 | -265.1919538461538 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -265.1919538461538 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | CANAL DE 3 5/8" X 10' (CAL 26) LMS | 383.61 | -663.2619538461538 | -279.6519538461538 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -279.6519538461538 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | FULMINANTE CAL.27 ROJO | 128.65 | -663.2619538461538 | -534.6119538461538 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -534.6119538461538 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | REBORDE TIPO "Z" 10' | 508.79 | -663.2619538461538 | -154.4719538461538 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -154.4719538461538 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12 | 92.85 | -663.2619538461538 | -570.4119538461538 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -570.4119538461538 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 | 74.28 | -663.2619538461538 | -588.9819538461538 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -588.9819538461538 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | ANGULAR 1"X10' CAL 26 | 115.08 | -663.2619538461538 | -548.1819538461538 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -548.1819538461538 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | PIN CLIP DE 1 1/4" | 100.03 | -663.2619538461538 | -563.2319538461538 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -563.2319538461538 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3201.98 | -663.2619538461538 | 2538.7180461538462 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2538.7180461538462 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 3201.98 | -663.2619538461538 | 2538.7180461538462 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2538.7180461538462 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 3201.98 | -663.2619538461538 | 2538.7180461538462 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2538.7180461538462 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | ACABADOS FINALES / SELLADOR | 5011.85 | -6772.4538 | -1760.6038 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -1760.6038 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | ('MATERIALES',) | 2780.94 | -5267.464066666666 | -2486.524066666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-12 | -0E-12 | -0E-11 | -2486.524066666666 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | ('FERRETERIA',) | 43.18 | -1504.9897333333333 | -1461.8097333333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1461.8097333333333 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | BANDEJA PARA PINTURA | 19.19 | -752.4948666666667 | -733.3048666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -733.3048666666667 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | MANERAL PARA PINTURA | 23.99 | -752.4948666666667 | -728.5048666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -728.5048666666667 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | ('MATERIALES',) | 95.0 | -752.4948666666667 | -657.4948666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -657.4948666666667 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | IMPREVISTOS | 95.0 | -752.4948666666667 | -657.4948666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -657.4948666666667 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 2642.76 | -3009.9794666666667 | -367.2194666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -367.2194666666667 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | FELPA SIN RODILLO | 15.99 | -752.4948666666667 | -736.5048666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -736.5048666666667 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | PINTURA LATEX BLANCO TRADICIONAL INTERIOR E EXTERIOR | 2457.44 | -752.4948666666667 | 1704.9451333333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1704.9451333333333 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | SELLO PARA TABLAYESO | 119.41 | -752.4948666666667 | -633.0848666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -633.0848666666667 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | BROCHA DE 4" | 49.92 | -752.4948666666667 | -702.5748666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -702.5748666666667 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | ('SUBCONTRATOS',) | 2230.91 | -1504.9897333333333 | 725.9202666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 725.9202666666667 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | ('SUB. CONTRATOS',) | 2230.91 | -1504.9897333333333 | 725.9202666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 725.9202666666667 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | SUBCONTRATO DE PINTURA | 2064.25 | -752.4948666666667 | 1311.7551333333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1311.7551333333333 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 166.66 | -752.4948666666667 | -585.8348666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -585.8348666666667 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | 10142.47 | -13704.7925 | -3562.3225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -3562.3225 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | ('MATERIALES',) | 2200.94 | -7831.31 | -5630.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00 | -0.00 | -0.0 | -5630.37 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | ('MATERIALES',) | 198.87 | -1957.8275 | -1758.9575 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -1758.9575 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | IMPREVISTOS | 198.87 | -1957.8275 | -1758.9575 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -1758.9575 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 2002.07 | -5873.4825 | -3871.4125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -3871.4125 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | AZULEJO TIPO 1 | 1733.4 | -1957.8275 | -224.4275 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -224.4275 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | ESTUQUE | 59.22 | -1957.8275 | -1898.6075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -1898.6075 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | PEGAMIX 20KG | 209.45 | -1957.8275 | -1748.3775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -1748.3775 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | ('SUBCONTRATOS',) | 7941.53 | -5873.4825 | 2068.0475 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 2068.0475 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | ('SUB. CONTRATO DE CARPINTERIA',) | 3287.85 | -1957.8275 | 1330.0225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1330.0225 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | SUB CONTRATO ZOCALO DE MADERA | 3287.85 | -1957.8275 | 1330.0225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1330.0225 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 823.37 | -1957.8275 | -1134.4575 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -1134.4575 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | SUBCONTRATO INSTALACION DE PISO | 823.37 | -1957.8275 | -1134.4575 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -1134.4575 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | ('SUB. CONTRATOS',) | 3830.31 | -1957.8275 | 1872.4825 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1872.4825 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | SUBCONTRATO PULIDO DE CONCRETO | 3830.31 | -1957.8275 | 1872.4825 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1872.4825 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / VENTANAS DE 8 Y 10 MM | ACABADOS FINALES / VENTANAS DE 8 Y 10 MM | 6933.96 | -9369.4647 | -2435.5047 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -2435.5047 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / VENTANAS DE 8 Y 10 MM | ('MATERIALES',) | 135.96 | -4684.73235 | -4548.77235 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -4548.77235 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / VENTANAS DE 8 Y 10 MM | ('MATERIALES',) | 135.96 | -4684.73235 | -4548.77235 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -4548.77235 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / VENTANAS DE 8 Y 10 MM | IMPREVISTOS | 135.96 | -4684.73235 | -4548.77235 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -4548.77235 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / VENTANAS DE 8 Y 10 MM | ('SUBCONTRATOS',) | 6798.0 | -4684.73235 | 2113.26765 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 2113.26765 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / VENTANAS DE 8 Y 10 MM | ('SUB. CONTRATO DE VENTANERIA',) | 6798.0 | -4684.73235 | 2113.26765 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 2113.26765 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / VENTANAS DE 8 Y 10 MM | SUBCONTRATO INSTALACION DE VENTANERIA | 6798.0 | -4684.73235 | 2113.26765 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 2113.26765 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA |  | EDIFICIO DE BODEGA | 324200.03 | 360159.9841 | 684360.0141 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 684360.0141 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | PRELIMINARES | 5449.36 | 818.0356 | 6267.3956 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 6267.3956 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1211.81 | 102.25445 | 1314.06445 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 1314.06445 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1211.81 | 102.25445 | 1314.06445 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 1314.06445 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | DESALOJO DE MATERIALES | 1211.81 | 102.25445 | 1314.06445 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 1314.06445 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 327.74 | 613.5267 | 941.2667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 941.2667 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 22.35 | 204.5089 | 226.8589 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 226.8589 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | ALAMBRE DE AMARRE | 14.76 | 102.25445 | 117.01445 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 117.01445 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | CLAVO DE 3" | 7.59 | 102.25445 | 109.84445 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 109.84445 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | ('AGLOMERADOS',) | 68.22 | 102.25445 | 170.47445 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 170.47445 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | CAL | 68.22 | 102.25445 | 170.47445 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 170.47445 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | ('MADERA',) | 206.99 | 204.5089 | 411.4989 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 411.4989 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | TABLA 1" X 12" X 10' | 161.41 | 102.25445 | 263.66445 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 263.66445 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | REGLA DE 3"X2"X8' | 45.58 | 102.25445 | 147.83445 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 147.83445 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 30.18 | 102.25445 | 132.43445 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 132.43445 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | IMPREVISTOS | 30.18 | 102.25445 | 132.43445 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 132.43445 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | ('SUBCONTRATOS',) | 3909.81 | 102.25445 | 4012.06445 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 4012.06445 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | ('SUB. CONTRATOS',) | 3909.81 | 102.25445 | 4012.06445 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 4012.06445 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 3909.81 | 102.25445 | 4012.06445 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 4012.06445 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | 17661.3 | 218425.67 | 236086.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 236086.97 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ('MATERIALES',) | 346.3 | 72808.55666666667 | 73154.85666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-11 | 0E-11 | 0E-10 | 73154.85666666667 | 0E-11
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ('MATERIALES',) | 346.3 | 72808.55666666667 | 73154.85666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-11 | 0E-11 | 0E-10 | 73154.85666666667 | 0E-11
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | IMPREVISTOS | 346.3 | 72808.55666666667 | 73154.85666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-11 | 0E-11 | 0E-10 | 73154.85666666667 | 0E-11
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ('SUBCONTRATOS',) | 17315.0 | 145617.11333333334 | 162932.11333333334 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-11 | 0E-11 | 0E-10 | 162932.11333333334 | 0E-11
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ('SUB. CONTRATO DE CARPINTERIA',) | 8400.0 | 72808.55666666667 | 81208.55666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-11 | 0E-11 | 0E-10 | 81208.55666666667 | 0E-11
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | SUBCONTRATO SUMINISTRO DE PUERTAS | 8400.0 | 72808.55666666667 | 81208.55666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-11 | 0E-11 | 0E-10 | 81208.55666666667 | 0E-11
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ('SUB. CONTRATOS',) | 8915.0 | 72808.55666666667 | 81723.55666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-11 | 0E-11 | 0E-10 | 81723.55666666667 | 0E-11
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | SUBCONTRATOS | 8915.0 | 72808.55666666667 | 81723.55666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-11 | 0E-11 | 0E-10 | 81723.55666666667 | 0E-11
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | 37578.9 | 12358.83 | 49937.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 49937.73 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | ('MATERIALES',) | 736.84 | 6179.415 | 6916.255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 6916.255 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | ('MATERIALES',) | 736.84 | 6179.415 | 6916.255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 6916.255 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | IMPREVISTOS | 736.84 | 6179.415 | 6916.255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 6916.255 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | ('SUBCONTRATOS',) | 36842.06 | 6179.415 | 43021.475 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 43021.475 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | ('SUB. CONTRATOS',) | 36842.06 | 6179.415 | 43021.475 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 43021.475 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | SUBCONTRATOS | 36842.06 | 6179.415 | 43021.475 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 43021.475 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL | 108128.8 | 33959.8442 | 142088.6442 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 142088.6442 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1316.25 | 1476.5149652173914 | 2792.7649652173914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2792.7649652173914 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1316.25 | 1476.5149652173914 | 2792.7649652173914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2792.7649652173914 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1316.25 | 1476.5149652173914 | 2792.7649652173914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2792.7649652173914 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 70446.44 | 31006.814269565217 | 101453.254269565217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 101453.254269565217 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('ACERO DE REFUERZO',) | 19784.08 | 7382.574826086957 | 27166.654826086957 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 27166.654826086957 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ALAMBRE DE AMARRE | 1416.79 | 1476.5149652173914 | 2893.3049652173914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2893.3049652173914 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 1550.39 | 1476.5149652173914 | 3026.9049652173914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 3026.9049652173914 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 10561.76 | 1476.5149652173914 | 12038.2749652173914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 12038.2749652173914 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | CLAVO DE 3" | 1986.94 | 1476.5149652173914 | 3463.4549652173914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 3463.4549652173914 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 4268.2 | 1476.5149652173914 | 5744.7149652173914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 5744.7149652173914 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('ADITIVOS',) | 740.78 | 2953.0299304347827 | 3693.8099304347827 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 3693.8099304347827 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | DESENCOFRANTE | 440.79 | 1476.5149652173914 | 1917.3049652173914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1917.3049652173914 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ANTISOL BLANCO | 299.99 | 1476.5149652173914 | 1776.5049652173914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1776.5049652173914 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('AGLOMERADOS',) | 16469.27 | 2953.0299304347827 | 19422.2999304347827 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 19422.2999304347827 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | LEVANTA MUROS 50 KG | 2218.99 | 1476.5149652173914 | 3695.5049652173914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 3695.5049652173914 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | CEMENTO UGC | 14250.28 | 1476.5149652173914 | 15726.7949652173914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 15726.7949652173914 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('AGREGADOS',) | 6145.08 | 2953.0299304347827 | 9098.1099304347827 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 9098.1099304347827 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | PIEDRIN DE 1/2" | 4254.29 | 1476.5149652173914 | 5730.8049652173914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 5730.8049652173914 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ARENA DE RIO | 1890.79 | 1476.5149652173914 | 3367.3049652173914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 3367.3049652173914 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 6254.22 | 2953.0299304347827 | 9207.2499304347827 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 9207.2499304347827 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 66KG/CM2 | 592.25 | 1476.5149652173914 | 2068.7649652173914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2068.7649652173914 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 5661.97 | 1476.5149652173914 | 7138.4849652173914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 7138.4849652173914 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('COMBUSTIBLES',) | 280.81 | 1476.5149652173914 | 1757.3249652173914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1757.3249652173914 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | COMBUSTIBLE | 280.81 | 1476.5149652173914 | 1757.3249652173914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1757.3249652173914 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('CONCRETO',) | 6424.63 | 1476.5149652173914 | 7901.1449652173914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 7901.1449652173914 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 6424.63 | 1476.5149652173914 | 7901.1449652173914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 7901.1449652173914 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('FERRETERIA',) | 262.08 | 1476.5149652173914 | 1738.5949652173914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1738.5949652173914 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 262.08 | 1476.5149652173914 | 1738.5949652173914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1738.5949652173914 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('MADERA',) | 5749.96 | 4429.544895652174 | 10179.504895652174 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 10179.504895652174 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | TABLA 1" X 12" X 10' | 610.0 | 1476.5149652173914 | 2086.5149652173914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2086.5149652173914 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | REGLA DE 3"X3"X10' | 1467.5 | 1476.5149652173914 | 2944.0149652173914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2944.0149652173914 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 3672.46 | 1476.5149652173914 | 5148.9749652173914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 5148.9749652173914 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 1406.2 | 1476.5149652173914 | 2882.7149652173914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2882.7149652173914 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | IMPREVISTOS | 1406.2 | 1476.5149652173914 | 2882.7149652173914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2882.7149652173914 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('PREFABRICADOS',) | 6929.33 | 1476.5149652173914 | 8405.8449652173914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 8405.8449652173914 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | LOSA PREFABRICADA | 6929.33 | 1476.5149652173914 | 8405.8449652173914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 8405.8449652173914 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('SUBCONTRATOS',) | 36366.11 | 1476.5149652173914 | 37842.6249652173914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 37842.6249652173914 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('SUB. CONTRATOS',) | 36366.11 | 1476.5149652173914 | 37842.6249652173914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 37842.6249652173914 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 36366.11 | 1476.5149652173914 | 37842.6249652173914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 37842.6249652173914 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | 24289.38 | 29957.2047 | 54246.5847 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 54246.5847 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 34.94 | 1762.188511764706 | 1797.128511764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1797.128511764706 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 34.94 | 1762.188511764706 | 1797.128511764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1797.128511764706 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 34.94 | 1762.188511764706 | 1797.128511764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1797.128511764706 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('MATERIALES',) | 12110.27 | 22908.450652941177 | 35018.720652941177 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 35018.720652941177 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 1881.49 | 5286.565535294118 | 7168.055535294118 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 7168.055535294118 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ALAMBRE DE AMARRE | 93.04 | 1762.188511764706 | 1855.228511764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1855.228511764706 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | CLAVO DE 3" | 6.57 | 1762.188511764706 | 1768.758511764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1768.758511764706 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1781.88 | 1762.188511764706 | 3544.068511764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 3544.068511764706 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('ADITIVOS',) | 290.24 | 1762.188511764706 | 2052.428511764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2052.428511764706 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ANTISOL BLANCO | 290.24 | 1762.188511764706 | 2052.428511764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2052.428511764706 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('AGLOMERADOS',) | 2832.85 | 3524.377023529412 | 6357.227023529412 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 6357.227023529412 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | CAL | 365.03 | 1762.188511764706 | 2127.218511764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2127.218511764706 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | CEMENTO UGC | 2467.82 | 1762.188511764706 | 4230.008511764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4230.008511764706 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('AGREGADOS',) | 946.73 | 3524.377023529412 | 4471.107023529412 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4471.107023529412 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | SELECTO | 615.39 | 1762.188511764706 | 2377.578511764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2377.578511764706 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ARENA DE RIO | 331.34 | 1762.188511764706 | 2093.528511764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2093.528511764706 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('CONCRETO',) | 4351.18 | 1762.188511764706 | 6113.368511764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 6113.368511764706 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 4351.18 | 1762.188511764706 | 6113.368511764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 6113.368511764706 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('FERRETERIA',) | 253.57 | 1762.188511764706 | 2015.758511764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2015.758511764706 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 253.57 | 1762.188511764706 | 2015.758511764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2015.758511764706 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('MADERA',) | 469.13 | 1762.188511764706 | 2231.318511764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2231.318511764706 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | TABLA 1" X 12" X 10' | 469.13 | 1762.188511764706 | 2231.318511764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2231.318511764706 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('MATERIALES',) | 308.27 | 1762.188511764706 | 2070.458511764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2070.458511764706 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | IMPREVISTOS | 308.27 | 1762.188511764706 | 2070.458511764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2070.458511764706 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 776.81 | 1762.188511764706 | 2538.998511764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2538.998511764706 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 776.81 | 1762.188511764706 | 2538.998511764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2538.998511764706 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('SUBCONTRATOS',) | 12144.17 | 5286.565535294118 | 17430.735535294118 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 17430.735535294118 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 12144.17 | 5286.565535294118 | 17430.735535294118 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 17430.735535294118 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 2925.0 | 1762.188511764706 | 4687.188511764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4687.188511764706 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 8607.04 | 1762.188511764706 | 10369.228511764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 10369.228511764706 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 612.13 | 1762.188511764706 | 2374.318511764706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2374.318511764706 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | RED HIDROSANITARIA | 80153.61 | 38493.724 | 118647.334 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 118647.334 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | ('MATERIALES',) | 1571.64 | 19246.862 | 20818.502 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 20818.502 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | ('MATERIALES',) | 1571.64 | 19246.862 | 20818.502 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 20818.502 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | IMPREVISTOS | 1571.64 | 19246.862 | 20818.502 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 20818.502 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | ('SUBCONTRATOS',) | 78581.97 | 19246.862 | 97828.832 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 97828.832 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 78581.97 | 19246.862 | 97828.832 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 97828.832 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | SUBCONTRATOS | 78581.97 | 19246.862 | 97828.832 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 97828.832 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | 16088.42 | 0.0 | 16088.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 16088.42 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 76.18 | 0.0 | 76.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 76.18 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 76.18 | 0.0 | 76.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 76.18 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 76.18 | 0.0 | 76.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 76.18 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ('MATERIALES',) | 10451.77 | 0.0 | 10451.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10451.77 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 21.52 | 0.0 | 21.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21.52 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ALAMBRE DE AMARRE | 21.52 | 0.0 | 21.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21.52 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ('AGLOMERADOS',) | 9031.41 | 0.0 | 9031.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9031.41 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | MONOCAPA GRIS | 2476.2 | 0.0 | 2476.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2476.2 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | MONOCAPA BLANCO FINO | 3112.6 | 0.0 | 3112.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3112.6 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | CAL | 443.6 | 0.0 | 443.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 443.6 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | CEMENTO UGC | 2999.01 | 0.0 | 2999.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2999.01 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ('AGREGADOS',) | 402.66 | 0.0 | 402.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 402.66 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ARENA DE RIO | 402.66 | 0.0 | 402.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 402.66 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ('MADERA',) | 789.89 | 0.0 | 789.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 789.89 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | TABLA 1" X 12" X 10' | 789.89 | 0.0 | 789.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 789.89 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ('MATERIALES',) | 206.29 | 0.0 | 206.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 206.29 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | IMPREVISTOS | 206.29 | 0.0 | 206.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 206.29 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ('SUBCONTRATOS',) | 5560.47 | 0.0 | 5560.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5560.47 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ('SUB. CONTRATOS',) | 5560.47 | 0.0 | 5560.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5560.47 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 5560.47 | 0.0 | 5560.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5560.47 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | 12761.98 | 3525.9544 | 16287.9344 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 16287.9344 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 9560.0 | 3390.340769230769 | 12950.340769230769 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 12950.340769230769 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | ('FERRETERIA',) | 10.52 | 271.22726153846156 | 281.74726153846156 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 281.74726153846156 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | LIJA P/AGUA #220 H-98 O A-99 3M | 5.26 | 135.61363076923078 | 140.87363076923078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 140.87363076923078 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | LIJA P/AGUA #150 H-98 O C-99 3M | 5.26 | 135.61363076923078 | 140.87363076923078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 140.87363076923078 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 187.45 | 135.61363076923078 | 323.06363076923078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 323.06363076923078 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | IMPREVISTOS | 187.45 | 135.61363076923078 | 323.06363076923078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 323.06363076923078 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | ('TABLAYESO',) | 9362.03 | 2983.499876923077 | 12345.529876923077 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 12345.529876923077 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | CINTA DE PAPEL JUNTA DE 2" (76.20M) | 17.78 | 135.61363076923078 | 153.39363076923078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 153.39363076923078 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | TORNILLO DE 1" PUNTA FINA 37704 6X1 PUNTA CORRIENTE | 50.41 | 135.61363076923078 | 186.02363076923078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 186.02363076923078 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | TORNILLO DE 1/2" PUNTA DE BROCA 37709 DE 7X7X16 | 40.24 | 135.61363076923078 | 175.85363076923078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 175.85363076923078 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | TACHUELON DE 1" | 49.09 | 135.61363076923078 | 184.70363076923078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 184.70363076923078 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | MASILLA TABLAYESO CUBETA 28KG | 318.34 | 135.61363076923078 | 453.95363076923078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 453.95363076923078 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | TABLAYESO 8'X4'X1/2" ULTRALIGHT | 864.84 | 135.61363076923078 | 1000.45363076923078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 1000.45363076923078 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | TABLAYESO 8'X4'X1/2" ANTI-MOHO | 95.97 | 135.61363076923078 | 231.58363076923078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 231.58363076923078 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | CANALETA CARGA 1-5/8" X 12' (CAL 22) LMS | 316.94 | 135.61363076923078 | 452.55363076923078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 452.55363076923078 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | CANAL LISTON CARGA 1 1/2"X12' CAL 26 LMS | 616.75 | 135.61363076923078 | 752.36363076923078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 752.36363076923078 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 3003.35 | 135.61363076923078 | 3138.96363076923078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 3138.96363076923078 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | CLAVO DN27 1" C/ARANDELA SIN REMACHE | 80.34 | 135.61363076923078 | 215.95363076923078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 215.95363076923078 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | CINTA MALLA ADHESIVA DE 2" X 300' | 82.67 | 135.61363076923078 | 218.28363076923078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 218.28363076923078 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 1787.59 | 135.61363076923078 | 1923.20363076923078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 1923.20363076923078 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | TORNILLO DE 1 1/4" PARA DUROCK | 236.36 | 135.61363076923078 | 371.97363076923078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 371.97363076923078 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | POSTE DE 3 5/8" X 10' (CAL 26) LMS | 398.07 | 135.61363076923078 | 533.68363076923078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 533.68363076923078 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | CANAL DE 3 5/8" X 10' (CAL 26) LMS | 383.61 | 135.61363076923078 | 519.22363076923078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 519.22363076923078 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | FULMINANTE CAL.27 ROJO | 128.65 | 135.61363076923078 | 264.26363076923078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 264.26363076923078 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | REBORDE TIPO "Z" 10' | 508.79 | 135.61363076923078 | 644.40363076923078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 644.40363076923078 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12 | 92.85 | 135.61363076923078 | 228.46363076923078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 228.46363076923078 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 | 74.28 | 135.61363076923078 | 209.89363076923078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 209.89363076923078 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | ANGULAR 1"X10' CAL 26 | 115.08 | 135.61363076923078 | 250.69363076923078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 250.69363076923078 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | PIN CLIP DE 1 1/4" | 100.03 | 135.61363076923078 | 235.64363076923078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 235.64363076923078 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3201.98 | 135.61363076923078 | 3337.59363076923078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 3337.59363076923078 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 3201.98 | 135.61363076923078 | 3337.59363076923078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 3337.59363076923078 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 3201.98 | 135.61363076923078 | 3337.59363076923078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 3337.59363076923078 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | ACABADOS FINALES / SELLADOR | 5011.85 | 25.7399 | 5037.5899 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 5037.5899 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | ('MATERIALES',) | 2780.94 | 20.019922222222224 | 2800.959922222222224 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 2800.959922222222224 | 0E-15
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | ('FERRETERIA',) | 43.18 | 5.719977777777777 | 48.899977777777777 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 48.899977777777777 | 0E-15
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | BANDEJA PARA PINTURA | 19.19 | 2.8599888888888887 | 22.0499888888888887 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 22.0499888888888887 | 0E-16
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | MANERAL PARA PINTURA | 23.99 | 2.8599888888888887 | 26.8499888888888887 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 26.8499888888888887 | 0E-16
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | ('MATERIALES',) | 95.0 | 2.8599888888888887 | 97.8599888888888887 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 97.8599888888888887 | 0E-16
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | IMPREVISTOS | 95.0 | 2.8599888888888887 | 97.8599888888888887 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 97.8599888888888887 | 0E-16
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 2642.76 | 11.439955555555555 | 2654.199955555555555 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 2654.199955555555555 | 0E-15
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | FELPA SIN RODILLO | 15.99 | 2.8599888888888887 | 18.8499888888888887 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 18.8499888888888887 | 0E-16
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | PINTURA LATEX BLANCO TRADICIONAL INTERIOR E EXTERIOR | 2457.44 | 2.8599888888888887 | 2460.2999888888888887 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 2460.2999888888888887 | 0E-16
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | SELLO PARA TABLAYESO | 119.41 | 2.8599888888888887 | 122.2699888888888887 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 122.2699888888888887 | 0E-16
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | BROCHA DE 4" | 49.92 | 2.8599888888888887 | 52.7799888888888887 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 52.7799888888888887 | 0E-16
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | ('SUBCONTRATOS',) | 2230.91 | 5.719977777777777 | 2236.629977777777777 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 2236.629977777777777 | 0E-15
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | ('SUB. CONTRATOS',) | 2230.91 | 5.719977777777777 | 2236.629977777777777 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 2236.629977777777777 | 0E-15
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | SUBCONTRATO DE PINTURA | 2064.25 | 2.8599888888888887 | 2067.1099888888888887 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 2067.1099888888888887 | 0E-16
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 166.66 | 2.8599888888888887 | 169.5199888888888887 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 169.5199888888888887 | 0E-16
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | 10142.47 | 2894.178 | 13036.648 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 13036.648 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | ('MATERIALES',) | 2200.94 | 1653.816 | 3854.756 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3854.756 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | ('MATERIALES',) | 198.87 | 413.454 | 612.324 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 612.324 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | IMPREVISTOS | 198.87 | 413.454 | 612.324 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 612.324 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 2002.07 | 1240.362 | 3242.432 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3242.432 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | AZULEJO TIPO 1 | 1733.4 | 413.454 | 2146.854 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2146.854 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | ESTUQUE | 59.22 | 413.454 | 472.674 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 472.674 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | PEGAMIX 20KG | 209.45 | 413.454 | 622.904 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 622.904 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | ('SUBCONTRATOS',) | 7941.53 | 1240.362 | 9181.892 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 9181.892 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | ('SUB. CONTRATO DE CARPINTERIA',) | 3287.85 | 413.454 | 3701.304 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3701.304 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | SUB CONTRATO ZOCALO DE MADERA | 3287.85 | 413.454 | 3701.304 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3701.304 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 823.37 | 413.454 | 1236.824 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1236.824 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | SUBCONTRATO INSTALACION DE PISO | 823.37 | 413.454 | 1236.824 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1236.824 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | ('SUB. CONTRATOS',) | 3830.31 | 413.454 | 4243.764 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4243.764 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | SUBCONTRATO PULIDO DE CONCRETO | 3830.31 | 413.454 | 4243.764 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4243.764 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / VENTANAS DE 8 Y 10 MM | ACABADOS FINALES / VENTANAS DE 8 Y 10 MM | 6933.96 | 19700.8033 | 26634.7633 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 26634.7633 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / VENTANAS DE 8 Y 10 MM | ('MATERIALES',) | 135.96 | 9850.40165 | 9986.36165 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 9986.36165 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / VENTANAS DE 8 Y 10 MM | ('MATERIALES',) | 135.96 | 9850.40165 | 9986.36165 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 9986.36165 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / VENTANAS DE 8 Y 10 MM | IMPREVISTOS | 135.96 | 9850.40165 | 9986.36165 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 9986.36165 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / VENTANAS DE 8 Y 10 MM | ('SUBCONTRATOS',) | 6798.0 | 9850.40165 | 16648.40165 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 16648.40165 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / VENTANAS DE 8 Y 10 MM | ('SUB. CONTRATO DE VENTANERIA',) | 6798.0 | 9850.40165 | 16648.40165 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 16648.40165 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / VENTANAS DE 8 Y 10 MM | SUBCONTRATO INSTALACION DE VENTANERIA | 6798.0 | 9850.40165 | 16648.40165 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 16648.40165 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 |  | URBANIZACION TRAMO 3 | 2031307.16 | 150678.1151 | 2181985.2751 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 2181985.2751 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | URBANIZACION | URBANIZACION | 445862.15 | -283237.9124 | 162624.2376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 162624.2376 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | URBANIZACION | ('MATERIALES',) | 207980.77 | -226590.32992 | -18609.55992 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -18609.55992 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | URBANIZACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4602.13 | -56647.58248 | -52045.45248 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -52045.45248 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | URBANIZACION | ALAMBRE DE AMARRE | 538.28 | -14161.89562 | -13623.61562 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -13623.61562 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | URBANIZACION | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 861.54 | -14161.89562 | -13300.35562 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -13300.35562 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | URBANIZACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2919.99 | -14161.89562 | -11241.90562 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -11241.90562 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | URBANIZACION | CLAVO DE 3" | 282.32 | -14161.89562 | -13879.57562 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -13879.57562 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | URBANIZACION | ('ADITIVOS',) | 873.4 | -28323.79124 | -27450.39124 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -27450.39124 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | URBANIZACION | DESENCOFRANTE | 52.92 | -14161.89562 | -14108.97562 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -14108.97562 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | URBANIZACION | ANTISOL BLANCO | 820.48 | -14161.89562 | -13341.41562 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -13341.41562 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | URBANIZACION | ('AGLOMERADOS',) | 22443.24 | -42485.68686 | -20042.44686 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -20042.44686 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | URBANIZACION | CAL | 10761.08 | -14161.89562 | -3400.81562 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -3400.81562 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | URBANIZACION | CEMENTO UGC | 11392.18 | -14161.89562 | -2769.71562 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -2769.71562 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | URBANIZACION | CEMENTO 5800 PSI | 289.98 | -14161.89562 | -13871.91562 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -13871.91562 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | URBANIZACION | ('AGREGADOS',) | 14411.32 | -42485.68686 | -28074.36686 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -28074.36686 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | URBANIZACION | PIEDRIN DE 1/2" | 3299.07 | -14161.89562 | -10862.82562 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -10862.82562 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | URBANIZACION | SELECTO | 9646.0 | -14161.89562 | -4515.89562 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -4515.89562 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | URBANIZACION | ARENA DE RIO | 1466.25 | -14161.89562 | -12695.64562 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -12695.64562 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | URBANIZACION | ('COMBUSTIBLES',) | 217.76 | -14161.89562 | -13944.13562 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -13944.13562 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | URBANIZACION | COMBUSTIBLE | 217.76 | -14161.89562 | -13944.13562 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -13944.13562 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | URBANIZACION | ('CONCRETO',) | 155584.8 | -14161.89562 | 141422.90438 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 141422.90438 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | URBANIZACION | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 155584.8 | -14161.89562 | 141422.90438 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 141422.90438 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | URBANIZACION | ('MADERA',) | 2350.82 | -14161.89562 | -11811.07562 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -11811.07562 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | URBANIZACION | TABLA 1" X 12" X 10' | 2350.82 | -14161.89562 | -11811.07562 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -11811.07562 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | URBANIZACION | ('MATERIALES',) | 7497.3 | -14161.89562 | -6664.59562 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -6664.59562 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | URBANIZACION | IMPREVISTOS | 7497.3 | -14161.89562 | -6664.59562 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -6664.59562 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | URBANIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 237881.38 | -56647.58248 | 181233.79752 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 181233.79752 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | URBANIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 237881.38 | -56647.58248 | 181233.79752 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 181233.79752 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | URBANIZACION | SUBCONTRATOS | 167758.48 | -14161.89562 | 153596.58438 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 153596.58438 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | URBANIZACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 46063.2 | -14161.89562 | 31901.30438 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 31901.30438 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | URBANIZACION | SUBCONTRATO CORTE DE CONCRETO | 2797.2 | -14161.89562 | -11364.69562 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -11364.69562 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | URBANIZACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 21262.5 | -14161.89562 | 7100.60438 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 7100.60438 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 737118.0 | 745115.9668 | 1482233.9668 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1482233.9668 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 14453.29 | 372557.9834 | 387011.2734 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 387011.2734 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 14453.29 | 372557.9834 | 387011.2734 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 387011.2734 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 14453.29 | 372557.9834 | 387011.2734 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 387011.2734 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 722664.71 | 372557.9834 | 1095222.6934 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1095222.6934 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 722664.71 | 372557.9834 | 1095222.6934 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1095222.6934 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 722664.71 | 372557.9834 | 1095222.6934 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1095222.6934 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | CISTERNA DE 30 M3 | CISTERNA DE 30 M3 | 150901.25 | -101952.0995 | 48949.1505 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 48949.1505 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | CISTERNA DE 30 M3 | ('MATERIALES',) | 2958.85 | -33984.03316666667 | -31025.18316666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-11 | -0E-11 | -0E-10 | -31025.18316666667 | 0E-11
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | CISTERNA DE 30 M3 | ('MATERIALES',) | 2958.85 | -33984.03316666667 | -31025.18316666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-11 | -0E-11 | -0E-10 | -31025.18316666667 | 0E-11
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | CISTERNA DE 30 M3 | IMPREVISTOS | 2958.85 | -33984.03316666667 | -31025.18316666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-11 | -0E-11 | -0E-10 | -31025.18316666667 | 0E-11
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | CISTERNA DE 30 M3 | ('SUBCONTRATOS',) | 147942.4 | -67968.06633333334 | 79974.33366666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-11 | 0E-11 | 0E-10 | 79974.33366666666 | 0E-11
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | CISTERNA DE 30 M3 | ('SUB. CONTRATOS',) | 143942.4 | -33984.03316666667 | 109958.36683333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-11 | 0E-11 | 0E-10 | 109958.36683333333 | 0E-11
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | CISTERNA DE 30 M3 | SUBCONTRATOS | 143942.4 | -33984.03316666667 | 109958.36683333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-11 | 0E-11 | 0E-10 | 109958.36683333333 | 0E-11
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | CISTERNA DE 30 M3 | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 4000.0 | -33984.03316666667 | -29984.03316666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-11 | -0E-11 | -0E-10 | -29984.03316666667 | 0E-11
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | CISTERNA DE 30 M3 | SUBCONTRATO TAPADERA HIERRO FUNDIDO 0.40CM | 4000.0 | -33984.03316666667 | -29984.03316666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-11 | -0E-11 | -0E-10 | -29984.03316666667 | 0E-11
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | OBRAS COMPLEMENTARIAS | 56735.9 | -38331.9797 | 18403.9203 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 18403.9203 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 624.3 | -2555.465313333333 | -1931.165313333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-12 | -0E-12 | -0E-11 | -1931.165313333333 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 624.3 | -2555.465313333333 | -1931.165313333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-12 | -0E-12 | -0E-11 | -1931.165313333333 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 195.3 | -1277.7326566666666 | -1082.4326566666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1082.4326566666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 429.0 | -1277.7326566666666 | -848.7326566666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -848.7326566666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('MATERIALES',) | 32100.09 | -29387.851103333334 | 2712.238896666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2712.238896666666 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 19059.4 | -5110.930626666666 | 13948.469373333334 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 13948.469373333334 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ALAMBRE DE AMARRE | 1233.22 | -1277.7326566666666 | -44.5126566666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -44.5126566666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 95.35 | -1277.7326566666666 | -1182.3826566666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1182.3826566666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17640.42 | -1277.7326566666666 | 16362.6873433333334 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 16362.6873433333334 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CLAVO DE 3" | 90.41 | -1277.7326566666666 | -1187.3226566666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1187.3226566666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('ADITIVOS',) | 2399.02 | -5110.930626666666 | -2711.910626666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-12 | -0E-12 | -0E-11 | -2711.910626666666 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 2226.78 | -1277.7326566666666 | 949.0473433333334 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 949.0473433333334 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | DESENCOFRANTE | 133.53 | -1277.7326566666666 | -1144.2026566666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1144.2026566666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SIKA MALLA 1X100M | 4.87 | -1277.7326566666666 | -1272.8626566666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1272.8626566666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ANTISOL BLANCO | 33.84 | -1277.7326566666666 | -1243.8926566666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1243.8926566666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('AGLOMERADOS',) | 5457.7 | -3833.19797 | 1624.50203 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 1624.50203 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | LEVANTA MUROS 50 KG | 217.41 | -1277.7326566666666 | -1060.3226566666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1060.3226566666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CAL | 197.15 | -1277.7326566666666 | -1080.5826566666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1080.5826566666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CEMENTO UGC | 5043.14 | -1277.7326566666666 | 3765.4073433333334 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 3765.4073433333334 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('AGREGADOS',) | 1798.42 | -2555.465313333333 | -757.045313333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-12 | -0E-12 | -0E-11 | -757.045313333333 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PIEDRIN DE 1/2" | 1127.27 | -1277.7326566666666 | -150.4626566666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -150.4626566666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ARENA DE RIO | 671.15 | -1277.7326566666666 | -606.5826566666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -606.5826566666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 610.02 | -1277.7326566666666 | -667.7126566666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -667.7126566666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 610.02 | -1277.7326566666666 | -667.7126566666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -667.7126566666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('COMBUSTIBLES',) | 74.41 | -1277.7326566666666 | -1203.3226566666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1203.3226566666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | COMBUSTIBLE | 74.41 | -1277.7326566666666 | -1203.3226566666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1203.3226566666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('FERRETERIA',) | 298.04 | -5110.930626666666 | -4812.890626666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-12 | -0E-12 | -0E-11 | -4812.890626666666 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 29.57 | -1277.7326566666666 | -1248.1626566666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1248.1626566666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SEPARADOR DE 15 CM | 99.84 | -1277.7326566666666 | -1177.8926566666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1177.8926566666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | YOMBOLON 3-32 | 12.48 | -1277.7326566666666 | -1265.2526566666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1265.2526566666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 156.15 | -1277.7326566666666 | -1121.5826566666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1121.5826566666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('MADERA',) | 1452.16 | -3833.19797 | -2381.03797 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -2381.03797 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 357.64 | -1277.7326566666666 | -920.0926566666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -920.0926566666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | REGLA DE 3"X2"X8' | 16.0 | -1277.7326566666666 | -1261.7326566666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1261.7326566666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1078.52 | -1277.7326566666666 | -199.2126566666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -199.2126566666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('MATERIALES',) | 950.92 | -1277.7326566666666 | -326.8126566666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -326.8126566666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | IMPREVISTOS | 950.92 | -1277.7326566666666 | -326.8126566666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -326.8126566666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 24011.51 | -6388.663283333333 | 17622.846716666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 17622.846716666667 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('SUB. CONTRATO DE CARPINTERIA',) | 3180.8 | -1277.7326566666666 | 1903.0673433333334 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1903.0673433333334 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SUBCONTRATO SUMINISTRO DE PUERTAS | 3180.8 | -1277.7326566666666 | 1903.0673433333334 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1903.0673433333334 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 8830.71 | -3833.19797 | 4997.51203 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 4997.51203 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SUBCONTRATOS | 16.9 | -1277.7326566666666 | -1260.8326566666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1260.8326566666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 8691.45 | -1277.7326566666666 | 7413.7173433333334 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 7413.7173433333334 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 122.36 | -1277.7326566666666 | -1155.3726566666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-13 | -0E-13 | -0E-12 | -1155.3726566666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 12000.0 | -1277.7326566666666 | 10722.2673433333334 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 10722.2673433333334 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SUBCONTRATO TAPADERA HIERRO FUNDIDO 0.40CM | 12000.0 | -1277.7326566666666 | 10722.2673433333334 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 10722.2673433333334 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | 640689.86 | -170915.8601 | 469773.9999 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 469773.9999 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('MATERIALES',) | 12562.55 | -85457.93005 | -72895.38005 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -72895.38005 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('MATERIALES',) | 12562.55 | -85457.93005 | -72895.38005 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -72895.38005 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | IMPREVISTOS | 12562.55 | -85457.93005 | -72895.38005 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00000 | -0.00000 | -0.0000 | -72895.38005 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('SUBCONTRATOS',) | 628127.31 | -85457.93005 | 542669.37995 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 542669.37995 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('SUB. CONTRATOS',) | 628127.31 | -85457.93005 | 542669.37995 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 542669.37995 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 3 | URBANIZACION TRAMO 3 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | SUBCONTRATOS | 628127.31 | -85457.93005 | 542669.37995 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 542669.37995 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | COMPLEMENTARIOS FONDO |  |  | COMPLEMENTARIOS FONDO | 1.0 | 1634656.7098 | 1634657.7098 | 0.0 | 85600.31 | 85600.31 | 5.0 | 81732.885490 | -3867.424510 | 0.9548199707454330480812511076 | 1712006.200000000000000000000 | -77348.490200000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | COMPLEMENTARIOS FONDO | COMPLEMENTARIOS FONDO |  | COMPLEMENTARIOS FONDO | 1.0 | 1634656.7098 | 1634657.7098 | 0.0 | 85600.31 | 85600.31 | 5.0 | 81732.885490 | -3867.424510 | 0.9548199707454330480812511076 | 1712006.200000000000000000000 | -77348.490200000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | COMPLEMENTARIOS FONDO | COMPLEMENTARIOS FONDO | COMPLEMENTARIOS FONDO | COMPLEMENTARIOS FONDO | 1.0 | 1634656.7098 | 1634657.7098 | 0.0 | 85600.31 | 85600.31 | 5.0 | 81732.885490 | -3867.424510 | 0.9548199707454330480812511076 | 1712006.200000000000000000000 | -77348.490200000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | COMPLEMENTARIOS FONDO | COMPLEMENTARIOS FONDO | COMPLEMENTARIOS FONDO | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 544885.5699333333 | 544885.5699333333 | 0.0 | 85570.31 | 85570.31 | 5.0 | 27244.278496666665 | -58326.031503333335 | 0.3183847119014371339778949030 | 1711406.200000000000000000000 | -1166520.630066666700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | COMPLEMENTARIOS FONDO | COMPLEMENTARIOS FONDO | COMPLEMENTARIOS FONDO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 544885.5699333333 | 544885.5699333333 | 0.0 | 85570.31 | 85570.31 | 5.0 | 27244.278496666665 | -58326.031503333335 | 0.3183847119014371339778949030 | 1711406.200000000000000000000 | -1166520.630066666700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | COMPLEMENTARIOS FONDO | COMPLEMENTARIOS FONDO | COMPLEMENTARIOS FONDO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 544885.5699333333 | 544885.5699333333 | 0.0 | 85570.31 | 85570.31 | 5.0 | 27244.278496666665 | -58326.031503333335 | 0.3183847119014371339778949030 | 1711406.200000000000000000000 | -1166520.630066666700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | COMPLEMENTARIOS FONDO | COMPLEMENTARIOS FONDO | COMPLEMENTARIOS FONDO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 544885.5699333333 | 544885.5699333333 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 5.0 | 27244.278496666665 | 27214.278496666665 | 908.1426165555555 | 6E+2 | 544285.5699333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | COMPLEMENTARIOS FONDO | COMPLEMENTARIOS FONDO | COMPLEMENTARIOS FONDO | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 544885.5699333333 | 544885.5699333333 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 5.0 | 27244.278496666665 | 27214.278496666665 | 908.1426165555555 | 6E+2 | 544285.5699333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | COMPLEMENTARIOS FONDO | COMPLEMENTARIOS FONDO | COMPLEMENTARIOS FONDO | VIATICOS | 0.0 | 544885.5699333333 | 544885.5699333333 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 5.0 | 27244.278496666665 | 27214.278496666665 | 908.1426165555555 | 6E+2 | 544285.5699333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | COMPLEMENTARIOS FONDO | COMPLEMENTARIOS FONDO | COMPLEMENTARIOS FONDO | ('MATERIALES',) | 1.0 | 544885.5699333333 | 544886.5699333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 27244.328496666665 | 27244.328496666665 | 27244.328496666665 | 2E+1 | 544866.5699333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | COMPLEMENTARIOS FONDO | COMPLEMENTARIOS FONDO | COMPLEMENTARIOS FONDO | ('MATERIALES',) | 1.0 | 544885.5699333333 | 544886.5699333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 27244.328496666665 | 27244.328496666665 | 27244.328496666665 | 2E+1 | 544866.5699333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | COMPLEMENTARIOS FONDO | COMPLEMENTARIOS FONDO | COMPLEMENTARIOS FONDO | ADICIONALES | 1.0 | 544885.5699333333 | 544886.5699333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 27244.328496666665 | 27244.328496666665 | 27244.328496666665 | 2E+1 | 544866.5699333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 |  |  | TRAMO 1 | 6418739.88 | 3702777.1271 | 10121517.0071 | 751982.4741 | 7378105.66 | 6626123.1859 | 99.88 | 10109371.18669148 | 3483248.00079148 | 1.525684159963042440182654377 | 6634084.086804164997997597118 | 3487432.920295835002002402882
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 |  | URBANIZACION TRAMO 1 | 2361632.7 | 1253894.4549 | 3615527.1549 | 0.0 | 2695092.58 | 2695092.58 | 99.67 | 3603595.91528883 | 908503.33528883 | 1.337095408903849232518758224 | 2704015.832246413163439349854 | 911511.322653586836560650146
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | OBRAS COMPLEMENTARIAS | 283957.97 | -275899.1994 | 8058.7706 | 0.0 | 53524.38 | 53524.38 | 100.0 | 8058.7706 | -45465.6094 | 0.1505626146440182959615786301 | 53524.38000000000000000000002 | -45465.60940000000000000000002
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 135908.05 | -36439.51690188679 | 99468.53309811321 | 0.0 | 45664.72 | 45664.72 | 100.0 | 99468.53309811321 | 53803.81309811321 | 2.178235913810775802413767127 | 45664.72000000000000000000000 | 53803.81309811321000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 124457.74 | -20822.581086792452 | 103635.158913207548 | 0.0 | 45664.72 | 45664.72 | 100.0 | 103635.158913207548 | 57970.438913207548 | 2.269479784682957609287870373 | 45664.72000000000000000000001 | 57970.43891320754799999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SUBCONTRATO DE PINTURA | 292.16 | -5205.645271698113 | -4913.485271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -4913.485271698113 | -4913.485271698113 | -4913.485271698113 | -4913.485271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SUBCONTRATOS | 2177.15 | -5205.645271698113 | -3028.495271698113 | 0.0 | 45664.72 | 45664.72 | 100.0 | -3028.495271698113 | -48693.215271698113 | -0.06632024179055763398965328157 | -3028.495271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 116927.77 | -5205.645271698113 | 111722.124728301887 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 111722.124728301887 | 111722.124728301887 | 111722.124728301887 | 1 | 111721.124728301887
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 5060.66 | -5205.645271698113 | -144.985271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -144.985271698113 | -144.985271698113 | -144.985271698113 | -144.985271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('SUB. CONTRATO DE CARPINTERIA',) | 1680.0 | -5205.645271698113 | -3525.645271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -3525.645271698113 | -3525.645271698113 | -3525.645271698113 | -3525.645271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SUBCONTRATO SUMINISTRO DE PUERTAS | 1680.0 | -5205.645271698113 | -3525.645271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -3525.645271698113 | -3525.645271698113 | -3525.645271698113 | -3525.645271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('SUB. CONTRATO DE VENTANERIA',) | 1770.31 | -5205.645271698113 | -3435.335271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -3435.335271698113 | -3435.335271698113 | -3435.335271698113 | -3435.335271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SUBCONTRATO INSTALACION DE VENTANERIA | 1770.31 | -5205.645271698113 | -3435.335271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -3435.335271698113 | -3435.335271698113 | -3435.335271698113 | -3435.335271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 8000.0 | -5205.645271698113 | 2794.354728301887 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2794.354728301887 | 2794.354728301887 | 2794.354728301887 | 1 | 2793.354728301887
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SUBCONTRATO TAPADERA HIERRO FUNDIDO 0.40CM | 8000.0 | -5205.645271698113 | 2794.354728301887 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2794.354728301887 | 2794.354728301887 | 2794.354728301887 | 1 | 2793.354728301887
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 697.15 | -15616.935815094339 | -14919.785815094339 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -14919.785815094339 | -14919.785815094339 | -14919.785815094339 | -14919.785815094339 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 697.15 | -15616.935815094339 | -14919.785815094339 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -14919.785815094339 | -14919.785815094339 | -14919.785815094339 | -14919.785815094339 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 208.95 | -5205.645271698113 | -4996.695271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -4996.695271698113 | -4996.695271698113 | -4996.695271698113 | -4996.695271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 16.84 | -5205.645271698113 | -5188.805271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -5188.805271698113 | -5188.805271698113 | -5188.805271698113 | -5188.805271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 471.36 | -5205.645271698113 | -4734.285271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -4734.285271698113 | -4734.285271698113 | -4734.285271698113 | -4734.285271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 3228.75 | -5205.645271698113 | -1976.895271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1976.895271698113 | -1976.895271698113 | -1976.895271698113 | -1976.895271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 3228.75 | -5205.645271698113 | -1976.895271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1976.895271698113 | -1976.895271698113 | -1976.895271698113 | -1976.895271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | DESALOJO DE MATERIALES | 3228.75 | -5205.645271698113 | -1976.895271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1976.895271698113 | -1976.895271698113 | -1976.895271698113 | -1976.895271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('MATERIALES',) | 144124.02 | -218637.10141132076 | -74513.08141132076 | 0.0 | 7859.66 | 7859.66 | 100.0 | -74513.08141132076 | -82372.74141132076 | -9.480445898591129896204161503 | -74513.08141132076 | 0E-11
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('CONCRETO',) | 35537.63 | -10411.290543396226 | 25126.339456603774 | 0.0 | 6308.4 | 6308.4 | 100.0 | 25126.339456603774 | 18817.939456603774 | 3.982997187338116479614482278 | 6308.399999999999999999999999 | 18817.93945660377400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 35537.63 | -5205.645271698113 | 30331.984728301887 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 30331.984728301887 | 30331.984728301887 | 30331.984728301887 | 1 | 30330.984728301887
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 0.0 | -5205.645271698113 | -5205.645271698113 | 0.0 | 6308.4 | 6308.4 | 100.0 | -5205.645271698113 | -11514.045271698113 | -0.8251926434116595333206518293 | -5205.645271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('FERRETERIA',) | 63360.91 | -46850.80744528302 | 16510.10255471698 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 16510.10255471698 | 16240.10255471698 | 61.14852798043325925925925926 | 270.0000000000000000000000000 | 16240.10255471698000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 56.0 | -5205.645271698113 | -5149.645271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -5149.645271698113 | -5149.645271698113 | -5149.645271698113 | -5149.645271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | BANDEJA PARA PINTURA | 2.5 | -5205.645271698113 | -5203.145271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -5203.145271698113 | -5203.145271698113 | -5203.145271698113 | -5203.145271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MANERAL PARA PINTURA | 3.13 | -5205.645271698113 | -5202.515271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -5202.515271698113 | -5202.515271698113 | -5202.515271698113 | -5202.515271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SEPARADOR DE 15 CM | 66.56 | -5205.645271698113 | -5139.085271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -5139.085271698113 | -5139.085271698113 | -5139.085271698113 | -5139.085271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | YOMBOLON 3-32 | 8.32 | -5205.645271698113 | -5197.325271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -5197.325271698113 | -5197.325271698113 | -5197.325271698113 | -5197.325271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MALLA GALVANIZADA CALIBRE 13 CUADRO 2 1/2 H 2.50 M | 14637.0 | -5205.645271698113 | 9431.354728301887 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9431.354728301887 | 9431.354728301887 | 9431.354728301887 | 1 | 9430.354728301887
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | TUBO ACERO INOXIDABLE DE 2 PLG | 48431.25 | -5205.645271698113 | 43225.604728301887 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 43225.604728301887 | 43225.604728301887 | 43225.604728301887 | 1 | 43224.604728301887
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | NYLON NEGRO | 0.0 | -5205.645271698113 | -5205.645271698113 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | -5205.645271698113 | -5475.645271698113 | -19.28016767295597407407407407 | -5205.645271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 156.15 | -5205.645271698113 | -5049.495271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -5049.495271698113 | -5049.495271698113 | -5049.495271698113 | -5049.495271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 26693.13 | -36439.51690188679 | -9746.38690188679 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -9746.38690188679 | -9746.38690188679 | -9746.38690188679 | -9746.38690188679 | 0E-11
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ALAMBRE DE AMARRE | 804.26 | -5205.645271698113 | -4401.385271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -4401.385271698113 | -4401.385271698113 | -4401.385271698113 | -4401.385271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 74.48 | -5205.645271698113 | -5131.165271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -5131.165271698113 | -5131.165271698113 | -5131.165271698113 | -5131.165271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 258.13 | -5205.645271698113 | -4947.515271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -4947.515271698113 | -4947.515271698113 | -4947.515271698113 | -4947.515271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 21008.9 | -5205.645271698113 | 15803.254728301887 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 15803.254728301887 | 15803.254728301887 | 15803.254728301887 | 1 | 15802.254728301887
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CLAVO DE 3" | 461.19 | -5205.645271698113 | -4744.455271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -4744.455271698113 | -4744.455271698113 | -4744.455271698113 | -4744.455271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 3941.35 | -5205.645271698113 | -1264.295271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1264.295271698113 | -1264.295271698113 | -1264.295271698113 | -1264.295271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 144.82 | -5205.645271698113 | -5060.825271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -5060.825271698113 | -5060.825271698113 | -5060.825271698113 | -5060.825271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('ADITIVOS',) | 2429.36 | -26028.226358490567 | -23598.866358490567 | 0.0 | 972.47 | 972.47 | 100.0 | -23598.866358490567 | -24571.336358490567 | -24.26693508127815459602866926 | -23598.866358490567 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 2226.78 | -5205.645271698113 | -2978.865271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2978.865271698113 | -2978.865271698113 | -2978.865271698113 | -2978.865271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | DESENCOFRANTE | 135.24 | -5205.645271698113 | -5070.405271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -5070.405271698113 | -5070.405271698113 | -5070.405271698113 | -5070.405271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SIKA MALLA 1X100M | 3.24 | -5205.645271698113 | -5202.405271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -5202.405271698113 | -5202.405271698113 | -5202.405271698113 | -5202.405271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ANTISOL BLANCO | 64.1 | -5205.645271698113 | -5141.545271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -5141.545271698113 | -5141.545271698113 | -5141.545271698113 | -5141.545271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SIKA LATEX | 0.0 | -5205.645271698113 | -5205.645271698113 | 0.0 | 972.47 | 972.47 | 100.0 | -5205.645271698113 | -6178.115271698113 | -5.353013739959189486565138256 | -5205.645271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('AGLOMERADOS',) | 6946.84 | -26028.226358490567 | -19081.386358490567 | 0.0 | 308.79 | 308.79 | 100.0 | -19081.386358490567 | -19390.176358490567 | -61.79405537255276077593186308 | -19081.386358490567 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | LEVANTA MUROS 50 KG | 558.69 | -5205.645271698113 | -4646.955271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -4646.955271698113 | -4646.955271698113 | -4646.955271698113 | -4646.955271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MONOCAPA GRIS | 391.02 | -5205.645271698113 | -4814.625271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -4814.625271698113 | -4814.625271698113 | -4814.625271698113 | -4814.625271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MONOCAPA BLANCO FINO | 491.52 | -5205.645271698113 | -4714.125271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -4714.125271698113 | -4714.125271698113 | -4714.125271698113 | -4714.125271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CAL | 209.7 | -5205.645271698113 | -4995.945271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -4995.945271698113 | -4995.945271698113 | -4995.945271698113 | -4995.945271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CEMENTO UGC | 5295.91 | -5205.645271698113 | 90.264728301887 | 0.0 | 308.79 | 308.79 | 100.0 | 90.264728301887 | -218.525271698113 | 0.2923175242135010848796916999 | 308.7900000000000000000000000 | -218.5252716981130000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('AGREGADOS',) | 1924.1 | -15616.935815094339 | -13692.835815094339 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -13692.835815094339 | -13692.835815094339 | -13692.835815094339 | -13692.835815094339 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PIEDRIN DE 1/2" | 1177.42 | -5205.645271698113 | -4028.225271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -4028.225271698113 | -4028.225271698113 | -4028.225271698113 | -4028.225271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SELECTO | 41.86 | -5205.645271698113 | -5163.785271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -5163.785271698113 | -5163.785271698113 | -5163.785271698113 | -5163.785271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ARENA DE RIO | 704.82 | -5205.645271698113 | -4500.825271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -4500.825271698113 | -4500.825271698113 | -4500.825271698113 | -4500.825271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 1574.24 | -10411.290543396226 | -8837.050543396226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -8837.050543396226 | -8837.050543396226 | -8837.050543396226 | -8837.050543396226 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 66KG/CM2 | 140.34 | -5205.645271698113 | -5065.305271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -5065.305271698113 | -5065.305271698113 | -5065.305271698113 | -5065.305271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 1433.9 | -5205.645271698113 | -3771.745271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -3771.745271698113 | -3771.745271698113 | -3771.745271698113 | -3771.745271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('COMBUSTIBLES',) | 77.72 | -5205.645271698113 | -5127.925271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -5127.925271698113 | -5127.925271698113 | -5127.925271698113 | -5127.925271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | COMBUSTIBLE | 77.72 | -5205.645271698113 | -5127.925271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -5127.925271698113 | -5127.925271698113 | -5127.925271698113 | -5127.925271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('MADERA',) | 2235.73 | -20822.581086792452 | -18586.851086792452 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -18586.851086792452 | -18586.851086792452 | -18586.851086792452 | -18586.851086792452 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 965.75 | -5205.645271698113 | -4239.895271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -4239.895271698113 | -4239.895271698113 | -4239.895271698113 | -4239.895271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | REGLA DE 3"X2"X8' | 8.0 | -5205.645271698113 | -5197.645271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -5197.645271698113 | -5197.645271698113 | -5197.645271698113 | -5197.645271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 111.6 | -5205.645271698113 | -5094.045271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -5094.045271698113 | -5094.045271698113 | -5094.045271698113 | -5094.045271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1150.38 | -5205.645271698113 | -4055.265271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -4055.265271698113 | -4055.265271698113 | -4055.265271698113 | -4055.265271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('MATERIALES',) | 3274.68 | -5205.645271698113 | -1930.965271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1930.965271698113 | -1930.965271698113 | -1930.965271698113 | -1930.965271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | IMPREVISTOS | 3274.68 | -5205.645271698113 | -1930.965271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1930.965271698113 | -1930.965271698113 | -1930.965271698113 | -1930.965271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 8.6 | -10411.290543396226 | -10402.690543396226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -10402.690543396226 | -10402.690543396226 | -10402.690543396226 | -10402.690543396226 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | FELPA SIN RODILLO | 2.09 | -5205.645271698113 | -5203.555271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -5203.555271698113 | -5203.555271698113 | -5203.555271698113 | -5203.555271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | BROCHA DE 2" | 6.51 | -5205.645271698113 | -5199.135271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -5199.135271698113 | -5199.135271698113 | -5199.135271698113 | -5199.135271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 61.08 | -5205.645271698113 | -5144.565271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -5144.565271698113 | -5144.565271698113 | -5144.565271698113 | -5144.565271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 61.08 | -5205.645271698113 | -5144.565271698113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -5144.565271698113 | -5144.565271698113 | -5144.565271698113 | -5144.565271698113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | 474687.92 | 173337.618 | 648025.538 | 0.0 | 516666.78 | 516666.78 | 100.0 | 648025.538 | 131358.758 | 1.254242701649988025163917061 | 516666.7799999999999999999999 | 131358.7580000000000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 8850.02 | 8850.02 | 100.0 | 2988.5796206896553 | -5861.4403793103447 | 0.3376918493618833968736793815 | 8850.020000000000000000000000 | -5861.440379310344700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 8850.02 | 8850.02 | 100.0 | 2988.5796206896553 | -5861.4403793103447 | 0.3376918493618833968736793815 | 8850.020000000000000000000000 | -5861.440379310344700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ALQUILER DE MAQUINARIA | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 8850.02 | 8850.02 | 100.0 | 2988.5796206896553 | -5861.4403793103447 | 0.3376918493618833968736793815 | 8850.020000000000000000000000 | -5861.440379310344700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('MATERIALES',) | 9307.61 | 161383.29951724136 | 170690.90951724136 | 0.0 | 201607.73 | 201607.73 | 100.0 | 170690.90951724136 | -30916.82048275864 | 0.8466486355321859930668333005 | 201607.7300000000000000000000 | -30916.8204827586400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('CONCRETO',) | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 31517.65 | 31517.65 | 100.0 | 2988.5796206896553 | -28529.0703793103447 | 0.09482241286040219686429667186 | 31517.65000000000000000000000 | -28529.07037931034470000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 31517.65 | 31517.65 | 100.0 | 2988.5796206896553 | -28529.0703793103447 | 0.09482241286040219686429667186 | 31517.65000000000000000000000 | -28529.07037931034470000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('MADERA',) | 0.0 | 5977.1592413793105 | 5977.1592413793105 | 0.0 | 23968.62 | 23968.62 | 100.0 | 5977.1592413793105 | -17991.4607586206895 | 0.2493743586981357499931159992 | 23968.62000000000000000000000 | -17991.46075862068950000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | REGLA DE 2" X 2" X 10' | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 6500.0 | 6500.0 | 100.0 | 2988.5796206896553 | -3511.4203793103447 | 0.4597814801061008153846153846 | 6500.000000000000000000000000 | -3511.420379310344700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 17468.62 | 17468.62 | 100.0 | 2988.5796206896553 | -14480.0403793103447 | 0.1710827541436962564873470257 | 17468.62000000000000000000000 | -14480.04037931034470000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 8965.738862068965 | 8965.738862068965 | 0.0 | 35660.68 | 35660.68 | 100.0 | 8965.738862068965 | -26694.941137931035 | 0.2514180565841415531055493053 | 35660.68000000000000000000000 | -26694.94113793103500000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | LEVANTA MUROS 50 KG | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 558.46 | 558.46 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 2430.1196206896553 | 5.351465853757933065931311106 | 558.4600000000000000000000000 | 2430.119620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | CAL | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 392.17 | 392.17 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 2596.4096206896553 | 7.620622741896767473289644797 | 392.1700000000000000000000000 | 2596.409620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | CEMENTO UGC | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 34710.05 | 34710.05 | 100.0 | 2988.5796206896553 | -31721.4703793103447 | 0.08610127673943584927132055413 | 34710.05000000000000000000000 | -31721.47037931034470000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 11954.318482758621 | 11954.318482758621 | 0.0 | 26332.67 | 26332.67 | 100.0 | 11954.318482758621 | -14378.351517241379 | 0.4539728968903882895277994977 | 26332.67000000000000000000000 | -14378.35151724137900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | PIEDRIN DE 3/4" | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 12390.0 | 12390.0 | 100.0 | 2988.5796206896553 | -9401.4203793103447 | 0.2412090089337897740112994350 | 12390.00000000000000000000000 | -9401.42037931034470000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | PIEDRIN DE 1/2" | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 2400.0 | 2400.0 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 588.5796206896553 | 1.245241508620689708333333333 | 2400.000000000000000000000001 | 588.579620689655299999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 5066.89 | 5066.89 | 100.0 | 2988.5796206896553 | -2078.3103793103447 | 0.5898252420497889829856183971 | 5066.890000000000000000000000 | -2078.310379310344700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ARENA DE RIO | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 6475.78 | 6475.78 | 100.0 | 2988.5796206896553 | -3487.2003793103447 | 0.4615011042205966385516493766 | 6475.780000000000000000000000 | -3487.200379310344700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('PREFABRICADOS',) | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 5600.0 | 5600.0 | 100.0 | 2988.5796206896553 | -2611.4203793103447 | 0.533674932266009875 | 5.6E+3 | -2611.4203793103447
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | TAPADERA DE HIERRO FUNDIDA DE 60 CM. MARCA MASELLI | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 5600.0 | 5600.0 | 100.0 | 2988.5796206896553 | -2611.4203793103447 | 0.533674932266009875 | 5.6E+3 | -2611.4203793103447
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 29885.796206896553 | 29885.796206896553 | 0.0 | 32682.46 | 32682.46 | 100.0 | 29885.796206896553 | -2796.663793103447 | 0.9144292139238158021152630494 | 32682.46000000000000000000000 | -2796.66379310344700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 1460.9 | 1460.9 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 1527.6796206896553 | 2.045711288034537134643028270 | 1460.900000000000000000000000 | 1527.679620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 1851.65 | 1851.65 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 1136.9296206896553 | 1.614008922144927659114843518 | 1851.650000000000000000000000 | 1136.929620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 778.5 | 778.5 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 2210.0796206896553 | 3.838894824264168657675016057 | 778.4999999999999999999999999 | 2210.079620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 19669.86 | 19669.86 | 100.0 | 2988.5796206896553 | -16681.2803793103447 | 0.1519370051789720567406173709 | 19669.86000000000000000000001 | -16681.28037931034470000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 5821.54 | 5821.54 | 100.0 | 2988.5796206896553 | -2832.9603793103447 | 0.5133658139752806473888352567 | 5821.539999999999999999999999 | -2832.960379310344699999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | CLAVO DE 2" | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 686.09 | 686.09 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 2302.4896206896553 | 4.355958577868290311766677841 | 686.0900000000000000000000000 | 2302.489620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | CLAVO DE 3" | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 1263.13 | 1263.13 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 1725.4496206896553 | 2.366011115791450840372724898 | 1263.130000000000000000000000 | 1725.449620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ACERO DE 5/8 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 253.71 | 253.71 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 2734.8696206896553 | 11.77951054625223798825430610 | 253.7099999999999999999999999 | 2734.869620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | CLAVO DE 4" | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 766.29 | 766.29 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 2222.2896206896553 | 3.900063449463852196948935781 | 766.2900000000000000000000001 | 2222.289620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | CLAVO DE LAMINA | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 130.79 | 130.79 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 2857.7896206896553 | 22.85021500641987384356602187 | 130.7900000000000000000000000 | 2857.789620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 17931.47772413793 | 17931.47772413793 | 0.0 | 17673.41 | 17673.41 | 100.0 | 17931.47772413793 | 258.06772413793 | 1.014602033458055349816475711 | 17673.41000000000000000000000 | 258.06772413793000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | IMPERMEABILIZANT AQUALOCK 4000 MATE BLANCO | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 1357.48 | 1357.48 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 1631.0996206896553 | 2.201564384513698397029790494 | 1357.480000000000000000000000 | 1631.099620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | BROCHA DE 2" | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 52.0 | 52.0 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 2936.5796206896553 | 57.47268501326260192307692308 | 52.00000000000000000000000000 | 2936.579620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | BROCHA DE 3" | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 102.0 | 102.0 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 2886.5796206896553 | 29.29980020283975784313725490 | 102.0000000000000000000000000 | 2886.579620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | BROCHA DE 4" | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 2908.5796206896553 | 37.35724525862069125 | 8E+1 | 2908.5796206896553
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | IMPERMEABILIZANTE SIKATOP SEAL 107 GRISS | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 15364.93 | 15364.93 | 100.0 | 2988.5796206896553 | -12376.3503793103447 | 0.1945065562088245960118269332 | 15364.93000000000000000000000 | -12376.35037931034470000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | IMPERMEABILIZANTE SIKATOP SEAL 107 BLANCO | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 717.0 | 717.0 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 2271.5796206896553 | 4.168172413793103626220362622 | 717.0000000000000000000000000 | 2271.579620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 20920.057344827586 | 20920.057344827586 | 0.0 | 10867.67 | 10867.67 | 100.0 | 20920.057344827586 | 10052.387344827586 | 1.924980915396546453839691489 | 10867.67000000000000000000000 | 10052.38734482758600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 155.68 | 155.68 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 2832.8996206896553 | 19.19694000956870053956834532 | 155.6800000000000000000000000 | 2832.899620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | SIKADUR 32 PREMIER N 2.5 KGS | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 2681.28 | 2681.28 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 307.2996206896553 | 1.114609298801190215121136174 | 2681.279999999999999999999999 | 307.299620689655300000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | SIKACEM FLUID 300ML | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 116.97 | 116.97 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 2871.6096206896553 | 25.54996683499748055056852184 | 116.9700000000000000000000000 | 2871.609620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 2 KGS | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 1253.06 | 1253.06 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 1735.5196206896553 | 2.385025154972351922493735336 | 1253.060000000000000000000000 | 1735.519620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 1946.56 | 1946.56 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 1042.0196206896553 | 1.535313383964355221518987342 | 1946.560000000000000000000000 | 1042.019620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | DESENCOFRANTE | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 328.12 | 328.12 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 2660.4596206896553 | 9.108190968821331525051810313 | 328.1200000000000000000000000 | 2660.459620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | SIKA LATEX | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 4386.0 | 4386.0 | 100.0 | 2988.5796206896553 | -1397.4203793103447 | 0.6813907023916222754217966256 | 4386.000000000000000000000000 | -1397.420379310344700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 1499.48 | 1499.48 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 1489.0996206896553 | 1.993077347273491677114733107 | 1499.480000000000000000000000 | 1489.099620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 1499.48 | 1499.48 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 1489.0996206896553 | 1.993077347273491677114733107 | 1499.480000000000000000000000 | 1489.099620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 35862.95544827586 | 35862.95544827586 | 0.0 | 13865.17 | 13865.17 | 100.0 | 35862.95544827586 | 21997.78544827586 | 2.586549998901986776938183953 | 13865.17000000000000000000000 | 21997.78544827586000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | PEGAMENTO CPVC 1/4 | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 156.0 | 156.0 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 2832.5796206896553 | 19.15756167108753397435897436 | 156.0000000000000000000000000 | 2832.579620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | PEGAMENTO PVC GALON | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 1560.0 | 1560.0 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 1428.5796206896553 | 1.915756167108753397435897436 | 1560.000000000000000000000000 | 1428.579620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | CODO DE 6" X 45 PVC | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 196.0 | 196.0 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 2792.5796206896553 | 15.24785520760028214285714286 | 196.0000000000000000000000000 | 2792.579620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | REDUCIDOR DE 6" X 4" PVC AP | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 780.0 | 780.0 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 2208.5796206896553 | 3.831512334217506794871794872 | 780.0000000000000000000000000 | 2208.579620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | TUBO DE 4" (250 PSI) PVC AP | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 5602.5 | 5602.5 | 100.0 | 2988.5796206896553 | -2613.9203793103447 | 0.5334367908415270504239178938 | 5602.500000000000000000000000 | -2613.920379310344700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | TAPON HEMBRA DE 1 1/4" PVC | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 2968.5796206896553 | 149.428981034482765 | 2E+1 | 2968.5796206896553
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | TUBO DE 2" (250 PSI) PVC AP | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 1043.1 | 1043.1 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 1945.4796206896553 | 2.865094066426665995590068066 | 1043.100000000000000000000000 | 1945.479620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | TUBO DE 6" (250 PSI) PVC AP | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 2091.37 | 2091.37 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 897.2096206896553 | 1.429005685598270655120805979 | 2091.370000000000000000000000 | 897.209620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | TEE PVC DE 6" DRENAJE | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 2079.0 | 2079.0 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 909.5796206896553 | 1.437508235059959259259259259 | 2079.000000000000000000000000 | 909.579620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | CODO DE 2" X 90 PVC AGUA POTABLE | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 73.2 | 73.2 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 2915.3796206896553 | 40.82759044657999043715846995 | 73.19999999999999999999999999 | 2915.379620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | CODO DE 4" X 90 PVC AGUA POTABLE | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 230.0 | 230.0 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 2758.5796206896553 | 12.99382443778111 | 2.3E+2 | 2758.5796206896553
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | TAPON HEMBRA DE 2" LISO PVC | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 2954.5796206896553 | 87.89940060851927352941176471 | 34.00000000000000000000000000 | 2954.579620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('FERRETERIA',) | 9307.61 | 17931.47772413793 | 27239.08772413793 | 0.0 | 1873.92 | 1873.92 | 100.0 | 27239.08772413793 | 25365.16772413793 | 14.53588612328057227629781421 | 1873.920000000000000000000000 | 25365.16772413793000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | NYLON NEGRO | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 606.29 | 606.29 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 2382.2896206896553 | 4.929290637631587689059690907 | 606.2900000000000000000000000 | 2382.289620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ABONO PARA PLANTAS 3-15 | 9307.61 | 2988.5796206896553 | 12296.1896206896553 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12296.1896206896553 | 12296.1896206896553 | 12296.1896206896553 | 1 | 12295.1896206896553
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | WIPE | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 16.5 | 16.5 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 2972.0796206896553 | 181.1260376175548666666666667 | 16.50000000000000000000000000 | 2972.079620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | LAMINA LISA 3X8 PIES CALIBRE 26 | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 1168.53 | 1168.53 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 1820.0496206896553 | 2.557554894345592582133107408 | 1168.530000000000000000000000 | 1820.049620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | CEDAZO METALICO 1/16" | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 2967.5796206896553 | 142.3133152709359666666666667 | 21.00000000000000000000000000 | 2967.579620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | SIKAFLEX 1A BLANCO 300 ML | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 61.6 | 61.6 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 2926.9796206896553 | 48.515902933273625 | 61.6 | 2926.9796206896553
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 66.0 | 66.0 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 2922.5796206896553 | 45.28150940438871666666666667 | 66.00000000000000000000000000 | 2922.579620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ESPONJA | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 66.0 | 66.0 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 2922.5796206896553 | 45.28150940438871666666666667 | 66.00000000000000000000000000 | 2922.579620689655300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('SUBCONTRATOS',) | 465380.31 | 5977.1592413793105 | 471357.4692413793105 | 0.0 | 305329.03 | 305329.03 | 100.0 | 471357.4692413793105 | 166028.4392413793105 | 1.543768927708509441437651703 | 305329.0300000000000000000000 | 166028.4392413793105000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 27612.76 | 27612.76 | 100.0 | 2988.5796206896553 | -24624.1803793103447 | 0.1082318326994351633085573481 | 27612.76000000000000000000001 | -24624.18037931034470000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | SUBCONTRATO HERRERIA GENERAL | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 27612.76 | 27612.76 | 100.0 | 2988.5796206896553 | -24624.1803793103447 | 0.1082318326994351633085573481 | 27612.76000000000000000000001 | -24624.18037931034470000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('SUB. CONTRATOS',) | 465380.31 | 2988.5796206896553 | 468368.8896206896553 | 0.0 | 277716.27 | 277716.27 | 100.0 | 468368.8896206896553 | 190652.6196206896553 | 1.686501441275621537405784688 | 277716.2700000000000000000000 | 190652.6196206896553000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | SUBCONTRATOS | 465380.31 | 2988.5796206896553 | 468368.8896206896553 | 0.0 | 277716.27 | 277716.27 | 100.0 | 468368.8896206896553 | 190652.6196206896553 | 1.686501441275621537405784688 | 277716.2700000000000000000000 | 190652.6196206896553000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 880.0 | 880.0 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 2108.5796206896553 | 3.39611320532915375 | 8.8E+2 | 2108.5796206896553
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 880.0 | 880.0 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 2108.5796206896553 | 3.39611320532915375 | 8.8E+2 | 2108.5796206896553
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | HIELO | 0.0 | 2988.5796206896553 | 2988.5796206896553 | 0.0 | 880.0 | 880.0 | 100.0 | 2988.5796206896553 | 2108.5796206896553 | 3.39611320532915375 | 8.8E+2 | 2108.5796206896553
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 841680.0 | 1381766.7086 | 2223446.7086 | 0.0 | 1631881.07 | 1631881.07 | 100.0 | 2223446.7086 | 591565.6386 | 1.362505362354623060858227861 | 1631881.070000000000000000000 | 591565.638600000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 825176.47 | 84597.96175102041 | 909774.43175102041 | 0.0 | 1592807.3 | 1592807.3 | 100.0 | 909774.43175102041 | -683032.86824897959 | 0.5711767090413387796502439435 | 1592807.300000000000000000000 | -683032.868248979590000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 1089803.32 | 1089803.32 | 100.0 | 28199.32058367347 | -1061603.99941632653 | 0.02587560531901615972320583498 | 1089803.320000000000000000000 | -1061603.999416326530000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 1089803.32 | 1089803.32 | 100.0 | 28199.32058367347 | -1061603.99941632653 | 0.02587560531901615972320583498 | 1089803.320000000000000000000 | -1061603.999416326530000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 825176.47 | 28199.32058367347 | 853375.79058367347 | 0.0 | 488703.93 | 488703.93 | 100.0 | 853375.79058367347 | 364671.86058367347 | 1.746202021710104663983365143 | 488703.9300000000000000000000 | 364671.8605836734700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 825176.47 | 28199.32058367347 | 853375.79058367347 | 0.0 | 488703.93 | 488703.93 | 100.0 | 853375.79058367347 | 364671.86058367347 | 1.746202021710104663983365143 | 488703.9300000000000000000000 | 364671.8605836734700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 14300.05 | 14300.05 | 100.0 | 28199.32058367347 | 13899.27058367347 | 1.971973565384279775245541100 | 14300.05000000000000000000000 | 13899.27058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATO HERRERIA GENERAL | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 14300.05 | 14300.05 | 100.0 | 28199.32058367347 | 13899.27058367347 | 1.971973565384279775245541100 | 14300.05000000000000000000000 | 13899.27058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 1800.0 | 1800.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 26399.32058367347 | 15.66628921315192777777777778 | 1800.000000000000000000000000 | 26399.32058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 1800.0 | 1800.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 26399.32058367347 | 15.66628921315192777777777778 | 1800.000000000000000000000000 | 26399.32058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ALQUILER DE MAQUINARIA | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 1800.0 | 1800.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 26399.32058367347 | 15.66628921315192777777777778 | 1800.000000000000000000000000 | 26399.32058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('EQUIPO',) | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 819.88 | 819.88 | 100.0 | 28199.32058367347 | 27379.44058367347 | 34.39444867989641167000048788 | 819.8799999999999999999999999 | 27379.44058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 819.88 | 819.88 | 100.0 | 28199.32058367347 | 27379.44058367347 | 34.39444867989641167000048788 | 819.8799999999999999999999999 | 27379.44058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ESCALERA DE ALUMINIO 2 BANDAS 12 PIES | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 819.88 | 819.88 | 100.0 | 28199.32058367347 | 27379.44058367347 | 34.39444867989641167000048788 | 819.8799999999999999999999999 | 27379.44058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 16503.53 | 1240770.1056816326 | 1257273.6356816326 | 0.0 | 36453.89 | 36453.89 | 100.0 | 1257273.6356816326 | 1220819.7456816326 | 34.48942309535779583468321213 | 36453.89000000000000000000000 | 1220819.745681632600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 1882.75 | 1882.75 | 100.0 | 28199.32058367347 | 26316.57058367347 | 14.97772969521894569114327447 | 1882.749999999999999999999999 | 26316.57058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | BLOCK DE 9X19X39 - 66KG/CM2 | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 1882.75 | 1882.75 | 100.0 | 28199.32058367347 | 26316.57058367347 | 14.97772969521894569114327447 | 1882.749999999999999999999999 | 26316.57058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 563986.4116734694 | 563986.4116734694 | 0.0 | 23965.88 | 23965.88 | 100.0 | 563986.4116734694 | 540020.5316734694 | 23.53288974464819985746402803 | 23965.88000000000000000000000 | 540020.5316734694000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | TUBO DE 2" (160 PSI) PVC AGUA POTABLE | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 715.0 | 715.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 27484.32058367347 | 39.43960920793492307692307692 | 715.0000000000000000000000001 | 27484.32058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | PEGAMENTO PVC GALON | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 490.0 | 490.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 27709.32058367347 | 57.54963384423157142857142857 | 490.0000000000000000000000000 | 27709.32058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | CODO DE 2" X 45 PVC AGUA POTABLE | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 26.97 | 26.97 | 100.0 | 28199.32058367347 | 28172.35058367347 | 1045.581037585223210975157582 | 26.97000000000000000000000001 | 28172.35058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | CODO DE 4" X 45 PVC AP | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 28019.32058367347 | 156.6628921315192777777777778 | 180.0000000000000000000000000 | 28019.32058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | UNION DE 6" PVC DRENAJE | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 84.0 | 84.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 28115.32058367347 | 335.7061974246841666666666667 | 83.99999999999999999999999999 | 28115.32058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | TUBO DE 4" (160 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 8251.63 | 8251.63 | 100.0 | 28199.32058367347 | 19947.69058367347 | 3.417424264499677033507319160 | 8251.630000000000000000000000 | 19947.69058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | CODO DE 6" X 45 PVC | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 580.0 | 580.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 27619.32058367347 | 48.61951824771287931034482759 | 580.0000000000000000000000000 | 27619.32058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | TUBO DE 4" (250 PSI) PVC AP | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 8217.8 | 8217.8 | 100.0 | 28199.32058367347 | 19981.52058367347 | 3.431492684620393535982866461 | 8217.799999999999999999999999 | 19981.52058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | PEGAMENTO PVC 1/4 | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 542.16 | 542.16 | 100.0 | 28199.32058367347 | 27657.16058367347 | 52.01291239426270842555703113 | 542.1600000000000000000000000 | 27657.16058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | REDUCIDOR DE 4" X 2" PVC DRENAJE | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 160.0 | 160.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 28039.32058367347 | 176.2457536479591875 | 1.6E+2 | 28039.32058367347
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | UNION DE 8" PVC DRENAJE | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 360.0 | 360.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 27839.32058367347 | 78.33144606575963888888888889 | 360.0000000000000000000000000 | 27839.32058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | CAJA DE CONCRETO AP 30 X 40 | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 517.5 | 517.5 | 100.0 | 28199.32058367347 | 27681.82058367347 | 54.49144074139800966183574879 | 517.5000000000000000000000000 | 27681.82058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | TUBERIA PVC 3" 125 PSI | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 235.0 | 235.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 27964.32058367347 | 119.9971088666956170212765957 | 235.0000000000000000000000001 | 27964.32058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | CODO PVC DE 8" X 45 DRENAJE | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 28064.32058367347 | 208.8838561753590370370370370 | 135.0000000000000000000000000 | 28064.32058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | CODO PVC DE 6" X 45 DRENAJE | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 28114.32058367347 | 331.7567127490996470588235294 | 85.00000000000000000000000000 | 28114.32058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | UNION DE 4" PVC DRENAJE | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 49.56 | 49.56 | 100.0 | 28199.32058367347 | 28149.76058367347 | 568.9935549570918079096045198 | 49.56000000000000000000000000 | 28149.76058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | CODO DE 4" X 45 PVC DRENAJE PG | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 228.0 | 228.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 27971.32058367347 | 123.6812306301467982456140351 | 228.0000000000000000000000000 | 27971.32058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | CODO DE 4" X 90 PVC AGUA POTABLE | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 215.96 | 215.96 | 100.0 | 28199.32058367347 | 27983.36058367347 | 130.5765909597771346545656603 | 215.9600000000000000000000000 | 27983.36058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | CODO DE 4" X 90 PVC DRENAJE PG | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 28049.32058367347 | 187.9954705578231333333333333 | 150.0000000000000000000000000 | 28049.32058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | TUBO DE 2" (160 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 2742.3 | 2742.3 | 100.0 | 28199.32058367347 | 25457.02058367347 | 10.28309104900028078620136382 | 2742.300000000000000000000000 | 25457.02058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 112797.28233469388 | 112797.28233469388 | 0.0 | 4610.08 | 4610.08 | 100.0 | 112797.28233469388 | 108187.20233469388 | 24.46753252323037344254329643 | 4610.080000000000000000000000 | 108187.2023346938800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | LAMPARA LED TIPO 1 | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 4370.0 | 4370.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 23829.32058367347 | 6.452933772007659038901601831 | 4370.000000000000000000000000 | 23829.32058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | TABLERO MONOSFASICO 12 CIRCUITOS | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 159.08 | 159.08 | 100.0 | 28199.32058367347 | 28040.24058367347 | 177.2650275564085365853658537 | 159.0800000000000000000000000 | 28040.24058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | VUELTA PVC GRIS DE 1 1/2" | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 28194.32058367347 | 5639.864116734694 | 5 | 28194.32058367347
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | FLIP-ON 2X60A THQL G.E. | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 76.0 | 76.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 28123.32058367347 | 371.0436918904403947368421053 | 75.99999999999999999999999999 | 28123.32058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 253793.88525306122 | 253793.88525306122 | 0.0 | 4203.5 | 4203.5 | 100.0 | 253793.88525306122 | 249590.38525306122 | 60.37680153516384441536814559 | 4203.500000000000000000000000 | 249590.3852530612200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | TORNILLO DE 1" PUNTA FINA 37704 6X1 PUNTA CORRIENTE | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 28163.32058367347 | 783.3144606575963888888888889 | 36.00000000000000000000000000 | 28163.32058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | TORNILLO DE 1/2" PUNTA FINA | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 28169.32058367347 | 939.9773527891156666666666667 | 30.00000000000000000000000000 | 28169.32058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | TORNILLO DE 1/2" PUNTA DE BROCA 37709 DE 7X7X16 | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 43.5 | 43.5 | 100.0 | 28199.32058367347 | 28155.82058367347 | 648.2602433028383908045977011 | 43.50000000000000000000000000 | 28155.82058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | CANALETA CARGA 1-5/8" X 12' (CAL 22) LMS | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 519.0 | 519.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 27680.32058367347 | 54.33395102827258188824662813 | 519.0000000000000000000000000 | 27680.32058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 435.0 | 435.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 27764.32058367347 | 64.82602433028383908045977011 | 435.0000000000000000000000000 | 27764.32058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | CANAL LISTON 7/2" X 12' (CAL 26) LMS | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 1175.0 | 1175.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 27024.32058367347 | 23.99942177333912340425531915 | 1175.000000000000000000000000 | 27024.32058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | CLAVO DN27 1" C/ARANDELA SIN REMACHE | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 330.0 | 330.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 27869.32058367347 | 85.45248661719233333333333333 | 330.0000000000000000000000000 | 27869.32058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12 | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 28139.32058367347 | 469.9886763945578333333333333 | 60.00000000000000000000000000 | 28139.32058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | TEE ESMALTADA 4" | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 1575.0 | 1575.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 26624.32058367347 | 17.90433052931648888888888889 | 1575.000000000000000000000000 | 26624.32058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('PREFABRICADOS',) | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 375.0 | 375.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 27824.32058367347 | 75.19818822312925333333333333 | 375.0000000000000000000000000 | 27824.32058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | LADRILLO TUBULAR DE 14X9X29 | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 375.0 | 375.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 27824.32058367347 | 75.19818822312925333333333333 | 375.0000000000000000000000000 | 27824.32058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 27949.32058367347 | 112.79728233469388 | 2.5E+2 | 27949.32058367347
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | SIKABOOM (ESPUMA) 500 ML | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 27949.32058367347 | 112.79728233469388 | 2.5E+2 | 27949.32058367347
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 112797.28233469388 | 112797.28233469388 | 0.0 | 770.0 | 770.0 | 100.0 | 112797.28233469388 | 112027.28233469388 | 146.489977058044 | 7.7E+2 | 112027.28233469388
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | WIPE | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 68.0 | 68.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 28131.32058367347 | 414.6958909363745588235294118 | 67.99999999999999999999999999 | 28131.32058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | DUCTO PARA EXTRACTOR | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 51.0 | 51.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 28148.32058367347 | 552.9278545818327450980392157 | 51.00000000000000000000000000 | 28148.32058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | MASKING TAPE DE 1'' | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 28164.32058367347 | 805.694873819242 | 35 | 28164.32058367347
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | SIKAFLEX 1A BLANCO 300 ML | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 616.0 | 616.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 27583.32058367347 | 45.77811783063875 | 616 | 27583.32058367347
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 56398.64116734694 | 56398.64116734694 | 0.0 | 273.68 | 273.68 | 100.0 | 56398.64116734694 | 56124.96116734694 | 206.0751284980522508038585209 | 273.6800000000000000000000000 | 56124.96116734694000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 154.14 | 154.14 | 100.0 | 28199.32058367347 | 28045.18058367347 | 182.9461566347052679382379655 | 154.1400000000000000000000000 | 28045.18058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | CLAVO DE 4" | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 119.54 | 119.54 | 100.0 | 28199.32058367347 | 28079.78058367347 | 235.8986162261458089342479505 | 119.5400000000000000000000000 | 28079.78058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 123.0 | 123.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 28076.32058367347 | 229.2627689729550406504065041 | 123.0000000000000000000000000 | 28076.32058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | THINNER | 0.0 | 28199.32058367347 | 28199.32058367347 | 0.0 | 123.0 | 123.0 | 100.0 | 28199.32058367347 | 28076.32058367347 | 229.2627689729550406504065041 | 123.0000000000000000000000000 | 28076.32058367347000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 16503.53 | 28199.32058367347 | 44702.85058367347 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 44702.85058367347 | 44702.85058367347 | 44702.85058367347 | 1 | 44701.85058367347
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 16503.53 | 28199.32058367347 | 44702.85058367347 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 44702.85058367347 | 44702.85058367347 | 44702.85058367347 | 1 | 44701.85058367347
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | URBANIZACION | 642673.47 | -41011.0656 | 601662.4044 | 0.0 | 417199.76 | 417199.76 | 98.0 | 589629.156312 | 172429.396312 | 1.413301762954034297622798249 | 425714.0408163265306122448980 | 175948.3635836734693877551020
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | ('MATERIALES',) | 285631.82 | -29104.6272 | 256527.1928 | 0.0 | 293296.4 | 293296.4 | 98.0 | 251396.648944 | -41899.751056 | 0.8571419524549227334532575238 | 299282.0408163265306122448980 | -42754.8480163265306122448980
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | ('AGLOMERADOS',) | 50080.34 | -3968.8128 | 46111.5272 | 0.0 | 280707.94 | 280707.94 | 98.0 | 45189.296656 | -235518.643344 | 0.1609833218682734802585206532 | 286436.6734693877551020408163 | -240325.1462693877551020408163
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | CONMR600 MODULO DE ROTURA 600 TNM 1 1/2 | 0.0 | -1322.9376 | -1322.9376 | 0.0 | 259553.48 | 259553.48 | 98.0 | -1296.478848 | -260849.958848 | -0.004995035504821588213727667994 | -1322.9376 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | CAL | 15378.17 | -1322.9376 | 14055.2324 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 13774.127752 | 13774.127752 | 13774.127752 | 1.020408163265306122448979592 | 14054.21199183673469387755102
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | CEMENTO UGC | 34702.17 | -1322.9376 | 33379.2324 | 0.0 | 21154.46 | 21154.46 | 98.0 | 32711.647752 | 11557.187752 | 1.546323931312829540437335673 | 21586.18367346938775510204082 | 11793.04872653061224489795918
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | ('AGREGADOS',) | 30634.79 | -5291.7504 | 25343.0396 | 0.0 | 3636.02 | 3636.02 | 98.0 | 24836.178808 | 21200.158808 | 6.830594663395690892789368595 | 3710.224489795918367346938776 | 21632.81511020408163265306122
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | PIEDRIN DE 1/2" | 10258.04 | -1322.9376 | 8935.1024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 8756.400352 | 8756.400352 | 8756.400352 | 1.020408163265306122448979592 | 8934.081991836734693877551020
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | -1322.9376 | -1322.9376 | 0.0 | 1735.97 | 1735.97 | 98.0 | -1296.478848 | -3032.448848 | -0.7468325189951439252982482416 | -1322.9376 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | SELECTO | 15817.62 | -1322.9376 | 14494.6824 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 14204.788752 | 14204.788752 | 14204.788752 | 1.020408163265306122448979592 | 14493.66199183673469387755102
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | ARENA DE RIO | 4559.13 | -1322.9376 | 3236.1924 | 0.0 | 1900.05 | 1900.05 | 98.0 | 3171.468552 | 1271.418552 | 1.669150049735533275440119997 | 1938.826530612244897959183673 | 1297.365869387755102040816327
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | ('CONCRETO',) | 183244.32 | -2645.8752 | 180598.4448 | 0.0 | 1178.95 | 1178.95 | 98.0 | 176986.475904 | 175807.525904 | 150.1221221459773527291233725 | 1203.010204081632653061224490 | 179395.4345959183673469387755
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 183244.32 | -1322.9376 | 181921.3824 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 178282.954752 | 178282.954752 | 178282.954752 | 1.020408163265306122448979592 | 181920.3619918367346938775510
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | SERVICIO DE LABORATORIO | 0.0 | -1322.9376 | -1322.9376 | 0.0 | 1178.95 | 1178.95 | 98.0 | -1296.478848 | -2475.428848 | -1.099689425336104160481784639 | -1322.9376 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | ('ADITIVOS',) | 3540.11 | -2645.8752 | 894.2348 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 876.350104 | 876.350104 | 876.350104 | 1.020408163265306122448979592 | 893.2143918367346938775510204
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | DESENCOFRANTE | 62.3 | -1322.9376 | -1260.6376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | -1235.424848 | -1235.424848 | -1235.424848 | -1260.6376 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | ANTISOL BLANCO | 3477.81 | -1322.9376 | 2154.8724 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 2111.774952 | 2111.774952 | 2111.774952 | 1.020408163265306122448979592 | 2153.851991836734693877551020
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | ('MADERA',) | 2323.28 | -1322.9376 | 1000.3424 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 980.335552 | 980.335552 | 980.335552 | 1.020408163265306122448979592 | 999.3219918367346938775510204
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | TABLA 1" X 12" X 10' | 2323.28 | -1322.9376 | 1000.3424 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 980.335552 | 980.335552 | 980.335552 | 1.020408163265306122448979592 | 999.3219918367346938775510204
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4303.46 | -5291.7504 | -988.2904 | 0.0 | 3159.59 | 3159.59 | 98.0 | -968.524592 | -4128.114592 | -0.3065348959833396105190863372 | -988.2904 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | ALAMBRE DE AMARRE | 507.22 | -1322.9376 | -815.7176 | 0.0 | 190.96 | 190.96 | 98.0 | -799.403248 | -990.363248 | -4.186234017595307917888563050 | -815.7176 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 803.79 | -1322.9376 | -519.1476 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | -508.764648 | -508.764648 | -508.764648 | -519.1476 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2724.28 | -1322.9376 | 1401.3424 | 0.0 | 2912.66 | 2912.66 | 98.0 | 1373.315552 | -1539.344448 | 0.4714987509699037992762629349 | 2972.102040816326530612244898 | -1570.759640816326530612244898
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | CLAVO DE 3" | 268.17 | -1322.9376 | -1054.7676 | 0.0 | 55.97 | 55.97 | 98.0 | -1033.672248 | -1089.642248 | -18.46832674647132392353046275 | -1054.7676 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | ('COMBUSTIBLES',) | 677.1 | -1322.9376 | -645.8376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | -632.920848 | -632.920848 | -632.920848 | -645.8376 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | COMBUSTIBLE | 677.1 | -1322.9376 | -645.8376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | -632.920848 | -632.920848 | -632.920848 | -645.8376 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | ('FERRETERIA',) | 0.0 | -2645.8752 | -2645.8752 | 0.0 | 4464.4 | 4464.4 | 98.0 | -2592.957696 | -7057.357696 | -0.5808076552280261625302392259 | -2645.8752 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | CINTA GRIS DUCTO 2" X 50MTS | 0.0 | -1322.9376 | -1322.9376 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 98.0 | -1296.478848 | -1336.478848 | -32.4119712 | -1322.9376 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | COSTANERA 2"X4"X10' | 0.0 | -1322.9376 | -1322.9376 | 0.0 | 4424.4 | 4424.4 | 98.0 | -1296.478848 | -5720.878848 | -0.2930293029563330621101166260 | -1322.9376 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | ('PLOMERIA',) | 0.0 | -2645.8752 | -2645.8752 | 0.0 | 149.5 | 149.5 | 98.0 | -2592.957696 | -2742.457696 | -17.34419863545150501672240803 | -2645.8752 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | CODO DE 6" X 45 PVC | 0.0 | -1322.9376 | -1322.9376 | 0.0 | 140.0 | 140.0 | 98.0 | -1296.478848 | -1436.478848 | -9.2605632 | -1322.9376 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | CODO DE 3" X 45 PVC DRENAJE | 0.0 | -1322.9376 | -1322.9376 | 0.0 | 9.5 | 9.5 | 98.0 | -1296.478848 | -1305.978848 | -136.4714576842105263157894737 | -1322.9376 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | ('MATERIALES',) | 10828.42 | -1322.9376 | 9505.4824 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 9315.372752 | 9315.372752 | 9315.372752 | 1.020408163265306122448979592 | 9504.461991836734693877551020
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | IMPREVISTOS | 10828.42 | -1322.9376 | 9505.4824 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 9315.372752 | 9315.372752 | 9315.372752 | 1.020408163265306122448979592 | 9504.461991836734693877551020
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 357041.65 | -5291.7504 | 351749.8996 | 0.0 | 88158.28 | 88158.28 | 98.0 | 344714.901608 | 256556.621608 | 3.910181795833584775020565283 | 89957.42857142857142857142858 | 261792.4710285714285714285714
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 357041.65 | -5291.7504 | 351749.8996 | 0.0 | 88158.28 | 88158.28 | 98.0 | 344714.901608 | 256556.621608 | 3.910181795833584775020565283 | 89957.42857142857142857142858 | 261792.4710285714285714285714
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | SUBCONTRATOS | 238287.68 | -1322.9376 | 236964.7424 | 0.0 | 88158.28 | 88158.28 | 98.0 | 232225.447552 | 144067.167552 | 2.634187594767048540420706938 | 89957.42857142857142857142856 | 147007.3138285714285714285714
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 90416.99 | -1322.9376 | 89094.0524 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 87312.171352 | 87312.171352 | 87312.171352 | 1.020408163265306122448979592 | 89093.03199183673469387755102
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | SUBCONTRATO CORTE DE CONCRETO | 3294.48 | -1322.9376 | 1971.5424 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 1932.111552 | 1932.111552 | 1932.111552 | 1.020408163265306122448979592 | 1970.521991836734693877551020
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 25042.5 | -1322.9376 | 23719.5624 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 23245.171152 | 23245.171152 | 23245.171152 | 1.020408163265306122448979592 | 23718.54199183673469387755102
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | -6614.688 | -6614.688 | 0.0 | 35745.08 | 35745.08 | 98.0 | -6482.39424 | -42227.47424 | -0.1813506709175080878263526057 | -6614.688 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | -6614.688 | -6614.688 | 0.0 | 35745.08 | 35745.08 | 98.0 | -6482.39424 | -42227.47424 | -0.1813506709175080878263526057 | -6614.688 | 0.000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | RENTA DE VIBRADOR DE GASOLINA | 0.0 | -1322.9376 | -1322.9376 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 98.0 | -1296.478848 | -1546.478848 | -5.185915392 | -1322.9376 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | RENTA DE RODO VIBRADOR TRIPULADO | 0.0 | -1322.9376 | -1322.9376 | 0.0 | 2200.0 | 2200.0 | 98.0 | -1296.478848 | -3496.478848 | -0.5893085672727272727272727273 | -1322.9376 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | ALQUILER DE MAQUINARIA | 0.0 | -1322.9376 | -1322.9376 | 0.0 | 29295.08 | 29295.08 | 98.0 | -1296.478848 | -30591.558848 | -0.04425585620520578882187725720 | -1322.9376 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | VIBRO COMPACTADORA BAILARINA | 0.0 | -1322.9376 | -1322.9376 | 0.0 | 2800.0 | 2800.0 | 98.0 | -1296.478848 | -4096.478848 | -0.46302816 | -1322.9376 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | URBANIZACION | ALQUILER VIBRO COMPACTADORA BAILARINA | 0.0 | -1322.9376 | -1322.9376 | 0.0 | 1200.0 | 1200.0 | 98.0 | -1296.478848 | -2496.478848 | -1.08039904 | -1322.9376 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | CISTERNA DE 30 M3 | 118633.34 | 15700.3933 | 134333.7333 | 0.0 | 75820.59 | 75820.59 | 100.0 | 134333.7333 | 58513.1433 | 1.771731574497112196040679715 | 75820.59000000000000000000000 | 58513.14330000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | ('MATERIALES',) | 2326.14 | 11629.920962962962 | 13956.060962962962 | 0.0 | 58263.65 | 58263.65 | 100.0 | 13956.060962962962 | -44307.589037037038 | 0.2395328985218564576712924782 | 58263.65000000000000000000001 | -44307.58903703703800000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | ('CONCRETO',) | 0.0 | 2907.4802407407406 | 2907.4802407407406 | 0.0 | 31325.28 | 31325.28 | 100.0 | 2907.4802407407406 | -28417.7997592592594 | 0.09281577820663504364526031371 | 31325.28000000000000000000000 | -28417.79975925925940000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | SERVICIO DE COLOCACION CON PLUMA | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 1618.4 | 1618.4 | 100.0 | 581.4960481481481 | -1036.9039518518519 | 0.3593030450742388161146811666 | 1618.400000000000000000000000 | -1036.903951851851900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 1370.88 | 1370.88 | 100.0 | 581.4960481481481 | -789.3839518518519 | 0.4241772059904208245798319328 | 1370.880000000000000000000000 | -789.383951851851900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | SERVICIO DE CONCRETO COBRO MINIMO < 4M3 | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 200.2 | 200.2 | 100.0 | 581.4960481481481 | 381.2960481481481 | 2.904575665075664835164835165 | 200.2000000000000000000000000 | 381.2960481481481000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | CONCRETO ACELERADO 7 DIAS 3001 | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 24276.0 | 24276.0 | 100.0 | 581.4960481481481 | -23694.5039518518519 | 0.02395353633828258774097874444 | 24276.00000000000000000000000 | -23694.50395185185190000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 3859.8 | 3859.8 | 100.0 | 581.4960481481481 | -3278.3039518518519 | 0.1506544505280450023317270325 | 3859.800000000000000000000000 | -3278.303951851851900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 6236.01 | 6236.01 | 100.0 | 581.4960481481481 | -5654.5139518518519 | 0.09324809423784568979203048103 | 6236.010000000000000000000000 | -5654.513951851851900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | CEMENTO UGC | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 6236.01 | 6236.01 | 100.0 | 581.4960481481481 | -5654.5139518518519 | 0.09324809423784568979203048103 | 6236.010000000000000000000000 | -5654.513951851851900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 1162.9920962962963 | 1162.9920962962963 | 0.0 | 7144.27 | 7144.27 | 100.0 | 1162.9920962962963 | -5981.2779037037037 | 0.1627866942733542125367602288 | 7144.270000000000000000000001 | -5981.277903703703700000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 695.97 | 695.97 | 100.0 | 581.4960481481481 | -114.4739518518519 | 0.8355188415422332859174964438 | 695.9700000000000000000000000 | -114.4739518518519000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 6448.3 | 6448.3 | 100.0 | 581.4960481481481 | -5866.8039518518519 | 0.09017819396556427275405920940 | 6448.300000000000000000000000 | -5866.803951851851900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | ('PREFABRICADOS',) | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 3100.01 | 3100.01 | 100.0 | 581.4960481481481 | -2518.5139518518519 | 0.1875787652775791368414940597 | 3100.010000000000000000000000 | -2518.513951851851900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | TAPADERA DE HIERRO FUNDIDA DE 60 CM. MARCA MASELLI | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 3100.01 | 3100.01 | 100.0 | 581.4960481481481 | -2518.5139518518519 | 0.1875787652775791368414940597 | 3100.010000000000000000000000 | -2518.513951851851900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 2325.9841925925925 | 2325.9841925925925 | 0.0 | 6758.82 | 6758.82 | 100.0 | 2325.9841925925925 | -4432.8358074074075 | 0.3441405737381070216398720487 | 6758.819999999999999999999999 | -4432.835807407407499999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | IMPERMEABILIZANTE FASTYL | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 205.0 | 205.0 | 100.0 | 581.4960481481481 | 376.4960481481481 | 2.836566088527551707317073171 | 205.0000000000000000000000000 | 376.4960481481481000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | SOLVENTE MINERAL | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 318.25 | 318.25 | 100.0 | 581.4960481481481 | 263.2460481481481 | 1.827167472578627179890023566 | 318.2500000000000000000000001 | 263.2460481481480999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | BROCHA DE 3" | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 36.8 | 36.8 | 100.0 | 581.4960481481481 | 544.6960481481481 | 15.80152304750402445652173913 | 36.80000000000000000000000000 | 544.6960481481481000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | IMPERMEABILIZANTE SIKATOP SEAL 107 GRISS | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 6198.77 | 6198.77 | 100.0 | 581.4960481481481 | -5617.2739518518519 | 0.09380829554059081075761804358 | 6198.770000000000000000000000 | -5617.273951851851900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 1145.32 | 1145.32 | 100.0 | 581.4960481481481 | -563.8239518518519 | 0.5077149164846052631578947368 | 1145.320000000000000000000000 | -563.823951851851900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | LIENZO DE SARAN DE 3.65X 82.7 MTS. | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 1145.32 | 1145.32 | 100.0 | 581.4960481481481 | -563.8239518518519 | 0.5077149164846052631578947368 | 1145.320000000000000000000000 | -563.823951851851900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 1744.4881444444445 | 1744.4881444444445 | 0.0 | 1667.4 | 1667.4 | 100.0 | 1744.4881444444445 | 77.0881444444445 | 1.046232544347153952261005158 | 1667.400000000000000000000000 | 77.088144444444500000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | SIKADUR 32 PREMIER N 2.5 KGS | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 449.4 | 449.4 | 100.0 | 581.4960481481481 | 132.0960481481481 | 1.293938691918442590120160214 | 449.3999999999999999999999999 | 132.0960481481481000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | ANTISOL BLANCO | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 333.2 | 333.2 | 100.0 | 581.4960481481481 | 248.2960481481481 | 1.745186218932017106842737095 | 333.2000000000000000000000000 | 248.2960481481481000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 884.8 | 884.8 | 100.0 | 581.4960481481481 | -303.3039518518519 | 0.6572062026990823915009041591 | 884.8000000000000000000000000 | -303.3039518518519000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 1162.9920962962963 | 1162.9920962962963 | 0.0 | 886.54 | 886.54 | 100.0 | 1162.9920962962963 | 276.4520962962963 | 1.311832626047664290387348569 | 886.5399999999999999999999997 | 276.4520962962963000000000003
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 376.54 | 376.54 | 100.0 | 581.4960481481481 | 204.9560481481481 | 1.544314144973038986561852658 | 376.5400000000000000000000001 | 204.9560481481480999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | ARENA DE RIO | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 510.0 | 510.0 | 100.0 | 581.4960481481481 | 71.4960481481481 | 1.140188329702251176470588235 | 510.0000000000000000000000001 | 71.4960481481480999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | ('MATERIALES',) | 2326.14 | 581.4960481481481 | 2907.6360481481481 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2907.6360481481481 | 2907.6360481481481 | 2907.6360481481481 | 1 | 2906.6360481481481
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | IMPREVISTOS | 2326.14 | 581.4960481481481 | 2907.6360481481481 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2907.6360481481481 | 2907.6360481481481 | 2907.6360481481481 | 1 | 2906.6360481481481
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 1800.01 | 1800.01 | 100.0 | 581.4960481481481 | -1218.5139518518519 | 0.3230515653513858811895489470 | 1800.010000000000000000000000 | -1218.513951851851900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 1800.01 | 1800.01 | 100.0 | 581.4960481481481 | -1218.5139518518519 | 0.3230515653513858811895489470 | 1800.010000000000000000000000 | -1218.513951851851900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | ALQUILER DE MAQUINARIA | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 1800.01 | 1800.01 | 100.0 | 581.4960481481481 | -1218.5139518518519 | 0.3230515653513858811895489470 | 1800.010000000000000000000000 | -1218.513951851851900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 144.0 | 144.0 | 100.0 | 581.4960481481481 | 437.4960481481481 | 4.03816700102880625 | 144 | 437.4960481481481
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 144.0 | 144.0 | 100.0 | 581.4960481481481 | 437.4960481481481 | 4.03816700102880625 | 144 | 437.4960481481481
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | HIELO | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 144.0 | 144.0 | 100.0 | 581.4960481481481 | 437.4960481481481 | 4.03816700102880625 | 144 | 437.4960481481481
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | ('SUBCONTRATOS',) | 116307.2 | 2325.9841925925925 | 118633.1841925925925 | 0.0 | 15596.13 | 15596.13 | 100.0 | 118633.1841925925925 | 103037.0541925925925 | 7.606578310939482583179288708 | 15596.13000000000000000000000 | 103037.0541925925925000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | ('SUB. CONTRATOS',) | 114307.2 | 1744.4881444444445 | 116051.6881444444445 | 0.0 | 15596.13 | 15596.13 | 100.0 | 116051.6881444444445 | 100455.5581444444445 | 7.441056732948779248441760873 | 15596.13000000000000000000000 | 100455.5581444444445000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | SUB CONTRATO MANTENIMIENTO CISTERNA | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 3176.09 | 3176.09 | 100.0 | 581.4960481481481 | -2594.5939518518519 | 0.1830855070694306836393175256 | 3176.090000000000000000000001 | -2594.593951851851900000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | SUBCONTRATOS | 114307.2 | 581.4960481481481 | 114888.6960481481481 | 0.0 | 11760.04 | 11760.04 | 100.0 | 114888.6960481481481 | 103128.6560481481481 | 9.769413713571395003758490617 | 11760.04000000000000000000000 | 103128.6560481481481000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 660.0 | 660.0 | 100.0 | 581.4960481481481 | -78.5039518518519 | 0.881054618406285 | 6.6E+2 | -78.5039518518519
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 2000.0 | 581.4960481481481 | 2581.4960481481481 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2581.4960481481481 | 2581.4960481481481 | 2581.4960481481481 | 1 | 2580.4960481481481
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | SUBCONTRATO TAPADERA HIERRO FUNDIDO 0.40CM | 2000.0 | 581.4960481481481 | 2581.4960481481481 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2581.4960481481481 | 2581.4960481481481 | 2581.4960481481481 | 1 | 2580.4960481481481
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | ('EQUIPO',) | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 16.8 | 16.8 | 100.0 | 581.4960481481481 | 564.6960481481481 | 34.61286000881833928571428571 | 16.80000000000000000000000000 | 564.6960481481481000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 16.8 | 16.8 | 100.0 | 581.4960481481481 | 564.6960481481481 | 34.61286000881833928571428571 | 16.80000000000000000000000000 | 564.6960481481481000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | URBANIZACION TRAMO 1 | CISTERNA DE 30 M3 | LAZO TRENSADO DE 3/8'' | 0.0 | 581.4960481481481 | 581.4960481481481 | 0.0 | 16.8 | 16.8 | 100.0 | 581.4960481481481 | 564.6960481481481 | 34.61286000881833928571428571 | 16.80000000000000000000000000 | 564.6960481481481000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 |  | MODULO GP1 | 2154419.31 | 1535249.9829 | 3689669.2929 | 0.0 | 2266035.82 | 2266035.82 | 100.0 | 3689669.2929 | 1423633.4729 | 1.628248441765585153018454933 | 2266035.820000000000000000000 | 1423633.472900000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | VENTANERIA | VENTANERIA | 14330.18 | 0.0 | 14330.18 | 0.0 | 17999.97 | 17999.97 | 100.0 | 14330.18 | -3669.79 | 0.7961224379818410808462458549 | 17999.97000000000000000000000 | -3669.79000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | VENTANERIA | ('SUBCONTRATOS',) | 14049.2 | 0.0 | 14049.2 | 0.0 | 17999.97 | 17999.97 | 100.0 | 14049.2 | -3950.77 | 0.7805124119651310529961994381 | 17999.97000000000000000000000 | -3950.77000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | VENTANERIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17999.97 | 17999.97 | 100.0 | 0.0 | -17999.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | VENTANERIA | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17999.97 | 17999.97 | 100.0 | 0.0 | -17999.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | VENTANERIA | ('SUB. CONTRATO DE VENTANERIA',) | 14049.2 | 0.0 | 14049.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 14049.2 | 14049.2 | 14049.2 | 1 | 14048.2
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | VENTANERIA | SUBCONTRATO INSTALACION DE VENTANERIA | 14049.2 | 0.0 | 14049.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 14049.2 | 14049.2 | 14049.2 | 1 | 14048.2
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | VENTANERIA | ('MATERIALES',) | 280.98 | 0.0 | 280.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 280.98 | 280.98 | 280.98 | 1 | 279.98
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | VENTANERIA | ('MATERIALES',) | 280.98 | 0.0 | 280.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 280.98 | 280.98 | 280.98 | 1 | 279.98
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | VENTANERIA | IMPREVISTOS | 280.98 | 0.0 | 280.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 280.98 | 280.98 | 280.98 | 1 | 279.98
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | SELLO + PINTURA | SELLO + PINTURA | 2905.89 | 1937.0538 | 4842.9438 | 0.0 | 5352.81 | 5352.81 | 100.0 | 4842.9438 | -509.8662 | 0.9047479361307425445700482550 | 5352.810000000000000000000000 | -509.866200000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | SELLO + PINTURA | ('SUBCONTRATOS',) | 1272.29 | 430.4564 | 1702.7464 | 0.0 | 2381.83 | 2381.83 | 100.0 | 1702.7464 | -679.0836 | 0.7148899795535365664216169920 | 2381.830000000000000000000000 | -679.083600000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | SELLO + PINTURA | ('SUB. CONTRATOS',) | 1272.29 | 430.4564 | 1702.7464 | 0.0 | 2381.83 | 2381.83 | 100.0 | 1702.7464 | -679.0836 | 0.7148899795535365664216169920 | 2381.830000000000000000000000 | -679.083600000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | SELLO + PINTURA | SUBCONTRATO DE PINTURA | 1272.29 | 215.2282 | 1487.5182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1487.5182 | 1487.5182 | 1487.5182 | 1 | 1486.5182
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | SELLO + PINTURA | SUBCONTRATOS | 0.0 | 215.2282 | 215.2282 | 0.0 | 2381.83 | 2381.83 | 100.0 | 215.2282 | -2166.6018 | 0.09036253636909435182191844086 | 2381.830000000000000000000000 | -2166.601800000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | SELLO + PINTURA | ('MATERIALES',) | 1633.6 | 1506.5974 | 3140.1974 | 0.0 | 2970.98 | 2970.98 | 100.0 | 3140.1974 | 169.2174 | 1.056956761741916808595143690 | 2970.980000000000000000000000 | 169.217400000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | SELLO + PINTURA | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 1552.08 | 860.9128 | 2412.9928 | 0.0 | 2970.98 | 2970.98 | 100.0 | 2412.9928 | -557.9872 | 0.8121874936889511205056917246 | 2970.980000000000000000000000 | -557.987200000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | SELLO + PINTURA | FELPA SIN RODILLO | 9.09 | 215.2282 | 224.3182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 224.3182 | 224.3182 | 224.3182 | 1 | 223.3182
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | SELLO + PINTURA | PINTURA LATEX BLANCO TRADICIONAL INTERIOR E EXTERIOR | 1514.63 | 215.2282 | 1729.8582 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1729.8582 | 1729.8582 | 1729.8582 | 1 | 1728.8582
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | SELLO + PINTURA | PINTURA MASTER FLEX BLANCO | 0.0 | 215.2282 | 215.2282 | 0.0 | 2970.98 | 2970.98 | 100.0 | 215.2282 | -2755.7518 | 0.07244350349043076695231876351 | 2970.980000000000000000000000 | -2755.751800000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | SELLO + PINTURA | BROCHA DE 4" | 28.36 | 215.2282 | 243.5882 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 243.5882 | 243.5882 | 243.5882 | 1 | 242.5882
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | SELLO + PINTURA | ('MATERIALES',) | 56.98 | 215.2282 | 272.2082 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 272.2082 | 272.2082 | 272.2082 | 1 | 271.2082
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | SELLO + PINTURA | IMPREVISTOS | 56.98 | 215.2282 | 272.2082 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 272.2082 | 272.2082 | 272.2082 | 1 | 271.2082
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | SELLO + PINTURA | ('FERRETERIA',) | 24.54 | 430.4564 | 454.9964 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 454.9964 | 454.9964 | 454.9964 | 1 | 453.9964
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | SELLO + PINTURA | BANDEJA PARA PINTURA | 10.91 | 215.2282 | 226.1382 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 226.1382 | 226.1382 | 226.1382 | 1 | 225.1382
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | SELLO + PINTURA | MANERAL PARA PINTURA | 13.63 | 215.2282 | 228.8582 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 228.8582 | 228.8582 | 228.8582 | 1 | 227.8582
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | 72276.41 | 212701.7913 | 284978.2013 | 0.0 | 251282.27 | 251282.27 | 100.0 | 284978.2013 | 33695.9313 | 1.134095936414455345377133054 | 251282.2700000000000000000001 | 33695.9312999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('MATERIALES',) | 49998.16 | 188735.3922802817 | 238733.5522802817 | 0.0 | 245413.94 | 245413.94 | 100.0 | 238733.5522802817 | -6680.3877197183 | 0.9727791024433318661523465211 | 245413.9400000000000000000000 | -6680.3877197183000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('AGLOMERADOS',) | 4009.49 | 11983.199509859154 | 15992.689509859154 | 0.0 | 68716.19 | 68716.19 | 100.0 | 15992.689509859154 | -52723.500490140846 | 0.2327353933601259615819794433 | 68716.18999999999999999999999 | -52723.50049014084599999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | LEVANTA MUROS 50 KG | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 423.64 | 423.64 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2572.1598774647886 | 7.071569911870429137947313757 | 423.6400000000000000000000000 | 2572.159877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | CAL | 170.15 | 2995.7998774647886 | 3165.9498774647886 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3165.9498774647886 | 3165.9498774647886 | 3165.9498774647886 | 1 | 3164.9498774647886
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | CEMENTO UGC | 3839.34 | 2995.7998774647886 | 6835.1398774647886 | 0.0 | 63245.83 | 63245.83 | 100.0 | 6835.1398774647886 | -56410.6901225352114 | 0.1080725777093096667400838917 | 63245.83000000000000000000000 | -56410.69012253521140000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | CONCRETO 4000PSI - 3/8 50.KG | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 5046.72 | 5046.72 | 100.0 | 2995.7998774647886 | -2050.9201225352114 | 0.5936132532545472306765582398 | 5046.720000000000000000000000 | -2050.920122535211400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('CONCRETO',) | 22502.68 | 8987.399632394367 | 31490.079632394367 | 0.0 | 65807.59 | 65807.59 | 100.0 | 31490.079632394367 | -34317.510367605633 | 0.4785174420214198240658866249 | 65807.59000000000000000000000 | -34317.51036760563300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 22502.68 | 2995.7998774647886 | 25498.4798774647886 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25498.4798774647886 | 25498.4798774647886 | 25498.4798774647886 | 1 | 25497.4798774647886
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 52990.57 | 52990.57 | 100.0 | 2995.7998774647886 | -49994.7701225352114 | 0.05653458487924905506772242684 | 52990.57000000000000000000000 | -49994.77012253521140000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | CONCRETO BAJO ASENTAMIENTO 4005 | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 12817.02 | 12817.02 | 100.0 | 2995.7998774647886 | -9821.2201225352114 | 0.2337360694970272809124117775 | 12817.02000000000000000000000 | -9821.22012253521140000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 12104.34 | 38945.39840704225 | 51049.73840704225 | 0.0 | 80265.5 | 80265.5 | 100.0 | 51049.73840704225 | -29215.76159295775 | 0.6360109686857024499940821399 | 80265.50000000000000000000000 | -29215.76159295775000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 8192.57 | 2995.7998774647886 | 11188.3698774647886 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11188.3698774647886 | 11188.3698774647886 | 11188.3698774647886 | 1 | 11187.3698774647886
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | CLAVO ACERADO DE 3" | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 245.0 | 245.0 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2750.7998774647886 | 12.22775460189709632653061224 | 245.0000000000000000000000001 | 2750.799877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ALAMBRE DE AMARRE | 694.91 | 2995.7998774647886 | 3690.7098774647886 | 0.0 | 2296.66 | 2296.66 | 100.0 | 3690.7098774647886 | 1394.0498774647886 | 1.606990097561149059939216079 | 2296.660000000000000000000000 | 1394.049877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ACERO DE 1" X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 19358.0 | 19358.0 | 100.0 | 2995.7998774647886 | -16362.2001225352114 | 0.1547577165753067775596652547 | 19358.00000000000000000000000 | -16362.20012253521140000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 532.66 | 532.66 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2463.1398774647886 | 5.624225354756859159689107498 | 532.6600000000000000000000000 | 2463.139877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 24688.39 | 24688.39 | 100.0 | 2995.7998774647886 | -21692.5901225352114 | 0.1213444812506926778133365521 | 24688.39000000000000000000000 | -21692.59012253521140000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2370.72 | 2995.7998774647886 | 5366.5198774647886 | 0.0 | 31010.04 | 31010.04 | 100.0 | 5366.5198774647886 | -25643.5201225352114 | 0.1730574961355995864565153737 | 31010.04000000000000000000001 | -25643.52012253521140000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 710.8 | 710.8 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2284.9998774647886 | 4.214687503467626055149127743 | 710.8000000000000000000000001 | 2284.999877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 283.79 | 283.79 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2712.0098774647886 | 10.55639690427706614045597096 | 283.7900000000000000000000001 | 2712.009877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | CLAVO DE 3" | 206.11 | 2995.7998774647886 | 3201.9098774647886 | 0.0 | 590.97 | 590.97 | 100.0 | 3201.9098774647886 | 2610.9398774647886 | 5.418058238937321014603110141 | 590.9700000000000000000000000 | 2610.939877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | CLAVO DE 4" | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 494.22 | 494.22 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2501.5798774647886 | 6.061672691240315244223220428 | 494.2200000000000000000000000 | 2501.579877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | CLAVO DE LAMINA | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 54.97 | 54.97 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2940.8298774647886 | 54.49881530770945242859741677 | 54.97000000000000000000000000 | 2940.829877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 640.03 | 2995.7998774647886 | 3635.8298774647886 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3635.8298774647886 | 3635.8298774647886 | 3635.8298774647886 | 1 | 3634.8298774647886
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 2338.76 | 2338.76 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 657.0398774647886 | 1.280935144035637944893875387 | 2338.760000000000000000000000 | 657.039877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 2338.76 | 2338.76 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 657.0398774647886 | 1.280935144035637944893875387 | 2338.760000000000000000000000 | 657.039877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('MADERA',) | 2212.07 | 11983.199509859154 | 14195.269509859154 | 0.0 | 9562.18 | 9562.18 | 100.0 | 14195.269509859154 | 4633.089509859154 | 1.484522306614093648101165215 | 9562.180000000000000000000003 | 4633.089509859153999999999997
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 3937.5 | 3937.5 | 100.0 | 2995.7998774647886 | -941.7001225352114 | 0.7608380641180415492063492063 | 3937.500000000000000000000000 | -941.700122535211400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | PLYWOOD OSB DE 1/2" ' | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 3304.0 | 3304.0 | 100.0 | 2995.7998774647886 | -308.2001225352114 | 0.9067190912423694309927360775 | 3304.000000000000000000000000 | -308.200122535211400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | TABLA 1" X 12" X 10' | 2212.07 | 2995.7998774647886 | 5207.8698774647886 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5207.8698774647886 | 5207.8698774647886 | 5207.8698774647886 | 1 | 5206.8698774647886
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 2320.68 | 2320.68 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 675.1198774647886 | 1.290914679087503921264456970 | 2320.679999999999999999999999 | 675.119877464788600000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('ADITIVOS',) | 525.36 | 17974.799264788733 | 18500.159264788733 | 0.0 | 10382.12 | 10382.12 | 100.0 | 18500.159264788733 | 8118.039264788733 | 1.781925008070483966665767685 | 10382.12000000000000000000000 | 8118.03926478873300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | SIKADUR 32 PREMIER N 2.5 KGS | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 3064.32 | 3064.32 | 100.0 | 2995.7998774647886 | -68.5201225352114 | 0.9776393710398354610484544695 | 3064.320000000000000000000000 | -68.520122535211400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 2 KGS | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 1018.96 | 1018.96 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 1976.8398774647886 | 2.940056407969683402685090681 | 1018.960000000000000000000000 | 1976.839877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ANTISOL BLANCO | 525.36 | 2995.7998774647886 | 3521.1598774647886 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3521.1598774647886 | 3521.1598774647886 | 3521.1598774647886 | 1 | 3520.1598774647886
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | SIKATOP SEAL 107, KIT 16.3 KG | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 4519.2 | 4519.2 | 100.0 | 2995.7998774647886 | -1523.4001225352114 | 0.6629049118128847141086918039 | 4519.200000000000000000000000 | -1523.400122535211400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 1238.72 | 1238.72 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 1757.0798774647886 | 2.418464122210659874709377422 | 1238.720000000000000000000000 | 1757.079877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | SIKA LATEX | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 540.92 | 540.92 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2454.8798774647886 | 5.538341857326016046735191895 | 540.9200000000000000000000000 | 2454.879877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('AGREGADOS',) | 3178.61 | 11983.199509859154 | 15161.809509859154 | 0.0 | 6131.06 | 6131.06 | 100.0 | 15161.809509859154 | 9030.749509859154 | 2.472950763792746115679833504 | 6131.059999999999999999999999 | 9030.749509859154000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | PIEDRIN DE 1/2" | 802.78 | 2995.7998774647886 | 3798.5798774647886 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3798.5798774647886 | 3798.5798774647886 | 3798.5798774647886 | 1 | 3797.5798774647886
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 2659.92 | 2659.92 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 335.8798774647886 | 1.126274428353028888086859755 | 2659.920000000000000000000000 | 335.879877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | SELECTO | 1864.59 | 2995.7998774647886 | 4860.3898774647886 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4860.3898774647886 | 4860.3898774647886 | 4860.3898774647886 | 1 | 4859.3898774647886
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ARENA DE RIO | 511.24 | 2995.7998774647886 | 3507.0398774647886 | 0.0 | 3471.14 | 3471.14 | 100.0 | 3507.0398774647886 | 35.8998774647886 | 1.010342388225421216084629257 | 3471.140000000000000000000001 | 35.899877464788599999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('FERRETERIA',) | 458.98 | 23966.39901971831 | 24425.37901971831 | 0.0 | 997.27 | 997.27 | 100.0 | 24425.37901971831 | 23428.10901971831 | 24.49224284267882318730133264 | 997.2699999999999999999999999 | 23428.10901971831000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 358.2 | 358.2 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2637.5998774647886 | 8.363483745016160245672808487 | 358.2000000000000000000000000 | 2637.599877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 94.8 | 94.8 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2900.9998774647886 | 31.60126453021928902953586498 | 94.80000000000000000000000000 | 2900.999877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | SIKAFLEX 1A GRIS 300 ML | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 184.8 | 184.8 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2810.9998774647886 | 16.21103829796963528138528139 | 184.7999999999999999999999999 | 2810.999877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 458.98 | 2995.7998774647886 | 3454.7798774647886 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3454.7798774647886 | 3454.7798774647886 | 3454.7798774647886 | 1 | 3453.7798774647886
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | TORNILLO NO. 8" X 3/ 4" GALV PUNTA DE BROCA | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 68.97 | 68.97 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2926.8298774647886 | 43.43627486537318544294620850 | 68.96999999999999999999999999 | 2926.829877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | WIPE | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2980.7998774647886 | 199.7199918309859066666666667 | 15.00000000000000000000000000 | 2980.799877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | CEDAZO METALICO 1/16" | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 104.0 | 104.0 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2891.7998774647886 | 28.80576805254604423076923077 | 104.0000000000000000000000000 | 2891.799877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 171.5 | 171.5 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2824.2998774647886 | 17.46822085985299475218658892 | 171.5000000000000000000000000 | 2824.299877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 5991.599754929577 | 5991.599754929577 | 0.0 | 179.28 | 179.28 | 100.0 | 5991.599754929577 | 5812.319754929577 | 33.42034669193204484605087015 | 179.2800000000000000000000000 | 5812.319754929577000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | TORNILLO DE 1/2" PUNTA FINA | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 104.28 | 104.28 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2891.5198774647886 | 28.72842230019935366321442271 | 104.2800000000000000000000000 | 2891.519877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ESPONJA | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2920.7998774647886 | 39.94399836619718133333333333 | 75.00000000000000000000000001 | 2920.799877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 29957.998774647887 | 29957.998774647887 | 0.0 | 832.99 | 832.99 | 100.0 | 29957.998774647887 | 29125.008774647887 | 35.96441586891545756851822951 | 832.9900000000000000000000000 | 29125.00877464788700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | UNION DE 2" PVC DRENAJE | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 88.02 | 88.02 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2907.7798774647886 | 34.03544509730502840263576460 | 88.02000000000000000000000000 | 2907.779877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | UNION DE 1" CPVC | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2959.7998774647886 | 83.21666326291079444444444444 | 36.00000000000000000000000000 | 2959.799877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | CODO DE 1 1/2" X 90 PVC AP | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 13.98 | 13.98 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2981.8198774647886 | 214.2918367285256509298998569 | 13.98000000000000000000000000 | 2981.819877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | LLAVE DE BOLA PVC DE 4" | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 42.0 | 42.0 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2953.7998774647886 | 71.32856851106639523809523810 | 42.00000000000000000000000000 | 2953.799877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | TAPON HEMBRA DE 1/2" LISO PVC | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 450.0 | 450.0 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2545.7998774647886 | 6.657333061032863555555555556 | 450.0000000000000000000000000 | 2545.799877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | TUBO PVC DE 2" X 250 PSI A/P | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 94.0 | 94.0 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2901.7998774647886 | 31.87021146239136808510638298 | 94.00000000000000000000000000 | 2901.799877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | CODO DE 2" X 45 PVC DRENAJE | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2971.7998774647886 | 124.8249948943661916666666667 | 23.99999999999999999999999999 | 2971.799877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | CODO DE 2" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 68.0 | 68.0 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2927.7998774647886 | 44.05588055095277352941176471 | 67.99999999999999999999999999 | 2927.799877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | TEE DE 2" PVC DRENAJE | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2986.7998774647886 | 332.8666530516431777777777778 | 8.999999999999999999999999999 | 2986.799877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | TUBO PVC DE 1" (160 PSI) | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 7.99 | 7.99 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2987.8098774647886 | 374.9436642634278598247809762 | 7.990000000000000000000000000 | 2987.809877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 8987.399632394367 | 8987.399632394367 | 0.0 | 173.0 | 173.0 | 100.0 | 8987.399632394367 | 8814.399632394367 | 51.95028689245298843930635838 | 173.0000000000000000000000000 | 8814.399632394367000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | VUELTA PVC GRIS DE 1 1/2" | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 139.0 | 139.0 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2856.7998774647886 | 21.55251710406322733812949640 | 139.0000000000000000000000000 | 2856.799877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | COPLA PVC GRIS DE 1 1/4" ELECTRICIDAD | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2988.2998774647886 | 399.4399836619718133333333333 | 7.500000000000000000000000001 | 2988.299877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | COPLA PVC 1/2 | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2969.2998774647886 | 113.0490519798033433962264151 | 26.50000000000000000000000000 | 2969.299877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 28.0 | 28.0 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2967.7998774647886 | 106.9928527665995928571428571 | 28.00000000000000000000000001 | 2967.799877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | BROCHA DE 3" | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 28.0 | 28.0 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2967.7998774647886 | 106.9928527665995928571428571 | 28.00000000000000000000000001 | 2967.799877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('COMBUSTIBLES',) | 52.99 | 2995.7998774647886 | 3048.7898774647886 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3048.7898774647886 | 3048.7898774647886 | 3048.7898774647886 | 1 | 3047.7898774647886
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | COMBUSTIBLE | 52.99 | 2995.7998774647886 | 3048.7898774647886 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3048.7898774647886 | 3048.7898774647886 | 3048.7898774647886 | 1 | 3047.7898774647886
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 289.48 | 2995.7998774647886 | 3285.2798774647886 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3285.2798774647886 | 3285.2798774647886 | 3285.2798774647886 | 1 | 3284.2798774647886
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 289.48 | 2995.7998774647886 | 3285.2798774647886 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3285.2798774647886 | 3285.2798774647886 | 3285.2798774647886 | 1 | 3284.2798774647886
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('MATERIALES',) | 1064.16 | 2995.7998774647886 | 4059.9598774647886 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4059.9598774647886 | 4059.9598774647886 | 4059.9598774647886 | 1 | 4058.9598774647886
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | IMPREVISTOS | 1064.16 | 2995.7998774647886 | 4059.9598774647886 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4059.9598774647886 | 4059.9598774647886 | 4059.9598774647886 | 1 | 4058.9598774647886
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('ACABADOS',) | 3600.0 | 2995.7998774647886 | 6595.7998774647886 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6595.7998774647886 | 6595.7998774647886 | 6595.7998774647886 | 1 | 6594.7998774647886
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | BOLARDOS TIPO B | 3600.0 | 2995.7998774647886 | 6595.7998774647886 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6595.7998774647886 | 6595.7998774647886 | 6595.7998774647886 | 1 | 6594.7998774647886
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('SUBCONTRATOS',) | 22255.85 | 11983.199509859154 | 34239.049509859154 | 0.0 | 5138.33 | 5138.33 | 100.0 | 34239.049509859154 | 29100.719509859154 | 6.663458654827376599011741169 | 5138.330000000000000000000000 | 29100.71950985915400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('SUB. CONTRATOS',) | 22255.85 | 11983.199509859154 | 34239.049509859154 | 0.0 | 5138.33 | 5138.33 | 100.0 | 34239.049509859154 | 29100.719509859154 | 6.663458654827376599011741169 | 5138.330000000000000000000000 | 29100.71950985915400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 1425.6 | 1425.6 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 1570.1998774647886 | 2.101430890477545314253647587 | 1425.600000000000000000000000 | 1570.199877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 1090.0 | 2995.7998774647886 | 4085.7998774647886 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4085.7998774647886 | 4085.7998774647886 | 4085.7998774647886 | 1 | 4084.7998774647886
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 18000.14 | 2995.7998774647886 | 20995.9398774647886 | 0.0 | 3712.73 | 3712.73 | 100.0 | 20995.9398774647886 | 17283.2098774647886 | 5.655121669893794754803069439 | 3712.730000000000000000000000 | 17283.20987746478860000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3165.71 | 2995.7998774647886 | 6161.5098774647886 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6161.5098774647886 | 6161.5098774647886 | 6161.5098774647886 | 1 | 6160.5098774647886
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 22.4 | 8987.399632394367 | 9009.799632394367 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 100.0 | 9009.799632394367 | 8409.799632394367 | 15.01633272065727833333333333 | 600.0000000000000000000000001 | 8409.799632394367000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 22.4 | 8987.399632394367 | 9009.799632394367 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 100.0 | 9009.799632394367 | 8409.799632394367 | 15.01633272065727833333333333 | 600.0000000000000000000000001 | 8409.799632394367000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | RENTA DE VIBRADOR DE GASOLINA | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2745.7998774647886 | 11.9831995098591544 | 2.5E+2 | 2745.7998774647886
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ALQUILER DE MAQUINARIA | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 350.0 | 350.0 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2645.7998774647886 | 8.559428221327967428571428571 | 350.0000000000000000000000000 | 2645.799877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 22.4 | 2995.7998774647886 | 3018.1998774647886 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3018.1998774647886 | 3018.1998774647886 | 3018.1998774647886 | 1 | 3017.1998774647886
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2865.7998774647886 | 23.04461444203683538461538462 | 130.0000000000000000000000000 | 2865.799877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2865.7998774647886 | 23.04461444203683538461538462 | 130.0000000000000000000000000 | 2865.799877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | HIELO | 0.0 | 2995.7998774647886 | 2995.7998774647886 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 100.0 | 2995.7998774647886 | 2865.7998774647886 | 23.04461444203683538461538462 | 130.0000000000000000000000000 | 2865.799877464788600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL | 165006.87 | 104087.5995 | 269094.4695 | 0.0 | 232569.41 | 232569.41 | 100.0 | 269094.4695 | 36525.0595 | 1.157050144728836006420620837 | 232569.4100000000000000000001 | 36525.0594999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 122688.95 | 90436.76677868853 | 213125.71677868853 | 0.0 | 220194.62 | 220194.62 | 100.0 | 213125.71677868853 | -7068.90322131147 | 0.9678970211837533996062210784 | 220194.6200000000000000000000 | -7068.9032213114700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | ('AGLOMERADOS',) | 9209.38 | 5119.062270491803 | 14328.442270491803 | 0.0 | 59935.54 | 59935.54 | 100.0 | 14328.442270491803 | -45607.097729508197 | 0.2390642058199826513617796720 | 59935.53999999999999999999999 | -45607.09772950819699999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | LEVANTA MUROS 50 KG | 1505.45 | 1706.3540901639344 | 3211.8040901639344 | 0.0 | 494.71 | 494.71 | 100.0 | 3211.8040901639344 | 2717.0940901639344 | 6.492296679193738553900264802 | 494.7100000000000000000000000 | 2717.094090163934400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | MORTERO TIPO S 50 KG. | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 1576.05 | 1576.05 | 100.0 | 1706.3540901639344 | 130.3040901639344 | 1.082677637234817677104152787 | 1576.050000000000000000000000 | 130.304090163934400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | CEMENTO UGC | 7703.93 | 1706.3540901639344 | 9410.2840901639344 | 0.0 | 57864.78 | 57864.78 | 100.0 | 9410.2840901639344 | -48454.4959098360656 | 0.1626254189537043846014795183 | 57864.77999999999999999999999 | -48454.49590983606559999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | ('MADERA',) | 4717.64 | 8531.770450819673 | 13249.410450819673 | 0.0 | 21929.7 | 21929.7 | 100.0 | 13249.410450819673 | -8680.289549180327 | 0.6041765482801713201730985832 | 21929.70000000000000000000000 | -8680.28954918032700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | TABLA 1" X 12" X 10' | 189.84 | 1706.3540901639344 | 1896.1940901639344 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1896.1940901639344 | 1896.1940901639344 | 1896.1940901639344 | 1 | 1895.1940901639344
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | TABLON DE 2" X 12" X 10' | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 5040.0 | 5040.0 | 100.0 | 1706.3540901639344 | -3333.6459098360656 | 0.3385623194769711111111111111 | 5040.000000000000000000000000 | -3333.645909836065600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | REGLA DE 3"X3"X10' | 1150.94 | 1706.3540901639344 | 2857.2940901639344 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2857.2940901639344 | 2857.2940901639344 | 2857.2940901639344 | 1 | 2856.2940901639344
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | REGLA DE 3" X 4" X 10´ | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 7875.0 | 7875.0 | 100.0 | 1706.3540901639344 | -6168.6459098360656 | 0.2166798844652615111111111111 | 7875.000000000000000000000000 | -6168.645909836065600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 3376.86 | 1706.3540901639344 | 5083.2140901639344 | 0.0 | 9014.7 | 9014.7 | 100.0 | 5083.2140901639344 | -3931.4859098360656 | 0.5638805606580290414545131840 | 9014.700000000000000000000000 | -3931.485909836065600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | ('CONCRETO',) | 42149.93 | 8531.770450819673 | 50681.700450819673 | 0.0 | 56753.83 | 56753.83 | 100.0 | 50681.700450819673 | -6072.129549180327 | 0.8930093431724285920439202077 | 56753.83000000000000000000000 | -6072.12954918032700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 42149.93 | 1706.3540901639344 | 43856.2840901639344 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 43856.2840901639344 | 43856.2840901639344 | 43856.2840901639344 | 1 | 43855.2840901639344
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 26257.35 | 26257.35 | 100.0 | 1706.3540901639344 | -24550.9959098360656 | 0.06498576932416768638114661228 | 26257.35000000000000000000000 | -24550.99590983606560000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | SERVICIO DE COLOCACION CON PLUMA | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 3974.6 | 3974.6 | 100.0 | 1706.3540901639344 | -2268.2459098360656 | 0.4293146706999281437125748503 | 3974.600000000000000000000000 | -2268.245909836065600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 3366.72 | 3366.72 | 100.0 | 1706.3540901639344 | -1660.3659098360656 | 0.5068298195763040585495675316 | 3366.720000000000000000000000 | -1660.365909836065600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 23155.16 | 23155.16 | 100.0 | 1706.3540901639344 | -21448.8059098360656 | 0.07369217445113462398877831118 | 23155.16000000000000000000000 | -21448.80590983606560000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | ('AGREGADOS',) | 3322.12 | 5119.062270491803 | 8441.182270491803 | 0.0 | 9123.55 | 9123.55 | 100.0 | 8441.182270491803 | -682.367729508197 | 0.9252080901065706879449337155 | 9123.550000000000000000000000 | -682.367729508197000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | PIEDRIN DE 1/2" | 2299.93 | 1706.3540901639344 | 4006.2840901639344 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4006.2840901639344 | 4006.2840901639344 | 4006.2840901639344 | 1 | 4005.2840901639344
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 2770.65 | 2770.65 | 100.0 | 1706.3540901639344 | -1064.2959098360656 | 0.6158677892061192860881020699 | 2770.650000000000000000000000 | -1064.295909836065600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | ARENA DE RIO | 1022.19 | 1706.3540901639344 | 2728.5440901639344 | 0.0 | 6352.9 | 6352.9 | 100.0 | 2728.5440901639344 | -3624.3559098360656 | 0.4294958349988091107997922209 | 6352.900000000000000000000000 | -3624.355909836065600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 4254.49 | 5119.062270491803 | 9373.552270491803 | 0.0 | 8888.65 | 8888.65 | 100.0 | 9373.552270491803 | 484.902270491803 | 1.054552971541438013646616753 | 8888.649999999999999999999999 | 484.902270491803000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 66KG/CM2 | 640.95 | 1706.3540901639344 | 2347.3040901639344 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2347.3040901639344 | 2347.3040901639344 | 2347.3040901639344 | 1 | 2346.3040901639344
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 3613.54 | 1706.3540901639344 | 5319.8940901639344 | 0.0 | 8002.65 | 8002.65 | 100.0 | 5319.8940901639344 | -2682.7559098360656 | 0.6647665573483701523870217990 | 8002.650000000000000000000000 | -2682.755909836065600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | BLOCK DE 9X19X39 - 66KG/CM2 | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 886.0 | 886.0 | 100.0 | 1706.3540901639344 | 820.3540901639344 | 1.925907550975095259593679458 | 886.0000000000000000000000001 | 820.3540901639343999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | ('ACERO DE REFUERZO',) | 55663.04 | 18769.894991803278 | 74432.934991803278 | 0.0 | 54775.34 | 54775.34 | 100.0 | 74432.934991803278 | 19657.594991803278 | 1.358876731605924819453425574 | 54775.34000000000000000000001 | 19657.59499180327799999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | ALAMBRE DE AMARRE | 3359.4 | 1706.3540901639344 | 5065.7540901639344 | 0.0 | 1525.24 | 1525.24 | 100.0 | 5065.7540901639344 | 3540.5140901639344 | 3.321283267003182712228895125 | 1525.240000000000000000000000 | 3540.514090163934400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | ACERO DE 1" X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 6728.0 | 6728.0 | 100.0 | 1706.3540901639344 | -5021.6459098360656 | 0.2536198112609890606420927467 | 6728.000000000000000000000001 | -5021.645909836065600000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 1721.31 | 1721.31 | 100.0 | 1706.3540901639344 | -14.9559098360656 | 0.9913113211239895196100644277 | 1721.310000000000000000000000 | -14.955909836065600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 9421.96 | 1706.3540901639344 | 11128.3140901639344 | 0.0 | 11139.24 | 11139.24 | 100.0 | 11128.3140901639344 | -10.9259098360656 | 0.9990191512314964396134745279 | 11139.24000000000000000000000 | -10.92590983606560000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 11980.17 | 1706.3540901639344 | 13686.5240901639344 | 0.0 | 5040.0 | 5040.0 | 100.0 | 13686.5240901639344 | 8646.5240901639344 | 2.715580176619828253968253968 | 5040.000000000000000000000000 | 8646.524090163934400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 25724.84 | 1706.3540901639344 | 27431.1940901639344 | 0.0 | 26873.92 | 26873.92 | 100.0 | 27431.1940901639344 | 557.2740901639344 | 1.020736613421634595920505829 | 26873.91999999999999999999999 | 557.27409016393440000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | CLAVO DE 2" | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 545.26 | 545.26 | 100.0 | 1706.3540901639344 | 1161.0940901639344 | 3.129431996045802736309283644 | 545.2600000000000000000000001 | 1161.094090163934400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | CLAVO DE 3" | 2609.65 | 1706.3540901639344 | 4316.0040901639344 | 0.0 | 512.22 | 512.22 | 100.0 | 4316.0040901639344 | 3803.7840901639344 | 8.426074909538741946819725899 | 512.2200000000000000000000000 | 3803.784090163934400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | CLAVO DE 4" | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 470.23 | 470.23 | 100.0 | 1706.3540901639344 | 1236.1240901639344 | 3.628764838831921400165876273 | 470.2300000000000000000000000 | 1236.124090163934400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | CLAVO DE LAMINA | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 219.92 | 219.92 | 100.0 | 1706.3540901639344 | 1486.4340901639344 | 7.758976401254703528555838487 | 219.9200000000000000000000000 | 1486.434090163934400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 2567.02 | 1706.3540901639344 | 4273.3740901639344 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4273.3740901639344 | 4273.3740901639344 | 4273.3740901639344 | 1 | 4272.3740901639344
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 5119.062270491803 | 5119.062270491803 | 0.0 | 2912.33 | 2912.33 | 100.0 | 5119.062270491803 | 2206.732270491803 | 1.757720543513888535983216188 | 2912.330000000000000000000000 | 2206.732270491803000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | TUBO DE 4" (250 PSI) PVC AP | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 1867.5 | 1867.5 | 100.0 | 1706.3540901639344 | -161.1459098360656 | 0.9137103561788136010709504685 | 1867.500000000000000000000000 | -161.145909836065600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | TUBO DE 2" (250 PSI) PVC AP | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 347.7 | 347.7 | 100.0 | 1706.3540901639344 | 1358.6540901639344 | 4.907546995007001438021282715 | 347.7000000000000000000000000 | 1358.654090163934400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | TUBO DE 6" (250 PSI) PVC AP | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 697.13 | 697.13 | 100.0 | 1706.3540901639344 | 1009.2240901639344 | 2.447684205476646249623456170 | 697.1300000000000000000000001 | 1009.224090163934400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | ('ADITIVOS',) | 520.24 | 15357.18681147541 | 15877.42681147541 | 0.0 | 4358.95 | 4358.95 | 100.0 | 15877.42681147541 | 11518.47681147541 | 3.642488858893864348065474484 | 4358.949999999999999999999999 | 11518.47681147541000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 311.36 | 311.36 | 100.0 | 1706.3540901639344 | 1394.9940901639344 | 5.480325315274712230215827338 | 311.3600000000000000000000000 | 1394.994090163934400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | DESENCOFRANTE | 408.45 | 1706.3540901639344 | 2114.8040901639344 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2114.8040901639344 | 2114.8040901639344 | 2114.8040901639344 | 1 | 2113.8040901639344
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | SIKADUR 32 PREMIER N 2.5 KGS | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 1149.12 | 1149.12 | 100.0 | 1706.3540901639344 | 557.2340901639344 | 1.484922453846364522417153996 | 1149.120000000000000000000000 | 557.234090163934400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 2 KGS | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 277.76 | 277.76 | 100.0 | 1706.3540901639344 | 1428.5940901639344 | 6.143267893735362903225806452 | 277.7600000000000000000000000 | 1428.594090163934400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | SIKALATEX N | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 569.99 | 569.99 | 100.0 | 1706.3540901639344 | 1136.3640901639344 | 2.993656187238257513289706837 | 569.9900000000000000000000000 | 1136.364090163934400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | ANTISOL BLANCO | 111.79 | 1706.3540901639344 | 1818.1440901639344 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1818.1440901639344 | 1818.1440901639344 | 1818.1440901639344 | 1 | 1817.1440901639344
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | SIKADUR 32 PREMIER N 1 KGS | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 204.96 | 204.96 | 100.0 | 1706.3540901639344 | 1501.3940901639344 | 8.325302937958306010928961749 | 204.9600000000000000000000000 | 1501.394090163934400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 884.8 | 884.8 | 100.0 | 1706.3540901639344 | 821.5540901639344 | 1.928519541324518987341772152 | 884.8000000000000000000000000 | 821.5540901639344000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | SIKA LATEX | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 960.96 | 960.96 | 100.0 | 1706.3540901639344 | 745.3940901639344 | 1.775676500753344988344988345 | 960.9600000000000000000000000 | 745.3940901639344000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | ('FERRETERIA',) | 97.66 | 15357.18681147541 | 15454.84681147541 | 0.0 | 1516.73 | 1516.73 | 100.0 | 15454.84681147541 | 13938.11681147541 | 10.18958338760056832791597714 | 1516.729999999999999999999999 | 13938.11681147541000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | BROCAS PARA MADERA DE 1/2" | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 100.0 | 1706.3540901639344 | 1106.3540901639344 | 2.843923483606557333333333333 | 600.0000000000000000000000001 | 1106.354090163934400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 97.66 | 1706.3540901639344 | 1804.0140901639344 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1804.0140901639344 | 1804.0140901639344 | 1804.0140901639344 | 1 | 1803.0140901639344
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | WIPE | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 188.8 | 188.8 | 100.0 | 1706.3540901639344 | 1517.5540901639344 | 9.037892426715754237288135593 | 188.8000000000000000000000000 | 1517.554090163934400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | LAMINA LISA 3X8 PIES CALIBRE 26 | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 106.23 | 106.23 | 100.0 | 1706.3540901639344 | 1600.1240901639344 | 16.06282679246855313941447802 | 106.2300000000000000000000000 | 1600.124090163934400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 155.0 | 155.0 | 100.0 | 1706.3540901639344 | 1551.3540901639344 | 11.00873606557377032258064516 | 155.0000000000000000000000000 | 1551.354090163934400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | SIKAFLEX 1A BLANCO 300 ML | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 123.2 | 123.2 | 100.0 | 1706.3540901639344 | 1583.1540901639344 | 13.85027670587609090909090909 | 123.2000000000000000000000000 | 1583.154090163934400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | BROCAS PARA CONCRETO SDS 3/8 X 6" | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 1706.3540901639344 | 1506.3540901639344 | 8.531770450819672 | 2E+2 | 1506.3540901639344
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | DUROPORT DE 4' X 8' DE 1 PLGS | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 94.5 | 94.5 | 100.0 | 1706.3540901639344 | 1611.8540901639344 | 18.05665703877179259259259259 | 94.50000000000000000000000001 | 1611.854090163934400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | DUROPORT DE 2' X 4' X 1/2" | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 49.0 | 49.0 | 100.0 | 1706.3540901639344 | 1657.3540901639344 | 34.82355286048845714285714286 | 49.00000000000000000000000000 | 1657.354090163934400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | ('COMBUSTIBLES',) | 151.81 | 1706.3540901639344 | 1858.1640901639344 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1858.1640901639344 | 1858.1640901639344 | 1858.1640901639344 | 1 | 1857.1640901639344
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | COMBUSTIBLE | 151.81 | 1706.3540901639344 | 1858.1640901639344 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1858.1640901639344 | 1858.1640901639344 | 1858.1640901639344 | 1 | 1857.1640901639344
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 2602.64 | 1706.3540901639344 | 4308.9940901639344 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4308.9940901639344 | 4308.9940901639344 | 4308.9940901639344 | 1 | 4307.9940901639344
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | IMPREVISTOS | 2602.64 | 1706.3540901639344 | 4308.9940901639344 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4308.9940901639344 | 4308.9940901639344 | 4308.9940901639344 | 1 | 4307.9940901639344
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 4245.18 | 5119.062270491803 | 9364.242270491803 | 0.0 | 7854.03 | 7854.03 | 100.0 | 9364.242270491803 | 1510.212270491803 | 1.192285014252785258014038653 | 7854.029999999999999999999998 | 1510.212270491803000000000002
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 4245.18 | 5119.062270491803 | 9364.242270491803 | 0.0 | 7854.03 | 7854.03 | 100.0 | 9364.242270491803 | 1510.212270491803 | 1.192285014252785258014038653 | 7854.029999999999999999999998 | 1510.212270491803000000000002
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | ALQUILER DE MAQUINARIA | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 7854.03 | 7854.03 | 100.0 | 1706.3540901639344 | -6147.6759098360656 | 0.2172584125810487609545672731 | 7854.030000000000000000000000 | -6147.675909836065600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | ALQUILER PUNTAL METALICO | 490.5 | 1706.3540901639344 | 2196.8540901639344 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2196.8540901639344 | 2196.8540901639344 | 2196.8540901639344 | 1 | 2195.8540901639344
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 3754.68 | 1706.3540901639344 | 5461.0340901639344 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5461.0340901639344 | 5461.0340901639344 | 5461.0340901639344 | 1 | 5460.0340901639344
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 3412.708180327869 | 3412.708180327869 | 0.0 | 1520.75 | 1520.75 | 100.0 | 3412.708180327869 | 1891.958180327869 | 2.244095466268531316784481341 | 1520.750000000000000000000000 | 1891.958180327869000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 3412.708180327869 | 3412.708180327869 | 0.0 | 1520.75 | 1520.75 | 100.0 | 3412.708180327869 | 1891.958180327869 | 2.244095466268531316784481341 | 1520.750000000000000000000000 | 1891.958180327869000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | HIELO | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 720.75 | 720.75 | 100.0 | 1706.3540901639344 | 985.6040901639344 | 2.367470121628767811307665626 | 720.7500000000000000000000000 | 985.6040901639344000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | CISTERNA DE AGUA | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 800.0 | 800.0 | 100.0 | 1706.3540901639344 | 906.3540901639344 | 2.132942612704918 | 8E+2 | 906.3540901639344
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | ('SUBCONTRATOS',) | 38072.74 | 5119.062270491803 | 43191.802270491803 | 0.0 | 3000.01 | 3000.01 | 100.0 | 43191.802270491803 | 40191.792270491803 | 14.39721943276582511391628695 | 3000.009999999999999999999999 | 40191.79227049180300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | ('SUB. CONTRATOS',) | 38072.74 | 5119.062270491803 | 43191.802270491803 | 0.0 | 3000.01 | 3000.01 | 100.0 | 43191.802270491803 | 40191.792270491803 | 14.39721943276582511391628695 | 3000.009999999999999999999999 | 40191.79227049180300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | SUBCONTRATOS | 0.0 | 1706.3540901639344 | 1706.3540901639344 | 0.0 | 3000.01 | 3000.01 | 100.0 | 1706.3540901639344 | -1293.6559098360656 | 0.5687828007786422045259849134 | 3000.010000000000000000000000 | -1293.655909836065600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 32143.03 | 1706.3540901639344 | 33849.3840901639344 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 33849.3840901639344 | 33849.3840901639344 | 33849.3840901639344 | 1 | 33848.3840901639344
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | OBRA CIVIL | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 5929.71 | 1706.3540901639344 | 7636.0640901639344 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7636.0640901639344 | 7636.0640901639344 | 7636.0640901639344 | 1 | 7635.0640901639344
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 9915.98 | 18595.4261 | 28511.4061 | 0.0 | 23557.32 | 23557.32 | 100.0 | 28511.4061 | 4954.0861 | 1.210299223341195008600299185 | 23557.32000000000000000000000 | 4954.08610000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 3427.16 | 1770.9929619047618 | 5198.1529619047618 | 0.0 | 20079.34 | 20079.34 | 100.0 | 5198.1529619047618 | -14881.1870380952382 | 0.2588806684833645827004274045 | 20079.34000000000000000000000 | -14881.18703809523820000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 3427.16 | 1770.9929619047618 | 5198.1529619047618 | 0.0 | 20079.34 | 20079.34 | 100.0 | 5198.1529619047618 | -14881.1870380952382 | 0.2588806684833645827004274045 | 20079.34000000000000000000000 | -14881.18703809523820000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 885.4964809523809 | 885.4964809523809 | 0.0 | 20079.34 | 20079.34 | 100.0 | 885.4964809523809 | -19193.8435190476191 | 0.04409987982435582544047762526 | 20079.34000000000000000000000 | -19193.84351904761910000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 3427.16 | 885.4964809523809 | 4312.6564809523809 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4312.6564809523809 | 4312.6564809523809 | 4312.6564809523809 | 1 | 4311.6564809523809
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 6441.87 | 15053.440176190476 | 21495.310176190476 | 0.0 | 3447.98 | 3447.98 | 100.0 | 21495.310176190476 | 18047.330176190476 | 6.234174843296792904831234520 | 3447.980000000000000000000000 | 18047.33017619047600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 13.26 | 1770.9929619047618 | 1784.2529619047618 | 0.0 | 1287.21 | 1287.21 | 100.0 | 1784.2529619047618 | 497.0429619047618 | 1.386139761114939908794990716 | 1287.210000000000000000000000 | 497.042961904761800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | ALAMBRE DE AMARRE | 13.26 | 885.4964809523809 | 898.7564809523809 | 0.0 | 192.92 | 192.92 | 100.0 | 898.7564809523809 | 705.8364809523809 | 4.658700398882339311631764462 | 192.9200000000000000000000000 | 705.8364809523809000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 885.4964809523809 | 885.4964809523809 | 0.0 | 1094.29 | 1094.29 | 100.0 | 885.4964809523809 | -208.7935190476191 | 0.8091972703327097021813230496 | 1094.290000000000000000000000 | -208.793519047619100000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 3541.9859238095237 | 3541.9859238095237 | 0.0 | 1615.41 | 1615.41 | 100.0 | 3541.9859238095237 | 1926.5759238095237 | 2.192623497322366272339529903 | 1615.410000000000000000000000 | 1926.575923809523700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | SIKADUR 32 PREMIER N 2.5 KGS | 0.0 | 885.4964809523809 | 885.4964809523809 | 0.0 | 383.04 | 383.04 | 100.0 | 885.4964809523809 | 502.4564809523809 | 2.311759818693559158312447786 | 383.0400000000000000000000000 | 502.4564809523809000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | SIKALATEX N | 0.0 | 885.4964809523809 | 885.4964809523809 | 0.0 | 258.5 | 258.5 | 100.0 | 885.4964809523809 | 626.9964809523809 | 3.425518301556599226305609284 | 258.5000000000000000000000000 | 626.9964809523809000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | DESENCOFRANTE | 0.0 | 885.4964809523809 | 885.4964809523809 | 0.0 | 725.0 | 725.0 | 100.0 | 885.4964809523809 | 160.4964809523809 | 1.221374456486042620689655172 | 725.0000000000000000000000002 | 160.4964809523808999999999998
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | SIKA LATEX | 0.0 | 885.4964809523809 | 885.4964809523809 | 0.0 | 248.87 | 248.87 | 100.0 | 885.4964809523809 | 636.6264809523809 | 3.558068392945637883232209587 | 248.8700000000000000000000000 | 636.6264809523809000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 2656.489442857143 | 2656.489442857143 | 0.0 | 443.46 | 443.46 | 100.0 | 2656.489442857143 | 2213.029442857143 | 5.990369915792051143282370451 | 443.4600000000000000000000000 | 2213.029442857143000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 0.0 | 885.4964809523809 | 885.4964809523809 | 0.0 | 118.5 | 118.5 | 100.0 | 885.4964809523809 | 766.9964809523809 | 7.472544143058066666666666667 | 118.5000000000000000000000000 | 766.9964809523809000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | WIPE | 0.0 | 885.4964809523809 | 885.4964809523809 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 100.0 | 885.4964809523809 | 872.4964809523809 | 68.11511391941391538461538462 | 13.00000000000000000000000000 | 872.4964809523809000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | SIKAFLEX 1A BLANCO SALCHICHA | 0.0 | 885.4964809523809 | 885.4964809523809 | 0.0 | 311.96 | 311.96 | 100.0 | 885.4964809523809 | 573.5364809523809 | 2.838493656085334337735607129 | 311.9600000000000000000000000 | 573.5364809523809000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 885.4964809523809 | 885.4964809523809 | 0.0 | 101.9 | 101.9 | 100.0 | 885.4964809523809 | 783.5964809523809 | 8.689857516706387634936211973 | 101.9000000000000000000000000 | 783.5964809523809000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | THINNER | 0.0 | 885.4964809523809 | 885.4964809523809 | 0.0 | 101.9 | 101.9 | 100.0 | 885.4964809523809 | 783.5964809523809 | 8.689857516706387634936211973 | 101.9000000000000000000000000 | 783.5964809523809000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 127.19 | 885.4964809523809 | 1012.6864809523809 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1012.6864809523809 | 1012.6864809523809 | 1012.6864809523809 | 1 | 1011.6864809523809
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | IMPREVISTOS | 127.19 | 885.4964809523809 | 1012.6864809523809 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1012.6864809523809 | 1012.6864809523809 | 1012.6864809523809 | 1 | 1011.6864809523809
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | ('AGREGADOS',) | 248.17 | 885.4964809523809 | 1133.6664809523809 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1133.6664809523809 | 1133.6664809523809 | 1133.6664809523809 | 1 | 1132.6664809523809
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | ARENA DE RIO | 248.17 | 885.4964809523809 | 1133.6664809523809 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1133.6664809523809 | 1133.6664809523809 | 1133.6664809523809 | 1 | 1132.6664809523809
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MADERA',) | 486.84 | 885.4964809523809 | 1372.3364809523809 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1372.3364809523809 | 1372.3364809523809 | 1372.3364809523809 | 1 | 1371.3364809523809
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | TABLA 1" X 12" X 10' | 486.84 | 885.4964809523809 | 1372.3364809523809 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1372.3364809523809 | 1372.3364809523809 | 1372.3364809523809 | 1 | 1371.3364809523809
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | ('AGLOMERADOS',) | 5566.41 | 3541.9859238095237 | 9108.3959238095237 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9108.3959238095237 | 9108.3959238095237 | 9108.3959238095237 | 1 | 9107.3959238095237
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | MONOCAPA GRIS | 1526.19 | 885.4964809523809 | 2411.6864809523809 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2411.6864809523809 | 2411.6864809523809 | 2411.6864809523809 | 1 | 2410.6864809523809
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | MONOCAPA BLANCO FINO | 1918.43 | 885.4964809523809 | 2803.9264809523809 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2803.9264809523809 | 2803.9264809523809 | 2803.9264809523809 | 1 | 2802.9264809523809
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | CAL | 273.4 | 885.4964809523809 | 1158.8964809523809 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1158.8964809523809 | 1158.8964809523809 | 1158.8964809523809 | 1 | 1157.8964809523809
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | CEMENTO UGC | 1848.39 | 885.4964809523809 | 2733.8864809523809 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2733.8864809523809 | 2733.8864809523809 | 2733.8864809523809 | 1 | 2732.8864809523809
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 885.4964809523809 | 885.4964809523809 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 100.0 | 885.4964809523809 | 855.4964809523809 | 29.51654936507936333333333333 | 30.00000000000000000000000000 | 855.4964809523809000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 885.4964809523809 | 885.4964809523809 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 100.0 | 885.4964809523809 | 855.4964809523809 | 29.51654936507936333333333333 | 30.00000000000000000000000000 | 855.4964809523809000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | HIELO | 0.0 | 885.4964809523809 | 885.4964809523809 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 100.0 | 885.4964809523809 | 855.4964809523809 | 29.51654936507936333333333333 | 30.00000000000000000000000000 | 855.4964809523809000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 46.95 | 885.4964809523809 | 932.4464809523809 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 932.4464809523809 | 932.4464809523809 | 932.4464809523809 | 1 | 931.4464809523809
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 46.95 | 885.4964809523809 | 932.4464809523809 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 932.4464809523809 | 932.4464809523809 | 932.4464809523809 | 1 | 931.4464809523809
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ACABADOS CEMENTICIOS | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 46.95 | 885.4964809523809 | 932.4464809523809 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 932.4464809523809 | 932.4464809523809 | 932.4464809523809 | 1 | 931.4464809523809
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | AC GARITAS | AC GARITAS | 32659.4 | 0.0 | 32659.4 | 0.0 | 25630.72 | 25630.72 | 100.0 | 32659.4 | 7028.68 | 1.274228738014382740711146624 | 25630.72000000000000000000000 | 7028.68000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | AC GARITAS | ('SUBCONTRATOS',) | 32019.03 | 0.0 | 32019.03 | 0.0 | 25200.09 | 25200.09 | 100.0 | 32019.03 | 6818.94 | 1.270591890743247345545194481 | 25200.09000000000000000000001 | 6818.93999999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | AC GARITAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 32019.03 | 0.0 | 32019.03 | 0.0 | 25200.09 | 25200.09 | 100.0 | 32019.03 | 6818.94 | 1.270591890743247345545194481 | 25200.09000000000000000000001 | 6818.93999999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | AC GARITAS | SUBCONTRATOS | 32019.03 | 0.0 | 32019.03 | 0.0 | 25200.09 | 25200.09 | 100.0 | 32019.03 | 6818.94 | 1.270591890743247345545194481 | 25200.09000000000000000000001 | 6818.93999999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | AC GARITAS | ('MATERIALES',) | 640.37 | 0.0 | 640.37 | 0.0 | 430.63 | 430.63 | 100.0 | 640.37 | 209.74 | 1.487053851334091911850080115 | 430.6300000000000000000000001 | 209.7399999999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | AC GARITAS | ('MATERIALES',) | 640.37 | 0.0 | 640.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 640.37 | 640.37 | 640.37 | 1 | 639.37
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | AC GARITAS | IMPREVISTOS | 640.37 | 0.0 | 640.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 640.37 | 640.37 | 640.37 | 1 | 639.37
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | AC GARITAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 271.18 | 271.18 | 100.0 | 0.0 | -271.18 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | AC GARITAS | LIJA NO. 120 P/AGUA BASE DE LONA 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 37.5 | 100.0 | 0.0 | -37.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | AC GARITAS | CINTA GRIS DUCTO 2" X 50MTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 233.68 | 233.68 | 100.0 | 0.0 | -233.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | AC GARITAS | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.95 | 11.95 | 100.0 | 0.0 | -11.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | AC GARITAS | ADAPTADOR HEMBRA DE 2" PVC AP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.95 | 11.95 | 100.0 | 0.0 | -11.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | AC GARITAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.5 | 147.5 | 100.0 | 0.0 | -147.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | AC GARITAS | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.5 | 147.5 | 100.0 | 0.0 | -147.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ESTRUCTURA METALICA | ESTRUCTURA METALICA | 1778610.89 | 873249.3818 | 2651860.2718 | 0.0 | 1618695.13 | 1618695.13 | 100.0 | 2651860.2718 | 1033165.1418 | 1.638270371394766598204320291 | 1618695.130000000000000000000 | 1033165.141800000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ESTRUCTURA METALICA | ('SUBCONTRATOS',) | 1743736.16 | 194055.41817777778 | 1937791.57817777778 | 0.0 | 1588542.07 | 1588542.07 | 100.0 | 1937791.57817777778 | 349249.50817777778 | 1.219855372277158375792968454 | 1588542.070000000000000000001 | 349249.508177777779999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ESTRUCTURA METALICA | ('SUB. CONTRATOS',) | 1743736.16 | 194055.41817777778 | 1937791.57817777778 | 0.0 | 1588542.07 | 1588542.07 | 100.0 | 1937791.57817777778 | 349249.50817777778 | 1.219855372277158375792968454 | 1588542.070000000000000000001 | 349249.508177777779999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ESTRUCTURA METALICA | SUBCONTRATOS | 1743736.16 | 97027.70908888889 | 1840763.86908888889 | 0.0 | 1517948.84 | 1517948.84 | 100.0 | 1840763.86908888889 | 322815.02908888889 | 1.212665289226011655307170958 | 1517948.840000000000000000001 | 322815.029088888889999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ESTRUCTURA METALICA | ROTULO ACRILICO | 0.0 | 97027.70908888889 | 97027.70908888889 | 0.0 | 70593.23 | 70593.23 | 100.0 | 97027.70908888889 | 26434.47908888889 | 1.374461957455253003722878242 | 70593.23000000000000000000000 | 26434.47908888889000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ESTRUCTURA METALICA | ('MATERIALES',) | 34874.73 | 679193.9636222222 | 714068.6936222222 | 0.0 | 30153.06 | 30153.06 | 100.0 | 714068.6936222222 | 683915.6336222222 | 23.68146694306389467602956383 | 30153.06000000000000000000000 | 683915.6336222222000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ESTRUCTURA METALICA | ('CONCRETO',) | 0.0 | 194055.41817777778 | 194055.41817777778 | 0.0 | 28395.16 | 28395.16 | 100.0 | 194055.41817777778 | 165660.25817777778 | 6.834101944760226038522057985 | 28395.16000000000000000000000 | 165660.2581777777800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ESTRUCTURA METALICA | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 0.0 | 97027.70908888889 | 97027.70908888889 | 0.0 | 15060.44 | 15060.44 | 100.0 | 97027.70908888889 | 81967.26908888889 | 6.442554738698795652716653697 | 15060.44000000000000000000000 | 81967.26908888889000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ESTRUCTURA METALICA | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 0.0 | 97027.70908888889 | 97027.70908888889 | 0.0 | 13334.72 | 13334.72 | 100.0 | 97027.70908888889 | 83692.98908888889 | 7.276321444236466157519617960 | 13334.72000000000000000000000 | 83692.98908888889000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ESTRUCTURA METALICA | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 97027.70908888889 | 97027.70908888889 | 0.0 | 1287.75 | 1287.75 | 100.0 | 97027.70908888889 | 95739.95908888889 | 75.34669702107465734808774995 | 1287.750000000000000000000000 | 95739.95908888889000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ESTRUCTURA METALICA | TUBO DE 3/4" CPVC DE 600.PSI | 0.0 | 97027.70908888889 | 97027.70908888889 | 0.0 | 1287.75 | 1287.75 | 100.0 | 97027.70908888889 | 95739.95908888889 | 75.34669702107465734808774995 | 1287.750000000000000000000000 | 95739.95908888889000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ESTRUCTURA METALICA | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 194055.41817777778 | 194055.41817777778 | 0.0 | 409.55 | 409.55 | 100.0 | 194055.41817777778 | 193645.86817777778 | 473.8259508674832865340007325 | 409.5500000000000000000000000 | 193645.8681777777800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ESTRUCTURA METALICA | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 4 1/2" | 0.0 | 97027.70908888889 | 97027.70908888889 | 0.0 | 376.65 | 376.65 | 100.0 | 97027.70908888889 | 96651.05908888889 | 257.6070863902532589937607859 | 376.6500000000000000000000000 | 96651.05908888889000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ESTRUCTURA METALICA | WIPE | 0.0 | 97027.70908888889 | 97027.70908888889 | 0.0 | 32.9 | 32.9 | 100.0 | 97027.70908888889 | 96994.80908888889 | 2949.170489023978419452887538 | 32.90000000000000000000000000 | 96994.80908888889000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ESTRUCTURA METALICA | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 97027.70908888889 | 97027.70908888889 | 0.0 | 60.6 | 60.6 | 100.0 | 97027.70908888889 | 96967.10908888889 | 1601.117311697836468646864686 | 60.60000000000000000000000002 | 96967.10908888889000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ESTRUCTURA METALICA | THINNER | 0.0 | 97027.70908888889 | 97027.70908888889 | 0.0 | 60.6 | 60.6 | 100.0 | 97027.70908888889 | 96967.10908888889 | 1601.117311697836468646864686 | 60.60000000000000000000000002 | 96967.10908888889000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ESTRUCTURA METALICA | ('MATERIALES',) | 34874.73 | 97027.70908888889 | 131902.43908888889 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 131902.43908888889 | 131902.43908888889 | 131902.43908888889 | 1 | 131901.43908888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | ESTRUCTURA METALICA | IMPREVISTOS | 34874.73 | 97027.70908888889 | 131902.43908888889 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 131902.43908888889 | 131902.43908888889 | 131902.43908888889 | 1 | 131901.43908888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 9148.89 | 0.0 | 9148.89 | 0.0 | 4271.29 | 4271.29 | 100.0 | 9148.89 | 4877.60 | 2.141950090019642777708842059 | 4271.290000000000000000000001 | 4877.599999999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 179.39 | 0.0 | 179.39 | 0.0 | 1841.29 | 1841.29 | 100.0 | 179.39 | -1661.90 | 0.09742626093662595245724464913 | 1841.290000000000000000000000 | -1661.900000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 179.39 | 0.0 | 179.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 179.39 | 179.39 | 179.39 | 1 | 178.39
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PISOS Y AZULEJOS | IMPREVISTOS | 179.39 | 0.0 | 179.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 179.39 | 179.39 | 179.39 | 1 | 178.39
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PISOS Y AZULEJOS | ('CARPINTERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.62 | 10.62 | 100.0 | 0.0 | -10.62 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PISOS Y AZULEJOS | BISAGRA 4 X 4 DORADAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.62 | 10.62 | 100.0 | 0.0 | -10.62 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1830.67 | 1830.67 | 100.0 | 0.0 | -1830.67 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PISOS Y AZULEJOS | ADHESIVO PEGAMIX EL ORIGINAL GRIS 20 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 690.0 | 690.0 | 100.0 | 0.0 | -690.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 388.3 | 388.3 | 100.0 | 0.0 | -388.3 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PISOS Y AZULEJOS | NOVOCANTO MAXI STONE NCMX8238 (10MM X 2.5 ML) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124.0 | 124.0 | 100.0 | 0.0 | -124.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PISOS Y AZULEJOS | PEGAPISO PEGAMIX CONSTRUCTOR 20 KG CEMIX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 557.52 | 557.52 | 100.0 | 0.0 | -557.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PISOS Y AZULEJOS | CRUCETAS PLASTICAS PARA PISO DE 3.MM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.85 | 70.85 | 100.0 | 0.0 | -70.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 8969.5 | 0.0 | 8969.5 | 0.0 | 2430.0 | 2430.0 | 100.0 | 8969.5 | 6539.5 | 3.691152263374485596707818930 | 2430.000000000000000000000000 | 6539.500000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 8969.5 | 0.0 | 8969.5 | 0.0 | 2430.0 | 2430.0 | 100.0 | 8969.5 | 6539.5 | 3.691152263374485596707818930 | 2430.000000000000000000000000 | 6539.500000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2430.0 | 2430.0 | 100.0 | 0.0 | -2430.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO PULIDO DE CONCRETO | 8969.5 | 0.0 | 8969.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8969.5 | 8969.5 | 8969.5 | 1 | 8968.5
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PUERTAS | PUERTAS | 6854.4 | 26515.308 | 33369.708 | 0.0 | 13741.17 | 13741.17 | 100.0 | 33369.708 | 19628.538 | 2.428447359285999663784088254 | 13741.17000000000000000000000 | 19628.53800000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 6720.0 | 17676.872 | 24396.872 | 0.0 | 13741.17 | 13741.17 | 100.0 | 24396.872 | 10655.702 | 1.775458130566756688113166492 | 13741.17000000000000000000000 | 10655.70200000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 8838.436 | 8838.436 | 0.0 | 13741.17 | 13741.17 | 100.0 | 8838.436 | -4902.734 | 0.6432084021957373353215192011 | 13741.17000000000000000000000 | -4902.73400000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 8838.436 | 8838.436 | 0.0 | 13741.17 | 13741.17 | 100.0 | 8838.436 | -4902.734 | 0.6432084021957373353215192011 | 13741.17000000000000000000000 | -4902.73400000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PUERTAS | ('SUB. CONTRATO DE CARPINTERIA',) | 6720.0 | 8838.436 | 15558.436 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 15558.436 | 15558.436 | 15558.436 | 1 | 15557.436
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PUERTAS | SUBCONTRATO SUMINISTRO DE PUERTAS | 6720.0 | 8838.436 | 15558.436 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 15558.436 | 15558.436 | 15558.436 | 1 | 15557.436
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PUERTAS | ('MATERIALES',) | 134.4 | 8838.436 | 8972.836 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8972.836 | 8972.836 | 8972.836 | 1 | 8971.836
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PUERTAS | ('MATERIALES',) | 134.4 | 8838.436 | 8972.836 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8972.836 | 8972.836 | 8972.836 | 1 | 8971.836
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PUERTAS | IMPREVISTOS | 134.4 | 8838.436 | 8972.836 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8972.836 | 8972.836 | 8972.836 | 1 | 8971.836
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | RED HIDROSANITARIA | RED HIDROSANITARIA | 35511.84 | 233689.2524 | 269201.0924 | 0.0 | 71260.44 | 71260.44 | 100.0 | 269201.0924 | 197940.6524 | 3.777707412415640431072275164 | 71260.44000000000000000000000 | 197940.6524000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | RED HIDROSANITARIA | ('SUBCONTRATOS',) | 34815.53 | 15579.283493333332 | 50394.813493333332 | 0.0 | 67914.31 | 67914.31 | 100.0 | 50394.813493333332 | -17519.496506666668 | 0.7420352719969227692956020609 | 67914.31000000000000000000000 | -17519.49650666666800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | RED HIDROSANITARIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 34815.53 | 15579.283493333332 | 50394.813493333332 | 0.0 | 67914.31 | 67914.31 | 100.0 | 50394.813493333332 | -17519.496506666668 | 0.7420352719969227692956020609 | 67914.31000000000000000000000 | -17519.49650666666800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | RED HIDROSANITARIA | SUBCONTRATOS | 34815.53 | 15579.283493333332 | 50394.813493333332 | 0.0 | 67914.31 | 67914.31 | 100.0 | 50394.813493333332 | -17519.496506666668 | 0.7420352719969227692956020609 | 67914.31000000000000000000000 | -17519.49650666666800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | RED HIDROSANITARIA | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 15579.283493333332 | 15579.283493333332 | 0.0 | 375.0 | 375.0 | 100.0 | 15579.283493333332 | 15204.283493333332 | 41.54475598222221866666666667 | 375.0000000000000000000000000 | 15204.28349333333200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | RED HIDROSANITARIA | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 15579.283493333332 | 15579.283493333332 | 0.0 | 375.0 | 375.0 | 100.0 | 15579.283493333332 | 15204.283493333332 | 41.54475598222221866666666667 | 375.0000000000000000000000000 | 15204.28349333333200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | RED HIDROSANITARIA | RENTA DE VIBRADOR DE GASOLINA | 0.0 | 15579.283493333332 | 15579.283493333332 | 0.0 | 375.0 | 375.0 | 100.0 | 15579.283493333332 | 15204.283493333332 | 41.54475598222221866666666667 | 375.0000000000000000000000000 | 15204.28349333333200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | RED HIDROSANITARIA | ('MATERIALES',) | 696.31 | 186951.40192 | 187647.71192 | 0.0 | 2811.13 | 2811.13 | 100.0 | 187647.71192 | 184836.58192 | 66.75170195615286379498635780 | 2811.130000000000000000000000 | 184836.5819200000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | RED HIDROSANITARIA | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 15579.283493333332 | 15579.283493333332 | 0.0 | 379.66 | 379.66 | 100.0 | 15579.283493333332 | 15199.623493333332 | 41.03482983019894642574935469 | 379.6600000000000000000000000 | 15199.62349333333200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | RED HIDROSANITARIA | CEMENTO UGC | 0.0 | 15579.283493333332 | 15579.283493333332 | 0.0 | 379.66 | 379.66 | 100.0 | 15579.283493333332 | 15199.623493333332 | 41.03482983019894642574935469 | 379.6600000000000000000000000 | 15199.62349333333200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | RED HIDROSANITARIA | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 93475.70096 | 93475.70096 | 0.0 | 1941.92 | 1941.92 | 100.0 | 93475.70096 | 91533.78096 | 48.13571154321496251132899399 | 1941.920000000000000000000000 | 91533.78096000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | RED HIDROSANITARIA | TUBO DE 3" (125PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 15579.283493333332 | 15579.283493333332 | 0.0 | 320.0 | 320.0 | 100.0 | 15579.283493333332 | 15259.283493333332 | 48.6852609166666625 | 3.2E+2 | 15259.283493333332
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | RED HIDROSANITARIA | TUBO DE 3/4" PVC 250 PSI | 0.0 | 15579.283493333332 | 15579.283493333332 | 0.0 | 115.38 | 115.38 | 100.0 | 15579.283493333332 | 15463.903493333332 | 135.0258579765412723175593690 | 115.3800000000000000000000000 | 15463.90349333333200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | RED HIDROSANITARIA | UNION DE 3" PVC DRENAJE | 0.0 | 15579.283493333332 | 15579.283493333332 | 0.0 | 28.0 | 28.0 | 100.0 | 15579.283493333332 | 15551.283493333332 | 556.4029819047618571428571429 | 28.00000000000000000000000000 | 15551.28349333333200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | RED HIDROSANITARIA | TUBO PVC DE 2" X 250 PSI A/P | 0.0 | 15579.283493333332 | 15579.283493333332 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 100.0 | 15579.283493333332 | 14829.283493333332 | 20.77237799111110933333333333 | 750.0000000000000000000000001 | 14829.28349333333200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | RED HIDROSANITARIA | CODO PVC DE 6" X 45 DRENAJE | 0.0 | 15579.283493333332 | 15579.283493333332 | 0.0 | 550.0 | 550.0 | 100.0 | 15579.283493333332 | 15029.283493333332 | 28.32596998787878545454545455 | 549.9999999999999999999999999 | 15029.28349333333200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | RED HIDROSANITARIA | CODO DE 3" X 45 PVC DRENAJE | 0.0 | 15579.283493333332 | 15579.283493333332 | 0.0 | 178.54 | 178.54 | 100.0 | 15579.283493333332 | 15400.743493333332 | 87.25934520742316567715918002 | 178.5400000000000000000000000 | 15400.74349333333200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | RED HIDROSANITARIA | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 31158.566986666665 | 31158.566986666665 | 0.0 | 393.59 | 393.59 | 100.0 | 31158.566986666665 | 30764.976986666665 | 79.16503718759791915445006225 | 393.5900000000000000000000000 | 30764.97698666666500000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | RED HIDROSANITARIA | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 15579.283493333332 | 15579.283493333332 | 0.0 | 213.82 | 213.82 | 100.0 | 15579.283493333332 | 15365.463493333332 | 72.86167567736101393695631840 | 213.8200000000000000000000000 | 15365.46349333333200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | RED HIDROSANITARIA | ARENA DE RIO | 0.0 | 15579.283493333332 | 15579.283493333332 | 0.0 | 179.77 | 179.77 | 100.0 | 15579.283493333332 | 15399.513493333332 | 86.66231013702693441619847583 | 179.7700000000000000000000000 | 15399.51349333333200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | RED HIDROSANITARIA | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 15579.283493333332 | 15579.283493333332 | 0.0 | 49.98 | 49.98 | 100.0 | 15579.283493333332 | 15529.303493333332 | 311.7103540082699479791916767 | 49.98000000000000000000000000 | 15529.30349333333200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | RED HIDROSANITARIA | SIKACERAM 850 DISGN | 0.0 | 15579.283493333332 | 15579.283493333332 | 0.0 | 49.98 | 49.98 | 100.0 | 15579.283493333332 | 15529.303493333332 | 311.7103540082699479791916767 | 49.98000000000000000000000000 | 15529.30349333333200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | RED HIDROSANITARIA | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 15579.283493333332 | 15579.283493333332 | 0.0 | 45.98 | 45.98 | 100.0 | 15579.283493333332 | 15533.303493333332 | 338.8273921995070030448020879 | 45.98000000000000000000000000 | 15533.30349333333200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | RED HIDROSANITARIA | BOMBILLA AHORRADORA DE ESPIRAL 65W DL | 0.0 | 15579.283493333332 | 15579.283493333332 | 0.0 | 45.98 | 45.98 | 100.0 | 15579.283493333332 | 15533.303493333332 | 338.8273921995070030448020879 | 45.98000000000000000000000000 | 15533.30349333333200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | RED HIDROSANITARIA | ('MATERIALES',) | 696.31 | 15579.283493333332 | 16275.593493333332 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 16275.593493333332 | 16275.593493333332 | 16275.593493333332 | 1 | 16274.593493333332
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | RED HIDROSANITARIA | IMPREVISTOS | 696.31 | 15579.283493333332 | 16275.593493333332 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 16275.593493333332 | 16275.593493333332 | 16275.593493333332 | 1 | 16274.593493333332
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | RED HIDROSANITARIA | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 15579.283493333332 | 15579.283493333332 | 0.0 | 160.0 | 160.0 | 100.0 | 15579.283493333332 | 15419.283493333332 | 97.370521833333325 | 1.6E+2 | 15419.283493333332
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | RED HIDROSANITARIA | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 15579.283493333332 | 15579.283493333332 | 0.0 | 160.0 | 160.0 | 100.0 | 15579.283493333332 | 15419.283493333332 | 97.370521833333325 | 1.6E+2 | 15419.283493333332
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | RED HIDROSANITARIA | HIELO | 0.0 | 15579.283493333332 | 15579.283493333332 | 0.0 | 160.0 | 160.0 | 100.0 | 15579.283493333332 | 15419.283493333332 | 97.370521833333325 | 1.6E+2 | 15419.283493333332
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PRELIMINARES | PRELIMINARES | 27198.56 | 64474.17 | 91672.73 | 0.0 | 1675.29 | 1675.29 | 100.0 | 91672.73 | 89997.44 | 54.72051406025225483349151490 | 1675.290000000000000000000000 | 89997.44000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 1072.95 | 51579.336 | 52652.286 | 0.0 | 1675.29 | 1675.29 | 100.0 | 52652.286 | 50976.996 | 31.42875919989971885464606128 | 1675.290000000000000000000000 | 50976.99600000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PRELIMINARES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 98.58 | 19342.251 | 19440.831 | 0.0 | 1605.29 | 1605.29 | 100.0 | 19440.831 | 17835.541 | 12.11047910346417158270468264 | 1605.290000000000000000000000 | 17835.54100000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PRELIMINARES | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 0.0 | 6447.417 | 6447.417 | 0.0 | 1460.9 | 1460.9 | 100.0 | 6447.417 | 4986.517 | 4.413318502293106988842494353 | 1460.900000000000000000000000 | 4986.517000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PRELIMINARES | ALAMBRE DE AMARRE | 78.6 | 6447.417 | 6526.017 | 0.0 | 144.39 | 144.39 | 100.0 | 6526.017 | 6381.627 | 45.19715354248909204238520673 | 144.3900000000000000000000000 | 6381.627000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PRELIMINARES | CLAVO DE 3" | 19.98 | 6447.417 | 6467.397 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6467.397 | 6467.397 | 6467.397 | 1 | 6466.397
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PRELIMINARES | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 6447.417 | 6447.417 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 100.0 | 6447.417 | 6377.417 | 92.10595714285714285714285714 | 70.00000000000000000000000000 | 6377.417000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PRELIMINARES | PEGAMENTO PVC 1/4 | 0.0 | 6447.417 | 6447.417 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 100.0 | 6447.417 | 6377.417 | 92.10595714285714285714285714 | 70.00000000000000000000000000 | 6377.417000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 66.21 | 6447.417 | 6513.627 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6513.627 | 6513.627 | 6513.627 | 1 | 6512.627
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PRELIMINARES | IMPREVISTOS | 66.21 | 6447.417 | 6513.627 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6513.627 | 6513.627 | 6513.627 | 1 | 6512.627
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PRELIMINARES | ('AGLOMERADOS',) | 363.24 | 6447.417 | 6810.657 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6810.657 | 6810.657 | 6810.657 | 1 | 6809.657
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PRELIMINARES | CAL | 363.24 | 6447.417 | 6810.657 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6810.657 | 6810.657 | 6810.657 | 1 | 6809.657
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PRELIMINARES | ('MADERA',) | 544.92 | 12894.834 | 13439.754 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 13439.754 | 13439.754 | 13439.754 | 1 | 13438.754
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PRELIMINARES | TABLA 1" X 12" X 10' | 424.92 | 6447.417 | 6872.337 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6872.337 | 6872.337 | 6872.337 | 1 | 6871.337
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PRELIMINARES | REGLA DE 3"X2"X8' | 120.0 | 6447.417 | 6567.417 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6567.417 | 6567.417 | 6567.417 | 1 | 6566.417
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PRELIMINARES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 2307.19 | 6447.417 | 8754.607 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8754.607 | 8754.607 | 8754.607 | 1 | 8753.607
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PRELIMINARES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 2307.19 | 6447.417 | 8754.607 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8754.607 | 8754.607 | 8754.607 | 1 | 8753.607
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PRELIMINARES | DESALOJO DE MATERIALES | 2307.19 | 6447.417 | 8754.607 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8754.607 | 8754.607 | 8754.607 | 1 | 8753.607
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PRELIMINARES | ('SUBCONTRATOS',) | 23818.42 | 6447.417 | 30265.837 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 30265.837 | 30265.837 | 30265.837 | 1 | 30264.837
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PRELIMINARES | ('SUB. CONTRATOS',) | 23818.42 | 6447.417 | 30265.837 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 30265.837 | 30265.837 | 30265.837 | 1 | 30264.837
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | MODULO GP1 | PRELIMINARES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 23818.42 | 6447.417 | 30265.837 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 30265.837 | 30265.837 | 30265.837 | 1 | 30264.837
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO |  | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | 1902687.87 | 913632.6893 | 2816320.5593 | 751982.4741 | 2416977.26 | 1664994.7859 | 100.0 | 2816320.5593 | 1151325.7734 | 1.691489116452493750719318694 | 1664994.785900000000000000000 | 1151325.773400000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | SELLO + PINTURA | SELLO + PINTURA | 18959.39 | 0.0 | 18959.39 | 0.0 | 33891.17 | 33891.17 | 100.0 | 18959.39 | -14931.78 | 0.5594197544670189904922137536 | 33891.17000000000000000000000 | -14931.78000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | SELLO + PINTURA | ('MATERIALES',) | 10236.3 | 0.0 | 10236.3 | 0.0 | 19454.77 | 19454.77 | 100.0 | 10236.3 | -9218.47 | 0.5261588803157271969804834496 | 19454.77000000000000000000000 | -9218.47000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | SELLO + PINTURA | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 9732.22 | 0.0 | 9732.22 | 0.0 | 16950.15 | 16950.15 | 100.0 | 9732.22 | -7217.93 | 0.5741671902608531487921935794 | 16950.15000000000000000000000 | -7217.93000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | SELLO + PINTURA | FELPA SIN RODILLO | 62.98 | 0.0 | 62.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 62.98 | 62.98 | 62.98 | 1 | 61.98
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | SELLO + PINTURA | PINTURA LATEX BLANCO TRADICIONAL INTERIOR E EXTERIOR | 8094.18 | 0.0 | 8094.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8094.18 | 8094.18 | 8094.18 | 1 | 8093.18
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | SELLO + PINTURA | IMPERMEABILIZANTE FASTYL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 216.75 | 216.75 | 100.0 | 0.0 | -216.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | SELLO + PINTURA | IMPERMEABILIZANT AQUALOCK 4000 MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1357.48 | 1357.48 | 100.0 | 0.0 | -1357.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | SELLO + PINTURA | PINTURA COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11339.12 | 11339.12 | 100.0 | 0.0 | -11339.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | SELLO + PINTURA | SELLO PARA TABLAYESO | 1378.5 | 0.0 | 1378.5 | 0.0 | 622.05 | 622.05 | 100.0 | 1378.5 | 756.45 | 2.216059802266698818422956354 | 622.0500000000000000000000000 | 756.4500000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | SELLO + PINTURA | BROCHA DE 4" | 196.56 | 0.0 | 196.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 196.56 | 196.56 | 196.56 | 1 | 195.56
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | SELLO + PINTURA | SELLADOR MULTIFUNCIONAL 6000 MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3414.75 | 3414.75 | 100.0 | 0.0 | -3414.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | SELLO + PINTURA | ('FERRETERIA',) | 170.05 | 0.0 | 170.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 170.05 | 170.05 | 170.05 | 1 | 169.05
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | SELLO + PINTURA | BANDEJA PARA PINTURA | 75.58 | 0.0 | 75.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 75.58 | 75.58 | 75.58 | 1 | 74.58
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | SELLO + PINTURA | MANERAL PARA PINTURA | 94.47 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 94.47 | 94.47 | 94.47 | 1 | 93.47
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | SELLO + PINTURA | ('MATERIALES',) | 334.03 | 0.0 | 334.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 334.03 | 334.03 | 334.03 | 1 | 333.03
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | SELLO + PINTURA | IMPREVISTOS | 334.03 | 0.0 | 334.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 334.03 | 334.03 | 334.03 | 1 | 333.03
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | SELLO + PINTURA | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2504.62 | 2504.62 | 100.0 | 0.0 | -2504.62 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | SELLO + PINTURA | AZULEJO TIPO 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2188.62 | 2188.62 | 100.0 | 0.0 | -2188.62 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | SELLO + PINTURA | ESTUQUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 64.0 | 100.0 | 0.0 | -64.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | SELLO + PINTURA | PEGAMIX 20KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 252.0 | 252.0 | 100.0 | 0.0 | -252.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | SELLO + PINTURA | ('SUBCONTRATOS',) | 8723.09 | 0.0 | 8723.09 | 0.0 | 14436.4 | 14436.4 | 100.0 | 8723.09 | -5713.31 | 0.6042427474993765758776426256 | 14436.40000000000000000000000 | -5713.31000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | SELLO + PINTURA | ('SUB. CONTRATOS',) | 8723.09 | 0.0 | 8723.09 | 0.0 | 14436.4 | 14436.4 | 100.0 | 8723.09 | -5713.31 | 0.6042427474993765758776426256 | 14436.40000000000000000000000 | -5713.31000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | SELLO + PINTURA | SUBCONTRATO DE PINTURA | 6799.12 | 0.0 | 6799.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6799.12 | 6799.12 | 6799.12 | 1 | 6798.12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | SELLO + PINTURA | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14436.4 | 14436.4 | 100.0 | 0.0 | -14436.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | SELLO + PINTURA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 1923.97 | 0.0 | 1923.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1923.97 | 1923.97 | 1923.97 | 1 | 1922.97
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | EXTRACCION DE AIRE EDIFICIO ADMIN | EXTRACCION DE AIRE EDIFICIO ADMIN | 18307.95 | 0.0 | 18307.95 | 0.0 | 30235.29 | 30235.29 | 100.0 | 18307.95 | -11927.34 | 0.6055159384943885109089411744 | 30235.29000000000000000000000 | -11927.34000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | EXTRACCION DE AIRE EDIFICIO ADMIN | ('SUBCONTRATOS',) | 17948.97 | 0.0 | 17948.97 | 0.0 | 30235.29 | 30235.29 | 100.0 | 17948.97 | -12286.32 | 0.5936430575000272859959338905 | 30235.29000000000000000000000 | -12286.32000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | EXTRACCION DE AIRE EDIFICIO ADMIN | ('SUB. CONTRATOS',) | 17948.97 | 0.0 | 17948.97 | 0.0 | 30235.29 | 30235.29 | 100.0 | 17948.97 | -12286.32 | 0.5936430575000272859959338905 | 30235.29000000000000000000000 | -12286.32000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | EXTRACCION DE AIRE EDIFICIO ADMIN | SUBCONTRATOS | 17948.97 | 0.0 | 17948.97 | 0.0 | 30235.29 | 30235.29 | 100.0 | 17948.97 | -12286.32 | 0.5936430575000272859959338905 | 30235.29000000000000000000000 | -12286.32000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | EXTRACCION DE AIRE EDIFICIO ADMIN | ('MATERIALES',) | 358.98 | 0.0 | 358.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 358.98 | 358.98 | 358.98 | 1 | 357.98
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | EXTRACCION DE AIRE EDIFICIO ADMIN | ('MATERIALES',) | 358.98 | 0.0 | 358.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 358.98 | 358.98 | 358.98 | 1 | 357.98
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | EXTRACCION DE AIRE EDIFICIO ADMIN | IMPREVISTOS | 358.98 | 0.0 | 358.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 358.98 | 358.98 | 358.98 | 1 | 357.98
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 52991.27 | 2362.6558 | 55353.9258 | 0.0 | 84725.26 | 84725.26 | 100.0 | 55353.9258 | -29371.3342 | 0.6533343869348999342108835075 | 84725.26000000000000000000000 | -29371.33420000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 18314.81 | 277.9595058823529 | 18592.7695058823529 | 0.0 | 76891.02 | 76891.02 | 100.0 | 18592.7695058823529 | -58298.2504941176471 | 0.2418067741315221582442266990 | 76891.02000000000000000000001 | -58298.25049411764710000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18314.81 | 277.9595058823529 | 18592.7695058823529 | 0.0 | 76891.02 | 76891.02 | 100.0 | 18592.7695058823529 | -58298.2504941176471 | 0.2418067741315221582442266990 | 76891.02000000000000000000001 | -58298.25049411764710000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 138.97975294117646 | 138.97975294117646 | 0.0 | 76891.02 | 76891.02 | 100.0 | 138.97975294117646 | -76752.04024705882354 | 0.001807490041635245052022980057 | 138.97975294117646 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 18314.81 | 138.97975294117646 | 18453.78975294117646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 18453.78975294117646 | 18453.78975294117646 | 18453.78975294117646 | 1 | 18452.78975294117646
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 34425.54 | 1945.7165411764706 | 36371.2565411764706 | 0.0 | 7834.24 | 7834.24 | 100.0 | 36371.2565411764706 | 28537.0165411764706 | 4.642601776455210792623151703 | 7834.240000000000000000000000 | 28537.01654117647060000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS CEMENTICIOS | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 416.9392588235294 | 416.9392588235294 | 0.0 | 3182.74 | 3182.74 | 100.0 | 416.9392588235294 | -2765.8007411764706 | 0.1310001001726592181579393856 | 3182.739999999999999999999999 | -2765.800741176470599999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS CEMENTICIOS | SIKACEM FLUID 300ML | 0.0 | 138.97975294117646 | 138.97975294117646 | 0.0 | 89.94 | 89.94 | 100.0 | 138.97975294117646 | 49.03975294117646 | 1.545249643553218367800756060 | 89.93999999999999999999999998 | 49.03975294117646000000000002
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS CEMENTICIOS | GEOMEMBRANA | 0.0 | 138.97975294117646 | 138.97975294117646 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 138.97975294117646 | 58.97975294117646 | 1.73724691176470575 | 8E+1 | 58.97975294117646
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS CEMENTICIOS | SIKATOP SEAL 107, KIT 16.3 KG | 0.0 | 138.97975294117646 | 138.97975294117646 | 0.0 | 3012.8 | 3012.8 | 100.0 | 138.97975294117646 | -2873.82024705882354 | 0.04612976398737933483802442910 | 3012.800000000000000000000000 | -2873.820247058823540000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MADERA',) | 2601.7 | 277.9595058823529 | 2879.6595058823529 | 0.0 | 4275.0 | 4275.0 | 100.0 | 2879.6595058823529 | -1395.3404941176471 | 0.6736045627794977543859649123 | 4275.000000000000000000000000 | -1395.340494117647100000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS CEMENTICIOS | TABLA 1" X 12" X 10' | 2601.7 | 138.97975294117646 | 2740.67975294117646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2740.67975294117646 | 2740.67975294117646 | 2740.67975294117646 | 1 | 2739.67975294117646
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS CEMENTICIOS | PARALES DE 3" X 4" X 10' | 0.0 | 138.97975294117646 | 138.97975294117646 | 0.0 | 4275.0 | 4275.0 | 100.0 | 138.97975294117646 | -4136.02024705882354 | 0.03250988372893016608187134503 | 4275.000000000000000000000000 | -4136.020247058823540000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS CEMENTICIOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 138.97975294117646 | 138.97975294117646 | 0.0 | 82.5 | 82.5 | 100.0 | 138.97975294117646 | 56.47975294117646 | 1.684603065953654060606060606 | 82.50000000000000000000000000 | 56.47975294117646000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS CEMENTICIOS | WIPE | 0.0 | 138.97975294117646 | 138.97975294117646 | 0.0 | 82.5 | 82.5 | 100.0 | 138.97975294117646 | 56.47975294117646 | 1.684603065953654060606060606 | 82.50000000000000000000000000 | 56.47975294117646000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS CEMENTICIOS | ('AGREGADOS',) | 1326.26 | 277.9595058823529 | 1604.2195058823529 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 1604.2195058823529 | 1454.2195058823529 | 10.69479670588235266666666667 | 150.0000000000000000000000000 | 1454.219505882352900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS CEMENTICIOS | ARENA DE RIO | 1326.26 | 138.97975294117646 | 1465.23975294117646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1465.23975294117646 | 1465.23975294117646 | 1465.23975294117646 | 1 | 1464.23975294117646
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS CEMENTICIOS | GRANITO LAVADO | 0.0 | 138.97975294117646 | 138.97975294117646 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 138.97975294117646 | -11.02024705882354 | 0.9265316862745097333333333333 | 150.0000000000000000000000000 | -11.0202470588235400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS CEMENTICIOS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 70.88 | 138.97975294117646 | 209.85975294117646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 209.85975294117646 | 209.85975294117646 | 209.85975294117646 | 1 | 208.85975294117646
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS CEMENTICIOS | ALAMBRE DE AMARRE | 70.88 | 138.97975294117646 | 209.85975294117646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 209.85975294117646 | 209.85975294117646 | 209.85975294117646 | 1 | 208.85975294117646
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS CEMENTICIOS | ('AGLOMERADOS',) | 29747.2 | 555.9190117647058 | 30303.1190117647058 | 0.0 | 144.0 | 144.0 | 100.0 | 30303.1190117647058 | 30159.1190117647058 | 210.4383264705882347222222222 | 144.0000000000000000000000000 | 30159.11901176470580000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS CEMENTICIOS | MONOCAPA GRIS | 8155.98 | 138.97975294117646 | 8294.95975294117646 | 0.0 | 144.0 | 144.0 | 100.0 | 8294.95975294117646 | 8150.95975294117646 | 57.60388717320261430555555556 | 144.0000000000000000000000000 | 8150.959752941176460000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS CEMENTICIOS | MONOCAPA BLANCO FINO | 10252.14 | 138.97975294117646 | 10391.11975294117646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 10391.11975294117646 | 10391.11975294117646 | 10391.11975294117646 | 1 | 10390.11975294117646
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS CEMENTICIOS | CAL | 1461.1 | 138.97975294117646 | 1600.07975294117646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1600.07975294117646 | 1600.07975294117646 | 1600.07975294117646 | 1 | 1599.07975294117646
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS CEMENTICIOS | CEMENTO UGC | 9877.98 | 138.97975294117646 | 10016.95975294117646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 10016.95975294117646 | 10016.95975294117646 | 10016.95975294117646 | 1 | 10015.95975294117646
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 679.5 | 138.97975294117646 | 818.47975294117646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 818.47975294117646 | 818.47975294117646 | 818.47975294117646 | 1 | 817.47975294117646
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS CEMENTICIOS | IMPREVISTOS | 679.5 | 138.97975294117646 | 818.47975294117646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 818.47975294117646 | 818.47975294117646 | 818.47975294117646 | 1 | 817.47975294117646
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS CEMENTICIOS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 250.92 | 138.97975294117646 | 389.89975294117646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 389.89975294117646 | 389.89975294117646 | 389.89975294117646 | 1 | 388.89975294117646
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS CEMENTICIOS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 250.92 | 138.97975294117646 | 389.89975294117646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 389.89975294117646 | 389.89975294117646 | 389.89975294117646 | 1 | 388.89975294117646
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS CEMENTICIOS | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 250.92 | 138.97975294117646 | 389.89975294117646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 389.89975294117646 | 389.89975294117646 | 389.89975294117646 | 1 | 388.89975294117646
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | 173880.54 | -71303.8137 | 102576.7263 | 0.0 | 123784.44 | 123784.44 | 100.0 | 102576.7263 | -21207.7137 | 0.8286722167988157477628044365 | 123784.4400000000000000000000 | -21207.7137000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('MATERIALES',) | 87066.13 | -50560.886078181815 | 36505.243921818185 | 0.0 | 33374.45 | 33374.45 | 100.0 | 36505.243921818185 | 3130.793921818185 | 1.093808105356588198457203040 | 33374.45000000000000000000000 | 3130.79392181818500000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('AGREGADOS',) | 6413.53 | -5185.731905454545 | 1227.798094545455 | 0.0 | 3394.5 | 3394.5 | 100.0 | 1227.798094545455 | -2166.701905454545 | 0.3617021931198865812343496833 | 3394.500000000000000000000000 | -2166.701905454545000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | PIEDRIN DE 1/2" | 284.73 | -1296.4329763636363 | -1011.7029763636363 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1011.7029763636363 | -1011.7029763636363 | -1011.7029763636363 | -1011.7029763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 1503.67 | 1503.67 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -2800.1029763636363 | -0.8621791858344159955309343140 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SELECTO | 4445.81 | -1296.4329763636363 | 3149.3770236363637 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3149.3770236363637 | 3149.3770236363637 | 3149.3770236363637 | 1 | 3148.3770236363637
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ARENA DE RIO | 1682.99 | -1296.4329763636363 | 386.5570236363637 | 0.0 | 1890.83 | 1890.83 | 100.0 | 386.5570236363637 | -1504.2729763636363 | 0.2044377461941918099458967755 | 1890.830000000000000000000000 | -1504.272976363636300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('AGLOMERADOS',) | 14260.84 | -5185.731905454545 | 9075.108094545455 | 0.0 | 6330.48 | 6330.48 | 100.0 | 9075.108094545455 | 2744.628094545455 | 1.433557659852879244543857654 | 6330.479999999999999999999999 | 2744.628094545455000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | LEVANTA MUROS 50 KG | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 77.03 | 77.03 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -1373.4629763636363 | -16.83023466654078021550045437 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | MONOCAPA GRIS | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 96.0 | 96.0 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -1392.4329763636363 | -13.50451017045454479166666667 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CAL | 1714.68 | -1296.4329763636363 | 418.2470236363637 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 418.2470236363637 | 418.2470236363637 | 418.2470236363637 | 1 | 417.2470236363637
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CEMENTO UGC | 12546.16 | -1296.4329763636363 | 11249.7270236363637 | 0.0 | 6157.45 | 6157.45 | 100.0 | 11249.7270236363637 | 5092.2770236363637 | 1.827010698200775272231199604 | 6157.449999999999999999999999 | 5092.277023636363700000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('CONCRETO',) | 36035.57 | -2592.8659527272725 | 33442.7040472727275 | 0.0 | 15060.44 | 15060.44 | 100.0 | 33442.7040472727275 | 18382.2640472727275 | 2.220566201735986963196294398 | 15060.44000000000000000000000 | 18382.26404727272750000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 36035.57 | -1296.4329763636363 | 34739.1370236363637 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 34739.1370236363637 | 34739.1370236363637 | 34739.1370236363637 | 1 | 34738.1370236363637
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 15060.44 | 15060.44 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -16356.8729763636363 | -0.08608201197067524587595050344 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 17560.64 | -10371.46381090909 | 7189.17618909091 | 0.0 | 514.28 | 514.28 | 100.0 | 7189.17618909091 | 6674.89618909091 | 13.97910902444370770786342070 | 514.2800000000000000000000002 | 6674.896189090910000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ALAMBRE DE AMARRE | 917.2 | -1296.4329763636363 | -379.2329763636363 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -379.2329763636363 | -379.2329763636363 | -379.2329763636363 | -379.2329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 87.03 | 87.03 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -1383.4629763636363 | -14.89639177713014247960473400 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1502.61 | -1296.4329763636363 | 206.1770236363637 | 0.0 | 142.12 | 142.12 | 100.0 | 206.1770236363637 | 64.0570236363637 | 1.450724905969347734309034619 | 142.1200000000000000000000000 | 64.0570236363637000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CLAVO DE 2" | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 106.63 | 106.63 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -1403.0629763636363 | -12.15823854790993435243364907 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CLAVO DE 3" | 86.94 | -1296.4329763636363 | -1209.4929763636363 | 0.0 | 152.58 | 152.58 | 100.0 | -1209.4929763636363 | -1362.0729763636363 | -7.926943087977692358107222441 | -1209.4929763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CLAVO DE 4" | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 25.92 | 25.92 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -1322.3529763636363 | -50.01670433501683256172839506 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 296.73 | -1296.4329763636363 | -999.7029763636363 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -999.7029763636363 | -999.7029763636363 | -999.7029763636363 | -999.7029763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 14757.16 | -1296.4329763636363 | 13460.7270236363637 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 13460.7270236363637 | 13460.7270236363637 | 13460.7270236363637 | 1 | 13459.7270236363637
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('MATERIALES',) | 1721.43 | -1296.4329763636363 | 424.9970236363637 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 424.9970236363637 | 424.9970236363637 | 424.9970236363637 | 1 | 423.9970236363637
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | IMPREVISTOS | 1721.43 | -1296.4329763636363 | 424.9970236363637 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 424.9970236363637 | 424.9970236363637 | 424.9970236363637 | 1 | 423.9970236363637
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ADITIVOS',) | 2403.75 | -10371.46381090909 | -7967.71381090909 | 0.0 | 5964.91 | 5964.91 | 100.0 | -7967.71381090909 | -13932.62381090909 | -1.335764296679931465856148710 | -7967.71381090909 | 0E-11
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SIKADUR 32 PREMIER N 2.5 KGS | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 3193.38 | 3193.38 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -4489.8129763636363 | -0.4059751662387928464510957042 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SIKABOOM (ESPUMA) 500 ML | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 658.56 | 658.56 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -1954.9929763636363 | -1.968587488404452593537414966 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SIKALATEX N | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 705.6 | 705.6 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -2002.0329763636363 | -1.837348322510822420634920635 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | GEOMEMBRANA | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -1346.4329763636363 | -25.928659527272726 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ANTISOL BLANCO | 2403.75 | -1296.4329763636363 | 1107.3170236363637 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1107.3170236363637 | 1107.3170236363637 | 1107.3170236363637 | 1 | 1106.3170236363637
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SIKA MONOTOP 101 GRIS (20KG) | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 335.87 | 335.87 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -1632.3029763636363 | -3.859924900597362967814928395 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 176.96 | 176.96 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -1473.3929763636363 | -7.326135716340621044303797468 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SIKA LATEX | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 844.54 | 844.54 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -2140.9729763636363 | -1.535075871318867430790726313 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 996.75 | 996.75 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -2293.1829763636363 | -1.300660121759354201153749686 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | BLOCK DE 9X19X39 - 66KG/CM2 | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 996.75 | 996.75 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -2293.1829763636363 | -1.300660121759354201153749686 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('COMBUSTIBLES',) | 18.79 | -1296.4329763636363 | -1277.6429763636363 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1277.6429763636363 | -1277.6429763636363 | -1277.6429763636363 | -1277.6429763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | COMBUSTIBLE | 18.79 | -1296.4329763636363 | -1277.6429763636363 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1277.6429763636363 | -1277.6429763636363 | -1277.6429763636363 | -1277.6429763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -1546.4329763636363 | -5.1857319054545452 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | TUBO GALVANIZADO DE 1 1/4" X 2 MTS | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -1546.4329763636363 | -5.1857319054545452 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('FERRETERIA',) | 2100.0 | -2592.8659527272725 | -492.8659527272725 | 0.0 | 31.99 | 31.99 | 100.0 | -492.8659527272725 | -524.8559527272725 | -15.40687567137457017818068146 | -492.8659527272725 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 2100.0 | -1296.4329763636363 | 803.5670236363637 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 803.5670236363637 | 803.5670236363637 | 803.5670236363637 | 1 | 802.5670236363637
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | MALLA PASTIFICADA DE JARDIN | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 31.99 | 31.99 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -1328.4229763636363 | -40.52619494728466083150984683 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | -5185.731905454545 | -5185.731905454545 | 0.0 | 767.1 | 767.1 | 100.0 | -5185.731905454545 | -5952.831905454545 | -6.760177167845841480902098814 | -5185.731905454545 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | IMPERMEABILIZANTE FASTYL | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 216.75 | 216.75 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -1513.1829763636363 | -5.981236338471217070357554787 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | BROCHA DE 1 1/2" | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 114.26 | 114.26 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -1410.6929763636363 | -11.34634147001257045335200420 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | BROCHA DE 3" | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 100.18 | 100.18 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -1396.6129763636363 | -12.94103589901813036534238371 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | IMPERMEABILIZANTE SIKATOP SEAL 107 GRISS | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 335.91 | 335.91 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -1632.3429763636363 | -3.859465262610926438629394778 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('TABLAYESO',) | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 64.0 | 64.0 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -1360.4329763636363 | -20.2567652556818171875 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 10 | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 64.0 | 64.0 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -1360.4329763636363 | -20.2567652556818171875 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('MADERA',) | 2765.81 | -1296.4329763636363 | 1469.3770236363637 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1469.3770236363637 | 1469.3770236363637 | 1469.3770236363637 | 1 | 1468.3770236363637
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | TABLA 1" X 12" X 10' | 2765.81 | -1296.4329763636363 | 1469.3770236363637 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1469.3770236363637 | 1469.3770236363637 | 1469.3770236363637 | 1 | 1468.3770236363637
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 3785.77 | -1296.4329763636363 | 2489.3370236363637 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2489.3370236363637 | 2489.3370236363637 | 2489.3370236363637 | 1 | 2488.3370236363637
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 3785.77 | -1296.4329763636363 | 2489.3370236363637 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2489.3370236363637 | 2489.3370236363637 | 2489.3370236363637 | 1 | 2488.3370236363637
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('SUBCONTRATOS',) | 86287.26 | -5185.731905454545 | 81101.528094545455 | 0.0 | 69335.75 | 69335.75 | 100.0 | 81101.528094545455 | 11765.778094545455 | 1.169692807744135673155623181 | 69335.75000000000000000000002 | 11765.77809454545499999999998
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 86287.26 | -5185.731905454545 | 81101.528094545455 | 0.0 | 69335.75 | 69335.75 | 100.0 | 81101.528094545455 | 11765.778094545455 | 1.169692807744135673155623181 | 69335.75000000000000000000002 | 11765.77809454545499999999998
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATOS | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 54256.97 | 54256.97 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -55553.4029763636363 | -0.02389431212918149133650478455 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 14255.0 | -1296.4329763636363 | 12958.5670236363637 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12958.5670236363637 | 12958.5670236363637 | 12958.5670236363637 | 1 | 12957.5670236363637
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 66962.73 | -1296.4329763636363 | 65666.2970236363637 | 0.0 | 15078.78 | 15078.78 | 100.0 | 65666.2970236363637 | 50587.5170236363637 | 4.354881298330260385787179069 | 15078.78000000000000000000000 | 50587.51702363636370000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 5069.53 | -1296.4329763636363 | 3773.0970236363637 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3773.0970236363637 | 3773.0970236363637 | 3773.0970236363637 | 1 | 3772.0970236363637
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 527.15 | -2592.8659527272725 | -2065.7159527272725 | 0.0 | 1409.03 | 1409.03 | 100.0 | -2065.7159527272725 | -3474.7459527272725 | -1.466055337875895119337416521 | -2065.7159527272725 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 527.15 | -2592.8659527272725 | -2065.7159527272725 | 0.0 | 1409.03 | 1409.03 | 100.0 | -2065.7159527272725 | -3474.7459527272725 | -1.466055337875895119337416521 | -2065.7159527272725 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ALQUILER PUNTAL METALICO | 527.15 | -1296.4329763636363 | -769.2829763636363 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -769.2829763636363 | -769.2829763636363 | -769.2829763636363 | -769.2829763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 1409.03 | 1409.03 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -2705.4629763636363 | -0.9200889806204525808534949575 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -1596.4329763636363 | -4.321443254545454333333333333 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -1596.4329763636363 | -4.321443254545454333333333333 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | RIPIO | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -1596.4329763636363 | -4.321443254545454333333333333 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | -11667.896787272728 | -11667.896787272728 | 0.0 | 19365.21 | 19365.21 | 100.0 | -11667.896787272728 | -31033.106787272728 | -0.6025184744845384067614035686 | -11667.896787272728 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | -11667.896787272728 | -11667.896787272728 | 0.0 | 19365.21 | 19365.21 | 100.0 | -11667.896787272728 | -31033.106787272728 | -0.6025184744845384067614035686 | -11667.896787272728 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | IGSS PATRONAL | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 1326.14 | 1326.14 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -2622.5729763636363 | -0.9775988782207280528450993108 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | BONIF. DECRETO | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 12217.2 | 12217.2 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -13513.6329763636363 | -0.1061153927547749320629931572 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | IRTRA | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 124.29 | 124.29 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -1420.7229763636363 | -10.43071024510126558854292381 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | INTECAP | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 124.29 | 124.29 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -1420.7229763636363 | -10.43071024510126558854292381 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | BONO 14 | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 1035.72 | 1035.72 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -2332.1529763636363 | -1.251721484922214787780481211 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | AGUINALDO | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 1035.72 | 1035.72 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -2332.1529763636363 | -1.251721484922214787780481211 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | INDEMNIZACION | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 1208.06 | 1208.06 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -2504.4929763636363 | -1.073152803969700428786649670 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | VACACIONES | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 518.27 | 518.27 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -1814.7029763636363 | -2.501462512519799139444690991 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | MANO DE OBRA ALBAÑIL / MAESTRO DE OBRA | 0.0 | -1296.4329763636363 | -1296.4329763636363 | 0.0 | 1775.52 | 1775.52 | 100.0 | -1296.4329763636363 | -3071.9529763636363 | -0.7301708662046252928719473732 | -1296.4329763636363 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | ACABADOS TABLAYESO | 54024.84 | 18761.6733 | 72786.5133 | 0.0 | 77793.12 | 77793.12 | 100.0 | 72786.5133 | -5006.6067 | 0.9356420374963750007712764316 | 77793.12000000000000000000000 | -5006.60670000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 17907.0 | 798.3690765957447 | 18705.3690765957447 | 0.0 | 70619.73 | 70619.73 | 100.0 | 18705.3690765957447 | -51914.3609234042553 | 0.2648745481835705786470721426 | 70619.73000000000000000000000 | -51914.36092340425530000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 17907.0 | 798.3690765957447 | 18705.3690765957447 | 0.0 | 70619.73 | 70619.73 | 100.0 | 18705.3690765957447 | -51914.3609234042553 | 0.2648745481835705786470721426 | 70619.73000000000000000000000 | -51914.36092340425530000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 399.18453829787234 | 399.18453829787234 | 0.0 | 70619.73 | 70619.73 | 100.0 | 399.18453829787234 | -70220.54546170212766 | 0.005652592247207293769035933726 | 399.18453829787234 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 17907.0 | 399.18453829787234 | 18306.18453829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 18306.18453829787234 | 18306.18453829787234 | 18306.18453829787234 | 1 | 18305.18453829787234
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | ('EQUIPO',) | 0.0 | 399.18453829787234 | 399.18453829787234 | 0.0 | 55.0 | 55.0 | 100.0 | 399.18453829787234 | 344.18453829787234 | 7.257900696324951636363636364 | 55.00000000000000000000000000 | 344.1845382978723400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 399.18453829787234 | 399.18453829787234 | 0.0 | 55.0 | 55.0 | 100.0 | 399.18453829787234 | 344.18453829787234 | 7.257900696324951636363636364 | 55.00000000000000000000000000 | 344.1845382978723400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | PISTOLA PARA CALAFATEO | 0.0 | 399.18453829787234 | 399.18453829787234 | 0.0 | 55.0 | 55.0 | 100.0 | 399.18453829787234 | 344.18453829787234 | 7.257900696324951636363636364 | 55.00000000000000000000000000 | 344.1845382978723400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 36117.84 | 17564.119685106383 | 53681.959685106383 | 0.0 | 7118.39 | 7118.39 | 100.0 | 53681.959685106383 | 46563.569685106383 | 7.541306346674793457509352536 | 7118.390000000000000000000000 | 46563.56968510638300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 1197.5536148936171 | 1197.5536148936171 | 0.0 | 2724.21 | 2724.21 | 100.0 | 1197.5536148936171 | -1526.6563851063829 | 0.4395966591759141549293189585 | 2724.210000000000000000000000 | -1526.656385106382900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | PINTURA COLONIAL LATEX BLANCO | 0.0 | 399.18453829787234 | 399.18453829787234 | 0.0 | 2298.0 | 2298.0 | 100.0 | 399.18453829787234 | -1898.81546170212766 | 0.1737095466918504525674499565 | 2298.000000000000000000000000 | -1898.815461702127660000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | THINNER | 0.0 | 399.18453829787234 | 399.18453829787234 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 100.0 | 399.18453829787234 | 269.18453829787234 | 3.070650294599018 | 1.3E+2 | 269.18453829787234
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | SELLADOR MULTIFUNCIONAL 6000 MATE BLANCO | 0.0 | 399.18453829787234 | 399.18453829787234 | 0.0 | 296.21 | 296.21 | 100.0 | 399.18453829787234 | 102.97453829787234 | 1.347640316997644711522230850 | 296.2099999999999999999999999 | 102.9745382978723400000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 798.3690765957447 | 798.3690765957447 | 0.0 | 770.38 | 770.38 | 100.0 | 798.3690765957447 | 27.9890765957447 | 1.036331520283165061398270983 | 770.3800000000000000000000001 | 27.9890765957446999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | SILICON PARA TABLEROS | 0.0 | 399.18453829787234 | 399.18453829787234 | 0.0 | 239.5 | 239.5 | 100.0 | 399.18453829787234 | 159.68453829787234 | 1.666741287256251941544885177 | 239.5000000000000000000000001 | 159.6845382978723399999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 399.18453829787234 | 399.18453829787234 | 0.0 | 530.88 | 530.88 | 100.0 | 399.18453829787234 | -131.69546170212766 | 0.7519298867877342148884870404 | 530.8800000000000000000000000 | -131.6954617021276600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 399.18453829787234 | 399.18453829787234 | 0.0 | 85.5 | 85.5 | 100.0 | 399.18453829787234 | 313.68453829787234 | 4.668825009331840233918128655 | 85.50000000000000000000000000 | 313.6845382978723400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | CLAVO ACERADO DE 1'' | 0.0 | 399.18453829787234 | 399.18453829787234 | 0.0 | 85.5 | 85.5 | 100.0 | 399.18453829787234 | 313.68453829787234 | 4.668825009331840233918128655 | 85.50000000000000000000000000 | 313.6845382978723400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | ('FERRETERIA',) | 119.52 | 2794.2917680851065 | 2913.8117680851065 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 100.0 | 2913.8117680851065 | 2313.8117680851065 | 4.856352946808510833333333333 | 600.0000000000000000000000000 | 2313.811768085106500000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | LIJA P/AGUA #220 H-98 O A-99 3M | 59.76 | 399.18453829787234 | 458.94453829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 458.94453829787234 | 458.94453829787234 | 458.94453829787234 | 1 | 457.94453829787234
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | LIJA P/AGUA #150 H-98 O C-99 3M | 59.76 | 399.18453829787234 | 458.94453829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 458.94453829787234 | 458.94453829787234 | 458.94453829787234 | 1 | 457.94453829787234
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | WIPE | 0.0 | 399.18453829787234 | 399.18453829787234 | 0.0 | 214.5 | 214.5 | 100.0 | 399.18453829787234 | 184.68453829787234 | 1.861000178544859393939393939 | 214.5000000000000000000000000 | 184.6845382978723400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | LIJA NO. 240 P/AGUA | 0.0 | 399.18453829787234 | 399.18453829787234 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 100.0 | 399.18453829787234 | 369.18453829787234 | 13.30615127659574466666666667 | 29.99999999999999999999999999 | 369.1845382978723400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | LIJA NO. 220 BASE DE AGUA 3M | 0.0 | 399.18453829787234 | 399.18453829787234 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 100.0 | 399.18453829787234 | 369.18453829787234 | 13.30615127659574466666666667 | 29.99999999999999999999999999 | 369.1845382978723400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | SIKAFLEX 1A BLANCO 300 ML | 0.0 | 399.18453829787234 | 399.18453829787234 | 0.0 | 205.5 | 205.5 | 100.0 | 399.18453829787234 | 193.68453829787234 | 1.942503835999378783454987835 | 205.5000000000000000000000000 | 193.6845382978723400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | MASKING TAPE DE 1/2'' | 0.0 | 399.18453829787234 | 399.18453829787234 | 0.0 | 120.0 | 120.0 | 100.0 | 399.18453829787234 | 279.18453829787234 | 3.326537819148936166666666667 | 120.0000000000000000000000000 | 279.1845382978723400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 399.18453829787234 | 399.18453829787234 | 0.0 | 48.99 | 48.99 | 100.0 | 399.18453829787234 | 350.19453829787234 | 8.148286146108845478669116146 | 48.99000000000000000000000000 | 350.1945382978723400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | CERA LIQUIDA PARA PISO | 0.0 | 399.18453829787234 | 399.18453829787234 | 0.0 | 48.99 | 48.99 | 100.0 | 399.18453829787234 | 350.19453829787234 | 8.148286146108845478669116146 | 48.99000000000000000000000000 | 350.1945382978723400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 399.18453829787234 | 399.18453829787234 | 0.0 | 39.79 | 39.79 | 100.0 | 399.18453829787234 | 359.39453829787234 | 10.03228294289701784367931641 | 39.79000000000000000000000000 | 359.3945382978723400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | PEGAMIX 20KG | 0.0 | 399.18453829787234 | 399.18453829787234 | 0.0 | 39.79 | 39.79 | 100.0 | 399.18453829787234 | 359.39453829787234 | 10.03228294289701784367931641 | 39.79000000000000000000000000 | 359.3945382978723400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | ('TABLAYESO',) | 35290.12 | 10777.982534042552 | 46068.102534042552 | 0.0 | 2831.52 | 2831.52 | 100.0 | 46068.102534042552 | 43236.582534042552 | 16.26974294161529920325478895 | 2831.520000000000000000000000 | 43236.58253404255200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | CANAL DE 2 1/2"X 10' | 0.0 | 399.18453829787234 | 399.18453829787234 | 0.0 | 215.0 | 215.0 | 100.0 | 399.18453829787234 | 184.18453829787234 | 1.856672271152894604651162791 | 215.0000000000000000000000000 | 184.1845382978723400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | CINTA DE PAPEL JUNTA DE 2" (76.20M) | 201.85 | 399.18453829787234 | 601.03453829787234 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 100.0 | 601.03453829787234 | 576.03453829787234 | 24.0413815319148936 | 25 | 576.03453829787234
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | TORNILLO DE 1" PUNTA FINA 37704 6X1 PUNTA CORRIENTE | 572.31 | 399.18453829787234 | 971.49453829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 971.49453829787234 | 971.49453829787234 | 971.49453829787234 | 1 | 970.49453829787234
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | TORNILLO DE 1/2" PUNTA FINA | 0.0 | 399.18453829787234 | 399.18453829787234 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 100.0 | 399.18453829787234 | 354.18453829787234 | 8.870767517730496444444444444 | 45.00000000000000000000000000 | 354.1845382978723400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | TORNILLO DE 1/2" PUNTA DE BROCA 37709 DE 7X7X16 | 205.53 | 399.18453829787234 | 604.71453829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 604.71453829787234 | 604.71453829787234 | 604.71453829787234 | 1 | 603.71453829787234
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | TACHUELON DE 1" | 202.43 | 399.18453829787234 | 601.61453829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 601.61453829787234 | 601.61453829787234 | 601.61453829787234 | 1 | 600.61453829787234
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | MASILLA TABLAYESO CUBETA 28KG | 3525.68 | 399.18453829787234 | 3924.86453829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3924.86453829787234 | 3924.86453829787234 | 3924.86453829787234 | 1 | 3923.86453829787234
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | TABLAYESO 8'X4'X1/2" ULTRALIGHT | 5498.38 | 399.18453829787234 | 5897.56453829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5897.56453829787234 | 5897.56453829787234 | 5897.56453829787234 | 1 | 5896.56453829787234
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | TABLAYESO 8'X4'X1/2" ANTI-MOHO | 7941.41 | 399.18453829787234 | 8340.59453829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8340.59453829787234 | 8340.59453829787234 | 8340.59453829787234 | 1 | 8339.59453829787234
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | CANALETA CARGA 1-5/8" X 12' (CAL 22) LMS | 1825.96 | 399.18453829787234 | 2225.14453829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2225.14453829787234 | 2225.14453829787234 | 2225.14453829787234 | 1 | 2224.14453829787234
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | CANAL LISTON CARGA 1 1/2"X12' CAL 26 LMS | 3553.23 | 399.18453829787234 | 3952.41453829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3952.41453829787234 | 3952.41453829787234 | 3952.41453829787234 | 1 | 3951.41453829787234
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | CLAVO DN27 1" C/ARANDELA SIN REMACHE | 119.89 | 399.18453829787234 | 519.07453829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 519.07453829787234 | 519.07453829787234 | 519.07453829787234 | 1 | 518.07453829787234
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | CINTA METALICA 2" X 100' | 704.15 | 399.18453829787234 | 1103.33453829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1103.33453829787234 | 1103.33453829787234 | 1103.33453829787234 | 1 | 1102.33453829787234
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | CANAL 2-1/2" X 10' (CAL 20) LMS | 1336.82 | 399.18453829787234 | 1736.00453829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1736.00453829787234 | 1736.00453829787234 | 1736.00453829787234 | 1 | 1735.00453829787234
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | TORNILLO DE 1 1/2" PARA DUROCK | 0.0 | 399.18453829787234 | 399.18453829787234 | 0.0 | 19.25 | 19.25 | 100.0 | 399.18453829787234 | 379.93453829787234 | 20.73685913235700467532467532 | 19.25000000000000000000000000 | 379.9345382978723400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | CROSS TEE 12" BLANCO | 0.0 | 399.18453829787234 | 399.18453829787234 | 0.0 | 6.75 | 6.75 | 100.0 | 399.18453829787234 | 392.43453829787234 | 59.13845011820330962962962963 | 6.750000000000000000000000000 | 392.4345382978723400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | FULMINANTE CAL.27 ROJO | 441.08 | 399.18453829787234 | 840.26453829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 840.26453829787234 | 840.26453829787234 | 840.26453829787234 | 1 | 839.26453829787234
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | REBORDE TIPO "Z" 10' | 1321.92 | 399.18453829787234 | 1721.10453829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1721.10453829787234 | 1721.10453829787234 | 1721.10453829787234 | 1 | 1720.10453829787234
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12 | 536.57 | 399.18453829787234 | 935.75453829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 935.75453829787234 | 935.75453829787234 | 935.75453829787234 | 1 | 934.75453829787234
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 | 429.25 | 399.18453829787234 | 828.43453829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 828.43453829787234 | 828.43453829787234 | 828.43453829787234 | 1 | 827.43453829787234
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | ANGULAR 1"X10' CAL 26 | 663.01 | 399.18453829787234 | 1062.19453829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1062.19453829787234 | 1062.19453829787234 | 1062.19453829787234 | 1 | 1061.19453829787234
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | PIN CLIP DE 1 1/4" | 576.31 | 399.18453829787234 | 975.49453829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 975.49453829787234 | 975.49453829787234 | 975.49453829787234 | 1 | 974.49453829787234
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | AISLANTE ACUSTICO | 0.0 | 399.18453829787234 | 399.18453829787234 | 0.0 | 498.02 | 498.02 | 100.0 | 399.18453829787234 | -98.83546170212766 | 0.8015431876187147905706598129 | 498.0200000000000000000000000 | -98.8354617021276600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | PANEL DE ACCESO 8" X 8" | 0.0 | 399.18453829787234 | 399.18453829787234 | 0.0 | 1860.0 | 1860.0 | 100.0 | 399.18453829787234 | -1460.81546170212766 | 0.2146153431708991075268817204 | 1860.000000000000000000000000 | -1460.815461702127660000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | POSTE DE 2 1/2" X 10' (CAL 22) LMS | 5634.34 | 399.18453829787234 | 6033.52453829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6033.52453829787234 | 6033.52453829787234 | 6033.52453829787234 | 1 | 6032.52453829787234
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 1" P/TABLAYESO | 0.0 | 399.18453829787234 | 399.18453829787234 | 0.0 | 62.5 | 62.5 | 100.0 | 399.18453829787234 | 336.68453829787234 | 6.38695261276595744 | 62.5 | 336.68453829787234
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | TABLAYESO MASILLA CUBETA 28 KG USG | 0.0 | 399.18453829787234 | 399.18453829787234 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 399.18453829787234 | 299.18453829787234 | 3.9918453829787234 | 1E+2 | 299.18453829787234
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 399.18453829787234 | 399.18453829787234 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 100.0 | 399.18453829787234 | 381.18453829787234 | 22.17691879432624111111111111 | 18.00000000000000000000000000 | 381.1845382978723400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | REPOSADERA | 0.0 | 399.18453829787234 | 399.18453829787234 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 100.0 | 399.18453829787234 | 381.18453829787234 | 22.17691879432624111111111111 | 18.00000000000000000000000000 | 381.1845382978723400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 708.2 | 399.18453829787234 | 1107.38453829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1107.38453829787234 | 1107.38453829787234 | 1107.38453829787234 | 1 | 1106.38453829787234
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ACABADOS TABLAYESO | IMPREVISTOS | 708.2 | 399.18453829787234 | 1107.38453829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1107.38453829787234 | 1107.38453829787234 | 1107.38453829787234 | 1 | 1106.38453829787234
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | AC EDIFICIO ADMINISTRATIVO | AC EDIFICIO ADMINISTRATIVO | 202023.08 | 23594.13 | 225617.21 | 0.0 | 202543.52 | 202543.52 | 100.0 | 225617.21 | 23073.69 | 1.113919665265025511554257574 | 202543.5200000000000000000000 | 23073.6900000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | AC EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ('SUBCONTRATOS',) | 198061.85 | 1123.53 | 199185.38 | 0.0 | 196900.62 | 196900.62 | 100.0 | 199185.38 | 2284.76 | 1.011603620140962481479235566 | 196900.6199999999999999999999 | 2284.7600000000000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | AC EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ('SUB. CONTRATOS',) | 198061.85 | 1123.53 | 199185.38 | 0.0 | 196900.62 | 196900.62 | 100.0 | 199185.38 | 2284.76 | 1.011603620140962481479235566 | 196900.6199999999999999999999 | 2284.7600000000000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | AC EDIFICIO ADMINISTRATIVO | SUBCONTRATOS | 198061.85 | 1123.53 | 199185.38 | 0.0 | 196900.62 | 196900.62 | 100.0 | 199185.38 | 2284.76 | 1.011603620140962481479235566 | 196900.6199999999999999999999 | 2284.7600000000000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | AC EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ('MATERIALES',) | 3961.23 | 22470.6 | 26431.83 | 0.0 | 5642.9 | 5642.9 | 100.0 | 26431.83 | 20788.93 | 4.684086196813695085860107392 | 5642.900000000000000000000000 | 20788.93000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | AC EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ('MATERIALES',) | 3961.23 | 1123.53 | 5084.76 | 0.0 | 2640.01 | 2640.01 | 100.0 | 5084.76 | 2444.75 | 1.926038158946367627395350775 | 2640.010000000000000000000000 | 2444.750000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | AC EDIFICIO ADMINISTRATIVO | IMPREVISTOS | 3961.23 | 1123.53 | 5084.76 | 0.0 | 2640.01 | 2640.01 | 100.0 | 5084.76 | 2444.75 | 1.926038158946367627395350775 | 2640.010000000000000000000000 | 2444.750000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | AC EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 1123.53 | 1123.53 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 100.0 | 1123.53 | 623.53 | 2.24706 | 5E+2 | 623.53
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | AC EDIFICIO ADMINISTRATIVO | SIKABOOM (ESPUMA) 500 ML | 0.0 | 1123.53 | 1123.53 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 100.0 | 1123.53 | 623.53 | 2.24706 | 5E+2 | 623.53
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | AC EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 14605.89 | 14605.89 | 0.0 | 1973.94 | 1973.94 | 100.0 | 14605.89 | 12631.95 | 7.399358643119851667223927779 | 1973.940000000000000000000000 | 12631.95000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | AC EDIFICIO ADMINISTRATIVO | CODO DE 2" X 45 PVC AGUA POTABLE | 0.0 | 1123.53 | 1123.53 | 0.0 | 8.99 | 8.99 | 100.0 | 1123.53 | 1114.54 | 124.9755283648498331479421580 | 8.989999999999999999999999997 | 1114.540000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | AC EDIFICIO ADMINISTRATIVO | TEE DE 2" PVC AGUA POTABLE | 0.0 | 1123.53 | 1123.53 | 0.0 | 9.03 | 9.03 | 100.0 | 1123.53 | 1114.50 | 124.4219269102990033222591362 | 9.030000000000000000000000001 | 1114.500000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | AC EDIFICIO ADMINISTRATIVO | TUBO DE 4" (250 PSI) PVC AP | 0.0 | 1123.53 | 1123.53 | 0.0 | 410.89 | 410.89 | 100.0 | 1123.53 | 712.64 | 2.734381464625568887050062060 | 410.8900000000000000000000001 | 712.6399999999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | AC EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PEGAMENTO PVC 1/4 | 0.0 | 1123.53 | 1123.53 | 0.0 | 312.0 | 312.0 | 100.0 | 1123.53 | 811.53 | 3.601057692307692307692307692 | 312.0000000000000000000000000 | 811.5300000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | AC EDIFICIO ADMINISTRATIVO | TUBO DE 3" (250 PSI) PVC AGUA POTABLE | 0.0 | 1123.53 | 1123.53 | 0.0 | 257.69 | 257.69 | 100.0 | 1123.53 | 865.84 | 4.360006209010826962629516085 | 257.6900000000000000000000000 | 865.8400000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | AC EDIFICIO ADMINISTRATIVO | TUBO DE 3" (125PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 1123.53 | 1123.53 | 0.0 | 136.0 | 136.0 | 100.0 | 1123.53 | 987.53 | 8.26125 | 136 | 987.53
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | AC EDIFICIO ADMINISTRATIVO | CODO DE 2" X 90 PVC AGUA POTABLE | 0.0 | 1123.53 | 1123.53 | 0.0 | 34.55 | 34.55 | 100.0 | 1123.53 | 1088.98 | 32.51895803183791606367583213 | 34.55000000000000000000000000 | 1088.980000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | AC EDIFICIO ADMINISTRATIVO | CODO DE 2" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | 1123.53 | 1123.53 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 100.0 | 1123.53 | 1093.53 | 37.451 | 3E+1 | 1093.53
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | AC EDIFICIO ADMINISTRATIVO | CODO DE 3" X 45 PVC AGUA POTABLE | 0.0 | 1123.53 | 1123.53 | 0.0 | 98.85 | 98.85 | 100.0 | 1123.53 | 1024.68 | 11.36600910470409711684370258 | 98.85000000000000000000000000 | 1024.680000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | AC EDIFICIO ADMINISTRATIVO | CODO DE 3" X 90 PVC AGUA POTABLE | 0.0 | 1123.53 | 1123.53 | 0.0 | 65.97 | 65.97 | 100.0 | 1123.53 | 1057.56 | 17.03092314688494770350159163 | 65.97000000000000000000000001 | 1057.560000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | AC EDIFICIO ADMINISTRATIVO | CODO DE 4" X 90 PVC AGUA POTABLE | 0.0 | 1123.53 | 1123.53 | 0.0 | 357.97 | 357.97 | 100.0 | 1123.53 | 765.56 | 3.138614967734726373718468028 | 357.9700000000000000000000000 | 765.5600000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | AC EDIFICIO ADMINISTRATIVO | CODO DE 4" X 90 PVC DRENAJE PG | 0.0 | 1123.53 | 1123.53 | 0.0 | 196.0 | 196.0 | 100.0 | 1123.53 | 927.53 | 5.732295918367346938775510204 | 196.0000000000000000000000000 | 927.5300000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | AC EDIFICIO ADMINISTRATIVO | YEE DE 2" PVC DRENAJE | 0.0 | 1123.53 | 1123.53 | 0.0 | 56.0 | 56.0 | 100.0 | 1123.53 | 1067.53 | 20.06303571428571428571428571 | 56.00000000000000000000000001 | 1067.530000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | AC EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 3370.59 | 3370.59 | 0.0 | 364.95 | 364.95 | 100.0 | 3370.59 | 3005.64 | 9.235758323057953144266337855 | 364.9500000000000000000000000 | 3005.640000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | AC EDIFICIO ADMINISTRATIVO | IMPERMEABILIZANTE FASTYL | 0.0 | 1123.53 | 1123.53 | 0.0 | 216.75 | 216.75 | 100.0 | 1123.53 | 906.78 | 5.183529411764705882352941176 | 216.7500000000000000000000000 | 906.7800000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | AC EDIFICIO ADMINISTRATIVO | THINNER | 0.0 | 1123.53 | 1123.53 | 0.0 | 116.0 | 116.0 | 100.0 | 1123.53 | 1007.53 | 9.685603448275862068965517241 | 116.0000000000000000000000000 | 1007.530000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | AC EDIFICIO ADMINISTRATIVO | BROCHA DE 3" | 0.0 | 1123.53 | 1123.53 | 0.0 | 32.2 | 32.2 | 100.0 | 1123.53 | 1091.33 | 34.89223602484472049689440994 | 32.20000000000000000000000000 | 1091.330000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | AC EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 2247.06 | 2247.06 | 0.0 | 164.0 | 164.0 | 100.0 | 2247.06 | 2083.06 | 13.70158536585365853658536585 | 164.0000000000000000000000000 | 2083.060000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | AC EDIFICIO ADMINISTRATIVO | SIKAFLEX 1A GRIS 300 ML | 0.0 | 1123.53 | 1123.53 | 0.0 | 146.0 | 146.0 | 100.0 | 1123.53 | 977.53 | 7.695410958904109589041095890 | 146.0000000000000000000000000 | 977.5300000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | AC EDIFICIO ADMINISTRATIVO | LIJA NO. 80 BASE DE AGUA 3M | 0.0 | 1123.53 | 1123.53 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 100.0 | 1123.53 | 1105.53 | 62.41833333333333333333333333 | 18.00000000000000000000000000 | 1105.530000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL | 781929.59 | 470679.5065 | 1252609.0965 | 0.0 | 1111349.91 | 1111349.91 | 100.0 | 1252609.0965 | 141259.1865 | 1.127105950366253235220939551 | 1111349.910000000000000000000 | 141259.186500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 59579.68436708861 | 59579.68436708861 | 0.0 | 182326.61 | 182326.61 | 100.0 | 59579.68436708861 | -122746.92563291139 | 0.3267744865496518034312161017 | 182326.6100000000000000000000 | -122746.9256329113900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 59579.68436708861 | 59579.68436708861 | 0.0 | 182326.61 | 182326.61 | 100.0 | 59579.68436708861 | -122746.92563291139 | 0.3267744865496518034312161017 | 182326.6100000000000000000000 | -122746.9256329113900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | IGSS PATRONAL | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 12364.2 | 12364.2 | 100.0 | 5957.968436708861 | -6406.231563291139 | 0.4818725381916226686724575791 | 12364.20000000000000000000000 | -6406.23156329113900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | BONIF. DECRETO | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 17770.28 | 17770.28 | 100.0 | 5957.968436708861 | -11812.311563291139 | 0.3352771276934781556621505120 | 17770.28000000000000000000000 | -11812.31156329113900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | IRTRA | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 1158.78 | 1158.78 | 100.0 | 5957.968436708861 | 4799.188436708861 | 5.141587218202645023214069970 | 1158.780000000000000000000000 | 4799.188436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | INTECAP | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 1158.78 | 1158.78 | 100.0 | 5957.968436708861 | 4799.188436708861 | 5.141587218202645023214069970 | 1158.780000000000000000000000 | 4799.188436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | BONO 14 | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 9656.52 | 9656.52 | 100.0 | 5957.968436708861 | -3698.551563291139 | 0.6169891883109920551088798035 | 9656.520000000000000000000000 | -3698.551563291139000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | AGUINALDO | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 9656.52 | 9656.52 | 100.0 | 5957.968436708861 | -3698.551563291139 | 0.6169891883109920551088798035 | 9656.520000000000000000000000 | -3698.551563291139000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | INDEMNIZACION | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 11263.36 | 11263.36 | 100.0 | 5957.968436708861 | -5305.391563291139 | 0.5289690142824930571339280641 | 11263.36000000000000000000000 | -5305.39156329113900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | MANO DE OBRA AYUDANTE | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 93214.8 | 93214.8 | 100.0 | 5957.968436708861 | -87256.831563291139 | 0.06391655012625528349575389316 | 93214.80000000000000000000000 | -87256.83156329113900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | VACACIONES | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 4832.13 | 4832.13 | 100.0 | 5957.968436708861 | 1125.838436708861 | 1.232990096853532707108459416 | 4832.130000000000000000000002 | 1125.838436708860999999999998
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | MANO DE OBRA ALBAÑIL / MAESTRO DE OBRA | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 21251.24 | 21251.24 | 100.0 | 5957.968436708861 | -15293.271563291139 | 0.2803586255065050792330235789 | 21251.24000000000000000000000 | -15293.27156329113900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 364148.6 | 345562.1693291139 | 709710.7693291139 | 0.0 | 700360.14 | 700360.14 | 100.0 | 709710.7693291139 | 9350.6293291139 | 1.013351172911002473670189169 | 700360.1399999999999999999998 | 9350.6293291139000000000002
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ('CONCRETO',) | 68429.28 | 35747.81062025316 | 104177.09062025316 | 0.0 | 199769.08 | 199769.08 | 100.0 | 104177.09062025316 | -95591.98937974684 | 0.5214875626410912039040275903 | 199769.0800000000000000000000 | -95591.9893797468400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 68429.28 | 5957.968436708861 | 74387.248436708861 | 0.0 | 12822.04 | 12822.04 | 100.0 | 74387.248436708861 | 61565.208436708861 | 5.801514301679675075105053486 | 12822.04000000000000000000000 | 61565.20843670886100000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | BOMBEO Y EQUIPO DE COLOCACION | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 1290.24 | 1290.24 | 100.0 | 5957.968436708861 | 4667.728436708861 | 4.617721072598013547867063492 | 1290.240000000000000000000000 | 4667.728436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | SERVICIO DE COLOCACION CON PLUMA | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 11614.4 | 11614.4 | 100.0 | 5957.968436708861 | -5656.431563291139 | 0.5129811644776192485190797631 | 11614.40000000000000000000000 | -5656.43156329113900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 11128.32 | 11128.32 | 100.0 | 5957.968436708861 | -5170.351563291139 | 0.5353879504461464983034276513 | 11128.32000000000000000000000 | -5170.35156329113900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | SERVICIO DE ALISADO CON HELICOPTERO | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 9299.36 | 9299.36 | 100.0 | 5957.968436708861 | -3341.391563291139 | 0.6406858575976046738700297655 | 9299.360000000000000000000000 | -3341.391563291139000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 153614.72 | 153614.72 | 100.0 | 5957.968436708861 | -147656.751563291139 | 0.03878514010056367644975689830 | 153614.7200000000000000000000 | -147656.7515632911390000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ('MADERA',) | 24595.64 | 23831.873746835445 | 48427.513746835445 | 0.0 | 81782.0 | 81782.0 | 100.0 | 48427.513746835445 | -33354.486253164555 | 0.5921536982078629160450954978 | 81782.00000000000000000000000 | -33354.48625316455500000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | TABLA 1" X 12" X 10' | 2972.85 | 5957.968436708861 | 8930.818436708861 | 0.0 | 3150.0 | 3150.0 | 100.0 | 8930.818436708861 | 5780.818436708861 | 2.835180456098051111111111111 | 3150.000000000000000000000000 | 5780.818436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | REGLA DE 3"X3"X10' | 6691.37 | 5957.968436708861 | 12649.338436708861 | 0.0 | 2362.5 | 2362.5 | 100.0 | 12649.338436708861 | 10286.838436708861 | 5.354217327707454391534391534 | 2362.500000000000000000000000 | 10286.83843670886100000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | REGLA DE 3" X 4" X 12' | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 23521.31 | 23521.31 | 100.0 | 5957.968436708861 | -17563.341563291139 | 0.2533008763843876467764763102 | 23521.31000000000000000000000 | -17563.34156329113900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 14931.42 | 5957.968436708861 | 20889.388436708861 | 0.0 | 52748.19 | 52748.19 | 100.0 | 20889.388436708861 | -31858.801563291139 | 0.3960209523153090371442129104 | 52748.19000000000000000000000 | -31858.80156329113900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ('AGLOMERADOS',) | 63881.79 | 29789.842183544304 | 93671.632183544304 | 0.0 | 128268.58 | 128268.58 | 100.0 | 93671.632183544304 | -34596.947816455696 | 0.7302772992695818726612550010 | 128268.5800000000000000000000 | -34596.9478164556960000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | LEVANTA MUROS 50 KG | 8664.73 | 5957.968436708861 | 14622.698436708861 | 0.0 | 8874.57 | 8874.57 | 100.0 | 14622.698436708861 | 5748.128436708861 | 1.647707825473105851889161954 | 8874.569999999999999999999999 | 5748.128436708861000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | CAL | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 398.94 | 398.94 | 100.0 | 5957.968436708861 | 5559.028436708861 | 14.93449751017411390183987567 | 398.9400000000000000000000000 | 5559.028436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | MORTERO TIPO S 50 KG. | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 2373.0 | 2373.0 | 100.0 | 5957.968436708861 | 3584.968436708861 | 2.510732590269220817530552044 | 2373.000000000000000000000000 | 3584.968436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | CEMENTO UGC | 55217.06 | 5957.968436708861 | 61175.028436708861 | 0.0 | 115497.07 | 115497.07 | 100.0 | 61175.028436708861 | -54322.041563291139 | 0.5296673624422581542544758928 | 115497.0700000000000000000000 | -54322.0415632911390000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | CONCRETO 3000PSI - 3/8 50.KG | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 1125.0 | 1125.0 | 100.0 | 5957.968436708861 | 4832.968436708861 | 5.295971943741209777777777778 | 1125.000000000000000000000000 | 4832.968436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ('ACERO DE REFUERZO',) | 107403.17 | 71495.62124050633 | 178898.79124050633 | 0.0 | 195102.53 | 195102.53 | 100.0 | 178898.79124050633 | -16203.73875949367 | 0.9169475723380231409608066077 | 195102.5300000000000000000000 | -16203.7387594936700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ALAMBRE DE AMARRE | 7558.95 | 5957.968436708861 | 13516.918436708861 | 0.0 | 6268.66 | 6268.66 | 100.0 | 13516.918436708861 | 7248.258436708861 | 2.156269192572074574151413540 | 6268.659999999999999999999999 | 7248.258436708861000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/2 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 11355.0 | 11355.0 | 100.0 | 5957.968436708861 | -5397.031563291139 | 0.5246999944261436371642448261 | 11355.00000000000000000000000 | -5397.03156329113900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 236.1 | 236.1 | 100.0 | 5957.968436708861 | 5721.868436708861 | 25.23493619952927149512918255 | 236.1000000000000000000000000 | 5721.868436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 9351.6 | 9351.6 | 100.0 | 5957.968436708861 | -3393.631563291139 | 0.6371068519514159074382993285 | 9351.599999999999999999999999 | -3393.631563291138999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 25472.41 | 5957.968436708861 | 31430.378436708861 | 0.0 | 43912.76 | 43912.76 | 100.0 | 31430.378436708861 | -12482.381563291139 | 0.7157459115917300802773499092 | 43912.76000000000000000000000 | -12482.38156329113900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 11207.52 | 11207.52 | 100.0 | 5957.968436708861 | -5249.551563291139 | 0.5316045330910728689308607078 | 11207.52000000000000000000000 | -5249.55156329113900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 53445.67 | 5957.968436708861 | 59403.638436708861 | 0.0 | 103501.11 | 103501.11 | 100.0 | 59403.638436708861 | -44097.471563291139 | 0.5739420421356723710499336674 | 103501.1100000000000000000000 | -44097.4715632911390000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | CLAVO DE 2" | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 1309.01 | 1309.01 | 100.0 | 5957.968436708861 | 4648.958436708861 | 4.551507197583563914714173307 | 1309.010000000000000000000000 | 4648.958436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | CLAVO DE 3" | 7064.0 | 5957.968436708861 | 13021.968436708861 | 0.0 | 1758.19 | 1758.19 | 100.0 | 13021.968436708861 | 11263.778436708861 | 7.406462576120249233586813712 | 1758.190000000000000000000000 | 11263.77843670886100000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | CLAVO DE 4" | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 552.38 | 552.38 | 100.0 | 5957.968436708861 | 5405.588436708861 | 10.78599593886248778015134509 | 552.3799999999999999999999999 | 5405.588436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | CLAVO DE LAMINA | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 676.53 | 676.53 | 100.0 | 5957.968436708861 | 5281.438436708861 | 8.806658147767077587098872186 | 676.5300000000000000000000000 | 5281.438436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 13862.14 | 5957.968436708861 | 19820.108436708861 | 0.0 | 4973.67 | 4973.67 | 100.0 | 19820.108436708861 | 14846.438436708861 | 3.985006732796679514322421874 | 4973.669999999999999999999999 | 14846.43843670886100000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ('PREFABRICADOS',) | 33770.1 | 5957.968436708861 | 39728.068436708861 | 0.0 | 33594.63 | 33594.63 | 100.0 | 39728.068436708861 | 6133.438436708861 | 1.182571989532519363957870648 | 33594.62999999999999999999999 | 6133.43843670886100000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | LOSA PREFABRICADA | 33770.1 | 5957.968436708861 | 39728.068436708861 | 0.0 | 33594.63 | 33594.63 | 100.0 | 39728.068436708861 | 6133.438436708861 | 1.182571989532519363957870648 | 33594.62999999999999999999999 | 6133.43843670886100000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 24479.58 | 29789.842183544304 | 54269.422183544304 | 0.0 | 24729.97 | 24729.97 | 100.0 | 54269.422183544304 | 29539.452183544304 | 2.194479903677372192525910868 | 24729.97000000000000000000001 | 29539.45218354430399999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | BLOCK DE 14X19X19.5 - 100KGS/CM2 | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 990.0 | 990.0 | 100.0 | 5957.968436708861 | 4967.968436708861 | 6.018149936069556565656565657 | 989.9999999999999999999999999 | 4967.968436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 66KG/CM2 | 3532.05 | 5957.968436708861 | 9490.018436708861 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9490.018436708861 | 9490.018436708861 | 9490.018436708861 | 1 | 9489.018436708861
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 20947.53 | 5957.968436708861 | 26905.498436708861 | 0.0 | 18417.47 | 18417.47 | 100.0 | 26905.498436708861 | 8488.028436708861 | 1.460868318868382085052941582 | 18417.47000000000000000000000 | 8488.02843670886100000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 100KG/CM2 | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 3667.0 | 3667.0 | 100.0 | 5957.968436708861 | 2290.968436708861 | 1.624752777940785655849468230 | 3667.000000000000000000000000 | 2290.968436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | BLOCK DE 19X19X39 - 100KGS/CM2 | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 1655.5 | 1655.5 | 100.0 | 5957.968436708861 | 4302.468436708861 | 3.598893649476811235276351555 | 1655.500000000000000000000000 | 4302.468436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ('AGREGADOS',) | 23810.99 | 17873.90531012658 | 41684.89531012658 | 0.0 | 18511.46 | 18511.46 | 100.0 | 41684.89531012658 | 23173.43531012658 | 2.251842659094775884776241312 | 18511.46000000000000000000000 | 23173.43531012658000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | PIEDRIN DE 1/2" | 16484.53 | 5957.968436708861 | 22442.498436708861 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22442.498436708861 | 22442.498436708861 | 22442.498436708861 | 1 | 22441.498436708861
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 7461.46 | 7461.46 | 100.0 | 5957.968436708861 | -1503.491563291139 | 0.7984990118165695453704770916 | 7461.460000000000000000000000 | -1503.491563291139000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ARENA DE RIO | 7326.46 | 5957.968436708861 | 13284.428436708861 | 0.0 | 11050.0 | 11050.0 | 100.0 | 13284.428436708861 | 2234.428436708861 | 1.202210718254195565610859729 | 11050.00000000000000000000000 | 2234.42843670886100000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 11915.936873417722 | 11915.936873417722 | 0.0 | 4280.0 | 4280.0 | 100.0 | 11915.936873417722 | 7635.936873417722 | 2.784097400331243457943925234 | 4279.999999999999999999999999 | 7635.936873417722000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | TUBO DE 3" (160 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 4254.0 | 4254.0 | 100.0 | 5957.968436708861 | 1703.968436708861 | 1.400556755220700752233192290 | 4253.999999999999999999999999 | 1703.968436708861000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | CODO DE 3" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 100.0 | 5957.968436708861 | 5931.968436708861 | 229.1526321811100384615384615 | 26.00000000000000000000000000 | 5931.968436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ('ADITIVOS',) | 3268.59 | 59579.68436708861 | 62848.27436708861 | 0.0 | 11920.54 | 11920.54 | 100.0 | 62848.27436708861 | 50927.73436708861 | 5.272267394521440303878851126 | 11920.54000000000000000000000 | 50927.73436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | DESENCOFRANTE | 1806.6 | 5957.968436708861 | 7764.568436708861 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7764.568436708861 | 7764.568436708861 | 7764.568436708861 | 1 | 7763.568436708861
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | SIKADUR 32 PREMIER N 2.5 KGS | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 912.4 | 912.4 | 100.0 | 5957.968436708861 | 5045.568436708861 | 6.529996094595419772029811486 | 912.4000000000000000000000000 | 5045.568436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 2 KGS | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 389.98 | 389.98 | 100.0 | 5957.968436708861 | 5567.988436708861 | 15.27762561338750961587773732 | 389.9800000000000000000000000 | 5567.988436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | SIKALATEX N | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 906.0 | 906.0 | 100.0 | 5957.968436708861 | 5051.968436708861 | 6.576124102327661147902869757 | 906.0000000000000000000000000 | 5051.968436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | GEOMEMBRANA | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 3212.16 | 3212.16 | 100.0 | 5957.968436708861 | 2745.808436708861 | 1.854816832507988705419406256 | 3212.160000000000000000000000 | 2745.808436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ANTISOL BLANCO | 1461.99 | 5957.968436708861 | 7419.958436708861 | 0.0 | 4471.85 | 4471.85 | 100.0 | 7419.958436708861 | 2948.108436708861 | 1.659259240964893947695025549 | 4471.849999999999999999999999 | 2948.108436708861000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | SIKADUR 32 PREMIER N 1 KGS | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 1163.8 | 1163.8 | 100.0 | 5957.968436708861 | 4794.168436708861 | 5.119409208376749441484791201 | 1163.800000000000000000000000 | 4794.168436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 427.45 | 427.45 | 100.0 | 5957.968436708861 | 5530.518436708861 | 13.93839849504938823254181776 | 427.4499999999999999999999999 | 5530.518436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | DESENCOFRANTE | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 214.41 | 214.41 | 100.0 | 5957.968436708861 | 5743.558436708861 | 27.78773581786698848001492468 | 214.4100000000000000000000000 | 5743.558436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | CARTUCHO EPOXICO RE-10 HILTI 580 ML | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 222.49 | 222.49 | 100.0 | 5957.968436708861 | 5735.478436708861 | 26.77858976452362353364196144 | 222.4900000000000000000000000 | 5735.478436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ('FERRETERIA',) | 1277.25 | 47663.74749367089 | 48940.99749367089 | 0.0 | 2401.35 | 2401.35 | 100.0 | 48940.99749367089 | 46539.64749367089 | 20.38061819129693297520144918 | 2401.350000000000000000000001 | 46539.64749367089000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 9" | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 100.0 | 5957.968436708861 | 5707.968436708861 | 23.831873746835444 | 2.5E+2 | 5707.968436708861
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 58.29 | 58.29 | 100.0 | 5957.968436708861 | 5899.678436708861 | 102.2125310809548979241722422 | 58.29000000000000000000000002 | 5899.678436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 325.4 | 325.4 | 100.0 | 5957.968436708861 | 5632.568436708861 | 18.30967558914831284572833436 | 325.4000000000000000000000000 | 5632.568436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | NYLON NEGRO | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 1620.0 | 1620.0 | 100.0 | 5957.968436708861 | 4337.968436708861 | 3.677758294264729012345679012 | 1620.000000000000000000000000 | 4337.968436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 1277.25 | 5957.968436708861 | 7235.218436708861 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7235.218436708861 | 7235.218436708861 | 7235.218436708861 | 1 | 7234.218436708861
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | CEDAZO GALLINERO DE 3/4" | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 5957.968436708861 | 5917.968436708861 | 148.949210917721525 | 4E+1 | 5917.968436708861
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | WIPE | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 100.0 | 5957.968436708861 | 5940.968436708861 | 350.4687315711094705882352941 | 17.00000000000000000000000000 | 5940.968436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 90.66 | 90.66 | 100.0 | 5957.968436708861 | 5867.308436708861 | 65.71771935482970439002867858 | 90.66000000000000000000000000 | 5867.308436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ('COMBUSTIBLES',) | 1088.1 | 5957.968436708861 | 7046.068436708861 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7046.068436708861 | 7046.068436708861 | 7046.068436708861 | 1 | 7045.068436708861
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | COMBUSTIBLE | 1088.1 | 5957.968436708861 | 7046.068436708861 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7046.068436708861 | 7046.068436708861 | 7046.068436708861 | 1 | 7045.068436708861
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 12144.11 | 5957.968436708861 | 18102.078436708861 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 18102.078436708861 | 18102.078436708861 | 18102.078436708861 | 1 | 18101.078436708861
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | IMPREVISTOS | 12144.11 | 5957.968436708861 | 18102.078436708861 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 18102.078436708861 | 18102.078436708861 | 18102.078436708861 | 1 | 18101.078436708861
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ('SUBCONTRATOS',) | 408648.41 | 23831.873746835445 | 432480.283746835445 | 0.0 | 224482.92 | 224482.92 | 100.0 | 432480.283746835445 | 207997.363746835445 | 1.926562090990421208883063353 | 224482.9200000000000000000000 | 207997.3637468354450000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ('SUB. CONTRATOS',) | 408648.41 | 17873.90531012658 | 426522.31531012658 | 0.0 | 224407.92 | 224407.92 | 100.0 | 426522.31531012658 | 202114.39531012658 | 1.900656248273797912301847457 | 224407.9200000000000000000000 | 202114.3953101265800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | SUBCONTRATOS | 241106.66 | 5957.968436708861 | 247064.628436708861 | 0.0 | 174822.17 | 174822.17 | 100.0 | 247064.628436708861 | 72242.458436708861 | 1.413233964758067360678568399 | 174822.1700000000000000000000 | 72242.4584367088610000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 162319.83 | 5957.968436708861 | 168277.798436708861 | 0.0 | 49585.75 | 49585.75 | 100.0 | 168277.798436708861 | 118692.048436708861 | 3.393672545775930806733789446 | 49585.74999999999999999999999 | 118692.0484367088610000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 5221.92 | 5957.968436708861 | 11179.888436708861 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11179.888436708861 | 11179.888436708861 | 11179.888436708861 | 1 | 11178.888436708861
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | 5957.968436708861 | 5882.968436708861 | 79.43957915611814666666666667 | 75.00000000000000000000000000 | 5882.968436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | SUBCONTRATO HERRERIA GENERAL | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | 5957.968436708861 | 5882.968436708861 | 79.43957915611814666666666667 | 75.00000000000000000000000000 | 5882.968436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 11915.936873417722 | 11915.936873417722 | 0.0 | 2515.0 | 2515.0 | 100.0 | 11915.936873417722 | 9400.936873417722 | 4.737947066965297017892644135 | 2515.000000000000000000000000 | 9400.936873417722000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 11915.936873417722 | 11915.936873417722 | 0.0 | 2515.0 | 2515.0 | 100.0 | 11915.936873417722 | 9400.936873417722 | 4.737947066965297017892644135 | 2515.000000000000000000000000 | 9400.936873417722000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | HIELO | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 115.0 | 115.0 | 100.0 | 5957.968436708861 | 5842.968436708861 | 51.80842118877270434782608696 | 115.0000000000000000000000000 | 5842.968436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | CISTERNA DE AGUA | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 2400.0 | 2400.0 | 100.0 | 5957.968436708861 | 3557.968436708861 | 2.482486848628692083333333333 | 2400.000000000000000000000000 | 3557.968436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 9132.58 | 17873.90531012658 | 27006.48531012658 | 0.0 | 1652.24 | 1652.24 | 100.0 | 27006.48531012658 | 25354.24531012658 | 16.34537676737434028954631288 | 1652.240000000000000000000000 | 25354.24531012658000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 9132.58 | 17873.90531012658 | 27006.48531012658 | 0.0 | 1652.24 | 1652.24 | 100.0 | 27006.48531012658 | 25354.24531012658 | 16.34537676737434028954631288 | 1652.240000000000000000000000 | 25354.24531012658000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | RENTA DE VIBRADOR DE GASOLINA | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 100.0 | 5957.968436708861 | 5707.968436708861 | 23.831873746835444 | 2.5E+2 | 5707.968436708861
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ALQUILER PUNTAL METALICO | 7296.0 | 5957.968436708861 | 13253.968436708861 | 0.0 | 1402.24 | 1402.24 | 100.0 | 13253.968436708861 | 11851.728436708861 | 9.451997116548423237106344135 | 1402.240000000000000000000000 | 11851.72843670886100000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 1836.58 | 5957.968436708861 | 7794.548436708861 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7794.548436708861 | 7794.548436708861 | 7794.548436708861 | 1 | 7793.548436708861
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 5957.968436708861 | 5947.968436708861 | 595.7968436708861 | 1E+1 | 5947.968436708861
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ('PAPELERIA Y UTILES',) | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 5957.968436708861 | 5947.968436708861 | 595.7968436708861 | 1E+1 | 5947.968436708861
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | PAPEL P/ FOTOCOPIADORA CARTA | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 5957.968436708861 | 5947.968436708861 | 595.7968436708861 | 1E+1 | 5947.968436708861
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ('EQUIPO',) | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 100.0 | 5957.968436708861 | 5954.968436708861 | 1985.989478902953666666666667 | 2.999999999999999999999999999 | 5954.968436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 100.0 | 5957.968436708861 | 5954.968436708861 | 1985.989478902953666666666667 | 2.999999999999999999999999999 | 5954.968436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | OBRA CIVIL | CUCHILLA PRECORTADA 18MM CON ESTUCHE | 0.0 | 5957.968436708861 | 5957.968436708861 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 100.0 | 5957.968436708861 | 5954.968436708861 | 1985.989478902953666666666667 | 2.999999999999999999999999999 | 5954.968436708861000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | VENTANERIA | VENTANERIA | 129397.15 | 42551.5618 | 171948.7118 | 0.0 | 131177.41 | 131177.41 | 100.0 | 171948.7118 | 40771.3018 | 1.310810388770444545291754121 | 131177.4100000000000000000000 | 40771.3018000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | VENTANERIA | ('SUBCONTRATOS',) | 126859.95 | 31913.67135 | 158773.62135 | 0.0 | 131177.41 | 131177.41 | 100.0 | 158773.62135 | 27596.21135 | 1.210373198784760272367018071 | 131177.4100000000000000000000 | 27596.2113500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | VENTANERIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 10637.89045 | 10637.89045 | 0.0 | 127677.4 | 127677.4 | 100.0 | 10637.89045 | -117039.50955 | 0.08331850781735843618369421683 | 127677.4000000000000000000000 | -117039.5095500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | VENTANERIA | SUBCONTRATOS | 0.0 | 10637.89045 | 10637.89045 | 0.0 | 127677.4 | 127677.4 | 100.0 | 10637.89045 | -117039.50955 | 0.08331850781735843618369421683 | 127677.4000000000000000000000 | -117039.5095500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | VENTANERIA | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | 10637.89045 | 10637.89045 | 0.0 | 2800.01 | 2800.01 | 100.0 | 10637.89045 | 7837.88045 | 3.799233020596355013017810651 | 2800.010000000000000000000000 | 7837.880450000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | VENTANERIA | SUBCONTRATO HERRERIA GENERAL | 0.0 | 10637.89045 | 10637.89045 | 0.0 | 2800.01 | 2800.01 | 100.0 | 10637.89045 | 7837.88045 | 3.799233020596355013017810651 | 2800.010000000000000000000000 | 7837.880450000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | VENTANERIA | ('SUB. CONTRATO DE VENTANERIA',) | 126859.95 | 10637.89045 | 137497.84045 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 100.0 | 137497.84045 | 136797.84045 | 196.4254863571428571428571429 | 699.9999999999999999999999998 | 136797.8404500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | VENTANERIA | SUBCONTRATO INSTALACION DE VENTANERIA | 126859.95 | 10637.89045 | 137497.84045 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 100.0 | 137497.84045 | 136797.84045 | 196.4254863571428571428571429 | 699.9999999999999999999999998 | 136797.8404500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | VENTANERIA | ('MATERIALES',) | 2537.2 | 10637.89045 | 13175.09045 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 13175.09045 | 13175.09045 | 13175.09045 | 1 | 13174.09045
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | VENTANERIA | ('MATERIALES',) | 2537.2 | 10637.89045 | 13175.09045 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 13175.09045 | 13175.09045 | 13175.09045 | 1 | 13174.09045
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | VENTANERIA | IMPREVISTOS | 2537.2 | 10637.89045 | 13175.09045 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 13175.09045 | 13175.09045 | 13175.09045 | 1 | 13174.09045
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 79054.72 | 4851.9929 | 83906.7129 | 0.0 | 63323.42 | 63323.42 | 100.0 | 83906.7129 | 20583.2929 | 1.325050240495538617465702263 | 63323.42000000000000000000000 | 20583.29290000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 57083.44 | 808.6654833333333 | 57892.1054833333333 | 0.0 | 45237.01 | 45237.01 | 100.0 | 57892.1054833333333 | 12655.0954833333333 | 1.279750927024870416944002267 | 45237.01000000000000000000001 | 12655.09548333333329999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 35230.12 | 404.33274166666666 | 35634.45274166666666 | 0.0 | 45237.01 | 45237.01 | 100.0 | 35634.45274166666666 | -9602.55725833333334 | 0.7877278525186935798807215596 | 45237.01000000000000000000000 | -9602.55725833333334000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 202.16637083333333 | 202.16637083333333 | 0.0 | 40236.99 | 40236.99 | 100.0 | 202.16637083333333 | -40034.82362916666667 | 0.005024391010195676416153395172 | 202.16637083333333 | 0E-14
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO PULIDO DE CONCRETO | 35230.12 | 202.16637083333333 | 35432.28637083333333 | 0.0 | 5000.02 | 5000.02 | 100.0 | 35432.28637083333333 | 30432.26637083333333 | 7.086428928450952862188551246 | 5000.020000000000000000000000 | 30432.26637083333333000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 8398.32 | 202.16637083333333 | 8600.48637083333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8600.48637083333333 | 8600.48637083333333 | 8600.48637083333333 | 1 | 8599.48637083333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO INSTALACION DE PISO | 8398.32 | 202.16637083333333 | 8600.48637083333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8600.48637083333333 | 8600.48637083333333 | 8600.48637083333333 | 1 | 8599.48637083333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO DE CARPINTERIA',) | 13455.0 | 202.16637083333333 | 13657.16637083333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 13657.16637083333333 | 13657.16637083333333 | 13657.16637083333333 | 1 | 13656.16637083333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | SUB CONTRATO ZOCALO DE MADERA | 13455.0 | 202.16637083333333 | 13657.16637083333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 13657.16637083333333 | 13657.16637083333333 | 13657.16637083333333 | 1 | 13656.16637083333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 21971.28 | 3638.994675 | 25610.274675 | 0.0 | 17863.43 | 17863.43 | 100.0 | 25610.274675 | 7746.844675 | 1.433670615049853247668560853 | 17863.43000000000000000000000 | 7746.84467500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 202.16637083333333 | 202.16637083333333 | 0.0 | 322.5 | 322.5 | 100.0 | 202.16637083333333 | -120.33362916666667 | 0.6268724677002583875968992248 | 322.5000000000000000000000000 | -120.3336291666666700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 | 0.0 | 202.16637083333333 | 202.16637083333333 | 0.0 | 322.5 | 322.5 | 100.0 | 202.16637083333333 | -120.33362916666667 | 0.6268724677002583875968992248 | 322.5000000000000000000000000 | -120.3336291666666700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 20421.31 | 2223.8300791666666 | 22645.1400791666666 | 0.0 | 17195.94 | 17195.94 | 100.0 | 22645.1400791666666 | 5449.2000791666666 | 1.316888758577121494957530673 | 17195.94000000000000000000000 | 5449.20007916666660000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | ADHESIVO PARA PISO PSP 20 KG | 0.0 | 202.16637083333333 | 202.16637083333333 | 0.0 | 757.5 | 757.5 | 100.0 | 202.16637083333333 | -555.33362916666667 | 0.2668862981298129768976897690 | 757.4999999999999999999999999 | -555.3336291666666699999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | PEGATEC SISATEC SISA NEGRO DE 10 KG | 0.0 | 202.16637083333333 | 202.16637083333333 | 0.0 | 32.0 | 32.0 | 100.0 | 202.16637083333333 | 170.16637083333333 | 6.3176990885416665625 | 32 | 170.16637083333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE BOQUILLEX C/ ARENA 10 KG BEIGE CEMIX MFA | 0.0 | 202.16637083333333 | 202.16637083333333 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 202.16637083333333 | 162.16637083333333 | 5.05415927083333325 | 4E+1 | 162.16637083333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | ADHESIVO PEGAMIX EL ORIGINAL GRIS 20 KG | 0.0 | 202.16637083333333 | 202.16637083333333 | 0.0 | 223.25 | 223.25 | 100.0 | 202.16637083333333 | -21.08362916666667 | 0.9055604516610675475923852184 | 223.2500000000000000000000000 | -21.0836291666666700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | ADHESIVO PARA PISO PSP 10 KG | 0.0 | 202.16637083333333 | 202.16637083333333 | 0.0 | 1038.34 | 1038.34 | 100.0 | 202.16637083333333 | -836.17362916666667 | 0.1947015147575296434693838242 | 1038.340000000000000000000000 | -836.173629166666670000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 17680.8 | 202.16637083333333 | 17882.96637083333333 | 0.0 | 6809.05 | 6809.05 | 100.0 | 17882.96637083333333 | 11073.91637083333333 | 2.626352629343790004479332653 | 6809.050000000000000000000000 | 11073.91637083333333000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 604.09 | 202.16637083333333 | 806.25637083333333 | 0.0 | 320.0 | 320.0 | 100.0 | 806.25637083333333 | 486.25637083333333 | 2.51955115885416665625 | 3.2E+2 | 486.25637083333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO GENERICO | 0.0 | 202.16637083333333 | 202.16637083333333 | 0.0 | 3008.3 | 3008.3 | 100.0 | 202.16637083333333 | -2806.13362916666667 | 0.06720286235858568959212844464 | 3008.300000000000000000000000 | -2806.133629166666670000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 2136.42 | 202.16637083333333 | 2338.58637083333333 | 0.0 | 1281.0 | 1281.0 | 100.0 | 2338.58637083333333 | 1057.58637083333333 | 1.825594356622430390320062451 | 1281.000000000000000000000000 | 1057.586370833333330000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | FACHALETA CERAMICA | 0.0 | 202.16637083333333 | 202.16637083333333 | 0.0 | 3505.5 | 3505.5 | 100.0 | 202.16637083333333 | -3303.33362916666667 | 0.05767119407597584652688632149 | 3505.500000000000000000000000 | -3303.333629166666670000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE GRANITO GRIS OSCURO | 0.0 | 202.16637083333333 | 202.16637083333333 | 0.0 | 181.0 | 181.0 | 100.0 | 202.16637083333333 | 21.16637083333333 | 1.116941275322283591160220994 | 181.0000000000000000000000001 | 21.1663708333333299999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 202.16637083333333 | 202.16637083333333 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 100.0 | 202.16637083333333 | 117.16637083333333 | 2.378427892156862705882352941 | 85.00000000000000000000000001 | 117.1663708333333300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | CEMENTO BLACO | 0.0 | 202.16637083333333 | 202.16637083333333 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 100.0 | 202.16637083333333 | 117.16637083333333 | 2.378427892156862705882352941 | 85.00000000000000000000000001 | 117.1663708333333300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 404.33274166666666 | 404.33274166666666 | 0.0 | 167.99 | 167.99 | 100.0 | 404.33274166666666 | 236.34274166666666 | 2.406885776931166498005833681 | 167.9900000000000000000000000 | 236.3427416666666600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | LIJA NO. 100 P/AGUA BASE DE LONA 3M | 0.0 | 202.16637083333333 | 202.16637083333333 | 0.0 | 108.0 | 108.0 | 100.0 | 202.16637083333333 | 94.16637083333333 | 1.871910841049382685185185185 | 108.0000000000000000000000000 | 94.1663708333333300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | DISCO CORTE DE PORCELANA DE 4 1/2" | 0.0 | 202.16637083333333 | 202.16637083333333 | 0.0 | 59.99 | 59.99 | 100.0 | 202.16637083333333 | 142.17637083333333 | 3.370001180752347557926321054 | 59.98999999999999999999999999 | 142.1763708333333300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 404.33274166666666 | 404.33274166666666 | 0.0 | 92.0 | 92.0 | 100.0 | 404.33274166666666 | 312.33274166666666 | 4.394921105072463695652173913 | 92.00000000000000000000000000 | 312.3327416666666600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | UNION DE 2" PVC DRENAJE | 0.0 | 202.16637083333333 | 202.16637083333333 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 100.0 | 202.16637083333333 | 188.16637083333333 | 14.44045505952380928571428571 | 14.00000000000000000000000000 | 188.1663708333333300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | TUBO PVC DE 1" (160 PSI) | 0.0 | 202.16637083333333 | 202.16637083333333 | 0.0 | 78.0 | 78.0 | 100.0 | 202.16637083333333 | 124.16637083333333 | 2.591876549145299102564102564 | 78.00000000000000000000000000 | 124.1663708333333300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 1549.97 | 202.16637083333333 | 1752.13637083333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1752.13637083333333 | 1752.13637083333333 | 1752.13637083333333 | 1 | 1751.13637083333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | IMPREVISTOS | 1549.97 | 202.16637083333333 | 1752.13637083333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1752.13637083333333 | 1752.13637083333333 | 1752.13637083333333 | 1 | 1751.13637083333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | ('EQUIPO',) | 0.0 | 404.33274166666666 | 404.33274166666666 | 0.0 | 222.98 | 222.98 | 100.0 | 404.33274166666666 | 181.35274166666666 | 1.813313936974915508117319939 | 222.9800000000000000000000000 | 181.3527416666666600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 404.33274166666666 | 404.33274166666666 | 0.0 | 222.98 | 222.98 | 100.0 | 404.33274166666666 | 181.35274166666666 | 1.813313936974915508117319939 | 222.9800000000000000000000000 | 181.3527416666666600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | SEGUETA PARA MADERA 3" | 0.0 | 202.16637083333333 | 202.16637083333333 | 0.0 | 72.99 | 72.99 | 100.0 | 202.16637083333333 | 129.17637083333333 | 2.769781762341873270311001507 | 72.99000000000000000000000000 | 129.1763708333333300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PISOS Y AZULEJOS | GUIA DE BROCA SIERRA COPA CARBURO 3/8 | 0.0 | 202.16637083333333 | 202.16637083333333 | 0.0 | 149.99 | 149.99 | 100.0 | 202.16637083333333 | 52.17637083333333 | 1.347865663266439962664177612 | 149.9900000000000000000000000 | 52.1763708333333300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 340834.13 | 124240.5466 | 465074.6766 | 0.0 | 326431.81 | 326431.81 | 100.0 | 465074.6766 | 138642.8666 | 1.424722292230037262606239263 | 326431.8100000000000000000001 | 138642.8665999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 334151.11 | 9203.003451851851 | 343354.113451851851 | 0.0 | 268393.85 | 268393.85 | 100.0 | 343354.113451851851 | 74960.263451851851 | 1.279292030915953741115901128 | 268393.8500000000000000000000 | 74960.2634518518510000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | 4601.501725925926 | 4601.501725925926 | 0.0 | 23100.07 | 23100.07 | 100.0 | 4601.501725925926 | -18498.568274074074 | 0.1991986052824050316730641942 | 23100.07000000000000000000000 | -18498.56827407407400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATO HERRERIA GENERAL | 0.0 | 4601.501725925926 | 4601.501725925926 | 0.0 | 23100.07 | 23100.07 | 100.0 | 4601.501725925926 | -18498.568274074074 | 0.1991986052824050316730641942 | 23100.07000000000000000000000 | -18498.56827407407400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 334151.11 | 4601.501725925926 | 338752.611725925926 | 0.0 | 245293.78 | 245293.78 | 100.0 | 338752.611725925926 | 93458.831725925926 | 1.381007752116364002381144764 | 245293.7800000000000000000001 | 93458.8317259259259999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATOS | 334151.11 | 4601.501725925926 | 338752.611725925926 | 0.0 | 245293.78 | 245293.78 | 100.0 | 338752.611725925926 | 93458.831725925926 | 1.381007752116364002381144764 | 245293.7800000000000000000001 | 93458.8317259259259999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 6683.02 | 110436.04142222222 | 117119.06142222222 | 0.0 | 57837.96 | 57837.96 | 100.0 | 117119.06142222222 | 59281.10142222222 | 2.024951457869921760726000710 | 57837.95999999999999999999999 | 59281.10142222222000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('PREFABRICADOS',) | 0.0 | 4601.501725925926 | 4601.501725925926 | 0.0 | 28937.5 | 28937.5 | 100.0 | 4601.501725925926 | -24335.998274074074 | 0.1590151784337253045356371490 | 28937.50000000000000000000001 | -24335.99827407407400000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | TAPADERA DE HIERRO FUNDIDA DE 60 CM. MARCA MASELLI | 0.0 | 4601.501725925926 | 4601.501725925926 | 0.0 | 28937.5 | 28937.5 | 100.0 | 4601.501725925926 | -24335.998274074074 | 0.1590151784337253045356371490 | 28937.50000000000000000000001 | -24335.99827407407400000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 92030.03451851851 | 92030.03451851851 | 0.0 | 28874.47 | 28874.47 | 100.0 | 92030.03451851851 | 63155.56451851851 | 3.187245844461162750346586448 | 28874.47000000000000000000000 | 63155.56451851851000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | GRIFO TIPO MEZCLADORA P/LAVATRASTOS | 0.0 | 4601.501725925926 | 4601.501725925926 | 0.0 | 280.0 | 280.0 | 100.0 | 4601.501725925926 | 4321.501725925926 | 16.43393473544973571428571429 | 279.9999999999999999999999999 | 4321.501725925926000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SIFON 1 1/2"X8" P/LAVATRASTOS CROMO METAL | 0.0 | 4601.501725925926 | 4601.501725925926 | 0.0 | 626.93 | 626.93 | 100.0 | 4601.501725925926 | 3974.571725925926 | 7.339737651613299730432424673 | 626.9300000000000000000000000 | 3974.571725925926000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CODO DE 3" X 45 PVC CEDULA 40 PARED GRUESA | 0.0 | 4601.501725925926 | 4601.501725925926 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 100.0 | 4601.501725925926 | 4590.501725925926 | 418.3183387205387272727272727 | 11.00000000000000000000000000 | 4590.501725925926000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | MINGITORIO ARTICO 307-R LLAVE PUSH BI INCESA | 0.0 | 4601.501725925926 | 4601.501725925926 | 0.0 | 2580.16 | 2580.16 | 100.0 | 4601.501725925926 | 2021.341725925926 | 1.783417201230127588986729505 | 2580.160000000000000000000000 | 2021.341725925926000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | TAPON HEMBRA DE 1 1/4" HG | 0.0 | 4601.501725925926 | 4601.501725925926 | 0.0 | 24.09 | 24.09 | 100.0 | 4601.501725925926 | 4577.411725925926 | 191.0129400550405147364051474 | 24.09000000000000000000000000 | 4577.411725925926000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INODORO ELONGADO BLANCO | 0.0 | 4601.501725925926 | 4601.501725925926 | 0.0 | 14558.2 | 14558.2 | 100.0 | 4601.501725925926 | -9956.698274074074 | 0.3160762818154666098830899424 | 14558.20000000000000000000000 | -9956.69827407407400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | LLAVE DE DUCHA PARA EMPOTRAR CON REGADERA | 0.0 | 4601.501725925926 | 4601.501725925926 | 0.0 | 776.0 | 776.0 | 100.0 | 4601.501725925926 | 3825.501725925926 | 5.929770265368461340206185567 | 776.0000000000000000000000000 | 3825.501725925926000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | DESAGUE TIPO PUSH | 0.0 | 4601.501725925926 | 4601.501725925926 | 0.0 | 394.2 | 394.2 | 100.0 | 4601.501725925926 | 4207.301725925926 | 11.67301300336358701166920345 | 394.2000000000000000000000000 | 4207.301725925926000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAJA DE REGISTRO PARA CONTADOR | 0.0 | 4601.501725925926 | 4601.501725925926 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 100.0 | 4601.501725925926 | 3851.501725925926 | 6.135335634567901333333333333 | 750.0000000000000000000000000 | 3851.501725925926000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | COLADERA | 0.0 | 4601.501725925926 | 4601.501725925926 | 0.0 | 295.1 | 295.1 | 100.0 | 4601.501725925926 | 4306.401725925926 | 15.59302516410005421890884446 | 295.1000000000000000000000000 | 4306.401725925926000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | TUBO DE 3" (125PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 4601.501725925926 | 4601.501725925926 | 0.0 | 136.0 | 136.0 | 100.0 | 4601.501725925926 | 4465.501725925926 | 33.83457151416122058823529412 | 136.0000000000000000000000000 | 4465.501725925926000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | TUBO DE 1 1/4" (160 PSI) PVC | 0.0 | 4601.501725925926 | 4601.501725925926 | 0.0 | 12.34 | 12.34 | 100.0 | 4601.501725925926 | 4589.161725925926 | 372.8931706585029173419773096 | 12.34000000000000000000000000 | 4589.161725925926000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | UNION DE 1" PVC | 0.0 | 4601.501725925926 | 4601.501725925926 | 0.0 | 2.75 | 2.75 | 100.0 | 4601.501725925926 | 4598.751725925926 | 1673.273354882154909090909091 | 2.750000000000000000000000000 | 4598.751725925926000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | DUCHA EMPOTRADA | 0.0 | 4601.501725925926 | 4601.501725925926 | 0.0 | 616.0 | 616.0 | 100.0 | 4601.501725925926 | 3985.501725925926 | 7.469970334295334415584415584 | 616.0000000000000000000000000 | 3985.501725925926000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | GRIFO DE PUSH | 0.0 | 4601.501725925926 | 4601.501725925926 | 0.0 | 4399.44 | 4399.44 | 100.0 | 4601.501725925926 | 202.061725925926 | 1.045928965033260142199916353 | 4399.440000000000000000000000 | 202.061725925926000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | FLUXOMETRO PARA MINGITORIO | 0.0 | 4601.501725925926 | 4601.501725925926 | 0.0 | 2301.26 | 2301.26 | 100.0 | 4601.501725925926 | 2300.241725925926 | 1.999557514546781328489610040 | 2301.260000000000000000000000 | 2300.241725925926000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | DESAGUE LAVAMANOS TIPO REJILLA | 0.0 | 4601.501725925926 | 4601.501725925926 | 0.0 | 612.0 | 612.0 | 100.0 | 4601.501725925926 | 3989.501725925926 | 7.518793669813604575163398693 | 612.0000000000000000000000000 | 3989.501725925926000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CODO PVC DE 6" X 45 DRENAJE | 0.0 | 4601.501725925926 | 4601.501725925926 | 0.0 | 170.0 | 170.0 | 100.0 | 4601.501725925926 | 4431.501725925926 | 27.06765721132897647058823529 | 170.0000000000000000000000000 | 4431.501725925926000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | UNION DE 4" PVC DRENAJE | 0.0 | 4601.501725925926 | 4601.501725925926 | 0.0 | 42.0 | 42.0 | 100.0 | 4601.501725925926 | 4559.501725925926 | 109.5595649029982380952380952 | 42.00000000000000000000000001 | 4559.501725925926000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | LAVATRASTES 50 X 53.5 TEKA | 0.0 | 4601.501725925926 | 4601.501725925926 | 0.0 | 287.0 | 287.0 | 100.0 | 4601.501725925926 | 4314.501725925926 | 16.03310705897535191637630662 | 287.0000000000000000000000000 | 4314.501725925926000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 4601.501725925926 | 4601.501725925926 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 100.0 | 4601.501725925926 | 4587.501725925926 | 328.6786947089947142857142857 | 14.00000000000000000000000000 | 4587.501725925926000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | COPLA PVC 1/2 | 0.0 | 4601.501725925926 | 4601.501725925926 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 100.0 | 4601.501725925926 | 4587.501725925926 | 328.6786947089947142857142857 | 14.00000000000000000000000000 | 4587.501725925926000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 4601.501725925926 | 4601.501725925926 | 0.0 | 11.99 | 11.99 | 100.0 | 4601.501725925926 | 4589.511725925926 | 383.7782924041639699749791493 | 11.99000000000000000000000000 | 4589.511725925926000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | TARUGO PLASTICO 1/4" | 0.0 | 4601.501725925926 | 4601.501725925926 | 0.0 | 11.99 | 11.99 | 100.0 | 4601.501725925926 | 4589.511725925926 | 383.7782924041639699749791493 | 11.99000000000000000000000000 | 4589.511725925926000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 6683.02 | 4601.501725925926 | 11284.521725925926 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11284.521725925926 | 11284.521725925926 | 11284.521725925926 | 1 | 11283.521725925926
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 6683.02 | 4601.501725925926 | 11284.521725925926 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11284.521725925926 | 11284.521725925926 | 11284.521725925926 | 1 | 11283.521725925926
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 4601.501725925926 | 4601.501725925926 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 4601.501725925926 | 4401.501725925926 | 23.00750862962963 | 2E+2 | 4401.501725925926
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 4601.501725925926 | 4601.501725925926 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 4601.501725925926 | 4401.501725925926 | 23.00750862962963 | 2E+2 | 4401.501725925926
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | HIELO | 0.0 | 4601.501725925926 | 4601.501725925926 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 4601.501725925926 | 4401.501725925926 | 23.00750862962963 | 2E+2 | 4401.501725925926
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PUERTAS | PUERTAS | 19564.28 | 212867.686 | 232431.966 | 0.0 | 104959.22 | 104959.22 | 100.0 | 232431.966 | 127472.746 | 2.214497840208797283363957926 | 104959.2200000000000000000000 | 127472.7460000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 19180.67 | 141911.79066666667 | 161092.46066666667 | 0.0 | 104959.22 | 104959.22 | 100.0 | 161092.46066666667 | 56133.24066666667 | 1.534810002081443345329738540 | 104959.2200000000000000000000 | 56133.2406666666700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 70955.89533333333 | 70955.89533333333 | 0.0 | 104959.22 | 104959.22 | 100.0 | 70955.89533333333 | -34003.32466666667 | 0.6760329900825609222324632367 | 104959.2200000000000000000000 | -34003.3246666666700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 70955.89533333333 | 70955.89533333333 | 0.0 | 104959.22 | 104959.22 | 100.0 | 70955.89533333333 | -34003.32466666667 | 0.6760329900825609222324632367 | 104959.2200000000000000000000 | -34003.3246666666700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PUERTAS | ('SUB. CONTRATO DE CARPINTERIA',) | 19180.67 | 70955.89533333333 | 90136.56533333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 90136.56533333333 | 90136.56533333333 | 90136.56533333333 | 1 | 90135.56533333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PUERTAS | SUBCONTRATO SUMINISTRO DE PUERTAS | 19180.67 | 70955.89533333333 | 90136.56533333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 90136.56533333333 | 90136.56533333333 | 90136.56533333333 | 1 | 90135.56533333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PUERTAS | ('MATERIALES',) | 383.61 | 70955.89533333333 | 71339.50533333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 71339.50533333333 | 71339.50533333333 | 71339.50533333333 | 1 | 71338.50533333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PUERTAS | ('MATERIALES',) | 383.61 | 70955.89533333333 | 71339.50533333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 71339.50533333333 | 71339.50533333333 | 71339.50533333333 | 1 | 71338.50533333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PUERTAS | IMPREVISTOS | 383.61 | 70955.89533333333 | 71339.50533333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 71339.50533333333 | 71339.50533333333 | 71339.50533333333 | 1 | 71338.50533333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PRELIMINARES | PRELIMINARES | 31720.93 | 85026.7501 | 116747.6801 | 751982.4741 | 126762.69 | -625219.7841 | 100.0 | 116747.6801 | 741967.4642 | 116747.6801 | 1 | 116746.6801
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PRELIMINARES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 5502.75 | 4475.092110526316 | 9977.842110526316 | 39578.02495263158 | 0.0 | -39578.02495263158 | 100.0 | 9977.842110526316 | 49555.867063157896 | 9977.842110526316 | 1 | 9976.842110526316
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PRELIMINARES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 5502.75 | 4475.092110526316 | 9977.842110526316 | 39578.02495263158 | 0.0 | -39578.02495263158 | 100.0 | 9977.842110526316 | 49555.867063157896 | 9977.842110526316 | 1 | 9976.842110526316
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PRELIMINARES | DESALOJO DE MATERIALES | 5502.75 | 4475.092110526316 | 9977.842110526316 | 39578.02495263158 | 0.0 | -39578.02495263158 | 100.0 | 9977.842110526316 | 49555.867063157896 | 9977.842110526316 | 1 | 9976.842110526316
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PRELIMINARES | ('SUBCONTRATOS',) | 24927.42 | 4475.092110526316 | 29402.512110526316 | 39578.02495263158 | 2393.4 | -37184.62495263158 | 100.0 | 29402.512110526316 | 66587.137063157896 | 29402.512110526316 | 1 | 29401.512110526316
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PRELIMINARES | ('SUB. CONTRATOS',) | 24927.42 | 4475.092110526316 | 29402.512110526316 | 39578.02495263158 | 2393.4 | -37184.62495263158 | 100.0 | 29402.512110526316 | 66587.137063157896 | 29402.512110526316 | 1 | 29401.512110526316
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PRELIMINARES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 24927.42 | 4475.092110526316 | 29402.512110526316 | 39578.02495263158 | 2393.4 | -37184.62495263158 | 100.0 | 29402.512110526316 | 66587.137063157896 | 29402.512110526316 | 1 | 29401.512110526316
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 1290.76 | 31325.64477368421 | 32616.40477368421 | 277046.17466842104 | 225.57 | -276820.60466842104 | 100.0 | 32616.40477368421 | 309437.00944210525 | 32616.40477368421 | 1 | 32615.40477368421
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PRELIMINARES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 4475.092110526316 | 4475.092110526316 | 39578.02495263158 | 188.0 | -39390.02495263158 | 100.0 | 4475.092110526316 | 43865.117063157896 | 4475.092110526316 | 1 | 4474.092110526316
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PRELIMINARES | WIPE | 0.0 | 4475.092110526316 | 4475.092110526316 | 39578.02495263158 | 188.0 | -39390.02495263158 | 100.0 | 4475.092110526316 | 43865.117063157896 | 4475.092110526316 | 1 | 4474.092110526316
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 133.05 | 4475.092110526316 | 4608.142110526316 | 39578.02495263158 | 0.0 | -39578.02495263158 | 100.0 | 4608.142110526316 | 44186.167063157896 | 4608.142110526316 | 1 | 4607.142110526316
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PRELIMINARES | IMPREVISTOS | 133.05 | 4475.092110526316 | 4608.142110526316 | 39578.02495263158 | 0.0 | -39578.02495263158 | 100.0 | 4608.142110526316 | 44186.167063157896 | 4608.142110526316 | 1 | 4607.142110526316
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PRELIMINARES | ('AGLOMERADOS',) | 365.53 | 4475.092110526316 | 4840.622110526316 | 39578.02495263158 | 37.57 | -39540.45495263158 | 100.0 | 4840.622110526316 | 44381.077063157896 | 4840.622110526316 | 1 | 4839.622110526316
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PRELIMINARES | CAL | 365.53 | 4475.092110526316 | 4840.622110526316 | 39578.02495263158 | 37.57 | -39540.45495263158 | 100.0 | 4840.622110526316 | 44381.077063157896 | 4840.622110526316 | 1 | 4839.622110526316
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PRELIMINARES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 104.28 | 8950.184221052632 | 9054.464221052632 | 79156.04990526316 | 0.0 | -79156.04990526316 | 100.0 | 9054.464221052632 | 88210.514126315792 | 9054.464221052632 | 1 | 9053.464221052632
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PRELIMINARES | ALAMBRE DE AMARRE | 79.08 | 4475.092110526316 | 4554.172110526316 | 39578.02495263158 | 0.0 | -39578.02495263158 | 100.0 | 4554.172110526316 | 44132.197063157896 | 4554.172110526316 | 1 | 4553.172110526316
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PRELIMINARES | CLAVO DE 3" | 25.2 | 4475.092110526316 | 4500.292110526316 | 39578.02495263158 | 0.0 | -39578.02495263158 | 100.0 | 4500.292110526316 | 44078.317063157896 | 4500.292110526316 | 1 | 4499.292110526316
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PRELIMINARES | ('MADERA',) | 687.9 | 8950.184221052632 | 9638.084221052632 | 79156.04990526316 | 0.0 | -79156.04990526316 | 100.0 | 9638.084221052632 | 88794.134126315792 | 9638.084221052632 | 1 | 9637.084221052632
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PRELIMINARES | TABLA 1" X 12" X 10' | 536.4 | 4475.092110526316 | 5011.492110526316 | 39578.02495263158 | 0.0 | -39578.02495263158 | 100.0 | 5011.492110526316 | 44589.517063157896 | 5011.492110526316 | 1 | 5010.492110526316
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PRELIMINARES | REGLA DE 3"X2"X8' | 151.5 | 4475.092110526316 | 4626.592110526316 | 39578.02495263158 | 0.0 | -39578.02495263158 | 100.0 | 4626.592110526316 | 44204.617063157896 | 4626.592110526316 | 1 | 4625.592110526316
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PRELIMINARES | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 44750.92110526316 | 44750.92110526316 | 395780.2495263158 | 124143.72 | -271636.5295263158 | 100.0 | 44750.92110526316 | 316387.45063157896 | 44750.92110526316 | 1 | 44749.92110526316
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PRELIMINARES | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 44750.92110526316 | 44750.92110526316 | 395780.2495263158 | 124143.72 | -271636.5295263158 | 100.0 | 44750.92110526316 | 316387.45063157896 | 44750.92110526316 | 1 | 44749.92110526316
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PRELIMINARES | IGSS PATRONAL | 0.0 | 4475.092110526316 | 4475.092110526316 | 39578.02495263158 | 7744.09 | -31833.93495263158 | 100.0 | 4475.092110526316 | 36309.027063157896 | 4475.092110526316 | 1 | 4474.092110526316
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PRELIMINARES | BONIF. DECRETO | 0.0 | 4475.092110526316 | 4475.092110526316 | 39578.02495263158 | 20850.33 | -18727.69495263158 | 100.0 | 4475.092110526316 | 23202.787063157896 | 4475.092110526316 | 1 | 4474.092110526316
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PRELIMINARES | IRTRA | 0.0 | 4475.092110526316 | 4475.092110526316 | 39578.02495263158 | 725.78 | -38852.24495263158 | 100.0 | 4475.092110526316 | 43327.337063157896 | 4475.092110526316 | 1 | 4474.092110526316
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PRELIMINARES | INTECAP | 0.0 | 4475.092110526316 | 4475.092110526316 | 39578.02495263158 | 725.78 | -38852.24495263158 | 100.0 | 4475.092110526316 | 43327.337063157896 | 4475.092110526316 | 1 | 4474.092110526316
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PRELIMINARES | BONO 14 | 0.0 | 4475.092110526316 | 4475.092110526316 | 39578.02495263158 | 6048.18 | -33529.84495263158 | 100.0 | 4475.092110526316 | 38004.937063157896 | 4475.092110526316 | 1 | 4474.092110526316
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PRELIMINARES | AGUINALDO | 0.0 | 4475.092110526316 | 4475.092110526316 | 39578.02495263158 | 6048.18 | -33529.84495263158 | 100.0 | 4475.092110526316 | 38004.937063157896 | 4475.092110526316 | 1 | 4474.092110526316
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PRELIMINARES | INDEMNIZACION | 0.0 | 4475.092110526316 | 4475.092110526316 | 39578.02495263158 | 7054.59 | -32523.43495263158 | 100.0 | 4475.092110526316 | 36998.527063157896 | 4475.092110526316 | 1 | 4474.092110526316
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PRELIMINARES | MANO DE OBRA AYUDANTE | 0.0 | 4475.092110526316 | 4475.092110526316 | 39578.02495263158 | 61255.44 | 21677.41504736842 | 100.0 | 4475.092110526316 | -17202.322936842104 | 0.2064403020723441917087590906 | 21677.41504736842000000000000 | -17202.32293684210400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PRELIMINARES | VACACIONES | 0.0 | 4475.092110526316 | 4475.092110526316 | 39578.02495263158 | 3026.52 | -36551.50495263158 | 100.0 | 4475.092110526316 | 41026.597063157896 | 4475.092110526316 | 1 | 4474.092110526316
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PRELIMINARES | MANO DE OBRA ALBAÑIL / MAESTRO DE OBRA | 0.0 | 4475.092110526316 | 4475.092110526316 | 39578.02495263158 | 10664.83 | -28913.19495263158 | 100.0 | 4475.092110526316 | 33388.287063157896 | 4475.092110526316 | 1 | 4474.092110526316
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 |  |  | TRAMO 2 | 4940061.85 | 4001312.7951 | 8941374.6451 | 0.0 | 4582106.93 | 4582106.93 | 93.85 | 8391480.10442635 | 3809373.17442635 | 1.831358419308287508689807027 | 4882372.860948321790090570059 | 4059001.784151678209909429941
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 |  | MODULO GA2 | 944841.73 | 398971.46 | 1343813.19 | 0.0 | 1107881.46 | 1107881.46 | 99.77 | 1340722.419663 | 232840.959663 | 1.210167755368882154594409405 | 1110435.461561591660819885738 | 233377.728438408339180114262
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS HDF | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS HDF | 3427.19 | 8389.024 | 11816.214 | 0.0 | 24845.09 | 24845.09 | 100.0 | 11816.214 | -13028.876 | 0.4755955402053282962549139488 | 24845.09000000000000000000000 | -13028.87600000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS HDF | ('SUBCONTRATOS',) | 3360.0 | 6291.768 | 9651.768 | 0.0 | 24845.09 | 24845.09 | 100.0 | 9651.768 | -15193.322 | 0.3884778843626648162675200613 | 24845.09000000000000000000000 | -15193.32200000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS HDF | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 4194.512 | 4194.512 | 0.0 | 24845.09 | 24845.09 | 100.0 | 4194.512 | -20650.578 | 0.1688265971264342371068086290 | 24845.09000000000000000000000 | -20650.57800000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS HDF | SUBCONTRATOS | 0.0 | 2097.256 | 2097.256 | 0.0 | 10672.04 | 10672.04 | 100.0 | 2097.256 | -8574.784 | 0.1965187536778347907241726980 | 10672.04000000000000000000000 | -8574.78400000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS HDF | ROTULO ACRILICO | 0.0 | 2097.256 | 2097.256 | 0.0 | 14173.05 | 14173.05 | 100.0 | 2097.256 | -12075.794 | 0.1479749242400189091268287348 | 14173.05000000000000000000000 | -12075.79400000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS HDF | ('SUB. CONTRATO DE CARPINTERIA',) | 3360.0 | 2097.256 | 5457.256 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5457.256 | 5457.256 | 5457.256 | 1 | 5456.256
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS HDF | SUBCONTRATO SUMINISTRO DE PUERTAS | 3360.0 | 2097.256 | 5457.256 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5457.256 | 5457.256 | 5457.256 | 1 | 5456.256
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS HDF | ('MATERIALES',) | 67.19 | 2097.256 | 2164.446 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2164.446 | 2164.446 | 2164.446 | 1 | 2163.446
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS HDF | ('MATERIALES',) | 67.19 | 2097.256 | 2164.446 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2164.446 | 2164.446 | 2164.446 | 1 | 2163.446
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS HDF | IMPREVISTOS | 67.19 | 2097.256 | 2164.446 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2164.446 | 2164.446 | 2164.446 | 1 | 2163.446
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / REPELLO | ACABADOS FINALES / REPELLO | 4958.0 | 0.0 | 4958.0 | 0.0 | 5451.02 | 5451.02 | 100.0 | 4958.0 | -493.02 | 0.9095545420857013916661468863 | 5451.020000000000000000000000 | -493.020000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / REPELLO | ('SUBCONTRATOS',) | 1713.58 | 0.0 | 1713.58 | 0.0 | 5395.02 | 5395.02 | 100.0 | 1713.58 | -3681.44 | 0.3176225482018602340677142995 | 5395.020000000000000000000000 | -3681.440000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / REPELLO | ('SUB. CONTRATOS',) | 1713.58 | 0.0 | 1713.58 | 0.0 | 5395.02 | 5395.02 | 100.0 | 1713.58 | -3681.44 | 0.3176225482018602340677142995 | 5395.020000000000000000000000 | -3681.440000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / REPELLO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5395.02 | 5395.02 | 100.0 | 0.0 | -5395.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / REPELLO | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 1713.58 | 0.0 | 1713.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1713.58 | 1713.58 | 1713.58 | 1 | 1712.58
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / REPELLO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 23.48 | 0.0 | 23.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 1 | 22.48
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / REPELLO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 23.48 | 0.0 | 23.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 1 | 22.48
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / REPELLO | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 23.48 | 0.0 | 23.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 1 | 22.48
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / REPELLO | ('MATERIALES',) | 3220.94 | 0.0 | 3220.94 | 0.0 | 56.0 | 56.0 | 100.0 | 3220.94 | 3164.94 | 57.51678571428571428571428571 | 56.00000000000000000000000000 | 3164.940000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / REPELLO | ('ACERO DE REFUERZO',) | 6.63 | 0.0 | 6.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 1 | 5.63
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / REPELLO | ALAMBRE DE AMARRE | 6.63 | 0.0 | 6.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 1 | 5.63
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / REPELLO | ('MATERIALES',) | 63.58 | 0.0 | 63.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 63.58 | 63.58 | 63.58 | 1 | 62.58
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / REPELLO | IMPREVISTOS | 63.58 | 0.0 | 63.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 63.58 | 63.58 | 63.58 | 1 | 62.58
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / REPELLO | ('AGREGADOS',) | 124.09 | 0.0 | 124.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 124.09 | 124.09 | 124.09 | 1 | 123.09
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / REPELLO | ARENA DE RIO | 124.09 | 0.0 | 124.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 124.09 | 124.09 | 124.09 | 1 | 123.09
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / REPELLO | ('MADERA',) | 243.42 | 0.0 | 243.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 243.42 | 243.42 | 243.42 | 1 | 242.42
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / REPELLO | TABLA 1" X 12" X 10' | 243.42 | 0.0 | 243.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 243.42 | 243.42 | 243.42 | 1 | 242.42
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / REPELLO | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 56.0 | 100.0 | 0.0 | -56.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / REPELLO | THINNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 56.0 | 100.0 | 0.0 | -56.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / REPELLO | ('AGLOMERADOS',) | 2783.22 | 0.0 | 2783.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2783.22 | 2783.22 | 2783.22 | 1 | 2782.22
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / REPELLO | MONOCAPA GRIS | 763.09 | 0.0 | 763.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 763.09 | 763.09 | 763.09 | 1 | 762.09
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / REPELLO | MONOCAPA BLANCO FINO | 959.22 | 0.0 | 959.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 959.22 | 959.22 | 959.22 | 1 | 958.22
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / REPELLO | CAL | 136.7 | 0.0 | 136.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 1 | 135.7
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / REPELLO | CEMENTO UGC | 924.21 | 0.0 | 924.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 924.21 | 924.21 | 924.21 | 1 | 923.21
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES /VENTANAS DE 8 Y 10 MM | ACABADOS FINALES /VENTANAS DE 8 Y 10 MM | 7165.09 | 0.0 | 7165.09 | 0.0 | 7774.62 | 7774.62 | 100.0 | 7165.09 | -609.53 | 0.9216000267537191528331931336 | 7774.620000000000000000000000 | -609.530000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES /VENTANAS DE 8 Y 10 MM | ('SUBCONTRATOS',) | 7024.6 | 0.0 | 7024.6 | 0.0 | 7774.62 | 7774.62 | 100.0 | 7024.6 | -750.02 | 0.9035296901970771561825529737 | 7774.620000000000000000000000 | -750.020000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES /VENTANAS DE 8 Y 10 MM | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7774.62 | 7774.62 | 100.0 | 0.0 | -7774.62 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES /VENTANAS DE 8 Y 10 MM | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7774.62 | 7774.62 | 100.0 | 0.0 | -7774.62 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES /VENTANAS DE 8 Y 10 MM | ('SUB. CONTRATO DE VENTANERIA',) | 7024.6 | 0.0 | 7024.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7024.6 | 7024.6 | 7024.6 | 1 | 7023.6
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES /VENTANAS DE 8 Y 10 MM | SUBCONTRATO INSTALACION DE VENTANERIA | 7024.6 | 0.0 | 7024.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7024.6 | 7024.6 | 7024.6 | 1 | 7023.6
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES /VENTANAS DE 8 Y 10 MM | ('MATERIALES',) | 140.49 | 0.0 | 140.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 140.49 | 140.49 | 140.49 | 1 | 139.49
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES /VENTANAS DE 8 Y 10 MM | ('MATERIALES',) | 140.49 | 0.0 | 140.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 140.49 | 140.49 | 140.49 | 1 | 139.49
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES /VENTANAS DE 8 Y 10 MM | IMPREVISTOS | 140.49 | 0.0 | 140.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 140.49 | 140.49 | 140.49 | 1 | 139.49
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | 34215.48 | 104777.4029 | 138992.8829 | 0.0 | 133551.2 | 133551.2 | 100.0 | 138992.8829 | 5441.6829 | 1.040746042716201726379096556 | 133551.2000000000000000000000 | 5441.6829000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('MATERIALES',) | 24427.62 | 90396.1907372549 | 114823.8107372549 | 0.0 | 126114.38 | 126114.38 | 100.0 | 114823.8107372549 | -11290.5692627451 | 0.9104735775353682902774449670 | 126114.3800000000000000000000 | -11290.5692627451000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('AGLOMERADOS',) | 1906.98 | 6163.376641176471 | 8070.356641176471 | 0.0 | 19549.95 | 19549.95 | 100.0 | 8070.356641176471 | -11479.593358823529 | 0.4128070220730217212831746373 | 19549.95000000000000000000000 | -11479.59335882352900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 332.5 | 332.5 | 100.0 | 2054.458880392157 | 1721.958880392157 | 6.178823700427539849624060150 | 332.5000000000000000000000000 | 1721.958880392157000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | CAL | 85.07 | 2054.458880392157 | 2139.528880392157 | 0.0 | 33.03 | 33.03 | 100.0 | 2139.528880392157 | 2106.498880392157 | 64.77532184051338177414471692 | 33.03000000000000000000000000 | 2106.498880392157000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | CEMENTO UGC | 1821.91 | 2054.458880392157 | 3876.368880392157 | 0.0 | 19184.42 | 19184.42 | 100.0 | 3876.368880392157 | -15308.051119607843 | 0.2020581743097866393667361328 | 19184.42000000000000000000000 | -15308.05111960784300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('CONCRETO',) | 10147.62 | 6163.376641176471 | 16310.996641176471 | 0.0 | 38796.67 | 38796.67 | 100.0 | 16310.996641176471 | -22485.673358823529 | 0.4204225940313040010908152684 | 38796.67000000000000000000000 | -22485.67335882352900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 10147.62 | 2054.458880392157 | 12202.078880392157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12202.078880392157 | 12202.078880392157 | 12202.078880392157 | 1 | 12201.078880392157
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 29964.91 | 29964.91 | 100.0 | 2054.458880392157 | -27910.451119607843 | 0.06856215755001957289376140292 | 29964.91000000000000000000000 | -27910.45111960784300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | CONCRETO BAJO ASENTAMIENTO 4005 | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 8831.76 | 8831.76 | 100.0 | 2054.458880392157 | -6777.301119607843 | 0.2326216836046447140773752910 | 8831.760000000000000000000000 | -6777.301119607843000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('MADERA',) | 1035.36 | 10272.294401960784 | 11307.654401960784 | 0.0 | 24407.04 | 24407.04 | 100.0 | 11307.654401960784 | -13099.385598039216 | 0.4632947871581635462555066079 | 24407.04000000000000000000000 | -13099.38559803921600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 7800.0 | 7800.0 | 100.0 | 2054.458880392157 | -5745.541119607843 | 0.2633921641528406410256410256 | 7800.000000000000000000000001 | -5745.541119607843000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | PLYWOOD OSB DE 1/2" ' | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 146.08 | 146.08 | 100.0 | 2054.458880392157 | 1908.378880392157 | 14.06392990410841319824753560 | 146.0800000000000000000000000 | 1908.378880392157000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | TABLA 1" X 12" X 10' | 1035.36 | 2054.458880392157 | 3089.818880392157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3089.818880392157 | 3089.818880392157 | 3089.818880392157 | 1 | 3088.818880392157
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | PARALES DE 3" X 4" X 10' | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 10370.0 | 10370.0 | 100.0 | 2054.458880392157 | -8315.541119607843 | 0.1981156104524741562198649952 | 10370.00000000000000000000000 | -8315.54111960784300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 6090.96 | 6090.96 | 100.0 | 2054.458880392157 | -4036.501119607843 | 0.3372963999750707606025979484 | 6090.960000000000000000000001 | -4036.501119607843000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('AGREGADOS',) | 1455.7 | 8217.835521568628 | 9673.535521568628 | 0.0 | 18538.32 | 18538.32 | 100.0 | 9673.535521568628 | -8864.784478431372 | 0.5218129540092429087425397771 | 18538.32000000000000000000000 | -8864.78447843137200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | PIEDRIN DE 1/2" | 372.21 | 2054.458880392157 | 2426.668880392157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2426.668880392157 | 2426.668880392157 | 2426.668880392157 | 1 | 2425.668880392157
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 1529.56 | 1529.56 | 100.0 | 2054.458880392157 | 524.898880392157 | 1.343169853024501817516148435 | 1529.560000000000000000000000 | 524.898880392157000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | SELECTO | 840.84 | 2054.458880392157 | 2895.298880392157 | 0.0 | 12190.0 | 12190.0 | 100.0 | 2895.298880392157 | -9294.701119607843 | 0.2375142641831137817883511075 | 12190.00000000000000000000000 | -9294.70111960784300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ARENA DE RIO | 242.65 | 2054.458880392157 | 2297.108880392157 | 0.0 | 4818.76 | 4818.76 | 100.0 | 2297.108880392157 | -2521.651119607843 | 0.4767012427247169396276220438 | 4818.760000000000000000000000 | -2521.651119607843000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 2680.0 | 2680.0 | 100.0 | 2054.458880392157 | -625.541119607843 | 0.7665891344746854477611940299 | 2680.000000000000000000000000 | -625.541119607843000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | CAJA TIPO VII PARA ESPECIALES | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 2680.0 | 2680.0 | 100.0 | 2054.458880392157 | -625.541119607843 | 0.7665891344746854477611940299 | 2680.000000000000000000000000 | -625.541119607843000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 5516.58 | 22599.047684313726 | 28115.627684313726 | 0.0 | 17639.15 | 17639.15 | 100.0 | 28115.627684313726 | 10476.477684313726 | 1.593933249862591224633840066 | 17639.15000000000000000000000 | 10476.47768431372600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 3694.45 | 2054.458880392157 | 5748.908880392157 | 0.0 | 999.06 | 999.06 | 100.0 | 5748.908880392157 | 4749.848880392157 | 5.754317939255056753348147258 | 999.0600000000000000000000001 | 4749.848880392157000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ALAMBRE DE AMARRE | 319.28 | 2054.458880392157 | 2373.738880392157 | 0.0 | 673.3 | 673.3 | 100.0 | 2373.738880392157 | 1700.438880392157 | 3.525529304013303133818505867 | 673.2999999999999999999999999 | 1700.438880392157000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ACERO DE 1" X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 2322.96 | 2322.96 | 100.0 | 2054.458880392157 | -268.501119607843 | 0.8844142302890092812618383442 | 2322.960000000000000000000000 | -268.501119607843000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 832.34 | 832.34 | 100.0 | 2054.458880392157 | 1222.118880392157 | 2.468292861561569791191099791 | 832.3400000000000000000000000 | 1222.118880392157000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 2766.08 | 2766.08 | 100.0 | 2054.458880392157 | -711.621119607843 | 0.7427329941260401000694123091 | 2766.080000000000000000000000 | -711.621119607843000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1109.76 | 2054.458880392157 | 3164.218880392157 | 0.0 | 8142.26 | 8142.26 | 100.0 | 3164.218880392157 | -4978.041119607843 | 0.3886167821209537646795852748 | 8142.260000000000000000000001 | -4978.041119607843000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | CLAVO DE 2" | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 171.27 | 171.27 | 100.0 | 2054.458880392157 | 1883.188880392157 | 11.99543925026074035149179658 | 171.2700000000000000000000000 | 1883.188880392157000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | CLAVO DE 3" | 95.38 | 2054.458880392157 | 2149.838880392157 | 0.0 | 756.67 | 756.67 | 100.0 | 2149.838880392157 | 1393.168880392157 | 2.841184241997379306699089431 | 756.6700000000000000000000001 | 1393.168880392157000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | CLAVO DE 4" | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 552.96 | 552.96 | 100.0 | 2054.458880392157 | 1501.498880392157 | 3.715384259968455222800925926 | 552.9600000000000000000000000 | 1501.498880392157000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | CLAVO DE LAMINA | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 422.25 | 422.25 | 100.0 | 2054.458880392157 | 1632.208880392157 | 4.865503565167926583777383067 | 422.2500000000000000000000000 | 1632.208880392157000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 297.71 | 2054.458880392157 | 2352.168880392157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2352.168880392157 | 2352.168880392157 | 2352.168880392157 | 1 | 2351.168880392157
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('ADITIVOS',) | 238.55 | 14381.212162745098 | 14619.762162745098 | 0.0 | 3497.38 | 3497.38 | 100.0 | 14619.762162745098 | 11122.382162745098 | 4.180204084985073969657286311 | 3497.380000000000000000000000 | 11122.38216274509800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | SIKADUR 32 PREMIER N 2.5 KGS | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 766.08 | 766.08 | 100.0 | 2054.458880392157 | 1288.378880392157 | 2.681781119977230837510442774 | 766.0799999999999999999999999 | 1288.378880392157000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | SIKABOOM (ESPUMA) 500 ML | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 2054.458880392157 | 1154.458880392157 | 2.282732089324618888888888889 | 900.0000000000000000000000000 | 1154.458880392157000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | SIKALATEX N | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 215.0 | 215.0 | 100.0 | 2054.458880392157 | 1839.458880392157 | 9.555622699498404651162790698 | 215.0000000000000000000000000 | 1839.458880392157000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ANTISOL BLANCO | 238.55 | 2054.458880392157 | 2293.008880392157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2293.008880392157 | 2293.008880392157 | 2293.008880392157 | 1 | 2292.008880392157
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ANTISOL BLANCO DE 18 KGS | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 798.34 | 798.34 | 100.0 | 2054.458880392157 | 1256.118880392157 | 2.573413433364427436931633139 | 798.3399999999999999999999999 | 1256.118880392157000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | DESENCOFRANTE | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 217.5 | 217.5 | 100.0 | 2054.458880392157 | 1836.958880392157 | 9.445787955826009195402298851 | 217.5000000000000000000000000 | 1836.958880392157000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | SIKA LATEX | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 600.46 | 600.46 | 100.0 | 2054.458880392157 | 1453.998880392157 | 3.421475003151179096026379776 | 600.4599999999999999999999999 | 1453.998880392157000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 4108.917760784314 | 4108.917760784314 | 0.0 | 675.87 | 675.87 | 100.0 | 4108.917760784314 | 3433.047760784314 | 6.079449836187897080799562046 | 675.8700000000000000000000000 | 3433.047760784314000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | THINNER | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 100.0 | 2054.458880392157 | 1984.458880392157 | 29.34941257703081428571428571 | 70.00000000000000000000000001 | 1984.458880392157000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | IMPERMEABILIZANTE SIKATOP SEAL 107 GRISS | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 605.87 | 605.87 | 100.0 | 2054.458880392157 | 1448.588880392157 | 3.390923598118667370888144321 | 605.8700000000000000000000001 | 1448.588880392157000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('FERRETERIA',) | 206.98 | 6163.376641176471 | 6370.356641176471 | 0.0 | 310.0 | 310.0 | 100.0 | 6370.356641176471 | 6060.356641176471 | 20.54953755218216451612903226 | 310.0000000000000000000000000 | 6060.356641176471000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | SIKAFLEX 1A GRIS 300 ML | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 160.0 | 160.0 | 100.0 | 2054.458880392157 | 1894.458880392157 | 12.84036800245098125 | 1.6E+2 | 1894.458880392157
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 206.98 | 2054.458880392157 | 2261.438880392157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2261.438880392157 | 2261.438880392157 | 2261.438880392157 | 1 | 2260.438880392157
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | PLANCHA DE DUROPORT 2' X 2' | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 2054.458880392157 | 1904.458880392157 | 13.69639253594771333333333333 | 150.0000000000000000000000000 | 1904.458880392157000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | 2054.458880392157 | 2034.458880392157 | 102.72294401960785 | 2E+1 | 2034.458880392157
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | VUELTA PVC GRIS DE 1 1/2" | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | 2054.458880392157 | 2034.458880392157 | 102.72294401960785 | 2E+1 | 2034.458880392157
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('COMBUSTIBLES',) | 24.57 | 2054.458880392157 | 2079.028880392157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2079.028880392157 | 2079.028880392157 | 2079.028880392157 | 1 | 2078.028880392157
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | COMBUSTIBLE | 24.57 | 2054.458880392157 | 2079.028880392157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2079.028880392157 | 2079.028880392157 | 2079.028880392157 | 1 | 2078.028880392157
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 144.74 | 2054.458880392157 | 2199.198880392157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2199.198880392157 | 2199.198880392157 | 2199.198880392157 | 1 | 2198.198880392157
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 144.74 | 2054.458880392157 | 2199.198880392157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2199.198880392157 | 2199.198880392157 | 2199.198880392157 | 1 | 2198.198880392157
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('MATERIALES',) | 1050.54 | 2054.458880392157 | 3104.998880392157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3104.998880392157 | 3104.998880392157 | 3104.998880392157 | 1 | 3103.998880392157
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | IMPREVISTOS | 1050.54 | 2054.458880392157 | 3104.998880392157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3104.998880392157 | 3104.998880392157 | 3104.998880392157 | 1 | 3103.998880392157
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('ACABADOS',) | 2700.0 | 2054.458880392157 | 4754.458880392157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4754.458880392157 | 4754.458880392157 | 4754.458880392157 | 1 | 4753.458880392157
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | BOLARDOS TIPO B | 2700.0 | 2054.458880392157 | 4754.458880392157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4754.458880392157 | 4754.458880392157 | 4754.458880392157 | 1 | 4753.458880392157
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('SUBCONTRATOS',) | 9776.66 | 6163.376641176471 | 15940.036641176471 | 0.0 | 6107.82 | 6107.82 | 100.0 | 15940.036641176471 | 9832.216641176471 | 2.609775114717930620090310454 | 6107.820000000000000000000001 | 9832.216641176470999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 9776.66 | 6163.376641176471 | 15940.036641176471 | 0.0 | 6107.82 | 6107.82 | 100.0 | 15940.036641176471 | 9832.216641176471 | 2.609775114717930620090310454 | 6107.820000000000000000000001 | 9832.216641176470999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATOS | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 712.8 | 712.8 | 100.0 | 2054.458880392157 | 1341.658880392157 | 2.882237486520983445566778900 | 712.8000000000000000000000000 | 1341.658880392157000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 8349.08 | 2054.458880392157 | 10403.538880392157 | 0.0 | 5395.02 | 5395.02 | 100.0 | 10403.538880392157 | 5008.518880392157 | 1.928359650268610125634381337 | 5395.020000000000000000000000 | 5008.518880392157000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1427.58 | 2054.458880392157 | 3482.038880392157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3482.038880392157 | 3482.038880392157 | 3482.038880392157 | 1 | 3481.038880392157
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 11.2 | 4108.917760784314 | 4120.117760784314 | 0.0 | 1250.0 | 1250.0 | 100.0 | 4120.117760784314 | 2870.117760784314 | 3.2960942086274512 | 1.25E+3 | 2870.117760784314
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 11.2 | 4108.917760784314 | 4120.117760784314 | 0.0 | 1250.0 | 1250.0 | 100.0 | 4120.117760784314 | 2870.117760784314 | 3.2960942086274512 | 1.25E+3 | 2870.117760784314
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | RENTA DE VIBRADOR DE GASOLINA | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 1250.0 | 1250.0 | 100.0 | 2054.458880392157 | 804.458880392157 | 1.6435671043137256 | 1.25E+3 | 804.458880392157
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 11.2 | 2054.458880392157 | 2065.658880392157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2065.658880392157 | 2065.658880392157 | 2065.658880392157 | 1 | 2064.658880392157
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('EQUIPO',) | 0.0 | 4108.917760784314 | 4108.917760784314 | 0.0 | 79.0 | 79.0 | 100.0 | 4108.917760784314 | 4029.917760784314 | 52.01161722511789873417721519 | 79.00000000000000000000000000 | 4029.917760784314000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 2054.458880392157 | 2014.458880392157 | 51.361472009803925 | 4E+1 | 2014.458880392157
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | MACHETE PULIDO DE 18" | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 2054.458880392157 | 2014.458880392157 | 51.361472009803925 | 4E+1 | 2014.458880392157
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 39.0 | 39.0 | 100.0 | 2054.458880392157 | 2015.458880392157 | 52.67843283056812820512820513 | 39.00000000000000000000000000 | 2015.458880392157000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | LIMA | 0.0 | 2054.458880392157 | 2054.458880392157 | 0.0 | 39.0 | 39.0 | 100.0 | 2054.458880392157 | 2015.458880392157 | 52.67843283056812820512820513 | 39.00000000000000000000000000 | 2015.458880392157000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ESTRUCTURA METALICA | ESTRUCTURA METALICA | 750770.8 | 169826.6793 | 920597.4793 | 0.0 | 819492.35 | 819492.35 | 100.0 | 920597.4793 | 101105.1293 | 1.123375318024628295798002263 | 819492.3500000000000000000002 | 101105.1292999999999999999998
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ESTRUCTURA METALICA | ('SUBCONTRATOS',) | 736049.8 | 56608.8931 | 792658.6931 | 0.0 | 819082.35 | 819082.35 | 100.0 | 792658.6931 | -26423.6569 | 0.9677399263944583838242882416 | 819082.3500000000000000000000 | -26423.6569000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ESTRUCTURA METALICA | ('SUB. CONTRATOS',) | 736049.8 | 56608.8931 | 792658.6931 | 0.0 | 819082.35 | 819082.35 | 100.0 | 792658.6931 | -26423.6569 | 0.9677399263944583838242882416 | 819082.3500000000000000000000 | -26423.6569000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ESTRUCTURA METALICA | SUBCONTRATOS | 736049.8 | 28304.44655 | 764354.24655 | 0.0 | 790227.56 | 790227.56 | 100.0 | 764354.24655 | -25873.31345 | 0.9672584015546104213323058487 | 790227.5600000000000000000000 | -25873.3134500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ESTRUCTURA METALICA | ROTULO ACRILICO | 0.0 | 28304.44655 | 28304.44655 | 0.0 | 28854.79 | 28854.79 | 100.0 | 28304.44655 | -550.34345 | 0.9809271372274759234082105605 | 28854.79000000000000000000000 | -550.34345000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ESTRUCTURA METALICA | ('MATERIALES',) | 14721.0 | 84913.33965 | 99634.33965 | 0.0 | 350.0 | 350.0 | 100.0 | 99634.33965 | 99284.33965 | 284.6695418571428571428571429 | 349.9999999999999999999999999 | 99284.33965000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ESTRUCTURA METALICA | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 56608.8931 | 56608.8931 | 0.0 | 350.0 | 350.0 | 100.0 | 56608.8931 | 56258.8931 | 161.7396945714285714285714286 | 349.9999999999999999999999999 | 56258.89310000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ESTRUCTURA METALICA | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 28304.44655 | 28304.44655 | 0.0 | 266.0 | 266.0 | 100.0 | 28304.44655 | 28038.44655 | 106.4076937969924812030075188 | 266.0000000000000000000000000 | 28038.44655000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ESTRUCTURA METALICA | DUROPORT DE 2' X 4' X 1/2" | 0.0 | 28304.44655 | 28304.44655 | 0.0 | 84.0 | 84.0 | 100.0 | 28304.44655 | 28220.44655 | 336.9576970238095238095238095 | 84.00000000000000000000000001 | 28220.44655000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ESTRUCTURA METALICA | ('MATERIALES',) | 14721.0 | 28304.44655 | 43025.44655 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 43025.44655 | 43025.44655 | 43025.44655 | 1 | 43024.44655
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ESTRUCTURA METALICA | IMPREVISTOS | 14721.0 | 28304.44655 | 43025.44655 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 43025.44655 | 43025.44655 | 43025.44655 | 1 | 43024.44655
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ESTRUCTURA METALICA | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 28304.44655 | 28304.44655 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | 28304.44655 | 28244.44655 | 471.7407758333333333333333333 | 60.00000000000000000000000000 | 28244.44655000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ESTRUCTURA METALICA | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 28304.44655 | 28304.44655 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | 28304.44655 | 28244.44655 | 471.7407758333333333333333333 | 60.00000000000000000000000000 | 28244.44655000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ESTRUCTURA METALICA | HIELO | 0.0 | 28304.44655 | 28304.44655 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | 28304.44655 | 28244.44655 | 471.7407758333333333333333333 | 60.00000000000000000000000000 | 28244.44655000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RED HIDROSANITARIA | RED HIDROSANITARIA | 27986.56 | 32257.498 | 60244.058 | 0.0 | 42090.36 | 42090.36 | 95.0 | 57231.85510 | 15141.49510 | 1.359737837832700884478061010 | 44305.64210526315789473684210 | 15938.41589473684210526315790
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RED HIDROSANITARIA | ('SUBCONTRATOS',) | 27437.8 | 8064.3745 | 35502.1745 | 0.0 | 38647.66 | 38647.66 | 95.0 | 33727.065775 | -4920.594225 | 0.8726806687649394555841155713 | 40681.74736842105263157894737 | -5179.57286842105263157894737
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RED HIDROSANITARIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 27437.8 | 4032.18725 | 31469.98725 | 0.0 | 36447.66 | 36447.66 | 95.0 | 29896.4878875 | -6551.1721125 | 0.8202580875562381782534187380 | 38365.95789473684210526315789 | -6895.97064473684210526315789
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RED HIDROSANITARIA | SUBCONTRATOS | 27437.8 | 4032.18725 | 31469.98725 | 0.0 | 36447.66 | 36447.66 | 95.0 | 29896.4878875 | -6551.1721125 | 0.8202580875562381782534187380 | 38365.95789473684210526315789 | -6895.97064473684210526315789
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RED HIDROSANITARIA | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | 4032.18725 | 4032.18725 | 0.0 | 2200.0 | 2200.0 | 95.0 | 3830.5778875 | 1630.5778875 | 1.741171767045454545454545455 | 2315.789473684210526315789473 | 1716.397776315789473684210527
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RED HIDROSANITARIA | SUBCONTRATO HERRERIA GENERAL | 0.0 | 4032.18725 | 4032.18725 | 0.0 | 2200.0 | 2200.0 | 95.0 | 3830.5778875 | 1630.5778875 | 1.741171767045454545454545455 | 2315.789473684210526315789473 | 1716.397776315789473684210527
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RED HIDROSANITARIA | ('MATERIALES',) | 548.76 | 24193.1235 | 24741.8835 | 0.0 | 3442.7 | 3442.7 | 95.0 | 23504.789325 | 20062.089325 | 6.827428856711302175617974264 | 3623.894736842105263157894737 | 21117.98876315789473684210526
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RED HIDROSANITARIA | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 12096.56175 | 12096.56175 | 0.0 | 3372.7 | 3372.7 | 95.0 | 11491.7336625 | 8119.0336625 | 3.407280120526581077475020014 | 3550.210526315789473684210526 | 8546.351223684210526315789474
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RED HIDROSANITARIA | PEGAMENTO PVC GALON | 0.0 | 4032.18725 | 4032.18725 | 0.0 | 213.64 | 213.64 | 95.0 | 3830.5778875 | 3616.9378875 | 17.93005938728702490170380079 | 224.8842105263157894736842105 | 3807.303039473684210526315790
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RED HIDROSANITARIA | TUBO DE 4" (160 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 4032.18725 | 4032.18725 | 0.0 | 1976.28 | 1976.28 | 95.0 | 3830.5778875 | 1854.2978875 | 1.938276907877426275628959459 | 2080.294736842105263157894737 | 1951.892513157894736842105263
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RED HIDROSANITARIA | TUBO DE 2" (160 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 4032.18725 | 4032.18725 | 0.0 | 1182.78 | 1182.78 | 95.0 | 3830.5778875 | 2647.7978875 | 3.238622472057356397639459578 | 1245.031578947368421052631579 | 2787.155671052631578947368421
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RED HIDROSANITARIA | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 4032.18725 | 4032.18725 | 0.0 | 27.0 | 27.0 | 95.0 | 3830.5778875 | 3803.5778875 | 141.8732550925925925925925926 | 28.42105263157894736842105263 | 4003.766197368421052631578947
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RED HIDROSANITARIA | LIJA NO. 180 P/AGUA BASE DE LONA 3M | 0.0 | 4032.18725 | 4032.18725 | 0.0 | 27.0 | 27.0 | 95.0 | 3830.5778875 | 3803.5778875 | 141.8732550925925925925925926 | 28.42105263157894736842105263 | 4003.766197368421052631578947
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RED HIDROSANITARIA | ('MATERIALES',) | 548.76 | 8064.3745 | 8613.1345 | 0.0 | 43.0 | 43.0 | 95.0 | 8182.477775 | 8139.477775 | 190.2901808139534883720930233 | 45.26315789473684210526315788 | 8567.871342105263157894736842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RED HIDROSANITARIA | IMPREVISTOS | 548.76 | 4032.18725 | 4580.94725 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 4351.8998875 | 4351.8998875 | 4351.8998875 | 1.052631578947368421052631579 | 4579.894618421052631578947368
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | RED HIDROSANITARIA | MATERIALES | 0.0 | 4032.18725 | 4032.18725 | 0.0 | 43.0 | 43.0 | 95.0 | 3830.5778875 | 3787.5778875 | 89.08320668604651162790697674 | 45.26315789473684210526315790 | 3986.924092105263157894736842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | AC GARITAS | AC GARITAS | 16329.69 | 0.0 | 16329.69 | 0.0 | 11562.03 | 11562.03 | 100.0 | 16329.69 | 4767.66 | 1.412354923832579572964263196 | 11562.03000000000000000000000 | 4767.66000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | AC GARITAS | ('SUBCONTRATOS',) | 16009.51 | 0.0 | 16009.51 | 0.0 | 11500.03 | 11500.03 | 100.0 | 16009.51 | 4509.48 | 1.392127672710419016298218352 | 11500.03000000000000000000000 | 4509.48000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | AC GARITAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 16009.51 | 0.0 | 16009.51 | 0.0 | 11500.03 | 11500.03 | 100.0 | 16009.51 | 4509.48 | 1.392127672710419016298218352 | 11500.03000000000000000000000 | 4509.48000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | AC GARITAS | SUBCONTRATOS | 16009.51 | 0.0 | 16009.51 | 0.0 | 11500.03 | 11500.03 | 100.0 | 16009.51 | 4509.48 | 1.392127672710419016298218352 | 11500.03000000000000000000000 | 4509.48000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | AC GARITAS | ('MATERIALES',) | 320.18 | 0.0 | 320.18 | 0.0 | 62.0 | 62.0 | 100.0 | 320.18 | 258.18 | 5.164193548387096774193548387 | 62.00000000000000000000000000 | 258.1800000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | AC GARITAS | ('MATERIALES',) | 320.18 | 0.0 | 320.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 320.18 | 320.18 | 320.18 | 1 | 319.18
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | AC GARITAS | IMPREVISTOS | 320.18 | 0.0 | 320.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 320.18 | 320.18 | 320.18 | 1 | 319.18
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | AC GARITAS | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 62.0 | 100.0 | 0.0 | -62.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | AC GARITAS | CODO DE 1 1/2" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | -20.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | AC GARITAS | CODO DE 2" X 45 PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 100.0 | 0.0 | -12.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | AC GARITAS | CODO DE 2" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 100.0 | 0.0 | -30.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / PINTURA | ACABADOS FINALES / PINTURA | 1452.94 | 0.0 | 1452.94 | 0.0 | 967.5 | 967.5 | 95.0 | 1380.2930 | 412.7930 | 1.426659431524547803617571059 | 1018.421052631578947368421053 | 434.518947368421052631578947
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / PINTURA | ('MATERIALES',) | 816.8 | 0.0 | 816.8 | 0.0 | 967.5 | 967.5 | 95.0 | 775.960 | -191.540 | 0.8020258397932816537467700258 | 1018.421052631578947368421053 | -201.621052631578947368421053
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / PINTURA | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 776.04 | 0.0 | 776.04 | 0.0 | 967.5 | 967.5 | 95.0 | 737.2380 | -230.2620 | 0.7620031007751937984496124031 | 1018.421052631578947368421053 | -242.381052631578947368421053
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / PINTURA | FELPA SIN RODILLO | 4.54 | 0.0 | 4.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 4.3130 | 4.3130 | 4.313 | 1.052631578947368421052631579 | 3.487368421052631578947368421
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / PINTURA | PINTURA LATEX BLANCO TRADICIONAL INTERIOR E EXTERIOR | 757.32 | 0.0 | 757.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 719.4540 | 719.4540 | 719.454 | 1.052631578947368421052631579 | 756.2673684210526315789473684
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / PINTURA | PINTURA COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 967.5 | 967.5 | 95.0 | 0.000 | -967.500 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / PINTURA | BROCHA DE 2" | 14.18 | 0.0 | 14.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 13.4710 | 13.4710 | 13.471 | 1.052631578947368421052631579 | 13.12736842105263157894736842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / PINTURA | ('FERRETERIA',) | 12.27 | 0.0 | 12.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 11.6565 | 11.6565 | 11.6565 | 1.052631578947368421052631579 | 11.21736842105263157894736842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / PINTURA | BANDEJA PARA PINTURA | 5.45 | 0.0 | 5.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 5.1775 | 5.1775 | 5.1775 | 1.052631578947368421052631579 | 4.397368421052631578947368421
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / PINTURA | MANERAL PARA PINTURA | 6.82 | 0.0 | 6.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 6.4790 | 6.4790 | 6.479 | 1.052631578947368421052631579 | 5.767368421052631578947368421
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / PINTURA | ('MATERIALES',) | 28.49 | 0.0 | 28.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 27.0655 | 27.0655 | 27.0655 | 1.052631578947368421052631579 | 27.43736842105263157894736842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / PINTURA | IMPREVISTOS | 28.49 | 0.0 | 28.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 27.0655 | 27.0655 | 27.0655 | 1.052631578947368421052631579 | 27.43736842105263157894736842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / PINTURA | ('SUBCONTRATOS',) | 636.14 | 0.0 | 636.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 604.3330 | 604.3330 | 604.333 | 1.052631578947368421052631579 | 635.0873684210526315789473684
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / PINTURA | ('SUB. CONTRATOS',) | 636.14 | 0.0 | 636.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 604.3330 | 604.3330 | 604.333 | 1.052631578947368421052631579 | 635.0873684210526315789473684
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / PINTURA | SUBCONTRATO DE PINTURA | 636.14 | 0.0 | 636.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 604.3330 | 604.3330 | 604.333 | 1.052631578947368421052631579 | 635.0873684210526315789473684
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL | 80717.86 | 57034.4716 | 137752.3316 | 0.0 | 60075.29 | 60075.29 | 100.0 | 137752.3316 | 77677.0416 | 2.292994866941133367812290211 | 60075.29000000000000000000000 | 77677.04160000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 59915.77 | 49905.16265 | 109820.93265 | 0.0 | 59276.29 | 59276.29 | 100.0 | 109820.93265 | 50544.64265 | 1.852695785279409355747466652 | 59276.28999999999999999999998 | 50544.64265000000000000000002
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | ('AGLOMERADOS',) | 4586.12 | 2376.4363166666667 | 6962.5563166666667 | 0.0 | 7383.48 | 7383.48 | 100.0 | 6962.5563166666667 | -420.9236833333333 | 0.9429911527716830952342255955 | 7383.480000000000000000000000 | -420.923683333333300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | LEVANTA MUROS 50 KG | 753.17 | 1188.2181583333333 | 1941.3881583333333 | 0.0 | 493.79 | 493.79 | 100.0 | 1941.3881583333333 | 1447.5981583333333 | 3.931606874042271613438911278 | 493.7900000000000000000000000 | 1447.598158333333300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | CEMENTO UGC | 3832.95 | 1188.2181583333333 | 5021.1681583333333 | 0.0 | 6889.69 | 6889.69 | 100.0 | 5021.1681583333333 | -1868.5218416666667 | 0.7287944970431664269364804512 | 6889.690000000000000000000000 | -1868.521841666666700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | ('CONCRETO',) | 20384.34 | 7129.30895 | 27513.64895 | 0.0 | 23688.0 | 23688.0 | 100.0 | 27513.64895 | 3825.64895 | 1.161501559861533265788584938 | 23687.99999999999999999999999 | 3825.64895000000000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 20384.34 | 1188.2181583333333 | 21572.5581583333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21572.5581583333333 | 21572.5581583333333 | 21572.5581583333333 | 1 | 21571.5581583333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | SERVICIO DE COLOCACION CON PLUMA | 0.0 | 1188.2181583333333 | 1188.2181583333333 | 0.0 | 571.2 | 571.2 | 100.0 | 1188.2181583333333 | 617.0181583333333 | 2.080213862628384628851540616 | 571.2000000000000000000000001 | 617.0181583333332999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 1188.2181583333333 | 1188.2181583333333 | 0.0 | 1451.52 | 1451.52 | 100.0 | 1188.2181583333333 | -263.3018416666667 | 0.8186026774232069141313932981 | 1451.520000000000000000000000 | -263.301841666666700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | SERVICIO DE BOMBEO COBRO MINIMO < 4M3 | 0.0 | 1188.2181583333333 | 1188.2181583333333 | 0.0 | 967.68 | 967.68 | 100.0 | 1188.2181583333333 | 220.5381583333333 | 1.227904016134810371197089947 | 967.6800000000000000000000001 | 220.5381583333332999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | CONCRETO FLUIDO 3001 M3 | 0.0 | 1188.2181583333333 | 1188.2181583333333 | 0.0 | 7143.36 | 7143.36 | 100.0 | 1188.2181583333333 | -5955.1418416666667 | 0.1663388319128999938404336335 | 7143.359999999999999999999999 | -5955.141841666666699999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 0.0 | 1188.2181583333333 | 1188.2181583333333 | 0.0 | 13554.24 | 13554.24 | 100.0 | 1188.2181583333333 | -12366.0218416666667 | 0.08766394562390316978303468140 | 13554.24000000000000000000000 | -12366.02184166666670000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | ('AGREGADOS',) | 1652.86 | 4752.872633333333 | 6405.732633333333 | 0.0 | 3832.74 | 3832.74 | 100.0 | 6405.732633333333 | 2572.992633333333 | 1.671319378129832182720455862 | 3832.740000000000000000000000 | 2572.992633333333000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | PIEDRIN DE 1/2" | 1144.29 | 1188.2181583333333 | 2332.5081583333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2332.5081583333333 | 2332.5081583333333 | 2332.5081583333333 | 1 | 2331.5081583333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 1188.2181583333333 | 1188.2181583333333 | 0.0 | 807.74 | 807.74 | 100.0 | 1188.2181583333333 | 380.4781583333333 | 1.471040382218700695768440340 | 807.7399999999999999999999998 | 380.4781583333333000000000002
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | SELECTO | 0.0 | 1188.2181583333333 | 1188.2181583333333 | 0.0 | 1920.0 | 1920.0 | 100.0 | 1188.2181583333333 | -731.7818416666667 | 0.6188636241319444270833333333 | 1920.000000000000000000000000 | -731.781841666666700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | ARENA DE RIO | 508.57 | 1188.2181583333333 | 1696.7881583333333 | 0.0 | 1105.0 | 1105.0 | 100.0 | 1696.7881583333333 | 591.7881583333333 | 1.535554894419306153846153846 | 1105.000000000000000000000000 | 591.788158333333300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | ('MADERA',) | 2359.04 | 3564.654475 | 5923.694475 | 0.0 | 2900.03 | 2900.03 | 100.0 | 5923.694475 | 3023.664475 | 2.042632136564104509263697272 | 2900.030000000000000000000000 | 3023.664475000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | TABLA 1" X 12" X 10' | 94.92 | 1188.2181583333333 | 1283.1381583333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1283.1381583333333 | 1283.1381583333333 | 1283.1381583333333 | 1 | 1282.1381583333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | REGLA DE 3"X3"X10' | 575.47 | 1188.2181583333333 | 1763.6881583333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1763.6881583333333 | 1763.6881583333333 | 1763.6881583333333 | 1 | 1762.6881583333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1688.65 | 1188.2181583333333 | 2876.8681583333333 | 0.0 | 2900.03 | 2900.03 | 100.0 | 2876.8681583333333 | -23.1618416666667 | 0.9920132406676252659455247015 | 2900.030000000000000000000000 | -23.161841666666700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | ('ACERO DE REFUERZO',) | 27148.99 | 11882.181583333333 | 39031.171583333333 | 0.0 | 16278.55 | 16278.55 | 100.0 | 39031.171583333333 | 22752.621583333333 | 2.397705666864268193420175630 | 16278.55000000000000000000000 | 22752.62158333333300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | ALAMBRE DE AMARRE | 1639.22 | 1188.2181583333333 | 2827.4381583333333 | 0.0 | 727.86 | 727.86 | 100.0 | 2827.4381583333333 | 2099.5781583333333 | 3.884590660749777841892671668 | 727.8599999999999999999999999 | 2099.578158333333300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 1188.2181583333333 | 1188.2181583333333 | 0.0 | 2345.24 | 2345.24 | 100.0 | 1188.2181583333333 | -1157.0218416666667 | 0.5066509859687423461991096860 | 2345.240000000000000000000000 | -1157.021841666666700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | ACERO DE 7/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 1188.2181583333333 | 1188.2181583333333 | 0.0 | 1356.56 | 1356.56 | 100.0 | 1188.2181583333333 | -168.3418416666667 | 0.8759053475948968714984961963 | 1356.560000000000000000000000 | -168.341841666666700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 4335.97 | 1188.2181583333333 | 5524.1881583333333 | 0.0 | 1305.54 | 1305.54 | 100.0 | 5524.1881583333333 | 4218.6481583333333 | 4.231343473454151768616817562 | 1305.540000000000000000000000 | 4218.648158333333300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 5990.09 | 1188.2181583333333 | 7178.3081583333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7178.3081583333333 | 7178.3081583333333 | 7178.3081583333333 | 1 | 7177.3081583333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 12595.14 | 1188.2181583333333 | 13783.3581583333333 | 0.0 | 10170.36 | 10170.36 | 100.0 | 13783.3581583333333 | 3612.9981583333333 | 1.355247814072789291627828317 | 10170.36000000000000000000000 | 3612.99815833333330000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | CLAVO DE 2" | 0.0 | 1188.2181583333333 | 1188.2181583333333 | 0.0 | 10.24 | 10.24 | 100.0 | 1188.2181583333333 | 1177.9781583333333 | 116.036929524739580078125 | 10.24 | 1177.9781583333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | CLAVO DE 3" | 1304.86 | 1188.2181583333333 | 2493.0781583333333 | 0.0 | 191.59 | 191.59 | 100.0 | 2493.0781583333333 | 2301.4881583333333 | 13.01256933208065817631400386 | 191.5900000000000000000000000 | 2301.488158333333300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | CLAVO DE 4" | 0.0 | 1188.2181583333333 | 1188.2181583333333 | 0.0 | 171.16 | 171.16 | 100.0 | 1188.2181583333333 | 1017.0581583333333 | 6.942148623120666627716756251 | 171.1600000000000000000000000 | 1017.058158333333300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 1283.71 | 1188.2181583333333 | 2471.9281583333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2471.9281583333333 | 2471.9281583333333 | 2471.9281583333333 | 1 | 2470.9281583333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | ('ADITIVOS',) | 260.16 | 3564.654475 | 3824.814475 | 0.0 | 1500.0 | 1500.0 | 100.0 | 3824.814475 | 2324.814475 | 2.549876316666666666666666667 | 1500.000000000000000000000000 | 2324.814475000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | DESENCOFRANTE | 204.26 | 1188.2181583333333 | 1392.4781583333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1392.4781583333333 | 1392.4781583333333 | 1392.4781583333333 | 1 | 1391.4781583333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | SIKABOOM (ESPUMA) 500 ML | 0.0 | 1188.2181583333333 | 1188.2181583333333 | 0.0 | 1500.0 | 1500.0 | 100.0 | 1188.2181583333333 | -311.7818416666667 | 0.7921454388888888666666666667 | 1500.000000000000000000000000 | -311.781841666666700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | ANTISOL BLANCO | 55.9 | 1188.2181583333333 | 1244.1181583333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1244.1181583333333 | 1244.1181583333333 | 1244.1181583333333 | 1 | 1243.1181583333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 2128.5 | 3564.654475 | 5693.154475 | 0.0 | 2142.26 | 2142.26 | 100.0 | 5693.154475 | 3550.894475 | 2.657545991149533670049387096 | 2142.260000000000000000000000 | 3550.894475000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 66KG/CM2 | 320.48 | 1188.2181583333333 | 1508.6981583333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1508.6981583333333 | 1508.6981583333333 | 1508.6981583333333 | 1 | 1507.6981583333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 1808.02 | 1188.2181583333333 | 2996.2381583333333 | 0.0 | 2003.57 | 2003.57 | 100.0 | 2996.2381583333333 | 992.6681583333333 | 1.495449701449579151215081080 | 2003.570000000000000000000000 | 992.668158333333300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 100KG/CM2 | 0.0 | 1188.2181583333333 | 1188.2181583333333 | 0.0 | 138.69 | 138.69 | 100.0 | 1188.2181583333333 | 1049.5281583333333 | 8.567439313096353738553608768 | 138.6900000000000000000000000 | 1049.528158333333300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | ('FERRETERIA',) | 48.83 | 3564.654475 | 3613.484475 | 0.0 | 648.0 | 648.0 | 100.0 | 3613.484475 | 2965.484475 | 5.576364930555555555555555556 | 647.9999999999999999999999999 | 2965.484475000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 1188.2181583333333 | 1188.2181583333333 | 0.0 | 168.0 | 168.0 | 100.0 | 1188.2181583333333 | 1020.2181583333333 | 7.072727132936507738095238095 | 168.0000000000000000000000000 | 1020.218158333333300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | SIKAFLEX 1A GRIS 300 ML | 0.0 | 1188.2181583333333 | 1188.2181583333333 | 0.0 | 480.0 | 480.0 | 100.0 | 1188.2181583333333 | 708.2181583333333 | 2.475454496527777708333333333 | 480.0000000000000000000000001 | 708.2181583333332999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 48.83 | 1188.2181583333333 | 1237.0481583333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1237.0481583333333 | 1237.0481583333333 | 1237.0481583333333 | 1 | 1236.0481583333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 7129.30895 | 7129.30895 | 0.0 | 903.23 | 903.23 | 100.0 | 7129.30895 | 6226.07895 | 7.893126833696843550369230429 | 903.2300000000000000000000000 | 6226.078950000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | TUBO PVC GRIS DE 1 1/2" X 3 MTS | 0.0 | 1188.2181583333333 | 1188.2181583333333 | 0.0 | 291.3 | 291.3 | 100.0 | 1188.2181583333333 | 896.9181583333333 | 4.079018737841858221764503948 | 291.3000000000000000000000000 | 896.9181583333333000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | TUBO PVC GRIS DE 2" X 3 MTS | 0.0 | 1188.2181583333333 | 1188.2181583333333 | 0.0 | 64.8 | 64.8 | 100.0 | 1188.2181583333333 | 1123.4181583333333 | 18.33669997427983487654320988 | 64.79999999999999999999999999 | 1123.418158333333300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | COPLA PVC GRIS DE 1 1/2" ELECTRICIDAD | 0.0 | 1188.2181583333333 | 1188.2181583333333 | 0.0 | 100.3 | 100.3 | 100.0 | 1188.2181583333333 | 1087.9181583333333 | 11.84664165835825822532402792 | 100.3000000000000000000000000 | 1087.918158333333300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | TUBO PVC GRIS DE 1 1/4" X 3 MTS | 0.0 | 1188.2181583333333 | 1188.2181583333333 | 0.0 | 123.3 | 123.3 | 100.0 | 1188.2181583333333 | 1064.9181583333333 | 9.636805825898891321978913220 | 123.3000000000000000000000000 | 1064.918158333333300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | VUELTA PVC GRIS DE 1 1/2" | 0.0 | 1188.2181583333333 | 1188.2181583333333 | 0.0 | 223.53 | 223.53 | 100.0 | 1188.2181583333333 | 964.6881583333333 | 5.315698824915372880597682638 | 223.5300000000000000000000000 | 964.6881583333333000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | CAJA DE REGISTRO | 0.0 | 1188.2181583333333 | 1188.2181583333333 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1188.2181583333333 | 1088.2181583333333 | 11.882181583333333 | 1E+2 | 1088.2181583333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | ('COMBUSTIBLES',) | 75.53 | 1188.2181583333333 | 1263.7481583333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1263.7481583333333 | 1263.7481583333333 | 1263.7481583333333 | 1 | 1262.7481583333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | COMBUSTIBLE | 75.53 | 1188.2181583333333 | 1263.7481583333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1263.7481583333333 | 1263.7481583333333 | 1263.7481583333333 | 1 | 1262.7481583333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 1271.4 | 1188.2181583333333 | 2459.6181583333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2459.6181583333333 | 2459.6181583333333 | 2459.6181583333333 | 1 | 2458.6181583333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | IMPREVISTOS | 1271.4 | 1188.2181583333333 | 2459.6181583333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2459.6181583333333 | 2459.6181583333333 | 2459.6181583333333 | 1 | 2458.6181583333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 1188.2181583333333 | 1188.2181583333333 | 0.0 | 319.0 | 319.0 | 100.0 | 1188.2181583333333 | 869.2181583333333 | 3.724821812957157680250783699 | 319.0000000000000000000000000 | 869.2181583333333000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 1188.2181583333333 | 1188.2181583333333 | 0.0 | 319.0 | 319.0 | 100.0 | 1188.2181583333333 | 869.2181583333333 | 3.724821812957157680250783699 | 319.0000000000000000000000000 | 869.2181583333333000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | HIELO | 0.0 | 1188.2181583333333 | 1188.2181583333333 | 0.0 | 319.0 | 319.0 | 100.0 | 1188.2181583333333 | 869.2181583333333 | 3.724821812957157680250783699 | 319.0000000000000000000000000 | 869.2181583333333000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 2122.59 | 3564.654475 | 5687.244475 | 0.0 | 480.0 | 480.0 | 100.0 | 5687.244475 | 5207.244475 | 11.84842598958333333333333333 | 480.0000000000000000000000001 | 5207.244475000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 2122.59 | 3564.654475 | 5687.244475 | 0.0 | 480.0 | 480.0 | 100.0 | 5687.244475 | 5207.244475 | 11.84842598958333333333333333 | 480.0000000000000000000000001 | 5207.244475000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 0.0 | 1188.2181583333333 | 1188.2181583333333 | 0.0 | 480.0 | 480.0 | 100.0 | 1188.2181583333333 | 708.2181583333333 | 2.475454496527777708333333333 | 480.0000000000000000000000001 | 708.2181583333332999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | ALQUILER PUNTAL METALICO | 245.25 | 1188.2181583333333 | 1433.4681583333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1433.4681583333333 | 1433.4681583333333 | 1433.4681583333333 | 1 | 1432.4681583333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 1877.34 | 1188.2181583333333 | 3065.5581583333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3065.5581583333333 | 3065.5581583333333 | 3065.5581583333333 | 1 | 3064.5581583333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | ('SUBCONTRATOS',) | 18679.5 | 2376.4363166666667 | 21055.9363166666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21055.9363166666667 | 21055.9363166666667 | 21055.9363166666667 | 1 | 21054.9363166666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | ('SUB. CONTRATOS',) | 18679.5 | 2376.4363166666667 | 21055.9363166666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21055.9363166666667 | 21055.9363166666667 | 21055.9363166666667 | 1 | 21054.9363166666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 15811.8 | 1188.2181583333333 | 17000.0181583333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17000.0181583333333 | 17000.0181583333333 | 17000.0181583333333 | 1 | 16999.0181583333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | OBRA CIVIL | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2867.7 | 1188.2181583333333 | 4055.9181583333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4055.9181583333333 | 4055.9181583333333 | 4055.9181583333333 | 1 | 4054.9181583333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | 4125.71 | 0.0 | 4125.71 | 0.0 | 1215.0 | 1215.0 | 100.0 | 4125.71 | 2910.71 | 3.395646090534979423868312757 | 1215.000000000000000000000000 | 2910.710000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('SUBCONTRATOS',) | 4044.81 | 0.0 | 4044.81 | 0.0 | 1215.0 | 1215.0 | 100.0 | 4044.81 | 2829.81 | 3.329061728395061728395061728 | 1215.000000000000000000000000 | 2829.810000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('SUB. CONTRATOS',) | 4044.81 | 0.0 | 4044.81 | 0.0 | 1215.0 | 1215.0 | 100.0 | 4044.81 | 2829.81 | 3.329061728395061728395061728 | 1215.000000000000000000000000 | 2829.810000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | SUBCONTRATOS | 4044.81 | 0.0 | 4044.81 | 0.0 | 1215.0 | 1215.0 | 100.0 | 4044.81 | 2829.81 | 3.329061728395061728395061728 | 1215.000000000000000000000000 | 2829.810000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('MATERIALES',) | 80.9 | 0.0 | 80.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 1 | 79.9
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('MATERIALES',) | 80.9 | 0.0 | 80.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 1 | 79.9
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | IMPREVISTOS | 80.9 | 0.0 | 80.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 1 | 79.9
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | PRELIMINARES | PRELIMINARES | 13692.41 | 26686.3842 | 40378.7942 | 0.0 | 857.0 | 857.0 | 100.0 | 40378.7942 | 39521.7942 | 47.11644597432905484247374562 | 857.0000000000000000000000001 | 39521.79420000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | PRELIMINARES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 2668.63842 | 2668.63842 | 0.0 | 840.0 | 840.0 | 100.0 | 2668.63842 | 1828.63842 | 3.1769505 | 8.4E+2 | 1828.63842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | PRELIMINARES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 2668.63842 | 2668.63842 | 0.0 | 840.0 | 840.0 | 100.0 | 2668.63842 | 1828.63842 | 3.1769505 | 8.4E+2 | 1828.63842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | PRELIMINARES | ALQUILER DE MAQUINARIA | 0.0 | 2668.63842 | 2668.63842 | 0.0 | 840.0 | 840.0 | 100.0 | 2668.63842 | 1828.63842 | 3.1769505 | 8.4E+2 | 1828.63842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 622.48 | 18680.46894 | 19302.94894 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 100.0 | 19302.94894 | 19285.94894 | 1135.467584705882352941176471 | 16.99999999999999999999999999 | 19285.94894000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | PRELIMINARES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 2668.63842 | 2668.63842 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 100.0 | 2668.63842 | 2651.63842 | 156.9787305882352941176470588 | 17.00000000000000000000000000 | 2651.638420000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | PRELIMINARES | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 2668.63842 | 2668.63842 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 100.0 | 2668.63842 | 2651.63842 | 156.9787305882352941176470588 | 17.00000000000000000000000000 | 2651.638420000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 36.28 | 2668.63842 | 2704.91842 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2704.91842 | 2704.91842 | 2704.91842 | 1 | 2703.91842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | PRELIMINARES | IMPREVISTOS | 36.28 | 2668.63842 | 2704.91842 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2704.91842 | 2704.91842 | 2704.91842 | 1 | 2703.91842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | PRELIMINARES | ('AGLOMERADOS',) | 179.41 | 2668.63842 | 2848.04842 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2848.04842 | 2848.04842 | 2848.04842 | 1 | 2847.04842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | PRELIMINARES | CAL | 179.41 | 2668.63842 | 2848.04842 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2848.04842 | 2848.04842 | 2848.04842 | 1 | 2847.04842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | PRELIMINARES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 51.83 | 5337.27684 | 5389.10684 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5389.10684 | 5389.10684 | 5389.10684 | 1 | 5388.10684
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | PRELIMINARES | ALAMBRE DE AMARRE | 38.82 | 2668.63842 | 2707.45842 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2707.45842 | 2707.45842 | 2707.45842 | 1 | 2706.45842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | PRELIMINARES | CLAVO DE 3" | 13.01 | 2668.63842 | 2681.64842 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2681.64842 | 2681.64842 | 2681.64842 | 1 | 2680.64842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | PRELIMINARES | ('MADERA',) | 354.96 | 5337.27684 | 5692.23684 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5692.23684 | 5692.23684 | 5692.23684 | 1 | 5691.23684
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | PRELIMINARES | TABLA 1" X 12" X 10' | 276.79 | 2668.63842 | 2945.42842 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2945.42842 | 2945.42842 | 2945.42842 | 1 | 2944.42842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | PRELIMINARES | REGLA DE 3"X2"X8' | 78.17 | 2668.63842 | 2746.80842 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2746.80842 | 2746.80842 | 2746.80842 | 1 | 2745.80842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | PRELIMINARES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1229.06 | 2668.63842 | 3897.69842 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3897.69842 | 3897.69842 | 3897.69842 | 1 | 3896.69842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | PRELIMINARES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1229.06 | 2668.63842 | 3897.69842 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3897.69842 | 3897.69842 | 3897.69842 | 1 | 3896.69842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | PRELIMINARES | DESALOJO DE MATERIALES | 1229.06 | 2668.63842 | 3897.69842 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3897.69842 | 3897.69842 | 3897.69842 | 1 | 3896.69842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | PRELIMINARES | ('SUBCONTRATOS',) | 11840.87 | 2668.63842 | 14509.50842 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 14509.50842 | 14509.50842 | 14509.50842 | 1 | 14508.50842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | PRELIMINARES | ('SUB. CONTRATOS',) | 11840.87 | 2668.63842 | 14509.50842 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 14509.50842 | 14509.50842 | 14509.50842 | 1 | 14508.50842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA2 | PRELIMINARES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 11840.87 | 2668.63842 | 14509.50842 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 14509.50842 | 14509.50842 | 14509.50842 | 1 | 14508.50842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 |  | MODULO GA1 | 634325.55 | 289815.4359 | 924140.9859 | 0.0 | 750572.08 | 750572.08 | 99.98 | 923956.15770282 | 173384.07770282 | 1.231002567671875031642530588 | 750722.2244448889777955591119 | 173418.7614551110222044408881
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | 1713.59 | 0.0 | 1713.59 | 0.0 | 19509.07 | 19509.07 | 100.0 | 1713.59 | -17795.48 | 0.08783555546215170687275200714 | 19509.07000000000000000000000 | -17795.48000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ('SUBCONTRATOS',) | 1680.0 | 0.0 | 1680.0 | 0.0 | 19509.07 | 19509.07 | 100.0 | 1680.0 | -17829.07 | 0.08611379220024327146296568724 | 19509.07000000000000000000000 | -17829.07000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19509.07 | 19509.07 | 100.0 | 0.0 | -19509.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5336.02 | 5336.02 | 100.0 | 0.0 | -5336.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ROTULO ACRILICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14173.05 | 14173.05 | 100.0 | 0.0 | -14173.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ('SUB. CONTRATO DE CARPINTERIA',) | 1680.0 | 0.0 | 1680.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1680.0 | 1680.0 | 1680 | 1.0 | 1679.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | SUBCONTRATO SUMINISTRO DE PUERTAS | 1680.0 | 0.0 | 1680.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1680.0 | 1680.0 | 1680 | 1.0 | 1679.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ('MATERIALES',) | 33.59 | 0.0 | 33.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 1 | 32.59
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ('MATERIALES',) | 33.59 | 0.0 | 33.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 1 | 32.59
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | IMPREVISTOS | 33.59 | 0.0 | 33.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 1 | 32.59
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | 3207.32 | 0.0 | 3207.32 | 0.0 | 4200.32 | 4200.32 | 95.0 | 3046.9540 | -1153.3660 | 0.7254099687642846259332622276 | 4421.389473684210526315789474 | -1214.069473684210526315789474
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('SUBCONTRATOS',) | 1175.54 | 0.0 | 1175.54 | 0.0 | 2697.51 | 2697.51 | 95.0 | 1116.7630 | -1580.7470 | 0.4139977238267884085693843582 | 2839.484210526315789473684210 | -1663.944210526315789473684210
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('SUB. CONTRATOS',) | 1175.54 | 0.0 | 1175.54 | 0.0 | 2697.51 | 2697.51 | 95.0 | 1116.7630 | -1580.7470 | 0.4139977238267884085693843582 | 2839.484210526315789473684210 | -1663.944210526315789473684210
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | SUBCONTRATO DE PINTURA | 318.26 | 0.0 | 318.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 302.3470 | 302.3470 | 302.347 | 1.052631578947368421052631579 | 317.2073684210526315789473684
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2697.51 | 2697.51 | 95.0 | 0.000 | -2697.510 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 857.28 | 0.0 | 857.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 814.4160 | 814.4160 | 814.416 | 1.052631578947368421052631579 | 856.2273684210526315789473684
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('MATERIALES',) | 2020.03 | 0.0 | 2020.03 | 0.0 | 1502.81 | 1502.81 | 95.0 | 1919.0285 | 416.2185 | 1.276960161297835388372448946 | 1581.905263157894736842105263 | 438.124736842105263157894737
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 388.23 | 0.0 | 388.23 | 0.0 | 870.9 | 870.9 | 95.0 | 368.8185 | -502.0815 | 0.4234912159834653806407165002 | 916.7368421052631578947368420 | -528.5068421052631578947368420
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | FELPA SIN RODILLO | 2.27 | 0.0 | 2.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 2.1565 | 2.1565 | 2.1565 | 1.052631578947368421052631579 | 1.217368421052631578947368421
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | PINTURA LATEX BLANCO TRADICIONAL INTERIOR E EXTERIOR | 378.87 | 0.0 | 378.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 359.9265 | 359.9265 | 359.9265 | 1.052631578947368421052631579 | 377.8173684210526315789473684
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | PINTURA COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 483.75 | 483.75 | 95.0 | 0.000 | -483.750 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | BROCHA DE 2" | 7.09 | 0.0 | 7.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 6.7355 | 6.7355 | 6.7355 | 1.052631578947368421052631579 | 6.037368421052631578947368421
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | SELLADOR MULTIFUNCIONAL 6000 MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 387.15 | 387.15 | 95.0 | 0.000 | -387.150 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 3.32 | 0.0 | 3.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 3.1540 | 3.1540 | 3.154 | 1.052631578947368421052631579 | 2.267368421052631578947368421
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ALAMBRE DE AMARRE | 3.32 | 0.0 | 3.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 3.1540 | 3.1540 | 3.154 | 1.052631578947368421052631579 | 2.267368421052631578947368421
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('FERRETERIA',) | 6.14 | 0.0 | 6.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 5.8330 | 5.8330 | 5.833 | 1.052631578947368421052631579 | 5.087368421052631578947368421
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | BANDEJA PARA PINTURA | 2.73 | 0.0 | 2.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 2.5935 | 2.5935 | 2.5935 | 1.052631578947368421052631579 | 1.677368421052631578947368421
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | MANERAL PARA PINTURA | 3.41 | 0.0 | 3.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 3.2395 | 3.2395 | 3.2395 | 1.052631578947368421052631579 | 2.357368421052631578947368421
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('MATERIALES',) | 46.07 | 0.0 | 46.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 43.7665 | 43.7665 | 43.7665 | 1.052631578947368421052631579 | 45.01736842105263157894736842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | IMPREVISTOS | 46.07 | 0.0 | 46.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 43.7665 | 43.7665 | 43.7665 | 1.052631578947368421052631579 | 45.01736842105263157894736842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('AGREGADOS',) | 62.08 | 0.0 | 62.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 58.9760 | 58.9760 | 58.976 | 1.052631578947368421052631579 | 61.02736842105263157894736842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ARENA DE RIO | 62.08 | 0.0 | 62.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 58.9760 | 58.9760 | 58.976 | 1.052631578947368421052631579 | 61.02736842105263157894736842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('MADERA',) | 121.78 | 0.0 | 121.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 115.6910 | 115.6910 | 115.691 | 1.052631578947368421052631579 | 120.7273684210526315789473684
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | TABLA 1" X 12" X 10' | 121.78 | 0.0 | 121.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 115.6910 | 115.6910 | 115.691 | 1.052631578947368421052631579 | 120.7273684210526315789473684
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 631.91 | 631.91 | 95.0 | 0.000 | -631.910 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | SIKADUR 32 PREMIER N 2.5 KGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 383.04 | 383.04 | 95.0 | 0.000 | -383.040 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | SIKA LATEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 248.87 | 248.87 | 95.0 | 0.000 | -248.870 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('AGLOMERADOS',) | 1392.41 | 0.0 | 1392.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 1322.7895 | 1322.7895 | 1322.7895 | 1.052631578947368421052631579 | 1391.357368421052631578947368
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | MONOCAPA GRIS | 381.77 | 0.0 | 381.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 362.6815 | 362.6815 | 362.6815 | 1.052631578947368421052631579 | 380.7173684210526315789473684
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | MONOCAPA BLANCO FINO | 479.88 | 0.0 | 479.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 455.8860 | 455.8860 | 455.886 | 1.052631578947368421052631579 | 478.8273684210526315789473684
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | CAL | 68.39 | 0.0 | 68.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 64.9705 | 64.9705 | 64.9705 | 1.052631578947368421052631579 | 67.33736842105263157894736842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | CEMENTO UGC | 462.37 | 0.0 | 462.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 439.2515 | 439.2515 | 439.2515 | 1.052631578947368421052631579 | 461.3173684210526315789473684
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 11.75 | 0.0 | 11.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 11.1625 | 11.1625 | 11.1625 | 1.052631578947368421052631579 | 10.69736842105263157894736842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 11.75 | 0.0 | 11.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 11.1625 | 11.1625 | 11.1625 | 1.052631578947368421052631579 | 10.69736842105263157894736842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES REPELLO + PINTURA | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 11.75 | 0.0 | 11.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 11.1625 | 11.1625 | 11.1625 | 1.052631578947368421052631579 | 10.69736842105263157894736842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RED HIDROSANITARIAS | RED HIDROSANITARIAS | 14002.84 | 16128.7534 | 30131.5934 | 0.0 | 32708.27 | 32708.27 | 100.0 | 30131.5934 | -2576.6766 | 0.9212224737046624599833620060 | 32708.27000000000000000000000 | -2576.67660000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RED HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 13728.27 | 10752.502266666666 | 24480.772266666666 | 0.0 | 32708.27 | 32708.27 | 100.0 | 24480.772266666666 | -8227.497733333334 | 0.7484581809636115269930204196 | 32708.27000000000000000000000 | -8227.49773333333400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RED HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 13728.27 | 5376.251133333333 | 19104.521133333333 | 0.0 | 31608.27 | 31608.27 | 100.0 | 19104.521133333333 | -12503.748866666667 | 0.6044152727540397813610172275 | 31608.27000000000000000000000 | -12503.74886666666700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RED HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATOS | 13728.27 | 5376.251133333333 | 19104.521133333333 | 0.0 | 31608.27 | 31608.27 | 100.0 | 19104.521133333333 | -12503.748866666667 | 0.6044152727540397813610172275 | 31608.27000000000000000000000 | -12503.74886666666700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RED HIDROSANITARIAS | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | 5376.251133333333 | 5376.251133333333 | 0.0 | 1100.0 | 1100.0 | 100.0 | 5376.251133333333 | 4276.251133333333 | 4.88750103030303 | 1.1E+3 | 4276.251133333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RED HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATO HERRERIA GENERAL | 0.0 | 5376.251133333333 | 5376.251133333333 | 0.0 | 1100.0 | 1100.0 | 100.0 | 5376.251133333333 | 4276.251133333333 | 4.88750103030303 | 1.1E+3 | 4276.251133333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RED HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 274.57 | 5376.251133333333 | 5650.821133333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5650.821133333333 | 5650.821133333333 | 5650.821133333333 | 1 | 5649.821133333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RED HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 274.57 | 5376.251133333333 | 5650.821133333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5650.821133333333 | 5650.821133333333 | 5650.821133333333 | 1 | 5649.821133333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RED HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 274.57 | 5376.251133333333 | 5650.821133333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5650.821133333333 | 5650.821133333333 | 5650.821133333333 | 1 | 5649.821133333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / VENTANAR DE 8 Y 10 MM | ACABADOS FINALES / VENTANAR DE 8 Y 10 MM | 3582.55 | 0.0 | 3582.55 | 0.0 | 3887.3 | 3887.3 | 100.0 | 3582.55 | -304.75 | 0.9216036837908059578627839374 | 3887.300000000000000000000000 | -304.750000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / VENTANAR DE 8 Y 10 MM | ('SUBCONTRATOS',) | 3512.3 | 0.0 | 3512.3 | 0.0 | 3887.3 | 3887.3 | 100.0 | 3512.3 | -375.0 | 0.9035320145087850178787333110 | 3887.300000000000000000000000 | -375.000000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / VENTANAR DE 8 Y 10 MM | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3887.3 | 3887.3 | 100.0 | 0.0 | -3887.3 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / VENTANAR DE 8 Y 10 MM | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3887.3 | 3887.3 | 100.0 | 0.0 | -3887.3 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / VENTANAR DE 8 Y 10 MM | ('SUB. CONTRATO DE VENTANERIA',) | 3512.3 | 0.0 | 3512.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3512.3 | 3512.3 | 3512.3 | 1 | 3511.3
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / VENTANAR DE 8 Y 10 MM | SUBCONTRATO INSTALACION DE VENTANERIA | 3512.3 | 0.0 | 3512.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3512.3 | 3512.3 | 3512.3 | 1 | 3511.3
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / VENTANAR DE 8 Y 10 MM | ('MATERIALES',) | 70.25 | 0.0 | 70.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 1 | 69.25
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / VENTANAR DE 8 Y 10 MM | ('MATERIALES',) | 70.25 | 0.0 | 70.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 1 | 69.25
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / VENTANAR DE 8 Y 10 MM | IMPREVISTOS | 70.25 | 0.0 | 70.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 1 | 69.25
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | 17490.52 | 49482.2703 | 66972.7903 | 0.0 | 60725.88 | 60725.88 | 100.0 | 66972.7903 | 6246.9103 | 1.102870642632103478780381610 | 60725.88000000000000000000000 | 6246.91030000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 1150.7504720930233 | 1150.7504720930233 | 0.0 | 2400.0 | 2400.0 | 100.0 | 1150.7504720930233 | -1249.2495279069767 | 0.4794793633720930416666666667 | 2400.000000000000000000000000 | -1249.249527906976700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 1150.7504720930233 | 1150.7504720930233 | 0.0 | 2400.0 | 2400.0 | 100.0 | 1150.7504720930233 | -1249.2495279069767 | 0.4794793633720930416666666667 | 2400.000000000000000000000000 | -1249.249527906976700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | VIAJES DE SELECTO | 0.0 | 1150.7504720930233 | 1150.7504720930233 | 0.0 | 2400.0 | 2400.0 | 100.0 | 1150.7504720930233 | -1249.2495279069767 | 0.4794793633720930416666666667 | 2400.000000000000000000000000 | -1249.249527906976700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('MATERIALES',) | 12884.72 | 43728.51793953488 | 56613.23793953488 | 0.0 | 55378.37 | 55378.37 | 100.0 | 56613.23793953488 | 1234.86793953488 | 1.022298741178819094892103180 | 55378.37000000000000000000002 | 1234.86793953487999999999998
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('MADERA',) | 370.09 | 6904.50283255814 | 7274.59283255814 | 0.0 | 24090.31 | 24090.31 | 100.0 | 7274.59283255814 | -16815.71716744186 | 0.3019717401958770974719710954 | 24090.31000000000000000000000 | -16815.71716744186000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 1150.7504720930233 | 1150.7504720930233 | 0.0 | 2441.25 | 2441.25 | 100.0 | 1150.7504720930233 | -1290.4995279069767 | 0.4713775615332404710701484895 | 2441.250000000000000000000000 | -1290.499527906976700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | PLYWOOD OSB DE 1/2" ' | 0.0 | 1150.7504720930233 | 1150.7504720930233 | 0.0 | 1770.0 | 1770.0 | 100.0 | 1150.7504720930233 | -619.2495279069767 | 0.6501415096570753107344632768 | 1770.000000000000000000000000 | -619.249527906976700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | TABLA 1" X 12" X 10' | 370.09 | 1150.7504720930233 | 1520.8404720930233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1520.8404720930233 | 1520.8404720930233 | 1520.8404720930233 | 1 | 1519.8404720930233
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | PLYWOOD FENOLICO DE 4'X8'X1/4" | 0.0 | 1150.7504720930233 | 1150.7504720930233 | 0.0 | 352.0 | 352.0 | 100.0 | 1150.7504720930233 | 798.7504720930233 | 3.269177477536998011363636364 | 352.0000000000000000000000000 | 798.7504720930233000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | PARALES DE 3" X 4" X 10' | 0.0 | 1150.7504720930233 | 1150.7504720930233 | 0.0 | 7056.0 | 7056.0 | 100.0 | 1150.7504720930233 | -5905.2495279069767 | 0.1630882188340452522675736961 | 7056.000000000000000000000002 | -5905.249527906976700000000002
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 1150.7504720930233 | 1150.7504720930233 | 0.0 | 12471.06 | 12471.06 | 100.0 | 1150.7504720930233 | -11320.3095279069767 | 0.09227366976768801529300636834 | 12471.06000000000000000000000 | -11320.30952790697670000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('AGLOMERADOS',) | 749.41 | 5753.752360465116 | 6503.162360465116 | 0.0 | 10426.19 | 10426.19 | 100.0 | 6503.162360465116 | -3923.027639534884 | 0.6237333446316550916490108084 | 10426.19000000000000000000000 | -3923.02763953488400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | LEVANTA MUROS 50 KG | 0.0 | 1150.7504720930233 | 1150.7504720930233 | 0.0 | 77.03 | 77.03 | 100.0 | 1150.7504720930233 | 1073.7204720930233 | 14.93899093980297676230040244 | 77.03000000000000000000000000 | 1073.720472093023300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 1150.7504720930233 | 1150.7504720930233 | 0.0 | 327.03 | 327.03 | 100.0 | 1150.7504720930233 | 823.7204720930233 | 3.518791768623744916368528881 | 327.0300000000000000000000000 | 823.7204720930233000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CAL | 42.55 | 1150.7504720930233 | 1193.3004720930233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1193.3004720930233 | 1193.3004720930233 | 1193.3004720930233 | 1 | 1192.3004720930233
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CEMENTO UGC | 706.86 | 1150.7504720930233 | 1857.6104720930233 | 0.0 | 9726.45 | 9726.45 | 100.0 | 1857.6104720930233 | -7868.8395279069767 | 0.1909854543120072894015802271 | 9726.450000000000000000000001 | -7868.839527906976700000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | REPELLO GRUESO GRIS | 0.0 | 1150.7504720930233 | 1150.7504720930233 | 0.0 | 295.68 | 295.68 | 100.0 | 1150.7504720930233 | 855.0704720930233 | 3.891877949448807156385281385 | 295.6800000000000000000000000 | 855.0704720930233000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('CONCRETO',) | 5073.81 | 2301.5009441860466 | 7375.3109441860466 | 0.0 | 10093.44 | 10093.44 | 100.0 | 7375.3109441860466 | -2718.1290558139534 | 0.7307034018318875031703760066 | 10093.44000000000000000000000 | -2718.12905581395340000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 5073.81 | 1150.7504720930233 | 6224.5604720930233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6224.5604720930233 | 6224.5604720930233 | 6224.5604720930233 | 1 | 6223.5604720930233
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 0.0 | 1150.7504720930233 | 1150.7504720930233 | 0.0 | 10093.44 | 10093.44 | 100.0 | 1150.7504720930233 | -8942.6895279069767 | 0.1140097401969024732895821444 | 10093.44000000000000000000000 | -8942.68952790697670000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2509.76 | 9206.003776744186 | 11715.763776744186 | 0.0 | 6836.46 | 6836.46 | 100.0 | 11715.763776744186 | 4879.303776744186 | 1.713717885681213083964507947 | 6836.460000000000000000000000 | 4879.303776744186000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 1847.23 | 1150.7504720930233 | 2997.9804720930233 | 0.0 | 666.04 | 666.04 | 100.0 | 2997.9804720930233 | 2331.9404720930233 | 4.501201837867130052249114167 | 666.0400000000000000000000000 | 2331.940472093023300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 0.0 | 1150.7504720930233 | 1150.7504720930233 | 0.0 | 195.6 | 195.6 | 100.0 | 1150.7504720930233 | 955.1504720930233 | 5.883182372663718302658486708 | 195.6000000000000000000000000 | 955.1504720930233000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ALAMBRE DE AMARRE | 131.64 | 1150.7504720930233 | 1282.3904720930233 | 0.0 | 261.47 | 261.47 | 100.0 | 1282.3904720930233 | 1020.9204720930233 | 4.904541523283831032240792443 | 261.4700000000000000000000000 | 1020.920472093023300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 1150.7504720930233 | 1150.7504720930233 | 0.0 | 461.32 | 461.32 | 100.0 | 1150.7504720930233 | 689.4304720930233 | 2.494473406947505636001040492 | 461.3200000000000000000000001 | 689.4304720930232999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 396.96 | 1150.7504720930233 | 1547.7104720930233 | 0.0 | 3907.21 | 3907.21 | 100.0 | 1547.7104720930233 | -2359.4995279069767 | 0.3961165312570922218155666064 | 3907.210000000000000000000000 | -2359.499527906976700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CLAVO DE 3" | 31.67 | 1150.7504720930233 | 1182.4204720930233 | 0.0 | 734.67 | 734.67 | 100.0 | 1182.4204720930233 | 447.7504720930233 | 1.609457949954433010739515701 | 734.6700000000000000000000000 | 447.7504720930233000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CLAVO DE 4" | 0.0 | 1150.7504720930233 | 1150.7504720930233 | 0.0 | 610.15 | 610.15 | 100.0 | 1150.7504720930233 | 540.6004720930233 | 1.886012410215558960911251332 | 610.1499999999999999999999999 | 540.6004720930233000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 102.26 | 1150.7504720930233 | 1253.0104720930233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1253.0104720930233 | 1253.0104720930233 | 1253.0104720930233 | 1 | 1252.0104720930233
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 3452.25141627907 | 3452.25141627907 | 0.0 | 1479.39 | 1479.39 | 100.0 | 3452.25141627907 | 1972.86141627907 | 2.333564115127904068568802006 | 1479.390000000000000000000000 | 1972.861416279070000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | TUBO PVC GRIS DE 1" X 3 MTS | 0.0 | 1150.7504720930233 | 1150.7504720930233 | 0.0 | 1302.55 | 1302.55 | 100.0 | 1150.7504720930233 | -151.7995279069767 | 0.8834597305999948562435223216 | 1302.550000000000000000000000 | -151.799527906976700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | VUELTA PVC GRIS DE 1 1/4" | 0.0 | 1150.7504720930233 | 1150.7504720930233 | 0.0 | 131.52 | 131.52 | 100.0 | 1150.7504720930233 | 1019.2304720930233 | 8.749623419198778132603406326 | 131.5200000000000000000000000 | 1019.230472093023300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | COPLA PVC 1/2 | 0.0 | 1150.7504720930233 | 1150.7504720930233 | 0.0 | 45.32 | 45.32 | 100.0 | 1150.7504720930233 | 1105.4304720930233 | 25.39166972844270300088261253 | 45.32000000000000000000000001 | 1105.430472093023300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('AGREGADOS',) | 639.81 | 4603.001888372093 | 5242.811888372093 | 0.0 | 1429.83 | 1429.83 | 100.0 | 5242.811888372093 | 3812.981888372093 | 3.666737925747881216648132995 | 1429.830000000000000000000000 | 3812.981888372093000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | PIEDRIN DE 1/2" | 125.15 | 1150.7504720930233 | 1275.9004720930233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1275.9004720930233 | 1275.9004720930233 | 1275.9004720930233 | 1 | 1274.9004720930233
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 1150.7504720930233 | 1150.7504720930233 | 0.0 | 630.87 | 630.87 | 100.0 | 1150.7504720930233 | 519.8804720930233 | 1.824069098376881607938244012 | 630.8700000000000000000000001 | 519.8804720930232999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SELECTO | 420.42 | 1150.7504720930233 | 1571.1704720930233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1571.1704720930233 | 1571.1704720930233 | 1571.1704720930233 | 1 | 1570.1704720930233
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ARENA DE RIO | 94.24 | 1150.7504720930233 | 1244.9904720930233 | 0.0 | 798.96 | 798.96 | 100.0 | 1244.9904720930233 | 446.0304720930233 | 1.558263833099308225693401422 | 798.9599999999999999999999999 | 446.0304720930233000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 1150.7504720930233 | 1150.7504720930233 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 100.0 | 1150.7504720930233 | 900.7504720930233 | 4.6030018883720932 | 2.5E+2 | 900.7504720930233
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | TUBO DE 3" (100PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 1150.7504720930233 | 1150.7504720930233 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 100.0 | 1150.7504720930233 | 900.7504720930233 | 4.6030018883720932 | 2.5E+2 | 900.7504720930233
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ADITIVOS',) | 118.46 | 3452.25141627907 | 3570.71141627907 | 0.0 | 697.75 | 697.75 | 100.0 | 3570.71141627907 | 2872.96141627907 | 5.117465304592002866356144751 | 697.7500000000000000000000000 | 2872.961416279070000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SIKADUR COMBIFLEX | 0.0 | 1150.7504720930233 | 1150.7504720930233 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 1150.7504720930233 | 950.7504720930233 | 5.7537523604651165 | 2E+2 | 950.7504720930233
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ANTISOL BLANCO | 118.46 | 1150.7504720930233 | 1269.2104720930233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1269.2104720930233 | 1269.2104720930233 | 1269.2104720930233 | 1 | 1268.2104720930233
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SIKA LATEX | 0.0 | 1150.7504720930233 | 1150.7504720930233 | 0.0 | 497.75 | 497.75 | 100.0 | 1150.7504720930233 | 653.0004720930233 | 2.311904514501302461074836765 | 497.7500000000000000000000001 | 653.0004720930232999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('PREFABRICADOS',) | 0.0 | 1150.7504720930233 | 1150.7504720930233 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | 1150.7504720930233 | 1075.7504720930233 | 15.34333962790697733333333333 | 75.00000000000000000000000002 | 1075.750472093023300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | GRANITO 9BCO. Z #2 | 0.0 | 1150.7504720930233 | 1150.7504720930233 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | 1150.7504720930233 | 1075.7504720930233 | 15.34333962790697733333333333 | 75.00000000000000000000000002 | 1075.750472093023300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('COMBUSTIBLES',) | 8.26 | 1150.7504720930233 | 1159.0104720930233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1159.0104720930233 | 1159.0104720930233 | 1159.0104720930233 | 1 | 1158.0104720930233
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | COMBUSTIBLE | 8.26 | 1150.7504720930233 | 1159.0104720930233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1159.0104720930233 | 1159.0104720930233 | 1159.0104720930233 | 1 | 1158.0104720930233
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 72.37 | 1150.7504720930233 | 1223.1204720930233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1223.1204720930233 | 1223.1204720930233 | 1223.1204720930233 | 1 | 1222.1204720930233
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 72.37 | 1150.7504720930233 | 1223.1204720930233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1223.1204720930233 | 1223.1204720930233 | 1223.1204720930233 | 1 | 1222.1204720930233
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('FERRETERIA',) | 103.49 | 1150.7504720930233 | 1254.2404720930233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1254.2404720930233 | 1254.2404720930233 | 1254.2404720930233 | 1 | 1253.2404720930233
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 103.49 | 1150.7504720930233 | 1254.2404720930233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1254.2404720930233 | 1254.2404720930233 | 1254.2404720930233 | 1 | 1253.2404720930233
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('MATERIALES',) | 539.26 | 1150.7504720930233 | 1690.0104720930233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1690.0104720930233 | 1690.0104720930233 | 1690.0104720930233 | 1 | 1689.0104720930233
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | IMPREVISTOS | 539.26 | 1150.7504720930233 | 1690.0104720930233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1690.0104720930233 | 1690.0104720930233 | 1690.0104720930233 | 1 | 1689.0104720930233
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ACABADOS',) | 2700.0 | 1150.7504720930233 | 3850.7504720930233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3850.7504720930233 | 3850.7504720930233 | 3850.7504720930233 | 1 | 3849.7504720930233
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | BOLARDOS TIPO B | 2700.0 | 1150.7504720930233 | 3850.7504720930233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3850.7504720930233 | 3850.7504720930233 | 3850.7504720930233 | 1 | 3849.7504720930233
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('SUBCONTRATOS',) | 4600.2 | 2301.5009441860466 | 6901.7009441860466 | 0.0 | 2697.51 | 2697.51 | 100.0 | 6901.7009441860466 | 4204.1909441860466 | 2.558545082014912493373518541 | 2697.510000000000000000000000 | 4204.190944186046600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 4600.2 | 2301.5009441860466 | 6901.7009441860466 | 0.0 | 2697.51 | 2697.51 | 100.0 | 6901.7009441860466 | 4204.1909441860466 | 2.558545082014912493373518541 | 2697.510000000000000000000000 | 4204.190944186046600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 3886.41 | 1150.7504720930233 | 5037.1604720930233 | 0.0 | 2697.51 | 2697.51 | 100.0 | 5037.1604720930233 | 2339.6504720930233 | 1.867337089424329585432491446 | 2697.510000000000000000000000 | 2339.650472093023300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 713.79 | 1150.7504720930233 | 1864.5404720930233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1864.5404720930233 | 1864.5404720930233 | 1864.5404720930233 | 1 | 1863.5404720930233
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 5.6 | 2301.5009441860466 | 2307.1009441860466 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 100.0 | 2307.1009441860466 | 2057.1009441860466 | 9.2284037767441864 | 2.5E+2 | 2057.1009441860466
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 5.6 | 2301.5009441860466 | 2307.1009441860466 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 100.0 | 2307.1009441860466 | 2057.1009441860466 | 9.2284037767441864 | 2.5E+2 | 2057.1009441860466
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | RENTA DE VIBRADOR DE GASOLINA | 0.0 | 1150.7504720930233 | 1150.7504720930233 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 100.0 | 1150.7504720930233 | 900.7504720930233 | 4.6030018883720932 | 2.5E+2 | 900.7504720930233
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 5.6 | 1150.7504720930233 | 1156.3504720930233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1156.3504720930233 | 1156.3504720930233 | 1156.3504720930233 | 1 | 1155.3504720930233
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ESTRUCTURA METALICA | ESTRUCTURA METALICA | 526147.0 | 178149.4723 | 704296.4723 | 0.0 | 573757.71 | 573757.71 | 100.0 | 704296.4723 | 130538.7623 | 1.227515482624189921561141200 | 573757.7100000000000000000001 | 130538.7622999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ESTRUCTURA METALICA | ('SUBCONTRATOS',) | 515830.39 | 106889.68338 | 622720.07338 | 0.0 | 572926.32 | 572926.32 | 100.0 | 622720.07338 | 49793.75338 | 1.086911268764891094547724741 | 572926.3199999999999999999998 | 49793.7533800000000000000002
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ESTRUCTURA METALICA | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | 35629.89446 | 35629.89446 | 0.0 | 32900.11 | 32900.11 | 100.0 | 35629.89446 | 2729.78446 | 1.082971894622844726051067914 | 32900.11000000000000000000001 | 2729.78445999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ESTRUCTURA METALICA | SUBCONTRATO HERRERIA GENERAL | 0.0 | 35629.89446 | 35629.89446 | 0.0 | 32900.11 | 32900.11 | 100.0 | 35629.89446 | 2729.78446 | 1.082971894622844726051067914 | 32900.11000000000000000000001 | 2729.78445999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ESTRUCTURA METALICA | ('SUB. CONTRATOS',) | 515830.39 | 71259.78892 | 587090.17892 | 0.0 | 540026.21 | 540026.21 | 100.0 | 587090.17892 | 47063.96892 | 1.087151267935680381142981930 | 540026.2100000000000000000002 | 47063.9689199999999999999998
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ESTRUCTURA METALICA | SUBCONTRATOS | 515830.39 | 35629.89446 | 551460.28446 | 0.0 | 511171.42 | 511171.42 | 100.0 | 551460.28446 | 40288.86446 | 1.078816739128333896288646184 | 511171.4200000000000000000002 | 40288.8644599999999999999998
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ESTRUCTURA METALICA | ROTULO ACRILICO | 0.0 | 35629.89446 | 35629.89446 | 0.0 | 28854.79 | 28854.79 | 100.0 | 35629.89446 | 6775.10446 | 1.234799991959740479830211899 | 28854.79000000000000000000000 | 6775.10446000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ESTRUCTURA METALICA | ('MATERIALES',) | 10316.61 | 71259.78892 | 81576.39892 | 0.0 | 831.39 | 831.39 | 100.0 | 81576.39892 | 80745.00892 | 98.12049569997233548635417794 | 831.3900000000000000000000000 | 80745.00892000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ESTRUCTURA METALICA | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 35629.89446 | 35629.89446 | 0.0 | 831.39 | 831.39 | 100.0 | 35629.89446 | 34798.50446 | 42.85581310816824835516424301 | 831.3900000000000000000000001 | 34798.50446000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ESTRUCTURA METALICA | ARENA DE RIO | 0.0 | 35629.89446 | 35629.89446 | 0.0 | 831.39 | 831.39 | 100.0 | 35629.89446 | 34798.50446 | 42.85581310816824835516424301 | 831.3900000000000000000000001 | 34798.50446000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ESTRUCTURA METALICA | ('MATERIALES',) | 10316.61 | 35629.89446 | 45946.50446 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 45946.50446 | 45946.50446 | 45946.50446 | 1 | 45945.50446
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ESTRUCTURA METALICA | IMPREVISTOS | 10316.61 | 35629.89446 | 45946.50446 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 45946.50446 | 45946.50446 | 45946.50446 | 1 | 45945.50446
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL | 48163.86 | 28517.2358 | 76681.0958 | 0.0 | 50866.06 | 50866.06 | 100.0 | 76681.0958 | 25815.0358 | 1.507510033212715905261779662 | 50866.06000000000000000000000 | 25815.03580000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 36703.73 | 25122.326776190475 | 61826.056776190475 | 0.0 | 50797.06 | 50797.06 | 100.0 | 61826.056776190475 | 11028.996776190475 | 1.217118801288705980227989573 | 50797.05999999999999999999998 | 11028.99677619047500000000002
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('AGLOMERADOS',) | 2284.44 | 1357.9636095238095 | 3642.4036095238095 | 0.0 | 8169.75 | 8169.75 | 100.0 | 3642.4036095238095 | -4527.3463904761905 | 0.4458402777959924722298723951 | 8169.750000000000000000000000 | -4527.346390476190500000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | LEVANTA MUROS 50 KG | 375.69 | 678.9818047619048 | 1054.6718047619048 | 0.0 | 1854.2 | 1854.2 | 100.0 | 1054.6718047619048 | -799.5281952380952 | 0.5688015342260299859777801747 | 1854.200000000000000000000000 | -799.528195238095200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | CEMENTO UGC | 1908.75 | 678.9818047619048 | 2587.7318047619048 | 0.0 | 6315.55 | 6315.55 | 100.0 | 2587.7318047619048 | -3727.8181952380952 | 0.4097397383857153850416828305 | 6315.550000000000000000000000 | -3727.818195238095200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('AGREGADOS',) | 823.1 | 2036.9454142857144 | 2860.0454142857144 | 0.0 | 4377.64 | 4377.64 | 100.0 | 2860.0454142857144 | -1517.5945857142856 | 0.6533304278756851636955071682 | 4377.640000000000000000000000 | -1517.594585714285600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | PIEDRIN DE 1/2" | 569.84 | 678.9818047619048 | 1248.8218047619048 | 0.0 | 870.0 | 870.0 | 100.0 | 1248.8218047619048 | 378.8218047619048 | 1.435427361795292873563218391 | 869.9999999999999999999999999 | 378.8218047619048000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 678.9818047619048 | 678.9818047619048 | 0.0 | 1722.64 | 1722.64 | 100.0 | 678.9818047619048 | -1043.6581952380952 | 0.3941518859203924209353085961 | 1722.640000000000000000000000 | -1043.658195238095200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ARENA DE RIO | 253.26 | 678.9818047619048 | 932.2418047619048 | 0.0 | 1785.0 | 1785.0 | 100.0 | 932.2418047619048 | -852.7581952380952 | 0.5222643163932239775910364146 | 1785.000000000000000000000000 | -852.758195238095200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 1061.75 | 1357.9636095238095 | 2419.7136095238095 | 0.0 | 2498.16 | 2498.16 | 100.0 | 2419.7136095238095 | -78.4463904761905 | 0.9685983321820097591827585103 | 2498.160000000000000000000000 | -78.446390476190500000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 66KG/CM2 | 160.24 | 678.9818047619048 | 839.2218047619048 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 839.2218047619048 | 839.2218047619048 | 839.2218047619048 | 1 | 838.2218047619048
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 901.51 | 678.9818047619048 | 1580.4918047619048 | 0.0 | 2498.16 | 2498.16 | 100.0 | 1580.4918047619048 | -917.6681952380952 | 0.6326623614027543471995388606 | 2498.160000000000000000000000 | -917.668195238095200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('ACERO DE REFUERZO',) | 16050.94 | 6110.836242857143 | 22161.776242857143 | 0.0 | 21382.57 | 21382.57 | 100.0 | 22161.776242857143 | 779.206242857143 | 1.036441187511938134658275408 | 21382.57000000000000000000001 | 779.20624285714299999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | CLAVO ACERADO DE 4" | 0.0 | 678.9818047619048 | 678.9818047619048 | 0.0 | 192.0 | 192.0 | 100.0 | 678.9818047619048 | 486.9818047619048 | 3.536363566468254166666666667 | 192.0000000000000000000000000 | 486.9818047619048000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ALAMBRE DE AMARRE | 966.55 | 678.9818047619048 | 1645.5318047619048 | 0.0 | 1840.44 | 1840.44 | 100.0 | 1645.5318047619048 | -194.9081952380952 | 0.8940969576633331159940014344 | 1840.440000000000000000000000 | -194.908195238095200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 678.9818047619048 | 678.9818047619048 | 0.0 | 2272.53 | 2272.53 | 100.0 | 678.9818047619048 | -1593.5481952380952 | 0.2987779280193901950689319833 | 2272.530000000000000000000000 | -1593.548195238095200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 5042.35 | 678.9818047619048 | 5721.3318047619048 | 0.0 | 2537.41 | 2537.41 | 100.0 | 5721.3318047619048 | 3183.9218047619048 | 2.254792014204210119767794720 | 2537.410000000000000000000000 | 3183.921804761904800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 3300.66 | 678.9818047619048 | 3979.6418047619048 | 0.0 | 2547.62 | 2547.62 | 100.0 | 3979.6418047619048 | 1432.0218047619048 | 1.562101806690913401527700363 | 2547.620000000000000000000001 | 1432.021804761904799999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 5418.68 | 678.9818047619048 | 6097.6618047619048 | 0.0 | 11680.72 | 11680.72 | 100.0 | 6097.6618047619048 | -5583.0581952380952 | 0.5220279062216973611215746975 | 11680.72000000000000000000000 | -5583.05819523809520000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | CLAVO DE 3" | 680.85 | 678.9818047619048 | 1359.8318047619048 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1359.8318047619048 | 1359.8318047619048 | 1359.8318047619048 | 1 | 1358.8318047619048
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | CLAVO DE 4" | 0.0 | 678.9818047619048 | 678.9818047619048 | 0.0 | 311.85 | 311.85 | 100.0 | 678.9818047619048 | 367.1318047619048 | 2.177270497873672599005932339 | 311.8500000000000000000000000 | 367.1318047619048000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 641.85 | 678.9818047619048 | 1320.8318047619048 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1320.8318047619048 | 1320.8318047619048 | 1320.8318047619048 | 1 | 1319.8318047619048
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('CONCRETO',) | 14249.32 | 3394.9090238095237 | 17644.2290238095237 | 0.0 | 12138.28 | 12138.28 | 100.0 | 17644.2290238095237 | 5505.9490238095237 | 1.453602077379128154895092221 | 12138.28000000000000000000000 | 5505.94902380952370000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 14249.32 | 678.9818047619048 | 14928.3018047619048 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 14928.3018047619048 | 14928.3018047619048 | 14928.3018047619048 | 1 | 14927.3018047619048
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | BOMBEO Y EQUIPO DE COLOCACION | 0.0 | 678.9818047619048 | 678.9818047619048 | 0.0 | 745.92 | 745.92 | 100.0 | 678.9818047619048 | -66.9381952380952 | 0.9102608922698208923208923209 | 745.9200000000000000000000000 | -66.9381952380952000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 678.9818047619048 | 678.9818047619048 | 0.0 | 745.92 | 745.92 | 100.0 | 678.9818047619048 | -66.9381952380952 | 0.9102608922698208923208923209 | 745.9200000000000000000000000 | -66.9381952380952000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | CONCRETO FLUIDO 3001 M3 | 0.0 | 678.9818047619048 | 678.9818047619048 | 0.0 | 3869.32 | 3869.32 | 100.0 | 678.9818047619048 | -3190.3381952380952 | 0.1754783281718505577207364602 | 3869.319999999999999999999999 | -3190.338195238095199999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 0.0 | 678.9818047619048 | 678.9818047619048 | 0.0 | 6777.12 | 6777.12 | 100.0 | 678.9818047619048 | -6098.1381952380952 | 0.1001873664273179167551998489 | 6777.120000000000000000000000 | -6098.138195238095200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('ADITIVOS',) | 136.35 | 2036.9454142857144 | 2173.2954142857144 | 0.0 | 1066.24 | 1066.24 | 100.0 | 2173.2954142857144 | 1107.0554142857144 | 2.038279762797976440576230492 | 1066.240000000000000000000000 | 1107.055414285714400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | DESENCOFRANTE | 108.4 | 678.9818047619048 | 787.3818047619048 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 787.3818047619048 | 787.3818047619048 | 787.3818047619048 | 1 | 786.3818047619048
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 2 KGS | 0.0 | 678.9818047619048 | 678.9818047619048 | 0.0 | 1066.24 | 1066.24 | 100.0 | 678.9818047619048 | -387.2581952380952 | 0.6368001620290973889555822329 | 1066.240000000000000000000000 | -387.258195238095200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ANTISOL BLANCO | 27.95 | 678.9818047619048 | 706.9318047619048 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 706.9318047619048 | 706.9318047619048 | 706.9318047619048 | 1 | 705.9318047619048
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 2715.927219047619 | 2715.927219047619 | 0.0 | 954.82 | 954.82 | 100.0 | 2715.927219047619 | 1761.107219047619 | 2.844438971793237468842294883 | 954.8199999999999999999999999 | 1761.107219047619000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | TUBO DE 4" (160 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 678.9818047619048 | 678.9818047619048 | 0.0 | 884.82 | 884.82 | 100.0 | 678.9818047619048 | -205.8381952380952 | 0.7673671535022996767704165819 | 884.8200000000000000000000000 | -205.8381952380952000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | CODO DE 2" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | 678.9818047619048 | 678.9818047619048 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 100.0 | 678.9818047619048 | 663.9818047619048 | 45.26545365079365333333333333 | 15.00000000000000000000000000 | 663.9818047619048000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | CODO DE 3" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | 678.9818047619048 | 678.9818047619048 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 100.0 | 678.9818047619048 | 663.9818047619048 | 45.26545365079365333333333333 | 15.00000000000000000000000000 | 663.9818047619048000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | TUBO PVC DE 1" (160 PSI) | 0.0 | 678.9818047619048 | 678.9818047619048 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 678.9818047619048 | 638.9818047619048 | 16.97454511904762 | 4E+1 | 638.9818047619048
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('FERRETERIA',) | 24.42 | 2715.927219047619 | 2740.347219047619 | 0.0 | 209.6 | 209.6 | 100.0 | 2740.347219047619 | 2530.747219047619 | 13.07417566339512881679389313 | 209.6000000000000000000000000 | 2530.747219047619000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 0.0 | 678.9818047619048 | 678.9818047619048 | 0.0 | 140.0 | 140.0 | 100.0 | 678.9818047619048 | 538.9818047619048 | 4.849870034013605714285714286 | 140.0000000000000000000000000 | 538.9818047619048000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 678.9818047619048 | 678.9818047619048 | 0.0 | 18.6 | 18.6 | 100.0 | 678.9818047619048 | 660.3818047619048 | 36.50439810547875268817204301 | 18.60000000000000000000000000 | 660.3818047619048000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 24.42 | 678.9818047619048 | 703.4018047619048 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 703.4018047619048 | 703.4018047619048 | 703.4018047619048 | 1 | 702.4018047619048
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | WIPE | 0.0 | 678.9818047619048 | 678.9818047619048 | 0.0 | 51.0 | 51.0 | 100.0 | 678.9818047619048 | 627.9818047619048 | 13.31336872082166274509803922 | 50.99999999999999999999999998 | 627.9818047619048000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('COMBUSTIBLES',) | 37.61 | 678.9818047619048 | 716.5918047619048 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 716.5918047619048 | 716.5918047619048 | 716.5918047619048 | 1 | 715.5918047619048
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | COMBUSTIBLE | 37.61 | 678.9818047619048 | 716.5918047619048 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 716.5918047619048 | 716.5918047619048 | 716.5918047619048 | 1 | 715.5918047619048
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 780.82 | 678.9818047619048 | 1459.8018047619048 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1459.8018047619048 | 1459.8018047619048 | 1459.8018047619048 | 1 | 1458.8018047619048
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | IMPREVISTOS | 780.82 | 678.9818047619048 | 1459.8018047619048 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1459.8018047619048 | 1459.8018047619048 | 1459.8018047619048 | 1 | 1458.8018047619048
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('MADERA',) | 1254.98 | 2036.9454142857144 | 3291.9254142857144 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3291.9254142857144 | 3291.9254142857144 | 3291.9254142857144 | 1 | 3290.9254142857144
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | TABLA 1" X 12" X 10' | 47.46 | 678.9818047619048 | 726.4418047619048 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 726.4418047619048 | 726.4418047619048 | 726.4418047619048 | 1 | 725.4418047619048
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | REGLA DE 3"X3"X10' | 311.34 | 678.9818047619048 | 990.3218047619048 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 990.3218047619048 | 990.3218047619048 | 990.3218047619048 | 1 | 989.3218047619048
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 896.18 | 678.9818047619048 | 1575.1618047619048 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.1618047619048 | 1575.1618047619048 | 1575.1618047619048 | 1 | 1574.1618047619048
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 678.9818047619048 | 678.9818047619048 | 0.0 | 69.0 | 69.0 | 100.0 | 678.9818047619048 | 609.9818047619048 | 9.840316011042098550724637681 | 69.00000000000000000000000000 | 609.9818047619048000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 678.9818047619048 | 678.9818047619048 | 0.0 | 69.0 | 69.0 | 100.0 | 678.9818047619048 | 609.9818047619048 | 9.840316011042098550724637681 | 69.00000000000000000000000000 | 609.9818047619048000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | HIELO | 0.0 | 678.9818047619048 | 678.9818047619048 | 0.0 | 69.0 | 69.0 | 100.0 | 678.9818047619048 | 609.9818047619048 | 9.840316011042098550724637681 | 69.00000000000000000000000000 | 609.9818047619048000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1150.64 | 1357.9636095238095 | 2508.6036095238095 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2508.6036095238095 | 2508.6036095238095 | 2508.6036095238095 | 1 | 2507.6036095238095
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1150.64 | 1357.9636095238095 | 2508.6036095238095 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2508.6036095238095 | 2508.6036095238095 | 2508.6036095238095 | 1 | 2507.6036095238095
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ALQUILER PUNTAL METALICO | 122.63 | 678.9818047619048 | 801.6118047619048 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 801.6118047619048 | 801.6118047619048 | 801.6118047619048 | 1 | 800.6118047619048
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 1028.01 | 678.9818047619048 | 1706.9918047619048 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1706.9918047619048 | 1706.9918047619048 | 1706.9918047619048 | 1 | 1705.9918047619048
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('SUBCONTRATOS',) | 10309.49 | 1357.9636095238095 | 11667.4536095238095 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11667.4536095238095 | 11667.4536095238095 | 11667.4536095238095 | 1 | 11666.4536095238095
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | ('SUB. CONTRATOS',) | 10309.49 | 1357.9636095238095 | 11667.4536095238095 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11667.4536095238095 | 11667.4536095238095 | 11667.4536095238095 | 1 | 11666.4536095238095
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 8304.88 | 678.9818047619048 | 8983.8618047619048 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8983.8618047619048 | 8983.8618047619048 | 8983.8618047619048 | 1 | 8982.8618047619048
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | OBRA CIVIL | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2004.61 | 678.9818047619048 | 2683.5918047619048 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2683.5918047619048 | 2683.5918047619048 | 2683.5918047619048 | 1 | 2682.5918047619048
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | AC GARITAS | AC GARITAS | 8164.85 | 0.0 | 8164.85 | 0.0 | 4163.01 | 4163.01 | 100.0 | 8164.85 | 4001.84 | 1.961285223912505614927660515 | 4163.010000000000000000000000 | 4001.840000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | AC GARITAS | ('MATERIALES',) | 160.1 | 0.0 | 160.1 | 0.0 | 126.0 | 126.0 | 100.0 | 160.1 | 34.1 | 1.270634920634920634920634921 | 126.0000000000000000000000000 | 34.1000000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | AC GARITAS | ('MATERIALES',) | 160.1 | 0.0 | 160.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 160.1 | 160.1 | 160.1 | 1 | 159.1
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | AC GARITAS | IMPREVISTOS | 160.1 | 0.0 | 160.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 160.1 | 160.1 | 160.1 | 1 | 159.1
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | AC GARITAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 100.0 | 0.0 | -36.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | AC GARITAS | CINTA DE AISLAR SCOTCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 100.0 | 0.0 | -36.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | AC GARITAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | AC GARITAS | CEDAZO METALICO 1/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | AC GARITAS | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | -50.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | AC GARITAS | CODO DE 4" X 45 PVC DRENAJE PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 100.0 | 0.0 | -30.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | AC GARITAS | CODO DE 2 1/2" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | -20.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | AC GARITAS | ('SUBCONTRATOS',) | 8004.75 | 0.0 | 8004.75 | 0.0 | 4025.01 | 4025.01 | 100.0 | 8004.75 | 3979.74 | 1.988752822974352858750661489 | 4025.010000000000000000000000 | 3979.740000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | AC GARITAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 8004.75 | 0.0 | 8004.75 | 0.0 | 4025.01 | 4025.01 | 100.0 | 8004.75 | 3979.74 | 1.988752822974352858750661489 | 4025.010000000000000000000000 | 3979.740000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | AC GARITAS | SUBCONTRATOS | 8004.75 | 0.0 | 8004.75 | 0.0 | 4025.01 | 4025.01 | 100.0 | 8004.75 | 3979.74 | 1.988752822974352858750661489 | 4025.010000000000000000000000 | 3979.740000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | AC GARITAS | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 100.0 | 0.0 | -12.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | AC GARITAS | ('HERRAMIENTA ELECTRICA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 100.0 | 0.0 | -12.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | AC GARITAS | SIERRA CIRCULAR PROFESIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 100.0 | 0.0 | -12.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | 2062.85 | 4194.512 | 6257.362 | 0.0 | 607.5 | 607.5 | 100.0 | 6257.362 | 5649.862 | 10.30018436213991769547325103 | 607.4999999999999999999999999 | 5649.862000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('SUBCONTRATOS',) | 2022.41 | 2097.256 | 4119.666 | 0.0 | 607.5 | 607.5 | 100.0 | 4119.666 | 3512.166 | 6.781343209876543209876543210 | 607.5000000000000000000000000 | 3512.166000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('SUB. CONTRATOS',) | 2022.41 | 2097.256 | 4119.666 | 0.0 | 607.5 | 607.5 | 100.0 | 4119.666 | 3512.166 | 6.781343209876543209876543210 | 607.5000000000000000000000000 | 3512.166000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | SUBCONTRATOS | 2022.41 | 2097.256 | 4119.666 | 0.0 | 607.5 | 607.5 | 100.0 | 4119.666 | 3512.166 | 6.781343209876543209876543210 | 607.5000000000000000000000000 | 3512.166000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('MATERIALES',) | 40.44 | 2097.256 | 2137.696 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2137.696 | 2137.696 | 2137.696 | 1 | 2136.696
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('MATERIALES',) | 40.44 | 2097.256 | 2137.696 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2137.696 | 2137.696 | 2137.696 | 1 | 2136.696
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | IMPREVISTOS | 40.44 | 2097.256 | 2137.696 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2137.696 | 2137.696 | 2137.696 | 1 | 2136.696
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | PRELIMINARES | 9790.17 | 13343.1921 | 23133.3621 | 0.0 | 146.96 | 146.96 | 100.0 | 23133.3621 | 22986.4021 | 157.4126435764833968426782798 | 146.9600000000000000000000000 | 22986.40210000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 435.18 | 10378.0383 | 10813.2183 | 0.0 | 146.96 | 146.96 | 100.0 | 10813.2183 | 10666.2583 | 73.57932974959172563962983125 | 146.9600000000000000000000000 | 10666.25830000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | ('MADERA',) | 290.62 | 4447.7307 | 4738.3507 | 0.0 | 146.96 | 146.96 | 100.0 | 4738.3507 | 4591.3907 | 32.24245168753402286336418073 | 146.9600000000000000000000000 | 4591.390700000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | PLYWOOD OSB DE 1/2" ' | 0.0 | 1482.5769 | 1482.5769 | 0.0 | 146.96 | 146.96 | 100.0 | 1482.5769 | 1335.6169 | 10.08830225911812738160043549 | 146.9600000000000000000000000 | 1335.616900000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | TABLA 1" X 12" X 10' | 226.62 | 1482.5769 | 1709.1969 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1709.1969 | 1709.1969 | 1709.1969 | 1 | 1708.1969
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | REGLA DE 3"X2"X8' | 64.0 | 1482.5769 | 1546.5769 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1546.5769 | 1546.5769 | 1546.5769 | 1 | 1545.5769
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 27.47 | 1482.5769 | 1510.0469 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1510.0469 | 1510.0469 | 1510.0469 | 1 | 1509.0469
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | IMPREVISTOS | 27.47 | 1482.5769 | 1510.0469 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1510.0469 | 1510.0469 | 1510.0469 | 1 | 1509.0469
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | ('AGLOMERADOS',) | 87.5 | 1482.5769 | 1570.0769 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1570.0769 | 1570.0769 | 1570.0769 | 1 | 1569.0769
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | CAL | 87.5 | 1482.5769 | 1570.0769 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1570.0769 | 1570.0769 | 1570.0769 | 1 | 1569.0769
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 29.59 | 2965.1538 | 2994.7438 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2994.7438 | 2994.7438 | 2994.7438 | 1 | 2993.7438
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | ALAMBRE DE AMARRE | 18.93 | 1482.5769 | 1501.5069 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1501.5069 | 1501.5069 | 1501.5069 | 1 | 1500.5069
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | CLAVO DE 3" | 10.66 | 1482.5769 | 1493.2369 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1493.2369 | 1493.2369 | 1493.2369 | 1 | 1492.2369
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 966.0 | 1482.5769 | 2448.5769 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2448.5769 | 2448.5769 | 2448.5769 | 1 | 2447.5769
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 966.0 | 1482.5769 | 2448.5769 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2448.5769 | 2448.5769 | 2448.5769 | 1 | 2447.5769
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | DESALOJO DE MATERIALES | 966.0 | 1482.5769 | 2448.5769 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2448.5769 | 2448.5769 | 2448.5769 | 1 | 2447.5769
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | ('SUBCONTRATOS',) | 8388.99 | 1482.5769 | 9871.5669 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9871.5669 | 9871.5669 | 9871.5669 | 1 | 9870.5669
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | ('SUB. CONTRATOS',) | 8388.99 | 1482.5769 | 9871.5669 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9871.5669 | 9871.5669 | 9871.5669 | 1 | 9870.5669
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO GA1 | PRELIMINARES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 8388.99 | 1482.5769 | 9871.5669 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9871.5669 | 9871.5669 | 9871.5669 | 1 | 9870.5669
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA |  | EDIFICIO DE BODEGA | 324200.03 | 352362.166 | 676562.196 | 0.0 | 390885.24 | 390885.24 | 100.0 | 676562.196 | 285676.956 | 1.730846107159226580159435030 | 390885.2400000000000000000000 | 285676.9560000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | 24289.38 | 17768.8164 | 42058.1964 | 0.0 | 50434.69 | 50434.69 | 100.0 | 42058.1964 | -8376.4936 | 0.8339140460663087252048143847 | 50434.69000000000000000000000 | -8376.49360000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('SUBCONTRATOS',) | 12144.17 | 2221.10205 | 14365.27205 | 0.0 | 22700.47 | 22700.47 | 100.0 | 14365.27205 | -8335.19795 | 0.6328182654367949209862174660 | 22700.47000000000000000000000 | -8335.19795000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 12144.17 | 2221.10205 | 14365.27205 | 0.0 | 22700.47 | 22700.47 | 100.0 | 14365.27205 | -8335.19795 | 0.6328182654367949209862174660 | 22700.47000000000000000000000 | -8335.19795000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATOS | 0.0 | 555.2755125 | 555.2755125 | 0.0 | 12563.04 | 12563.04 | 100.0 | 555.2755125 | -12007.7644875 | 0.04419913591773965537003782524 | 12563.04000000000000000000000 | -12007.76448750000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 2925.0 | 555.2755125 | 3480.2755125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3480.2755125 | 3480.2755125 | 3480.2755125 | 1 | 3479.2755125
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 8607.04 | 555.2755125 | 9162.3155125 | 0.0 | 10137.43 | 10137.43 | 100.0 | 9162.3155125 | -975.1144875 | 0.9038104837715278921778004879 | 10137.43000000000000000000000 | -975.11448750000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 612.13 | 555.2755125 | 1167.4055125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1167.4055125 | 1167.4055125 | 1167.4055125 | 1 | 1166.4055125
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('MATERIALES',) | 12110.27 | 13881.8878125 | 25992.1578125 | 0.0 | 27539.23 | 27539.23 | 100.0 | 25992.1578125 | -1547.0721875 | 0.9438229686341992858914355993 | 27539.23000000000000000000000 | -1547.07218750000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 555.2755125 | 555.2755125 | 0.0 | 1211.75 | 1211.75 | 100.0 | 555.2755125 | -656.4744875 | 0.4582426346193521766040850010 | 1211.750000000000000000000000 | -656.474487500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | IMPERMEABILIZANTE SIKATOP SEAL 107 GRISS | 0.0 | 555.2755125 | 555.2755125 | 0.0 | 1211.75 | 1211.75 | 100.0 | 555.2755125 | -656.4744875 | 0.4582426346193521766040850010 | 1211.750000000000000000000000 | -656.474487500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('AGLOMERADOS',) | 2832.85 | 1665.8265375 | 4498.6765375 | 0.0 | 9770.41 | 9770.41 | 100.0 | 4498.6765375 | -5271.7334625 | 0.4604388697608391050119698150 | 9770.410000000000000000000000 | -5271.733462500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | LEVANTA MUROS 50 KG | 0.0 | 555.2755125 | 555.2755125 | 0.0 | 192.56 | 192.56 | 100.0 | 555.2755125 | 362.7155125 | 2.883649317095970087245533860 | 192.5600000000000000000000000 | 362.7155125000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | CAL | 365.03 | 555.2755125 | 920.3055125 | 0.0 | 33.03 | 33.03 | 100.0 | 920.3055125 | 887.2755125 | 27.86271609143203148652739933 | 33.03000000000000000000000000 | 887.2755125000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | CEMENTO UGC | 2467.82 | 555.2755125 | 3023.0955125 | 0.0 | 9544.82 | 9544.82 | 100.0 | 3023.0955125 | -6521.7244875 | 0.3167262989244427867681108706 | 9544.820000000000000000000000 | -6521.724487500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('CONCRETO',) | 4351.18 | 555.2755125 | 4906.4555125 | 0.0 | 9915.06 | 9915.06 | 100.0 | 4906.4555125 | -5008.6044875 | 0.4948487969311330440763848126 | 9915.060000000000000000000000 | -5008.604487500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 4351.18 | 555.2755125 | 4906.4555125 | 0.0 | 9915.06 | 9915.06 | 100.0 | 4906.4555125 | -5008.6044875 | 0.4948487969311330440763848126 | 9915.060000000000000000000000 | -5008.604487500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('AGREGADOS',) | 946.73 | 1665.8265375 | 2612.5565375 | 0.0 | 3880.86 | 3880.86 | 100.0 | 2612.5565375 | -1268.3034625 | 0.6731901015496565194312600815 | 3880.860000000000000000000000 | -1268.303462500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 555.2755125 | 555.2755125 | 0.0 | 1811.83 | 1811.83 | 100.0 | 555.2755125 | -1256.5544875 | 0.3064721924794268777975858662 | 1811.830000000000000000000000 | -1256.554487500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | SELECTO | 615.39 | 555.2755125 | 1170.6655125 | 0.0 | 850.0 | 850.0 | 100.0 | 1170.6655125 | 320.6655125 | 1.377253544117647058823529412 | 849.9999999999999999999999999 | 320.6655125000000000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ARENA DE RIO | 331.34 | 555.2755125 | 886.6155125 | 0.0 | 1219.03 | 1219.03 | 100.0 | 886.6155125 | -332.4144875 | 0.7273122995332354412934874449 | 1219.030000000000000000000000 | -332.414487500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 1110.551025 | 1110.551025 | 0.0 | 1367.88 | 1367.88 | 100.0 | 1110.551025 | -257.328975 | 0.8118775221510658829721905430 | 1367.880000000000000000000000 | -257.328975000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 0.0 | 555.2755125 | 555.2755125 | 0.0 | 938.41 | 938.41 | 100.0 | 555.2755125 | -383.1344875 | 0.5917195175882609946611822125 | 938.4099999999999999999999999 | -383.1344874999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 100KG/CM2 | 0.0 | 555.2755125 | 555.2755125 | 0.0 | 429.47 | 429.47 | 100.0 | 555.2755125 | 125.8055125 | 1.292932015041795701678813421 | 429.4700000000000000000000001 | 125.8055124999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 1110.551025 | 1110.551025 | 0.0 | 582.02 | 582.02 | 100.0 | 1110.551025 | 528.531025 | 1.908097702828081509226487062 | 582.0200000000000000000000001 | 528.5310249999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ESPONJA | 0.0 | 555.2755125 | 555.2755125 | 0.0 | 84.0 | 84.0 | 100.0 | 555.2755125 | 471.2755125 | 6.610422767857142857142857143 | 84.00000000000000000000000000 | 471.2755125000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | AISLANTE ACUSTICO | 0.0 | 555.2755125 | 555.2755125 | 0.0 | 498.02 | 498.02 | 100.0 | 555.2755125 | 57.2555125 | 1.114966291514397012168186017 | 498.0199999999999999999999998 | 57.2555125000000000000000002
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('ADITIVOS',) | 290.24 | 2221.10205 | 2511.34205 | 0.0 | 694.25 | 694.25 | 100.0 | 2511.34205 | 1817.09205 | 3.617345408714440043212099388 | 694.2500000000000000000000000 | 1817.092050000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | SIKALATEX N | 0.0 | 555.2755125 | 555.2755125 | 0.0 | 129.25 | 129.25 | 100.0 | 555.2755125 | 426.0255125 | 4.296135493230174081237911025 | 129.2500000000000000000000000 | 426.0255125000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | SIKADUR COMBIFLEX | 0.0 | 555.2755125 | 555.2755125 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 100.0 | 555.2755125 | 155.2755125 | 1.38818878125 | 4E+2 | 155.2755125
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ANTISOL BLANCO | 290.24 | 555.2755125 | 845.5155125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 845.5155125 | 845.5155125 | 845.5155125 | 1 | 844.5155125
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | SIKA LATEX | 0.0 | 555.2755125 | 555.2755125 | 0.0 | 165.0 | 165.0 | 100.0 | 555.2755125 | 390.2755125 | 3.365306136363636363636363636 | 165.0000000000000000000000000 | 390.2755125000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('FERRETERIA',) | 253.57 | 1665.8265375 | 1919.3965375 | 0.0 | 117.0 | 117.0 | 100.0 | 1919.3965375 | 1802.3965375 | 16.40509861111111111111111111 | 117.0000000000000000000000000 | 1802.396537500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | BROCAS PARA CONCRETO DE 1/4" | 0.0 | 555.2755125 | 555.2755125 | 0.0 | 57.0 | 57.0 | 100.0 | 555.2755125 | 498.2755125 | 9.741675657894736842105263158 | 57.00000000000000000000000000 | 498.2755125000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 253.57 | 555.2755125 | 808.8455125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 808.8455125 | 808.8455125 | 808.8455125 | 1 | 807.8455125
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | WIPE | 0.0 | 555.2755125 | 555.2755125 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | 555.2755125 | 495.2755125 | 9.254591875 | 6E+1 | 495.2755125
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('MATERIALES',) | 308.27 | 555.2755125 | 863.5455125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 863.5455125 | 863.5455125 | 863.5455125 | 1 | 862.5455125
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | IMPREVISTOS | 308.27 | 555.2755125 | 863.5455125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 863.5455125 | 863.5455125 | 863.5455125 | 1 | 862.5455125
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('MADERA',) | 469.13 | 555.2755125 | 1024.4055125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1024.4055125 | 1024.4055125 | 1024.4055125 | 1 | 1023.4055125
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | TABLA 1" X 12" X 10' | 469.13 | 555.2755125 | 1024.4055125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1024.4055125 | 1024.4055125 | 1024.4055125 | 1 | 1023.4055125
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 776.81 | 555.2755125 | 1332.0855125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1332.0855125 | 1332.0855125 | 1332.0855125 | 1 | 1331.0855125
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 776.81 | 555.2755125 | 1332.0855125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1332.0855125 | 1332.0855125 | 1332.0855125 | 1 | 1331.0855125
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 1881.49 | 1665.8265375 | 3547.3165375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3547.3165375 | 3547.3165375 | 3547.3165375 | 1 | 3546.3165375
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ALAMBRE DE AMARRE | 93.04 | 555.2755125 | 648.3155125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 648.3155125 | 648.3155125 | 648.3155125 | 1 | 647.3155125
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | CLAVO DE 3" | 6.57 | 555.2755125 | 561.8455125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 561.8455125 | 561.8455125 | 561.8455125 | 1 | 560.8455125
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1781.88 | 555.2755125 | 2337.1555125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2337.1555125 | 2337.1555125 | 2337.1555125 | 1 | 2336.1555125
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 555.2755125 | 555.2755125 | 0.0 | 114.99 | 114.99 | 100.0 | 555.2755125 | 440.2855125 | 4.828902621967127576310983564 | 114.9900000000000000000000000 | 440.2855125000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS',) | 0.0 | 555.2755125 | 555.2755125 | 0.0 | 114.99 | 114.99 | 100.0 | 555.2755125 | 440.2855125 | 4.828902621967127576310983564 | 114.9900000000000000000000000 | 440.2855125000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO HP | 0.0 | 555.2755125 | 555.2755125 | 0.0 | 114.99 | 114.99 | 100.0 | 555.2755125 | 440.2855125 | 4.828902621967127576310983564 | 114.9900000000000000000000000 | 440.2855125000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 555.2755125 | 555.2755125 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 555.2755125 | 475.2755125 | 6.94094390625 | 8E+1 | 475.2755125
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 555.2755125 | 555.2755125 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 555.2755125 | 475.2755125 | 6.94094390625 | 8E+1 | 475.2755125
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | HIELO | 0.0 | 555.2755125 | 555.2755125 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 555.2755125 | 475.2755125 | 6.94094390625 | 8E+1 | 475.2755125
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 34.94 | 555.2755125 | 590.2155125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 590.2155125 | 590.2155125 | 590.2155125 | 1 | 589.2155125
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 34.94 | 555.2755125 | 590.2155125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 590.2155125 | 590.2155125 | 590.2155125 | 1 | 589.2155125
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RESANE Y OBRA SECUNDARIA | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 34.94 | 555.2755125 | 590.2155125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 590.2155125 | 590.2155125 | 590.2155125 | 1 | 589.2155125
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | 16088.42 | 0.0 | 16088.42 | 0.0 | 15465.15 | 15465.15 | 100.0 | 16088.42 | 623.27 | 1.040301581297303938209458040 | 15465.14999999999999999999999 | 623.27000000000000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ('SUBCONTRATOS',) | 5560.47 | 0.0 | 5560.47 | 0.0 | 11637.43 | 11637.43 | 100.0 | 5560.47 | -6076.96 | 0.4778091039000879060067386012 | 11637.43000000000000000000000 | -6076.96000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ('SUB. CONTRATOS',) | 5560.47 | 0.0 | 5560.47 | 0.0 | 11637.43 | 11637.43 | 100.0 | 5560.47 | -6076.96 | 0.4778091039000879060067386012 | 11637.43000000000000000000000 | -6076.96000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11637.43 | 11637.43 | 100.0 | 0.0 | -11637.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 5560.47 | 0.0 | 5560.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5560.47 | 5560.47 | 5560.47 | 1 | 5559.47
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ('MATERIALES',) | 10451.77 | 0.0 | 10451.77 | 0.0 | 3827.72 | 3827.72 | 100.0 | 10451.77 | 6624.05 | 2.730547166459406644164149938 | 3827.720000000000000000000000 | 6624.050000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 21.52 | 0.0 | 21.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 1 | 20.52
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ALAMBRE DE AMARRE | 21.52 | 0.0 | 21.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 1 | 20.52
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ('MATERIALES',) | 206.29 | 0.0 | 206.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 206.29 | 206.29 | 206.29 | 1 | 205.29
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | IMPREVISTOS | 206.29 | 0.0 | 206.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 206.29 | 206.29 | 206.29 | 1 | 205.29
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ('AGREGADOS',) | 402.66 | 0.0 | 402.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 402.66 | 402.66 | 402.66 | 1 | 401.66
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ARENA DE RIO | 402.66 | 0.0 | 402.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 402.66 | 402.66 | 402.66 | 1 | 401.66
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ('MADERA',) | 789.89 | 0.0 | 789.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 789.89 | 789.89 | 789.89 | 1 | 788.89
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | TABLA 1" X 12" X 10' | 789.89 | 0.0 | 789.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 789.89 | 789.89 | 789.89 | 1 | 788.89
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3827.72 | 3827.72 | 100.0 | 0.0 | -3827.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | PINTURA COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3205.67 | 3205.67 | 100.0 | 0.0 | -3205.67 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | SELLO PARA TABLAYESO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 622.05 | 622.05 | 100.0 | 0.0 | -622.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ('AGLOMERADOS',) | 9031.41 | 0.0 | 9031.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9031.41 | 9031.41 | 9031.41 | 1 | 9030.41
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | MONOCAPA GRIS | 2476.2 | 0.0 | 2476.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2476.2 | 2476.2 | 2476.2 | 1 | 2475.2
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | MONOCAPA BLANCO FINO | 3112.6 | 0.0 | 3112.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3112.6 | 3112.6 | 3112.6 | 1 | 3111.6
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | CAL | 443.6 | 0.0 | 443.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 443.6 | 443.6 | 443.6 | 1 | 442.6
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | CEMENTO UGC | 2999.01 | 0.0 | 2999.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2999.01 | 2999.01 | 2999.01 | 1 | 2998.01
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 76.18 | 0.0 | 76.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 76.18 | 76.18 | 76.18 | 1 | 75.18
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 76.18 | 0.0 | 76.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 76.18 | 76.18 | 76.18 | 1 | 75.18
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FIANLES REPELLO + PINTURA | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 76.18 | 0.0 | 76.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 76.18 | 76.18 | 76.18 | 1 | 75.18
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | RED HIDROSANITARIA | 80153.61 | 40334.1983 | 120487.8083 | 0.0 | 103977.3 | 103977.3 | 100.0 | 120487.8083 | 16510.5083 | 1.158789546372140842279997653 | 103977.3000000000000000000000 | 16510.5083000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | ('SUBCONTRATOS',) | 78581.97 | 2688.946553333333 | 81270.916553333333 | 0.0 | 84148.02 | 84148.02 | 100.0 | 81270.916553333333 | -2877.103446666667 | 0.9658090178869726584178688934 | 84148.02000000000000000000000 | -2877.10344666666700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 5700.01 | 5700.01 | 100.0 | 1344.4732766666666 | -4355.5367233333334 | 0.2358720908676768286371427419 | 5700.009999999999999999999999 | -4355.536723333333399999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | SUBCONTRATO HERRERIA GENERAL | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 5700.01 | 5700.01 | 100.0 | 1344.4732766666666 | -4355.5367233333334 | 0.2358720908676768286371427419 | 5700.009999999999999999999999 | -4355.536723333333399999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 78581.97 | 1344.4732766666666 | 79926.4432766666666 | 0.0 | 78448.01 | 78448.01 | 100.0 | 79926.4432766666666 | 1478.4332766666666 | 1.018846026517010012108656421 | 78448.01000000000000000000000 | 1478.43327666666660000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | SUBCONTRATOS | 78581.97 | 1344.4732766666666 | 79926.4432766666666 | 0.0 | 78448.01 | 78448.01 | 100.0 | 79926.4432766666666 | 1478.4332766666666 | 1.018846026517010012108656421 | 78448.01000000000000000000000 | 1478.43327666666660000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | ('MATERIALES',) | 1571.64 | 34956.30519333333 | 36527.94519333333 | 0.0 | 19270.28 | 19270.28 | 100.0 | 36527.94519333333 | 17257.66519333333 | 1.895558611153202236812334849 | 19270.28000000000000000000000 | 17257.66519333333000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | ('PREFABRICADOS',) | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 5362.5 | 5362.5 | 100.0 | 1344.4732766666666 | -4018.0267233333334 | 0.2507176273504273379953379953 | 5362.500000000000000000000001 | -4018.026723333333400000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | TAPADERA DE HIERRO FUNDIDA DE 60 CM. MARCA MASELLI | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 5362.5 | 5362.5 | 100.0 | 1344.4732766666666 | -4018.0267233333334 | 0.2507176273504273379953379953 | 5362.500000000000000000000001 | -4018.026723333333400000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 26889.465533333332 | 26889.465533333332 | 0.0 | 12477.75 | 12477.75 | 100.0 | 26889.465533333332 | 14411.715533333332 | 2.154993130438847708921880948 | 12477.75000000000000000000000 | 14411.71553333333200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | PEGAMENTO PVC GALON | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 100.0 | 1344.4732766666666 | 1094.4732766666666 | 5.3778931066666664 | 2.5E+2 | 1094.4732766666666
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | CODO DE 4" X 45 PVC AP | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 189.41 | 189.41 | 100.0 | 1344.4732766666666 | 1155.0632766666666 | 7.098216972000773982366295338 | 189.4100000000000000000000000 | 1155.063276666666600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | TUBO DE 4" (160 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 649.05 | 649.05 | 100.0 | 1344.4732766666666 | 695.4232766666666 | 2.071447926456615977197442416 | 649.0499999999999999999999999 | 695.4232766666666000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | CODO DE 1" X 45 CPVC | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 100.0 | 1344.4732766666666 | 1332.4732766666666 | 112.0394397222222166666666667 | 12.00000000000000000000000000 | 1332.473276666666600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | TUBO DE 4" (250 PSI) PVC AP | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 1489.45 | 1489.45 | 100.0 | 1344.4732766666666 | -144.9767233333334 | 0.9026642563809907012655678271 | 1489.450000000000000000000000 | -144.976723333333400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | TEE DE 1 1/2" PVC AP. | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 91.18 | 91.18 | 100.0 | 1344.4732766666666 | 1253.2932766666666 | 14.74526515317686554068874753 | 91.18000000000000000000000001 | 1253.293276666666600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | PEGAMENTO PVC 1/4 | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 1344.4732766666666 | 1264.4732766666666 | 16.8059159583333325 | 8E+1 | 1264.4732766666666
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | INODORO ELONGADO BLANCO | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 5823.28 | 5823.28 | 100.0 | 1344.4732766666666 | -4478.8067233333334 | 0.2308790366712001827148960723 | 5823.280000000000000000000000 | -4478.806723333333400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 1018.3 | 1018.3 | 100.0 | 1344.4732766666666 | 326.1732766666666 | 1.320311574846967102032799764 | 1018.300000000000000000000000 | 326.173276666666600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | COLADERA | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 59.02 | 59.02 | 100.0 | 1344.4732766666666 | 1285.4532766666666 | 22.77996063481305659098610640 | 59.02000000000000000000000001 | 1285.453276666666600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | TAPON HEMBRA DE 3" LISO PVC | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 1344.4732766666666 | 1304.4732766666666 | 33.611831916666665 | 4E+1 | 1304.4732766666666
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | TUBO DE 3" (80 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 168.0 | 168.0 | 100.0 | 1344.4732766666666 | 1176.4732766666666 | 8.002817123015872619047619048 | 168.0000000000000000000000000 | 1176.473276666666600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | TUBO DE CONCRETO PERFORADO DE 36" | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 451.58 | 451.58 | 100.0 | 1344.4732766666666 | 892.8932766666666 | 2.977264884774938216927233270 | 451.5800000000000000000000000 | 892.8932766666666000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | UNION DE 4" PVC AP | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 170.0 | 170.0 | 100.0 | 1344.4732766666666 | 1174.4732766666666 | 7.908666333333332941176470588 | 170.0000000000000000000000000 | 1174.473276666666600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | GRIFO DE PUSH | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 1466.48 | 1466.48 | 100.0 | 1344.4732766666666 | -122.0067233333334 | 0.9168030090193296874147618788 | 1466.480000000000000000000000 | -122.006723333333400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | DESAGUE LAVAMANOS TIPO REJILLA | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 204.0 | 204.0 | 100.0 | 1344.4732766666666 | 1140.4732766666666 | 6.590555277777777450980392157 | 204.0000000000000000000000000 | 1140.473276666666600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | CODO DE 2" X 45 PVC DRENAJE | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 100.0 | 1344.4732766666666 | 1299.4732766666666 | 29.87718392592592444444444444 | 45.00000000000000000000000001 | 1299.473276666666600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | CODO DE 3" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 100.0 | 1344.4732766666666 | 1325.4732766666666 | 70.76175140350876842105263158 | 19.00000000000000000000000000 | 1325.473276666666600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | CODO DE 4" X 45 PVC DRENAJE PG | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 202.0 | 202.0 | 100.0 | 1344.4732766666666 | 1142.4732766666666 | 6.655808300330032673267326733 | 202.0000000000000000000000000 | 1142.473276666666600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | TUBO PVC DE 1" (160 PSI) | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 1344.4732766666666 | 1294.4732766666666 | 26.889465533333332 | 5E+1 | 1294.4732766666666
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 545.08 | 545.08 | 100.0 | 1344.4732766666666 | 799.3932766666666 | 2.466561379369389080501944669 | 545.0799999999999999999999999 | 799.3932766666666000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | CEMENTO UGC | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 545.08 | 545.08 | 100.0 | 1344.4732766666666 | 799.3932766666666 | 2.466561379369389080501944669 | 545.0799999999999999999999999 | 799.3932766666666000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 2688.946553333333 | 2688.946553333333 | 0.0 | 719.95 | 719.95 | 100.0 | 2688.946553333333 | 1968.996553333333 | 3.734907359307358844364191958 | 719.9500000000000000000000000 | 1968.996553333333000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | SELECTO | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 540.0 | 540.0 | 100.0 | 1344.4732766666666 | 804.4732766666666 | 2.489765327160493703703703704 | 539.9999999999999999999999999 | 804.4732766666666000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | ARENA DE RIO | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 179.95 | 179.95 | 100.0 | 1344.4732766666666 | 1164.5232766666666 | 7.471371362415485412614615171 | 179.9500000000000000000000000 | 1164.523276666666600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 165.0 | 165.0 | 100.0 | 1344.4732766666666 | 1179.4732766666666 | 8.148322888888888484848484848 | 165.0000000000000000000000000 | 1179.473276666666600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | SIKA LATEX | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 165.0 | 165.0 | 100.0 | 1344.4732766666666 | 1179.4732766666666 | 8.148322888888888484848484848 | 165.0000000000000000000000000 | 1179.473276666666600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | ('MATERIALES',) | 1571.64 | 1344.4732766666666 | 2916.1132766666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2916.1132766666666 | 2916.1132766666666 | 2916.1132766666666 | 1 | 2915.1132766666666
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | IMPREVISTOS | 1571.64 | 1344.4732766666666 | 2916.1132766666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2916.1132766666666 | 2916.1132766666666 | 2916.1132766666666 | 1 | 2915.1132766666666
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 375.0 | 375.0 | 100.0 | 1344.4732766666666 | 969.4732766666666 | 3.585262071111110933333333333 | 375.0000000000000000000000000 | 969.4732766666666000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 375.0 | 375.0 | 100.0 | 1344.4732766666666 | 969.4732766666666 | 3.585262071111110933333333333 | 375.0000000000000000000000000 | 969.4732766666666000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | RENTA DE VIBRADOR DE GASOLINA | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 375.0 | 375.0 | 100.0 | 1344.4732766666666 | 969.4732766666666 | 3.585262071111110933333333333 | 375.0000000000000000000000000 | 969.4732766666666000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 184.0 | 184.0 | 100.0 | 1344.4732766666666 | 1160.4732766666666 | 7.306919981884057608695652174 | 184.0000000000000000000000000 | 1160.473276666666600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 184.0 | 184.0 | 100.0 | 1344.4732766666666 | 1160.4732766666666 | 7.306919981884057608695652174 | 184.0000000000000000000000000 | 1160.473276666666600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | RED HIDROSANITARIA | HIELO | 0.0 | 1344.4732766666666 | 1344.4732766666666 | 0.0 | 184.0 | 184.0 | 100.0 | 1344.4732766666666 | 1160.4732766666666 | 7.306919981884057608695652174 | 184.0000000000000000000000000 | 1160.473276666666600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | 12761.98 | 3525.9544 | 16287.9344 | 0.0 | 13812.54 | 13812.54 | 100.0 | 16287.9344 | 2475.3944 | 1.179213555218663620159652026 | 13812.54000000000000000000000 | 2475.39440000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3201.98 | 220.37215 | 3422.35215 | 0.0 | 13116.04 | 13116.04 | 100.0 | 3422.35215 | -9693.68785 | 0.2609287673718591892064983028 | 13116.04000000000000000000000 | -9693.68785000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 3201.98 | 220.37215 | 3422.35215 | 0.0 | 13116.04 | 13116.04 | 100.0 | 3422.35215 | -9693.68785 | 0.2609287673718591892064983028 | 13116.04000000000000000000000 | -9693.68785000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 110.186075 | 110.186075 | 0.0 | 13116.04 | 13116.04 | 100.0 | 110.186075 | -13005.853925 | 0.008400864513984403829204546494 | 110.186075 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 3201.98 | 110.186075 | 3312.166075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3312.166075 | 3312.166075 | 3312.166075 | 1 | 3311.166075
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 9560.0 | 3305.58225 | 12865.58225 | 0.0 | 696.5 | 696.5 | 100.0 | 12865.58225 | 12169.08225 | 18.47176202440775305096913137 | 696.5000000000000000000000000 | 12169.08225000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | ('FERRETERIA',) | 10.52 | 330.558225 | 341.078225 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 100.0 | 341.078225 | 211.078225 | 2.623678653846153846153846154 | 130.0000000000000000000000000 | 211.0782250000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | LIJA P/AGUA #220 H-98 O A-99 3M | 5.26 | 110.186075 | 115.446075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.446075 | 115.446075 | 115.446075 | 1 | 114.446075
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | LIJA P/AGUA #150 H-98 O C-99 3M | 5.26 | 110.186075 | 115.446075 | 0.0 | 65.0 | 65.0 | 100.0 | 115.446075 | 50.446075 | 1.776093461538461538461538462 | 64.99999999999999999999999998 | 50.44607500000000000000000002
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | LIJA NO. 220 BASE DE AGUA 3M | 0.0 | 110.186075 | 110.186075 | 0.0 | 65.0 | 65.0 | 100.0 | 110.186075 | 45.186075 | 1.695170384615384615384615385 | 64.99999999999999999999999999 | 45.18607500000000000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | ('TABLAYESO',) | 9362.03 | 2864.83795 | 12226.86795 | 0.0 | 566.5 | 566.5 | 100.0 | 12226.86795 | 11660.36795 | 21.58317378640776699029126214 | 566.4999999999999999999999999 | 11660.36795000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | CINTA DE PAPEL JUNTA DE 2" (76.20M) | 17.78 | 110.186075 | 127.966075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 127.966075 | 127.966075 | 127.966075 | 1 | 126.966075
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | TORNILLO DE 1" PUNTA FINA 37704 6X1 PUNTA CORRIENTE | 50.41 | 110.186075 | 160.596075 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 100.0 | 160.596075 | 142.596075 | 8.922004166666666666666666667 | 18.00000000000000000000000000 | 142.5960750000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | TORNILLO DE 1/2" PUNTA FINA | 0.0 | 110.186075 | 110.186075 | 0.0 | 27.0 | 27.0 | 100.0 | 110.186075 | 83.186075 | 4.080965740740740740740740741 | 27.00000000000000000000000000 | 83.18607500000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | TORNILLO DE 1/2" PUNTA DE BROCA 37709 DE 7X7X16 | 40.24 | 110.186075 | 150.426075 | 0.0 | 37.5 | 37.5 | 100.0 | 150.426075 | 112.926075 | 4.011362 | 37.5 | 112.926075
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | TACHUELON DE 1" | 49.09 | 110.186075 | 159.276075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 159.276075 | 159.276075 | 159.276075 | 1 | 158.276075
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | MASILLA TABLAYESO CUBETA 28KG | 318.34 | 110.186075 | 428.526075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 428.526075 | 428.526075 | 428.526075 | 1 | 427.526075
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | TABLAYESO 8'X4'X1/2" ULTRALIGHT | 864.84 | 110.186075 | 975.026075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 975.026075 | 975.026075 | 975.026075 | 1 | 974.026075
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | TABLAYESO 8'X4'X1/2" ANTI-MOHO | 95.97 | 110.186075 | 206.156075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 206.156075 | 206.156075 | 206.156075 | 1 | 205.156075
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | CANALETA CARGA 1-5/8" X 12' (CAL 22) LMS | 316.94 | 110.186075 | 427.126075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 427.126075 | 427.126075 | 427.126075 | 1 | 426.126075
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | CANAL LISTON CARGA 1 1/2"X12' CAL 26 LMS | 616.75 | 110.186075 | 726.936075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 726.936075 | 726.936075 | 726.936075 | 1 | 725.936075
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | CANAL LISTON 7/2" X 12' (CAL 26) LMS | 0.0 | 110.186075 | 110.186075 | 0.0 | 195.0 | 195.0 | 100.0 | 110.186075 | -84.813925 | 0.5650567948717948717948717949 | 195.0000000000000000000000000 | -84.8139250000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | CANAL SOPORTE 1 1/2" X 12' (CAL 26) LMS | 0.0 | 110.186075 | 110.186075 | 0.0 | 172.0 | 172.0 | 100.0 | 110.186075 | -61.813925 | 0.6406167151162790697674418605 | 172.0000000000000000000000000 | -61.8139250000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 3003.35 | 110.186075 | 3113.536075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3113.536075 | 3113.536075 | 3113.536075 | 1 | 3112.536075
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | CLAVO DN27 1" C/ARANDELA SIN REMACHE | 80.34 | 110.186075 | 190.526075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 190.526075 | 190.526075 | 190.526075 | 1 | 189.526075
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | CINTA MALLA ADHESIVA DE 2" X 300' | 82.67 | 110.186075 | 192.856075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 192.856075 | 192.856075 | 192.856075 | 1 | 191.856075
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 1787.59 | 110.186075 | 1897.776075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1897.776075 | 1897.776075 | 1897.776075 | 1 | 1896.776075
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | TORNILLO DE 1 1/4" PARA DUROCK | 236.36 | 110.186075 | 346.546075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 346.546075 | 346.546075 | 346.546075 | 1 | 345.546075
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | CROSS TEE 4" BLANCO | 0.0 | 110.186075 | 110.186075 | 0.0 | 117.0 | 117.0 | 100.0 | 110.186075 | -6.813925 | 0.9417613247863247863247863248 | 117.0000000000000000000000000 | -6.8139250000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | POSTE DE 3 5/8" X 10' (CAL 26) LMS | 398.07 | 110.186075 | 508.256075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 508.256075 | 508.256075 | 508.256075 | 1 | 507.256075
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | CANAL DE 3 5/8" X 10' (CAL 26) LMS | 383.61 | 110.186075 | 493.796075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 493.796075 | 493.796075 | 493.796075 | 1 | 492.796075
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | FULMINANTE CAL.27 ROJO | 128.65 | 110.186075 | 238.836075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 238.836075 | 238.836075 | 238.836075 | 1 | 237.836075
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | REBORDE TIPO "Z" 10' | 508.79 | 110.186075 | 618.976075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 618.976075 | 618.976075 | 618.976075 | 1 | 617.976075
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12 | 92.85 | 110.186075 | 203.036075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 203.036075 | 203.036075 | 203.036075 | 1 | 202.036075
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 | 74.28 | 110.186075 | 184.466075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 184.466075 | 184.466075 | 184.466075 | 1 | 183.466075
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | ANGULAR 1"X10' CAL 26 | 115.08 | 110.186075 | 225.266075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 225.266075 | 225.266075 | 225.266075 | 1 | 224.266075
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | PIN CLIP DE 1 1/4" | 100.03 | 110.186075 | 210.216075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 210.216075 | 210.216075 | 210.216075 | 1 | 209.216075
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 187.45 | 110.186075 | 297.636075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 297.636075 | 297.636075 | 297.636075 | 1 | 296.636075
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / TABLAYESO | IMPREVISTOS | 187.45 | 110.186075 | 297.636075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 297.636075 | 297.636075 | 297.636075 | 1 | 296.636075
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | 10142.47 | 2894.178 | 13036.648 | 0.0 | 10403.0 | 10403.0 | 100.0 | 13036.648 | 2633.648 | 1.253162357012400269153128905 | 10403.00000000000000000000000 | 2633.64800000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 192.9452 | 192.9452 | 0.0 | 1500.0 | 1500.0 | 100.0 | 192.9452 | -1307.0548 | 0.1286301333333333333333333333 | 1500.000000000000000000000000 | -1307.054800000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 192.9452 | 192.9452 | 0.0 | 1500.0 | 1500.0 | 100.0 | 192.9452 | -1307.0548 | 0.1286301333333333333333333333 | 1500.000000000000000000000000 | -1307.054800000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | RENTA DE VIBRADOR DE GASOLINA | 0.0 | 192.9452 | 192.9452 | 0.0 | 1500.0 | 1500.0 | 100.0 | 192.9452 | -1307.0548 | 0.1286301333333333333333333333 | 1500.000000000000000000000000 | -1307.054800000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | ('MATERIALES',) | 2200.94 | 1929.452 | 4130.392 | 0.0 | 4110.48 | 4110.48 | 100.0 | 4130.392 | 19.912 | 1.004844203110099063856289290 | 4110.479999999999999999999999 | 19.912000000000000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 2002.07 | 1543.5616 | 3545.6316 | 0.0 | 3902.17 | 3902.17 | 100.0 | 3545.6316 | -356.5384 | 0.9086307362313789506864129446 | 3902.170000000000000000000000 | -356.538400000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | AZULEJO CERAMICO BRASILIA DE 20 X 31 | 0.0 | 192.9452 | 192.9452 | 0.0 | 607.95 | 607.95 | 100.0 | 192.9452 | -415.0048 | 0.3173701784686240644789867588 | 607.9500000000000000000000000 | -415.0048000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | PISO CERAMICO BRASILIA DE 43 X 43 | 0.0 | 192.9452 | 192.9452 | 0.0 | 66.99 | 66.99 | 100.0 | 192.9452 | 125.9552 | 2.880208986415882967607105538 | 66.99000000000000000000000000 | 125.9552000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | ESTUQUE BOQUILLEX C/ ARENA 10 KG BEIGE CEMIX MFA | 0.0 | 192.9452 | 192.9452 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 192.9452 | 152.9452 | 4.82363 | 4E+1 | 152.9452
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | AZULEJO TIPO 1 | 1733.4 | 192.9452 | 1926.3452 | 0.0 | 2645.13 | 2645.13 | 100.0 | 1926.3452 | -718.7848 | 0.7282610684541024448703844424 | 2645.130000000000000000000000 | -718.784800000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | ESTUQUE | 59.22 | 192.9452 | 252.1652 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 252.1652 | 252.1652 | 252.1652 | 1 | 251.1652
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | PISO CERAMICO GENERICO | 0.0 | 192.9452 | 192.9452 | 0.0 | 408.7 | 408.7 | 100.0 | 192.9452 | -215.7548 | 0.4720949351602642525079520431 | 408.7000000000000000000000000 | -215.7548000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | PEGAMIX 20KG | 209.45 | 192.9452 | 402.3952 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 402.3952 | 402.3952 | 402.3952 | 1 | 401.3952
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | ESTUQUE GRANITO GRIS OSCURO | 0.0 | 192.9452 | 192.9452 | 0.0 | 133.4 | 133.4 | 100.0 | 192.9452 | 59.5452 | 1.446365817091454272863568216 | 133.4000000000000000000000000 | 59.5452000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 192.9452 | 192.9452 | 0.0 | 208.31 | 208.31 | 100.0 | 192.9452 | -15.3648 | 0.9262406989582833277327060631 | 208.3100000000000000000000000 | -15.3648000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | LEVANTA MUROS 50 KG | 0.0 | 192.9452 | 192.9452 | 0.0 | 208.31 | 208.31 | 100.0 | 192.9452 | -15.3648 | 0.9262406989582833277327060631 | 208.3100000000000000000000000 | -15.3648000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | ('MATERIALES',) | 198.87 | 192.9452 | 391.8152 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 391.8152 | 391.8152 | 391.8152 | 1 | 390.8152
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | IMPREVISTOS | 198.87 | 192.9452 | 391.8152 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 391.8152 | 391.8152 | 391.8152 | 1 | 390.8152
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | ('SUBCONTRATOS',) | 7941.53 | 771.7808 | 8713.3108 | 0.0 | 4792.52 | 4792.52 | 100.0 | 8713.3108 | 3920.7908 | 1.818106298982581189019555474 | 4792.520000000000000000000000 | 3920.790800000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | ('SUB. CONTRATOS',) | 3830.31 | 385.8904 | 4216.2004 | 0.0 | 4792.52 | 4792.52 | 100.0 | 4216.2004 | -576.3196 | 0.8797460208825419612229056947 | 4792.520000000000000000000000 | -576.319600000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 192.9452 | 192.9452 | 0.0 | 4792.52 | 4792.52 | 100.0 | 192.9452 | -4599.5748 | 0.04025965462846268768831428977 | 4792.520000000000000000000000 | -4599.574800000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | SUBCONTRATO PULIDO DE CONCRETO | 3830.31 | 192.9452 | 4023.2552 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4023.2552 | 4023.2552 | 4023.2552 | 1 | 4022.2552
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 823.37 | 192.9452 | 1016.3152 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1016.3152 | 1016.3152 | 1016.3152 | 1 | 1015.3152
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | SUBCONTRATO INSTALACION DE PISO | 823.37 | 192.9452 | 1016.3152 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1016.3152 | 1016.3152 | 1016.3152 | 1 | 1015.3152
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | ('SUB. CONTRATO DE CARPINTERIA',) | 3287.85 | 192.9452 | 3480.7952 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3480.7952 | 3480.7952 | 3480.7952 | 1 | 3479.7952
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / AZULEJO+ZOCALO+PULIDO CONCRETO | SUB CONTRATO ZOCALO DE MADERA | 3287.85 | 192.9452 | 3480.7952 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3480.7952 | 3480.7952 | 3480.7952 | 1 | 3479.7952
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / VENTANAS DE 8 Y 10 MM | ACABADOS FINALES / VENTANAS DE 8 Y 10 MM | 6933.96 | 38795.7024 | 45729.6624 | 0.0 | 35015.24 | 35015.24 | 100.0 | 45729.6624 | 10714.4224 | 1.305993116140286343889117995 | 35015.24000000000000000000001 | 10714.42239999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / VENTANAS DE 8 Y 10 MM | ('SUBCONTRATOS',) | 6798.0 | 29096.7768 | 35894.7768 | 0.0 | 35015.24 | 35015.24 | 100.0 | 35894.7768 | 879.5368 | 1.025118685463815184473960481 | 35015.24000000000000000000001 | 879.53679999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / VENTANAS DE 8 Y 10 MM | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 9698.9256 | 9698.9256 | 0.0 | 25515.21 | 25515.21 | 100.0 | 9698.9256 | -15816.2844 | 0.3801232911663278491535049094 | 25515.21000000000000000000000 | -15816.28440000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / VENTANAS DE 8 Y 10 MM | SUBCONTRATOS | 0.0 | 9698.9256 | 9698.9256 | 0.0 | 25515.21 | 25515.21 | 100.0 | 9698.9256 | -15816.2844 | 0.3801232911663278491535049094 | 25515.21000000000000000000000 | -15816.28440000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / VENTANAS DE 8 Y 10 MM | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | 9698.9256 | 9698.9256 | 0.0 | 9500.03 | 9500.03 | 100.0 | 9698.9256 | 198.8956 | 1.020936312832696317801101681 | 9500.029999999999999999999998 | 198.895600000000000000000002
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / VENTANAS DE 8 Y 10 MM | SUBCONTRATO HERRERIA GENERAL | 0.0 | 9698.9256 | 9698.9256 | 0.0 | 9500.03 | 9500.03 | 100.0 | 9698.9256 | 198.8956 | 1.020936312832696317801101681 | 9500.029999999999999999999998 | 198.895600000000000000000002
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / VENTANAS DE 8 Y 10 MM | ('SUB. CONTRATO DE VENTANERIA',) | 6798.0 | 9698.9256 | 16496.9256 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 16496.9256 | 16496.9256 | 16496.9256 | 1 | 16495.9256
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / VENTANAS DE 8 Y 10 MM | SUBCONTRATO INSTALACION DE VENTANERIA | 6798.0 | 9698.9256 | 16496.9256 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 16496.9256 | 16496.9256 | 16496.9256 | 1 | 16495.9256
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / VENTANAS DE 8 Y 10 MM | ('MATERIALES',) | 135.96 | 9698.9256 | 9834.8856 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9834.8856 | 9834.8856 | 9834.8856 | 1 | 9833.8856
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / VENTANAS DE 8 Y 10 MM | ('MATERIALES',) | 135.96 | 9698.9256 | 9834.8856 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9834.8856 | 9834.8856 | 9834.8856 | 1 | 9833.8856
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / VENTANAS DE 8 Y 10 MM | IMPREVISTOS | 135.96 | 9698.9256 | 9834.8856 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9834.8856 | 9834.8856 | 9834.8856 | 1 | 9833.8856
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | 37578.9 | 12358.83 | 49937.73 | 0.0 | 33331.13 | 33331.13 | 100.0 | 49937.73 | 16606.60 | 1.498230933064675575055511169 | 33331.13000000000000000000001 | 16606.59999999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | ('SUBCONTRATOS',) | 36842.06 | 1544.85375 | 38386.91375 | 0.0 | 32976.3 | 32976.3 | 100.0 | 38386.91375 | 5410.61375 | 1.164075828701218754074896213 | 32976.30000000000000000000001 | 5410.61374999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | ('SUB. CONTRATOS',) | 36842.06 | 1544.85375 | 38386.91375 | 0.0 | 32976.3 | 32976.3 | 100.0 | 38386.91375 | 5410.61375 | 1.164075828701218754074896213 | 32976.30000000000000000000001 | 5410.61374999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | SUBCONTRATOS | 36842.06 | 1544.85375 | 38386.91375 | 0.0 | 32976.3 | 32976.3 | 100.0 | 38386.91375 | 5410.61375 | 1.164075828701218754074896213 | 32976.30000000000000000000001 | 5410.61374999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | ('MATERIALES',) | 736.84 | 10813.97625 | 11550.81625 | 0.0 | 354.83 | 354.83 | 100.0 | 11550.81625 | 11195.98625 | 32.55309937153002846433503368 | 354.8300000000000000000000000 | 11195.98625000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 1544.85375 | 1544.85375 | 0.0 | 152.58 | 152.58 | 100.0 | 1544.85375 | 1392.27375 | 10.12487711364530082579630358 | 152.5800000000000000000000000 | 1392.273750000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | CEMENTO UGC | 0.0 | 1544.85375 | 1544.85375 | 0.0 | 152.58 | 152.58 | 100.0 | 1544.85375 | 1392.27375 | 10.12487711364530082579630358 | 152.5800000000000000000000000 | 1392.273750000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 6179.415 | 6179.415 | 0.0 | 190.25 | 190.25 | 100.0 | 6179.415 | 5989.165 | 32.48049934296977660972404731 | 190.2500000000000000000000000 | 5989.165000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | CODO DE 2" X 45 PVC AGUA POTABLE | 0.0 | 1544.85375 | 1544.85375 | 0.0 | 60.25 | 60.25 | 100.0 | 1544.85375 | 1484.60375 | 25.64072614107883817427385892 | 60.25000000000000000000000000 | 1484.603750000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | TUBO DE 1/2" PVC 160 PSI | 0.0 | 1544.85375 | 1544.85375 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | 1544.85375 | 1484.85375 | 25.7475625 | 6E+1 | 1484.85375
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | UNION DE 1" PVC | 0.0 | 1544.85375 | 1544.85375 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | 1544.85375 | 1538.85375 | 257.475625 | 6 | 1538.85375
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | CODO DE 2 1/2" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | 1544.85375 | 1544.85375 | 0.0 | 64.0 | 64.0 | 100.0 | 1544.85375 | 1480.85375 | 24.13833984375 | 64 | 1480.85375
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 1544.85375 | 1544.85375 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 100.0 | 1544.85375 | 1532.85375 | 128.7378125 | 12 | 1532.85375
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | CLAVO DE 1'' | 0.0 | 1544.85375 | 1544.85375 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 100.0 | 1544.85375 | 1532.85375 | 128.7378125 | 12 | 1532.85375
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | ('MATERIALES',) | 736.84 | 1544.85375 | 2281.69375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2281.69375 | 2281.69375 | 2281.69375 | 1 | 2280.69375
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | AC EDIFICIO DE BODEGA | IMPREVISTOS | 736.84 | 1544.85375 | 2281.69375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2281.69375 | 2281.69375 | 2281.69375 | 1 | 2280.69375
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL | 108128.8 | 36509.9401 | 144638.7401 | 0.0 | 90015.66 | 90015.66 | 100.0 | 144638.7401 | 54623.0801 | 1.606817525972702971905110733 | 90015.66000000000000000000000 | 54623.08010000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 70446.44 | 32765.330858974357 | 103211.770858974357 | 0.0 | 74660.61 | 74660.61 | 100.0 | 103211.770858974357 | 28551.160858974357 | 1.382412638457874332931381086 | 74660.60999999999999999999998 | 28551.16085897435700000000002
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('CONCRETO',) | 6424.63 | 3744.609241025641 | 10169.239241025641 | 0.0 | 20558.16 | 20558.16 | 100.0 | 10169.239241025641 | -10388.920758974359 | 0.4946570724727135599684018414 | 20558.16000000000000000000000 | -10388.92075897435900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 6424.63 | 936.1523102564103 | 7360.7823102564103 | 0.0 | 10490.76 | 10490.76 | 100.0 | 7360.7823102564103 | -3129.9776897435897 | 0.7016443337047468724858828150 | 10490.76000000000000000000000 | -3129.97768974358970000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | SERVICIO DE COLOCACION CON PLUMA | 0.0 | 936.1523102564103 | 936.1523102564103 | 0.0 | 1475.6 | 1475.6 | 100.0 | 936.1523102564103 | -539.4476897435897 | 0.6344214626297169287069666576 | 1475.600000000000000000000000 | -539.447689743589700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 936.1523102564103 | 936.1523102564103 | 0.0 | 1249.92 | 1249.92 | 100.0 | 936.1523102564103 | -313.7676897435897 | 0.7489697822711935963901689708 | 1249.920000000000000000000000 | -313.767689743589700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 0.0 | 936.1523102564103 | 936.1523102564103 | 0.0 | 7341.88 | 7341.88 | 100.0 | 936.1523102564103 | -6405.7276897435897 | 0.1275085278234471688450369660 | 7341.880000000000000000000001 | -6405.727689743589700000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('PREFABRICADOS',) | 6929.33 | 936.1523102564103 | 7865.4823102564103 | 0.0 | 6972.02 | 6972.02 | 100.0 | 7865.4823102564103 | 893.4623102564103 | 1.128149705574053186881276875 | 6972.020000000000000000000002 | 893.462310256410299999999998
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | LOSA PREFABRICADA | 6929.33 | 936.1523102564103 | 7865.4823102564103 | 0.0 | 6972.02 | 6972.02 | 100.0 | 7865.4823102564103 | 893.4623102564103 | 1.128149705574053186881276875 | 6972.020000000000000000000002 | 893.462310256410299999999998
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('AGLOMERADOS',) | 16469.27 | 1872.3046205128205 | 18341.5746205128205 | 0.0 | 13890.67 | 13890.67 | 100.0 | 18341.5746205128205 | 4450.9046205128205 | 1.320424041497841392819784791 | 13890.67000000000000000000000 | 4450.90462051282050000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | LEVANTA MUROS 50 KG | 2218.99 | 936.1523102564103 | 3155.1423102564103 | 0.0 | 3668.12 | 3668.12 | 100.0 | 3155.1423102564103 | -512.9776897435897 | 0.8601524241999744555794248825 | 3668.120000000000000000000000 | -512.977689743589700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | CEMENTO UGC | 14250.28 | 936.1523102564103 | 15186.4323102564103 | 0.0 | 10222.55 | 10222.55 | 100.0 | 15186.4323102564103 | 4963.8823102564103 | 1.485581612245125756293684061 | 10222.55000000000000000000000 | 4963.88231025641030000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('ACERO DE REFUERZO',) | 19784.08 | 10297.675412820512 | 30081.755412820512 | 0.0 | 21279.3 | 21279.3 | 100.0 | 30081.755412820512 | 8802.455412820512 | 1.413662827857143421071181853 | 21279.30000000000000000000000 | 8802.45541282051200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ELECTROMALLA 6X6 6/6 CORRUGADA | 0.0 | 936.1523102564103 | 936.1523102564103 | 0.0 | 920.08 | 920.08 | 100.0 | 936.1523102564103 | 16.0723102564103 | 1.017468383462753564907399357 | 920.0799999999999999999999996 | 16.0723102564103000000000004
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ALAMBRE DE AMARRE | 1416.79 | 936.1523102564103 | 2352.9423102564103 | 0.0 | 2180.32 | 2180.32 | 100.0 | 2352.9423102564103 | 172.6223102564103 | 1.079172924275523913920892346 | 2180.320000000000000000000000 | 172.622310256410300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 936.1523102564103 | 936.1523102564103 | 0.0 | 1648.13 | 1648.13 | 100.0 | 936.1523102564103 | -711.9776897435897 | 0.5680087798028130669303999078 | 1648.130000000000000000000000 | -711.977689743589700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ACERO DE 7/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 936.1523102564103 | 936.1523102564103 | 0.0 | 563.4 | 563.4 | 100.0 | 936.1523102564103 | 372.7523102564103 | 1.661612194278328541001064963 | 563.3999999999999999999999999 | 372.7523102564103000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 1550.39 | 936.1523102564103 | 2486.5423102564103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2486.5423102564103 | 2486.5423102564103 | 2486.5423102564103 | 1 | 2485.5423102564103
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 936.1523102564103 | 936.1523102564103 | 0.0 | 931.41 | 931.41 | 100.0 | 936.1523102564103 | 4.7423102564103 | 1.005091538910265404064804973 | 931.4100000000000000000000001 | 4.7423102564102999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 10561.76 | 936.1523102564103 | 11497.9123102564103 | 0.0 | 14542.19 | 14542.19 | 100.0 | 11497.9123102564103 | -3044.2776897435897 | 0.7906589248425725630046093470 | 14542.19000000000000000000000 | -3044.27768974358970000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | CLAVO DE 2" | 0.0 | 936.1523102564103 | 936.1523102564103 | 0.0 | 106.63 | 106.63 | 100.0 | 936.1523102564103 | 829.5223102564103 | 8.779445843162433649066866735 | 106.6300000000000000000000000 | 829.5223102564103000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | CLAVO DE 3" | 1986.94 | 936.1523102564103 | 2923.0923102564103 | 0.0 | 283.45 | 283.45 | 100.0 | 2923.0923102564103 | 2639.6423102564103 | 10.31255004500409349091550538 | 283.4500000000000000000000000 | 2639.642310256410300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | CLAVO DE 4" | 0.0 | 936.1523102564103 | 936.1523102564103 | 0.0 | 103.69 | 103.69 | 100.0 | 936.1523102564103 | 832.4623102564103 | 9.028376027161831420580576719 | 103.6900000000000000000000000 | 832.4623102564103000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 4268.2 | 936.1523102564103 | 5204.3523102564103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5204.3523102564103 | 5204.3523102564103 | 5204.3523102564103 | 1 | 5203.3523102564103
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 6254.22 | 3744.609241025641 | 9998.829241025641 | 0.0 | 6876.9 | 6876.9 | 100.0 | 9998.829241025641 | 3121.929241025641 | 1.453973336972420858235542177 | 6876.900000000000000000000002 | 3121.929241025640999999999998
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 66KG/CM2 | 592.25 | 936.1523102564103 | 1528.4023102564103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1528.4023102564103 | 1528.4023102564103 | 1528.4023102564103 | 1 | 1527.4023102564103
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 5661.97 | 936.1523102564103 | 6598.1223102564103 | 0.0 | 3617.06 | 3617.06 | 100.0 | 6598.1223102564103 | 2981.0623102564103 | 1.824167227045282715796807352 | 3617.060000000000000000000000 | 2981.062310256410300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 100KG/CM2 | 0.0 | 936.1523102564103 | 936.1523102564103 | 0.0 | 906.84 | 906.84 | 100.0 | 936.1523102564103 | 29.3123102564103 | 1.032323574452395461161836708 | 906.8399999999999999999999997 | 29.3123102564103000000000003
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | BLOCK DE 19X19X39 - 100KGS/CM2 | 0.0 | 936.1523102564103 | 936.1523102564103 | 0.0 | 2353.0 | 2353.0 | 100.0 | 936.1523102564103 | -1416.8476897435897 | 0.3978547854893371440713982150 | 2353.000000000000000000000000 | -1416.847689743589700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('AGREGADOS',) | 6145.08 | 2808.456930769231 | 8953.536930769231 | 0.0 | 4936.56 | 4936.56 | 100.0 | 8953.536930769231 | 4016.976930769231 | 1.813719863785557351678091627 | 4936.559999999999999999999999 | 4016.976930769231000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | PIEDRIN DE 1/2" | 4254.29 | 936.1523102564103 | 5190.4423102564103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5190.4423102564103 | 5190.4423102564103 | 5190.4423102564103 | 1 | 5189.4423102564103
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 936.1523102564103 | 936.1523102564103 | 0.0 | 1681.65 | 1681.65 | 100.0 | 936.1523102564103 | -745.4976897435897 | 0.5566867720729107126928909107 | 1681.650000000000000000000000 | -745.497689743589700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ARENA DE RIO | 1890.79 | 936.1523102564103 | 2826.9423102564103 | 0.0 | 3254.91 | 3254.91 | 100.0 | 2826.9423102564103 | -427.9676897435897 | 0.8685162754903853869999477712 | 3254.910000000000000000000000 | -427.967689743589700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 936.1523102564103 | 936.1523102564103 | 0.0 | 117.0 | 117.0 | 100.0 | 936.1523102564103 | 819.1523102564103 | 8.001301797063335897435897436 | 117.0000000000000000000000000 | 819.1523102564103000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | TUBO DE 2" (80 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 936.1523102564103 | 936.1523102564103 | 0.0 | 117.0 | 117.0 | 100.0 | 936.1523102564103 | 819.1523102564103 | 8.001301797063335897435897436 | 117.0000000000000000000000000 | 819.1523102564103000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('FERRETERIA',) | 262.08 | 1872.3046205128205 | 2134.3846205128205 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 100.0 | 2134.3846205128205 | 2104.3846205128205 | 71.14615401709401666666666667 | 30.00000000000000000000000000 | 2104.384620512820500000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 262.08 | 936.1523102564103 | 1198.2323102564103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1198.2323102564103 | 1198.2323102564103 | 1198.2323102564103 | 1 | 1197.2323102564103
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | CEDAZO METALICO 1/4" | 0.0 | 936.1523102564103 | 936.1523102564103 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 100.0 | 936.1523102564103 | 906.1523102564103 | 31.20507700854701 | 3E+1 | 906.1523102564103
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('COMBUSTIBLES',) | 280.81 | 936.1523102564103 | 1216.9623102564103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1216.9623102564103 | 1216.9623102564103 | 1216.9623102564103 | 1 | 1215.9623102564103
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | COMBUSTIBLE | 280.81 | 936.1523102564103 | 1216.9623102564103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1216.9623102564103 | 1216.9623102564103 | 1216.9623102564103 | 1 | 1215.9623102564103
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 1406.2 | 936.1523102564103 | 2342.3523102564103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2342.3523102564103 | 2342.3523102564103 | 2342.3523102564103 | 1 | 2341.3523102564103
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | IMPREVISTOS | 1406.2 | 936.1523102564103 | 2342.3523102564103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2342.3523102564103 | 2342.3523102564103 | 2342.3523102564103 | 1 | 2341.3523102564103
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('ADITIVOS',) | 740.78 | 1872.3046205128205 | 2613.0846205128205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2613.0846205128205 | 2613.0846205128205 | 2613.0846205128205 | 1 | 2612.0846205128205
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | DESENCOFRANTE | 440.79 | 936.1523102564103 | 1376.9423102564103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1376.9423102564103 | 1376.9423102564103 | 1376.9423102564103 | 1 | 1375.9423102564103
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ANTISOL BLANCO | 299.99 | 936.1523102564103 | 1236.1423102564103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1236.1423102564103 | 1236.1423102564103 | 1236.1423102564103 | 1 | 1235.1423102564103
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('MADERA',) | 5749.96 | 2808.456930769231 | 8558.416930769231 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8558.416930769231 | 8558.416930769231 | 8558.416930769231 | 1 | 8557.416930769231
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | TABLA 1" X 12" X 10' | 610.0 | 936.1523102564103 | 1546.1523102564103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1546.1523102564103 | 1546.1523102564103 | 1546.1523102564103 | 1 | 1545.1523102564103
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | REGLA DE 3"X3"X10' | 1467.5 | 936.1523102564103 | 2403.6523102564103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2403.6523102564103 | 2403.6523102564103 | 2403.6523102564103 | 1 | 2402.6523102564103
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 3672.46 | 936.1523102564103 | 4608.6123102564103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4608.6123102564103 | 4608.6123102564103 | 4608.6123102564103 | 1 | 4607.6123102564103
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('SUBCONTRATOS',) | 36366.11 | 1872.3046205128205 | 38238.4146205128205 | 0.0 | 15190.05 | 15190.05 | 100.0 | 38238.4146205128205 | 23048.3646205128205 | 2.517333031853932047623279713 | 15190.05000000000000000000000 | 23048.36462051282050000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('SUB. CONTRATOS',) | 36366.11 | 1872.3046205128205 | 38238.4146205128205 | 0.0 | 15190.05 | 15190.05 | 100.0 | 38238.4146205128205 | 23048.3646205128205 | 2.517333031853932047623279713 | 15190.05000000000000000000000 | 23048.36462051282050000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | SUBCONTRATOS | 0.0 | 936.1523102564103 | 936.1523102564103 | 0.0 | 15190.05 | 15190.05 | 100.0 | 936.1523102564103 | -14253.8976897435897 | 0.06162931065114402520070704178 | 15190.05000000000000000000000 | -14253.89768974358970000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 36366.11 | 936.1523102564103 | 37302.2623102564103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 37302.2623102564103 | 37302.2623102564103 | 37302.2623102564103 | 1 | 37301.2623102564103
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 936.1523102564103 | 936.1523102564103 | 0.0 | 165.0 | 165.0 | 100.0 | 936.1523102564103 | 771.1523102564103 | 5.673650365190365454545454545 | 165.0000000000000000000000000 | 771.1523102564103000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 936.1523102564103 | 936.1523102564103 | 0.0 | 165.0 | 165.0 | 100.0 | 936.1523102564103 | 771.1523102564103 | 5.673650365190365454545454545 | 165.0000000000000000000000000 | 771.1523102564103000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | HIELO | 0.0 | 936.1523102564103 | 936.1523102564103 | 0.0 | 165.0 | 165.0 | 100.0 | 936.1523102564103 | 771.1523102564103 | 5.673650365190365454545454545 | 165.0000000000000000000000000 | 771.1523102564103000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1316.25 | 936.1523102564103 | 2252.4023102564103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2252.4023102564103 | 2252.4023102564103 | 2252.4023102564103 | 1 | 2251.4023102564103
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1316.25 | 936.1523102564103 | 2252.4023102564103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2252.4023102564103 | 2252.4023102564103 | 2252.4023102564103 | 1 | 2251.4023102564103
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | OBRA CIVIL | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1316.25 | 936.1523102564103 | 2252.4023102564103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2252.4023102564103 | 2252.4023102564103 | 2252.4023102564103 | 1 | 2251.4023102564103
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | ACABADOS FINALES / SELLADOR | 5011.85 | 25.7399 | 5037.5899 | 0.0 | 2298.34 | 2298.34 | 100.0 | 5037.5899 | 2739.2499 | 2.191838413811707580253574319 | 2298.340000000000000000000000 | 2739.249900000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | ('MATERIALES',) | 2780.94 | 21.449916666666667 | 2802.389916666666667 | 0.0 | 2298.34 | 2298.34 | 100.0 | 2802.389916666666667 | 504.049916666666667 | 1.219310422594858318177467215 | 2298.340000000000000000000001 | 504.049916666666666999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 2.144991666666667 | 2.144991666666667 | 0.0 | 66.49 | 66.49 | 100.0 | 2.144991666666667 | -64.345008333333333 | 0.03226036496716298691532561287 | 66.49000000000000000000000001 | -64.34500833333333300000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | MASILLA DE 14" CAJA | 0.0 | 2.144991666666667 | 2.144991666666667 | 0.0 | 66.49 | 66.49 | 100.0 | 2.144991666666667 | -64.345008333333333 | 0.03226036496716298691532561287 | 66.49000000000000000000000001 | -64.34500833333333300000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 2642.76 | 12.86995 | 2655.62995 | 0.0 | 2231.85 | 2231.85 | 100.0 | 2655.62995 | 423.77995 | 1.189878329636848354504110939 | 2231.850000000000000000000001 | 423.779949999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | FELPA SIN RODILLO | 15.99 | 2.144991666666667 | 18.134991666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 18.134991666666667 | 18.134991666666667 | 18.134991666666667 | 1 | 17.134991666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | PINTURA LATEX BLANCO TRADICIONAL INTERIOR E EXTERIOR | 2457.44 | 2.144991666666667 | 2459.584991666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2459.584991666666667 | 2459.584991666666667 | 2459.584991666666667 | 1 | 2458.584991666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | PINTURA COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO | 0.0 | 2.144991666666667 | 2.144991666666667 | 0.0 | 1844.7 | 1844.7 | 100.0 | 2.144991666666667 | -1842.555008333333333 | 0.001162786180228040873854827343 | 2.144991666666667 | 0E-15
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | SELLO PARA TABLAYESO | 119.41 | 2.144991666666667 | 121.554991666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.554991666666667 | 121.554991666666667 | 121.554991666666667 | 1 | 120.554991666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | BROCHA DE 4" | 49.92 | 2.144991666666667 | 52.064991666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 52.064991666666667 | 52.064991666666667 | 52.064991666666667 | 1 | 51.064991666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | SELLADOR MULTIFUNCIONAL 6000 MATE BLANCO | 0.0 | 2.144991666666667 | 2.144991666666667 | 0.0 | 387.15 | 387.15 | 100.0 | 2.144991666666667 | -385.005008333333333 | 0.005540466658056740281544620948 | 2.144991666666667 | 0E-15
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | ('FERRETERIA',) | 43.18 | 4.289983333333334 | 47.469983333333334 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 47.469983333333334 | 47.469983333333334 | 47.469983333333334 | 1 | 46.469983333333334
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | BANDEJA PARA PINTURA | 19.19 | 2.144991666666667 | 21.334991666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21.334991666666667 | 21.334991666666667 | 21.334991666666667 | 1 | 20.334991666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | MANERAL PARA PINTURA | 23.99 | 2.144991666666667 | 26.134991666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 26.134991666666667 | 26.134991666666667 | 26.134991666666667 | 1 | 25.134991666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | ('MATERIALES',) | 95.0 | 2.144991666666667 | 97.144991666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 97.144991666666667 | 97.144991666666667 | 97.144991666666667 | 1 | 96.144991666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | IMPREVISTOS | 95.0 | 2.144991666666667 | 97.144991666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 97.144991666666667 | 97.144991666666667 | 97.144991666666667 | 1 | 96.144991666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | ('SUBCONTRATOS',) | 2230.91 | 4.289983333333334 | 2235.199983333333334 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2235.199983333333334 | 2235.199983333333334 | 2235.199983333333334 | 1 | 2234.199983333333334
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | ('SUB. CONTRATOS',) | 2230.91 | 4.289983333333334 | 2235.199983333333334 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2235.199983333333334 | 2235.199983333333334 | 2235.199983333333334 | 1 | 2234.199983333333334
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | SUBCONTRATO DE PINTURA | 2064.25 | 2.144991666666667 | 2066.394991666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2066.394991666666667 | 2066.394991666666667 | 2066.394991666666667 | 1 | 2065.394991666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / SELLADOR | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 166.66 | 2.144991666666667 | 168.804991666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 168.804991666666667 | 168.804991666666667 | 168.804991666666667 | 1 | 167.804991666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | PRELIMINARES | 5449.36 | 818.0356 | 6267.3956 | 0.0 | 1588.08 | 1588.08 | 100.0 | 6267.3956 | 4679.3156 | 3.946523852702634627978439373 | 1588.080000000000000000000000 | 4679.315600000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 327.74 | 654.42848 | 982.16848 | 0.0 | 1588.08 | 1588.08 | 100.0 | 982.16848 | -605.91152 | 0.6184628482192332879955669740 | 1588.080000000000000000000000 | -605.911520000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 81.80356 | 81.80356 | 0.0 | 1200.0 | 1200.0 | 100.0 | 81.80356 | -1118.19644 | 0.06816963333333333333333333333 | 1200.000000000000000000000000 | -1118.196440000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | SELECTO | 0.0 | 81.80356 | 81.80356 | 0.0 | 1200.0 | 1200.0 | 100.0 | 81.80356 | -1118.19644 | 0.06816963333333333333333333333 | 1200.000000000000000000000000 | -1118.196440000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 81.80356 | 81.80356 | 0.0 | 353.08 | 353.08 | 100.0 | 81.80356 | -271.27644 | 0.2316856236546958196442732525 | 353.0800000000000000000000000 | -271.2764400000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | NYLON NEGRO | 0.0 | 81.80356 | 81.80356 | 0.0 | 353.08 | 353.08 | 100.0 | 81.80356 | -271.27644 | 0.2316856236546958196442732525 | 353.0800000000000000000000000 | -271.2764400000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | ('AGLOMERADOS',) | 68.22 | 81.80356 | 150.02356 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 100.0 | 150.02356 | 115.02356 | 4.286387428571428571428571429 | 35.00000000000000000000000000 | 115.0235600000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | CAL | 68.22 | 81.80356 | 150.02356 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 100.0 | 150.02356 | 115.02356 | 4.286387428571428571428571429 | 35.00000000000000000000000000 | 115.0235600000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 30.18 | 81.80356 | 111.98356 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 111.98356 | 111.98356 | 111.98356 | 1 | 110.98356
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | IMPREVISTOS | 30.18 | 81.80356 | 111.98356 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 111.98356 | 111.98356 | 111.98356 | 1 | 110.98356
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 22.35 | 163.60712 | 185.95712 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 185.95712 | 185.95712 | 185.95712 | 1 | 184.95712
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | ALAMBRE DE AMARRE | 14.76 | 81.80356 | 96.56356 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 96.56356 | 96.56356 | 96.56356 | 1 | 95.56356
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | CLAVO DE 3" | 7.59 | 81.80356 | 89.39356 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 89.39356 | 89.39356 | 89.39356 | 1 | 88.39356
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | ('MADERA',) | 206.99 | 163.60712 | 370.59712 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 370.59712 | 370.59712 | 370.59712 | 1 | 369.59712
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | TABLA 1" X 12" X 10' | 161.41 | 81.80356 | 243.21356 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 243.21356 | 243.21356 | 243.21356 | 1 | 242.21356
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | REGLA DE 3"X2"X8' | 45.58 | 81.80356 | 127.38356 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 127.38356 | 127.38356 | 127.38356 | 1 | 126.38356
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1211.81 | 81.80356 | 1293.61356 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1293.61356 | 1293.61356 | 1293.61356 | 1 | 1292.61356
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1211.81 | 81.80356 | 1293.61356 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1293.61356 | 1293.61356 | 1293.61356 | 1 | 1292.61356
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | DESALOJO DE MATERIALES | 1211.81 | 81.80356 | 1293.61356 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1293.61356 | 1293.61356 | 1293.61356 | 1 | 1292.61356
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | ('SUBCONTRATOS',) | 3909.81 | 81.80356 | 3991.61356 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3991.61356 | 3991.61356 | 3991.61356 | 1 | 3990.61356
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | ('SUB. CONTRATOS',) | 3909.81 | 81.80356 | 3991.61356 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3991.61356 | 3991.61356 | 3991.61356 | 1 | 3990.61356
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | PRELIMINARES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 3909.81 | 81.80356 | 3991.61356 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3991.61356 | 3991.61356 | 3991.61356 | 1 | 3990.61356
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | 17661.3 | 199330.7709 | 216992.0709 | 0.0 | 34544.11 | 34544.11 | 100.0 | 216992.0709 | 182447.9609 | 6.281593907036539659004096502 | 34544.11000000000000000000000 | 182447.9609000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ('SUBCONTRATOS',) | 17315.0 | 132887.1806 | 150202.1806 | 0.0 | 34544.11 | 34544.11 | 100.0 | 150202.1806 | 115658.0706 | 4.348127093157125773395232936 | 34544.11000000000000000000000 | 115658.0706000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ('SUB. CONTRATOS',) | 8915.0 | 66443.5903 | 75358.5903 | 0.0 | 34544.11 | 34544.11 | 100.0 | 75358.5903 | 40814.4803 | 2.181517784073753817944651056 | 34544.11000000000000000000000 | 40814.48030000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | SUBCONTRATOS | 8915.0 | 66443.5903 | 75358.5903 | 0.0 | 34544.11 | 34544.11 | 100.0 | 75358.5903 | 40814.4803 | 2.181517784073753817944651056 | 34544.11000000000000000000000 | 40814.48030000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ('SUB. CONTRATO DE CARPINTERIA',) | 8400.0 | 66443.5903 | 74843.5903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 74843.5903 | 74843.5903 | 74843.5903 | 1 | 74842.5903
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | SUBCONTRATO SUMINISTRO DE PUERTAS | 8400.0 | 66443.5903 | 74843.5903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 74843.5903 | 74843.5903 | 74843.5903 | 1 | 74842.5903
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ('MATERIALES',) | 346.3 | 66443.5903 | 66789.8903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 66789.8903 | 66789.8903 | 66789.8903 | 1 | 66788.8903
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | ('MATERIALES',) | 346.3 | 66443.5903 | 66789.8903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 66789.8903 | 66789.8903 | 66789.8903 | 1 | 66788.8903
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | EDIFICIO DE BODEGA | ACABADOS FINALES / PUERTAS METALICAS Y HDF | IMPREVISTOS | 346.3 | 66443.5903 | 66789.8903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 66789.8903 | 66789.8903 | 66789.8903 | 1 | 66788.8903
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 |  | MODULO BO2 | 518644.58 | 421090.0117 | 939734.5917 | 0.0 | 500755.69 | 500755.69 | 99.35 | 933626.31685395 | 432870.62685395 | 1.864434764293841573722307579 | 504031.8973326623049823855057 | 435702.6943673376950176144943
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | 467670.32 | 271659.5171 | 739329.8371 | 0.0 | 419872.29 | 419872.29 | 100.0 | 739329.8371 | 319457.5471 | 1.760844558472767993334354120 | 419872.2900000000000000000000 | 319457.5471000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 458500.32 | 77617.00488571428 | 536117.32488571428 | 0.0 | 404997.01 | 404997.01 | 100.0 | 536117.32488571428 | 131120.31488571428 | 1.323756254115837250255254971 | 404997.0100000000000000000000 | 131120.3148857142800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 458500.32 | 77617.00488571428 | 536117.32488571428 | 0.0 | 404997.01 | 404997.01 | 100.0 | 536117.32488571428 | 131120.31488571428 | 1.323756254115837250255254971 | 404997.0100000000000000000000 | 131120.3148857142800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | SUBCONTRATOS | 458500.32 | 38808.50244285714 | 497308.82244285714 | 0.0 | 361969.17 | 361969.17 | 100.0 | 497308.82244285714 | 135339.65244285714 | 1.373898286538760027545992384 | 361969.1700000000000000000000 | 135339.6524428571400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ROTULO ACRILICO | 0.0 | 38808.50244285714 | 38808.50244285714 | 0.0 | 43027.84 | 43027.84 | 100.0 | 38808.50244285714 | -4219.33755714286 | 0.9019393593277547745831536047 | 43027.84000000000000000000000 | -4219.33755714286000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ('MATERIALES',) | 9170.0 | 194042.5122142857 | 203212.5122142857 | 0.0 | 14875.28 | 14875.28 | 100.0 | 203212.5122142857 | 188337.2322142857 | 13.66108820904787674584948989 | 14875.28000000000000000000000 | 188337.2322142857000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 155234.00977142857 | 155234.00977142857 | 0.0 | 14875.28 | 14875.28 | 100.0 | 155234.00977142857 | 140358.72977142857 | 10.43570337979712449110201623 | 14875.28000000000000000000000 | 140358.7297714285700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 38808.50244285714 | 38808.50244285714 | 0.0 | 695.96 | 695.96 | 100.0 | 38808.50244285714 | 38112.54244285714 | 55.76254733441166158974653716 | 695.9600000000000000000000000 | 38112.54244285714000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 38808.50244285714 | 38808.50244285714 | 0.0 | 6290.22 | 6290.22 | 100.0 | 38808.50244285714 | 32518.28244285714 | 6.169657411482768488224577201 | 6290.220000000000000000000000 | 32518.28244285714000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 38808.50244285714 | 38808.50244285714 | 0.0 | 2247.9 | 2247.9 | 100.0 | 38808.50244285714 | 36560.60244285714 | 17.26433668884609635659949286 | 2247.900000000000000000000000 | 36560.60244285714000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 38808.50244285714 | 38808.50244285714 | 0.0 | 5641.2 | 5641.2 | 100.0 | 38808.50244285714 | 33167.30244285714 | 6.879476431053169538396085939 | 5641.200000000000000000000000 | 33167.30244285714000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ('MATERIALES',) | 9170.0 | 38808.50244285714 | 47978.50244285714 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 47978.50244285714 | 47978.50244285714 | 47978.50244285714 | 1 | 47977.50244285714
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | IMPREVISTOS | 9170.0 | 38808.50244285714 | 47978.50244285714 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 47978.50244285714 | 47978.50244285714 | 47978.50244285714 | 1 | 47977.50244285714
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | 10976.81 | 49946.8214 | 60923.6314 | 0.0 | 27341.34 | 27341.34 | 90.0 | 54831.26826 | 27489.92826 | 2.005434563924079800039061729 | 30379.26666666666666666666666 | 30544.36473333333333333333334
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 1664.8940466666666 | 1664.8940466666666 | 0.0 | 2400.0 | 2400.0 | 90.0 | 1498.40464199999994 | -901.59535800000006 | 0.624335267499999975 | 2666.666666666666666666666667 | -1001.772620000000066666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 1664.8940466666666 | 1664.8940466666666 | 0.0 | 2400.0 | 2400.0 | 90.0 | 1498.40464199999994 | -901.59535800000006 | 0.624335267499999975 | 2666.666666666666666666666667 | -1001.772620000000066666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | VIAJES DE SELECTO | 0.0 | 1664.8940466666666 | 1664.8940466666666 | 0.0 | 2400.0 | 2400.0 | 90.0 | 1498.40464199999994 | -901.59535800000006 | 0.624335267499999975 | 2666.666666666666666666666667 | -1001.772620000000066666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('MATERIALES',) | 8373.27 | 43287.245213333335 | 51660.515213333335 | 0.0 | 24441.34 | 24441.34 | 90.0 | 46494.4636920000015 | 22053.1236920000015 | 1.902287832500182129948685301 | 27157.04444444444444444444445 | 24503.47076888889055555555555
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('AGLOMERADOS',) | 572.42 | 1664.8940466666666 | 2237.3140466666666 | 0.0 | 6611.37 | 6611.37 | 90.0 | 2013.58264199999994 | -4597.78735800000006 | 0.3045635990725068994777179314 | 7345.966666666666666666666666 | -5108.652620000000066666666666
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CEMENTO UGC | 572.42 | 1664.8940466666666 | 2237.3140466666666 | 0.0 | 6611.37 | 6611.37 | 90.0 | 2013.58264199999994 | -4597.78735800000006 | 0.3045635990725068994777179314 | 7345.966666666666666666666666 | -5108.652620000000066666666666
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('CONCRETO',) | 2965.21 | 3329.788093333333 | 6294.998093333333 | 0.0 | 10093.44 | 10093.44 | 90.0 | 5665.4982839999997 | -4427.9417160000003 | 0.5613049945311013589024158265 | 11214.93333333333333333333333 | -4919.93524000000033333333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 2965.21 | 1664.8940466666666 | 4630.1040466666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 4167.09364199999994 | 4167.09364199999994 | 4167.09364199999994 | 1.111111111111111111111111111 | 4628.992935555555488888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 0.0 | 1664.8940466666666 | 1664.8940466666666 | 0.0 | 10093.44 | 10093.44 | 90.0 | 1498.40464199999994 | -8595.03535800000006 | 0.1484533164114513921913638958 | 11214.93333333333333333333333 | -9550.03928666666673333333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 3329.788093333333 | 3329.788093333333 | 0.0 | 1623.8 | 1623.8 | 90.0 | 2996.8092839999997 | 1373.0092839999997 | 1.845553198669786734819559059 | 1804.222222222222222222222222 | 1525.565871111110777777777778
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 0.0 | 1664.8940466666666 | 1664.8940466666666 | 0.0 | 211.8 | 211.8 | 90.0 | 1498.40464199999994 | 1286.60464199999994 | 7.074620594900849575070821530 | 235.3333333333333333333333333 | 1429.560713333333266666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 133KG/CM2 | 0.0 | 1664.8940466666666 | 1664.8940466666666 | 0.0 | 1412.0 | 1412.0 | 90.0 | 1498.40464199999994 | 86.40464199999994 | 1.061193089235127436260623229 | 1568.888888888888888888888890 | 96.005157777777711111111110
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 1816.0 | 13319.152373333332 | 15135.152373333332 | 0.0 | 3917.23 | 3917.23 | 90.0 | 13621.6371359999988 | 9704.4071359999988 | 3.477364652062809383161060239 | 4352.477777777777777777777778 | 10782.67459555555422222222222
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 1079.55 | 1664.8940466666666 | 2744.4440466666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 2469.99964199999994 | 2469.99964199999994 | 2469.99964199999994 | 1.111111111111111111111111111 | 2743.332935555555488888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ALAMBRE DE AMARRE | 118.18 | 1664.8940466666666 | 1783.0740466666666 | 0.0 | 482.28 | 482.28 | 90.0 | 1604.76664199999994 | 1122.48664199999994 | 3.327458410052251679522269221 | 535.8666666666666666666666667 | 1247.207379999999933333333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CLAVO DE 5" | 0.0 | 1664.8940466666666 | 1664.8940466666666 | 0.0 | 54.0 | 54.0 | 90.0 | 1498.40464199999994 | 1444.40464199999994 | 27.74823411111111 | 6E+1 | 1604.8940466666666
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 1664.8940466666666 | 1664.8940466666666 | 0.0 | 2306.28 | 2306.28 | 90.0 | 1498.40464199999994 | -807.87535800000006 | 0.6497062984546542223840990686 | 2562.533333333333333333333333 | -897.639286666666733333333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 442.73 | 1664.8940466666666 | 2107.6240466666666 | 0.0 | 1039.27 | 1039.27 | 90.0 | 1896.86164199999994 | 857.59164199999994 | 1.825186565570063544603423557 | 1154.744444444444444444444444 | 952.879602222222155555555556
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CLAVO DE 3" | 44.91 | 1664.8940466666666 | 1709.8040466666666 | 0.0 | 15.21 | 15.21 | 90.0 | 1538.82364199999994 | 1523.61364199999994 | 101.1718370808678461538461538 | 16.90000000000000000000000001 | 1692.904046666666600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CLAVO DE 4" | 0.0 | 1664.8940466666666 | 1664.8940466666666 | 0.0 | 20.19 | 20.19 | 90.0 | 1498.40464199999994 | 1478.21464199999994 | 74.21518781575036849925705795 | 22.43333333333333333333333333 | 1642.460713333333266666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 130.63 | 1664.8940466666666 | 1795.5240466666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 1615.97164199999994 | 1615.97164199999994 | 1615.97164199999994 | 1.111111111111111111111111111 | 1794.412935555555488888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('AGREGADOS',) | 492.54 | 6659.576186666666 | 7152.116186666666 | 0.0 | 1782.54 | 1782.54 | 90.0 | 6436.9045679999994 | 4654.3645679999994 | 3.611085623885017671412703221 | 1980.600000000000000000000000 | 5171.516186666666000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | PIEDRIN DE 1/2" | 170.89 | 1664.8940466666666 | 1835.7840466666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 1652.20564199999994 | 1652.20564199999994 | 1652.20564199999994 | 1.111111111111111111111111111 | 1834.672935555555488888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 1664.8940466666666 | 1664.8940466666666 | 0.0 | 972.65 | 972.65 | 90.0 | 1498.40464199999994 | 525.75464199999994 | 1.540538366318819657636354290 | 1080.722222222222222222222222 | 584.171824444444377777777778
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SELECTO | 245.7 | 1664.8940466666666 | 1910.5940466666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 1719.53464199999994 | 1719.53464199999994 | 1719.53464199999994 | 1.111111111111111111111111111 | 1909.482935555555488888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ARENA DE RIO | 75.95 | 1664.8940466666666 | 1740.8440466666666 | 0.0 | 809.89 | 809.89 | 90.0 | 1566.75964199999994 | 756.86964199999994 | 1.934533877440146118608699947 | 899.8777777777777777777777777 | 840.9662688888888222222222223
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ADITIVOS',) | 69.23 | 3329.788093333333 | 3399.018093333333 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 90.0 | 3059.1162839999997 | 2859.1162839999997 | 15.2955814199999985 | 222.2222222222222222222222222 | 3176.795871111110777777777778
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 0.0 | 1664.8940466666666 | 1664.8940466666666 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 90.0 | 1498.40464199999994 | 1298.40464199999994 | 7.4920232099999997 | 222.2222222222222222222222222 | 1442.671824444444377777777778
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ANTISOL BLANCO | 69.23 | 1664.8940466666666 | 1734.1240466666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 1560.71164199999994 | 1560.71164199999994 | 1560.71164199999994 | 1.111111111111111111111111111 | 1733.012935555555488888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('MADERA',) | 413.85 | 3329.788093333333 | 3743.638093333333 | 0.0 | 146.96 | 146.96 | 90.0 | 3369.2742839999997 | 3222.3142839999997 | 22.92647172019596965160587915 | 163.2888888888888888888888889 | 3580.349204444444111111111111
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | PLYWOOD OSB DE 1/2" ' | 0.0 | 1664.8940466666666 | 1664.8940466666666 | 0.0 | 146.96 | 146.96 | 90.0 | 1498.40464199999994 | 1351.44464199999994 | 10.19600327980402789874795863 | 163.2888888888888888888888889 | 1501.605157777777711111111111
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | TABLA 1" X 12" X 10' | 413.85 | 1664.8940466666666 | 2078.7440466666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 1870.86964199999994 | 1870.86964199999994 | 1870.86964199999994 | 1.111111111111111111111111111 | 2077.632935555555488888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('FERRETERIA',) | 60.48 | 3329.788093333333 | 3390.268093333333 | 0.0 | 66.0 | 66.0 | 90.0 | 3051.2412839999997 | 2985.2412839999997 | 46.23092854545454090909090909 | 73.33333333333333333333333333 | 3316.934759999999666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 60.48 | 1664.8940466666666 | 1725.3740466666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 1552.83664199999994 | 1552.83664199999994 | 1552.83664199999994 | 1.111111111111111111111111111 | 1724.262935555555488888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | PLANCHA DE DUROPORT 2' X 2' | 0.0 | 1664.8940466666666 | 1664.8940466666666 | 0.0 | 66.0 | 66.0 | 90.0 | 1498.40464199999994 | 1432.40464199999994 | 22.70310063636363545454545455 | 73.33333333333333333333333332 | 1591.560713333333266666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('COMBUSTIBLES',) | 11.28 | 1664.8940466666666 | 1676.1740466666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 1508.55664199999994 | 1508.55664199999994 | 1508.55664199999994 | 1.111111111111111111111111111 | 1675.062935555555488888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | COMBUSTIBLE | 11.28 | 1664.8940466666666 | 1676.1740466666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 1508.55664199999994 | 1508.55664199999994 | 1508.55664199999994 | 1.111111111111111111111111111 | 1675.062935555555488888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('MATERIALES',) | 172.26 | 1664.8940466666666 | 1837.1540466666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 1653.43864199999994 | 1653.43864199999994 | 1653.43864199999994 | 1.111111111111111111111111111 | 1836.042935555555488888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | IMPREVISTOS | 172.26 | 1664.8940466666666 | 1837.1540466666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 1653.43864199999994 | 1653.43864199999994 | 1653.43864199999994 | 1.111111111111111111111111111 | 1836.042935555555488888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ACABADOS',) | 1800.0 | 1664.8940466666666 | 3464.8940466666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 3118.40464199999994 | 3118.40464199999994 | 3118.40464199999994 | 1.111111111111111111111111111 | 3463.782935555555488888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | BOLARDOS TIPO B | 1800.0 | 1664.8940466666666 | 3464.8940466666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 3118.40464199999994 | 3118.40464199999994 | 3118.40464199999994 | 1.111111111111111111111111111 | 3463.782935555555488888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 1664.8940466666666 | 1664.8940466666666 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 90.0 | 1498.40464199999994 | 998.40464199999994 | 2.99680928399999988 | 555.5555555555555555555555556 | 1109.338491111111044444444444
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 1664.8940466666666 | 1664.8940466666666 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 90.0 | 1498.40464199999994 | 998.40464199999994 | 2.99680928399999988 | 555.5555555555555555555555556 | 1109.338491111111044444444444
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | RENTA DE VIBRADOR DE GASOLINA | 0.0 | 1664.8940466666666 | 1664.8940466666666 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 90.0 | 1498.40464199999994 | 998.40464199999994 | 2.99680928399999988 | 555.5555555555555555555555556 | 1109.338491111111044444444444
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('SUBCONTRATOS',) | 2603.54 | 3329.788093333333 | 5933.328093333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 5339.9952839999997 | 5339.9952839999997 | 5339.9952839999997 | 1.111111111111111111111111111 | 5932.216982222221888888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 2603.54 | 3329.788093333333 | 5933.328093333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 5339.9952839999997 | 5339.9952839999997 | 5339.9952839999997 | 1.111111111111111111111111111 | 5932.216982222221888888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 2186.39 | 1664.8940466666666 | 3851.2840466666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 3466.15564199999994 | 3466.15564199999994 | 3466.15564199999994 | 1.111111111111111111111111111 | 3850.172935555555488888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 417.15 | 1664.8940466666666 | 2082.0440466666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 1873.83964199999994 | 1873.83964199999994 | 1873.83964199999994 | 1.111111111111111111111111111 | 2080.932935555555488888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | CIMENTACION | 17116.21 | 40539.7822 | 57655.9922 | 0.0 | 25012.62 | 25012.62 | 100.0 | 57655.9922 | 32643.3722 | 2.305076085591993161851897162 | 25012.62000000000000000000000 | 32643.37220000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 13853.24 | 35251.984521739134 | 49105.224521739134 | 0.0 | 25012.62 | 25012.62 | 100.0 | 49105.224521739134 | 24092.604521739134 | 1.963217948449188209791697151 | 25012.62000000000000000000000 | 24092.60452173913400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 64.97 | 1762.5992260869566 | 1827.5692260869566 | 0.0 | 6512.93 | 6512.93 | 100.0 | 1827.5692260869566 | -4685.3607739130434 | 0.2806063056238830449582599537 | 6512.929999999999999999999999 | -4685.360773913043399999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | CEMENTO UGC | 64.97 | 1762.5992260869566 | 1827.5692260869566 | 0.0 | 6512.93 | 6512.93 | 100.0 | 1827.5692260869566 | -4685.3607739130434 | 0.2806063056238830449582599537 | 6512.929999999999999999999999 | -4685.360773913043399999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 6987.98 | 8812.996130434783 | 15800.976130434783 | 0.0 | 12138.28 | 12138.28 | 100.0 | 15800.976130434783 | 3662.696130434783 | 1.301747540049725578912333543 | 12138.28000000000000000000000 | 3662.69613043478300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 6987.98 | 1762.5992260869566 | 8750.5792260869566 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8750.5792260869566 | 8750.5792260869566 | 8750.5792260869566 | 1 | 8749.5792260869566
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | BOMBEO Y EQUIPO DE COLOCACION | 0.0 | 1762.5992260869566 | 1762.5992260869566 | 0.0 | 745.92 | 745.92 | 100.0 | 1762.5992260869566 | 1016.6792260869566 | 2.362986950459776651651651652 | 745.9199999999999999999999999 | 1016.679226086956600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 1762.5992260869566 | 1762.5992260869566 | 0.0 | 745.92 | 745.92 | 100.0 | 1762.5992260869566 | 1016.6792260869566 | 2.362986950459776651651651652 | 745.9199999999999999999999999 | 1016.679226086956600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | CONCRETO FLUIDO 3001 M3 | 0.0 | 1762.5992260869566 | 1762.5992260869566 | 0.0 | 3869.32 | 3869.32 | 100.0 | 1762.5992260869566 | -2106.7207739130434 | 0.4555320382100618713365655981 | 3869.320000000000000000000000 | -2106.720773913043400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 0.0 | 1762.5992260869566 | 1762.5992260869566 | 0.0 | 6777.12 | 6777.12 | 100.0 | 1762.5992260869566 | -5014.5207739130434 | 0.2600808641557116592298793588 | 6777.120000000000000000000000 | -5014.520773913043400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 6195.5 | 12338.194582608696 | 18533.694582608696 | 0.0 | 6361.41 | 6361.41 | 100.0 | 18533.694582608696 | 12172.284582608696 | 2.913457013870933645213875540 | 6361.410000000000000000000000 | 12172.28458260869600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 363.52 | 1762.5992260869566 | 2126.1192260869566 | 0.0 | 921.04 | 921.04 | 100.0 | 2126.1192260869566 | 1205.0792260869566 | 2.308389674809950273603752280 | 921.0400000000000000000000000 | 1205.079226086956600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 1906.29 | 1762.5992260869566 | 3668.8892260869566 | 0.0 | 1967.59 | 1967.59 | 100.0 | 3668.8892260869566 | 1701.2992260869566 | 1.864661451871048643264094654 | 1967.590000000000000000000000 | 1701.299226086956600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 1784.64 | 1762.5992260869566 | 3547.2392260869566 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3547.2392260869566 | 3547.2392260869566 | 3547.2392260869566 | 1 | 3546.2392260869566
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 1762.5992260869566 | 1762.5992260869566 | 0.0 | 899.16 | 899.16 | 100.0 | 1762.5992260869566 | 863.4392260869566 | 1.960273172835709551136616398 | 899.1599999999999999999999998 | 863.4392260869566000000000002
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2067.17 | 1762.5992260869566 | 3829.7692260869566 | 0.0 | 2260.36 | 2260.36 | 100.0 | 3829.7692260869566 | 1569.4092260869566 | 1.694318261731297934842237520 | 2260.360000000000000000000000 | 1569.409226086956600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | CLAVO DE 3" | 73.88 | 1762.5992260869566 | 1836.4792260869566 | 0.0 | 98.29 | 98.29 | 100.0 | 1836.4792260869566 | 1738.1892260869566 | 18.68429368284623664665784922 | 98.29000000000000000000000001 | 1738.189226086956600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | CLAVO DE 4" | 0.0 | 1762.5992260869566 | 1762.5992260869566 | 0.0 | 214.97 | 214.97 | 100.0 | 1762.5992260869566 | 1547.6292260869566 | 8.199280020872478020188863562 | 214.9700000000000000000000000 | 1547.629226086956600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 1.28 | 1762.5992260869566 | 1763.8792260869566 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1763.8792260869566 | 1763.8792260869566 | 1763.8792260869566 | 1 | 1762.8792260869566
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 1.28 | 1762.5992260869566 | 1763.8792260869566 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1763.8792260869566 | 1763.8792260869566 | 1763.8792260869566 | 1 | 1762.8792260869566
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | ('ADITIVOS',) | 21.42 | 1762.5992260869566 | 1784.0192260869566 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1784.0192260869566 | 1784.0192260869566 | 1784.0192260869566 | 1 | 1783.0192260869566
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | DESENCOFRANTE | 21.42 | 1762.5992260869566 | 1784.0192260869566 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1784.0192260869566 | 1784.0192260869566 | 1784.0192260869566 | 1 | 1783.0192260869566
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 296.56 | 1762.5992260869566 | 2059.1592260869566 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2059.1592260869566 | 2059.1592260869566 | 2059.1592260869566 | 1 | 2058.1592260869566
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | IMPREVISTOS | 296.56 | 1762.5992260869566 | 2059.1592260869566 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2059.1592260869566 | 2059.1592260869566 | 2059.1592260869566 | 1 | 2058.1592260869566
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 28.02 | 3525.198452173913 | 3553.218452173913 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3553.218452173913 | 3553.218452173913 | 3553.218452173913 | 1 | 3552.218452173913
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 19.4 | 1762.5992260869566 | 1781.9992260869566 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1781.9992260869566 | 1781.9992260869566 | 1781.9992260869566 | 1 | 1780.9992260869566
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | ARENA DE RIO | 8.62 | 1762.5992260869566 | 1771.2192260869566 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1771.2192260869566 | 1771.2192260869566 | 1771.2192260869566 | 1 | 1770.2192260869566
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | ('MADERA',) | 257.51 | 3525.198452173913 | 3782.708452173913 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3782.708452173913 | 3782.708452173913 | 3782.708452173913 | 1 | 3781.708452173913
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | REGLA DE 3"X3"X10' | 80.56 | 1762.5992260869566 | 1843.1592260869566 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1843.1592260869566 | 1843.1592260869566 | 1843.1592260869566 | 1 | 1842.1592260869566
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 176.95 | 1762.5992260869566 | 1939.5492260869566 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1939.5492260869566 | 1939.5492260869566 | 1939.5492260869566 | 1 | 1938.5492260869566
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 304.89 | 1762.5992260869566 | 2067.4892260869566 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2067.4892260869566 | 2067.4892260869566 | 2067.4892260869566 | 1 | 2066.4892260869566
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 304.89 | 1762.5992260869566 | 2067.4892260869566 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2067.4892260869566 | 2067.4892260869566 | 2067.4892260869566 | 1 | 2066.4892260869566
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 304.89 | 1762.5992260869566 | 2067.4892260869566 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2067.4892260869566 | 2067.4892260869566 | 2067.4892260869566 | 1 | 2066.4892260869566
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 2958.08 | 3525.198452173913 | 6483.278452173913 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6483.278452173913 | 6483.278452173913 | 6483.278452173913 | 1 | 6482.278452173913
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 2958.08 | 3525.198452173913 | 6483.278452173913 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6483.278452173913 | 6483.278452173913 | 6483.278452173913 | 1 | 6482.278452173913
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 1975.0 | 1762.5992260869566 | 3737.5992260869566 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3737.5992260869566 | 3737.5992260869566 | 3737.5992260869566 | 1 | 3736.5992260869566
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 983.08 | 1762.5992260869566 | 2745.6792260869566 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2745.6792260869566 | 2745.6792260869566 | 2745.6792260869566 | 1 | 2744.6792260869566
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RED HIDROSANITARIA | RED HIDROSANITARIA | 18241.44 | 32257.5068 | 50498.9468 | 0.0 | 21131.84 | 21131.84 | 100.0 | 50498.9468 | 29367.1068 | 2.389708932113814982509805109 | 21131.84000000000000000000000 | 29367.10680000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RED HIDROSANITARIA | ('SUBCONTRATOS',) | 17883.76 | 4962.6933538461535 | 22846.4533538461535 | 0.0 | 20633.84 | 20633.84 | 100.0 | 22846.4533538461535 | 2212.6133538461535 | 1.107232262819046454755876754 | 20633.84000000000000000000000 | 2212.61335384615350000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RED HIDROSANITARIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 17883.76 | 2481.3466769230768 | 20365.1066769230768 | 0.0 | 19533.84 | 19533.84 | 100.0 | 20365.1066769230768 | 831.2666769230768 | 1.042555210697081413587906935 | 19533.84000000000000000000000 | 831.26667692307680000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RED HIDROSANITARIA | SUBCONTRATOS | 17883.76 | 2481.3466769230768 | 20365.1066769230768 | 0.0 | 19533.84 | 19533.84 | 100.0 | 20365.1066769230768 | 831.2666769230768 | 1.042555210697081413587906935 | 19533.84000000000000000000000 | 831.26667692307680000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RED HIDROSANITARIA | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | 2481.3466769230768 | 2481.3466769230768 | 0.0 | 1100.0 | 1100.0 | 100.0 | 2481.3466769230768 | 1381.3466769230768 | 2.255769706293706181818181818 | 1100.000000000000000000000000 | 1381.346676923076800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RED HIDROSANITARIA | SUBCONTRATO HERRERIA GENERAL | 0.0 | 2481.3466769230768 | 2481.3466769230768 | 0.0 | 1100.0 | 1100.0 | 100.0 | 2481.3466769230768 | 1381.3466769230768 | 2.255769706293706181818181818 | 1100.000000000000000000000000 | 1381.346676923076800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RED HIDROSANITARIA | ('MATERIALES',) | 357.68 | 27294.813446153847 | 27652.493446153847 | 0.0 | 498.0 | 498.0 | 100.0 | 27652.493446153847 | 27154.493446153847 | 55.52709527340129919678714859 | 498.0000000000000000000000000 | 27154.49344615384700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RED HIDROSANITARIA | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 2481.3466769230768 | 2481.3466769230768 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 2481.3466769230768 | 2281.3466769230768 | 12.406733384615384 | 2E+2 | 2281.3466769230768
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RED HIDROSANITARIA | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 2 KGS | 0.0 | 2481.3466769230768 | 2481.3466769230768 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 2481.3466769230768 | 2281.3466769230768 | 12.406733384615384 | 2E+2 | 2281.3466769230768
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RED HIDROSANITARIA | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 2481.3466769230768 | 2481.3466769230768 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 2481.3466769230768 | 2441.3466769230768 | 62.03366692307692 | 4E+1 | 2441.3466769230768
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RED HIDROSANITARIA | CANDADO YALE | 0.0 | 2481.3466769230768 | 2481.3466769230768 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 2481.3466769230768 | 2441.3466769230768 | 62.03366692307692 | 4E+1 | 2441.3466769230768
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RED HIDROSANITARIA | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 19850.773415384614 | 19850.773415384614 | 0.0 | 258.0 | 258.0 | 100.0 | 19850.773415384614 | 19592.773415384614 | 76.94098223017292248062015504 | 258.0000000000000000000000000 | 19592.77341538461400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RED HIDROSANITARIA | CODO PVC DE 1" X 45 A/P | 0.0 | 2481.3466769230768 | 2481.3466769230768 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 100.0 | 2481.3466769230768 | 2457.3466769230768 | 103.3894448717948666666666667 | 23.99999999999999999999999999 | 2457.346676923076800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RED HIDROSANITARIA | UNION DE 2" PVC | 0.0 | 2481.3466769230768 | 2481.3466769230768 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 100.0 | 2481.3466769230768 | 2467.3466769230768 | 177.2390483516483428571428571 | 14.00000000000000000000000000 | 2467.346676923076800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RED HIDROSANITARIA | TAPON HEMBRA DE 1 1/4" HG | 0.0 | 2481.3466769230768 | 2481.3466769230768 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | 2481.3466769230768 | 2475.3466769230768 | 413.5577794871794666666666667 | 6.000000000000000000000000000 | 2475.346676923076800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RED HIDROSANITARIA | REDUCIDOR DE 2" X 1 1/2" PVC AP | 0.0 | 2481.3466769230768 | 2481.3466769230768 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 100.0 | 2481.3466769230768 | 2465.3466769230768 | 155.0841673076923 | 16 | 2465.3466769230768
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RED HIDROSANITARIA | TEE DE 1 1/2" PVC DRENAJE | 0.0 | 2481.3466769230768 | 2481.3466769230768 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 100.0 | 2481.3466769230768 | 2476.3466769230768 | 496.26933538461536 | 5 | 2476.3466769230768
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RED HIDROSANITARIA | TUBO PVC DE 6" DRENAJE | 0.0 | 2481.3466769230768 | 2481.3466769230768 | 0.0 | 145.0 | 145.0 | 100.0 | 2481.3466769230768 | 2336.3466769230768 | 17.11273570291777103448275862 | 145.0000000000000000000000000 | 2336.346676923076800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RED HIDROSANITARIA | CODO DE 1 1/2" X 45 PVC DRENAJE | 0.0 | 2481.3466769230768 | 2481.3466769230768 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 100.0 | 2481.3466769230768 | 2469.3466769230768 | 206.7788897435897333333333333 | 12.00000000000000000000000000 | 2469.346676923076800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RED HIDROSANITARIA | CODO DE 3" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | 2481.3466769230768 | 2481.3466769230768 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 100.0 | 2481.3466769230768 | 2445.3466769230768 | 68.92629658119657777777777778 | 36.00000000000000000000000000 | 2445.346676923076800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RED HIDROSANITARIA | ('MATERIALES',) | 357.68 | 2481.3466769230768 | 2839.0266769230768 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2839.0266769230768 | 2839.0266769230768 | 2839.0266769230768 | 1 | 2838.0266769230768
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | RED HIDROSANITARIA | IMPREVISTOS | 357.68 | 2481.3466769230768 | 2839.0266769230768 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2839.0266769230768 | 2839.0266769230768 | 2839.0266769230768 | 1 | 2838.0266769230768
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | PRELIMINARES | PRELIMINARES | 3434.22 | 26686.3842 | 30120.6042 | 0.0 | 7397.6 | 7397.6 | 100.0 | 30120.6042 | 22723.0042 | 4.071672461338812587866335028 | 7397.599999999999999999999999 | 22723.00420000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | PRELIMINARES | ('SUBCONTRATOS',) | 3033.79 | 8895.4614 | 11929.2514 | 0.0 | 7037.6 | 7037.6 | 100.0 | 11929.2514 | 4891.6514 | 1.695073803569398658633625099 | 7037.600000000000000000000002 | 4891.651399999999999999999998
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | PRELIMINARES | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | 6671.59605 | 6671.59605 | 0.0 | 7037.6 | 7037.6 | 100.0 | 6671.59605 | -366.00395 | 0.9479930729225872456519267932 | 7037.600000000000000000000000 | -366.003950000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | PRELIMINARES | SUBCONTRATO HERRERIA GENERAL | 0.0 | 2223.86535 | 2223.86535 | 0.0 | 1700.0 | 1700.0 | 100.0 | 2223.86535 | 523.86535 | 1.308156088235294117647058824 | 1699.999999999999999999999999 | 523.865350000000000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | PRELIMINARES | SUBCONTRATO TAPADERA METALICA | 0.0 | 2223.86535 | 2223.86535 | 0.0 | 4800.0 | 4800.0 | 100.0 | 2223.86535 | -2576.13465 | 0.46330528125 | 4.8E+3 | -2576.13465
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | PRELIMINARES | SUBCONTRATO TAPADERA HIERRO FUNDIDO | 0.0 | 2223.86535 | 2223.86535 | 0.0 | 537.6 | 537.6 | 100.0 | 2223.86535 | 1686.26535 | 4.136654296875 | 537.6 | 1686.26535
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | PRELIMINARES | ('SUB. CONTRATOS',) | 3033.79 | 2223.86535 | 5257.65535 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5257.65535 | 5257.65535 | 5257.65535 | 1 | 5256.65535
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | PRELIMINARES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 3033.79 | 2223.86535 | 5257.65535 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5257.65535 | 5257.65535 | 5257.65535 | 1 | 5256.65535
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | PRELIMINARES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 2223.86535 | 2223.86535 | 0.0 | 360.0 | 360.0 | 100.0 | 2223.86535 | 1863.86535 | 6.17740375 | 3.6E+2 | 1863.86535
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | PRELIMINARES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 2223.86535 | 2223.86535 | 0.0 | 360.0 | 360.0 | 100.0 | 2223.86535 | 1863.86535 | 6.17740375 | 3.6E+2 | 1863.86535
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | PRELIMINARES | ALQUILER DE MAQUINARIA | 0.0 | 2223.86535 | 2223.86535 | 0.0 | 360.0 | 360.0 | 100.0 | 2223.86535 | 1863.86535 | 6.17740375 | 3.6E+2 | 1863.86535
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | PRELIMINARES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 86.25 | 2223.86535 | 2310.11535 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2310.11535 | 2310.11535 | 2310.11535 | 1 | 2309.11535
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | PRELIMINARES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 86.25 | 2223.86535 | 2310.11535 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2310.11535 | 2310.11535 | 2310.11535 | 1 | 2309.11535
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | PRELIMINARES | DESALOJO DE MATERIALES | 86.25 | 2223.86535 | 2310.11535 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2310.11535 | 2310.11535 | 2310.11535 | 1 | 2309.11535
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 314.18 | 13343.1921 | 13657.3721 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 13657.3721 | 13657.3721 | 13657.3721 | 1 | 13656.3721
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 7.85 | 2223.86535 | 2231.71535 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2231.71535 | 2231.71535 | 2231.71535 | 1 | 2230.71535
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | PRELIMINARES | IMPREVISTOS | 7.85 | 2223.86535 | 2231.71535 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2231.71535 | 2231.71535 | 2231.71535 | 1 | 2230.71535
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | PRELIMINARES | ('AGLOMERADOS',) | 18.34 | 2223.86535 | 2242.20535 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2242.20535 | 2242.20535 | 2242.20535 | 1 | 2241.20535
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | PRELIMINARES | CAL | 18.34 | 2223.86535 | 2242.20535 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2242.20535 | 2242.20535 | 2242.20535 | 1 | 2241.20535
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | PRELIMINARES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 14.02 | 4447.7307 | 4461.7507 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4461.7507 | 4461.7507 | 4461.7507 | 1 | 4460.7507
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | PRELIMINARES | ALAMBRE DE AMARRE | 3.97 | 2223.86535 | 2227.83535 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2227.83535 | 2227.83535 | 2227.83535 | 1 | 2226.83535
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | PRELIMINARES | CLAVO DE 3" | 10.05 | 2223.86535 | 2233.91535 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2233.91535 | 2233.91535 | 2233.91535 | 1 | 2232.91535
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | PRELIMINARES | ('MADERA',) | 273.97 | 4447.7307 | 4721.7007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4721.7007 | 4721.7007 | 4721.7007 | 1 | 4720.7007
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | PRELIMINARES | TABLA 1" X 12" X 10' | 213.64 | 2223.86535 | 2437.50535 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2437.50535 | 2437.50535 | 2437.50535 | 1 | 2436.50535
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | PRELIMINARES | REGLA DE 3"X2"X8' | 60.33 | 2223.86535 | 2284.19535 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2284.19535 | 2284.19535 | 2284.19535 | 1 | 2283.19535
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | 1205.58 | 0.0 | 1205.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1205.58 | 1205.58 | 1205.58 | 1 | 1204.58
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('MATERIALES',) | 23.64 | 0.0 | 23.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 1 | 22.64
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('MATERIALES',) | 23.64 | 0.0 | 23.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 1 | 22.64
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | IMPREVISTOS | 23.64 | 0.0 | 23.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 1 | 22.64
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('SUBCONTRATOS',) | 1181.94 | 0.0 | 1181.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1181.94 | 1181.94 | 1181.94 | 1 | 1180.94
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('SUB. CONTRATOS',) | 1181.94 | 0.0 | 1181.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1181.94 | 1181.94 | 1181.94 | 1 | 1180.94
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO2 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | SUBCONTRATO PULIDO DE CONCRETO | 1181.94 | 0.0 | 1181.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1181.94 | 1181.94 | 1181.94 | 1 | 1180.94
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 |  | MODULO BO1 | 280598.12 | 323988.4776 | 604586.5976 | 0.0 | 242122.88 | 242122.88 | 95.76 | 578952.12586176 | 336829.24586176 | 2.391150005574690008643544964 | 252843.4419381787802840434419 | 351743.1556618212197159565581
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | 5845.15 | 24938.4006 | 30783.5506 | 0.0 | 25694.91 | 25694.91 | 75.0 | 23087.662950 | -2607.247050 | 0.8985306019752550213252352314 | 34259.88000000000000000000000 | -3476.32940000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 779.32501875 | 779.32501875 | 0.0 | 1200.0 | 1200.0 | 75.0 | 584.4937640625 | -615.5062359375 | 0.48707813671875 | 1.6E+3 | -820.67498125
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 779.32501875 | 779.32501875 | 0.0 | 1200.0 | 1200.0 | 75.0 | 584.4937640625 | -615.5062359375 | 0.48707813671875 | 1.6E+3 | -820.67498125
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | VIAJES DE SELECTO | 0.0 | 779.32501875 | 779.32501875 | 0.0 | 1200.0 | 1200.0 | 75.0 | 584.4937640625 | -615.5062359375 | 0.48707813671875 | 1.6E+3 | -820.67498125
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('MATERIALES',) | 4442.36 | 22600.42554375 | 27042.78554375 | 0.0 | 24494.91 | 24494.91 | 75.0 | 20282.0891578125 | -4212.8208421875 | 0.8280123975884173487471478768 | 32659.88000000000000000000000 | -5617.09445625000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('MADERA',) | 210.98 | 2337.97505625 | 2548.95505625 | 0.0 | 17363.77 | 17363.77 | 75.0 | 1911.7162921875 | -15452.0537078125 | 0.1100979967016091551546697520 | 23151.69333333333333333333334 | -20602.73827708333333333333334
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 779.32501875 | 779.32501875 | 0.0 | 2283.75 | 2283.75 | 75.0 | 584.4937640625 | -1699.2562359375 | 0.2559359667487684729064039409 | 3045.000000000000000000000000 | -2265.674981250000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | TABLA 1" X 12" X 10' | 210.98 | 779.32501875 | 990.30501875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 742.7287640625 | 742.7287640625 | 742.7287640625 | 1.333333333333333333333333333 | 988.9716854166666666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 779.32501875 | 779.32501875 | 0.0 | 15080.02 | 15080.02 | 75.0 | 584.4937640625 | -14495.5262359375 | 0.03875948202074665683467263306 | 20106.69333333333333333333333 | -19327.36831458333333333333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('CONCRETO',) | 1636.36 | 1558.6500375 | 3195.0100375 | 0.0 | 4415.88 | 4415.88 | 75.0 | 2396.257528125 | -2019.622471875 | 0.5426455266277616239571727493 | 5887.840000000000000000000000 | -2692.829962500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 1636.36 | 779.32501875 | 2415.68501875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 1811.7637640625 | 1811.7637640625 | 1811.7637640625 | 1.333333333333333333333333333 | 2414.351685416666666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 0.0 | 779.32501875 | 779.32501875 | 0.0 | 4415.88 | 4415.88 | 75.0 | 584.4937640625 | -3831.3862359375 | 0.1323617861134134079730427457 | 5887.840000000000000000000001 | -5108.514981250000000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('AGLOMERADOS',) | 291.82 | 779.32501875 | 1071.14501875 | 0.0 | 526.59 | 526.59 | 75.0 | 803.3587640625 | 276.7687640625 | 1.525586820985016806243946904 | 702.1199999999999999999999998 | 369.0250187500000000000000002
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CEMENTO UGC | 291.82 | 779.32501875 | 1071.14501875 | 0.0 | 526.59 | 526.59 | 75.0 | 803.3587640625 | 276.7687640625 | 1.525586820985016806243946904 | 702.1199999999999999999999998 | 369.0250187500000000000000002
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ADITIVOS',) | 38.2 | 2337.97505625 | 2376.17505625 | 0.0 | 1005.07 | 1005.07 | 75.0 | 1782.1312921875 | 777.0612921875 | 1.773141464960152029211895689 | 1340.093333333333333333333333 | 1036.081722916666666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 2 KGS | 0.0 | 779.32501875 | 779.32501875 | 0.0 | 680.07 | 680.07 | 75.0 | 584.4937640625 | -95.5762359375 | 0.8594611790881820989015836605 | 906.7600000000000000000000000 | -127.4349812500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ANTISOL BLANCO | 38.2 | 779.32501875 | 817.52501875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 613.1437640625 | 613.1437640625 | 613.1437640625 | 1.333333333333333333333333333 | 816.1916854166666666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SIKA LATEX | 0.0 | 779.32501875 | 779.32501875 | 0.0 | 325.0 | 325.0 | 75.0 | 584.4937640625 | 259.4937640625 | 1.798442350961538461538461538 | 433.3333333333333333333333334 | 345.9916854166666666666666666
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 972.87 | 6234.60015 | 7207.47015 | 0.0 | 845.2 | 845.2 | 75.0 | 5405.6026125 | 4560.4026125 | 6.395649091930903928064363464 | 1126.933333333333333333333333 | 6080.536816666666666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 595.75 | 779.32501875 | 1375.07501875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 1031.3062640625 | 1031.3062640625 | 1031.3062640625 | 1.333333333333333333333333333 | 1373.741685416666666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CLAVO ACERADO DE 4" | 0.0 | 779.32501875 | 779.32501875 | 0.0 | 248.2 | 248.2 | 75.0 | 584.4937640625 | 336.2937640625 | 2.354930556255036261079774376 | 330.9333333333333333333333333 | 448.3916854166666666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ALAMBRE DE AMARRE | 61.92 | 779.32501875 | 841.24501875 | 0.0 | 77.34 | 77.34 | 75.0 | 630.9337640625 | 553.5937640625 | 8.157922990205585725368502715 | 103.1200000000000000000000000 | 738.1250187500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 225.71 | 779.32501875 | 1005.03501875 | 0.0 | 259.5 | 259.5 | 75.0 | 753.7762640625 | 494.2762640625 | 2.904725487716763005780346821 | 346.0000000000000000000000000 | 659.0350187500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CLAVO DE 2" | 0.0 | 779.32501875 | 779.32501875 | 0.0 | 63.0 | 63.0 | 75.0 | 584.4937640625 | 521.4937640625 | 9.277678794642857142857142857 | 84.00000000000000000000000000 | 695.3250187500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CLAVO DE 3" | 22.9 | 779.32501875 | 802.22501875 | 0.0 | 65.92 | 65.92 | 75.0 | 601.6687640625 | 535.7487640625 | 9.127256736385012135922330097 | 87.89333333333333333333333333 | 714.3316854166666666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CLAVO DE 4" | 0.0 | 779.32501875 | 779.32501875 | 0.0 | 131.24 | 131.24 | 75.0 | 584.4937640625 | 453.2537640625 | 4.453625145249161840902163974 | 174.9866666666666666666666667 | 604.3383520833333333333333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 66.59 | 779.32501875 | 845.91501875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 634.4362640625 | 634.4362640625 | 634.4362640625 | 1.333333333333333333333333333 | 844.5816854166666666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('FERRETERIA',) | 33.38 | 2337.97505625 | 2371.35505625 | 0.0 | 218.4 | 218.4 | 75.0 | 1778.5162921875 | 1560.1162921875 | 8.143389616243131868131868132 | 291.2000000000000000000000000 | 2080.155056250000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 33.38 | 779.32501875 | 812.70501875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 609.5287640625 | 609.5287640625 | 609.5287640625 | 1.333333333333333333333333333 | 811.3716854166666666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | PLANCHA DE DUROPORT 2' X 2' | 0.0 | 779.32501875 | 779.32501875 | 0.0 | 144.0 | 144.0 | 75.0 | 584.4937640625 | 440.4937640625 | 4.05898447265625 | 192 | 587.32501875
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 779.32501875 | 779.32501875 | 0.0 | 74.4 | 74.4 | 75.0 | 584.4937640625 | 510.0937640625 | 7.856098979334677419354838710 | 99.20000000000000000000000000 | 680.1250187500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 1558.6500375 | 1558.6500375 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 75.0 | 1168.987528125 | 1078.987528125 | 12.9887503125 | 1.2E+2 | 1438.6500375
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | VUELTA PVC GRIS DE 1 1/2" | 0.0 | 779.32501875 | 779.32501875 | 0.0 | 48.0 | 48.0 | 75.0 | 584.4937640625 | 536.4937640625 | 12.17695341796875 | 64 | 715.32501875
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | COPLA PVC 1/2 | 0.0 | 779.32501875 | 779.32501875 | 0.0 | 42.0 | 42.0 | 75.0 | 584.4937640625 | 542.4937640625 | 13.91651819196428571428571429 | 55.99999999999999999999999998 | 723.3250187500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('SUMINISTROS PARA HERRAMIENTAS',) | 0.0 | 779.32501875 | 779.32501875 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 75.0 | 584.4937640625 | 554.4937640625 | 19.48312546875 | 4E+1 | 739.32501875
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CABO PARA PIOCHA | 0.0 | 779.32501875 | 779.32501875 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 75.0 | 584.4937640625 | 554.4937640625 | 19.48312546875 | 4E+1 | 739.32501875
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('COMBUSTIBLES',) | 5.75 | 779.32501875 | 785.07501875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 588.8062640625 | 588.8062640625 | 588.8062640625 | 1.333333333333333333333333333 | 783.7416854166666666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | COMBUSTIBLE | 5.75 | 779.32501875 | 785.07501875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 588.8062640625 | 588.8062640625 | 588.8062640625 | 1.333333333333333333333333333 | 783.7416854166666666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('MATERIALES',) | 91.57 | 779.32501875 | 870.89501875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 653.1712640625 | 653.1712640625 | 653.1712640625 | 1.333333333333333333333333333 | 869.5616854166666666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | IMPREVISTOS | 91.57 | 779.32501875 | 870.89501875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 653.1712640625 | 653.1712640625 | 653.1712640625 | 1.333333333333333333333333333 | 869.5616854166666666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ACABADOS',) | 900.0 | 779.32501875 | 1679.32501875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 1259.4937640625 | 1259.4937640625 | 1259.4937640625 | 1.333333333333333333333333333 | 1677.991685416666666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | BOLARDOS TIPO B | 900.0 | 779.32501875 | 1679.32501875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 1259.4937640625 | 1259.4937640625 | 1259.4937640625 | 1.333333333333333333333333333 | 1677.991685416666666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('AGREGADOS',) | 261.43 | 2337.97505625 | 2599.40505625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 1949.5537921875 | 1949.5537921875 | 1949.5537921875 | 1.333333333333333333333333333 | 2598.071722916666666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | PIEDRIN DE 1/2" | 87.12 | 779.32501875 | 866.44501875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 649.8337640625 | 649.8337640625 | 649.8337640625 | 1.333333333333333333333333333 | 865.1116854166666666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SELECTO | 135.59 | 779.32501875 | 914.91501875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 686.1862640625 | 686.1862640625 | 686.1862640625 | 1.333333333333333333333333333 | 913.5816854166666666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ARENA DE RIO | 38.72 | 779.32501875 | 818.04501875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 613.5337640625 | 613.5337640625 | 613.5337640625 | 1.333333333333333333333333333 | 816.7116854166666666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('SUBCONTRATOS',) | 1402.79 | 1558.6500375 | 2961.4400375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 2221.080028125 | 2221.080028125 | 2221.080028125 | 1.333333333333333333333333333 | 2960.106704166666666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 1402.79 | 1558.6500375 | 2961.4400375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 2221.080028125 | 2221.080028125 | 2221.080028125 | 1.333333333333333333333333333 | 2960.106704166666666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 1172.58 | 779.32501875 | 1951.90501875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 1463.9287640625 | 1463.9287640625 | 1463.9287640625 | 1.333333333333333333333333333 | 1950.571685416666666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 230.21 | 779.32501875 | 1009.53501875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 757.1512640625 | 757.1512640625 | 757.1512640625 | 1.333333333333333333333333333 | 1008.201685416666666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | 245575.94 | 249308.2404 | 494884.1804 | 0.0 | 203512.27 | 203512.27 | 100.0 | 494884.1804 | 291371.9104 | 2.431716674380370284307673439 | 203512.2700000000000000000000 | 291371.9104000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 240760.72 | 45328.77098181818 | 286089.49098181818 | 0.0 | 198528.25 | 198528.25 | 100.0 | 286089.49098181818 | 87561.24098181818 | 1.441051794804105612173582349 | 198528.2500000000000000000000 | 87561.2409818181800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 240760.72 | 45328.77098181818 | 286089.49098181818 | 0.0 | 198528.25 | 198528.25 | 100.0 | 286089.49098181818 | 87561.24098181818 | 1.441051794804105612173582349 | 198528.2500000000000000000000 | 87561.2409818181800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | SUBCONTRATOS | 240760.72 | 22664.38549090909 | 263425.10549090909 | 0.0 | 125616.76 | 125616.76 | 100.0 | 263425.10549090909 | 137808.34549090909 | 2.097053812651345966891679104 | 125616.7600000000000000000000 | 137808.3454909090900000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ROTULO ACRILICO | 0.0 | 22664.38549090909 | 22664.38549090909 | 0.0 | 72911.49 | 72911.49 | 100.0 | 22664.38549090909 | -50247.10450909091 | 0.3108479265875527986055421443 | 72911.49000000000000000000000 | -50247.10450909091000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ('MATERIALES',) | 4815.22 | 181315.08392727273 | 186130.30392727273 | 0.0 | 4734.02 | 4734.02 | 100.0 | 186130.30392727273 | 181396.28392727273 | 39.31759982578711750267214756 | 4734.020000000000000000000000 | 181396.2839272727300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 22664.38549090909 | 22664.38549090909 | 0.0 | 1087.27 | 1087.27 | 100.0 | 22664.38549090909 | 21577.11549090909 | 20.84522288935507279700534366 | 1087.270000000000000000000000 | 21577.11549090909000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 22664.38549090909 | 22664.38549090909 | 0.0 | 1087.27 | 1087.27 | 100.0 | 22664.38549090909 | 21577.11549090909 | 20.84522288935507279700534366 | 1087.270000000000000000000000 | 21577.11549090909000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 135986.31294545456 | 135986.31294545456 | 0.0 | 3646.75 | 3646.75 | 100.0 | 135986.31294545456 | 132339.56294545456 | 37.28972727646659628436278878 | 3646.750000000000000000000000 | 132339.5629454545600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 22664.38549090909 | 22664.38549090909 | 0.0 | 750.03 | 750.03 | 100.0 | 22664.38549090909 | 21914.35549090909 | 30.21797193566802661226884258 | 750.0300000000000000000000000 | 21914.35549090909000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 22664.38549090909 | 22664.38549090909 | 0.0 | 1652.85 | 1652.85 | 100.0 | 22664.38549090909 | 21011.53549090909 | 13.71230631388758205523792238 | 1652.850000000000000000000000 | 21011.53549090909000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 22664.38549090909 | 22664.38549090909 | 0.0 | 1142.97 | 1142.97 | 100.0 | 22664.38549090909 | 21521.41549090909 | 19.82937915335406003657138858 | 1142.970000000000000000000000 | 21521.41549090909000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 22664.38549090909 | 22664.38549090909 | 0.0 | 25.06 | 25.06 | 100.0 | 22664.38549090909 | 22639.32549090909 | 904.4048480011608140462889066 | 25.06000000000000000000000000 | 22639.32549090909000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 22664.38549090909 | 22664.38549090909 | 0.0 | 25.36 | 25.36 | 100.0 | 22664.38549090909 | 22639.02549090909 | 893.7060524806423501577287066 | 25.36000000000000000000000000 | 22639.02549090909000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | CLAVO DE 4" | 0.0 | 22664.38549090909 | 22664.38549090909 | 0.0 | 50.48 | 50.48 | 100.0 | 22664.38549090909 | 22613.90549090909 | 448.9775255726840332805071315 | 50.48000000000000000000000000 | 22613.90549090909000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ('MATERIALES',) | 4815.22 | 22664.38549090909 | 27479.60549090909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27479.60549090909 | 27479.60549090909 | 27479.60549090909 | 1 | 27478.60549090909
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | IMPREVISTOS | 4815.22 | 22664.38549090909 | 27479.60549090909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27479.60549090909 | 27479.60549090909 | 27479.60549090909 | 1 | 27478.60549090909
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 22664.38549090909 | 22664.38549090909 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 100.0 | 22664.38549090909 | 22414.38549090909 | 90.65754196363636 | 2.5E+2 | 22414.38549090909
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 22664.38549090909 | 22664.38549090909 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 100.0 | 22664.38549090909 | 22414.38549090909 | 90.65754196363636 | 2.5E+2 | 22414.38549090909
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL, METALICA + CUBIERTAS | RENTA DE VIBRADOR DE GASOLINA | 0.0 | 22664.38549090909 | 22664.38549090909 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 100.0 | 22664.38549090909 | 22414.38549090909 | 90.65754196363636 | 2.5E+2 | 22414.38549090909
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | CIMENTACION | 15634.68 | 20269.8911 | 35904.5711 | 0.0 | 10724.97 | 10724.97 | 100.0 | 35904.5711 | 25179.6011 | 3.347754921458987764068337720 | 10724.97000000000000000000000 | 25179.60110000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 12990.32 | 17069.381978947367 | 30059.701978947367 | 0.0 | 10724.97 | 10724.97 | 100.0 | 30059.701978947367 | 19334.731978947367 | 2.802777255222846031270949942 | 10724.97000000000000000000000 | 19334.73197894736700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 30.13 | 1066.8363736842105 | 1096.9663736842105 | 0.0 | 2404.39 | 2404.39 | 100.0 | 1096.9663736842105 | -1307.4236263157895 | 0.4562347928930874358985023228 | 2404.390000000000000000000000 | -1307.423626315789500000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | CEMENTO UGC | 30.13 | 1066.8363736842105 | 1096.9663736842105 | 0.0 | 2404.39 | 2404.39 | 100.0 | 1096.9663736842105 | -1307.4236263157895 | 0.4562347928930874358985023228 | 2404.390000000000000000000000 | -1307.423626315789500000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 6198.47 | 2133.672747368421 | 8332.142747368421 | 0.0 | 4100.46 | 4100.46 | 100.0 | 8332.142747368421 | 4231.682747368421 | 2.032001957675095233217736547 | 4100.459999999999999999999999 | 4231.682747368421000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 6198.47 | 1066.8363736842105 | 7265.3063736842105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7265.3063736842105 | 7265.3063736842105 | 7265.3063736842105 | 1 | 7264.3063736842105
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 0.0 | 1066.8363736842105 | 1066.8363736842105 | 0.0 | 4100.46 | 4100.46 | 100.0 | 1066.8363736842105 | -3033.6236263157895 | 0.2601748032377368636689542149 | 4100.460000000000000000000000 | -3033.623626315789500000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 6251.22 | 5334.181868421053 | 11585.401868421053 | 0.0 | 3660.94 | 3660.94 | 100.0 | 11585.401868421053 | 7924.461868421053 | 3.164597581064167399629603326 | 3660.940000000000000000000000 | 7924.461868421053000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 368.85 | 1066.8363736842105 | 1435.6863736842105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1435.6863736842105 | 1435.6863736842105 | 1435.6863736842105 | 1 | 1434.6863736842105
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2817.86 | 1066.8363736842105 | 3884.6963736842105 | 0.0 | 3660.94 | 3660.94 | 100.0 | 3884.6963736842105 | 223.7563736842105 | 1.061119923758436494452244506 | 3660.939999999999999999999998 | 223.756373684210500000000002
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 1647.36 | 1066.8363736842105 | 2714.1963736842105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2714.1963736842105 | 2714.1963736842105 | 2714.1963736842105 | 1 | 2713.1963736842105
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1366.0 | 1066.8363736842105 | 2432.8363736842105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2432.8363736842105 | 2432.8363736842105 | 2432.8363736842105 | 1 | 2431.8363736842105
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | CLAVO DE 3" | 51.15 | 1066.8363736842105 | 1117.9863736842105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1117.9863736842105 | 1117.9863736842105 | 1117.9863736842105 | 1 | 1116.9863736842105
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 13.0 | 3200.5091210526316 | 3213.5091210526316 | 0.0 | 559.18 | 559.18 | 100.0 | 3213.5091210526316 | 2654.3291210526316 | 5.746824137223490825852140635 | 559.1800000000000000000000000 | 2654.329121052631600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 9.0 | 1066.8363736842105 | 1075.8363736842105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1075.8363736842105 | 1075.8363736842105 | 1075.8363736842105 | 1 | 1074.8363736842105
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 1066.8363736842105 | 1066.8363736842105 | 0.0 | 219.18 | 219.18 | 100.0 | 1066.8363736842105 | 847.6563736842105 | 4.867398365198514919244456611 | 219.1800000000000000000000000 | 847.6563736842105000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ARENA DE RIO | 4.0 | 1066.8363736842105 | 1070.8363736842105 | 0.0 | 340.0 | 340.0 | 100.0 | 1070.8363736842105 | 730.8363736842105 | 3.149518746130030882352941176 | 340.0000000000000000000000001 | 730.8363736842104999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.59 | 1066.8363736842105 | 1067.4263736842105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1067.4263736842105 | 1067.4263736842105 | 1067.4263736842105 | 1 | 1066.4263736842105
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.59 | 1066.8363736842105 | 1067.4263736842105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1067.4263736842105 | 1067.4263736842105 | 1067.4263736842105 | 1 | 1066.4263736842105
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('ADITIVOS',) | 16.94 | 1066.8363736842105 | 1083.7763736842105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1083.7763736842105 | 1083.7763736842105 | 1083.7763736842105 | 1 | 1082.7763736842105
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | DESENCOFRANTE | 16.94 | 1066.8363736842105 | 1083.7763736842105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1083.7763736842105 | 1083.7763736842105 | 1083.7763736842105 | 1 | 1082.7763736842105
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 276.23 | 1066.8363736842105 | 1343.0663736842105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1343.0663736842105 | 1343.0663736842105 | 1343.0663736842105 | 1 | 1342.0663736842105
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | IMPREVISTOS | 276.23 | 1066.8363736842105 | 1343.0663736842105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1343.0663736842105 | 1343.0663736842105 | 1343.0663736842105 | 1 | 1342.0663736842105
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('MADERA',) | 203.74 | 2133.672747368421 | 2337.412747368421 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2337.412747368421 | 2337.412747368421 | 2337.412747368421 | 1 | 2336.412747368421
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | REGLA DE 3"X3"X10' | 63.74 | 1066.8363736842105 | 1130.5763736842105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1130.5763736842105 | 1130.5763736842105 | 1130.5763736842105 | 1 | 1129.5763736842105
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 140.0 | 1066.8363736842105 | 1206.8363736842105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1206.8363736842105 | 1206.8363736842105 | 1206.8363736842105 | 1 | 1205.8363736842105
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 241.23 | 1066.8363736842105 | 1308.0663736842105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1308.0663736842105 | 1308.0663736842105 | 1308.0663736842105 | 1 | 1307.0663736842105
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 241.23 | 1066.8363736842105 | 1308.0663736842105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1308.0663736842105 | 1308.0663736842105 | 1308.0663736842105 | 1 | 1307.0663736842105
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 241.23 | 1066.8363736842105 | 1308.0663736842105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1308.0663736842105 | 1308.0663736842105 | 1308.0663736842105 | 1 | 1307.0663736842105
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 2403.13 | 2133.672747368421 | 4536.802747368421 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4536.802747368421 | 4536.802747368421 | 4536.802747368421 | 1 | 4535.802747368421
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 2403.13 | 2133.672747368421 | 4536.802747368421 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4536.802747368421 | 4536.802747368421 | 4536.802747368421 | 1 | 4535.802747368421
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 1531.12 | 1066.8363736842105 | 2597.9563736842105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2597.9563736842105 | 2597.9563736842105 | 2597.9563736842105 | 1 | 2596.9563736842105
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 872.01 | 1066.8363736842105 | 1938.8463736842105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1938.8463736842105 | 1938.8463736842105 | 1938.8463736842105 | 1 | 1937.8463736842105
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RED HIDROSANITARIA | RED HIDROSANITARIA | 8561.43 | 16128.7534 | 24690.1834 | 0.0 | 2170.73 | 2170.73 | 30.0 | 7407.05502 | 5236.32502 | 3.412241513223662086026359796 | 7235.766666666666666666666667 | 17454.41673333333333333333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RED HIDROSANITARIA | ('SUBCONTRATOS',) | 8393.56 | 5376.251133333333 | 13769.811133333333 | 0.0 | 2070.73 | 2070.73 | 30.0 | 4130.9433399999999 | 2060.2133399999999 | 1.994921278969252340961883007 | 6902.433333333333333333333335 | 6867.377799999999666666666665
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RED HIDROSANITARIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 8393.56 | 5376.251133333333 | 13769.811133333333 | 0.0 | 2070.73 | 2070.73 | 30.0 | 4130.9433399999999 | 2060.2133399999999 | 1.994921278969252340961883007 | 6902.433333333333333333333335 | 6867.377799999999666666666665
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RED HIDROSANITARIA | SUBCONTRATOS | 8393.56 | 5376.251133333333 | 13769.811133333333 | 0.0 | 2070.73 | 2070.73 | 30.0 | 4130.9433399999999 | 2060.2133399999999 | 1.994921278969252340961883007 | 6902.433333333333333333333335 | 6867.377799999999666666666665
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RED HIDROSANITARIA | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 5376.251133333333 | 5376.251133333333 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 30.0 | 1612.8753399999999 | 1512.8753399999999 | 16.128753399999999 | 333.3333333333333333333333333 | 5042.917799999999666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RED HIDROSANITARIA | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 5376.251133333333 | 5376.251133333333 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 30.0 | 1612.8753399999999 | 1512.8753399999999 | 16.128753399999999 | 333.3333333333333333333333333 | 5042.917799999999666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RED HIDROSANITARIA | HIELO | 0.0 | 5376.251133333333 | 5376.251133333333 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 30.0 | 1612.8753399999999 | 1512.8753399999999 | 16.128753399999999 | 333.3333333333333333333333333 | 5042.917799999999666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RED HIDROSANITARIA | ('MATERIALES',) | 167.87 | 5376.251133333333 | 5544.121133333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 1663.2363399999999 | 1663.2363399999999 | 1663.2363399999999 | 3.333333333333333333333333333 | 5540.787799999999666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RED HIDROSANITARIA | ('MATERIALES',) | 167.87 | 5376.251133333333 | 5544.121133333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 1663.2363399999999 | 1663.2363399999999 | 1663.2363399999999 | 3.333333333333333333333333333 | 5540.787799999999666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | RED HIDROSANITARIA | IMPREVISTOS | 167.87 | 5376.251133333333 | 5544.121133333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 1663.2363399999999 | 1663.2363399999999 | 1663.2363399999999 | 3.333333333333333333333333333 | 5540.787799999999666666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | PRELIMINARES | 4315.64 | 13343.1921 | 17658.8321 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | 17658.8321 | 17638.8321 | 882.941605 | 2E+1 | 17638.8321
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 257.87 | 10378.0383 | 10635.9083 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | 10635.9083 | 10615.9083 | 531.795415 | 2E+1 | 10615.9083
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 1482.5769 | 1482.5769 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | 1482.5769 | 1462.5769 | 74.128845 | 2E+1 | 1462.5769
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | CODO DE 3" X 45 PVC DRENAJE | 0.0 | 1482.5769 | 1482.5769 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | 1482.5769 | 1462.5769 | 74.128845 | 2E+1 | 1462.5769
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 12.84 | 1482.5769 | 1495.4169 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1495.4169 | 1495.4169 | 1495.4169 | 1 | 1494.4169
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | IMPREVISTOS | 12.84 | 1482.5769 | 1495.4169 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1495.4169 | 1495.4169 | 1495.4169 | 1 | 1494.4169
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | ('AGLOMERADOS',) | 26.32 | 1482.5769 | 1508.8969 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1508.8969 | 1508.8969 | 1508.8969 | 1 | 1507.8969
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | CAL | 26.32 | 1482.5769 | 1508.8969 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1508.8969 | 1508.8969 | 1508.8969 | 1 | 1507.8969
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 13.23 | 2965.1538 | 2978.3838 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2978.3838 | 2978.3838 | 2978.3838 | 1 | 2977.3838
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | ALAMBRE DE AMARRE | 5.7 | 1482.5769 | 1488.2769 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1488.2769 | 1488.2769 | 1488.2769 | 1 | 1487.2769
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | CLAVO DE 3" | 7.53 | 1482.5769 | 1490.1069 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1490.1069 | 1490.1069 | 1490.1069 | 1 | 1489.1069
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | ('MADERA',) | 205.48 | 2965.1538 | 3170.6338 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3170.6338 | 3170.6338 | 3170.6338 | 1 | 3169.6338
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | TABLA 1" X 12" X 10' | 160.23 | 1482.5769 | 1642.8069 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1642.8069 | 1642.8069 | 1642.8069 | 1 | 1641.8069
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | REGLA DE 3"X2"X8' | 45.25 | 1482.5769 | 1527.8269 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1527.8269 | 1527.8269 | 1527.8269 | 1 | 1526.8269
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 396.75 | 1482.5769 | 1879.3269 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1879.3269 | 1879.3269 | 1879.3269 | 1 | 1878.3269
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 396.75 | 1482.5769 | 1879.3269 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1879.3269 | 1879.3269 | 1879.3269 | 1 | 1878.3269
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | DESALOJO DE MATERIALES | 396.75 | 1482.5769 | 1879.3269 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1879.3269 | 1879.3269 | 1879.3269 | 1 | 1878.3269
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | ('SUBCONTRATOS',) | 3661.02 | 1482.5769 | 5143.5969 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5143.5969 | 5143.5969 | 5143.5969 | 1 | 5142.5969
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | ('SUB. CONTRATOS',) | 3661.02 | 1482.5769 | 5143.5969 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5143.5969 | 5143.5969 | 5143.5969 | 1 | 5142.5969
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | PRELIMINARES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 3661.02 | 1482.5769 | 5143.5969 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5143.5969 | 5143.5969 | 5143.5969 | 1 | 5142.5969
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | 665.28 | 0.0 | 665.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 665.28 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('MATERIALES',) | 13.03 | 0.0 | 13.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13.03 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('MATERIALES',) | 13.03 | 0.0 | 13.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13.03 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | IMPREVISTOS | 13.03 | 0.0 | 13.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13.03 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('SUBCONTRATOS',) | 652.25 | 0.0 | 652.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 652.25 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('SUB. CONTRATOS',) | 652.25 | 0.0 | 652.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 652.25 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | MODULO BO1 | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | SUBCONTRATO PULIDO DE CONCRETO | 652.25 | 0.0 | 652.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 652.25 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 |  | URBANIZACION TRAMO 2 | 2237451.84 | 2215085.2439 | 4452537.0839 | 0.0 | 1589889.58 | 1589889.58 | 88.43 | 3937378.54329277 | 2347488.96329277 | 2.476510691574423677900952090 | 1797907.474838855591993667307 | 2654629.609061144408006332693
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | 320344.94 | 272915.6325 | 593260.5725 | 0.0 | 416132.31 | 416132.31 | 100.0 | 593260.5725 | 177128.2625 | 1.425653712157078117774608754 | 416132.3099999999999999999999 | 177128.2625000000000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('SUBCONTRATOS',) | 314063.67 | 11865.897065217392 | 325929.567065217392 | 0.0 | 302904.16 | 302904.16 | 100.0 | 325929.567065217392 | 23025.407065217392 | 1.076015486433786158631825987 | 302904.1600000000000000000001 | 23025.4070652173919999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 35087.44 | 35087.44 | 100.0 | 5932.948532608696 | -29154.491467391304 | 0.1690903791387657805756133819 | 35087.44000000000000000000000 | -29154.49146739130400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | SUBCONTRATO HERRERIA GENERAL | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 35087.44 | 35087.44 | 100.0 | 5932.948532608696 | -29154.491467391304 | 0.1690903791387657805756133819 | 35087.44000000000000000000000 | -29154.49146739130400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('SUB. CONTRATOS',) | 314063.67 | 5932.948532608696 | 319996.618532608696 | 0.0 | 267816.72 | 267816.72 | 100.0 | 319996.618532608696 | 52179.898532608696 | 1.194834357364277689608027460 | 267816.7200000000000000000000 | 52179.8985326086960000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | SUBCONTRATOS | 314063.67 | 5932.948532608696 | 319996.618532608696 | 0.0 | 267816.72 | 267816.72 | 100.0 | 319996.618532608696 | 52179.898532608696 | 1.194834357364277689608027460 | 267816.7200000000000000000000 | 52179.8985326086960000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('MATERIALES',) | 6281.27 | 231384.99277173914 | 237666.26277173914 | 0.0 | 106430.65 | 106430.65 | 100.0 | 237666.26277173914 | 131235.61277173914 | 2.233062212546283800766038730 | 106430.6500000000000000000000 | 131235.6127717391400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 17798.845597826086 | 17798.845597826086 | 0.0 | 36720.77 | 36720.77 | 100.0 | 17798.845597826086 | -18921.924402173914 | 0.4847078532891899053315058481 | 36720.77000000000000000000000 | -18921.92440217391400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | LEVANTA MUROS 50 KG | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 1314.63 | 1314.63 | 100.0 | 5932.948532608696 | 4618.318532608696 | 4.513017756029221910347398127 | 1314.630000000000000000000000 | 4618.318532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 100.0 | 5932.948532608696 | 5847.948532608696 | 69.79939450127877647058823529 | 85.00000000000000000000000001 | 5847.948532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | CEMENTO UGC | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 35321.14 | 35321.14 | 100.0 | 5932.948532608696 | -29388.191467391304 | 0.1679716037650170974096532558 | 35321.14000000000000000000000 | -29388.19146739130400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('MADERA',) | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 6161.75 | 6161.75 | 100.0 | 5932.948532608696 | -228.801467391304 | 0.9628674536631145372661987260 | 6161.750000000000000000000000 | -228.801467391304000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 6161.75 | 6161.75 | 100.0 | 5932.948532608696 | -228.801467391304 | 0.9628674536631145372661987260 | 6161.750000000000000000000000 | -228.801467391304000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 23731.794130434784 | 23731.794130434784 | 0.0 | 20331.33 | 20331.33 | 100.0 | 23731.794130434784 | 3400.464130434784 | 1.167252419317122096783633929 | 20331.32999999999999999999999 | 3400.46413043478400000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | PIEDRIN DE 3/4" | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 4400.0 | 4400.0 | 100.0 | 5932.948532608696 | 1532.948532608696 | 1.348397393774703636363636364 | 4399.999999999999999999999999 | 1532.948532608696000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 4059.56 | 4059.56 | 100.0 | 5932.948532608696 | 1873.388532608696 | 1.461475759099187104021125442 | 4059.560000000000000000000000 | 1873.388532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | SELECTO | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 4020.0 | 4020.0 | 100.0 | 5932.948532608696 | 1912.948532608696 | 1.475857843932511442786069652 | 4019.999999999999999999999999 | 1912.948532608696000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ARENA DE RIO | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 7851.77 | 7851.77 | 100.0 | 5932.948532608696 | -1918.821467391304 | 0.7556192466932546419469750133 | 7851.770000000000000000000000 | -1918.821467391304000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('PREFABRICADOS',) | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 3575.0 | 3575.0 | 100.0 | 5932.948532608696 | 2357.948532608696 | 1.659566023107327552447552448 | 3574.999999999999999999999999 | 2357.948532608696000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | TAPADERA DE HIERRO FUNDIDA DE 60 CM. MARCA MASELLI | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 3575.0 | 3575.0 | 100.0 | 5932.948532608696 | 2357.948532608696 | 1.659566023107327552447552448 | 3574.999999999999999999999999 | 2357.948532608696000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 3031.24 | 3031.24 | 100.0 | 5932.948532608696 | 2901.708532608696 | 1.957267828548282551035219910 | 3031.240000000000000000000000 | 2901.708532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 3031.24 | 3031.24 | 100.0 | 5932.948532608696 | 2901.708532608696 | 1.957267828548282551035219910 | 3031.240000000000000000000000 | 2901.708532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 53396.53679347826 | 53396.53679347826 | 0.0 | 21487.83 | 21487.83 | 100.0 | 53396.53679347826 | 31908.70679347826 | 2.484966457454208265795103554 | 21487.83000000000000000000000 | 31908.70679347826000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | CLAVO ACERADO DE 4" | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 120.0 | 120.0 | 100.0 | 5932.948532608696 | 5812.948532608696 | 49.44123777173913333333333333 | 120.0000000000000000000000000 | 5812.948532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 1779.41 | 1779.41 | 100.0 | 5932.948532608696 | 4153.538532608696 | 3.334222316727845746623880949 | 1779.410000000000000000000000 | 4153.538532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 1013.27 | 1013.27 | 100.0 | 5932.948532608696 | 4919.678532608696 | 5.855249373423367907862662469 | 1013.270000000000000000000000 | 4919.678532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 8815.02 | 8815.02 | 100.0 | 5932.948532608696 | -2882.071467391304 | 0.6730499230414333716769786115 | 8815.020000000000000000000000 | -2882.071467391304000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 8320.79 | 8320.79 | 100.0 | 5932.948532608696 | -2387.841467391304 | 0.7130270722622126024091462469 | 8320.790000000000000000000000 | -2387.841467391304000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | CLAVO DE 2" | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 453.13 | 453.13 | 100.0 | 5932.948532608696 | 5479.818532608696 | 13.09325918082823030918279522 | 453.1300000000000000000000001 | 5479.818532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | CLAVO DE 3" | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 587.22 | 587.22 | 100.0 | 5932.948532608696 | 5345.728532608696 | 10.10345106196773951840877354 | 587.2200000000000000000000002 | 5345.728532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | CLAVO DE 4" | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 321.72 | 321.72 | 100.0 | 5932.948532608696 | 5611.228532608696 | 18.44134195141332836006465249 | 321.7200000000000000000000000 | 5611.228532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | CLAVO DE LAMINA | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 77.27 | 77.27 | 100.0 | 5932.948532608696 | 5855.678532608696 | 76.78204390589745049825287951 | 77.27000000000000000000000000 | 5855.678532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 11865.897065217392 | 11865.897065217392 | 0.0 | 3651.11 | 3651.11 | 100.0 | 11865.897065217392 | 8214.787065217392 | 3.249942364162512770089096193 | 3651.110000000000000000000000 | 8214.787065217392000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | IMPERMEABILIZANT AQUALOCK 4000 MATE BLANCO | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 1357.48 | 1357.48 | 100.0 | 5932.948532608696 | 4575.468532608696 | 4.370560547933447269941361935 | 1357.480000000000000000000000 | 4575.468532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | IMPERMEABILIZANTE SIKATOP SEAL 107 GRISS | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 2293.63 | 2293.63 | 100.0 | 5932.948532608696 | 3639.318532608696 | 2.586706893705042225642322432 | 2293.630000000000000000000000 | 3639.318532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 65262.43385869565 | 65262.43385869565 | 0.0 | 8796.97 | 8796.97 | 100.0 | 65262.43385869565 | 56465.46385869565 | 7.418740072854136140057315189 | 8796.970000000000000000000000 | 56465.46385869565000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | TUBO DE 4" (160 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 3894.32 | 3894.32 | 100.0 | 5932.948532608696 | 2038.628532608696 | 1.523487677594213110376137554 | 3894.320000000000000000000000 | 2038.628532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | UNION DE 1 1/2" CEDULA 40 PARED GRUESA | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 100.0 | 5932.948532608696 | 5917.948532608696 | 395.5299021739130666666666667 | 15.00000000000000000000000000 | 5917.948532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | TEE DE 4" PVC DRENAJE | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 105.0 | 105.0 | 100.0 | 5932.948532608696 | 5827.948532608696 | 56.50427173913043809523809524 | 105.0000000000000000000000000 | 5827.948532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | TUBO DE 10" PVC 125 PSI DRENAJE | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 100.0 | 5932.948532608696 | 5682.948532608696 | 23.731794130434784 | 2.5E+2 | 5682.948532608696
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | TUBO DE CONCRETO PERFORADO DE 36" | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 3161.06 | 3161.06 | 100.0 | 5932.948532608696 | 2771.888532608696 | 1.876885770155800902228999133 | 3161.060000000000000000000000 | 2771.888532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | UNION DE 1" PVC | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 48.0 | 48.0 | 100.0 | 5932.948532608696 | 5884.948532608696 | 123.6030944293478333333333333 | 48.00000000000000000000000001 | 5884.948532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | TUBO DE CONCRETO DE 36" | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 811.44 | 811.44 | 100.0 | 5932.948532608696 | 5121.508532608696 | 7.311629365829508035098097210 | 811.4400000000000000000000000 | 5121.508532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | CODO DE 1 1/2" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 100.0 | 5932.948532608696 | 5918.948532608696 | 423.7820380434782857142857143 | 14.00000000000000000000000000 | 5918.948532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | TUBO DE 2" (160 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 366.4 | 366.4 | 100.0 | 5932.948532608696 | 5566.548532608696 | 16.19254512174862445414847162 | 366.3999999999999999999999999 | 5566.548532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | CODO DE 2 1/2" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 101.75 | 101.75 | 100.0 | 5932.948532608696 | 5831.198532608696 | 58.30907648755475184275184275 | 101.7500000000000000000000000 | 5831.198532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | TAPON HEMBRA DE 2" LISO PVC | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 100.0 | 5932.948532608696 | 5902.948532608696 | 197.7649510869565333333333333 | 30.00000000000000000000000001 | 5902.948532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 17798.845597826086 | 17798.845597826086 | 0.0 | 1823.0 | 1823.0 | 100.0 | 17798.845597826086 | 15975.845597826086 | 9.763491825466860120680197477 | 1823.000000000000000000000000 | 15975.84559782608600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | SIKADUR 32 PREMIER N 1 KGS | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 409.92 | 409.92 | 100.0 | 5932.948532608696 | 5523.028532608696 | 14.47343026104775565964090554 | 409.9200000000000000000000001 | 5523.028532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ANTISOL BLANCO DE 18 KGS | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 572.0 | 572.0 | 100.0 | 5932.948532608696 | 5360.948532608696 | 10.37228764442079720279720280 | 571.9999999999999999999999998 | 5360.948532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | SIKA LATEX | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 841.08 | 841.08 | 100.0 | 5932.948532608696 | 5091.868532608696 | 7.053964584354277833261996481 | 841.0800000000000000000000000 | 5091.868532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 17798.845597826086 | 17798.845597826086 | 0.0 | 851.65 | 851.65 | 100.0 | 17798.845597826086 | 16947.195597826086 | 20.89924921954568895673105149 | 851.6499999999999999999999999 | 16947.19559782608600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | NYLON NEGRO | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 706.15 | 706.15 | 100.0 | 5932.948532608696 | 5226.798532608696 | 8.401824729319119167315726121 | 706.1500000000000000000000000 | 5226.798532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | RODILLO CON FELPA | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 86.0 | 86.0 | 100.0 | 5932.948532608696 | 5846.948532608696 | 68.98777363498483720930232558 | 86.00000000000000000000000000 | 5846.948532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | WIPE | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 59.5 | 59.5 | 100.0 | 5932.948532608696 | 5873.448532608696 | 99.71342071611253781512605042 | 59.50000000000000000000000000 | 5873.448532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('MATERIALES',) | 6281.27 | 5932.948532608696 | 12214.218532608696 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12214.218532608696 | 12214.218532608696 | 12214.218532608696 | 1 | 12213.218532608696
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | IMPREVISTOS | 6281.27 | 5932.948532608696 | 12214.218532608696 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12214.218532608696 | 12214.218532608696 | 12214.218532608696 | 1 | 12213.218532608696
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 23731.794130434784 | 23731.794130434784 | 0.0 | 6307.5 | 6307.5 | 100.0 | 23731.794130434784 | 17424.294130434784 | 3.762472315566354974237019421 | 6307.500000000000000000000001 | 17424.29413043478400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 23731.794130434784 | 23731.794130434784 | 0.0 | 6307.5 | 6307.5 | 100.0 | 23731.794130434784 | 17424.294130434784 | 3.762472315566354974237019421 | 6307.500000000000000000000001 | 17424.29413043478400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | RENTA DE VIBRADOR DE GASOLINA | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 100.0 | 5932.948532608696 | 5432.948532608696 | 11.865897065217392 | 5E+2 | 5432.948532608696
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ALQUILER DE MAQUINARIA | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 1172.5 | 1172.5 | 100.0 | 5932.948532608696 | 4760.448532608696 | 5.060084036340039232409381663 | 1172.500000000000000000000000 | 4760.448532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 3435.0 | 3435.0 | 100.0 | 5932.948532608696 | 2497.948532608696 | 1.727204812986519941775836972 | 3435.000000000000000000000001 | 2497.948532608695999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ALQUILER VIBRO COMPACTADORA BAILARINA | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 1200.0 | 1200.0 | 100.0 | 5932.948532608696 | 4732.948532608696 | 4.944123777173913333333333333 | 1200.000000000000000000000000 | 4732.948532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 490.0 | 490.0 | 100.0 | 5932.948532608696 | 5442.948532608696 | 12.10805822981366530612244898 | 490.0000000000000000000000000 | 5442.948532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 490.0 | 490.0 | 100.0 | 5932.948532608696 | 5442.948532608696 | 12.10805822981366530612244898 | 490.0000000000000000000000000 | 5442.948532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | HIELO | 0.0 | 5932.948532608696 | 5932.948532608696 | 0.0 | 490.0 | 490.0 | 100.0 | 5932.948532608696 | 5442.948532608696 | 12.10805822981366530612244898 | 490.0000000000000000000000000 | 5442.948532608696000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | CISTERNA DE 30 M3 | 75450.62 | 6291.768 | 81742.388 | 0.0 | 45225.23 | 45225.23 | 100.0 | 81742.388 | 36517.158 | 1.807451017938438345144955592 | 45225.23000000000000000000001 | 36517.15799999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | ('MATERIALES',) | 1479.42 | 5701.91475 | 7181.33475 | 0.0 | 43531.3 | 43531.3 | 100.0 | 7181.33475 | -36349.96525 | 0.1649694530142678945953830922 | 43531.29999999999999999999999 | -36349.96524999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | ('CONCRETO',) | 0.0 | 983.08875 | 983.08875 | 0.0 | 20072.08 | 20072.08 | 100.0 | 983.08875 | -19088.99125 | 0.04897792107245487263900901152 | 20072.08000000000000000000000 | -19088.99125000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | SERVICIO DE COLOCACION CON PLUMA | 0.0 | 196.61775 | 196.61775 | 0.0 | 1047.2 | 1047.2 | 100.0 | 196.61775 | -850.58225 | 0.1877556818181818181818181818 | 1047.200000000000000000000000 | -850.582250000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 196.61775 | 196.61775 | 0.0 | 887.04 | 887.04 | 100.0 | 196.61775 | -690.42225 | 0.2216560132575757575757575758 | 887.0399999999999999999999998 | -690.4222499999999999999999998
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | SERVICIO DE CONCRETO COBRO MINIMO < 4M3 | 0.0 | 196.61775 | 196.61775 | 0.0 | 200.2 | 200.2 | 100.0 | 196.61775 | -3.58225 | 0.9821066433566433566433566434 | 200.2000000000000000000000000 | -3.5822500000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 0.0 | 196.61775 | 196.61775 | 0.0 | 3785.04 | 3785.04 | 100.0 | 196.61775 | -3588.42225 | 0.05194601642254771415889924545 | 3785.040000000000000000000000 | -3588.422250000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 0.0 | 196.61775 | 196.61775 | 0.0 | 14152.6 | 14152.6 | 100.0 | 196.61775 | -13955.98225 | 0.01389269462854881788505292314 | 14152.60000000000000000000000 | -13955.98225000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | ('PREFABRICADOS',) | 0.0 | 196.61775 | 196.61775 | 0.0 | 3575.0 | 3575.0 | 100.0 | 196.61775 | -3378.38225 | 0.05499797202797202797202797203 | 3575.000000000000000000000000 | -3378.382250000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | TAPADERA DE HIERRO FUNDIDA DE 60 CM. MARCA MASELLI | 0.0 | 196.61775 | 196.61775 | 0.0 | 3575.0 | 3575.0 | 100.0 | 196.61775 | -3378.38225 | 0.05499797202797202797202797203 | 3575.000000000000000000000000 | -3378.382250000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 1179.7065 | 1179.7065 | 0.0 | 11754.91 | 11754.91 | 100.0 | 1179.7065 | -10575.2035 | 0.1003586161016970780720566980 | 11754.91000000000000000000000 | -10575.20350000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 196.61775 | 196.61775 | 0.0 | 1057.25 | 1057.25 | 100.0 | 196.61775 | -860.63225 | 0.1859709151099550721210688106 | 1057.250000000000000000000000 | -860.632250000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 196.61775 | 196.61775 | 0.0 | 1097.7 | 1097.7 | 100.0 | 196.61775 | -901.08225 | 0.1791179283957365400382618202 | 1097.700000000000000000000000 | -901.082250000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 196.61775 | 196.61775 | 0.0 | 40.58 | 40.58 | 100.0 | 196.61775 | 156.03775 | 4.845188516510596352883193691 | 40.58000000000000000000000000 | 156.0377500000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 196.61775 | 196.61775 | 0.0 | 8547.85 | 8547.85 | 100.0 | 196.61775 | -8351.23225 | 0.02300201220189872307071368824 | 8547.849999999999999999999999 | -8351.232249999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | CLAVO DE 2" | 0.0 | 196.61775 | 196.61775 | 0.0 | 506.41 | 506.41 | 100.0 | 196.61775 | -309.79225 | 0.3882580320293833060168638060 | 506.4100000000000000000000000 | -309.7922500000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | CLAVO DE 3" | 0.0 | 196.61775 | 196.61775 | 0.0 | 505.12 | 505.12 | 100.0 | 196.61775 | -308.50225 | 0.3892495842572062084257206208 | 505.1200000000000000000000001 | -308.5022500000000000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 393.2355 | 393.2355 | 0.0 | 1872.68 | 1872.68 | 100.0 | 393.2355 | -1479.4445 | 0.2099854219621077813614712604 | 1872.680000000000000000000000 | -1479.444500000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | SIKATOP SEAL 107, KIT 16.3 KG | 0.0 | 196.61775 | 196.61775 | 0.0 | 1807.68 | 1807.68 | 100.0 | 196.61775 | -1611.06225 | 0.1087680065055762081784386617 | 1807.680000000000000000000000 | -1611.062250000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | SIKA LATEX | 0.0 | 196.61775 | 196.61775 | 0.0 | 65.0 | 65.0 | 100.0 | 196.61775 | 131.61775 | 3.024888461538461538461538462 | 64.99999999999999999999999999 | 131.6177500000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 786.471 | 786.471 | 0.0 | 2751.49 | 2751.49 | 100.0 | 786.471 | -1965.019 | 0.2858345841707583890910016028 | 2751.490000000000000000000000 | -1965.019000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | SOLVENTE MINERAL | 0.0 | 196.61775 | 196.61775 | 0.0 | 318.25 | 318.25 | 100.0 | 196.61775 | -121.63225 | 0.6178091123330714846818538885 | 318.2500000000000000000000000 | -121.6322500000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | THINNER | 0.0 | 196.61775 | 196.61775 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 100.0 | 196.61775 | 181.61775 | 13.10785 | 15 | 181.61775
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | BROCHA DE 3" | 0.0 | 196.61775 | 196.61775 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 100.0 | 196.61775 | 188.61775 | 24.57721875 | 8 | 188.61775
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | IMPERMEABILIZANTE SIKATOP SEAL 107 GRISS | 0.0 | 196.61775 | 196.61775 | 0.0 | 2410.24 | 2410.24 | 100.0 | 196.61775 | -2213.62225 | 0.08157600487918215613382899628 | 2410.240000000000000000000000 | -2213.622250000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 589.85325 | 589.85325 | 0.0 | 1734.92 | 1734.92 | 100.0 | 589.85325 | -1145.06675 | 0.3399887314688861734258640168 | 1734.920000000000000000000000 | -1145.066750000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 196.61775 | 196.61775 | 0.0 | 278.16 | 278.16 | 100.0 | 196.61775 | -81.54225 | 0.7068512726488352027610008628 | 278.1600000000000000000000000 | -81.5422500000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | SELECTO | 0.0 | 196.61775 | 196.61775 | 0.0 | 1200.0 | 1200.0 | 100.0 | 196.61775 | -1003.38225 | 0.163848125 | 1.2E+3 | -1003.38225
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | ARENA DE RIO | 0.0 | 196.61775 | 196.61775 | 0.0 | 256.76 | 256.76 | 100.0 | 196.61775 | -60.14225 | 0.7657647219193020719738276990 | 256.7600000000000000000000000 | -60.1422500000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 196.61775 | 196.61775 | 0.0 | 466.94 | 466.94 | 100.0 | 196.61775 | -270.32225 | 0.4210771191159463742665010494 | 466.9400000000000000000000000 | -270.3222500000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 0.0 | 196.61775 | 196.61775 | 0.0 | 466.94 | 466.94 | 100.0 | 196.61775 | -270.32225 | 0.4210771191159463742665010494 | 466.9400000000000000000000000 | -270.3222500000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 589.85325 | 589.85325 | 0.0 | 1281.28 | 1281.28 | 100.0 | 589.85325 | -691.42675 | 0.4603624890734265734265734266 | 1281.280000000000000000000000 | -691.426750000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | LEVANTA MUROS 50 KG | 0.0 | 196.61775 | 196.61775 | 0.0 | 616.01 | 616.01 | 100.0 | 196.61775 | -419.39225 | 0.3191794776058830213795230597 | 616.0100000000000000000000000 | -419.3922500000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 196.61775 | 196.61775 | 0.0 | 42.5 | 42.5 | 100.0 | 196.61775 | 154.11775 | 4.6263 | 42.5 | 154.11775
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | CEMENTO UGC | 0.0 | 196.61775 | 196.61775 | 0.0 | 622.77 | 622.77 | 100.0 | 196.61775 | -426.15225 | 0.3157148706585095621176357243 | 622.7699999999999999999999999 | -426.1522499999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 393.2355 | 393.2355 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 100.0 | 393.2355 | 377.2355 | 24.57721875 | 16 | 377.2355
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | CODO DE 1 1/2" X 45 PVC AP | 0.0 | 196.61775 | 196.61775 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 196.61775 | 186.61775 | 19.661775 | 1E+1 | 186.61775
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | UNION DE 1" PVC | 0.0 | 196.61775 | 196.61775 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | 196.61775 | 190.61775 | 32.769625 | 6 | 190.61775
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 196.61775 | 196.61775 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | 196.61775 | 190.61775 | 32.769625 | 6 | 190.61775
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | BROCHA DE 1" | 0.0 | 196.61775 | 196.61775 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | 196.61775 | 190.61775 | 32.769625 | 6 | 190.61775
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | ('MATERIALES',) | 1479.42 | 196.61775 | 1676.03775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1676.03775 | 1676.03775 | 1676.03775 | 1 | 1675.03775
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | IMPREVISTOS | 1479.42 | 196.61775 | 1676.03775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1676.03775 | 1676.03775 | 1676.03775 | 1 | 1675.03775
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | ('SUBCONTRATOS',) | 73971.2 | 589.85325 | 74561.05325 | 0.0 | 1693.93 | 1693.93 | 100.0 | 74561.05325 | 72867.12325 | 44.01660827188844875526143347 | 1693.930000000000000000000000 | 72867.12325000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | ('SUB. CONTRATOS',) | 71971.2 | 393.2355 | 72364.4355 | 0.0 | 1693.93 | 1693.93 | 100.0 | 72364.4355 | 70670.5055 | 42.71984999380139675193189801 | 1693.930000000000000000000000 | 70670.50550000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | SUB CONTRATO MANTENIMIENTO CISTERNA | 0.0 | 196.61775 | 196.61775 | 0.0 | 1693.93 | 1693.93 | 100.0 | 196.61775 | -1497.31225 | 0.1160719451216992437704037357 | 1693.930000000000000000000000 | -1497.312250000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | SUBCONTRATOS | 71971.2 | 196.61775 | 72167.81775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 72167.81775 | 72167.81775 | 72167.81775 | 1 | 72166.81775
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 2000.0 | 196.61775 | 2196.61775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2196.61775 | 2196.61775 | 2196.61775 | 1 | 2195.61775
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | CISTERNA DE 30 M3 | SUBCONTRATO TAPADERA HIERRO FUNDIDO 0.40CM | 2000.0 | 196.61775 | 2196.61775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2196.61775 | 2196.61775 | 2196.61775 | 1 | 2195.61775
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 1056606.0 | 1718465.7561 | 2775071.7561 | 0.0 | 1086246.33 | 1086246.33 | 85.0 | 2358810.992685 | 1272564.662685 | 2.171524936415665496425658810 | 1277936.858823529411764705882 | 1497134.897276470588235294118
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 1035888.24 | 132189.67354615385 | 1168077.91354615385 | 0.0 | 991838.71 | 991838.71 | 85.0 | 992866.2265142307725 | 1027.5165142307725 | 1.001035971377070746210338977 | 1166869.070588235294117647059 | 1208.842957918555882352941
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 855319.89 | 855319.89 | 85.0 | 37453.74083807692360 | -817866.14916192307640 | 0.04378916154759001757810168544 | 1006258.694117647058823529412 | -962195.469602262442823529412
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 855319.89 | 855319.89 | 85.0 | 37453.74083807692360 | -817866.14916192307640 | 0.04378916154759001757810168544 | 1006258.694117647058823529412 | -962195.469602262442823529412
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 5400.02 | 5400.02 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 32053.72083807692360 | 6.935852244635561275698978893 | 6352.964705882352941176470588 | 37710.25980950226305882352941
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATO HERRERIA GENERAL | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 5400.02 | 5400.02 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 32053.72083807692360 | 6.935852244635561275698978893 | 6352.964705882352941176470588 | 37710.25980950226305882352941
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 1035888.24 | 44063.224515384616 | 1079951.464515384616 | 0.0 | 131118.8 | 131118.8 | 85.0 | 917958.74483807692360 | 786839.94483807692360 | 7.000969691898316058414201472 | 154257.4117647058823529411765 | 925694.0527506787336470588235
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 1035888.24 | 44063.224515384616 | 1079951.464515384616 | 0.0 | 131118.8 | 131118.8 | 85.0 | 917958.74483807692360 | 786839.94483807692360 | 7.000969691898316058414201472 | 154257.4117647058823529411765 | 925694.0527506787336470588235
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 20717.76 | 1454086.4090076922 | 1474804.1690076922 | 0.0 | 90732.62 | 90732.62 | 85.0 | 1253583.543656538370 | 1162850.923656538370 | 13.81623878662975201201067488 | 106744.2588235294117647058824 | 1368059.910184162788235294118
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 440632.24515384616 | 440632.24515384616 | 0.0 | 58455.33 | 58455.33 | 85.0 | 374537.4083807692360 | 316082.0783807692360 | 6.407241365000749050599834096 | 68770.97647058823529411764705 | 371861.2686832579247058823530
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | TUBO PVC DE 1/2" A 250. PSI | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 840.5 | 840.5 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 36613.24083807692360 | 44.56126215119205663295657347 | 988.8235294117647058823529411 | 43074.40098597285129411764706
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | PEGAMENTO PVC GALON | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 213.64 | 213.64 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 37240.10083807692360 | 175.3123986054901872308556450 | 251.3411764705882352941176471 | 43811.88333891402776470588235
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | TUBO DE 4" (160 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 25677.53 | 25677.53 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 11776.21083807692360 | 1.458619300145961219790221256 | 30208.85882352941176470588235 | 13854.36569185520423529411765
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | CAJA DE CONCRETO 30 X 30 CM | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 36553.74083807692360 | 41.61526759786324844444444444 | 1058.823529411764705882352941 | 43004.40098597285129411764706
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | TUBO PVC DE 1 1/4" (125 PSI) | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 493.25 | 493.25 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 36960.49083807692360 | 75.93257138991773664470349721 | 580.2941176470588235294117647 | 43482.93039773755717647058824
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | CAJA TIPO VII PARA ESPECIALES | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 20100.0 | 20100.0 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 17353.74083807692360 | 1.863370190949100676616915423 | 23647.05882352941176470588235 | 20416.16569185520423529411765
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | CODO DE 1 1/2" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 37403.74083807692360 | 749.074816761538472 | 58.82352941176470588235294118 | 44004.40098597285129411764706
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | UNION DE 4" PVC DRENAJE | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 247.8 | 247.8 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 37205.94083807692360 | 151.1450397016825004035512510 | 291.5294117647058823529411765 | 43771.69510361991011764705882
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | CODO DE 4" X 45 PVC DRENAJE PG | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 37383.74083807692360 | 535.0534405439560514285714286 | 82.35294117647058823529411764 | 43980.87157420814541176470588
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | TUBO DE 2" (160 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 9862.61 | 9862.61 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 27591.13083807692360 | 3.797548604079135604064238574 | 11603.07058823529411764705882 | 32460.15392714932188235294118
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 88126.44903076923 | 88126.44903076923 | 0.0 | 10210.61 | 10210.61 | 85.0 | 74907.4816761538455 | 64696.8716761538455 | 7.336239624875873772477844125 | 12012.48235294117647058823529 | 76113.96667782805352941176471
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | LEVANTA MUROS 50 KG | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 77.03 | 77.03 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 37376.71083807692360 | 486.2227812290915695183694664 | 90.62352941176470588235294118 | 43972.60098597285129411764706
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 10133.58 | 10133.58 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 27320.16083807692360 | 3.696002877371760384780107326 | 11921.85882352941176470588235 | 32141.36569185520423529411765
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 3263.31 | 3263.31 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 34190.43083807692360 | 11.47722430234238353083219185 | 3839.188235294117647058823531 | 40224.03628009049835294117647
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 3263.31 | 3263.31 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 34190.43083807692360 | 11.47722430234238353083219185 | 3839.188235294117647058823531 | 40224.03628009049835294117647
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 1532.16 | 1532.16 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 35921.58083807692360 | 24.44505850438395702798663325 | 1802.541176470588235294117647 | 42260.68333891402776470588235
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | SIKADUR 32 PREMIER N 2.5 KGS | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 1532.16 | 1532.16 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 35921.58083807692360 | 24.44505850438395702798663325 | 1802.541176470588235294117647 | 42260.68333891402776470588235
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 132189.67354615385 | 132189.67354615385 | 0.0 | 4260.92 | 4260.92 | 85.0 | 112361.2225142307725 | 108100.3025142307725 | 26.37017886142682155496934934 | 5012.847058823529411764705883 | 127176.8264873303205882352941
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 1857.6 | 1857.6 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 35596.14083807692360 | 20.16243585167793044788975022 | 2185.411764705882352941176470 | 41877.81275067873364705882353
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 1001.04 | 1001.04 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 36452.70083807692360 | 37.41482941548481938783664988 | 1177.694117647058823529411765 | 42885.53039773755717647058824
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 1402.28 | 1402.28 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 36051.46083807692360 | 26.70917422916744416236414981 | 1649.741176470588235294117647 | 42413.48333891402776470588235
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 440632.24515384616 | 440632.24515384616 | 0.0 | 12082.02 | 12082.02 | 85.0 | 374537.4083807692360 | 362455.3883807692360 | 30.99956864669726055742334477 | 14214.14117647058823529411765 | 426418.1039773755717647058824
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | TUBO GALVANIZADO DE 1 1/4" X 2 MTS | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 1379.5 | 1379.5 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 36074.24083807692360 | 27.15022895112498992388546575 | 1622.941176470588235294117647 | 42440.28333891402776470588235
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | CABLE THHN #12 | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 1461.0 | 1461.0 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 35992.74083807692360 | 25.63568845864265817932922656 | 1718.823529411764705882352941 | 42344.40098597285129411764706
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | LAMPARA LED TIPO 1 | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 6555.0 | 6555.0 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 30898.74083807692360 | 5.713766718242093607932875667 | 7711.764705882352941176470589 | 36351.45980950226305882352941
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | TUBO PVC GRIS DE 1 1/2" X 3 MTS | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 43.5 | 43.5 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 37410.24083807692360 | 861.0055365075154850574712644 | 51.17647058823529411764705882 | 44012.04804479638070588235294
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | VUELTA CONDUIT DE 4" | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 1531.0 | 1531.0 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 35922.74083807692360 | 24.46357990730040731548007838 | 1801.176470588235294117647059 | 42262.04804479638070588235294
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | VUELTA PVC GRIS DE 1 1/2" | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 174.0 | 174.0 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 37279.74083807692360 | 215.2513841268788712643678161 | 204.7058823529411764705882353 | 43858.51863303167482352941176
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | FLIP-ON 2X60A THQL G.E. | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 119.0 | 119.0 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 37334.74083807692360 | 314.7373179670329714285714286 | 140.0000000000000000000000000 | 43923.22451538461600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | COPLA PVC 1/2 | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 765.0 | 765.0 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 36688.74083807692360 | 48.95913835042735111111111111 | 900.0000000000000000000000000 | 43163.22451538461600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | CAJA OCTAGONAL METALICA | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 37445.74083807692360 | 4681.71760475961545 | 9.411764705882352941176470588 | 44053.81275067873364705882353
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 46.02 | 46.02 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 37407.72083807692360 | 813.8579060859826944806605824 | 54.14117647058823529411764706 | 44009.08333891402776470588235
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 88126.44903076923 | 88126.44903076923 | 0.0 | 787.27 | 787.27 | 85.0 | 74907.4816761538455 | 74120.2116761538455 | 95.14840102652691643273591017 | 926.2000000000000000000000000 | 87200.24903076923000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 427.64 | 427.64 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 37026.10083807692360 | 87.58240772162782620896080816 | 503.1058823529411764705882353 | 43560.11863303167482352941176
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ARENA DE RIO | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 359.63 | 359.63 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 37094.11083807692360 | 104.1452071242024402858493452 | 423.0941176470588235294117645 | 43640.13039773755717647058824
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 72.0 | 72.0 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 37381.74083807692360 | 520.1908449732906055555555556 | 84.70588235294117647058823529 | 43978.51863303167482352941176
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 10 | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 72.0 | 72.0 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 37381.74083807692360 | 520.1908449732906055555555556 | 84.70588235294117647058823529 | 43978.51863303167482352941176
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 88126.44903076923 | 88126.44903076923 | 0.0 | 69.0 | 69.0 | 85.0 | 74907.4816761538455 | 74838.4816761538455 | 1085.615676465997760869565217 | 81.17647058823529411764705885 | 88045.27256018099470588235294
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | BROCAS PARA CONCRETO DE 1/4" | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 37438.74083807692360 | 2496.916055871794906666666667 | 17.64705882352941176470588235 | 44045.57745656108658823529412
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | LIJA NO. 180 P/AGUA BASE DE LONA 3M | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 54.0 | 54.0 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 37399.74083807692360 | 693.5877932977208074074074074 | 63.52941176470588235294117647 | 43999.69510361991011764705882
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 20717.76 | 44063.224515384616 | 64780.984515384616 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 55063.83683807692360 | 55063.83683807692360 | 55063.8368380769236 | 1.176470588235294117647058824 | 64779.80804479638070588235294
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 20717.76 | 44063.224515384616 | 64780.984515384616 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 55063.83683807692360 | 55063.83683807692360 | 55063.8368380769236 | 1.176470588235294117647058824 | 64779.80804479638070588235294
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 88126.44903076923 | 88126.44903076923 | 0.0 | 3400.0 | 3400.0 | 85.0 | 74907.4816761538455 | 71507.4816761538455 | 22.0316122576923075 | 4E+3 | 84126.44903076923
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 3300.0 | 3300.0 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 34153.74083807692360 | 11.34961843578088593939393939 | 3882.352941176470588235294119 | 40180.87157420814541176470588
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | FLETES | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 3300.0 | 3300.0 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 34153.74083807692360 | 11.34961843578088593939393939 | 3882.352941176470588235294119 | 40180.87157420814541176470588
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 37353.74083807692360 | 374.537408380769236 | 117.6470588235294117647058824 | 43945.57745656108658823529412
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | HIELO | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 37353.74083807692360 | 374.537408380769236 | 117.6470588235294117647058824 | 43945.57745656108658823529412
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 275.0 | 275.0 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 37178.74083807692360 | 136.1954212293706312727272727 | 323.5294117647058823529411765 | 43739.69510361991011764705882
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 275.0 | 275.0 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 37178.74083807692360 | 136.1954212293706312727272727 | 323.5294117647058823529411765 | 43739.69510361991011764705882
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | RENTA DE VIBRADOR DE GASOLINA | 0.0 | 44063.224515384616 | 44063.224515384616 | 0.0 | 275.0 | 275.0 | 85.0 | 37453.74083807692360 | 37178.74083807692360 | 136.1954212293706312727272727 | 323.5294117647058823529411765 | 43739.69510361991011764705882
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | OBRAS COMPLEMENTARIAS | 25941.89 | 0.0 | 25941.89 | 0.0 | 9007.35 | 9007.35 | 95.0 | 24644.7955 | 15637.4455 | 2.736076148922824138065024674 | 9481.421052631578947368421054 | 16460.46894736842105263157895
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('MATERIALES',) | 13460.42 | 0.0 | 13460.42 | 0.0 | 7278.44 | 7278.44 | 95.0 | 12787.3990 | 5508.9590 | 1.756887327504245415226339710 | 7661.515789473684210526315790 | 5798.904210526315789473684210
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('MADERA',) | 726.09 | 0.0 | 726.09 | 0.0 | 1810.28 | 1810.28 | 95.0 | 689.7855 | -1120.4945 | 0.3810380162184855381487946616 | 1905.557894736842105263157895 | -1179.467894736842105263157895
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 178.82 | 0.0 | 178.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 169.8790 | 169.8790 | 169.879 | 1.052631578947368421052631579 | 177.7673684210526315789473684
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | REGLA DE 3"X2"X8' | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 7.600 | 7.600 | 7.60 | 1.052631578947368421052631579 | 6.947368421052631578947368421
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 539.27 | 0.0 | 539.27 | 0.0 | 1810.28 | 1810.28 | 95.0 | 512.3065 | -1297.9735 | 0.2829984864219899684026780388 | 1905.557894736842105263157894 | -1366.287894736842105263157894
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('AGREGADOS',) | 899.22 | 0.0 | 899.22 | 0.0 | 1449.9 | 1449.9 | 95.0 | 854.2590 | -595.6410 | 0.5891847713635423132629836540 | 1526.210526315789473684210526 | -626.990526315789473684210526
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PIEDRIN DE 1/2" | 563.64 | 0.0 | 563.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 535.4580 | 535.4580 | 535.458 | 1.052631578947368421052631579 | 562.5873684210526315789473684
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 749.07 | 749.07 | 95.0 | 0.000 | -749.070 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ARENA DE RIO | 335.58 | 0.0 | 335.58 | 0.0 | 700.83 | 700.83 | 95.0 | 318.8010 | -382.0290 | 0.4548906296819485467231710971 | 737.7157894736842105263157895 | -402.1357894736842105263157895
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('AGLOMERADOS',) | 2842.42 | 0.0 | 2842.42 | 0.0 | 2188.79 | 2188.79 | 95.0 | 2700.2990 | 511.5090 | 1.233694872509468701885516655 | 2303.989473684210526315789474 | 538.430526315789473684210526
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | LEVANTA MUROS 50 KG | 217.41 | 0.0 | 217.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 206.5395 | 206.5395 | 206.5395 | 1.052631578947368421052631579 | 216.3573684210526315789473684
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CAL | 103.44 | 0.0 | 103.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 98.2680 | 98.2680 | 98.268 | 1.052631578947368421052631579 | 102.3873684210526315789473684
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CEMENTO UGC | 2521.57 | 0.0 | 2521.57 | 0.0 | 2188.79 | 2188.79 | 95.0 | 2395.4915 | 206.7015 | 1.094436423777520913381365960 | 2303.989473684210526315789474 | 217.580526315789473684210526
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('COMBUSTIBLES',) | 37.2 | 0.0 | 37.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 35.340 | 35.340 | 35.34 | 1.052631578947368421052631579 | 36.14736842105263157894736842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | COMBUSTIBLE | 37.2 | 0.0 | 37.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 35.340 | 35.340 | 35.34 | 1.052631578947368421052631579 | 36.14736842105263157894736842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 5385.45 | 0.0 | 5385.45 | 0.0 | 69.01 | 69.01 | 95.0 | 5116.1775 | 5047.1675 | 74.13675554267497464135632517 | 72.64210526315789473684210526 | 5312.807894736842105263157895
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ALAMBRE DE AMARRE | 357.09 | 0.0 | 357.09 | 0.0 | 69.01 | 69.01 | 95.0 | 339.2355 | 270.2255 | 4.915744095058687146790320243 | 72.64210526315789473684210527 | 284.4478947368421052631578947
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 47.68 | 0.0 | 47.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 45.2960 | 45.2960 | 45.296 | 1.052631578947368421052631579 | 46.62736842105263157894736842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 4936.81 | 0.0 | 4936.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 4689.9695 | 4689.9695 | 4689.9695 | 1.052631578947368421052631579 | 4935.757368421052631578947368
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CLAVO DE 3" | 43.87 | 0.0 | 43.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 41.6765 | 41.6765 | 41.6765 | 1.052631578947368421052631579 | 42.81736842105263157894736842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('FERRETERIA',) | 227.09 | 0.0 | 227.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 215.7355 | 215.7355 | 215.7355 | 1.052631578947368421052631579 | 226.0373684210526315789473684
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 14.78 | 0.0 | 14.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 14.0410 | 14.0410 | 14.041 | 1.052631578947368421052631579 | 13.72736842105263157894736842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SEPARADOR DE 15 CM | 49.92 | 0.0 | 49.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 47.4240 | 47.4240 | 47.424 | 1.052631578947368421052631579 | 48.86736842105263157894736842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | YOMBOLON 3-32 | 6.24 | 0.0 | 6.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 5.9280 | 5.9280 | 5.928 | 1.052631578947368421052631579 | 5.187368421052631578947368421
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 156.15 | 0.0 | 156.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 148.3425 | 148.3425 | 148.3425 | 1.052631578947368421052631579 | 155.0973684210526315789473684
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('MATERIALES',) | 420.05 | 0.0 | 420.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 399.0475 | 399.0475 | 399.0475 | 1.052631578947368421052631579 | 418.9973684210526315789473684
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | IMPREVISTOS | 420.05 | 0.0 | 420.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 399.0475 | 399.0475 | 399.0475 | 1.052631578947368421052631579 | 418.9973684210526315789473684
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 610.02 | 0.0 | 610.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 579.5190 | 579.5190 | 579.519 | 1.052631578947368421052631579 | 608.9673684210526315789473684
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 610.02 | 0.0 | 610.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 579.5190 | 579.5190 | 579.519 | 1.052631578947368421052631579 | 608.9673684210526315789473684
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1760.46 | 1760.46 | 95.0 | 0.000 | -1760.460 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | TUBO DE CONCRETO PERFORADO DE 36" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1354.74 | 1354.74 | 95.0 | 0.000 | -1354.740 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | TUBO DE CONCRETO DE 36" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 405.72 | 405.72 | 95.0 | 0.000 | -405.720 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('ADITIVOS',) | 2312.88 | 0.0 | 2312.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 2197.2360 | 2197.2360 | 2197.236 | 1.052631578947368421052631579 | 2311.827368421052631578947368
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 2226.78 | 0.0 | 2226.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 2115.4410 | 2115.4410 | 2115.441 | 1.052631578947368421052631579 | 2225.727368421052631578947368
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | DESENCOFRANTE | 66.75 | 0.0 | 66.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 63.4125 | 63.4125 | 63.4125 | 1.052631578947368421052631579 | 65.69736842105263157894736842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SIKA MALLA 1X100M | 2.43 | 0.0 | 2.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 2.3085 | 2.3085 | 2.3085 | 1.052631578947368421052631579 | 1.377368421052631578947368421
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ANTISOL BLANCO | 16.92 | 0.0 | 16.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 16.0740 | 16.0740 | 16.074 | 1.052631578947368421052631579 | 15.86736842105263157894736842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 12169.32 | 0.0 | 12169.32 | 0.0 | 1728.91 | 1728.91 | 95.0 | 11560.8540 | 9831.9440 | 6.686787629199900515353604294 | 1819.905263157894736842105263 | 10349.41473684210526315789474
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 4578.92 | 0.0 | 4578.92 | 0.0 | 1728.91 | 1728.91 | 95.0 | 4349.9740 | 2621.0640 | 2.516021076863457322821893563 | 1819.905263157894736842105263 | 2759.014736842105263157894737
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SUBCONTRATOS | 8.45 | 0.0 | 8.45 | 0.0 | 1728.91 | 1728.91 | 95.0 | 8.0275 | -1720.8825 | 0.004643098831055404850454910898 | 8.45 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 4509.29 | 0.0 | 4509.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 4283.8255 | 4283.8255 | 4283.8255 | 1.052631578947368421052631579 | 4508.237368421052631578947368
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 61.18 | 0.0 | 61.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 58.1210 | 58.1210 | 58.121 | 1.052631578947368421052631579 | 60.12736842105263157894736842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('SUB. CONTRATO DE CARPINTERIA',) | 1590.4 | 0.0 | 1590.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 1510.880 | 1510.880 | 1510.88 | 1.052631578947368421052631579 | 1589.347368421052631578947368
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SUBCONTRATO SUMINISTRO DE PUERTAS | 1590.4 | 0.0 | 1590.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 1510.880 | 1510.880 | 1510.88 | 1.052631578947368421052631579 | 1589.347368421052631578947368
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 5700.000 | 5700.000 | 5700.00 | 1.052631578947368421052631579 | 5998.947368421052631578947368
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SUBCONTRATO TAPADERA HIERRO FUNDIDO 0.40CM | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 5700.000 | 5700.000 | 5700.00 | 1.052631578947368421052631579 | 5998.947368421052631578947368
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 312.15 | 0.0 | 312.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 296.5425 | 296.5425 | 296.5425 | 1.052631578947368421052631579 | 311.0973684210526315789473684
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 312.15 | 0.0 | 312.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 296.5425 | 296.5425 | 296.5425 | 1.052631578947368421052631579 | 311.0973684210526315789473684
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 97.65 | 0.0 | 97.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 92.7675 | 92.7675 | 92.7675 | 1.052631578947368421052631579 | 96.59736842105263157894736842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 214.5 | 0.0 | 214.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 203.775 | 203.775 | 203.775 | 1.052631578947368421052631579 | 213.4473684210526315789473684
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | URBANIZACION | 759108.39 | 217412.0873 | 976520.4773 | 0.0 | 33278.36 | 33278.36 | 90.0 | 878868.42957 | 845590.06957 | 26.40960761197366697156951244 | 36975.95555555555555555555556 | 939544.5217444444444444444444
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 14026.586277419356 | 14026.586277419356 | 0.0 | 2720.0 | 2720.0 | 90.0 | 12623.9276496774204 | 9903.9276496774204 | 4.641149871204933970588235294 | 3022.222222222222222222222222 | 11004.36405519713377777777778
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 14026.586277419356 | 14026.586277419356 | 0.0 | 2720.0 | 2720.0 | 90.0 | 12623.9276496774204 | 9903.9276496774204 | 4.641149871204933970588235294 | 3022.222222222222222222222222 | 11004.36405519713377777777778
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | ALQUILER DE PLANTA GENERADORA | 0.0 | 7013.293138709678 | 7013.293138709678 | 0.0 | 560.0 | 560.0 | 90.0 | 6311.9638248387102 | 5751.9638248387102 | 11.27136397292626821428571429 | 622.2222222222222222222222220 | 6391.070916487455777777777778
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 0.0 | 7013.293138709678 | 7013.293138709678 | 0.0 | 2160.0 | 2160.0 | 90.0 | 6311.9638248387102 | 4151.9638248387102 | 2.922205474462365833333333333 | 2400.000000000000000000000000 | 4613.293138709678000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 330692.37 | 35066.46569354839 | 365758.83569354839 | 0.0 | 11900.04 | 11900.04 | 90.0 | 329182.952124193551 | 317282.912124193551 | 27.66233996895754560488872306 | 13222.26666666666666666666667 | 352536.5690268817233333333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | 7013.293138709678 | 7013.293138709678 | 0.0 | 11900.04 | 11900.04 | 90.0 | 6311.9638248387102 | -5588.0761751612898 | 0.5304153452289832807284681396 | 13222.26666666666666666666667 | -6208.97352795698866666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | SUBCONTRATO HERRERIA GENERAL | 0.0 | 7013.293138709678 | 7013.293138709678 | 0.0 | 11900.04 | 11900.04 | 90.0 | 6311.9638248387102 | -5588.0761751612898 | 0.5304153452289832807284681396 | 13222.26666666666666666666667 | -6208.97352795698866666666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 330692.37 | 28053.17255483871 | 358745.54255483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 322870.988299354839 | 322870.988299354839 | 322870.988299354839 | 1.111111111111111111111111111 | 358744.4314437275988888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | SUBCONTRATOS | 177830.4 | 7013.293138709678 | 184843.693138709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 166359.3238248387102 | 166359.3238248387102 | 166359.3238248387102 | 1.111111111111111111111111111 | 184842.5820275985668888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 100465.29 | 7013.293138709678 | 107478.583138709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 96730.7248248387102 | 96730.7248248387102 | 96730.7248248387102 | 1.111111111111111111111111111 | 107477.4720275985668888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | SUBCONTRATO CORTE DE CONCRETO | 6091.68 | 7013.293138709678 | 13104.973138709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 11794.4758248387102 | 11794.4758248387102 | 11794.4758248387102 | 1.111111111111111111111111111 | 13103.86202759856688888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 46305.0 | 7013.293138709678 | 53318.293138709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 47986.4638248387102 | 47986.4638248387102 | 47986.4638248387102 | 1.111111111111111111111111111 | 53317.18202759856688888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | ('MATERIALES',) | 428416.02 | 161305.74219032258 | 589721.76219032258 | 0.0 | 18452.32 | 18452.32 | 90.0 | 530749.585971290322 | 512297.265971290322 | 28.76329838043619024599616742 | 20502.57777777777777777777778 | 569219.1844125448022222222222
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 7013.293138709678 | 7013.293138709678 | 0.0 | 1820.13 | 1820.13 | 90.0 | 6311.9638248387102 | 4491.8338248387102 | 3.467864287077686868520380412 | 2022.366666666666666666666667 | 4990.926472043011333333333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 0.0 | 7013.293138709678 | 7013.293138709678 | 0.0 | 1820.13 | 1820.13 | 90.0 | 6311.9638248387102 | 4491.8338248387102 | 3.467864287077686868520380412 | 2022.366666666666666666666667 | 4990.926472043011333333333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 7013.293138709678 | 7013.293138709678 | 0.0 | 1679.57 | 1679.57 | 90.0 | 6311.9638248387102 | 4632.3938248387102 | 3.758083214655364289669379663 | 1866.188888888888888888888889 | 5147.104249820789111111111111
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | IMPERMEABILIZANTE SIKATOP SEAL 107 GRISS | 0.0 | 7013.293138709678 | 7013.293138709678 | 0.0 | 1679.57 | 1679.57 | 90.0 | 6311.9638248387102 | 4632.3938248387102 | 3.758083214655364289669379663 | 1866.188888888888888888888889 | 5147.104249820789111111111111
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | ('AGLOMERADOS',) | 35326.62 | 21039.87941612903 | 56366.49941612903 | 0.0 | 6278.63 | 6278.63 | 90.0 | 50729.849474516127 | 44451.219474516127 | 8.079764132384951334924975671 | 6976.255555555555555555555556 | 49390.24386057347444444444444
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | CAL | 10979.21 | 7013.293138709678 | 17992.503138709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 16193.2528248387102 | 16193.2528248387102 | 16193.2528248387102 | 1.111111111111111111111111111 | 17991.39202759856688888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | CEMENTO UGC | 23715.9 | 7013.293138709678 | 30729.193138709678 | 0.0 | 6278.63 | 6278.63 | 90.0 | 27656.2738248387102 | 21377.6438248387102 | 4.404826184189657648244919672 | 6976.255555555555555555555556 | 23752.93758315412244444444444
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | CEMENTO 5800 PSI | 631.51 | 7013.293138709678 | 7644.803138709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 6880.3228248387102 | 6880.3228248387102 | 6880.3228248387102 | 1.111111111111111111111111111 | 7643.692027598566888888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4156.01 | 49093.05197096774 | 53249.06197096774 | 0.0 | 5420.47 | 5420.47 | 90.0 | 47924.155773870966 | 42503.685773870966 | 8.841328477765021483376902741 | 6022.744444444444444444444444 | 47226.31752652329555555555556
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | ALAMBRE DE AMARRE | 506.44 | 7013.293138709678 | 7519.733138709678 | 0.0 | 130.54 | 130.54 | 90.0 | 6767.7598248387102 | 6637.2198248387102 | 51.84433755813321740462693427 | 145.0444444444444444444444445 | 7374.688694265233555555555556
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 768.4 | 7013.293138709678 | 7781.693138709678 | 0.0 | 285.39 | 285.39 | 90.0 | 7003.5238248387102 | 6718.1338248387102 | 24.54018649861140964995269631 | 317.1000000000000000000000000 | 7464.593138709678000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 7013.293138709678 | 7013.293138709678 | 0.0 | 761.27 | 761.27 | 90.0 | 6311.9638248387102 | 5550.6938248387102 | 8.291360259617100634466089561 | 845.8555555555555555555555555 | 6167.437583154122444444444444
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2604.32 | 7013.293138709678 | 9617.613138709678 | 0.0 | 3501.42 | 3501.42 | 90.0 | 8655.8518248387102 | 5154.4318248387102 | 2.472097556088304230854910294 | 3890.466666666666666666666666 | 5727.146472043011333333333334
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | CLAVO DE 2" | 0.0 | 7013.293138709678 | 7013.293138709678 | 0.0 | 20.48 | 20.48 | 90.0 | 6311.9638248387102 | 6291.4838248387102 | 308.201358634702646484375 | 22.75555555555555555555555556 | 6990.537583154122444444444444
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | CLAVO DE 3" | 276.85 | 7013.293138709678 | 7290.143138709678 | 0.0 | 303.8 | 303.8 | 90.0 | 6561.1288248387102 | 6257.3288248387102 | 21.59686907451846675444371297 | 337.5555555555555555555555555 | 6952.587583154122444444444444
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | CLAVO DE 4" | 0.0 | 7013.293138709678 | 7013.293138709678 | 0.0 | 417.57 | 417.57 | 90.0 | 6311.9638248387102 | 5894.3938248387102 | 15.11594181775201810474890438 | 463.9666666666666666666666665 | 6549.326472043011333333333334
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | ('MADERA',) | 2779.67 | 14026.586277419356 | 16806.256277419356 | 0.0 | 1206.85 | 1206.85 | 90.0 | 15125.6306496774204 | 13918.7806496774204 | 12.53314881690137167005013051 | 1340.944444444444444444444444 | 15465.31183297491155555555556
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | TABLA 1" X 12" X 10' | 2779.67 | 7013.293138709678 | 9792.963138709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 8813.6668248387102 | 8813.6668248387102 | 8813.6668248387102 | 1.111111111111111111111111111 | 9791.852027598566888888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 7013.293138709678 | 7013.293138709678 | 0.0 | 1206.85 | 1206.85 | 90.0 | 6311.9638248387102 | 5105.1138248387102 | 5.230114616430136470978166301 | 1340.944444444444444444444444 | 5672.348694265233555555555556
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | ('AGREGADOS',) | 31919.62 | 28053.17255483871 | 59972.79255483871 | 0.0 | 2046.67 | 2046.67 | 90.0 | 53975.513299354839 | 51928.843299354839 | 26.37235768314131687081942863 | 2274.077777777777777777777778 | 57698.71477706093222222222222
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | PIEDRIN DE 1/2" | 6978.2 | 7013.293138709678 | 13991.493138709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 12592.3438248387102 | 12592.3438248387102 | 12592.3438248387102 | 1.111111111111111111111111111 | 13990.38202759856688888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 7013.293138709678 | 7013.293138709678 | 0.0 | 539.36 | 539.36 | 90.0 | 6311.9638248387102 | 5772.6038248387102 | 11.70269175474397471076831801 | 599.2888888888888888888888887 | 6414.004249820789111111111111
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | SELECTO | 21840.0 | 7013.293138709678 | 28853.293138709678 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 90.0 | 25967.9638248387102 | 25067.9638248387102 | 28.853293138709678 | 1E+3 | 27853.293138709678
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | ARENA DE RIO | 3101.42 | 7013.293138709678 | 10114.713138709678 | 0.0 | 607.31 | 607.31 | 90.0 | 9103.2418248387102 | 8495.9318248387102 | 14.98944826338889562167591510 | 674.7888888888888888888888889 | 9439.924249820789111111111111
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | ('COMBUSTIBLES',) | 460.61 | 7013.293138709678 | 7473.903138709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 6726.5128248387102 | 6726.5128248387102 | 6726.5128248387102 | 1.111111111111111111111111111 | 7472.792027598566888888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | COMBUSTIBLE | 460.61 | 7013.293138709678 | 7473.903138709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 6726.5128248387102 | 6726.5128248387102 | 6726.5128248387102 | 1.111111111111111111111111111 | 7472.792027598566888888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | ('ADITIVOS',) | 2371.58 | 14026.586277419356 | 16398.166277419356 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 14758.3496496774204 | 14758.3496496774204 | 14758.3496496774204 | 1.111111111111111111111111111 | 16397.05516630824488888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | DESENCOFRANTE | 115.26 | 7013.293138709678 | 7128.553138709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 6415.6978248387102 | 6415.6978248387102 | 6415.6978248387102 | 1.111111111111111111111111111 | 7127.442027598566888888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | ANTISOL BLANCO | 2256.32 | 7013.293138709678 | 9269.613138709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 8342.6518248387102 | 8342.6518248387102 | 8342.6518248387102 | 1.111111111111111111111111111 | 9268.502027598566888888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | ('MATERIALES',) | 12572.79 | 7013.293138709678 | 19586.083138709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 17627.4748248387102 | 17627.4748248387102 | 17627.4748248387102 | 1.111111111111111111111111111 | 19584.97202759856688888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | IMPREVISTOS | 12572.79 | 7013.293138709678 | 19586.083138709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 17627.4748248387102 | 17627.4748248387102 | 17627.4748248387102 | 1.111111111111111111111111111 | 19584.97202759856688888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | ('CONCRETO',) | 338829.12 | 7013.293138709678 | 345842.413138709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 311258.1718248387102 | 311258.1718248387102 | 311258.1718248387102 | 1.111111111111111111111111111 | 345841.3020275985668888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 338829.12 | 7013.293138709678 | 345842.413138709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 311258.1718248387102 | 311258.1718248387102 | 311258.1718248387102 | 1.111111111111111111111111111 | 345841.3020275985668888888889
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 7013.293138709678 | 7013.293138709678 | 0.0 | 206.0 | 206.0 | 90.0 | 6311.9638248387102 | 6105.9638248387102 | 30.64060109145004951456310680 | 228.8888888888888888888888889 | 6784.404249820789111111111111
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 7013.293138709678 | 7013.293138709678 | 0.0 | 206.0 | 206.0 | 90.0 | 6311.9638248387102 | 6105.9638248387102 | 30.64060109145004951456310680 | 228.8888888888888888888888889 | 6784.404249820789111111111111
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 2 | URBANIZACION TRAMO 2 | URBANIZACION | HIELO | 0.0 | 7013.293138709678 | 7013.293138709678 | 0.0 | 206.0 | 206.0 | 90.0 | 6311.9638248387102 | 6105.9638248387102 | 30.64060109145004951456310680 | 228.8888888888888888888888889 | 6784.404249820789111111111111
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 |  |  | TRAMO 4 | 4393910.92 | 5827831.8061 | 10221742.7261 | 0.0 | 4987908.8 | 4987908.8 | 95.3 | 9741320.8179733 | 4753412.0179733 | 1.952986954768158551736150428 | 5233902.203567681007345225604 | 4987840.522532318992654774396
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 |  | URBANIZACION TRAMO 4 | 1710030.11 | 2180219.0061 | 3890249.1161 | 0.0 | 2259537.35 | 2259537.35 | 89.52 | 3482551.00873272 | 1223013.65873272 | 1.541267290285208164405868308 | 2524058.701966041108132260946 | 1366190.414133958891867739054
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | CISTERNA DE 16 M3 | 75450.62 | 0.0 | 75450.62 | 0.0 | 112931.33 | 112931.33 | 100.0 | 75450.62 | -37480.71 | 0.6681106119975741010045662262 | 112931.3300000000000000000000 | -37480.7100000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | ('MATERIALES',) | 1479.42 | 0.0 | 1479.42 | 0.0 | 40660.75 | 40660.75 | 100.0 | 1479.42 | -39181.33 | 0.03638447397059818129277005466 | 40660.75000000000000000000000 | -39181.33000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7294.57 | 7294.57 | 100.0 | 0.0 | -7294.57 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 512.62 | 512.62 | 100.0 | 0.0 | -512.62 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6781.95 | 6781.95 | 100.0 | 0.0 | -6781.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4112.8 | 4112.8 | 100.0 | 0.0 | -4112.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | LEVANTA MUROS 50 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 121.86 | 121.86 | 100.0 | 0.0 | -121.86 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3990.94 | 3990.94 | 100.0 | 0.0 | -3990.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1321.85 | 1321.85 | 100.0 | 0.0 | -1321.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 623.65 | 623.65 | 100.0 | 0.0 | -623.65 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 698.2 | 698.2 | 100.0 | 0.0 | -698.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 321.94 | 321.94 | 100.0 | 0.0 | -321.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 321.94 | 321.94 | 100.0 | 0.0 | -321.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | ('CONCRETO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19244.88 | 19244.88 | 100.0 | 0.0 | -19244.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | CONCRETO ACELERADO 7 DIAS 3001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14676.48 | 14676.48 | 100.0 | 0.0 | -14676.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4393.2 | 4393.2 | 100.0 | 0.0 | -4393.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | SERVICIO DE ALISADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.2 | 175.2 | 100.0 | 0.0 | -175.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3364.71 | 3364.71 | 100.0 | 0.0 | -3364.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | IMPERMEABILIZANTE SIKATOP SEAL 107 GRISS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3364.71 | 3364.71 | 100.0 | 0.0 | -3364.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | ('PREFABRICADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 | 5000.0 | 100.0 | 0.0 | -5000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | TAPADERA DE HIERRO FUNDIDA DE 60 CM. MARCA MASELLI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 | 5000.0 | 100.0 | 0.0 | -5000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | ('MATERIALES',) | 1479.42 | 0.0 | 1479.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1479.42 | 1479.42 | 1479.42 | 1 | 1478.42
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | IMPREVISTOS | 1479.42 | 0.0 | 1479.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1479.42 | 1479.42 | 1479.42 | 1 | 1478.42
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | ('SUBCONTRATOS',) | 73971.2 | 0.0 | 73971.2 | 0.0 | 66505.21 | 66505.21 | 100.0 | 73971.2 | 7465.99 | 1.112261731073400114066251351 | 66505.20999999999999999999999 | 7465.99000000000000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | ('SUB. CONTRATOS',) | 71971.2 | 0.0 | 71971.2 | 0.0 | 66505.21 | 66505.21 | 100.0 | 71971.2 | 5465.99 | 1.082188899185492384731963105 | 66505.20999999999999999999999 | 5465.99000000000000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | SUB CONTRATO MANTENIMIENTO CISTERNA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3780.01 | 3780.01 | 100.0 | 0.0 | -3780.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | SUBCONTRATOS | 71971.2 | 0.0 | 71971.2 | 0.0 | 62725.2 | 62725.2 | 100.0 | 71971.2 | 9246.0 | 1.147404870769642822980237608 | 62725.19999999999999999999999 | 9246.00000000000000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000 | 1.0 | 1999.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | SUBCONTRATO TAPADERA HIERRO FUNDIDO 0.40CM | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000 | 1.0 | 1999.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4565.01 | 4565.01 | 100.0 | 0.0 | -4565.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4565.01 | 4565.01 | 100.0 | 0.0 | -4565.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | RENTA DE VIBRADOR DE GASOLINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 100.0 | 0.0 | -500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | ALQUILER DE MAQUINARIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3465.01 | 3465.01 | 100.0 | 0.0 | -3465.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 100.0 | 0.0 | -600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1200.36 | 1200.36 | 100.0 | 0.0 | -1200.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1200.36 | 1200.36 | 100.0 | 0.0 | -1200.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | CISTERNA DE 16 M3 | RECARGO POR SUSPENSIÓN DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1200.36 | 1200.36 | 100.0 | 0.0 | -1200.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 502687.6 | 2314033.1386 | 2816720.7386 | 0.0 | 1732815.79 | 1732815.79 | 95.0 | 2675884.701670 | 943068.911670 | 1.544240719130335256236325039 | 1824016.621052631578947368422 | 992704.117547368421052631578
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 492830.98 | 356005.09824615385 | 848836.07824615385 | 0.0 | 1684949.28 | 1684949.28 | 95.0 | 806394.2743338461575 | -878555.0056661538425 | 0.4785866755193047457784604650 | 1773630.821052631578947368421 | -924794.742806477728947368421
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 89001.27456153846 | 89001.27456153846 | 0.0 | 1680629.28 | 1680629.28 | 95.0 | 84551.2108334615370 | -1596078.0691665384630 | 0.05030925727621592847650494343 | 1769083.452631578947368421053 | -1680082.178070040487368421053
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 89001.27456153846 | 89001.27456153846 | 0.0 | 1680629.28 | 1680629.28 | 95.0 | 84551.2108334615370 | -1596078.0691665384630 | 0.05030925727621592847650494343 | 1769083.452631578947368421053 | -1680082.178070040487368421053
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | 178002.54912307693 | 178002.54912307693 | 0.0 | 4320.0 | 4320.0 | 95.0 | 169102.4216669230835 | 164782.4216669230835 | 39.14407908956552858796296296 | 4547.368421052631578947368421 | 173455.1807020242984210526316
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATO HERRERIA GENERAL | 0.0 | 89001.27456153846 | 89001.27456153846 | 0.0 | 3600.0 | 3600.0 | 95.0 | 84551.2108334615370 | 80951.2108334615370 | 23.48644745373931583333333333 | 3789.473684210526315789473685 | 85211.80087732793368421052632
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATO TAPADERA METALICA | 0.0 | 89001.27456153846 | 89001.27456153846 | 0.0 | 720.0 | 720.0 | 95.0 | 84551.2108334615370 | 83831.2108334615370 | 117.4322372686965791666666667 | 757.8947368421052631578947366 | 88243.37982469635473684210526
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 492830.98 | 89001.27456153846 | 581832.25456153846 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 552740.6418334615370 | 552740.6418334615370 | 552740.641833461537 | 1.052631578947368421052631579 | 581831.2019299595126315789474
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 492830.98 | 89001.27456153846 | 581832.25456153846 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 552740.6418334615370 | 552740.6418334615370 | 552740.641833461537 | 1.052631578947368421052631579 | 581831.2019299595126315789474
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 9856.62 | 1780025.4912307693 | 1789882.1112307693 | 0.0 | 45936.51 | 45936.51 | 95.0 | 1700388.005669230835 | 1654451.495669230835 | 37.01604683658446919454699541 | 48354.22105263157894736842105 | 1741527.890178137721052631579
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 89001.27456153846 | 89001.27456153846 | 0.0 | 8088.4 | 8088.4 | 95.0 | 84551.2108334615370 | 76462.8108334615370 | 10.45339137943988143514168439 | 8514.105263157894736842105261 | 80487.16929838056526315789474
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 89001.27456153846 | 89001.27456153846 | 0.0 | 8088.4 | 8088.4 | 95.0 | 84551.2108334615370 | 76462.8108334615370 | 10.45339137943988143514168439 | 8514.105263157894736842105261 | 80487.16929838056526315789474
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 267003.8236846154 | 267003.8236846154 | 0.0 | 13351.33 | 13351.33 | 95.0 | 253653.632500384630 | 240302.302500384630 | 18.99837937496748488727340272 | 14054.03157894736842105263158 | 252949.7921056680315789473684
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 89001.27456153846 | 89001.27456153846 | 0.0 | 1409.07 | 1409.07 | 95.0 | 84551.2108334615370 | 83142.1408334615370 | 60.00497550402856990781153527 | 1483.231578947368421052631579 | 87518.04298259109157894736842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 89001.27456153846 | 89001.27456153846 | 0.0 | 8851.47 | 8851.47 | 95.0 | 84551.2108334615370 | 75699.7408334615370 | 9.552222493378109737704584662 | 9317.336842105263157894736842 | 79683.93771943319684210526316
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 89001.27456153846 | 89001.27456153846 | 0.0 | 3090.79 | 3090.79 | 95.0 | 84551.2108334615370 | 81460.4208334615370 | 27.35585751004161945651435394 | 3253.463157894736842105263157 | 85747.81140364372315789473684
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 534007.6473692307 | 534007.6473692307 | 0.0 | 14335.51 | 14335.51 | 95.0 | 507307.265000769165 | 492971.755000769165 | 35.38815605449468941111966020 | 15090.01052631578947368421053 | 518917.6368429149105263157895
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | PEGAMENTO PVC GALON | 0.0 | 89001.27456153846 | 89001.27456153846 | 0.0 | 230.07 | 230.07 | 95.0 | 84551.2108334615370 | 84321.1408334615370 | 367.5021116767137697222584431 | 242.1789473684210526315789474 | 88759.09561417003894736842105
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | TUBO DE 4" (160 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 89001.27456153846 | 89001.27456153846 | 0.0 | 11044.37 | 11044.37 | 95.0 | 84551.2108334615370 | 73506.8408334615370 | 7.655593830473040743835999699 | 11625.65263157894736842105263 | 77375.62192995951263157894737
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | TEE DE 1 1/2" PVC AP. | 0.0 | 89001.27456153846 | 89001.27456153846 | 0.0 | 73.0 | 73.0 | 95.0 | 84551.2108334615370 | 84478.2108334615370 | 1158.235764841938863013698630 | 76.84210526315789473684210527 | 88924.43245627530210526315789
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | CODO PVC 3" X 90 | 0.0 | 89001.27456153846 | 89001.27456153846 | 0.0 | 49.0 | 49.0 | 95.0 | 84551.2108334615370 | 84502.2108334615370 | 1725.534914968602795918367347 | 51.57894736842105263157894737 | 88949.69561417003894736842105
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | TUBO PVC DE 1" (160 PSI) | 0.0 | 89001.27456153846 | 89001.27456153846 | 0.0 | 69.75 | 69.75 | 95.0 | 84551.2108334615370 | 84481.4608334615370 | 1212.203739547835655913978495 | 73.42105263157894736842105261 | 88927.85350890688105263157895
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | TUBO DE 2" (160 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 89001.27456153846 | 89001.27456153846 | 0.0 | 2869.32 | 2869.32 | 95.0 | 84551.2108334615370 | 81681.8908334615370 | 29.46733401414325937852871064 | 3020.336842105263157894736842 | 85980.93771943319684210526316
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 89001.27456153846 | 89001.27456153846 | 0.0 | 2341.25 | 2341.25 | 95.0 | 84551.2108334615370 | 82209.9608334615370 | 36.11370457382233294180459156 | 2464.473684210526315789473685 | 86536.80087732793368421052632
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 0.0 | 89001.27456153846 | 89001.27456153846 | 0.0 | 2341.25 | 2341.25 | 95.0 | 84551.2108334615370 | 82209.9608334615370 | 36.11370457382233294180459156 | 2464.473684210526315789473685 | 86536.80087732793368421052632
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 178002.54912307693 | 178002.54912307693 | 0.0 | 4398.5 | 4398.5 | 95.0 | 169102.4216669230835 | 164703.9216669230835 | 38.44547497258680993520518359 | 4629.999999999999999999999999 | 173372.5491230769300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ESPIGAS DE HULE | 0.0 | 89001.27456153846 | 89001.27456153846 | 0.0 | 28.5 | 28.5 | 95.0 | 84551.2108334615370 | 84522.7108334615370 | 2966.709152051282 | 3E+1 | 88971.27456153846
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | LAMPARA LED TIPO 1 | 0.0 | 89001.27456153846 | 89001.27456153846 | 0.0 | 4370.0 | 4370.0 | 95.0 | 84551.2108334615370 | 80181.2108334615370 | 19.34810316555183913043478261 | 4600.000000000000000000000000 | 84401.27456153846000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 178002.54912307693 | 178002.54912307693 | 0.0 | 2055.02 | 2055.02 | 95.0 | 169102.4216669230835 | 167047.4016669230835 | 82.28748219818935265836828839 | 2163.178947368421052631578947 | 175839.3701757085089473684211
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 89001.27456153846 | 89001.27456153846 | 0.0 | 1335.08 | 1335.08 | 95.0 | 84551.2108334615370 | 83216.1308334615370 | 63.33044524182935629325583486 | 1405.347368421052631578947368 | 87595.92719311740736842105263
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ARENA DE RIO | 0.0 | 89001.27456153846 | 89001.27456153846 | 0.0 | 719.94 | 719.94 | 95.0 | 84551.2108334615370 | 83831.2708334615370 | 117.4420241040385823818651554 | 757.8315789473684210526315791 | 88243.44298259109157894736842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 178002.54912307693 | 178002.54912307693 | 0.0 | 1200.0 | 1200.0 | 95.0 | 169102.4216669230835 | 167902.4216669230835 | 140.9186847224359029166666667 | 1263.157894736842105263157894 | 176739.3912283400878947368421
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | RIEL UNICANAL DE PERFIL DELGADO DE 3 M | 0.0 | 89001.27456153846 | 89001.27456153846 | 0.0 | 115.0 | 115.0 | 95.0 | 84551.2108334615370 | 84436.2108334615370 | 735.2279202909698869565217391 | 121.0526315789473684210526316 | 88880.22192995951263157894737
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | PANEL DE ACCESO 8" X 8" | 0.0 | 89001.27456153846 | 89001.27456153846 | 0.0 | 1085.0 | 1085.0 | 95.0 | 84551.2108334615370 | 83466.2108334615370 | 77.92738325664657788018433180 | 1142.105263157894736842105263 | 87859.16929838056526315789474
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 178002.54912307693 | 178002.54912307693 | 0.0 | 166.5 | 166.5 | 95.0 | 169102.4216669230835 | 168935.9216669230835 | 1015.630160161700201201201201 | 175.2631578947368421052631579 | 177827.2859651821931578947368
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | WIPE | 0.0 | 89001.27456153846 | 89001.27456153846 | 0.0 | 10.5 | 10.5 | 95.0 | 84551.2108334615370 | 84540.7108334615370 | 8052.496269853479714285714286 | 11.05263157894736842105263158 | 88990.22192995951263157894737
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ABRAZADERA HANGLER DE 3" | 0.0 | 89001.27456153846 | 89001.27456153846 | 0.0 | 156.0 | 156.0 | 95.0 | 84551.2108334615370 | 84395.2108334615370 | 541.9949412401380576923076923 | 164.2105263157894736842105263 | 88837.06403522267052631578947
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 9856.62 | 89001.27456153846 | 98857.89456153846 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 93914.9998334615370 | 93914.9998334615370 | 93914.999833461537 | 1.052631578947368421052631579 | 98856.84192995951263157894737
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 9856.62 | 89001.27456153846 | 98857.89456153846 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 93914.9998334615370 | 93914.9998334615370 | 93914.999833461537 | 1.052631578947368421052631579 | 98856.84192995951263157894737
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 178002.54912307693 | 178002.54912307693 | 0.0 | 1930.0 | 1930.0 | 95.0 | 169102.4216669230835 | 167172.4216669230835 | 87.61783506058190854922279793 | 2031.578947368421052631578947 | 175970.9701757085089473684211
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 178002.54912307693 | 178002.54912307693 | 0.0 | 1930.0 | 1930.0 | 95.0 | 169102.4216669230835 | 167172.4216669230835 | 87.61783506058190854922279793 | 2031.578947368421052631578947 | 175970.9701757085089473684211
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | RENTA DE VIBRADOR DE GASOLINA | 0.0 | 89001.27456153846 | 89001.27456153846 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 95.0 | 84551.2108334615370 | 84051.2108334615370 | 169.102421666923074 | 526.3157894736842105263157895 | 88474.95877206477578947368421
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | RED DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ALQUILER DE MAQUINARIA | 0.0 | 89001.27456153846 | 89001.27456153846 | 0.0 | 1430.0 | 1430.0 | 95.0 | 84551.2108334615370 | 83121.2108334615370 | 59.12672086256051538461538462 | 1505.263157894736842105263158 | 87496.01140364372315789473684
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | 422984.33 | 81649.8771 | 504634.2071 | 0.0 | 286969.76 | 286969.76 | 98.0 | 494541.522958 | 207571.762958 | 1.723322774350858431912825937 | 292826.2857142857142857142857 | 211807.9213857142857142857143
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('MATERIALES',) | 8293.81 | 62598.23911 | 70892.04911 | 0.0 | 66631.92 | 66631.92 | 98.0 | 69474.2081278 | 2842.2881278 | 1.042656554513212286243590159 | 67991.75510204081632653061226 | 2900.29400795918367346938774
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 5443.32514 | 5443.32514 | 0.0 | 16117.31 | 16117.31 | 98.0 | 5334.4586372 | -10782.8513628 | 0.3309769829580742692173818088 | 16446.23469387755102040816326 | -11002.90955387755102040816326
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | LEVANTA MUROS 50 KG | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 1642.69 | 1642.69 | 98.0 | 2667.2293186 | 1024.5393186 | 1.623696083010184514424511015 | 1676.214285714285714285714286 | 1045.448284285714285714285714
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | CEMENTO UGC | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 14474.62 | 14474.62 | 98.0 | 2667.2293186 | -11807.3906814 | 0.1842693845227024958168159164 | 14770.02040816326530612244898 | -12048.35783816326530612244898
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 5755.79 | 5755.79 | 98.0 | 2667.2293186 | -3088.5606814 | 0.4633993454590942338063063454 | 5873.255102040816326530612245 | -3151.592532040816326530612245
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | IMPERMEABILIZANTE SIKATOP SEAL 107 GRISS | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 5755.79 | 5755.79 | 98.0 | 2667.2293186 | -3088.5606814 | 0.4633993454590942338063063454 | 5873.255102040816326530612245 | -3151.592532040816326530612245
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('PREFABRICADOS',) | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 5600.0 | 5600.0 | 98.0 | 2667.2293186 | -2932.7706814 | 0.47629094975 | 5714.285714285714285714285714 | -2992.623144285714285714285714
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | TAPADERA DE HIERRO FUNDIDA DE 70 CM | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 5600.0 | 5600.0 | 98.0 | 2667.2293186 | -2932.7706814 | 0.47629094975 | 5714.285714285714285714285714 | -2992.623144285714285714285714
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 5538.03 | 5538.03 | 98.0 | 2667.2293186 | -2870.8006814 | 0.4816205976854585475340509170 | 5651.051020408163265306122449 | -2929.388450408163265306122449
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 5538.03 | 5538.03 | 98.0 | 2667.2293186 | -2870.8006814 | 0.4816205976854585475340509170 | 5651.051020408163265306122449 | -2929.388450408163265306122449
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('MADERA',) | 0.0 | 5443.32514 | 5443.32514 | 0.0 | 8152.07 | 8152.07 | 98.0 | 5334.4586372 | -2817.6113628 | 0.6543686005149612307058207302 | 8318.438775510204081632653061 | -2875.113635510204081632653061
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | PARALES DE 3" X 4" X 10' | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 2352.0 | 2352.0 | 98.0 | 2667.2293186 | 315.2293186 | 1.134026070833333333333333333 | 2400.000000000000000000000001 | 321.662569999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 5800.07 | 5800.07 | 98.0 | 2667.2293186 | -3132.8406814 | 0.4598615738430743077238722981 | 5918.438775510204081632653061 | -3196.776205510204081632653061
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 8164.98771 | 8164.98771 | 0.0 | 9603.59 | 9603.59 | 98.0 | 8001.6879558 | -1601.9020442 | 0.8331975808838153232280844976 | 9799.581632653061224489795918 | -1634.593922653061224489795918
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | PIEDRIN DE 3/4" | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 2600.0 | 2600.0 | 98.0 | 2667.2293186 | 67.2293186 | 1.025857430230769230769230769 | 2653.061224489795918367346939 | 68.601345510204081632653061
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 3763.85 | 3763.85 | 98.0 | 2667.2293186 | -1096.6206814 | 0.7086438935132909122308274772 | 3840.663265306122448979591837 | -1119.000695306122448979591837
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ARENA DE RIO | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 3239.74 | 3239.74 | 98.0 | 2667.2293186 | -572.5106814 | 0.8232849915733978652607925327 | 3305.857142857142857142857143 | -584.194572857142857142857143
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 19051.63799 | 19051.63799 | 0.0 | 14303.29 | 14303.29 | 98.0 | 18670.6052302 | 4367.3152302 | 1.305336410727881487406044344 | 14595.19387755102040816326530 | 4456.44411244897959183673470
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 1520.17 | 1520.17 | 98.0 | 2667.2293186 | 1147.0593186 | 1.754559896985205602005038910 | 1551.193877551020408163265306 | 1170.468692448979591836734694
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 664.4 | 664.4 | 98.0 | 2667.2293186 | 2002.8293186 | 4.014493254966887417218543046 | 677.9591836734693877551020409 | 2043.703386326530612244897959
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 4610.13 | 4610.13 | 98.0 | 2667.2293186 | -1942.9006814 | 0.5785583744059278154845958791 | 4704.214285714285714285714286 | -1982.551715714285714285714286
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 6492.45 | 6492.45 | 98.0 | 2667.2293186 | -3825.2206814 | 0.4108201555037004520635507397 | 6624.948979591836734693877551 | -3903.286409591836734693877551
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | CLAVO DE 2" | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 154.14 | 154.14 | 98.0 | 2667.2293186 | 2513.0893186 | 17.30394004541326067211625795 | 157.2857142857142857142857143 | 2564.376855714285714285714286
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | CLAVO DE 3" | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 534.56 | 534.56 | 98.0 | 2667.2293186 | 2132.6693186 | 4.989578940811134390900927866 | 545.4693877551020408163265306 | 2176.193182244897959183673469
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | CLAVO DE 4" | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 327.44 | 327.44 | 98.0 | 2667.2293186 | 2339.7893186 | 8.145704002565355484974346445 | 334.1224489795918367346938776 | 2387.540121020408163265306122
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 705.6 | 705.6 | 98.0 | 2667.2293186 | 1961.6293186 | 3.780086902777777777777777778 | 720.0000000000000000000000000 | 2001.662570000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | TUBO DE CONCRETO DE 36" | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 705.6 | 705.6 | 98.0 | 2667.2293186 | 1961.6293186 | 3.780086902777777777777777778 | 720.0000000000000000000000000 | 2001.662570000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 5443.32514 | 5443.32514 | 0.0 | 786.24 | 786.24 | 98.0 | 5334.4586372 | 4548.2186372 | 6.784771363960113960113960114 | 802.2857142857142857142857143 | 4641.039425714285714285714286
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | GEOTEXTIL NO TEJIDO | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 98.0 | 2667.2293186 | 2367.2293186 | 8.890764395333333333333333333 | 306.1224489795918367346938776 | 2415.540121020408163265306122
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | SIKA LATEX | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 486.24 | 486.24 | 98.0 | 2667.2293186 | 2180.9893186 | 5.485417321898650871997367555 | 496.1632653061224489795918367 | 2225.499304693877551020408163
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 5443.32514 | 5443.32514 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 98.0 | 5334.4586372 | 5264.4586372 | 76.20655196 | 71.42857142857142857142857143 | 5371.896568571428571428571429
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 98.0 | 2667.2293186 | 2632.2293186 | 76.20655196 | 35.71428571428571428571428571 | 2685.948284285714285714285714
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | DUROPORT DE 4' X 8' DE 1/2 PLGS | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 98.0 | 2667.2293186 | 2632.2293186 | 76.20655196 | 35.71428571428571428571428571 | 2685.948284285714285714285714
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('MATERIALES',) | 8293.81 | 2721.66257 | 11015.47257 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 10795.1631186 | 10795.1631186 | 10795.1631186 | 1.020408163265306122448979592 | 11014.45216183673469387755102
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | IMPREVISTOS | 8293.81 | 2721.66257 | 11015.47257 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 10795.1631186 | 10795.1631186 | 10795.1631186 | 1.020408163265306122448979592 | 11014.45216183673469387755102
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 10886.65028 | 10886.65028 | 0.0 | 9335.02 | 9335.02 | 98.0 | 10668.9172744 | 1333.8972744 | 1.142891742535099014249567757 | 9525.530612244897959183673467 | 1361.119667755102040816326533
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 10886.65028 | 10886.65028 | 0.0 | 9335.02 | 9335.02 | 98.0 | 10668.9172744 | 1333.8972744 | 1.142891742535099014249567757 | 9525.530612244897959183673467 | 1361.119667755102040816326533
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ALQUILER DE PLANTA GENERADORA | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 840.0 | 840.0 | 98.0 | 2667.2293186 | 1827.2293186 | 3.175272998333333333333333333 | 857.1428571428571428571428572 | 1864.519712857142857142857143
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | RENTA DE VIBRADOR DE GASOLINA | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 98.0 | 2667.2293186 | 1667.2293186 | 2.6672293186 | 1020.408163265306122448979592 | 1701.254406734693877551020408
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ALQUILER DE MAQUINARIA | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 6895.02 | 6895.02 | 98.0 | 2667.2293186 | -4227.7906814 | 0.3868341670655052487157397658 | 7035.734693877551020408163265 | -4314.072123877551020408163265
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | RENTA DE COMPACTADORA BAILARINA | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 98.0 | 2667.2293186 | 2067.2293186 | 4.445382197666666666666666667 | 612.2448979591836734693877551 | 2109.417672040816326530612245
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('SUBCONTRATOS',) | 414690.52 | 5443.32514 | 420133.84514 | 0.0 | 210662.82 | 210662.82 | 98.0 | 411731.1682372 | 201068.3482372 | 1.954455789764895390653177433 | 214962.0612244897959183673469 | 205171.7839155102040816326531
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 23800.08 | 23800.08 | 98.0 | 2667.2293186 | -21132.8506814 | 0.1120680820652703688390963392 | 24285.79591836734693877551020 | -21564.13334836734693877551020
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | SUBCONTRATO HERRERIA GENERAL | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 23800.08 | 23800.08 | 98.0 | 2667.2293186 | -21132.8506814 | 0.1120680820652703688390963392 | 24285.79591836734693877551020 | -21564.13334836734693877551020
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('SUB. CONTRATOS',) | 414690.52 | 2721.66257 | 417412.18257 | 0.0 | 186862.74 | 186862.74 | 98.0 | 409063.9389186 | 222201.1989186 | 2.189114528228581042962336954 | 190676.2653061224489795918367 | 226735.9172638775510204081633
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | SUBCONTRATOS | 414690.52 | 2721.66257 | 417412.18257 | 0.0 | 186862.74 | 186862.74 | 98.0 | 409063.9389186 | 222201.1989186 | 2.189114528228581042962336954 | 190676.2653061224489795918367 | 226735.9172638775510204081633
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 340.0 | 340.0 | 98.0 | 2667.2293186 | 2327.2293186 | 7.844792113529411764705882353 | 346.9387755102040816326530612 | 2374.723794489795918367346939
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 340.0 | 340.0 | 98.0 | 2667.2293186 | 2327.2293186 | 7.844792113529411764705882353 | 346.9387755102040816326530612 | 2374.723794489795918367346939
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | PLANTA DE TRATAMIENTO + EQUIPAMIENTO | HIELO | 0.0 | 2721.66257 | 2721.66257 | 0.0 | 340.0 | 340.0 | 98.0 | 2667.2293186 | 2327.2293186 | 7.844792113529411764705882353 | 346.9387755102040816326530612 | 2374.723794489795918367346939
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | URBANIZACION | 688650.23 | -215464.0096 | 473186.2204 | 0.0 | 76732.91 | 76732.91 | 50.0 | 236593.11020 | 159860.20020 | 3.083332955833422712627476268 | 153465.8200000000000000000000 | 319720.4004000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 409270.66 | -39900.74251851852 | 369369.91748148148 | 0.0 | 60700.16 | 60700.16 | 50.0 | 184684.958740740740 | 123984.798740740740 | 3.042577791240430667728058707 | 121400.3200000000000000000000 | 247969.5974814814800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 409270.66 | -31920.594014814815 | 377350.065985185185 | 0.0 | 50000.16 | 50000.16 | 50.0 | 188675.0329925925925 | 138674.8729925925925 | 3.773488584688380847181289020 | 100000.3200000000000000000000 | 277349.7459851851850000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | SUBCONTRATOS | 301644.08 | -7980.148503703704 | 293663.931496296296 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 146831.9657481481480 | 146831.9657481481480 | 146831.965748148148 | 2 | 293661.931496296296
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 79824.26 | -7980.148503703704 | 71844.111496296296 | 0.0 | 50000.16 | 50000.16 | 50.0 | 35922.0557481481480 | -14078.1042518518520 | 0.7184388159587518919939456194 | 100000.3200000000000000000000 | -28156.2085037037040000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | SUBCONTRATO CORTE DE CONCRETO | 3232.32 | -7980.148503703704 | -4747.828503703704 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -2373.9142518518520 | -2373.9142518518520 | -2373.914251851852 | -4747.828503703704 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 24570.0 | -7980.148503703704 | 16589.851496296296 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 8294.9257481481480 | 8294.9257481481480 | 8294.925748148148 | 2 | 16587.851496296296
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | -7980.148503703704 | -7980.148503703704 | 0.0 | 10700.0 | 10700.0 | 50.0 | -3990.0742518518520 | -14690.0742518518520 | -0.3729041356870889719626168224 | -7980.148503703704 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | SUBCONTRATO HERRERIA GENERAL | 0.0 | -7980.148503703704 | -7980.148503703704 | 0.0 | 10700.0 | 10700.0 | 50.0 | -3990.0742518518520 | -14690.0742518518520 | -0.3729041356870889719626168224 | -7980.148503703704 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | ('MATERIALES',) | 279379.57 | -151622.82157037038 | 127756.74842962962 | 0.0 | 13341.04 | 13341.04 | 50.0 | 63878.374214814810 | 50537.334214814810 | 4.788110538220019578683520925 | 26682.08000000000000000000000 | 101074.6684296296200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | ('AGLOMERADOS',) | 48622.3 | -23940.445511111113 | 24681.854488888887 | 0.0 | 7663.39 | 7663.39 | 50.0 | 12340.9272444444435 | 4677.5372444444435 | 1.610374422343694305000789468 | 15326.78000000000000000000000 | 9355.07448888888700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | LEVANTA MUROS 50 KG | 0.0 | -7980.148503703704 | -7980.148503703704 | 0.0 | 123.06 | 123.06 | 50.0 | -3990.0742518518520 | -4113.1342518518520 | -32.42381157038722574353973671 | -7980.148503703704 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | CAL | 19595.35 | -7980.148503703704 | 11615.201496296296 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 5807.6007481481480 | 5807.6007481481480 | 5807.600748148148 | 2 | 11613.201496296296
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | CEMENTO UGC | 29026.95 | -7980.148503703704 | 21046.801496296296 | 0.0 | 7540.33 | 7540.33 | 50.0 | 10523.4007481481480 | 2983.0707481481480 | 1.395615410485767599030811649 | 15080.66000000000000000000000 | 5966.14149629629600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 6137.3 | -31920.594014814815 | -25783.294014814815 | 0.0 | 3844.93 | 3844.93 | 50.0 | -12891.6470074074075 | -16736.5770074074075 | -3.352895113150930576109317985 | -25783.294014814815 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | ALAMBRE DE AMARRE | 715.0 | -7980.148503703704 | -7265.148503703704 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -3632.5742518518520 | -3632.5742518518520 | -3632.574251851852 | -7265.148503703704 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 1150.27 | -7980.148503703704 | -6829.878503703704 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -3414.9392518518520 | -3414.9392518518520 | -3414.939251851852 | -6829.878503703704 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 3898.59 | -7980.148503703704 | -4081.558503703704 | 0.0 | 3844.93 | 3844.93 | 50.0 | -2040.7792518518520 | -5885.7092518518520 | -0.5307714969718179524724767421 | -4081.558503703704 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | CLAVO DE 3" | 373.44 | -7980.148503703704 | -7606.708503703704 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -3803.3542518518520 | -3803.3542518518520 | -3803.354251851852 | -7606.708503703704 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | ('ADITIVOS',) | 2727.71 | -23940.445511111113 | -21212.735511111113 | 0.0 | 486.24 | 486.24 | 50.0 | -10606.3677555555565 | -11092.6077555555565 | -21.81303009944791975156301415 | -21212.735511111113 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | DESENCOFRANTE | 61.15 | -7980.148503703704 | -7918.998503703704 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -3959.4992518518520 | -3959.4992518518520 | -3959.499251851852 | -7918.998503703704 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | ANTISOL BLANCO | 2666.56 | -7980.148503703704 | -5313.588503703704 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -2656.7942518518520 | -2656.7942518518520 | -2656.794251851852 | -5313.588503703704 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | SIKA LATEX | 0.0 | -7980.148503703704 | -7980.148503703704 | 0.0 | 486.24 | 486.24 | 50.0 | -3990.0742518518520 | -4476.3142518518520 | -8.205976990481762092793682132 | -7980.148503703704 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | -7980.148503703704 | -7980.148503703704 | 0.0 | 1043.54 | 1043.54 | 50.0 | -3990.0742518518520 | -5033.6142518518520 | -3.823594928658079230312206528 | -7980.148503703704 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 0.0 | -7980.148503703704 | -7980.148503703704 | 0.0 | 1043.54 | 1043.54 | 50.0 | -3990.0742518518520 | -5033.6142518518520 | -3.823594928658079230312206528 | -7980.148503703704 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | ('COMBUSTIBLES',) | 565.27 | -7980.148503703704 | -7414.878503703704 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -3707.4392518518520 | -3707.4392518518520 | -3707.439251851852 | -7414.878503703704 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | COMBUSTIBLE | 565.27 | -7980.148503703704 | -7414.878503703704 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -3707.4392518518520 | -3707.4392518518520 | -3707.439251851852 | -7414.878503703704 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | ('MADERA',) | 3043.28 | -7980.148503703704 | -4936.868503703704 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -2468.4342518518520 | -2468.4342518518520 | -2468.434251851852 | -4936.868503703704 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | TABLA 1" X 12" X 10' | 3043.28 | -7980.148503703704 | -4936.868503703704 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -2468.4342518518520 | -2468.4342518518520 | -2468.434251851852 | -4936.868503703704 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | -7980.148503703704 | -7980.148503703704 | 0.0 | 302.94 | 302.94 | 50.0 | -3990.0742518518520 | -4293.0142518518520 | -13.17117003978296692414339473 | -7980.148503703704 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | IMPERMEABILIZANTE SIKATOP SEAL 107 GRISS | 0.0 | -7980.148503703704 | -7980.148503703704 | 0.0 | 302.94 | 302.94 | 50.0 | -3990.0742518518520 | -4293.0142518518520 | -13.17117003978296692414339473 | -7980.148503703704 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | ('AGREGADOS',) | 26565.87 | -23940.445511111113 | 2625.424488888887 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1312.7122444444435 | 1312.7122444444435 | 1312.7122444444435 | 2 | 2623.424488888887
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | PIEDRIN DE 1/2" | 8563.76 | -7980.148503703704 | 583.611496296296 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 291.8057481481480 | 291.8057481481480 | 291.805748148148 | 2 | 581.611496296296
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | SELECTO | 14196.0 | -7980.148503703704 | 6215.851496296296 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 3107.9257481481480 | 3107.9257481481480 | 3107.925748148148 | 2 | 6213.851496296296
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | ARENA DE RIO | 3806.11 | -7980.148503703704 | -4174.038503703704 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -2087.0192518518520 | -2087.0192518518520 | -2087.019251851852 | -4174.038503703704 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | ('MATERIALES',) | 11930.96 | -7980.148503703704 | 3950.811496296296 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1975.4057481481480 | 1975.4057481481480 | 1975.405748148148 | 2 | 3948.811496296296
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | IMPREVISTOS | 11930.96 | -7980.148503703704 | 3950.811496296296 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1975.4057481481480 | 1975.4057481481480 | 1975.405748148148 | 2 | 3948.811496296296
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | ('CONCRETO',) | 179786.88 | -7980.148503703704 | 171806.731496296296 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 85903.3657481481480 | 85903.3657481481480 | 85903.365748148148 | 2 | 171804.731496296296
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 179786.88 | -7980.148503703704 | 171806.731496296296 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 85903.3657481481480 | 85903.3657481481480 | 85903.365748148148 | 2 | 171804.731496296296
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | ('EQUIPO',) | 0.0 | -7980.148503703704 | -7980.148503703704 | 0.0 | 216.71 | 216.71 | 50.0 | -3990.0742518518520 | -4206.7842518518520 | -18.41204490725786535000692169 | -7980.148503703704 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | -7980.148503703704 | -7980.148503703704 | 0.0 | 216.71 | 216.71 | 50.0 | -3990.0742518518520 | -4206.7842518518520 | -18.41204490725786535000692169 | -7980.148503703704 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | CUBETAS PLASTICAS | 0.0 | -7980.148503703704 | -7980.148503703704 | 0.0 | 216.71 | 216.71 | 50.0 | -3990.0742518518520 | -4206.7842518518520 | -18.41204490725786535000692169 | -7980.148503703704 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | -15960.297007407407 | -15960.297007407407 | 0.0 | 2475.0 | 2475.0 | 50.0 | -7980.1485037037035 | -10455.1485037037035 | -3.224302425738870101010101010 | -15960.297007407407 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | -15960.297007407407 | -15960.297007407407 | 0.0 | 2475.0 | 2475.0 | 50.0 | -7980.1485037037035 | -10455.1485037037035 | -3.224302425738870101010101010 | -15960.297007407407 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 0.0 | -7980.148503703704 | -7980.148503703704 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 50.0 | -3990.0742518518520 | -4065.0742518518520 | -53.20099002469136 | -7980.148503703704 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | URBANIZACION | VIBRO COMPACTADORA BAILARINA | 0.0 | -7980.148503703704 | -7980.148503703704 | 0.0 | 2400.0 | 2400.0 | 50.0 | -3990.0742518518520 | -6390.0742518518520 | -1.662530938271605 | -7980.148503703704 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | OBRAS COMPLEMENTARIAS | 20257.33 | 0.0 | 20257.33 | 0.0 | 50087.56 | 50087.56 | 0.0 | 0.00 | -50087.56 | 0 | 20257.33 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 321.19 | 0.0 | 321.19 | 0.0 | 375.0 | 375.0 | 0.0 | 0.00 | -375.00 | 0.0 | 321.19 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 321.19 | 0.0 | 321.19 | 0.0 | 375.0 | 375.0 | 0.0 | 0.00 | -375.00 | 0.0 | 321.19 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | RENTA DE VIBRADOR DE GASOLINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 375.0 | 375.0 | 0.0 | 0.0 | -375.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 89.85 | 0.0 | 89.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 89.85 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 16.84 | 0.0 | 16.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 16.84 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 214.5 | 0.0 | 214.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 214.5 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('MATERIALES',) | 10321.44 | 0.0 | 10321.44 | 0.0 | 31014.71 | 31014.71 | 0.0 | 0.00 | -31014.71 | 0 | 10321.44 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 3031.78 | 0.0 | 3031.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3031.78 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ALAMBRE DE AMARRE | 218.58 | 0.0 | 218.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 218.58 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 47.68 | 0.0 | 47.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 47.68 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2721.65 | 0.0 | 2721.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2721.65 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CLAVO DE 3" | 43.87 | 0.0 | 43.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 43.87 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('ADITIVOS',) | 2295.75 | 0.0 | 2295.75 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 0.0 | 0.00 | -180.00 | 0.0 | 2295.75 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 2226.78 | 0.0 | 2226.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2226.78 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | DESENCOFRANTE | 50.44 | 0.0 | 50.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 50.44 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MALLASIKA DE POLIESTER ROLLO 100 M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SIKA MALLA 1X100M | 1.61 | 0.0 | 1.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.61 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ANTISOL BLANCO | 16.92 | 0.0 | 16.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 16.92 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('AGLOMERADOS',) | 2530.63 | 0.0 | 2530.63 | 0.0 | 1430.49 | 1430.49 | 0.0 | 0.00 | -1430.49 | 0 | 2530.63 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | LEVANTA MUROS 50 KG | 217.41 | 0.0 | 217.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 217.41 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CAL | 103.44 | 0.0 | 103.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 103.44 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CEMENTO UGC | 2209.78 | 0.0 | 2209.78 | 0.0 | 1430.49 | 1430.49 | 0.0 | 0.00 | -1430.49 | 0 | 2209.78 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('AGREGADOS',) | 764.76 | 0.0 | 764.76 | 0.0 | 2619.4 | 2619.4 | 0.0 | 0.00 | -2619.40 | 0.0 | 764.76 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PIEDRIN DE 1/2" | 470.55 | 0.0 | 470.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 470.55 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.3 | 200.3 | 0.0 | 0.0 | -200.3 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ARENA DE RIO | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 2419.1 | 2419.1 | 0.0 | 0.00 | -2419.10 | 0.0 | 294.21 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 610.02 | 0.0 | 610.02 | 0.0 | 2824.0 | 2824.0 | 0.0 | 0.00 | -2824.00 | 0.0 | 610.02 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 610.02 | 0.0 | 610.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 610.02 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | BLOCK DE 19X19X39 - 133KGS/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2824.0 | 2824.0 | 0.0 | 0.0 | -2824.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('COMBUSTIBLES',) | 31.06 | 0.0 | 31.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 31.06 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | COMBUSTIBLE | 31.06 | 0.0 | 31.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 31.06 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('CONCRETO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21133.14 | 21133.14 | 0.0 | 0.0 | -21133.14 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21133.14 | 21133.14 | 0.0 | 0.0 | -21133.14 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('FERRETERIA',) | 208.37 | 0.0 | 208.37 | 0.0 | 645.0 | 645.0 | 0.0 | 0.00 | -645.00 | 0.0 | 208.37 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 645.0 | 645.0 | 0.0 | 0.0 | -645.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 14.78 | 0.0 | 14.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14.78 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SEPARADOR DE 15 CM | 33.28 | 0.0 | 33.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 33.28 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | YOMBOLON 3-32 | 4.16 | 0.0 | 4.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.16 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 156.15 | 0.0 | 156.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 156.15 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('MADERA',) | 546.33 | 0.0 | 546.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 546.33 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 178.82 | 0.0 | 178.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 178.82 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | REGLA DE 3"X2"X8' | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 359.51 | 0.0 | 359.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 359.51 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('MATERIALES',) | 302.74 | 0.0 | 302.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 302.74 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | IMPREVISTOS | 302.74 | 0.0 | 302.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 302.74 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1514.68 | 1514.68 | 0.0 | 0.0 | -1514.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | IMPERMEABILIZANTE SIKATOP SEAL 107 GRISS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1514.68 | 1514.68 | 0.0 | 0.0 | -1514.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 668.0 | 668.0 | 0.0 | 0.0 | -668.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SILLETA PVC DE 12" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 668.0 | 668.0 | 0.0 | 0.0 | -668.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 9614.7 | 0.0 | 9614.7 | 0.0 | 18697.85 | 18697.85 | 0.0 | 0.0 | -18697.85 | 0E+1 | 9614.7 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('SUB. CONTRATO DE CARPINTERIA',) | 1590.4 | 0.0 | 1590.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1590.4 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SUBCONTRATO SUMINISTRO DE PUERTAS | 1590.4 | 0.0 | 1590.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1590.4 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 4024.3 | 0.0 | 4024.3 | 0.0 | 18697.85 | 18697.85 | 0.0 | 0.0 | -18697.85 | 0E+1 | 4024.3 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SUBCONTRATOS | 7.96 | 0.0 | 7.96 | 0.0 | 18697.85 | 18697.85 | 0.0 | 0.00 | -18697.85 | 0 | 7.96 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 3955.16 | 0.0 | 3955.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3955.16 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 61.18 | 0.0 | 61.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 61.18 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 4000.0 | 0.0 | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4000.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | URBANIZACION TRAMO 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SUBCONTRATO TAPADERA HIERRO FUNDIDO 0.40CM | 4000.0 | 0.0 | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4000.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO |  | EDIFICIO MANTENIMIENTO | 883190.56 | 1318992.726 | 2202183.286 | 0.0 | 1256405.05 | 1256405.05 | 100.0 | 2202183.286 | 945778.236 | 1.752765388836983741827526083 | 1256405.050000000000000000000 | 945778.236000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | 40961.24 | -9270.2416 | 31690.9984 | 0.0 | 59090.49 | 59090.49 | 100.0 | 31690.9984 | -27399.4916 | 0.5363130073891754832291964409 | 59090.49000000000000000000000 | -27399.49160000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('MATERIALES',) | 11431.47 | -5562.14496 | 5869.32504 | 0.0 | 29561.4 | 29561.4 | 100.0 | 5869.32504 | -23692.07496 | 0.1985469240293084901256368102 | 29561.39999999999999999999999 | -23692.07495999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 10628.31 | -3708.09664 | 6920.21336 | 0.0 | 8797.76 | 8797.76 | 100.0 | 6920.21336 | -1877.54664 | 0.7865881042447168370130578693 | 8797.760000000000000000000000 | -1877.546640000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | AZULEJO CERAMICO BRASILIA DE 20 X 31 | 0.0 | -463.51208 | -463.51208 | 0.0 | 5228.37 | 5228.37 | 100.0 | -463.51208 | -5691.88208 | -0.08865326669688641010487016030 | -463.51208 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | PEGATEC PLUS ADHESIVO PARA CERAMICA GRIS DE 20KG | 0.0 | -463.51208 | -463.51208 | 0.0 | 672.0 | 672.0 | 100.0 | -463.51208 | -1135.51208 | -0.6897501190476190476190476190 | -463.51208 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | PISO CERAMICO BRASILIA DE 43 X 43 | 0.0 | -463.51208 | -463.51208 | 0.0 | 1936.3 | 1936.3 | 100.0 | -463.51208 | -2399.81208 | -0.2393803026390538656199969013 | -463.51208 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | PEGATEC SISATEC SISA NEGRO DE 10 KG | 0.0 | -463.51208 | -463.51208 | 0.0 | 256.0 | 256.0 | 100.0 | -463.51208 | -719.51208 | -1.8105940625 | -463.51208 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ADHESIVO PARA PISO PSP 10 KG | 0.0 | -463.51208 | -463.51208 | 0.0 | 705.09 | 705.09 | 100.0 | -463.51208 | -1168.60208 | -0.6573800224084868598334964331 | -463.51208 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | AZULEJO TIPO 1 | 9202.0 | -463.51208 | 8738.48792 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8738.48792 | 8738.48792 | 8738.48792 | 1 | 8737.48792
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ESTUQUE | 314.4 | -463.51208 | -149.11208 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -149.11208 | -149.11208 | -149.11208 | -149.11208 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | PEGAMIX 20KG | 1111.91 | -463.51208 | 648.39792 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 648.39792 | 648.39792 | 648.39792 | 1 | 647.39792
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('MATERIALES',) | 803.16 | -463.51208 | 339.64792 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 339.64792 | 339.64792 | 339.64792 | 1 | 338.64792
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | IMPREVISTOS | 803.16 | -463.51208 | 339.64792 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 339.64792 | 339.64792 | 339.64792 | 1 | 338.64792
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | -463.51208 | -463.51208 | 0.0 | 5980.8 | 5980.8 | 100.0 | -463.51208 | -6444.31208 | -0.07750001337613697164258962012 | -463.51208 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | CONCRETO 3000PSI - 1/2 50.KG | 0.0 | -463.51208 | -463.51208 | 0.0 | 5980.8 | 5980.8 | 100.0 | -463.51208 | -6444.31208 | -0.07750001337613697164258962012 | -463.51208 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('CONCRETO',) | 0.0 | -463.51208 | -463.51208 | 0.0 | 14531.44 | 14531.44 | 100.0 | -463.51208 | -14994.95208 | -0.03189718844106296416597391587 | -463.51208 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 0.0 | -463.51208 | -463.51208 | 0.0 | 14531.44 | 14531.44 | 100.0 | -463.51208 | -14994.95208 | -0.03189718844106296416597391587 | -463.51208 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('PLOMERIA',) | 0.0 | -463.51208 | -463.51208 | 0.0 | 251.4 | 251.4 | 100.0 | -463.51208 | -714.91208 | -1.843723468575974542561654733 | -463.51208 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | PEGAMENTO PVC 1/4 | 0.0 | -463.51208 | -463.51208 | 0.0 | 251.4 | 251.4 | 100.0 | -463.51208 | -714.91208 | -1.843723468575974542561654733 | -463.51208 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('SUBCONTRATOS',) | 29529.77 | -2317.5604 | 27212.2096 | 0.0 | 25254.08 | 25254.08 | 100.0 | 27212.2096 | 1958.1296 | 1.077537158352234569622017512 | 25254.07999999999999999999999 | 1958.12960000000000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('SUB. CONTRATOS',) | 16533.82 | -1390.53624 | 15143.28376 | 0.0 | 25254.08 | 25254.08 | 100.0 | 15143.28376 | -10110.79624 | 0.5996371184378920158643672626 | 25254.08000000000000000000000 | -10110.79624000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | SUBCONTRATOS | 0.0 | -463.51208 | -463.51208 | 0.0 | 25119.08 | 25119.08 | 100.0 | -463.51208 | -25582.59208 | -0.01845258982414961057490959064 | -463.51208 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | SUBCONTRATO PULIDO DE CONCRETO | 16533.82 | -463.51208 | 16070.30792 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 16070.30792 | 16070.30792 | 16070.30792 | 1 | 16069.30792
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | GRAMA EN GUIA | 0.0 | -463.51208 | -463.51208 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 100.0 | -463.51208 | -598.51208 | -3.433422814814814814814814815 | -463.51208 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 4370.95 | -463.51208 | 3907.43792 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3907.43792 | 3907.43792 | 3907.43792 | 1 | 3906.43792
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | SUBCONTRATO INSTALACION DE PISO | 4370.95 | -463.51208 | 3907.43792 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3907.43792 | 3907.43792 | 3907.43792 | 1 | 3906.43792
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('SUB. CONTRATO DE CARPINTERIA',) | 8625.0 | -463.51208 | 8161.48792 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8161.48792 | 8161.48792 | 8161.48792 | 1 | 8160.48792
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | SUB CONTRATO ZOCALO DE MADERA | 8625.0 | -463.51208 | 8161.48792 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8161.48792 | 8161.48792 | 8161.48792 | 1 | 8160.48792
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | -1390.53624 | -1390.53624 | 0.0 | 4275.01 | 4275.01 | 100.0 | -1390.53624 | -5665.54624 | -0.3252708742201772627432450450 | -1390.53624 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | -1390.53624 | -1390.53624 | 0.0 | 4275.01 | 4275.01 | 100.0 | -1390.53624 | -5665.54624 | -0.3252708742201772627432450450 | -1390.53624 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ALQUILER DE PLANTA GENERADORA | 0.0 | -463.51208 | -463.51208 | 0.0 | 1125.0 | 1125.0 | 100.0 | -463.51208 | -1588.51208 | -0.4120107377777777777777777778 | -463.51208 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | RENTA DE VIBRADOR DE GASOLINA | 0.0 | -463.51208 | -463.51208 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 100.0 | -463.51208 | -963.51208 | -0.92702416 | -463.51208 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / PULIDO DE CONCRETO | ALQUILER DE MAQUINARIA | 0.0 | -463.51208 | -463.51208 | 0.0 | 2650.01 | 2650.01 | 100.0 | -463.51208 | -3113.52208 | -0.1749095588318534647039067777 | -463.51208 | 0.00000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / REPELLO | ACABADOS FINALES / REPELLO | 32698.15 | 3870.4948 | 36568.6448 | 0.0 | 44584.65 | 44584.65 | 100.0 | 36568.6448 | -8016.0052 | 0.8202070622961041524381149117 | 44584.65000000000000000000000 | -8016.00520000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / REPELLO | ('SUBCONTRATOS',) | 11301.11 | 645.0824666666666 | 11946.1924666666666 | 0.0 | 44422.38 | 44422.38 | 100.0 | 11946.1924666666666 | -32476.1875333333334 | 0.2689228372425490619818208750 | 44422.38000000000000000000000 | -32476.18753333333340000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / REPELLO | ('SUB. CONTRATOS',) | 11301.11 | 645.0824666666666 | 11946.1924666666666 | 0.0 | 44422.38 | 44422.38 | 100.0 | 11946.1924666666666 | -32476.1875333333334 | 0.2689228372425490619818208750 | 44422.38000000000000000000000 | -32476.18753333333340000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / REPELLO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 322.5412333333333 | 322.5412333333333 | 0.0 | 44422.38 | 44422.38 | 100.0 | 322.5412333333333 | -44099.8387666666667 | 0.007260782365405304713525029501 | 322.5412333333333 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / REPELLO | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 11301.11 | 322.5412333333333 | 11623.6512333333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11623.6512333333333 | 11623.6512333333333 | 11623.6512333333333 | 1 | 11622.6512333333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / REPELLO | ('MATERIALES',) | 21242.21 | 2902.8711 | 24145.0811 | 0.0 | 162.27 | 162.27 | 100.0 | 24145.0811 | 23982.8111 | 148.7957176311086460836876810 | 162.2700000000000000000000000 | 23982.81110000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / REPELLO | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 322.5412333333333 | 322.5412333333333 | 0.0 | 162.27 | 162.27 | 100.0 | 322.5412333333333 | 160.2712333333333 | 1.987682463384071609046650644 | 162.2700000000000000000000000 | 160.2712333333333000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / REPELLO | SIKA LATEX | 0.0 | 322.5412333333333 | 322.5412333333333 | 0.0 | 162.27 | 162.27 | 100.0 | 322.5412333333333 | 160.2712333333333 | 1.987682463384071609046650644 | 162.2700000000000000000000000 | 160.2712333333333000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / REPELLO | ('ACERO DE REFUERZO',) | 43.74 | 322.5412333333333 | 366.2812333333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 366.2812333333333 | 366.2812333333333 | 366.2812333333333 | 1 | 365.2812333333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / REPELLO | ALAMBRE DE AMARRE | 43.74 | 322.5412333333333 | 366.2812333333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 366.2812333333333 | 366.2812333333333 | 366.2812333333333 | 1 | 365.2812333333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / REPELLO | ('MATERIALES',) | 419.28 | 322.5412333333333 | 741.8212333333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 741.8212333333333 | 741.8212333333333 | 741.8212333333333 | 1 | 740.8212333333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / REPELLO | IMPREVISTOS | 419.28 | 322.5412333333333 | 741.8212333333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 741.8212333333333 | 741.8212333333333 | 741.8212333333333 | 1 | 740.8212333333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / REPELLO | ('AGREGADOS',) | 818.37 | 322.5412333333333 | 1140.9112333333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1140.9112333333333 | 1140.9112333333333 | 1140.9112333333333 | 1 | 1139.9112333333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / REPELLO | ARENA DE RIO | 818.37 | 322.5412333333333 | 1140.9112333333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1140.9112333333333 | 1140.9112333333333 | 1140.9112333333333 | 1 | 1139.9112333333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / REPELLO | ('MADERA',) | 1605.38 | 322.5412333333333 | 1927.9212333333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1927.9212333333333 | 1927.9212333333333 | 1927.9212333333333 | 1 | 1926.9212333333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / REPELLO | TABLA 1" X 12" X 10' | 1605.38 | 322.5412333333333 | 1927.9212333333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1927.9212333333333 | 1927.9212333333333 | 1927.9212333333333 | 1 | 1926.9212333333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / REPELLO | ('AGLOMERADOS',) | 18355.44 | 1290.1649333333332 | 19645.6049333333332 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19645.6049333333332 | 19645.6049333333332 | 19645.6049333333332 | 1 | 19644.6049333333332
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / REPELLO | MONOCAPA GRIS | 5032.63 | 322.5412333333333 | 5355.1712333333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5355.1712333333333 | 5355.1712333333333 | 5355.1712333333333 | 1 | 5354.1712333333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / REPELLO | MONOCAPA BLANCO FINO | 6326.06 | 322.5412333333333 | 6648.6012333333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6648.6012333333333 | 6648.6012333333333 | 6648.6012333333333 | 1 | 6647.6012333333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / REPELLO | CAL | 901.57 | 322.5412333333333 | 1224.1112333333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1224.1112333333333 | 1224.1112333333333 | 1224.1112333333333 | 1 | 1223.1112333333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / REPELLO | CEMENTO UGC | 6095.18 | 322.5412333333333 | 6417.7212333333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6417.7212333333333 | 6417.7212333333333 | 6417.7212333333333 | 1 | 6416.7212333333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / REPELLO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 154.83 | 322.5412333333333 | 477.3712333333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 477.3712333333333 | 477.3712333333333 | 477.3712333333333 | 1 | 476.3712333333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / REPELLO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 154.83 | 322.5412333333333 | 477.3712333333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 477.3712333333333 | 477.3712333333333 | 477.3712333333333 | 1 | 476.3712333333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / REPELLO | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 154.83 | 322.5412333333333 | 477.3712333333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 477.3712333333333 | 477.3712333333333 | 477.3712333333333 | 1 | 476.3712333333333
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | 30052.88 | 13926.3614 | 43979.2414 | 0.0 | 43035.67 | 43035.67 | 100.0 | 43979.2414 | 943.5714 | 1.021925333101587590015445327 | 43035.67000000000000000000000 | 943.57140000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 8410.18 | 696.31807 | 9106.49807 | 0.0 | 35196.67 | 35196.67 | 100.0 | 9106.49807 | -26090.17193 | 0.2587318081511688463709777090 | 35196.67000000000000000000000 | -26090.17193000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 8410.18 | 696.31807 | 9106.49807 | 0.0 | 35196.67 | 35196.67 | 100.0 | 9106.49807 | -26090.17193 | 0.2587318081511688463709777090 | 35196.67000000000000000000000 | -26090.17193000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 348.159035 | 348.159035 | 0.0 | 35196.67 | 35196.67 | 100.0 | 348.159035 | -34848.510965 | 0.009891817464549913386692547903 | 348.159035 | 0.000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 8410.18 | 348.159035 | 8758.339035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8758.339035 | 8758.339035 | 8758.339035 | 1 | 8757.339035
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 21642.7 | 12533.72526 | 34176.42526 | 0.0 | 7755.25 | 7755.25 | 100.0 | 34176.42526 | 26421.17526 | 4.406876020760130234357370813 | 7755.250000000000000000000001 | 26421.17526000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | ('FERRETERIA',) | 33.18 | 1044.477105 | 1077.657105 | 0.0 | 995.0 | 995.0 | 100.0 | 1077.657105 | 82.657105 | 1.083072467336683417085427136 | 994.9999999999999999999999997 | 82.6571050000000000000000003
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | LIJA P/AGUA #220 H-98 O A-99 3M | 16.59 | 348.159035 | 364.749035 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 364.749035 | 214.749035 | 2.431660233333333333333333333 | 150.0000000000000000000000000 | 214.7490350000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | LIJA P/AGUA #150 H-98 O C-99 3M | 16.59 | 348.159035 | 364.749035 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 100.0 | 364.749035 | 229.749035 | 2.701844703703703703703703704 | 135.0000000000000000000000000 | 229.7490350000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | SIKAFLEX 1A BLANCO SALCHICHA | 0.0 | 348.159035 | 348.159035 | 0.0 | 710.0 | 710.0 | 100.0 | 348.159035 | -361.840965 | 0.4903648380281690140845070423 | 709.9999999999999999999999999 | -361.8409649999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 348.159035 | 348.159035 | 0.0 | 268.0 | 268.0 | 100.0 | 348.159035 | 80.159035 | 1.299100876865671641791044776 | 268.0000000000000000000000000 | 80.1590350000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | SIKA LATEX | 0.0 | 348.159035 | 348.159035 | 0.0 | 268.0 | 268.0 | 100.0 | 348.159035 | 80.159035 | 1.299100876865671641791044776 | 268.0000000000000000000000000 | 80.1590350000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 348.159035 | 348.159035 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 348.159035 | 248.159035 | 3.48159035 | 1E+2 | 248.159035
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | CAJA DE 4' X 4' METALICA | 0.0 | 348.159035 | 348.159035 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 348.159035 | 248.159035 | 3.48159035 | 1E+2 | 248.159035
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 348.159035 | 348.159035 | 0.0 | 85.5 | 85.5 | 100.0 | 348.159035 | 262.659035 | 4.072035497076023391812865497 | 85.50000000000000000000000000 | 262.6590350000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | CLAVO DE 1'' | 0.0 | 348.159035 | 348.159035 | 0.0 | 85.5 | 85.5 | 100.0 | 348.159035 | 262.659035 | 4.072035497076023391812865497 | 85.50000000000000000000000000 | 262.6590350000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | ('TABLAYESO',) | 21185.16 | 10096.612015 | 31281.772015 | 0.0 | 6306.75 | 6306.75 | 100.0 | 31281.772015 | 24975.022015 | 4.960046301978039402227771832 | 6306.750000000000000000000000 | 24975.02201500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | CINTA DE PAPEL JUNTA DE 2" (76.20M) | 56.05 | 348.159035 | 404.209035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 404.209035 | 404.209035 | 404.209035 | 1 | 403.209035
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | TORNILLO DE 1" PUNTA FINA 37704 6X1 PUNTA CORRIENTE | 158.93 | 348.159035 | 507.089035 | 0.0 | 175.0 | 175.0 | 100.0 | 507.089035 | 332.089035 | 2.897651628571428571428571429 | 175.0000000000000000000000000 | 332.0890350000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | TORNILLO DE 1/2" PUNTA FINA | 0.0 | 348.159035 | 348.159035 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 348.159035 | 198.159035 | 2.321060233333333333333333333 | 150.0000000000000000000000000 | 198.1590350000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | TORNILLO DE 1/2" PUNTA DE BROCA 37709 DE 7X7X16 | 109.0 | 348.159035 | 457.159035 | 0.0 | 450.0 | 450.0 | 100.0 | 457.159035 | 7.159035 | 1.015908966666666666666666667 | 449.9999999999999999999999999 | 7.1590350000000000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | TACHUELON DE 1" | 130.69 | 348.159035 | 478.849035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 478.849035 | 478.849035 | 478.849035 | 1 | 477.849035
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | MASILLA TABLAYESO CUBETA 28KG | 1001.65 | 348.159035 | 1349.809035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1349.809035 | 1349.809035 | 1349.809035 | 1 | 1348.809035
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | TABLAYESO 8'X4'X1/2" ULTRALIGHT | 2607.36 | 348.159035 | 2955.519035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2955.519035 | 2955.519035 | 2955.519035 | 1 | 2954.519035
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | TABLAYESO 8'X4'X1/2" ANTI-MOHO | 492.88 | 348.159035 | 841.039035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 841.039035 | 841.039035 | 841.039035 | 1 | 840.039035
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | CANALETA CARGA 1-5/8" X 12' (CAL 22) LMS | 997.99 | 348.159035 | 1346.149035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1346.149035 | 1346.149035 | 1346.149035 | 1 | 1345.149035
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | CANAL LISTON CARGA 1 1/2"X12' CAL 26 LMS | 1942.03 | 348.159035 | 2290.189035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2290.189035 | 2290.189035 | 2290.189035 | 1 | 2289.189035
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 348.159035 | 348.159035 | 0.0 | 320.0 | 320.0 | 100.0 | 348.159035 | 28.159035 | 1.087996984375 | 3.2E+2 | 28.159035
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | CANAL LISTON 7/2" X 12' (CAL 26) LMS | 0.0 | 348.159035 | 348.159035 | 0.0 | 1200.0 | 1200.0 | 100.0 | 348.159035 | -851.840965 | 0.2901325291666666666666666667 | 1200.000000000000000000000000 | -851.840965000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 5647.33 | 348.159035 | 5995.489035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5995.489035 | 5995.489035 | 5995.489035 | 1 | 5994.489035
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | CLAVO DN27 1" C/ARANDELA SIN REMACHE | 151.07 | 348.159035 | 499.229035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 499.229035 | 499.229035 | 499.229035 | 1 | 498.229035
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | CINTA MALLA ADHESIVA DE 2" X 300' | 155.45 | 348.159035 | 503.609035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 503.609035 | 503.609035 | 503.609035 | 1 | 502.609035
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 3361.29 | 348.159035 | 3709.449035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3709.449035 | 3709.449035 | 3709.449035 | 1 | 3708.449035
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | TORNILLO DE 1 1/4" PARA DUROCK | 444.44 | 348.159035 | 792.599035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 792.599035 | 792.599035 | 792.599035 | 1 | 791.599035
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | TORNILLO DE 1" NO.10 GRIS | 0.0 | 348.159035 | 348.159035 | 0.0 | 38.5 | 38.5 | 100.0 | 348.159035 | 309.659035 | 9.043091818181818181818181818 | 38.50000000000000000000000000 | 309.6590350000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | POSTE DE 3 5/8" X 10' (CAL 26) LMS | 748.51 | 348.159035 | 1096.669035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1096.669035 | 1096.669035 | 1096.669035 | 1 | 1095.669035
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | CANAL DE 3 5/8" X 10' (CAL 26) LMS | 721.31 | 348.159035 | 1069.469035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1069.469035 | 1069.469035 | 1069.469035 | 1 | 1068.469035
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | FULMINANTE CAL.27 ROJO | 315.92 | 348.159035 | 664.079035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 664.079035 | 664.079035 | 664.079035 | 1 | 663.079035
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | REBORDE TIPO "Z" 10' | 939.01 | 348.159035 | 1287.169035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1287.169035 | 1287.169035 | 1287.169035 | 1 | 1286.169035
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12 | 292.72 | 348.159035 | 640.879035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 640.879035 | 640.879035 | 640.879035 | 1 | 639.879035
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 | 234.18 | 348.159035 | 582.339035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 582.339035 | 582.339035 | 582.339035 | 1 | 581.339035
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | ANGULAR 1"X10' CAL 26 | 362.37 | 348.159035 | 710.529035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 710.529035 | 710.529035 | 710.529035 | 1 | 709.529035
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | PIN CLIP DE 1 1/4" | 314.98 | 348.159035 | 663.139035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 663.139035 | 663.139035 | 663.139035 | 1 | 662.139035
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | AISLANTE ACUSTICO | 0.0 | 348.159035 | 348.159035 | 0.0 | 584.25 | 584.25 | 100.0 | 348.159035 | -236.090965 | 0.5959076337184424475823705605 | 584.2500000000000000000000000 | -236.0909650000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | TEE ESMALTADA 4" | 0.0 | 348.159035 | 348.159035 | 0.0 | 2325.0 | 2325.0 | 100.0 | 348.159035 | -1976.840965 | 0.1497458215053763440860215054 | 2325.000000000000000000000000 | -1976.840965000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | CANAL LISTON CARGA 1 1/2"X12' CAL 22 LMS | 0.0 | 348.159035 | 348.159035 | 0.0 | 1064.0 | 1064.0 | 100.0 | 348.159035 | -715.840965 | 0.3272171381578947368421052632 | 1064.000000000000000000000000 | -715.840965000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 424.36 | 348.159035 | 772.519035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 772.519035 | 772.519035 | 772.519035 | 1 | 771.519035
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | IMPREVISTOS | 424.36 | 348.159035 | 772.519035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 772.519035 | 772.519035 | 772.519035 | 1 | 771.519035
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | ('EQUIPO',) | 0.0 | 696.31807 | 696.31807 | 0.0 | 83.75 | 83.75 | 100.0 | 696.31807 | 612.56807 | 8.314245611940298507462686567 | 83.75000000000000000000000000 | 612.5680700000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 696.31807 | 696.31807 | 0.0 | 83.75 | 83.75 | 100.0 | 696.31807 | 612.56807 | 8.314245611940298507462686567 | 83.75000000000000000000000000 | 612.5680700000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | SIERRA P/TABLAYESO | 0.0 | 348.159035 | 348.159035 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 348.159035 | 308.159035 | 8.703975875 | 4E+1 | 308.159035
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES TABLAYESO | PISTOLA PARA CALAFATEO SENCILLA | 0.0 | 348.159035 | 348.159035 | 0.0 | 43.75 | 43.75 | 100.0 | 348.159035 | 304.409035 | 7.9579208 | 43.75 | 304.409035
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | AC EDIFICIO MANTENIMIENTO | AC EDIFICIO MANTENIMIENTO | 97016.46 | 127738.4171 | 224754.8771 | 0.0 | 174056.96 | 174056.96 | 100.0 | 224754.8771 | 50697.9171 | 1.291271989927894868438469797 | 174056.9600000000000000000001 | 50697.9170999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | AC EDIFICIO MANTENIMIENTO | ('SUBCONTRATOS',) | 95114.18 | 15967.3021375 | 111081.4821375 | 0.0 | 172958.96 | 172958.96 | 100.0 | 111081.4821375 | -61877.4778625 | 0.6422418482251512150628102759 | 172958.9600000000000000000000 | -61877.4778625000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | AC EDIFICIO MANTENIMIENTO | ('SUB. CONTRATOS',) | 95114.18 | 15967.3021375 | 111081.4821375 | 0.0 | 172958.96 | 172958.96 | 100.0 | 111081.4821375 | -61877.4778625 | 0.6422418482251512150628102759 | 172958.9600000000000000000000 | -61877.4778625000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | AC EDIFICIO MANTENIMIENTO | SUBCONTRATOS | 95114.18 | 15967.3021375 | 111081.4821375 | 0.0 | 172958.96 | 172958.96 | 100.0 | 111081.4821375 | -61877.4778625 | 0.6422418482251512150628102759 | 172958.9600000000000000000000 | -61877.4778625000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | AC EDIFICIO MANTENIMIENTO | ('MATERIALES',) | 1902.28 | 111771.1149625 | 113673.3949625 | 0.0 | 1098.0 | 1098.0 | 100.0 | 113673.3949625 | 112575.3949625 | 103.5276821152094717668488160 | 1098.000000000000000000000000 | 112575.3949625000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | AC EDIFICIO MANTENIMIENTO | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 15967.3021375 | 15967.3021375 | 0.0 | 840.0 | 840.0 | 100.0 | 15967.3021375 | 15127.3021375 | 19.00869302083333333333333333 | 840.0000000000000000000000001 | 15127.30213750000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | AC EDIFICIO MANTENIMIENTO | PANEL DE ACCESO 22" X 22" | 0.0 | 15967.3021375 | 15967.3021375 | 0.0 | 840.0 | 840.0 | 100.0 | 15967.3021375 | 15127.3021375 | 19.00869302083333333333333333 | 840.0000000000000000000000001 | 15127.30213750000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | AC EDIFICIO MANTENIMIENTO | ('COMBUSTIBLES',) | 0.0 | 31934.604275 | 31934.604275 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 31934.604275 | 31784.604275 | 212.8973618333333333333333333 | 150.0000000000000000000000000 | 31784.60427500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | AC EDIFICIO MANTENIMIENTO | DIESEL | 0.0 | 15967.3021375 | 15967.3021375 | 0.0 | 143.37 | 143.37 | 100.0 | 15967.3021375 | 15823.9321375 | 111.3712920241333612331729093 | 143.3699999999999999999999999 | 15823.93213750000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | AC EDIFICIO MANTENIMIENTO | IDP DIESEL | 0.0 | 15967.3021375 | 15967.3021375 | 0.0 | 6.63 | 6.63 | 100.0 | 15967.3021375 | 15960.6721375 | 2408.341197209653092006033183 | 6.629999999999999999999999999 | 15960.67213750000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | AC EDIFICIO MANTENIMIENTO | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 47901.9064125 | 47901.9064125 | 0.0 | 108.0 | 108.0 | 100.0 | 47901.9064125 | 47793.9064125 | 443.5361704861111111111111111 | 108.0000000000000000000000000 | 47793.90641250000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | AC EDIFICIO MANTENIMIENTO | TEE DE 2" PVC AGUA POTABLE | 0.0 | 15967.3021375 | 15967.3021375 | 0.0 | 51.0 | 51.0 | 100.0 | 15967.3021375 | 15916.3021375 | 313.0843556372549019607843137 | 51.00000000000000000000000000 | 15916.30213750000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | AC EDIFICIO MANTENIMIENTO | CODO PVC DE 1" X 45 A/P | 0.0 | 15967.3021375 | 15967.3021375 | 0.0 | 27.0 | 27.0 | 100.0 | 15967.3021375 | 15940.3021375 | 591.3815606481481481481481481 | 27.00000000000000000000000000 | 15940.30213750000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | AC EDIFICIO MANTENIMIENTO | CODO DE 2" X 45 PVC DRENAJE | 0.0 | 15967.3021375 | 15967.3021375 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 100.0 | 15967.3021375 | 15937.3021375 | 532.2434045833333333333333333 | 30.00000000000000000000000000 | 15937.30213750000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | AC EDIFICIO MANTENIMIENTO | ('MATERIALES',) | 1902.28 | 15967.3021375 | 17869.5821375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17869.5821375 | 17869.5821375 | 17869.5821375 | 1 | 17868.5821375
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | AC EDIFICIO MANTENIMIENTO | IMPREVISTOS | 1902.28 | 15967.3021375 | 17869.5821375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17869.5821375 | 17869.5821375 | 17869.5821375 | 1 | 17868.5821375
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | VENTANERIA | VENTANERIA | 11325.47 | 147497.8644 | 158823.3344 | 0.0 | 109877.35 | 109877.35 | 100.0 | 158823.3344 | 48945.9844 | 1.445460182649108301210395045 | 109877.3500000000000000000000 | 48945.9844000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | VENTANERIA | ('SUBCONTRATOS',) | 11103.4 | 110623.3983 | 121726.7983 | 0.0 | 109877.35 | 109877.35 | 100.0 | 121726.7983 | 11849.4483 | 1.107842501662080492476383895 | 109877.3500000000000000000000 | 11849.4483000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | VENTANERIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 36874.4661 | 36874.4661 | 0.0 | 98177.32 | 98177.32 | 100.0 | 36874.4661 | -61302.8539 | 0.3755904734413202560428416665 | 98177.32000000000000000000000 | -61302.85390000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | VENTANERIA | SUBCONTRATOS | 0.0 | 36874.4661 | 36874.4661 | 0.0 | 98177.32 | 98177.32 | 100.0 | 36874.4661 | -61302.8539 | 0.3755904734413202560428416665 | 98177.32000000000000000000000 | -61302.85390000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | VENTANERIA | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | 36874.4661 | 36874.4661 | 0.0 | 11700.03 | 11700.03 | 100.0 | 36874.4661 | 25174.4361 | 3.151655688062338301696662316 | 11700.03000000000000000000000 | 25174.43610000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | VENTANERIA | SUBCONTRATO HERRERIA GENERAL | 0.0 | 36874.4661 | 36874.4661 | 0.0 | 11700.03 | 11700.03 | 100.0 | 36874.4661 | 25174.4361 | 3.151655688062338301696662316 | 11700.03000000000000000000000 | 25174.43610000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | VENTANERIA | ('SUB. CONTRATO DE VENTANERIA',) | 11103.4 | 36874.4661 | 47977.8661 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 47977.8661 | 47977.8661 | 47977.8661 | 1 | 47976.8661
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | VENTANERIA | SUBCONTRATO INSTALACION DE VENTANERIA | 11103.4 | 36874.4661 | 47977.8661 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 47977.8661 | 47977.8661 | 47977.8661 | 1 | 47976.8661
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | VENTANERIA | ('MATERIALES',) | 222.07 | 36874.4661 | 37096.5361 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 37096.5361 | 37096.5361 | 37096.5361 | 1 | 37095.5361
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | VENTANERIA | ('MATERIALES',) | 222.07 | 36874.4661 | 37096.5361 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 37096.5361 | 37096.5361 | 37096.5361 | 1 | 37095.5361
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | VENTANERIA | IMPREVISTOS | 222.07 | 36874.4661 | 37096.5361 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 37096.5361 | 37096.5361 | 37096.5361 | 1 | 37095.5361
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | RED HIDROSANITARIA | 217778.54 | 149313.5065 | 367092.0465 | 0.0 | 239685.27 | 239685.27 | 100.0 | 367092.0465 | 127406.7765 | 1.531558641463449130603645355 | 239685.2700000000000000000001 | 127406.7764999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | ('EQUIPAMIENTO EDIFICIO',) | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 8293.5 | 8293.5 | 100.0 | 5332.625232142857 | -2960.874767857143 | 0.6429885129490392476035449448 | 8293.500000000000000000000000 | -2960.874767857143000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | ('EQUIPAMIENTO PTAR',) | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 8293.5 | 8293.5 | 100.0 | 5332.625232142857 | -2960.874767857143 | 0.6429885129490392476035449448 | 8293.500000000000000000000000 | -2960.874767857143000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | MEDIDOR ULTRASONICO INTELIGENTE PARA AGUA | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 8293.5 | 8293.5 | 100.0 | 5332.625232142857 | -2960.874767857143 | 0.6429885129490392476035449448 | 8293.500000000000000000000000 | -2960.874767857143000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | ('SUBCONTRATOS',) | 213508.37 | 10665.250464285715 | 224173.620464285715 | 0.0 | 193754.98 | 193754.98 | 100.0 | 224173.620464285715 | 30418.640464285715 | 1.156995399366177400962803640 | 193754.9800000000000000000000 | 30418.6404642857150000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 10400.03 | 10400.03 | 100.0 | 5332.625232142857 | -5067.404767857143 | 0.5127509470783119856385029659 | 10400.03000000000000000000000 | -5067.40476785714300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | SUBCONTRATO HERRERIA GENERAL | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 10400.03 | 10400.03 | 100.0 | 5332.625232142857 | -5067.404767857143 | 0.5127509470783119856385029659 | 10400.03000000000000000000000 | -5067.40476785714300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 213508.37 | 5332.625232142857 | 218840.995232142857 | 0.0 | 183354.95 | 183354.95 | 100.0 | 218840.995232142857 | 35486.045232142857 | 1.193537426898716707675467720 | 183354.9500000000000000000000 | 35486.0452321428570000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | SUBCONTRATOS | 213508.37 | 5332.625232142857 | 218840.995232142857 | 0.0 | 183354.95 | 183354.95 | 100.0 | 218840.995232142857 | 35486.045232142857 | 1.193537426898716707675467720 | 183354.9500000000000000000000 | 35486.0452321428570000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | ('MATERIALES',) | 4270.17 | 127983.00557142857 | 132253.17557142857 | 0.0 | 37628.29 | 37628.29 | 100.0 | 132253.17557142857 | 94624.88557142857 | 3.514727232394258947191062894 | 37628.29000000000000000000000 | 94624.88557142857000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | ('PREFABRICADOS',) | 0.0 | 10665.250464285715 | 10665.250464285715 | 0.0 | 24550.0 | 24550.0 | 100.0 | 10665.250464285715 | -13884.749535714285 | 0.4344297541460576374745417515 | 24550.00000000000000000000000 | -13884.74953571428500000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | TAPADERA DE HIERRO FUNDIDA DE 70 CM | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 16800.0 | 16800.0 | 100.0 | 5332.625232142857 | -11467.374767857143 | 0.3174181685799319642857142857 | 16800.00000000000000000000000 | -11467.37476785714300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | TAPADERA DE HIERRO FUNDIDA DE 60 CM. MARCA MASELLI | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 7750.0 | 7750.0 | 100.0 | 5332.625232142857 | -2417.374767857143 | 0.6880806751152073548387096774 | 7750.000000000000000000000000 | -2417.374767857143000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 101319.87941071429 | 101319.87941071429 | 0.0 | 12113.18 | 12113.18 | 100.0 | 101319.87941071429 | 89206.69941071429 | 8.364432742740906186484473937 | 12113.18000000000000000000000 | 89206.69941071429000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | PEGAMENTO PVC GALON | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 230.07 | 230.07 | 100.0 | 5332.625232142857 | 5102.555232142857 | 23.17827283932219324553396792 | 230.0700000000000000000000000 | 5102.555232142857000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | GRIFO TIPO MEZCLADORA P/LAVATRASTOS | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 280.0 | 280.0 | 100.0 | 5332.625232142857 | 5052.625232142857 | 19.04509011479591785714285714 | 280.0000000000000000000000000 | 5052.625232142857000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | CODO DE 4" X 45 PVC AP | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 341.0 | 341.0 | 100.0 | 5332.625232142857 | 4991.625232142857 | 15.63819716170925806451612903 | 341.0000000000000000000000000 | 4991.625232142857000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | LLAVE DE DUCHA TIPO SAYCO | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 553.0 | 553.0 | 100.0 | 5332.625232142857 | 4779.625232142857 | 9.643083602428312839059674503 | 553.0000000000000000000000000 | 4779.625232142857000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | TUBO DE 4" (160 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 221.21 | 221.21 | 100.0 | 5332.625232142857 | 5111.415232142857 | 24.10661919507642963699651914 | 221.2100000000000000000000000 | 5111.415232142857000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | TEE DE 1 1/2" PVC AP. | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 100.0 | 5332.625232142857 | 5321.625232142857 | 484.784112012987 | 11 | 5321.625232142857
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | TAPON HEMBRA DE 1" PVC | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 100.0 | 5332.625232142857 | 5318.625232142857 | 380.9018022959183571428571429 | 14.00000000000000000000000000 | 5318.625232142857000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | SIFON FLEXIBLE CON DESAGUE | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 1331.79 | 1331.79 | 100.0 | 5332.625232142857 | 4000.835232142857 | 4.004103674109924988173811186 | 1331.790000000000000000000000 | 4000.835232142857000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | COLADERA | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 232.4 | 232.4 | 100.0 | 5332.625232142857 | 5100.225232142857 | 22.94589170457339500860585198 | 232.4000000000000000000000000 | 5100.225232142857000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | TEE DE 4" PVC DRENAJE | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 32.0 | 32.0 | 100.0 | 5332.625232142857 | 5300.625232142857 | 166.64453850446428125 | 32 | 5300.625232142857
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | TUBO DE CONCRETO PERFORADO DE 36" | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 7884.49 | 7884.49 | 100.0 | 5332.625232142857 | -2551.864767857143 | 0.6763437117864131985708650781 | 7884.490000000000000000000001 | -2551.864767857143000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | REDUCIDOR BUSH HG DE 1 1/4" X 1/2" | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 100.0 | 5332.625232142857 | 5327.125232142857 | 969.568224025974 | 5.5 | 5327.125232142857
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | KIT DESAGUE LAVAMANOS DE PUSH Y SIFON DE BOTELLA | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 256.44 | 256.44 | 100.0 | 5332.625232142857 | 5076.185232142857 | 20.79482620551730229293401965 | 256.4400000000000000000000000 | 5076.185232142857000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | CODO PVC DE 2" X 90 A/P | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 23.5 | 23.5 | 100.0 | 5332.625232142857 | 5309.125232142857 | 226.9202226443768936170212766 | 23.50000000000000000000000000 | 5309.125232142857000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | CODO DE 4" X 45 PVC DRENAJE PG | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 112.5 | 112.5 | 100.0 | 5332.625232142857 | 5220.125232142857 | 47.40111317460317333333333333 | 112.5000000000000000000000000 | 5220.125232142857000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | TUBO PVC DE 1" (160 PSI) | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 46.5 | 46.5 | 100.0 | 5332.625232142857 | 5286.125232142857 | 114.6801125192012258064516129 | 46.50000000000000000000000000 | 5286.125232142857000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | TUBO DE 2" (160 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 124.78 | 124.78 | 100.0 | 5332.625232142857 | 5207.845232142857 | 42.73621760011906555537746434 | 124.7800000000000000000000000 | 5207.845232142857000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | REGADERA GRIFERINA DE DUCHA | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 126.0 | 126.0 | 100.0 | 5332.625232142857 | 5206.625232142857 | 42.32242247732426190476190476 | 126.0000000000000000000000000 | 5206.625232142857000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | LAVATRASTES 50 X 53.5 TEKA | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 287.0 | 287.0 | 100.0 | 5332.625232142857 | 5045.625232142857 | 18.58057572175211498257839721 | 287.0000000000000000000000000 | 5045.625232142857000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 575.42 | 575.42 | 100.0 | 5332.625232142857 | 4757.205232142857 | 9.267361635227932640506065135 | 575.4200000000000000000000000 | 4757.205232142857000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | GEOTEXTIL NO TEJIDO | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 575.42 | 575.42 | 100.0 | 5332.625232142857 | 4757.205232142857 | 9.267361635227932640506065135 | 575.4200000000000000000000000 | 4757.205232142857000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 389.69 | 389.69 | 100.0 | 5332.625232142857 | 4942.935232142857 | 13.68427527558535502578973030 | 389.6900000000000000000000000 | 4942.935232142857000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 389.69 | 389.69 | 100.0 | 5332.625232142857 | 4942.935232142857 | 13.68427527558535502578973030 | 389.6900000000000000000000000 | 4942.935232142857000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | ('MATERIALES',) | 4270.17 | 5332.625232142857 | 9602.795232142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9602.795232142857 | 9602.795232142857 | 9602.795232142857 | 1 | 9601.795232142857
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | IMPREVISTOS | 4270.17 | 5332.625232142857 | 9602.795232142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9602.795232142857 | 9602.795232142857 | 9602.795232142857 | 1 | 9601.795232142857
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | ('EQUIPO',) | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 8.5 | 8.5 | 100.0 | 5332.625232142857 | 5324.125232142857 | 627.3676743697478823529411765 | 8.500000000000000000000000000 | 5324.125232142857000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 8.5 | 8.5 | 100.0 | 5332.625232142857 | 5324.125232142857 | 627.3676743697478823529411765 | 8.500000000000000000000000000 | 5324.125232142857000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RED HIDROSANITARIA | LIMA | 0.0 | 5332.625232142857 | 5332.625232142857 | 0.0 | 8.5 | 8.5 | 100.0 | 5332.625232142857 | 5324.125232142857 | 627.3676743697478823529411765 | 8.500000000000000000000000000 | 5324.125232142857000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL | 304111.33 | 563540.4241 | 867651.7541 | 0.0 | 469892.28 | 469892.28 | 100.0 | 867651.7541 | 397759.4741 | 1.846490761882702137604814448 | 469892.2800000000000000000000 | 397759.4741000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ('SUBCONTRATOS',) | 101975.63 | 22099.624474509805 | 124075.254474509805 | 0.0 | 173513.13 | 173513.13 | 100.0 | 124075.254474509805 | -49437.875525490195 | 0.7150770346573184692132520461 | 173513.1300000000000000000000 | -49437.8755254901950000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ('SUB. CONTRATOS',) | 101975.63 | 22099.624474509805 | 124075.254474509805 | 0.0 | 173513.13 | 173513.13 | 100.0 | 124075.254474509805 | -49437.875525490195 | 0.7150770346573184692132520461 | 173513.1300000000000000000000 | -49437.8755254901950000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | SUBCONTRATOS | 0.0 | 11049.812237254902 | 11049.812237254902 | 0.0 | 173513.13 | 173513.13 | 100.0 | 11049.812237254902 | -162463.317762745098 | 0.06368285925828726621437812804 | 173513.1300000000000000000000 | -162463.3177627450980000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 101975.63 | 11049.812237254902 | 113025.442237254902 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 113025.442237254902 | 113025.442237254902 | 113025.442237254902 | 1 | 113024.442237254902
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 198085.7 | 486191.7384392157 | 684277.4384392157 | 0.0 | 293469.15 | 293469.15 | 100.0 | 684277.4384392157 | 390808.2884392157 | 2.331684398306314990860197741 | 293469.1500000000000000000001 | 390808.2884392156999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ('CONCRETO',) | 19768.09 | 33149.436711764705 | 52917.526711764705 | 0.0 | 89061.0 | 89061.0 | 100.0 | 52917.526711764705 | -36143.473288235295 | 0.5941717105328337319365378785 | 89061.00000000000000000000000 | -36143.47328823529500000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 19768.09 | 11049.812237254902 | 30817.902237254902 | 0.0 | 21143.36 | 21143.36 | 100.0 | 30817.902237254902 | 9674.542237254902 | 1.457568817692878615319419430 | 21143.36000000000000000000000 | 9674.54223725490200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | CONCRETO ACELERADO 7 DIAS 3001 | 0.0 | 11049.812237254902 | 11049.812237254902 | 0.0 | 61151.44 | 61151.44 | 100.0 | 11049.812237254902 | -50101.627762745098 | 0.1806958632086979799658029312 | 61151.44000000000000000000000 | -50101.62776274509800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | CONCRETO XOC 2003 CONVENCIONAL 2000 PSI TNM | 0.0 | 11049.812237254902 | 11049.812237254902 | 0.0 | 6766.2 | 6766.2 | 100.0 | 11049.812237254902 | 4283.612237254902 | 1.633089804802533475215039461 | 6766.199999999999999999999999 | 4283.612237254902000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ('AGLOMERADOS',) | 45367.78 | 33149.436711764705 | 78517.216711764705 | 0.0 | 50081.5 | 50081.5 | 100.0 | 78517.216711764705 | 28435.716711764705 | 1.567788838428655391711510238 | 50081.50000000000000000000001 | 28435.71671176470499999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | LEVANTA MUROS 50 KG | 6247.42 | 11049.812237254902 | 17297.232237254902 | 0.0 | 5545.88 | 5545.88 | 100.0 | 17297.232237254902 | 11751.352237254902 | 3.118933737703466717635433872 | 5545.879999999999999999999999 | 11751.35223725490200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | CAL | 0.0 | 11049.812237254902 | 11049.812237254902 | 0.0 | 34.5 | 34.5 | 100.0 | 11049.812237254902 | 11015.312237254902 | 320.2844126740551304347826087 | 34.50000000000000000000000000 | 11015.31223725490200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | CEMENTO UGC | 39120.36 | 11049.812237254902 | 50170.172237254902 | 0.0 | 44501.12 | 44501.12 | 100.0 | 50170.172237254902 | 5669.052237254902 | 1.127391226046780440582169617 | 44501.12000000000000000000001 | 5669.05223725490199999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ('ACERO DE REFUERZO',) | 53538.78 | 121547.93460980392 | 175086.71460980392 | 0.0 | 100822.44 | 100822.44 | 100.0 | 175086.71460980392 | 74264.27460980392 | 1.736584778247817846899956002 | 100822.4400000000000000000000 | 74264.2746098039200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ELECTROMALLA 6X6 6/6 CORRUGADA | 0.0 | 11049.812237254902 | 11049.812237254902 | 0.0 | 2835.0 | 2835.0 | 100.0 | 11049.812237254902 | 8214.812237254902 | 3.897641000795379894179894180 | 2835.000000000000000000000000 | 8214.812237254902000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ALAMBRE DE AMARRE | 3974.7 | 11049.812237254902 | 15024.512237254902 | 0.0 | 5453.92 | 5453.92 | 100.0 | 15024.512237254902 | 9570.592237254902 | 2.754809795019894314548068178 | 5453.920000000000000000000001 | 9570.592237254901999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ACERO DE 3/8 X 9 MT G60 LEG | 0.0 | 11049.812237254902 | 11049.812237254902 | 0.0 | 1125.15 | 1125.15 | 100.0 | 11049.812237254902 | 9924.662237254902 | 9.820745889219128116251166511 | 1125.150000000000000000000000 | 9924.662237254902000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 11049.812237254902 | 11049.812237254902 | 0.0 | 7785.83 | 7785.83 | 100.0 | 11049.812237254902 | 3263.982237254902 | 1.419220845722922540050322188 | 7785.829999999999999999999999 | 3263.982237254902000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 4202.66 | 11049.812237254902 | 15252.472237254902 | 0.0 | 33779.15 | 33779.15 | 100.0 | 15252.472237254902 | -18526.677762745098 | 0.4515351107785394836755809427 | 33779.15000000000000000000000 | -18526.67776274509800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 11049.812237254902 | 11049.812237254902 | 0.0 | 5499.55 | 5499.55 | 100.0 | 11049.812237254902 | 5550.262237254902 | 2.009221161232264821667227319 | 5499.549999999999999999999999 | 5550.262237254902000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 29309.82 | 11049.812237254902 | 40359.632237254902 | 0.0 | 43721.28 | 43721.28 | 100.0 | 40359.632237254902 | -3361.647762745098 | 0.9231118630848616966383417869 | 43721.28000000000000000000000 | -3361.64776274509800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | CLAVO DE 2" | 0.0 | 11049.812237254902 | 11049.812237254902 | 0.0 | 227.03 | 227.03 | 100.0 | 11049.812237254902 | 10822.782237254902 | 48.67115463707396379333127780 | 227.0300000000000000000000000 | 10822.78223725490200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | CLAVO DE 3" | 5043.15 | 11049.812237254902 | 16092.962237254902 | 0.0 | 167.07 | 167.07 | 100.0 | 16092.962237254902 | 15925.892237254902 | 96.32466772762855090680553062 | 167.0700000000000000000000000 | 15925.89223725490200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | CLAVO DE 4" | 0.0 | 11049.812237254902 | 11049.812237254902 | 0.0 | 228.46 | 228.46 | 100.0 | 11049.812237254902 | 10821.352237254902 | 48.36650721025519565788321807 | 228.4600000000000000000000000 | 10821.35223725490200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 11008.45 | 11049.812237254902 | 22058.262237254902 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22058.262237254902 | 22058.262237254902 | 22058.262237254902 | 1 | 22057.262237254902
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ('AGREGADOS',) | 16869.68 | 33149.436711764705 | 50019.116711764705 | 0.0 | 16255.0 | 16255.0 | 100.0 | 50019.116711764705 | 33764.116711764705 | 3.077152673747444171024300215 | 16255.00000000000000000000000 | 33764.11671176470500000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | PIEDRIN DE 1/2" | 11679.01 | 11049.812237254902 | 22728.822237254902 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22728.822237254902 | 22728.822237254902 | 22728.822237254902 | 1 | 22727.822237254902
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 11049.812237254902 | 11049.812237254902 | 0.0 | 7449.39 | 7449.39 | 100.0 | 11049.812237254902 | 3600.422237254902 | 1.483317726317846427694079649 | 7449.390000000000000000000002 | 3600.422237254901999999999998
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ARENA DE RIO | 5190.67 | 11049.812237254902 | 16240.482237254902 | 0.0 | 8805.61 | 8805.61 | 100.0 | 16240.482237254902 | 7434.872237254902 | 1.844333582483769097200534659 | 8805.610000000000000000000001 | 7434.872237254901999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 17651.24 | 55249.061186274506 | 72900.301186274506 | 0.0 | 21909.02 | 21909.02 | 100.0 | 72900.301186274506 | 50991.281186274506 | 3.327410408419660304294760788 | 21909.02000000000000000000000 | 50991.28118627450600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 66KG/CM2 | 2568.52 | 11049.812237254902 | 13618.332237254902 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 13618.332237254902 | 13618.332237254902 | 13618.332237254902 | 1 | 13617.332237254902
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 15082.72 | 11049.812237254902 | 26132.532237254902 | 0.0 | 16887.5 | 16887.5 | 100.0 | 26132.532237254902 | 9245.032237254902 | 1.547448244989187387120651369 | 16887.50000000000000000000000 | 9245.03223725490200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 100KG/CM2 | 0.0 | 11049.812237254902 | 11049.812237254902 | 0.0 | 2600.0 | 2600.0 | 100.0 | 11049.812237254902 | 8449.812237254902 | 4.249927783559577692307692308 | 2600.000000000000000000000000 | 8449.812237254902000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | BLOCK DE 19X19X39 - 100KGS/CM2 | 0.0 | 11049.812237254902 | 11049.812237254902 | 0.0 | 1980.0 | 1980.0 | 100.0 | 11049.812237254902 | 9069.812237254902 | 5.580713251138839393939393939 | 1980.000000000000000000000000 | 9069.812237254902000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | BLOCK "U" DE 19X19X39 - 100KG/CM2 | 0.0 | 11049.812237254902 | 11049.812237254902 | 0.0 | 441.52 | 441.52 | 100.0 | 11049.812237254902 | 10608.292237254902 | 25.02675357232945732922630911 | 441.5200000000000000000000001 | 10608.29223725490200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ('MADERA',) | 15914.12 | 33149.436711764705 | 49063.556711764705 | 0.0 | 10354.12 | 10354.12 | 100.0 | 49063.556711764705 | 38709.436711764705 | 4.738553997033519507210656241 | 10354.12000000000000000000000 | 38709.43671176470500000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | TABLA 1" X 12" X 10' | 1876.93 | 11049.812237254902 | 12926.742237254902 | 0.0 | 5225.0 | 5225.0 | 100.0 | 12926.742237254902 | 7701.742237254902 | 2.474017653063139138755980861 | 5225.000000000000000000000001 | 7701.742237254901999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | REGLA DE 3"X3"X10' | 4080.93 | 11049.812237254902 | 15130.742237254902 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 15130.742237254902 | 15130.742237254902 | 15130.742237254902 | 1 | 15129.742237254902
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 9956.26 | 11049.812237254902 | 21006.072237254902 | 0.0 | 5129.12 | 5129.12 | 100.0 | 21006.072237254902 | 15876.952237254902 | 4.095453457367911454596499984 | 5129.120000000000000000000001 | 15876.95223725490200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ('FERRETERIA',) | 806.4 | 44199.24894901961 | 45005.64894901961 | 0.0 | 2966.0 | 2966.0 | 100.0 | 45005.64894901961 | 42039.64894901961 | 15.17385332064046190155091032 | 2965.999999999999999999999999 | 42039.64894901961000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 806.4 | 11049.812237254902 | 11856.212237254902 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11856.212237254902 | 11856.212237254902 | 11856.212237254902 | 1 | 11855.212237254902
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | VARILLA ROSCADA DE 3/8 X 3.MTS | 0.0 | 11049.812237254902 | 11049.812237254902 | 0.0 | 2537.0 | 2537.0 | 100.0 | 11049.812237254902 | 8512.812237254902 | 4.355464027297951123374063855 | 2537.000000000000000000000000 | 8512.812237254902000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | VARILLA ROSCADA DE 1/4 X 3.MTS | 0.0 | 11049.812237254902 | 11049.812237254902 | 0.0 | 321.0 | 321.0 | 100.0 | 11049.812237254902 | 10728.812237254902 | 34.42309108179097196261682243 | 321.0000000000000000000000000 | 10728.81223725490200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | DUROPORT DE 2' X 4' X 1/2" | 0.0 | 11049.812237254902 | 11049.812237254902 | 0.0 | 108.0 | 108.0 | 100.0 | 11049.812237254902 | 10941.812237254902 | 102.3130762708787222222222222 | 108.0000000000000000000000000 | 10941.81223725490200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 22099.624474509805 | 22099.624474509805 | 0.0 | 745.0 | 745.0 | 100.0 | 22099.624474509805 | 21354.624474509805 | 29.66392546914067785234899329 | 745.0000000000000000000000000 | 21354.62447450980500000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | POLIDUCTO DE 1/2 NEGRO | 0.0 | 11049.812237254902 | 11049.812237254902 | 0.0 | 105.0 | 105.0 | 100.0 | 11049.812237254902 | 10944.812237254902 | 105.2363070214752571428571429 | 105.0000000000000000000000000 | 10944.81223725490200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | VARILLA DE COBRE DE 5/8" | 0.0 | 11049.812237254902 | 11049.812237254902 | 0.0 | 640.0 | 640.0 | 100.0 | 11049.812237254902 | 10409.812237254902 | 17.265331620710784375 | 6.4E+2 | 10409.812237254902
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 11049.812237254902 | 11049.812237254902 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 11049.812237254902 | 10779.812237254902 | 40.92523050835148888888888889 | 270.0000000000000000000000000 | 10779.81223725490200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | PEGAMIX 20KG | 0.0 | 11049.812237254902 | 11049.812237254902 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 11049.812237254902 | 10779.812237254902 | 40.92523050835148888888888889 | 270.0000000000000000000000000 | 10779.81223725490200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ('ADITIVOS',) | 2116.75 | 44199.24894901961 | 46315.99894901961 | 0.0 | 961.07 | 961.07 | 100.0 | 46315.99894901961 | 45354.92894901961 | 48.19211810692208684070879332 | 961.0700000000000000000000001 | 45354.92894901961000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 0.0 | 11049.812237254902 | 11049.812237254902 | 0.0 | 194.99 | 194.99 | 100.0 | 11049.812237254902 | 10854.822237254902 | 56.66860986335146417765013590 | 194.9900000000000000000000000 | 10854.82223725490200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | DESENCOFRANTE | 1193.71 | 11049.812237254902 | 12243.522237254902 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12243.522237254902 | 12243.522237254902 | 12243.522237254902 | 1 | 12242.522237254902
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | SIKADUR 32 PREMIER N 2.5 KGS | 0.0 | 11049.812237254902 | 11049.812237254902 | 0.0 | 766.08 | 766.08 | 100.0 | 11049.812237254902 | 10283.732237254902 | 14.42383594044342888471177945 | 766.0799999999999999999999999 | 10283.73223725490200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ANTISOL BLANCO | 923.04 | 11049.812237254902 | 11972.852237254902 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11972.852237254902 | 11972.852237254902 | 11972.852237254902 | 1 | 11971.852237254902
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 22099.624474509805 | 22099.624474509805 | 0.0 | 44.0 | 44.0 | 100.0 | 22099.624474509805 | 22055.624474509805 | 502.2641926024955681818181818 | 44.00000000000000000000000000 | 22055.62447450980500000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | CODO DE 1 1/2" X 45 PVC DRENAJE | 0.0 | 11049.812237254902 | 11049.812237254902 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 100.0 | 11049.812237254902 | 11023.812237254902 | 424.9927783559577692307692308 | 26.00000000000000000000000000 | 11023.81223725490200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | TAPON HEMBRA DE 2" LISO PVC | 0.0 | 11049.812237254902 | 11049.812237254902 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 100.0 | 11049.812237254902 | 11031.812237254902 | 613.8784576252723333333333333 | 18.00000000000000000000000000 | 11031.81223725490200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ('COMBUSTIBLES',) | 770.9 | 11049.812237254902 | 11820.712237254902 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11820.712237254902 | 11820.712237254902 | 11820.712237254902 | 1 | 11819.712237254902
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | COMBUSTIBLE | 770.9 | 11049.812237254902 | 11820.712237254902 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11820.712237254902 | 11820.712237254902 | 11820.712237254902 | 1 | 11819.712237254902
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 3960.96 | 11049.812237254902 | 15010.772237254902 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 15010.772237254902 | 15010.772237254902 | 15010.772237254902 | 1 | 15009.772237254902
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | IMPREVISTOS | 3960.96 | 11049.812237254902 | 15010.772237254902 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 15010.772237254902 | 15010.772237254902 | 15010.772237254902 | 1 | 15009.772237254902
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ('PREFABRICADOS',) | 21321.0 | 11049.812237254902 | 32370.812237254902 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 32370.812237254902 | 32370.812237254902 | 32370.812237254902 | 1 | 32369.812237254902
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | LOSA PREFABRICADA | 21321.0 | 11049.812237254902 | 32370.812237254902 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 32370.812237254902 | 32370.812237254902 | 32370.812237254902 | 1 | 32369.812237254902
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 4050.0 | 44199.24894901961 | 48249.24894901961 | 0.0 | 2775.0 | 2775.0 | 100.0 | 48249.24894901961 | 45474.24894901961 | 17.38711673838544504504504505 | 2774.999999999999999999999999 | 45474.24894901961000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 4050.0 | 44199.24894901961 | 48249.24894901961 | 0.0 | 2775.0 | 2775.0 | 100.0 | 48249.24894901961 | 45474.24894901961 | 17.38711673838544504504504505 | 2774.999999999999999999999999 | 45474.24894901961000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | RENTA DE VIBRADOR DE GASOLINA | 0.0 | 11049.812237254902 | 11049.812237254902 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 100.0 | 11049.812237254902 | 10299.812237254902 | 14.733082983006536 | 7.5E+2 | 10299.812237254902
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ALQUILER DE MAQUINARIA | 0.0 | 11049.812237254902 | 11049.812237254902 | 0.0 | 825.0 | 825.0 | 100.0 | 11049.812237254902 | 10224.812237254902 | 13.39371180273321454545454545 | 825.0000000000000000000000003 | 10224.81223725490200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 0.0 | 11049.812237254902 | 11049.812237254902 | 0.0 | 1200.0 | 1200.0 | 100.0 | 11049.812237254902 | 9849.812237254902 | 9.208176864379085 | 1.2E+3 | 9849.812237254902
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ALQUILER PUNTAL METALICO | 4050.0 | 11049.812237254902 | 15099.812237254902 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 15099.812237254902 | 15099.812237254902 | 15099.812237254902 | 1 | 15098.812237254902
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 11049.812237254902 | 11049.812237254902 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 100.0 | 11049.812237254902 | 10914.812237254902 | 81.85046101670297777777777778 | 135.0000000000000000000000000 | 10914.81223725490200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 11049.812237254902 | 11049.812237254902 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 100.0 | 11049.812237254902 | 10914.812237254902 | 81.85046101670297777777777778 | 135.0000000000000000000000000 | 10914.81223725490200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | OBRA CIVIL | HIELO | 0.0 | 11049.812237254902 | 11049.812237254902 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 100.0 | 11049.812237254902 | 10914.812237254902 | 81.85046101670297777777777778 | 135.0000000000000000000000000 | 10914.81223725490200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | 79588.35 | 41564.1156 | 121152.4656 | 0.0 | 56071.99 | 56071.99 | 100.0 | 121152.4656 | 65080.4756 | 2.160659281042103196266085794 | 56071.99000000000000000000001 | 65080.47559999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('MATERIALES',) | 40867.95 | 34636.763 | 75504.713 | 0.0 | 35351.73 | 35351.73 | 100.0 | 75504.713 | 40152.983 | 2.135813806000441845420294848 | 35351.73000000000000000000001 | 40152.98299999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('AGREGADOS',) | 3104.02 | 4618.235066666667 | 7722.255066666667 | 0.0 | 8588.63 | 8588.63 | 100.0 | 7722.255066666667 | -866.374933333333 | 0.8991253630284069752684654014 | 8588.630000000000000000000000 | -866.374933333333000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | PIEDRIN DE 1/2" | 3.98 | 1154.5587666666668 | 1158.5387666666668 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1158.5387666666668 | 1158.5387666666668 | 1158.5387666666668 | 1 | 1157.5387666666668
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 1154.5587666666668 | 1154.5587666666668 | 0.0 | 668.65 | 668.65 | 100.0 | 1154.5587666666668 | 485.9087666666668 | 1.726701213888681372915576161 | 668.6500000000000000000000000 | 485.9087666666668000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SELECTO | 2170.62 | 1154.5587666666668 | 3325.1787666666668 | 0.0 | 6480.0 | 6480.0 | 100.0 | 3325.1787666666668 | -3154.8212333333332 | 0.5131448713991769753086419753 | 6480.000000000000000000000000 | -3154.821233333333200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ARENA DE RIO | 929.42 | 1154.5587666666668 | 2083.9787666666668 | 0.0 | 1439.98 | 1439.98 | 100.0 | 2083.9787666666668 | 643.9987666666668 | 1.447227577234869095404102835 | 1439.980000000000000000000000 | 643.998766666666800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('CONCRETO',) | 16265.4 | 1154.5587666666668 | 17419.9587666666668 | 0.0 | 15359.48 | 15359.48 | 100.0 | 17419.9587666666668 | 2060.4787666666668 | 1.134150294584625703474336371 | 15359.48000000000000000000000 | 2060.47876666666680000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 16265.4 | 1154.5587666666668 | 17419.9587666666668 | 0.0 | 15359.48 | 15359.48 | 100.0 | 17419.9587666666668 | 2060.4787666666668 | 1.134150294584625703474336371 | 15359.48000000000000000000000 | 2060.47876666666680000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('AGLOMERADOS',) | 7944.42 | 2309.1175333333335 | 10253.5375333333335 | 0.0 | 4104.62 | 4104.62 | 100.0 | 10253.5375333333335 | 6148.9175333333335 | 2.498047939476329964771403930 | 4104.620000000000000000000000 | 6148.917533333333500000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CAL | 1021.96 | 1154.5587666666668 | 2176.5187666666668 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2176.5187666666668 | 2176.5187666666668 | 2176.5187666666668 | 1 | 2175.5187666666668
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CEMENTO UGC | 6922.46 | 1154.5587666666668 | 8077.0187666666668 | 0.0 | 4104.62 | 4104.62 | 100.0 | 8077.0187666666668 | 3972.3987666666668 | 1.967787217005877961906339686 | 4104.619999999999999999999999 | 3972.398766666666800000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 7047.05 | 8081.911366666666 | 15128.961366666666 | 0.0 | 5280.4 | 5280.4 | 100.0 | 15128.961366666666 | 9848.561366666666 | 2.865116537888543670934020150 | 5280.400000000000000000000000 | 9848.561366666666000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ELECTROMALLA 6X6 6/6 CORRUGADA | 0.0 | 1154.5587666666668 | 1154.5587666666668 | 0.0 | 3685.5 | 3685.5 | 100.0 | 1154.5587666666668 | -2530.9412333333332 | 0.3132705919594808845475512142 | 3685.500000000000000000000000 | -2530.941233333333200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ALAMBRE DE AMARRE | 336.92 | 1154.5587666666668 | 1491.4787666666668 | 0.0 | 320.53 | 320.53 | 100.0 | 1491.4787666666668 | 1170.9487666666668 | 4.653164342391248245094062958 | 320.5300000000000000000000000 | 1170.948766666666800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 1154.5587666666668 | 1154.5587666666668 | 0.0 | 154.8 | 154.8 | 100.0 | 1154.5587666666668 | 999.7587666666668 | 7.458389965546943152454780362 | 154.8000000000000000000000000 | 999.7587666666668000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 28.4 | 1154.5587666666668 | 1182.9587666666668 | 0.0 | 1119.57 | 1119.57 | 100.0 | 1182.9587666666668 | 63.3887666666668 | 1.056618850689699438177157301 | 1119.570000000000000000000000 | 63.388766666666800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | CLAVO DE 3" | 15.17 | 1154.5587666666668 | 1169.7287666666668 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1169.7287666666668 | 1169.7287666666668 | 1169.7287666666668 | 1 | 1168.7287666666668
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 5.61 | 1154.5587666666668 | 1160.1687666666668 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1160.1687666666668 | 1160.1687666666668 | 1160.1687666666668 | 1 | 1159.1687666666668
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 6660.95 | 1154.5587666666668 | 7815.5087666666668 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7815.5087666666668 | 7815.5087666666668 | 7815.5087666666668 | 1 | 7814.5087666666668
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 4618.235066666667 | 4618.235066666667 | 0.0 | 939.12 | 939.12 | 100.0 | 4618.235066666667 | 3679.115066666667 | 4.917619757503478788653207258 | 939.1200000000000000000000000 | 3679.115066666667000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | IMPERMEABILIZANTE FASTYL | 0.0 | 1154.5587666666668 | 1154.5587666666668 | 0.0 | 433.5 | 433.5 | 100.0 | 1154.5587666666668 | 721.0587666666668 | 2.663342022299116032295271050 | 433.4999999999999999999999999 | 721.0587666666668000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SELLADOR ACRILICO | 0.0 | 1154.5587666666668 | 1154.5587666666668 | 0.0 | 444.32 | 444.32 | 100.0 | 1154.5587666666668 | 710.2387666666668 | 2.598484800744208678429960389 | 444.3200000000000000000000000 | 710.2387666666668000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | BROCHA DE 1 1/2" | 0.0 | 1154.5587666666668 | 1154.5587666666668 | 0.0 | 33.99 | 33.99 | 100.0 | 1154.5587666666668 | 1120.5687666666668 | 33.96760125527116210650191233 | 33.99000000000000000000000000 | 1120.568766666666800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | BROCHA DE 3" | 0.0 | 1154.5587666666668 | 1154.5587666666668 | 0.0 | 27.31 | 27.31 | 100.0 | 1154.5587666666668 | 1127.2487666666668 | 42.27604418405956792383742219 | 27.31000000000000000000000000 | 1127.248766666666800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ADITIVOS',) | 1084.98 | 4618.235066666667 | 5703.215066666667 | 0.0 | 916.54 | 916.54 | 100.0 | 5703.215066666667 | 4786.675066666667 | 6.222549006771845200427695463 | 916.5400000000000000000000001 | 4786.675066666667000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SIKALATEX N | 0.0 | 1154.5587666666668 | 1154.5587666666668 | 0.0 | 516.99 | 516.99 | 100.0 | 1154.5587666666668 | 637.5687666666668 | 2.233232299786585427184278226 | 516.9900000000000000000000000 | 637.5687666666668000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ANTISOL BLANCO | 1084.98 | 1154.5587666666668 | 2239.5387666666668 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2239.5387666666668 | 2239.5387666666668 | 2239.5387666666668 | 1 | 2238.5387666666668
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SIKA LATEX | 0.0 | 1154.5587666666668 | 1154.5587666666668 | 0.0 | 99.55 | 99.55 | 100.0 | 1154.5587666666668 | 1055.0087666666668 | 11.59777766616440783525866399 | 99.54999999999999999999999998 | 1055.008766666666800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | GEOTEXTIL SIKA PP1800/2500 | 0.0 | 1154.5587666666668 | 1154.5587666666668 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 1154.5587666666668 | 854.5587666666668 | 3.848529222222222666666666667 | 300.0000000000000000000000000 | 854.5587666666668000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('FERRETERIA',) | 947.88 | 4618.235066666667 | 5566.115066666667 | 0.0 | 162.94 | 162.94 | 100.0 | 5566.115066666667 | 5403.175066666667 | 34.16051961867354240824843501 | 162.9400000000000000000000000 | 5403.175066666667000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 0.0 | 1154.5587666666668 | 1154.5587666666668 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 100.0 | 1154.5587666666668 | 1119.5587666666668 | 32.98739333333333714285714286 | 35.00000000000000000000000000 | 1119.558766666666800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 947.88 | 1154.5587666666668 | 2102.4387666666668 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2102.4387666666668 | 2102.4387666666668 | 2102.4387666666668 | 1 | 2101.4387666666668
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | MALLA GALVANIZADA MAS ESTRUCTURA | 0.0 | 1154.5587666666668 | 1154.5587666666668 | 0.0 | 63.97 | 63.97 | 100.0 | 1154.5587666666668 | 1090.5887666666668 | 18.04844093585535094575582304 | 63.97000000000000000000000001 | 1090.588766666666800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | MALLA PASTIFICADA DE JARDIN | 0.0 | 1154.5587666666668 | 1154.5587666666668 | 0.0 | 63.97 | 63.97 | 100.0 | 1154.5587666666668 | 1090.5887666666668 | 18.04844093585535094575582304 | 63.97000000000000000000000001 | 1090.588766666666800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('COMBUSTIBLES',) | 0.26 | 1154.5587666666668 | 1154.8187666666668 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1154.8187666666668 | 1154.8187666666668 | 1154.8187666666668 | 1 | 1153.8187666666668
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | COMBUSTIBLE | 0.26 | 1154.5587666666668 | 1154.8187666666668 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1154.8187666666668 | 1154.8187666666668 | 1154.8187666666668 | 1 | 1153.8187666666668
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('MATERIALES',) | 1026.08 | 1154.5587666666668 | 2180.6387666666668 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2180.6387666666668 | 2180.6387666666668 | 2180.6387666666668 | 1 | 2179.6387666666668
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | IMPREVISTOS | 1026.08 | 1154.5587666666668 | 2180.6387666666668 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2180.6387666666668 | 2180.6387666666668 | 2180.6387666666668 | 1 | 2179.6387666666668
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('MADERA',) | 1057.68 | 1154.5587666666668 | 2212.2387666666668 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2212.2387666666668 | 2212.2387666666668 | 2212.2387666666668 | 1 | 2211.2387666666668
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | TABLA 1" X 12" X 10' | 1057.68 | 1154.5587666666668 | 2212.2387666666668 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2212.2387666666668 | 2212.2387666666668 | 2212.2387666666668 | 1 | 2211.2387666666668
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 2390.18 | 1154.5587666666668 | 3544.7387666666668 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3544.7387666666668 | 3544.7387666666668 | 3544.7387666666668 | 1 | 3543.7387666666668
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 2390.18 | 1154.5587666666668 | 3544.7387666666668 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3544.7387666666668 | 3544.7387666666668 | 3544.7387666666668 | 1 | 3543.7387666666668
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('SUBCONTRATOS',) | 38640.7 | 4618.235066666667 | 43258.935066666667 | 0.0 | 20220.26 | 20220.26 | 100.0 | 43258.935066666667 | 23038.675066666667 | 2.139385698634274089452855700 | 20220.26000000000000000000000 | 23038.67506666666700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 38640.7 | 4618.235066666667 | 43258.935066666667 | 0.0 | 20220.26 | 20220.26 | 100.0 | 43258.935066666667 | 23038.675066666667 | 2.139385698634274089452855700 | 20220.26000000000000000000000 | 23038.67506666666700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATOS | 0.0 | 1154.5587666666668 | 1154.5587666666668 | 0.0 | 20220.26 | 20220.26 | 100.0 | 1154.5587666666668 | -19065.7012333333332 | 0.05709910588027388371860698131 | 20220.26000000000000000000000 | -19065.70123333333320000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 9000.0 | 1154.5587666666668 | 10154.5587666666668 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 10154.5587666666668 | 10154.5587666666668 | 10154.5587666666668 | 1 | 10153.5587666666668
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 27352.46 | 1154.5587666666668 | 28507.0187666666668 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 28507.0187666666668 | 28507.0187666666668 | 28507.0187666666668 | 1 | 28506.0187666666668
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2288.24 | 1154.5587666666668 | 3442.7987666666668 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3442.7987666666668 | 3442.7987666666668 | 3442.7987666666668 | 1 | 3441.7987666666668
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 79.7 | 2309.1175333333335 | 2388.8175333333335 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 100.0 | 2388.8175333333335 | 1888.8175333333335 | 4.777635066666667 | 5E+2 | 1888.8175333333335
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 79.7 | 2309.1175333333335 | 2388.8175333333335 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 100.0 | 2388.8175333333335 | 1888.8175333333335 | 4.777635066666667 | 5E+2 | 1888.8175333333335
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | RENTA DE VIBRADOR DE GASOLINA | 0.0 | 1154.5587666666668 | 1154.5587666666668 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 100.0 | 1154.5587666666668 | 654.5587666666668 | 2.3091175333333336 | 5E+2 | 654.5587666666668
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | RESANES Y OBRA SECUNDARIA | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 79.7 | 1154.5587666666668 | 1234.2587666666668 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1234.2587666666668 | 1234.2587666666668 | 1234.2587666666668 | 1 | 1233.2587666666668
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / SELLO + PINTURA | ACABADOS FINALES / SELLO + PINTURA | 16137.21 | 8279.2617 | 24416.4717 | 0.0 | 9987.46 | 9987.46 | 100.0 | 24416.4717 | 14429.0117 | 2.444712839901236150132265861 | 9987.460000000000000000000002 | 14429.01170000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / SELLO + PINTURA | ('MATERIALES',) | 8956.83 | 7005.5291307692305 | 15962.3591307692305 | 0.0 | 9987.46 | 9987.46 | 100.0 | 15962.3591307692305 | 5974.8991307692305 | 1.598240106170060305623251557 | 9987.460000000000000000000003 | 5974.899130769230499999999997
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / SELLO + PINTURA | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 8511.72 | 5094.930276923077 | 13606.650276923077 | 0.0 | 9987.46 | 9987.46 | 100.0 | 13606.650276923077 | 3619.190276923077 | 1.362373443991072504921171149 | 9987.459999999999999999999997 | 3619.190276923077000000000003
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / SELLO + PINTURA | PINTURA EXCELLO ESMALTE BLANCO MATE | 0.0 | 636.8662846153846 | 636.8662846153846 | 0.0 | 1500.6 | 1500.6 | 100.0 | 636.8662846153846 | -863.7337153846154 | 0.4244077599729338931094228975 | 1500.600000000000000000000000 | -863.733715384615400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / SELLO + PINTURA | FELPA SIN RODILLO | 51.47 | 636.8662846153846 | 688.3362846153846 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 688.3362846153846 | 688.3362846153846 | 688.3362846153846 | 1 | 687.3362846153846
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / SELLO + PINTURA | PINTURA LATEX BLANCO TRADICIONAL INTERIOR E EXTERIOR | 7924.01 | 636.8662846153846 | 8560.8762846153846 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8560.8762846153846 | 8560.8762846153846 | 8560.8762846153846 | 1 | 8559.8762846153846
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / SELLO + PINTURA | IMPERMEABILIZANT AQUALOCK 4000 MATE BLANCO | 0.0 | 636.8662846153846 | 636.8662846153846 | 0.0 | 1357.48 | 1357.48 | 100.0 | 636.8662846153846 | -720.6137153846154 | 0.4691533463589773698323363880 | 1357.480000000000000000000000 | -720.613715384615400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / SELLO + PINTURA | PINTURA COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO | 0.0 | 636.8662846153846 | 636.8662846153846 | 0.0 | 5263.23 | 5263.23 | 100.0 | 636.8662846153846 | -4626.3637153846154 | 0.1210029363366952612749205336 | 5263.230000000000000000000000 | -4626.363715384615400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / SELLO + PINTURA | SELLO PARA TABLAYESO | 375.6 | 636.8662846153846 | 1012.4662846153846 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1012.4662846153846 | 1012.4662846153846 | 1012.4662846153846 | 1 | 1011.4662846153846
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / SELLO + PINTURA | BB SELLADOR MULTIFUNCIONAL BLANCO | 0.0 | 636.8662846153846 | 636.8662846153846 | 0.0 | 1866.15 | 1866.15 | 100.0 | 636.8662846153846 | -1229.2837153846154 | 0.3412728262012081558288454840 | 1866.150000000000000000000000 | -1229.283715384615400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / SELLO + PINTURA | BROCHA DE 4" | 160.64 | 636.8662846153846 | 797.5062846153846 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 797.5062846153846 | 797.5062846153846 | 797.5062846153846 | 1 | 796.5062846153846
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / SELLO + PINTURA | ('MATERIALES',) | 306.13 | 636.8662846153846 | 942.9962846153846 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 942.9962846153846 | 942.9962846153846 | 942.9962846153846 | 1 | 941.9962846153846
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / SELLO + PINTURA | IMPREVISTOS | 306.13 | 636.8662846153846 | 942.9962846153846 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 942.9962846153846 | 942.9962846153846 | 942.9962846153846 | 1 | 941.9962846153846
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / SELLO + PINTURA | ('FERRETERIA',) | 138.98 | 1273.7325692307693 | 1412.7125692307693 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1412.7125692307693 | 1412.7125692307693 | 1412.7125692307693 | 1 | 1411.7125692307693
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / SELLO + PINTURA | BANDEJA PARA PINTURA | 61.77 | 636.8662846153846 | 698.6362846153846 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 698.6362846153846 | 698.6362846153846 | 698.6362846153846 | 1 | 697.6362846153846
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / SELLO + PINTURA | MANERAL PARA PINTURA | 77.21 | 636.8662846153846 | 714.0762846153846 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 714.0762846153846 | 714.0762846153846 | 714.0762846153846 | 1 | 713.0762846153846
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / SELLO + PINTURA | ('SUBCONTRATOS',) | 7180.38 | 1273.7325692307693 | 8454.1125692307693 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8454.1125692307693 | 8454.1125692307693 | 8454.1125692307693 | 1 | 8453.1125692307693
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / SELLO + PINTURA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7180.38 | 1273.7325692307693 | 8454.1125692307693 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8454.1125692307693 | 8454.1125692307693 | 8454.1125692307693 | 1 | 8453.1125692307693
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / SELLO + PINTURA | SUBCONTRATO DE PINTURA | 6656.16 | 636.8662846153846 | 7293.0262846153846 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7293.0262846153846 | 7293.0262846153846 | 7293.0262846153846 | 1 | 7292.0262846153846
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | ACABADOS FINALES / SELLO + PINTURA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 524.22 | 636.8662846153846 | 1161.0862846153846 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1161.0862846153846 | 1161.0862846153846 | 1161.0862846153846 | 1 | 1160.0862846153846
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PUERTAS | PUERTAS | 39938.12 | 121804.2049 | 161742.3249 | 0.0 | 48190.47 | 48190.47 | 100.0 | 161742.3249 | 113551.8549 | 3.356313497253710121524027469 | 48190.46999999999999999999999 | 113551.8549000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 39155.02 | 60902.10245 | 100057.12245 | 0.0 | 48155.75 | 48155.75 | 100.0 | 100057.12245 | 51901.37245 | 2.077781416549425561848792719 | 48155.75000000000000000000001 | 51901.37244999999999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 30451.051225 | 30451.051225 | 0.0 | 48155.75 | 48155.75 | 100.0 | 30451.051225 | -17704.698775 | 0.6323450724991304257539338501 | 48155.75000000000000000000000 | -17704.69877500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 30451.051225 | 30451.051225 | 0.0 | 48155.75 | 48155.75 | 100.0 | 30451.051225 | -17704.698775 | 0.6323450724991304257539338501 | 48155.75000000000000000000000 | -17704.69877500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PUERTAS | ('SUB. CONTRATO DE CARPINTERIA',) | 39155.02 | 30451.051225 | 69606.071225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 69606.071225 | 69606.071225 | 69606.071225 | 1 | 69605.071225
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PUERTAS | SUBCONTRATO SUMINISTRO DE PUERTAS | 39155.02 | 30451.051225 | 69606.071225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 69606.071225 | 69606.071225 | 69606.071225 | 1 | 69605.071225
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PUERTAS | ('MATERIALES',) | 783.1 | 60902.10245 | 61685.20245 | 0.0 | 34.72 | 34.72 | 100.0 | 61685.20245 | 61650.48245 | 1776.647536002304147465437788 | 34.72000000000000000000000000 | 61650.48245000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PUERTAS | ('CARPINTERIA',) | 0.0 | 30451.051225 | 30451.051225 | 0.0 | 34.72 | 34.72 | 100.0 | 30451.051225 | 30416.331225 | 877.04640625 | 34.72 | 30416.331225
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PUERTAS | BISAGRA 4 X 4 DORADAS | 0.0 | 30451.051225 | 30451.051225 | 0.0 | 34.72 | 34.72 | 100.0 | 30451.051225 | 30416.331225 | 877.04640625 | 34.72 | 30416.331225
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PUERTAS | ('MATERIALES',) | 783.1 | 30451.051225 | 31234.151225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31234.151225 | 31234.151225 | 31234.151225 | 1 | 31233.151225
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PUERTAS | IMPREVISTOS | 783.1 | 30451.051225 | 31234.151225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31234.151225 | 31234.151225 | 31234.151225 | 1 | 31233.151225
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PRELIMINARES | PRELIMINARES | 13582.81 | 150728.3171 | 164311.1271 | 0.0 | 1932.46 | 1932.46 | 100.0 | 164311.1271 | 162378.6671 | 85.02692273061279405524564545 | 1932.460000000000000000000000 | 162378.6671000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PRELIMINARES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 12560.693091666666 | 12560.693091666666 | 0.0 | 1200.0 | 1200.0 | 100.0 | 12560.693091666666 | 11360.693091666666 | 10.467244243055555 | 1.2E+3 | 11360.693091666666
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PRELIMINARES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 12560.693091666666 | 12560.693091666666 | 0.0 | 1200.0 | 1200.0 | 100.0 | 12560.693091666666 | 11360.693091666666 | 10.467244243055555 | 1.2E+3 | 11360.693091666666
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PRELIMINARES | ALQUILER VIBRO COMPACTADORA BAILARINA | 0.0 | 12560.693091666666 | 12560.693091666666 | 0.0 | 1200.0 | 1200.0 | 100.0 | 12560.693091666666 | 11360.693091666666 | 10.467244243055555 | 1.2E+3 | 11360.693091666666
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 643.98 | 113046.237825 | 113690.217825 | 0.0 | 732.46 | 732.46 | 100.0 | 113690.217825 | 112957.757825 | 155.2169645100073724162411599 | 732.4600000000000000000000001 | 112957.7578250000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PRELIMINARES | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 12560.693091666666 | 12560.693091666666 | 0.0 | 183.0 | 183.0 | 100.0 | 12560.693091666666 | 12377.693091666666 | 68.63766716757740983606557377 | 183.0000000000000000000000000 | 12377.69309166666600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PRELIMINARES | SIKA LATEX | 0.0 | 12560.693091666666 | 12560.693091666666 | 0.0 | 183.0 | 183.0 | 100.0 | 12560.693091666666 | 12377.693091666666 | 68.63766716757740983606557377 | 183.0000000000000000000000000 | 12377.69309166666600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PRELIMINARES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 42.45 | 50242.772366666664 | 50285.222366666664 | 0.0 | 512.46 | 512.46 | 100.0 | 50285.222366666664 | 49772.762366666664 | 98.12516560642130898021308980 | 512.4600000000000000000000000 | 49772.76236666666400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PRELIMINARES | ALAMBRE DE AMARRE | 27.95 | 12560.693091666666 | 12588.643091666666 | 0.0 | 150.84 | 150.84 | 100.0 | 12588.643091666666 | 12437.803091666666 | 83.45692847829929726862901087 | 150.8400000000000000000000000 | 12437.80309166666600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PRELIMINARES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 12560.693091666666 | 12560.693091666666 | 0.0 | 261.62 | 261.62 | 100.0 | 12560.693091666666 | 12299.073091666666 | 48.01121126697754758810488495 | 261.6200000000000000000000000 | 12299.07309166666600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PRELIMINARES | CLAVO DE 3" | 14.5 | 12560.693091666666 | 12575.193091666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12575.193091666666 | 12575.193091666666 | 12575.193091666666 | 1 | 12574.193091666666
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PRELIMINARES | CLAVO DE LAMINA | 0.0 | 12560.693091666666 | 12560.693091666666 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 12560.693091666666 | 12460.693091666666 | 125.60693091666666 | 1E+2 | 12460.693091666666
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PRELIMINARES | ('AGLOMERADOS',) | 129.14 | 12560.693091666666 | 12689.833091666666 | 0.0 | 37.0 | 37.0 | 100.0 | 12689.833091666666 | 12652.833091666666 | 342.9684619369369189189189189 | 37.00000000000000000000000000 | 12652.83309166666600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PRELIMINARES | CAL | 129.14 | 12560.693091666666 | 12689.833091666666 | 0.0 | 37.0 | 37.0 | 100.0 | 12689.833091666666 | 12652.833091666666 | 342.9684619369369189189189189 | 37.00000000000000000000000000 | 12652.83309166666600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 76.95 | 12560.693091666666 | 12637.643091666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12637.643091666666 | 12637.643091666666 | 12637.643091666666 | 1 | 12636.643091666666
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PRELIMINARES | IMPREVISTOS | 76.95 | 12560.693091666666 | 12637.643091666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12637.643091666666 | 12637.643091666666 | 12637.643091666666 | 1 | 12636.643091666666
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PRELIMINARES | ('MADERA',) | 395.44 | 25121.386183333332 | 25516.826183333332 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25516.826183333332 | 25516.826183333332 | 25516.826183333332 | 1 | 25515.826183333332
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PRELIMINARES | TABLA 1" X 12" X 10' | 308.36 | 12560.693091666666 | 12869.053091666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12869.053091666666 | 12869.053091666666 | 12869.053091666666 | 1 | 12868.053091666666
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PRELIMINARES | REGLA DE 3"X2"X8' | 87.08 | 12560.693091666666 | 12647.773091666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12647.773091666666 | 12647.773091666666 | 12647.773091666666 | 1 | 12646.773091666666
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PRELIMINARES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 3281.81 | 12560.693091666666 | 15842.503091666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 15842.503091666666 | 15842.503091666666 | 15842.503091666666 | 1 | 15841.503091666666
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PRELIMINARES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 3281.81 | 12560.693091666666 | 15842.503091666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 15842.503091666666 | 15842.503091666666 | 15842.503091666666 | 1 | 15841.503091666666
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PRELIMINARES | DESALOJO DE MATERIALES | 3281.81 | 12560.693091666666 | 15842.503091666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 15842.503091666666 | 15842.503091666666 | 15842.503091666666 | 1 | 15841.503091666666
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PRELIMINARES | ('SUBCONTRATOS',) | 9657.02 | 12560.693091666666 | 22217.713091666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22217.713091666666 | 22217.713091666666 | 22217.713091666666 | 1 | 22216.713091666666
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PRELIMINARES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9657.02 | 12560.693091666666 | 22217.713091666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22217.713091666666 | 22217.713091666666 | 22217.713091666666 | 1 | 22216.713091666666
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | EDIFICIO MANTENIMIENTO | PRELIMINARES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 9657.02 | 12560.693091666666 | 22217.713091666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22217.713091666666 | 22217.713091666666 | 22217.713091666666 | 1 | 22216.713091666666
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 |  | MODULO GP2 | 1800690.25 | 2328620.074 | 4129310.324 | 0.0 | 1471966.4 | 1471966.4 | 98.23 | 4056221.5312652 | 2584255.1312652 | 2.755648180057099129436650184 | 1498489.667107808205232617327 | 2630820.656892191794767382673
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | SELLO + PINTURA | SELLO + PINTURA | 2179.84 | 1292.879 | 3472.719 | 0.0 | 3877.05 | 3877.05 | 50.0 | 1736.3595 | -2140.6905 | 0.4478558440051069756644871745 | 7754.100000000000000000000000 | -4281.381000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | SELLO + PINTURA | ('MATERIALES',) | 1225.44 | 1163.5911 | 2389.0311 | 0.0 | 3877.05 | 3877.05 | 50.0 | 1194.51555 | -2682.53445 | 0.3080990830657329670754826479 | 7754.100000000000000000000000 | -5365.068900000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | SELLO + PINTURA | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 1164.29 | 775.7274 | 1940.0174 | 0.0 | 3877.05 | 3877.05 | 50.0 | 970.00870 | -2907.04130 | 0.2501924659212545621026295766 | 7754.100000000000000000000000 | -5814.082600000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | SELLO + PINTURA | PINTURA EXCELLO ESMALTE BLANCO MATE | 0.0 | 129.2879 | 129.2879 | 0.0 | 1500.6 | 1500.6 | 50.0 | 64.64395 | -1435.95605 | 0.04307873517259762761562041850 | 3001.200000000000000000000000 | -2871.912100000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | SELLO + PINTURA | FELPA SIN RODILLO | 6.82 | 129.2879 | 136.1079 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 68.05395 | 68.05395 | 68.05395 | 2 | 134.1079
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | SELLO + PINTURA | PINTURA LATEX BLANCO TRADICIONAL INTERIOR E EXTERIOR | 1136.19 | 129.2879 | 1265.4779 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 632.73895 | 632.73895 | 632.73895 | 2 | 1263.4779
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | SELLO + PINTURA | PINTURA COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO | 0.0 | 129.2879 | 129.2879 | 0.0 | 1754.4 | 1754.4 | 50.0 | 64.64395 | -1689.75605 | 0.03684675672594619243046055632 | 3508.800000000000000000000000 | -3379.512100000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | SELLO + PINTURA | BB SELLADOR MULTIFUNCIONAL BLANCO | 0.0 | 129.2879 | 129.2879 | 0.0 | 622.05 | 622.05 | 50.0 | 64.64395 | -557.40605 | 0.1039208263001366449642311711 | 1244.100000000000000000000000 | -1114.812100000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | SELLO + PINTURA | BROCHA DE 4" | 21.28 | 129.2879 | 150.5679 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 75.28395 | 75.28395 | 75.28395 | 2 | 148.5679
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | SELLO + PINTURA | ('MATERIALES',) | 42.74 | 129.2879 | 172.0279 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 86.01395 | 86.01395 | 86.01395 | 2 | 170.0279
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | SELLO + PINTURA | IMPREVISTOS | 42.74 | 129.2879 | 172.0279 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 86.01395 | 86.01395 | 86.01395 | 2 | 170.0279
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | SELLO + PINTURA | ('FERRETERIA',) | 18.41 | 258.5758 | 276.9858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 138.49290 | 138.49290 | 138.4929 | 2 | 274.9858
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | SELLO + PINTURA | BANDEJA PARA PINTURA | 8.18 | 129.2879 | 137.4679 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 68.73395 | 68.73395 | 68.73395 | 2 | 135.4679
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | SELLO + PINTURA | MANERAL PARA PINTURA | 10.23 | 129.2879 | 139.5179 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 69.75895 | 69.75895 | 69.75895 | 2 | 137.5179
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | SELLO + PINTURA | ('SUBCONTRATOS',) | 954.4 | 129.2879 | 1083.6879 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 541.84395 | 541.84395 | 541.84395 | 2 | 1081.6879
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | SELLO + PINTURA | ('SUB. CONTRATOS',) | 954.4 | 129.2879 | 1083.6879 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 541.84395 | 541.84395 | 541.84395 | 2 | 1081.6879
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | SELLO + PINTURA | SUBCONTRATO DE PINTURA | 954.4 | 129.2879 | 1083.6879 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 541.84395 | 541.84395 | 541.84395 | 2 | 1081.6879
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | VENTANERIA | VENTANERIA | 10747.64 | 0.0 | 10747.64 | 0.0 | 18653.06 | 18653.06 | 100.0 | 10747.64 | -7905.42 | 0.5761864273207720341863479772 | 18653.06000000000000000000000 | -7905.42000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | VENTANERIA | ('SUBCONTRATOS',) | 10536.9 | 0.0 | 10536.9 | 0.0 | 18653.06 | 18653.06 | 100.0 | 10536.9 | -8116.16 | 0.5648885491174102265258354393 | 18653.06000000000000000000000 | -8116.16000000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | VENTANERIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18653.06 | 18653.06 | 100.0 | 0.0 | -18653.06 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | VENTANERIA | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18653.06 | 18653.06 | 100.0 | 0.0 | -18653.06 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | VENTANERIA | ('SUB. CONTRATO DE VENTANERIA',) | 10536.9 | 0.0 | 10536.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 10536.9 | 10536.9 | 10536.9 | 1 | 10535.9
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | VENTANERIA | SUBCONTRATO INSTALACION DE VENTANERIA | 10536.9 | 0.0 | 10536.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 10536.9 | 10536.9 | 10536.9 | 1 | 10535.9
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | VENTANERIA | ('MATERIALES',) | 210.74 | 0.0 | 210.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 210.74 | 210.74 | 210.74 | 1 | 209.74
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | VENTANERIA | ('MATERIALES',) | 210.74 | 0.0 | 210.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 210.74 | 210.74 | 210.74 | 1 | 209.74
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | VENTANERIA | IMPREVISTOS | 210.74 | 0.0 | 210.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 210.74 | 210.74 | 210.74 | 1 | 209.74
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PUERTAS | PUERTAS | 5140.8 | 28935.3476 | 34076.1476 | 0.0 | 21344.07 | 21344.07 | 50.0 | 17038.07380 | -4305.99620 | 0.7982579611105098512139437324 | 42688.14000000000000000000000 | -8611.99240000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 5040.0 | 19290.231733333334 | 24330.231733333334 | 0.0 | 21344.07 | 21344.07 | 50.0 | 12165.1158666666670 | -9178.9541333333330 | 0.5699529596120452659684867975 | 42688.14000000000000000000000 | -18357.90826666666600000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 9645.115866666667 | 9645.115866666667 | 0.0 | 21344.07 | 21344.07 | 50.0 | 4822.5579333333335 | -16521.5120666666665 | 0.2259436899023163576581223731 | 42688.14000000000000000000000 | -33043.02413333333300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 9645.115866666667 | 9645.115866666667 | 0.0 | 21344.07 | 21344.07 | 50.0 | 4822.5579333333335 | -16521.5120666666665 | 0.2259436899023163576581223731 | 42688.14000000000000000000000 | -33043.02413333333300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PUERTAS | ('SUB. CONTRATO DE CARPINTERIA',) | 5040.0 | 9645.115866666667 | 14685.115866666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 7342.5579333333335 | 7342.5579333333335 | 7342.5579333333335 | 2 | 14683.115866666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PUERTAS | SUBCONTRATO SUMINISTRO DE PUERTAS | 5040.0 | 9645.115866666667 | 14685.115866666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 7342.5579333333335 | 7342.5579333333335 | 7342.5579333333335 | 2 | 14683.115866666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PUERTAS | ('MATERIALES',) | 100.8 | 9645.115866666667 | 9745.915866666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 4872.9579333333335 | 4872.9579333333335 | 4872.9579333333335 | 2 | 9743.915866666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PUERTAS | ('MATERIALES',) | 100.8 | 9645.115866666667 | 9745.915866666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 4872.9579333333335 | 4872.9579333333335 | 4872.9579333333335 | 2 | 9743.915866666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PUERTAS | IMPREVISTOS | 100.8 | 9645.115866666667 | 9745.915866666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 4872.9579333333335 | 4872.9579333333335 | 4872.9579333333335 | 2 | 9743.915866666667
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL | 123132.36 | 188595.0056 | 311727.3656 | 0.0 | 225539.62 | 225539.62 | 100.0 | 311727.3656 | 86187.7456 | 1.382140156128665996688298047 | 225539.6200000000000000000000 | 86187.7456000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 91520.43 | 162877.50483636363 | 254397.93483636363 | 0.0 | 217467.73 | 217467.73 | 100.0 | 254397.93483636363 | 36930.20483636363 | 1.169819240934568223064635843 | 217467.7300000000000000000000 | 36930.2048363636300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | ('CONCRETO',) | 31375.87 | 12858.750381818181 | 44234.620381818181 | 0.0 | 111364.4 | 111364.4 | 100.0 | 44234.620381818181 | -67129.779618181819 | 0.3972061123825763080481733840 | 111364.4000000000000000000000 | -67129.7796181818190000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 31375.87 | 4286.250127272728 | 35662.120127272728 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 35662.120127272728 | 35662.120127272728 | 35662.120127272728 | 1 | 35661.120127272728
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | CONCRETO ACELERADO 7 DIAS 3001 | 0.0 | 4286.250127272728 | 4286.250127272728 | 0.0 | 103140.8 | 103140.8 | 100.0 | 4286.250127272728 | -98854.549872727272 | 0.04155727052022796022524548966 | 103140.8000000000000000000000 | -98854.5498727272720000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 0.0 | 4286.250127272728 | 4286.250127272728 | 0.0 | 8223.6 | 8223.6 | 100.0 | 4286.250127272728 | -3937.349872727272 | 0.5212133527010953840167323313 | 8223.600000000000000000000001 | -3937.349872727272000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | ('AGLOMERADOS',) | 6898.11 | 8572.500254545455 | 15470.610254545455 | 0.0 | 27346.88 | 27346.88 | 100.0 | 15470.610254545455 | -11876.269745454545 | 0.5657175609994798309715770135 | 27346.88000000000000000000000 | -11876.26974545454500000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | LEVANTA MUROS 50 KG | 1128.86 | 4286.250127272728 | 5415.110127272728 | 0.0 | 1060.98 | 1060.98 | 100.0 | 5415.110127272728 | 4354.130127272728 | 5.103875782081403984995004618 | 1060.980000000000000000000000 | 4354.130127272728000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | CEMENTO UGC | 5769.25 | 4286.250127272728 | 10055.500127272728 | 0.0 | 26285.9 | 26285.9 | 100.0 | 10055.500127272728 | -16230.399872727272 | 0.3825434977410980031119345352 | 26285.90000000000000000000000 | -16230.39987272727200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | ('ACERO DE REFUERZO',) | 41511.55 | 42862.50127272727 | 84374.05127272727 | 0.0 | 55448.48 | 55448.48 | 100.0 | 84374.05127272727 | 28925.57127272727 | 1.521665720552254453142809325 | 55448.48000000000000000000000 | 28925.57127272727000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | ALAMBRE DE AMARRE | 2505.54 | 4286.250127272728 | 6791.790127272728 | 0.0 | 4287.02 | 4287.02 | 100.0 | 6791.790127272728 | 2504.770127272728 | 1.584268355937860798410084394 | 4287.020000000000000000000001 | 2504.770127272727999999999999
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | ACERO DE 3/8 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 4286.250127272728 | 4286.250127272728 | 0.0 | 2184.0 | 2184.0 | 100.0 | 4286.250127272728 | 2102.250127272728 | 1.962568739593739926739926740 | 2184.000000000000000000000000 | 2102.250127272728000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 4286.250127272728 | 4286.250127272728 | 0.0 | 2077.26 | 2077.26 | 100.0 | 4286.250127272728 | 2208.990127272728 | 2.063415329459349335181922340 | 2077.260000000000000000000000 | 2208.990127272728000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 6937.33 | 4286.250127272728 | 11223.580127272728 | 0.0 | 8422.39 | 8422.39 | 100.0 | 11223.580127272728 | 2801.190127272728 | 1.332588508401145993001986372 | 8422.390000000000000000000000 | 2801.190127272728000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 8985.13 | 4286.250127272728 | 13271.380127272728 | 0.0 | 11112.62 | 11112.62 | 100.0 | 13271.380127272728 | 2158.760127272728 | 1.194262030670780428017875173 | 11112.62000000000000000000000 | 2158.76012727272800000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 19201.17 | 4286.250127272728 | 23487.420127272728 | 0.0 | 26576.69 | 26576.69 | 100.0 | 23487.420127272728 | -3089.269872727272 | 0.8837601720632903495506776803 | 26576.69000000000000000000000 | -3089.26987272727200000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | CLAVO DE 2" | 0.0 | 4286.250127272728 | 4286.250127272728 | 0.0 | 53.71 | 53.71 | 100.0 | 4286.250127272728 | 4232.540127272728 | 79.80357712293293613852169056 | 53.71000000000000000000000000 | 4232.540127272728000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | CLAVO DE 3" | 1957.22 | 4286.250127272728 | 6243.470127272728 | 0.0 | 306.37 | 306.37 | 100.0 | 6243.470127272728 | 5937.100127272728 | 20.37885604750049939615497601 | 306.3700000000000000000000000 | 5937.100127272728000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | CLAVO DE 4" | 0.0 | 4286.250127272728 | 4286.250127272728 | 0.0 | 428.42 | 428.42 | 100.0 | 4286.250127272728 | 3857.830127272728 | 10.00478532111649316091685729 | 428.4200000000000000000000000 | 3857.830127272728000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 1925.16 | 4286.250127272728 | 6211.410127272728 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6211.410127272728 | 6211.410127272728 | 6211.410127272728 | 1 | 6210.410127272728
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | ('MADERA',) | 3538.11 | 17145.00050909091 | 20683.11050909091 | 0.0 | 10954.11 | 10954.11 | 100.0 | 20683.11050909091 | 9729.00050909091 | 1.888159833075522338190870824 | 10954.11000000000000000000000 | 9729.00050909091000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | TABLA 1" X 12" X 10' | 142.38 | 4286.250127272728 | 4428.630127272728 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4428.630127272728 | 4428.630127272728 | 4428.630127272728 | 1 | 4427.630127272728
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | REGLA DE 3"X3"X10' | 863.2 | 4286.250127272728 | 5149.450127272728 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5149.450127272728 | 5149.450127272728 | 5149.450127272728 | 1 | 5148.450127272728
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | PARALES DE 3" X 4" X 10' | 0.0 | 4286.250127272728 | 4286.250127272728 | 0.0 | 3713.0 | 3713.0 | 100.0 | 4286.250127272728 | 573.250127272728 | 1.154390015424920010772959871 | 3712.999999999999999999999999 | 573.250127272728000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 2532.53 | 4286.250127272728 | 6818.780127272728 | 0.0 | 7241.11 | 7241.11 | 100.0 | 6818.780127272728 | -422.329872727272 | 0.9416760865768822735740791122 | 7241.110000000000000000000000 | -422.329872727272000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 3190.24 | 25717.500763636363 | 28907.740763636363 | 0.0 | 9477.02 | 9477.02 | 100.0 | 28907.740763636363 | 19430.720763636363 | 3.050298592135118739857043670 | 9477.020000000000000000000000 | 19430.72076363636300000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | BLOCK DE 14X19X19.5 - 100KGS/CM2 | 0.0 | 4286.250127272728 | 4286.250127272728 | 0.0 | 2824.0 | 2824.0 | 100.0 | 4286.250127272728 | 1462.250127272728 | 1.517793954416688385269121813 | 2824.000000000000000000000000 | 1462.250127272728000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 66KG/CM2 | 480.71 | 4286.250127272728 | 4766.960127272728 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4766.960127272728 | 4766.960127272728 | 4766.960127272728 | 1 | 4765.960127272728
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 2709.53 | 4286.250127272728 | 6995.780127272728 | 0.0 | 6045.64 | 6045.64 | 100.0 | 6995.780127272728 | 950.140127272728 | 1.157161214904084265685684229 | 6045.639999999999999999999998 | 950.140127272728000000000002
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 100KG/CM2 | 0.0 | 4286.250127272728 | 4286.250127272728 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 4286.250127272728 | 4086.250127272728 | 21.43125063636364 | 2E+2 | 4086.250127272728
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | BLOCK DE 19X19X39 - 100KGS/CM2 | 0.0 | 4286.250127272728 | 4286.250127272728 | 0.0 | 297.0 | 297.0 | 100.0 | 4286.250127272728 | 3989.250127272728 | 14.43181861034588552188552189 | 296.9999999999999999999999999 | 3989.250127272728000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | BLOCK "U" DE 19X19X39 - 100KG/CM2 | 0.0 | 4286.250127272728 | 4286.250127272728 | 0.0 | 110.38 | 110.38 | 100.0 | 4286.250127272728 | 4175.870127272728 | 38.83176415358514223591230295 | 110.3800000000000000000000000 | 4175.870127272728000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | ('AGREGADOS',) | 2487.84 | 12858.750381818181 | 15346.590381818181 | 0.0 | 2213.72 | 2213.72 | 100.0 | 15346.590381818181 | 13132.870381818181 | 6.932489376171413277198561697 | 2213.720000000000000000000000 | 13132.87038181818100000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | PIEDRIN DE 1/2" | 1722.35 | 4286.250127272728 | 6008.600127272728 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6008.600127272728 | 6008.600127272728 | 6008.600127272728 | 1 | 6007.600127272728
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 4286.250127272728 | 4286.250127272728 | 0.0 | 905.9 | 905.9 | 100.0 | 4286.250127272728 | 3380.350127272728 | 4.731482644080724141737498620 | 905.9000000000000000000000000 | 3380.350127272728000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | ARENA DE RIO | 765.49 | 4286.250127272728 | 5051.740127272728 | 0.0 | 1307.82 | 1307.82 | 100.0 | 5051.740127272728 | 3743.920127272728 | 3.862718208371739230169289352 | 1307.820000000000000000000000 | 3743.920127272728000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | ('ADITIVOS',) | 390.16 | 12858.750381818181 | 13248.910381818181 | 0.0 | 328.12 | 328.12 | 100.0 | 13248.910381818181 | 12920.790381818181 | 40.37824692739906436669511154 | 328.1200000000000000000000000 | 12920.79038181818100000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | DESENCOFRANTE | 306.32 | 4286.250127272728 | 4592.570127272728 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4592.570127272728 | 4592.570127272728 | 4592.570127272728 | 1 | 4591.570127272728
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | ANTISOL BLANCO | 83.84 | 4286.250127272728 | 4370.090127272728 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4370.090127272728 | 4370.090127272728 | 4370.090127272728 | 1 | 4369.090127272728
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | DESENCOFRANTE | 0.0 | 4286.250127272728 | 4286.250127272728 | 0.0 | 328.12 | 328.12 | 100.0 | 4286.250127272728 | 3958.130127272728 | 13.06305658683630379129586737 | 328.1199999999999999999999999 | 3958.130127272728000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | ('FERRETERIA',) | 73.25 | 17145.00050909091 | 17218.25050909091 | 0.0 | 275.0 | 275.0 | 100.0 | 17218.25050909091 | 16943.25050909091 | 62.61182003305785454545454545 | 275.0000000000000000000000000 | 16943.25050909091000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 0.0 | 4286.250127272728 | 4286.250127272728 | 0.0 | 120.0 | 120.0 | 100.0 | 4286.250127272728 | 4166.250127272728 | 35.71875106060606666666666667 | 120.0000000000000000000000000 | 4166.250127272728000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 4286.250127272728 | 4286.250127272728 | 0.0 | 120.0 | 120.0 | 100.0 | 4286.250127272728 | 4166.250127272728 | 35.71875106060606666666666667 | 120.0000000000000000000000000 | 4166.250127272728000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 73.25 | 4286.250127272728 | 4359.500127272728 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4359.500127272728 | 4359.500127272728 | 4359.500127272728 | 1 | 4358.500127272728
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | PLANCHA DE DUROPORT 2' X 2' | 0.0 | 4286.250127272728 | 4286.250127272728 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 100.0 | 4286.250127272728 | 4251.250127272728 | 122.4642893506493714285714286 | 34.99999999999999999999999999 | 4251.250127272728000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 4286.250127272728 | 4286.250127272728 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | 4286.250127272728 | 4226.250127272728 | 71.43750212121213333333333333 | 60.00000000000000000000000000 | 4226.250127272728000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 4286.250127272728 | 4286.250127272728 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | 4286.250127272728 | 4226.250127272728 | 71.43750212121213333333333333 | 60.00000000000000000000000000 | 4226.250127272728000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | ('COMBUSTIBLES',) | 113.69 | 4286.250127272728 | 4399.940127272728 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4399.940127272728 | 4399.940127272728 | 4399.940127272728 | 1 | 4398.940127272728
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | COMBUSTIBLE | 113.69 | 4286.250127272728 | 4399.940127272728 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4399.940127272728 | 4399.940127272728 | 4399.940127272728 | 1 | 4398.940127272728
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 1941.61 | 4286.250127272728 | 6227.860127272728 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6227.860127272728 | 6227.860127272728 | 6227.860127272728 | 1 | 6226.860127272728
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | IMPREVISTOS | 1941.61 | 4286.250127272728 | 6227.860127272728 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6227.860127272728 | 6227.860127272728 | 6227.860127272728 | 1 | 6226.860127272728
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | ('SUBCONTRATOS',) | 28428.04 | 12858.750381818181 | 41286.790381818181 | 0.0 | 6946.89 | 6946.89 | 100.0 | 41286.790381818181 | 34339.900381818181 | 5.943204855959743280806231278 | 6946.890000000000000000000000 | 34339.90038181818100000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | ('SUB. CONTRATOS',) | 28428.04 | 12858.750381818181 | 41286.790381818181 | 0.0 | 6946.89 | 6946.89 | 100.0 | 41286.790381818181 | 34339.900381818181 | 5.943204855959743280806231278 | 6946.890000000000000000000000 | 34339.90038181818100000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | SUBCONTRATOS | 0.0 | 4286.250127272728 | 4286.250127272728 | 0.0 | 6946.89 | 6946.89 | 100.0 | 4286.250127272728 | -2660.639872727272 | 0.6170027346442405162597939510 | 6946.890000000000000000000000 | -2660.639872727272000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 24014.04 | 4286.250127272728 | 28300.290127272728 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 28300.290127272728 | 28300.290127272728 | 28300.290127272728 | 1 | 28299.290127272728
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 4414.0 | 4286.250127272728 | 8700.250127272728 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8700.250127272728 | 8700.250127272728 | 8700.250127272728 | 1 | 8699.250127272728
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 3183.89 | 12858.750381818181 | 16042.640381818181 | 0.0 | 1125.0 | 1125.0 | 100.0 | 16042.640381818181 | 14917.640381818181 | 14.26012478383838311111111111 | 1125.000000000000000000000000 | 14917.64038181818100000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 3183.89 | 12858.750381818181 | 16042.640381818181 | 0.0 | 1125.0 | 1125.0 | 100.0 | 16042.640381818181 | 14917.640381818181 | 14.26012478383838311111111111 | 1125.000000000000000000000000 | 14917.64038181818100000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | RENTA DE VIBRADOR DE GASOLINA | 0.0 | 4286.250127272728 | 4286.250127272728 | 0.0 | 1125.0 | 1125.0 | 100.0 | 4286.250127272728 | 3161.250127272728 | 3.810000113131313777777777778 | 1125.000000000000000000000000 | 3161.250127272728000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | ALQUILER PUNTAL METALICO | 367.88 | 4286.250127272728 | 4654.130127272728 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4654.130127272728 | 4654.130127272728 | 4654.130127272728 | 1 | 4653.130127272728
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA CIVIL | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 2816.01 | 4286.250127272728 | 7102.260127272728 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7102.260127272728 | 7102.260127272728 | 7102.260127272728 | 1 | 7101.260127272728
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ESTRUCTURA METALICA | ESTRUCTURA METALICA | 1517777.29 | 1548356.2204 | 3066133.5104 | 0.0 | 1029805.19 | 1029805.19 | 100.0 | 3066133.5104 | 2036328.3204 | 2.977391782614729296518693987 | 1029805.190000000000000000000 | 2036328.320400000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ESTRUCTURA METALICA | ('SUBCONTRATOS',) | 1488016.95 | 663581.2373142857 | 2151598.1873142857 | 0.0 | 1023728.09 | 1023728.09 | 100.0 | 2151598.1873142857 | 1127870.0973142857 | 2.101728191627803922035586618 | 1023728.090000000000000000000 | 1127870.097314285700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ESTRUCTURA METALICA | ('SUB. CONTRATOS',) | 1488016.95 | 442387.49154285714 | 1930404.44154285714 | 0.0 | 1015888.06 | 1015888.06 | 100.0 | 1930404.44154285714 | 914516.38154285714 | 1.900213731759833007585501103 | 1015888.060000000000000000000 | 914516.381542857140000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ESTRUCTURA METALICA | SUBCONTRATOS | 1488016.95 | 221193.74577142857 | 1709210.69577142857 | 0.0 | 987841.72 | 987841.72 | 100.0 | 1709210.69577142857 | 721368.97577142857 | 1.730247529706913542789020897 | 987841.7200000000000000000000 | 721368.9757714285700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ESTRUCTURA METALICA | ROTULO ACRILICO | 0.0 | 221193.74577142857 | 221193.74577142857 | 0.0 | 28046.34 | 28046.34 | 100.0 | 221193.74577142857 | 193147.40577142857 | 7.886724106297954385492010722 | 28046.34000000000000000000000 | 193147.4057714285700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ESTRUCTURA METALICA | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | 221193.74577142857 | 221193.74577142857 | 0.0 | 7840.03 | 7840.03 | 100.0 | 221193.74577142857 | 213353.71577142857 | 28.21338002168723461517366643 | 7840.029999999999999999999999 | 213353.7157714285700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ESTRUCTURA METALICA | SUBCONTRATO HERRERIA GENERAL | 0.0 | 221193.74577142857 | 221193.74577142857 | 0.0 | 7840.03 | 7840.03 | 100.0 | 221193.74577142857 | 213353.71577142857 | 28.21338002168723461517366643 | 7840.029999999999999999999999 | 213353.7157714285700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ESTRUCTURA METALICA | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 442387.49154285714 | 442387.49154285714 | 0.0 | 4500.0 | 4500.0 | 100.0 | 442387.49154285714 | 437887.49154285714 | 98.30833145396825333333333333 | 4500.000000000000000000000000 | 437887.4915428571400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ESTRUCTURA METALICA | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 442387.49154285714 | 442387.49154285714 | 0.0 | 4500.0 | 4500.0 | 100.0 | 442387.49154285714 | 437887.49154285714 | 98.30833145396825333333333333 | 4500.000000000000000000000000 | 437887.4915428571400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ESTRUCTURA METALICA | ALQUILER DE PLANTA GENERADORA | 0.0 | 221193.74577142857 | 221193.74577142857 | 0.0 | 3375.0 | 3375.0 | 100.0 | 221193.74577142857 | 217818.74577142857 | 65.53888763597883555555555556 | 3375.000000000000000000000000 | 217818.7457714285700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ESTRUCTURA METALICA | ALQUILER DE MAQUINARIA | 0.0 | 221193.74577142857 | 221193.74577142857 | 0.0 | 1125.0 | 1125.0 | 100.0 | 221193.74577142857 | 220068.74577142857 | 196.6166629079365066666666667 | 1125.000000000000000000000000 | 220068.7457714285700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ESTRUCTURA METALICA | ('MATERIALES',) | 29760.34 | 442387.49154285714 | 472147.83154285714 | 0.0 | 1577.1 | 1577.1 | 100.0 | 472147.83154285714 | 470570.73154285714 | 299.3772313378080907995688289 | 1577.100000000000000000000000 | 470570.7315428571400000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ESTRUCTURA METALICA | ('CONCRETO',) | 0.0 | 221193.74577142857 | 221193.74577142857 | 0.0 | 1577.1 | 1577.1 | 100.0 | 221193.74577142857 | 219616.64577142857 | 140.2534688804949400798934754 | 1577.100000000000000000000000 | 219616.6457714285700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ESTRUCTURA METALICA | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 0.0 | 221193.74577142857 | 221193.74577142857 | 0.0 | 1577.1 | 1577.1 | 100.0 | 221193.74577142857 | 219616.64577142857 | 140.2534688804949400798934754 | 1577.100000000000000000000000 | 219616.6457714285700000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ESTRUCTURA METALICA | ('MATERIALES',) | 29760.34 | 221193.74577142857 | 250954.08577142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 250954.08577142857 | 250954.08577142857 | 250954.08577142857 | 1 | 250953.08577142857
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ESTRUCTURA METALICA | IMPREVISTOS | 29760.34 | 221193.74577142857 | 250954.08577142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 250954.08577142857 | 250954.08577142857 | 250954.08577142857 | 1 | 250953.08577142857
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | 49474.44 | 272930.1458 | 322404.5858 | 0.0 | 94673.43 | 94673.43 | 100.0 | 322404.5858 | 227731.1558 | 3.405438947337177917817068633 | 94673.42999999999999999999999 | 227731.1558000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('MATERIALES',) | 34108.39 | 225167.370285 | 259275.760285 | 0.0 | 91912.83 | 91912.83 | 100.0 | 259275.760285 | 167362.930285 | 2.820887576685431185178391308 | 91912.83000000000000000000001 | 167362.9302850000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('MADERA',) | 1552.84 | 27293.01458 | 28845.85458 | 0.0 | 37449.03 | 37449.03 | 100.0 | 28845.85458 | -8603.17542 | 0.7702697394298330290530889585 | 37449.03000000000000000000000 | -8603.17542000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 6823.253645 | 6823.253645 | 0.0 | 3937.5 | 3937.5 | 100.0 | 6823.253645 | 2885.753645 | 1.732889814603174603174603175 | 3937.499999999999999999999999 | 2885.753645000000000000000001
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1552.84 | 6823.253645 | 8376.093645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8376.093645 | 8376.093645 | 8376.093645 | 1 | 8375.093645
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | PARALES DE 3" X 4" X 10' | 0.0 | 6823.253645 | 6823.253645 | 0.0 | 11760.0 | 11760.0 | 100.0 | 6823.253645 | -4936.746355 | 0.5802086432823129251700680272 | 11760.00000000000000000000000 | -4936.74635500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 6823.253645 | 6823.253645 | 0.0 | 21751.53 | 21751.53 | 100.0 | 6823.253645 | -14928.276355 | 0.3136907447430134799712939733 | 21751.53000000000000000000000 | -14928.27635500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('CONCRETO',) | 15001.78 | 13646.50729 | 28648.28729 | 0.0 | 18925.2 | 18925.2 | 100.0 | 28648.28729 | 9723.08729 | 1.513764044237313212013611481 | 18925.20000000000000000000000 | 9723.08729000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 15001.78 | 6823.253645 | 21825.033645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21825.033645 | 21825.033645 | 21825.033645 | 1 | 21824.033645
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 0.0 | 6823.253645 | 6823.253645 | 0.0 | 18925.2 | 18925.2 | 100.0 | 6823.253645 | -12101.946355 | 0.3605379940502610276245429375 | 18925.20000000000000000000000 | -12101.94635500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 8191.59 | 61409.282805 | 69600.872805 | 0.0 | 24816.61 | 24816.61 | 100.0 | 69600.872805 | 44784.262805 | 2.804608397561149568776718496 | 24816.61000000000000000000000 | 44784.26280500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5461.71 | 6823.253645 | 12284.963645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12284.963645 | 12284.963645 | 12284.963645 | 1 | 12283.963645
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ALAMBRE DE AMARRE | 475.94 | 6823.253645 | 7299.193645 | 0.0 | 1752.51 | 1752.51 | 100.0 | 7299.193645 | 5546.683645 | 4.164994005740338143576926808 | 1752.510000000000000000000000 | 5546.683645000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ACERO DE 1" X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 6823.253645 | 6823.253645 | 0.0 | 9872.58 | 9872.58 | 100.0 | 6823.253645 | -3049.326355 | 0.6911317654554331289288109086 | 9872.580000000000000000000000 | -3049.326355000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 446.49 | 6823.253645 | 7269.743645 | 0.0 | 738.13 | 738.13 | 100.0 | 7269.743645 | 6531.613645 | 9.848866249847587823283161503 | 738.1300000000000000000000000 | 6531.613645000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 6823.253645 | 6823.253645 | 0.0 | 238.66 | 238.66 | 100.0 | 6823.253645 | 6584.593645 | 28.58985018436269169529875136 | 238.6600000000000000000000000 | 6584.593645000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1664.4 | 6823.253645 | 8487.653645 | 0.0 | 11372.06 | 11372.06 | 100.0 | 8487.653645 | -2884.406355 | 0.7463602588273364720200209988 | 11372.06000000000000000000000 | -2884.40635500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 6823.253645 | 6823.253645 | 0.0 | 265.65 | 265.65 | 100.0 | 6823.253645 | 6557.603645 | 25.68512571052136269527573875 | 265.6500000000000000000000000 | 6557.603645000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | CLAVO DE 3" | 143.05 | 6823.253645 | 6966.303645 | 0.0 | 329.68 | 329.68 | 100.0 | 6966.303645 | 6636.623645 | 21.13050122846396505702499393 | 329.6800000000000000000000001 | 6636.623645000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | CLAVO DE 4" | 0.0 | 6823.253645 | 6823.253645 | 0.0 | 247.34 | 247.34 | 100.0 | 6823.253645 | 6575.913645 | 27.58653531575968302741166006 | 247.3400000000000000000000000 | 6575.913645000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('AGLOMERADOS',) | 2860.25 | 20469.760935 | 23330.010935 | 0.0 | 8135.98 | 8135.98 | 100.0 | 23330.010935 | 15194.030935 | 2.867510851182033387496036126 | 8135.980000000000000000000000 | 15194.03093500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | LEVANTA MUROS 50 KG | 0.0 | 6823.253645 | 6823.253645 | 0.0 | 307.65 | 307.65 | 100.0 | 6823.253645 | 6515.603645 | 22.17862390703721761742239558 | 307.6500000000000000000000000 | 6515.603645000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | CAL | 127.62 | 6823.253645 | 6950.873645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6950.873645 | 6950.873645 | 6950.873645 | 1 | 6949.873645
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | CEMENTO UGC | 2732.63 | 6823.253645 | 9555.883645 | 0.0 | 7828.33 | 7828.33 | 100.0 | 9555.883645 | 1727.553645 | 1.220679716491256755910903092 | 7828.329999999999999999999998 | 1727.553645000000000000000002
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('ADITIVOS',) | 350.24 | 34116.268225 | 34466.508225 | 0.0 | 2160.41 | 2160.41 | 100.0 | 34466.508225 | 32306.098225 | 15.95368852440046102360200147 | 2160.410000000000000000000000 | 32306.09822500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 2 KGS | 0.0 | 6823.253645 | 6823.253645 | 0.0 | 906.76 | 906.76 | 100.0 | 6823.253645 | 5916.493645 | 7.524872783316423309365212405 | 906.7600000000000000000000000 | 5916.493645000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.0 | 6823.253645 | 6823.253645 | 0.0 | 533.12 | 533.12 | 100.0 | 6823.253645 | 6290.133645 | 12.79872007240396158463385354 | 533.1200000000000000000000001 | 6290.133645000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ANTISOL BLANCO | 350.24 | 6823.253645 | 7173.493645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7173.493645 | 7173.493645 | 7173.493645 | 1 | 7172.493645
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | DESENCOFRANTE | 0.0 | 6823.253645 | 6823.253645 | 0.0 | 234.29 | 234.29 | 100.0 | 6823.253645 | 6588.963645 | 29.12311086687438644415041188 | 234.2900000000000000000000000 | 6588.963645000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | SIKA LATEX | 0.0 | 6823.253645 | 6823.253645 | 0.0 | 486.24 | 486.24 | 100.0 | 6823.253645 | 6337.013645 | 14.03268683160579137874300757 | 486.2399999999999999999999999 | 6337.013645000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 6823.253645 | 6823.253645 | 0.0 | 375.6 | 375.6 | 100.0 | 6823.253645 | 6447.653645 | 18.16627701011714589989350373 | 375.5999999999999999999999999 | 6447.653645000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 0.0 | 6823.253645 | 6823.253645 | 0.0 | 375.6 | 375.6 | 100.0 | 6823.253645 | 6447.653645 | 18.16627701011714589989350373 | 375.5999999999999999999999999 | 6447.653645000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 6823.253645 | 6823.253645 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 6823.253645 | 6773.253645 | 136.4650729 | 5E+1 | 6773.253645
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 6823.253645 | 6823.253645 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 6823.253645 | 6773.253645 | 136.4650729 | 5E+1 | 6773.253645
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('COMBUSTIBLES',) | 36.85 | 6823.253645 | 6860.103645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6860.103645 | 6860.103645 | 6860.103645 | 1 | 6859.103645
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | COMBUSTIBLE | 36.85 | 6823.253645 | 6860.103645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6860.103645 | 6860.103645 | 6860.103645 | 1 | 6859.103645
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 217.11 | 6823.253645 | 7040.363645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7040.363645 | 7040.363645 | 7040.363645 | 1 | 7039.363645
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 217.11 | 6823.253645 | 7040.363645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7040.363645 | 7040.363645 | 7040.363645 | 1 | 7039.363645
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('FERRETERIA',) | 305.98 | 6823.253645 | 7129.233645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7129.233645 | 7129.233645 | 7129.233645 | 1 | 7128.233645
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 305.98 | 6823.253645 | 7129.233645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7129.233645 | 7129.233645 | 7129.233645 | 1 | 7128.233645
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('MATERIALES',) | 726.53 | 6823.253645 | 7549.783645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7549.783645 | 7549.783645 | 7549.783645 | 1 | 7548.783645
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | IMPREVISTOS | 726.53 | 6823.253645 | 7549.783645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7549.783645 | 7549.783645 | 7549.783645 | 1 | 7548.783645
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('ACABADOS',) | 2700.0 | 6823.253645 | 9523.253645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9523.253645 | 9523.253645 | 9523.253645 | 1 | 9522.253645
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | BOLARDOS TIPO B | 2700.0 | 6823.253645 | 9523.253645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9523.253645 | 9523.253645 | 9523.253645 | 1 | 9522.253645
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('AGREGADOS',) | 2165.22 | 20469.760935 | 22634.980935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22634.980935 | 22634.980935 | 22634.980935 | 1 | 22633.980935
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | PIEDRIN DE 1/2" | 558.22 | 6823.253645 | 7381.473645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7381.473645 | 7381.473645 | 7381.473645 | 1 | 7380.473645
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | SELECTO | 1243.06 | 6823.253645 | 8066.313645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8066.313645 | 8066.313645 | 8066.313645 | 1 | 8065.313645
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ARENA DE RIO | 363.94 | 6823.253645 | 7187.193645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7187.193645 | 7187.193645 | 7187.193645 | 1 | 7186.193645
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 16.81 | 20469.760935 | 20486.570935 | 0.0 | 1335.0 | 1335.0 | 100.0 | 20486.570935 | 19151.570935 | 15.34574601872659176029962547 | 1335.000000000000000000000000 | 19151.57093500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 16.81 | 20469.760935 | 20486.570935 | 0.0 | 1335.0 | 1335.0 | 100.0 | 20486.570935 | 19151.570935 | 15.34574601872659176029962547 | 1335.000000000000000000000000 | 19151.57093500000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | RENTA DE VIBRADOR DE GASOLINA | 0.0 | 6823.253645 | 6823.253645 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 100.0 | 6823.253645 | 6573.253645 | 27.29301458 | 2.5E+2 | 6573.253645
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ALQUILER DE MAQUINARIA | 0.0 | 6823.253645 | 6823.253645 | 0.0 | 1085.0 | 1085.0 | 100.0 | 6823.253645 | 5738.253645 | 6.288713036866359447004608295 | 1085.000000000000000000000000 | 5738.253645000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 16.81 | 6823.253645 | 6840.063645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6840.063645 | 6840.063645 | 6840.063645 | 1 | 6839.063645
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('SUBCONTRATOS',) | 15349.24 | 27293.01458 | 42642.25458 | 0.0 | 1425.6 | 1425.6 | 100.0 | 42642.25458 | 41216.65458 | 29.91179473905723905723905724 | 1425.600000000000000000000000 | 41216.65458000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | ('SUB. CONTRATOS',) | 15349.24 | 27293.01458 | 42642.25458 | 0.0 | 1425.6 | 1425.6 | 100.0 | 42642.25458 | 41216.65458 | 29.91179473905723905723905724 | 1425.600000000000000000000000 | 41216.65458000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 6823.253645 | 6823.253645 | 0.0 | 1425.6 | 1425.6 | 100.0 | 6823.253645 | 5397.653645 | 4.786232915965207631874298541 | 1425.600000000000000000000000 | 5397.653645000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 817.5 | 6823.253645 | 7640.753645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7640.753645 | 7640.753645 | 7640.753645 | 1 | 7639.753645
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 12421.27 | 6823.253645 | 19244.523645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19244.523645 | 19244.523645 | 19244.523645 | 1 | 19243.523645
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | OBRA SECUNDARIA Y RESANES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2110.47 | 6823.253645 | 8933.723645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8933.723645 | 8933.723645 | 8933.723645 | 1 | 8932.723645
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 7438.43 | 48405.3911 | 55843.8211 | 0.0 | 12184.86 | 12184.86 | 100.0 | 55843.8211 | 43658.9611 | 4.583049875008822423893257698 | 12184.86000000000000000000000 | 43658.96110000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 2570.86 | 8800.9802 | 11371.8402 | 0.0 | 12184.86 | 12184.86 | 100.0 | 11371.8402 | -813.0198 | 0.9332762296817526011788399703 | 12184.86000000000000000000000 | -813.01980000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2570.86 | 8800.9802 | 11371.8402 | 0.0 | 12184.86 | 12184.86 | 100.0 | 11371.8402 | -813.0198 | 0.9332762296817526011788399703 | 12184.86000000000000000000000 | -813.01980000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 4400.4901 | 4400.4901 | 0.0 | 12184.86 | 12184.86 | 100.0 | 4400.4901 | -7784.3699 | 0.3611440837235717111234761827 | 12184.86000000000000000000000 | -7784.36990000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 2570.86 | 4400.4901 | 6971.3501 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6971.3501 | 6971.3501 | 6971.3501 | 1 | 6970.3501
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ACABADOS CEMENTICIOS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 35.22 | 4400.4901 | 4435.7101 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4435.7101 | 4435.7101 | 4435.7101 | 1 | 4434.7101
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ACABADOS CEMENTICIOS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 35.22 | 4400.4901 | 4435.7101 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4435.7101 | 4435.7101 | 4435.7101 | 1 | 4434.7101
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ACABADOS CEMENTICIOS | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 35.22 | 4400.4901 | 4435.7101 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4435.7101 | 4435.7101 | 4435.7101 | 1 | 4434.7101
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 4832.35 | 35203.9208 | 40036.2708 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 40036.2708 | 40036.2708 | 40036.2708 | 1 | 40035.2708
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ACABADOS CEMENTICIOS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9.95 | 4400.4901 | 4410.4401 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4410.4401 | 4410.4401 | 4410.4401 | 1 | 4409.4401
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ACABADOS CEMENTICIOS | ALAMBRE DE AMARRE | 9.95 | 4400.4901 | 4410.4401 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4410.4401 | 4410.4401 | 4410.4401 | 1 | 4409.4401
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 95.39 | 4400.4901 | 4495.8801 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4495.8801 | 4495.8801 | 4495.8801 | 1 | 4494.8801
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ACABADOS CEMENTICIOS | IMPREVISTOS | 95.39 | 4400.4901 | 4495.8801 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4495.8801 | 4495.8801 | 4495.8801 | 1 | 4494.8801
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ACABADOS CEMENTICIOS | ('AGREGADOS',) | 186.17 | 4400.4901 | 4586.6601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4586.6601 | 4586.6601 | 4586.6601 | 1 | 4585.6601
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ACABADOS CEMENTICIOS | ARENA DE RIO | 186.17 | 4400.4901 | 4586.6601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4586.6601 | 4586.6601 | 4586.6601 | 1 | 4585.6601
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MADERA',) | 365.2 | 4400.4901 | 4765.6901 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4765.6901 | 4765.6901 | 4765.6901 | 1 | 4764.6901
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ACABADOS CEMENTICIOS | TABLA 1" X 12" X 10' | 365.2 | 4400.4901 | 4765.6901 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4765.6901 | 4765.6901 | 4765.6901 | 1 | 4764.6901
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ACABADOS CEMENTICIOS | ('AGLOMERADOS',) | 4175.64 | 17601.9604 | 21777.6004 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21777.6004 | 21777.6004 | 21777.6004 | 1 | 21776.6004
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ACABADOS CEMENTICIOS | MONOCAPA GRIS | 1144.86 | 4400.4901 | 5545.3501 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5545.3501 | 5545.3501 | 5545.3501 | 1 | 5544.3501
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ACABADOS CEMENTICIOS | MONOCAPA BLANCO FINO | 1439.1 | 4400.4901 | 5839.5901 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5839.5901 | 5839.5901 | 5839.5901 | 1 | 5838.5901
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ACABADOS CEMENTICIOS | CAL | 205.1 | 4400.4901 | 4605.5901 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4605.5901 | 4605.5901 | 4605.5901 | 1 | 4604.5901
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | ACABADOS CEMENTICIOS | CEMENTO UGC | 1386.58 | 4400.4901 | 5787.0701 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5787.0701 | 5787.0701 | 5787.0701 | 1 | 5786.0701
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | RED HIDROSANITARIA | RED HIDROSANITARIA | 33752.99 | 218648.5871 | 252401.5771 | 0.0 | 33592.5 | 33592.5 | 95.0 | 239781.498245 | 206188.998245 | 7.137947406266279675522810151 | 35360.52631578947368421052632 | 217041.0507842105263157894737
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | RED HIDROSANITARIA | ('SUBCONTRATOS',) | 33091.17 | 87459.43484 | 120550.60484 | 0.0 | 33181.1 | 33181.1 | 95.0 | 114523.0745980 | 81341.9745980 | 3.451455033076058358523376259 | 34927.47368421052631578947369 | 85623.13115578947368421052631
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | RED HIDROSANITARIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 33091.17 | 87459.43484 | 120550.60484 | 0.0 | 33181.1 | 33181.1 | 95.0 | 114523.0745980 | 81341.9745980 | 3.451455033076058358523376259 | 34927.47368421052631578947369 | 85623.13115578947368421052631
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | RED HIDROSANITARIA | SUBCONTRATO DE PINTURA | 0.0 | 43729.71742 | 43729.71742 | 0.0 | 2900.0 | 2900.0 | 95.0 | 41543.2315490 | 38643.2315490 | 14.32525225827586206896551724 | 3052.631578947368421052631579 | 40677.08584105263157894736842
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | RED HIDROSANITARIA | SUBCONTRATOS | 33091.17 | 43729.71742 | 76820.88742 | 0.0 | 30281.1 | 30281.1 | 95.0 | 72979.8430490 | 42698.7430490 | 2.410078994785526285372724241 | 31874.84210526315789473684210 | 44946.04531473684210526315790
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | RED HIDROSANITARIA | ('MATERIALES',) | 661.82 | 131189.15226 | 131850.97226 | 0.0 | 411.4 | 411.4 | 95.0 | 125258.4236470 | 124847.0236470 | 304.4687011351482741857073408 | 433.0526315789473684210526316 | 131417.9196284210526315789474
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | RED HIDROSANITARIA | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 43729.71742 | 43729.71742 | 0.0 | 356.4 | 356.4 | 95.0 | 41543.2315490 | 41186.8315490 | 116.5635004180695847362514029 | 375.1578947368421052631578948 | 43354.55952526315789473684211
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | RED HIDROSANITARIA | TUBO PVC DE 6" DRENAJE | 0.0 | 43729.71742 | 43729.71742 | 0.0 | 356.4 | 356.4 | 95.0 | 41543.2315490 | 41186.8315490 | 116.5635004180695847362514029 | 375.1578947368421052631578948 | 43354.55952526315789473684211
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | RED HIDROSANITARIA | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 43729.71742 | 43729.71742 | 0.0 | 55.0 | 55.0 | 95.0 | 41543.2315490 | 41488.2315490 | 755.3314827090909090909090909 | 57.89473684210526315789473684 | 43671.82268315789473684210526
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | RED HIDROSANITARIA | TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 3/4" CHAPA 16 | 0.0 | 43729.71742 | 43729.71742 | 0.0 | 55.0 | 55.0 | 95.0 | 41543.2315490 | 41488.2315490 | 755.3314827090909090909090909 | 57.89473684210526315789473684 | 43671.82268315789473684210526
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | RED HIDROSANITARIA | ('MATERIALES',) | 661.82 | 43729.71742 | 44391.53742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 42171.9605490 | 42171.9605490 | 42171.960549 | 1.052631578947368421052631579 | 44390.48478842105263157894737
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | RED HIDROSANITARIA | IMPREVISTOS | 661.82 | 43729.71742 | 44391.53742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 42171.9605490 | 42171.9605490 | 42171.960549 | 1.052631578947368421052631579 | 44390.48478842105263157894737
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PRELIMINARES | PRELIMINARES | 20452.65 | 10423.7941 | 30876.4441 | 0.0 | 3165.71 | 3165.71 | 100.0 | 30876.4441 | 27710.7341 | 9.753402585833825587309008090 | 3165.710000000000000000000000 | 27710.73410000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PRELIMINARES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 1042.37941 | 1042.37941 | 0.0 | 2400.0 | 2400.0 | 100.0 | 1042.37941 | -1357.62059 | 0.4343247541666666666666666667 | 2400.000000000000000000000000 | -1357.620590000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PRELIMINARES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 1042.37941 | 1042.37941 | 0.0 | 2400.0 | 2400.0 | 100.0 | 1042.37941 | -1357.62059 | 0.4343247541666666666666666667 | 2400.000000000000000000000000 | -1357.620590000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PRELIMINARES | ALQUILER VIBRO COMPACTADORA BAILARINA | 0.0 | 1042.37941 | 1042.37941 | 0.0 | 2400.0 | 2400.0 | 100.0 | 1042.37941 | -1357.62059 | 0.4343247541666666666666666667 | 2400.000000000000000000000000 | -1357.620590000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 854.19 | 7296.65587 | 8150.84587 | 0.0 | 765.71 | 765.71 | 100.0 | 8150.84587 | 7385.13587 | 10.64482097660994371237152447 | 765.7099999999999999999999998 | 7385.135870000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PRELIMINARES | ('AGLOMERADOS',) | 269.99 | 2084.75882 | 2354.74882 | 0.0 | 765.71 | 765.71 | 100.0 | 2354.74882 | 1589.03882 | 3.075248880124329054080526570 | 765.7100000000000000000000000 | 1589.038820000000000000000000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PRELIMINARES | CAL | 269.99 | 1042.37941 | 1312.36941 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1312.36941 | 1312.36941 | 1312.36941 | 1 | 1311.36941
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PRELIMINARES | CEMENTO UGC | 0.0 | 1042.37941 | 1042.37941 | 0.0 | 765.71 | 765.71 | 100.0 | 1042.37941 | 276.66941 | 1.361324013007535489937443680 | 765.7099999999999999999999998 | 276.6694100000000000000000002
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 51.11 | 1042.37941 | 1093.48941 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1093.48941 | 1093.48941 | 1093.48941 | 1 | 1092.48941
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PRELIMINARES | IMPREVISTOS | 51.11 | 1042.37941 | 1093.48941 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1093.48941 | 1093.48941 | 1093.48941 | 1 | 1092.48941
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PRELIMINARES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 75.21 | 2084.75882 | 2159.96882 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2159.96882 | 2159.96882 | 2159.96882 | 1 | 2158.96882
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PRELIMINARES | ALAMBRE DE AMARRE | 58.42 | 1042.37941 | 1100.79941 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1100.79941 | 1100.79941 | 1100.79941 | 1 | 1099.79941
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PRELIMINARES | CLAVO DE 3" | 16.79 | 1042.37941 | 1059.16941 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1059.16941 | 1059.16941 | 1059.16941 | 1 | 1058.16941
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PRELIMINARES | ('MADERA',) | 457.88 | 2084.75882 | 2542.63882 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2542.63882 | 2542.63882 | 2542.63882 | 1 | 2541.63882
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PRELIMINARES | TABLA 1" X 12" X 10' | 357.05 | 1042.37941 | 1399.42941 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1399.42941 | 1399.42941 | 1399.42941 | 1 | 1398.42941
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PRELIMINARES | REGLA DE 3"X2"X8' | 100.83 | 1042.37941 | 1143.20941 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1143.20941 | 1143.20941 | 1143.20941 | 1 | 1142.20941
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PRELIMINARES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1755.19 | 1042.37941 | 2797.56941 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2797.56941 | 2797.56941 | 2797.56941 | 1 | 2796.56941
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PRELIMINARES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1755.19 | 1042.37941 | 2797.56941 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2797.56941 | 2797.56941 | 2797.56941 | 1 | 2796.56941
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PRELIMINARES | DESALOJO DE MATERIALES | 1755.19 | 1042.37941 | 2797.56941 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2797.56941 | 2797.56941 | 2797.56941 | 1 | 2796.56941
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PRELIMINARES | ('SUBCONTRATOS',) | 17843.27 | 1042.37941 | 18885.64941 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 18885.64941 | 18885.64941 | 18885.64941 | 1 | 18884.64941
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PRELIMINARES | ('SUB. CONTRATOS',) | 17843.27 | 1042.37941 | 18885.64941 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 18885.64941 | 18885.64941 | 18885.64941 | 1 | 18884.64941
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PRELIMINARES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 17843.27 | 1042.37941 | 18885.64941 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 18885.64941 | 18885.64941 | 18885.64941 | 1 | 18884.64941
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | AC GARITAS | AC GARITAS | 24494.55 | 11032.7033 | 35527.2533 | 0.0 | 26069.9 | 26069.9 | 0.0 | 0.0000 | -26069.9000 | 0.000 | 35527.2533 | 0.0000
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | AC GARITAS | ('MATERIALES',) | 480.29 | 7355.135533333333 | 7835.425533333333 | 0.0 | 869.82 | 869.82 | 0.0 | 0E-12 | -869.820000000000 | 0E-10 | 7835.425533333333 | 0E-12
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | AC GARITAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 3677.5677666666666 | 3677.5677666666666 | 0.0 | 869.82 | 869.82 | 0.0 | 0E-13 | -869.8200000000000 | 0E-11 | 3677.5677666666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | AC GARITAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 3677.5677666666666 | 3677.5677666666666 | 0.0 | 869.82 | 869.82 | 0.0 | 0E-13 | -869.8200000000000 | 0E-11 | 3677.5677666666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | AC GARITAS | ('MATERIALES',) | 480.29 | 3677.5677666666666 | 4157.8577666666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 4157.8577666666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | AC GARITAS | IMPREVISTOS | 480.29 | 3677.5677666666666 | 4157.8577666666666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 4157.8577666666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | AC GARITAS | ('SUBCONTRATOS',) | 24014.26 | 3677.5677666666666 | 27691.8277666666666 | 0.0 | 25200.08 | 25200.08 | 0.0 | 0E-13 | -25200.0800000000000 | 0E-11 | 27691.8277666666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | AC GARITAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 24014.26 | 3677.5677666666666 | 27691.8277666666666 | 0.0 | 25200.08 | 25200.08 | 0.0 | 0E-13 | -25200.0800000000000 | 0E-11 | 27691.8277666666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | AC GARITAS | SUBCONTRATOS | 24014.26 | 3677.5677666666666 | 27691.8277666666666 | 0.0 | 25200.08 | 25200.08 | 0.0 | 0E-13 | -25200.0800000000000 | 0E-11 | 27691.8277666666666 | 0E-13
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 6099.26 | 0.0 | 6099.26 | 0.0 | 3061.01 | 3061.01 | 0.0 | 0.00 | -3061.01 | 0 | 6099.26 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 119.59 | 0.0 | 119.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 119.59 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 119.59 | 0.0 | 119.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 119.59 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PISOS Y AZULEJOS | IMPREVISTOS | 119.59 | 0.0 | 119.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 119.59 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 5979.67 | 0.0 | 5979.67 | 0.0 | 3061.01 | 3061.01 | 0.0 | 0.00 | -3061.01 | 0 | 5979.67 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 5979.67 | 0.0 | 5979.67 | 0.0 | 3061.01 | 3061.01 | 0.0 | 0.00 | -3061.01 | 0 | 5979.67 | 0.00
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3061.01 | 3061.01 | 0.0 | 0.0 | -3061.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BAHIAS DE COBRO GARITAS Y EDIFICIOS ADMI | TRAMO 4 | MODULO GP2 | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO PULIDO DE CONCRETO | 5979.67 | 0.0 | 5979.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5979.67 | 0.00