## Data_EVM
Proyecto | Modelo | Actividad | Tarea | Detalle/WBS | Presupuesto Base | Ajustes | Presupuesto Ajustado | Anticipos | Costo Real | Costo Ajustado | % Avance Fis | Valor Ganado | Variacion Costo | CPI | EAC | VAC
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN |  |  |  | REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | 1617525.7 | 0.0 | 1617525.7 | 0.0 | 1651538.27 | 1651538.27 | 0.0 | 0.0 | -1651538.27 | 0E+1 | 1617525.7 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN |  |  | REMODELACION OLD TOWN | 1617525.7 | 0.0 | 1617525.7 | 0.0 | 1121551.91 | 1121551.91 | 0.0 | 0.0 | -1121551.91 | 0E+1 | 1617525.7 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES |  | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | 170421.5 | 0.0 | 170421.5 | 0.0 | 176359.67 | 176359.67 | 0.0 | 0.0 | -176359.67 | 0E+1 | 170421.5 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | MODIFICACION DE TECHO CURVO | MODIFICACION DE TECHO CURVO | 12750.0 | 0.0 | 12750.0 | 0.0 | 15084.54 | 15084.54 | 0.0 | 0.0 | -15084.54 | 0E+1 | 12750.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | MODIFICACION DE TECHO CURVO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | -38.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | MODIFICACION DE TECHO CURVO | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | -38.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | MODIFICACION DE TECHO CURVO | BROCA DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | -15.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | MODIFICACION DE TECHO CURVO | BROCAS PARA CONCRETO SDS 3/8 X 6" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | -23.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | MODIFICACION DE TECHO CURVO | ('SUBCONTRATOS',) | 12750.0 | 0.0 | 12750.0 | 0.0 | 15046.54 | 15046.54 | 0.0 | 0.0 | -15046.54 | 0E+1 | 12750.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | MODIFICACION DE TECHO CURVO | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2296.5 | 2296.5 | 0.0 | 0.0 | -2296.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | MODIFICACION DE TECHO CURVO | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2296.5 | 2296.5 | 0.0 | 0.0 | -2296.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | MODIFICACION DE TECHO CURVO | ('SUB. CONTRATOS',) | 12750.0 | 0.0 | 12750.0 | 0.0 | 12750.04 | 12750.04 | 0.0 | 0.0 | -12750.04 | 0E+1 | 12750.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | MODIFICACION DE TECHO CURVO | SUBCONTRATOS | 12750.0 | 0.0 | 12750.0 | 0.0 | 12750.04 | 12750.04 | 0.0 | 0.0 | -12750.04 | 0E+1 | 12750.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ACARREO Y EXTRACCION DE RIPIO | ACARREO Y EXTRACCION DE RIPIO | 45297.0 | 0.0 | 45297.0 | 0.0 | 36822.87 | 36822.87 | 0.0 | 0.0 | -36822.87 | 0E+1 | 45297.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ACARREO Y EXTRACCION DE RIPIO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1198.71 | 1198.71 | 0.0 | 0.0 | -1198.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ACARREO Y EXTRACCION DE RIPIO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1198.71 | 1198.71 | 0.0 | 0.0 | -1198.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ACARREO Y EXTRACCION DE RIPIO | ALQUILER PUNTAL METALICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1198.71 | 1198.71 | 0.0 | 0.0 | -1198.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ACARREO Y EXTRACCION DE RIPIO | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9900.0 | 9900.0 | 0.0 | 0.0 | -9900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ACARREO Y EXTRACCION DE RIPIO | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9900.0 | 9900.0 | 0.0 | 0.0 | -9900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ACARREO Y EXTRACCION DE RIPIO | RIPIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3600.0 | 3600.0 | 0.0 | 0.0 | -3600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ACARREO Y EXTRACCION DE RIPIO | VIAJES DE RIPIO Y VARIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5850.0 | 5850.0 | 0.0 | 0.0 | -5850.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ACARREO Y EXTRACCION DE RIPIO | FLETES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450.0 | 450.0 | 0.0 | 0.0 | -450.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ACARREO Y EXTRACCION DE RIPIO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1320.0 | 1320.0 | 0.0 | 0.0 | -1320.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ACARREO Y EXTRACCION DE RIPIO | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1320.0 | 1320.0 | 0.0 | 0.0 | -1320.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ACARREO Y EXTRACCION DE RIPIO | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1320.0 | 1320.0 | 0.0 | 0.0 | -1320.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ACARREO Y EXTRACCION DE RIPIO | ('SUBCONTRATOS',) | 45297.0 | 0.0 | 45297.0 | 0.0 | 24404.16 | 24404.16 | 0.0 | 0.0 | -24404.16 | 0E+1 | 45297.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ACARREO Y EXTRACCION DE RIPIO | ('SUB. CONTRATOS',) | 45297.0 | 0.0 | 45297.0 | 0.0 | 24404.16 | 24404.16 | 0.0 | 0.0 | -24404.16 | 0E+1 | 45297.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ACARREO Y EXTRACCION DE RIPIO | SUBCONTRATOS | 45297.0 | 0.0 | 45297.0 | 0.0 | 24404.16 | 24404.16 | 0.0 | 0.0 | -24404.16 | 0E+1 | 45297.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | 112374.5 | 0.0 | 112374.5 | 0.0 | 124452.26 | 124452.26 | 0.0 | 0.0 | -124452.26 | 0E+1 | 112374.5 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1140.0 | 1140.0 | 0.0 | 0.0 | -1140.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1140.0 | 1140.0 | 0.0 | 0.0 | -1140.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | PUNTA PARA CONCRETO SDS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1140.0 | 1140.0 | 0.0 | 0.0 | -1140.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1107.1 | 1107.1 | 0.0 | 0.0 | -1107.1 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1107.1 | 1107.1 | 0.0 | 0.0 | -1107.1 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1107.1 | 1107.1 | 0.0 | 0.0 | -1107.1 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1800.0 | 0.0 | 0.0 | -1800.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1800.0 | 0.0 | 0.0 | -1800.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | VIAJES DE RIPIO Y VARIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1800.0 | 0.0 | 0.0 | -1800.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11643.3 | 11643.3 | 0.0 | 0.0 | -11643.3 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11643.3 | 11643.3 | 0.0 | 0.0 | -11643.3 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | MANO DE OBRA ALBAÑIL / MAESTRO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11643.3 | 11643.3 | 0.0 | 0.0 | -11643.3 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 909.01 | 909.01 | 0.0 | 0.0 | -909.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.7 | 113.7 | 0.0 | 0.0 | -113.7 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | CERNIDO PREMEZCLADO MIXTO LISTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.7 | 113.7 | 0.0 | 0.0 | -113.7 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 759.87 | 759.87 | 0.0 | 0.0 | -759.87 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 532.6 | 532.6 | 0.0 | 0.0 | -532.6 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | -62.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.97 | 74.97 | 0.0 | 0.0 | -74.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | SIKAFLEX PRO BLANCO 300 ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.3 | 77.3 | 0.0 | 0.0 | -77.3 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | CEDAZO METALICO 1/16" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | -13.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.44 | 35.44 | 0.0 | 0.0 | -35.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14 (DE ACERO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.44 | 35.44 | 0.0 | 0.0 | -35.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('SUBCONTRATOS',) | 112374.5 | 0.0 | 112374.5 | 0.0 | 107852.85 | 107852.85 | 0.0 | 0.0 | -107852.85 | 0E+1 | 112374.5 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('SUB. CONTRATOS',) | 112374.5 | 0.0 | 112374.5 | 0.0 | 107852.85 | 107852.85 | 0.0 | 0.0 | -107852.85 | 0E+1 | 112374.5 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | SUBCONTRATOS | 112374.5 | 0.0 | 112374.5 | 0.0 | 107852.85 | 107852.85 | 0.0 | 0.0 | -107852.85 | 0E+1 | 112374.5 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 142603.5 | 0.0 | 142603.5 | 0.0 | 150496.54 | 150496.54 | 0.0 | 0.0 | -150496.54 | 0E+1 | 142603.5 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | SUBCONTRATO + MANO DE OBRA | SUBCONTRATO + MANO DE OBRA | 54189.33 | 0.0 | 54189.33 | 0.0 | 56654.38 | 56654.38 | 0.0 | 0.00 | -56654.38 | 0 | 54189.33 | 0.00
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | SUBCONTRATO + MANO DE OBRA | ('SUBCONTRATOS',) | 54189.33 | 0.0 | 54189.33 | 0.0 | 56654.38 | 56654.38 | 0.0 | 0.00 | -56654.38 | 0 | 54189.33 | 0.00
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | SUBCONTRATO + MANO DE OBRA | ('SUB. CONTRATOS',) | 54189.33 | 0.0 | 54189.33 | 0.0 | 56654.38 | 56654.38 | 0.0 | 0.00 | -56654.38 | 0 | 54189.33 | 0.00
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | SUBCONTRATO + MANO DE OBRA | SUBCONTRATOS | 54189.33 | 0.0 | 54189.33 | 0.0 | 56654.38 | 56654.38 | 0.0 | 0.00 | -56654.38 | 0 | 54189.33 | 0.00
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | 88414.17 | 0.0 | 88414.17 | 0.0 | 93842.16 | 93842.16 | 0.0 | 0.00 | -93842.16 | 0 | 88414.17 | 0.00
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1820.0 | 1820.0 | 0.0 | 0.0 | -1820.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1820.0 | 1820.0 | 0.0 | 0.0 | -1820.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1820.0 | 1820.0 | 0.0 | 0.0 | -1820.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 88414.17 | 0.0 | 88414.17 | 0.0 | 92022.16 | 92022.16 | 0.0 | 0.00 | -92022.16 | 0 | 88414.17 | 0.00
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15313.0 | 15313.0 | 0.0 | 0.0 | -15313.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 850.0 | 850.0 | 0.0 | 0.0 | -850.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | ACERO DE 1/2 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 248.0 | 248.0 | 0.0 | 0.0 | -248.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 138.0 | 138.0 | 0.0 | 0.0 | -138.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | ACERO DE 1/2 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3150.0 | 3150.0 | 0.0 | 0.0 | -3150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1291.0 | 1291.0 | 0.0 | 0.0 | -1291.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | ACERO DE 3/8 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6156.0 | 6156.0 | 0.0 | 0.0 | -6156.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | -3000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3363.89 | 3363.89 | 0.0 | 0.0 | -3363.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 584.89 | 584.89 | 0.0 | 0.0 | -584.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | CARTUCHO EPOXICO RE-10 HILTI 580 ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2779.0 | 2779.0 | 0.0 | 0.0 | -2779.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28405.38 | 28405.38 | 0.0 | 0.0 | -28405.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | LEVANTA MUROS 50 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8755.38 | 8755.38 | 0.0 | 0.0 | -8755.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2430.0 | 2430.0 | 0.0 | 0.0 | -2430.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17220.0 | 17220.0 | 0.0 | 0.0 | -17220.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15129.5 | 15129.5 | 0.0 | 0.0 | -15129.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | PIEDRIN DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | -105.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.5 | 94.5 | 0.0 | 0.0 | -94.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | PIEDRIN EN BOLSA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7200.0 | 7200.0 | 0.0 | 0.0 | -7200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | ARENA DE AMARILLA EMBOLSADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1350.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | -1350.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | ARENA DE RIO EMBOLSADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6380.0 | 6380.0 | 0.0 | 0.0 | -6380.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11090.01 | 11090.01 | 0.0 | 0.0 | -11090.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9020.01 | 9020.01 | 0.0 | 0.0 | -9020.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | BLOCK DE 9X19X39 - 100KGS/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 687.5 | 687.5 | 0.0 | 0.0 | -687.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 100KG/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1382.5 | 1382.5 | 0.0 | 0.0 | -1382.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | ('COMBUSTIBLES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 948.38 | 948.38 | 0.0 | 0.0 | -948.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | COMBUSTIBLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 902.36 | 902.36 | 0.0 | 0.0 | -902.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | IDP DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.02 | 46.02 | 0.0 | 0.0 | -46.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9000.0 | 9000.0 | 0.0 | 0.0 | -9000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190.0 | 190.0 | 0.0 | 0.0 | -190.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | SIKAFLEX 1A GRIS 300 ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2920.0 | 2920.0 | 0.0 | 0.0 | -2920.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | SIKAFLEX 1A BLANCO 300 ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5850.0 | 5850.0 | 0.0 | 0.0 | -5850.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8772.0 | 8772.0 | 0.0 | 0.0 | -8772.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1872.0 | 1872.0 | 0.0 | 0.0 | -1872.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6900.0 | 6900.0 | 0.0 | 0.0 | -6900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 88414.17 | 0.0 | 88414.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 88414.17 | 0.00
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | MATERIALES | 88414.17 | 0.0 | 88414.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 88414.17 | 0.00
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 386140.1 | 0.0 | 386140.1 | 0.0 | 346275.91 | 346275.91 | 0.0 | 0.0 | -346275.91 | 0E+1 | 386140.1 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | INSTALACIONES | INSTALACIONES Y EXTRACCION DE AIRE | INSTALACIONES Y EXTRACCION DE AIRE | 226165.1 | 0.0 | 226165.1 | 0.0 | 186300.39 | 186300.39 | 0.0 | 0.0 | -186300.39 | 0E+1 | 226165.1 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | INSTALACIONES | INSTALACIONES Y EXTRACCION DE AIRE | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21948.1 | 21948.1 | 0.0 | 0.0 | -21948.1 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | INSTALACIONES | INSTALACIONES Y EXTRACCION DE AIRE | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4198.84 | 4198.84 | 0.0 | 0.0 | -4198.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | INSTALACIONES | INSTALACIONES Y EXTRACCION DE AIRE | EXTRACTOR DE OLORES 50CM CON TUBO DE ABSORCION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4198.84 | 4198.84 | 0.0 | 0.0 | -4198.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | INSTALACIONES | INSTALACIONES Y EXTRACCION DE AIRE | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17749.26 | 17749.26 | 0.0 | 0.0 | -17749.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | INSTALACIONES | INSTALACIONES Y EXTRACCION DE AIRE | CONTADOR DE AGUA 3/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 795.0 | 795.0 | 0.0 | 0.0 | -795.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | INSTALACIONES | INSTALACIONES Y EXTRACCION DE AIRE | MATERIAL DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16954.26 | 16954.26 | 0.0 | 0.0 | -16954.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | INSTALACIONES | INSTALACIONES Y EXTRACCION DE AIRE | ('SUBCONTRATOS',) | 226165.1 | 0.0 | 226165.1 | 0.0 | 164352.29 | 164352.29 | 0.0 | 0.0 | -164352.29 | 0E+1 | 226165.1 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | INSTALACIONES | INSTALACIONES Y EXTRACCION DE AIRE | ('SUB. CONTRATOS',) | 226165.1 | 0.0 | 226165.1 | 0.0 | 164352.29 | 164352.29 | 0.0 | 0.0 | -164352.29 | 0E+1 | 226165.1 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | INSTALACIONES | INSTALACIONES Y EXTRACCION DE AIRE | SUBCONTRATOS | 226165.1 | 0.0 | 226165.1 | 0.0 | 164352.29 | 164352.29 | 0.0 | 0.0 | -164352.29 | 0E+1 | 226165.1 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | INSTALACIONES | ELECTRICIDAD E ILUMINACION | ELECTRICIDAD E ILUMINACION | 112275.0 | 0.0 | 112275.0 | 0.0 | 112275.37 | 112275.37 | 0.0 | 0.0 | -112275.37 | 0E+1 | 112275.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | INSTALACIONES | ELECTRICIDAD E ILUMINACION | ('SUBCONTRATOS',) | 112275.0 | 0.0 | 112275.0 | 0.0 | 112275.37 | 112275.37 | 0.0 | 0.0 | -112275.37 | 0E+1 | 112275.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | INSTALACIONES | ELECTRICIDAD E ILUMINACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 112275.0 | 0.0 | 112275.0 | 0.0 | 112275.37 | 112275.37 | 0.0 | 0.0 | -112275.37 | 0E+1 | 112275.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | INSTALACIONES | ELECTRICIDAD E ILUMINACION | SUBCONTRATOS | 112275.0 | 0.0 | 112275.0 | 0.0 | 112275.37 | 112275.37 | 0.0 | 0.0 | -112275.37 | 0E+1 | 112275.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | INSTALACIONES | ELECTRICIDAD ESPECIALES Y CCTV | ELECTRICIDAD ESPECIALES Y CCTV | 47700.0 | 0.0 | 47700.0 | 0.0 | 47700.15 | 47700.15 | 0.0 | 0.0 | -47700.15 | 0E+1 | 47700.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | INSTALACIONES | ELECTRICIDAD ESPECIALES Y CCTV | ('SUBCONTRATOS',) | 47700.0 | 0.0 | 47700.0 | 0.0 | 47700.15 | 47700.15 | 0.0 | 0.0 | -47700.15 | 0E+1 | 47700.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | INSTALACIONES | ELECTRICIDAD ESPECIALES Y CCTV | ('SUB. CONTRATOS',) | 47700.0 | 0.0 | 47700.0 | 0.0 | 47700.15 | 47700.15 | 0.0 | 0.0 | -47700.15 | 0E+1 | 47700.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | INSTALACIONES | ELECTRICIDAD ESPECIALES Y CCTV | SUBCONTRATOS | 47700.0 | 0.0 | 47700.0 | 0.0 | 47700.15 | 47700.15 | 0.0 | 0.0 | -47700.15 | 0E+1 | 47700.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 829904.5 | 0.0 | 829904.5 | 0.0 | 231927.67 | 231927.67 | 0.0 | 0.0 | -231927.67 | 0E+1 | 829904.5 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ACABADOS GRISES EN MUROS Y CIELOS | ACABADOS GRISES EN MUROS Y CIELOS | 15399.0 | 0.0 | 15399.0 | 0.0 | 15616.35 | 15616.35 | 0.0 | 0.0 | -15616.35 | 0E+1 | 15399.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ACABADOS GRISES EN MUROS Y CIELOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 217.3 | 217.3 | 0.0 | 0.0 | -217.3 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ACABADOS GRISES EN MUROS Y CIELOS | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 217.3 | 217.3 | 0.0 | 0.0 | -217.3 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ACABADOS GRISES EN MUROS Y CIELOS | PINTURA COLONIAL LATEX BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 206.48 | 206.48 | 0.0 | 0.0 | -206.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ACABADOS GRISES EN MUROS Y CIELOS | BROCHA DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.82 | 10.82 | 0.0 | 0.0 | -10.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ACABADOS GRISES EN MUROS Y CIELOS | ('SUBCONTRATOS',) | 15399.0 | 0.0 | 15399.0 | 0.0 | 15399.05 | 15399.05 | 0.0 | 0.0 | -15399.05 | 0E+1 | 15399.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ACABADOS GRISES EN MUROS Y CIELOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 15399.0 | 0.0 | 15399.0 | 0.0 | 15399.05 | 15399.05 | 0.0 | 0.0 | -15399.05 | 0E+1 | 15399.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ACABADOS GRISES EN MUROS Y CIELOS | SUBCONTRATOS | 15399.0 | 0.0 | 15399.0 | 0.0 | 15399.05 | 15399.05 | 0.0 | 0.0 | -15399.05 | 0E+1 | 15399.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | HERRERIA | HERRERIA | 59204.4 | 0.0 | 59204.4 | 0.0 | 31020.06 | 31020.06 | 0.0 | 0.0 | -31020.06 | 0E+1 | 59204.4 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | HERRERIA | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | -70.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | HERRERIA | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | -70.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | HERRERIA | CANDADO YALE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | -70.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | HERRERIA | ('PROPERTY',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7700.0 | 7700.0 | 0.0 | 0.0 | -7700.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | HERRERIA | ('GASTOS DEL PROPIETARIO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7700.0 | 7700.0 | 0.0 | 0.0 | -7700.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | HERRERIA | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7700.0 | 7700.0 | 0.0 | 0.0 | -7700.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | HERRERIA | ('SUBCONTRATOS',) | 59204.4 | 0.0 | 59204.4 | 0.0 | 23250.06 | 23250.06 | 0.0 | 0.0 | -23250.06 | 0E+1 | 59204.4 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | HERRERIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 59204.4 | 0.0 | 59204.4 | 0.0 | 23250.06 | 23250.06 | 0.0 | 0.0 | -23250.06 | 0E+1 | 59204.4 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | HERRERIA | SUBCONTRATOS | 59204.4 | 0.0 | 59204.4 | 0.0 | 23250.06 | 23250.06 | 0.0 | 0.0 | -23250.06 | 0E+1 | 59204.4 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | 9572.7 | 0.0 | 9572.7 | 0.0 | 191.94 | 191.94 | 0.0 | 0.0 | -191.94 | 0E+1 | 9572.7 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 191.94 | 191.94 | 0.0 | 0.0 | -191.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | -15.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | CANALETAS, PARA ESPACIO DE 3 A 5 CABLES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | -15.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.49 | 45.49 | 0.0 | 0.0 | -45.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | SILICON BLANCO 10.1Z ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.99 | 16.99 | 0.0 | 0.0 | -16.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | -23.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | ABRAZADERA HANGLER DE 3/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | -54.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | THINNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | -24.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | BROCHA DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | BROCHA DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -20.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.45 | 77.45 | 0.0 | 0.0 | -77.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | ADHESIVO PEGAMIX EL ORIGINAL GRIS 20 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.45 | 77.45 | 0.0 | 0.0 | -77.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | ('SUBCONTRATOS',) | 9572.7 | 0.0 | 9572.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9572.7 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | ('SUB. CONTRATOS',) | 9572.7 | 0.0 | 9572.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9572.7 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | SUBCONTRATOS | 9572.7 | 0.0 | 9572.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9572.7 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ACABADO CEMENTICIO EN MUROS Y CIELOS | ACABADO CEMENTICIO EN MUROS Y CIELOS | 123937.1 | 0.0 | 123937.1 | 0.0 | 4236.0 | 4236.0 | 0.0 | 0.0 | -4236.0 | 0 | 123937.1 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ACABADO CEMENTICIO EN MUROS Y CIELOS | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | -85.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ACABADO CEMENTICIO EN MUROS Y CIELOS | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | -85.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ACABADO CEMENTICIO EN MUROS Y CIELOS | PISTOLA PARA CALAFATEO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | -85.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ACABADO CEMENTICIO EN MUROS Y CIELOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4151.0 | 4151.0 | 0.0 | 0.0 | -4151.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ACABADO CEMENTICIO EN MUROS Y CIELOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.3 | 34.3 | 0.0 | 0.0 | -34.3 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ACABADO CEMENTICIO EN MUROS Y CIELOS | ESPIGAS DE HULE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | -18.4 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ACABADO CEMENTICIO EN MUROS Y CIELOS | BOMBILLA DE 10W LUZ BLANCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | -15.9 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ACABADO CEMENTICIO EN MUROS Y CIELOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4016.75 | 4016.75 | 0.0 | 0.0 | -4016.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ACABADO CEMENTICIO EN MUROS Y CIELOS | SIKAFLEX 1A GRIS 300 ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154.6 | 154.6 | 0.0 | 0.0 | -154.6 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ACABADO CEMENTICIO EN MUROS Y CIELOS | CEPILLO DE ALAMBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 287.15 | 287.15 | 0.0 | 0.0 | -287.15 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ACABADO CEMENTICIO EN MUROS Y CIELOS | SIKAFLEX 1A BLANCO 300 ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3575.0 | 3575.0 | 0.0 | 0.0 | -3575.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ACABADO CEMENTICIO EN MUROS Y CIELOS | ('SUMINISTROS PARA HERRAMIENTAS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.95 | 99.95 | 0.0 | 0.0 | -99.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ACABADO CEMENTICIO EN MUROS Y CIELOS | DISCO P/CORTE D/CONCRETO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.95 | 99.95 | 0.0 | 0.0 | -99.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ACABADO CEMENTICIO EN MUROS Y CIELOS | ('SUBCONTRATOS',) | 123937.1 | 0.0 | 123937.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 123937.1 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ACABADO CEMENTICIO EN MUROS Y CIELOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 123937.1 | 0.0 | 123937.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 123937.1 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ACABADO CEMENTICIO EN MUROS Y CIELOS | SUBCONTRATOS | 123937.1 | 0.0 | 123937.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 123937.1 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | TABIQUES Y CIELOS DE TABLAYESO | TABIQUES Y CIELOS DE TABLAYESO | 96957.7 | 0.0 | 96957.7 | 0.0 | 85460.69 | 85460.69 | 0.0 | 0.0 | -85460.69 | 0E+1 | 96957.7 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | TABIQUES Y CIELOS DE TABLAYESO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | -19.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | TABIQUES Y CIELOS DE TABLAYESO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | -19.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | TABIQUES Y CIELOS DE TABLAYESO | HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | -19.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | TABIQUES Y CIELOS DE TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9267.0 | 9267.0 | 0.0 | 0.0 | -9267.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | TABIQUES Y CIELOS DE TABLAYESO | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | -59.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | TABIQUES Y CIELOS DE TABLAYESO | BROCAS PARA METAL DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | -27.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | TABIQUES Y CIELOS DE TABLAYESO | RODILLO SIN FELPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -20.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | TABIQUES Y CIELOS DE TABLAYESO | MINI FELPAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | -12.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | TABIQUES Y CIELOS DE TABLAYESO | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | -21.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | TABIQUES Y CIELOS DE TABLAYESO | AROMATIZANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | -21.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | TABIQUES Y CIELOS DE TABLAYESO | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | -102.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | TABIQUES Y CIELOS DE TABLAYESO | THINNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | -24.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | TABIQUES Y CIELOS DE TABLAYESO | BROCHA DE 1 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | -6.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | TABIQUES Y CIELOS DE TABLAYESO | BROCHA DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | -7.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | TABIQUES Y CIELOS DE TABLAYESO | BROCHA DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | -16.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | TABIQUES Y CIELOS DE TABLAYESO | PINTURA ANTICORROSIVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | -49.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | TABIQUES Y CIELOS DE TABLAYESO | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | -60.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | TABIQUES Y CIELOS DE TABLAYESO | REPOSADERA TIPO REJILLA CUADRADA SIMPLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | -60.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | TABIQUES Y CIELOS DE TABLAYESO | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9025.0 | 9025.0 | 0.0 | 0.0 | -9025.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | TABIQUES Y CIELOS DE TABLAYESO | AISLANTE ACUSTICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8640.0 | 8640.0 | 0.0 | 0.0 | -8640.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | TABIQUES Y CIELOS DE TABLAYESO | PANEL DE ACCESO 24" X 24" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 385.0 | 385.0 | 0.0 | 0.0 | -385.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | TABIQUES Y CIELOS DE TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 96957.7 | 0.0 | 96957.7 | 0.0 | 76174.69 | 76174.69 | 0.0 | 0.0 | -76174.69 | 0E+1 | 96957.7 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | TABIQUES Y CIELOS DE TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 96957.7 | 0.0 | 96957.7 | 0.0 | 76174.69 | 76174.69 | 0.0 | 0.0 | -76174.69 | 0E+1 | 96957.7 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | TABIQUES Y CIELOS DE TABLAYESO | SUBCONTRATOS | 96957.7 | 0.0 | 96957.7 | 0.0 | 76174.69 | 76174.69 | 0.0 | 0.0 | -76174.69 | 0E+1 | 96957.7 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PINTURA DE MUROS Y CIELOS | PINTURA DE MUROS Y CIELOS | 15226.9 | 0.0 | 15226.9 | 0.0 | 7035.04 | 7035.04 | 0.0 | 0.0 | -7035.04 | 0E+1 | 15226.9 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PINTURA DE MUROS Y CIELOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3035.04 | 3035.04 | 0.0 | 0.0 | -3035.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PINTURA DE MUROS Y CIELOS | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3035.04 | 3035.04 | 0.0 | 0.0 | -3035.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PINTURA DE MUROS Y CIELOS | EXCELLO STYLE PERFECT LATEX MATE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 832.2 | 832.2 | 0.0 | 0.0 | -832.2 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PINTURA DE MUROS Y CIELOS | EXCELLO WEATHER PERFECT BASE ULTRA DEE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1283.64 | 1283.64 | 0.0 | 0.0 | -1283.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PINTURA DE MUROS Y CIELOS | PINTURA COLONIAL LATEX BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 919.2 | 919.2 | 0.0 | 0.0 | -919.2 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PINTURA DE MUROS Y CIELOS | ('SUBCONTRATOS',) | 15226.9 | 0.0 | 15226.9 | 0.0 | 4000.0 | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | -4000.0 | 0 | 15226.9 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PINTURA DE MUROS Y CIELOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 15226.9 | 0.0 | 15226.9 | 0.0 | 4000.0 | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | -4000.0 | 0 | 15226.9 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PINTURA DE MUROS Y CIELOS | SUBCONTRATOS | 15226.9 | 0.0 | 15226.9 | 0.0 | 4000.0 | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | -4000.0 | 0 | 15226.9 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PISO Y AZULEJO | PISO Y AZULEJO | 159978.5 | 0.0 | 159978.5 | 0.0 | 154.0 | 154.0 | 0.0 | 0.0 | -154.0 | 0 | 159978.5 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PISO Y AZULEJO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154.0 | 154.0 | 0.0 | 0.0 | -154.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PISO Y AZULEJO | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154.0 | 154.0 | 0.0 | 0.0 | -154.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PISO Y AZULEJO | ADHESIVO PEGAMIX EL ORIGINAL GRIS 20 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154.0 | 154.0 | 0.0 | 0.0 | -154.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PISO Y AZULEJO | ('SUBCONTRATOS',) | 159978.5 | 0.0 | 159978.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 159978.5 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PISO Y AZULEJO | ('SUB. CONTRATOS',) | 159978.5 | 0.0 | 159978.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 159978.5 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PISO Y AZULEJO | SUBCONTRATOS | 159978.5 | 0.0 | 159978.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 159978.5 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PUERTAS INTERIORES | PUERTAS INTERIORES | 75888.0 | 0.0 | 75888.0 | 0.0 | 3423.81 | 3423.81 | 0.0 | 0.0 | -3423.81 | 0E+1 | 75888.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PUERTAS INTERIORES | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | -30.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PUERTAS INTERIORES | ('VEHICULOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | -30.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PUERTAS INTERIORES | STEP N PEEL 25.5 "X31.5" - ALFOMBRA TRANSPARENTE DE 30 CAPAS (24 "X30") | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | -30.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PUERTAS INTERIORES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 143.8 | 143.8 | 0.0 | 0.0 | -143.8 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PUERTAS INTERIORES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.8 | 103.8 | 0.0 | 0.0 | -103.8 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PUERTAS INTERIORES | SIERRA SANDFLEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | -13.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PUERTAS INTERIORES | TARUGO PLASTICO 1/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | -4.2 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PUERTAS INTERIORES | PORTACANDADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -20.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PUERTAS INTERIORES | TORNILLO DE 7 X 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | -12.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PUERTAS INTERIORES | ARMELLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | -4.6 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PUERTAS INTERIORES | CADENA DE ACERO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PUERTAS INTERIORES | CANDADO YALE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PUERTAS INTERIORES | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PUERTAS INTERIORES | ESLABON TIPO MOSQUETON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PUERTAS INTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 75888.0 | 0.0 | 75888.0 | 0.0 | 3250.01 | 3250.01 | 0.0 | 0.0 | -3250.01 | 0E+1 | 75888.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PUERTAS INTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 75888.0 | 0.0 | 75888.0 | 0.0 | 3250.01 | 3250.01 | 0.0 | 0.0 | -3250.01 | 0E+1 | 75888.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | PUERTAS INTERIORES | SUBCONTRATOS | 75888.0 | 0.0 | 75888.0 | 0.0 | 3250.01 | 3250.01 | 0.0 | 0.0 | -3250.01 | 0E+1 | 75888.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | VENTANERIA | VENTANERIA | 49327.2 | 0.0 | 49327.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 49327.2 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | VENTANERIA | ('SUBCONTRATOS',) | 49327.2 | 0.0 | 49327.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 49327.2 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | VENTANERIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 49327.2 | 0.0 | 49327.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 49327.2 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | VENTANERIA | SUBCONTRATOS | 49327.2 | 0.0 | 49327.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 49327.2 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS SANITARIOS | ARTEFACTOS SANITARIOS | 75289.0 | 0.0 | 75289.0 | 0.0 | 70478.24 | 70478.24 | 0.0 | 0.0 | -70478.24 | 0E+1 | 75289.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS SANITARIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40187.4 | 40187.4 | 0.0 | 0.0 | -40187.4 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS SANITARIOS | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | -25.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS SANITARIOS | TOALLA DE MICROFIBRA 20U SURTIDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | -25.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS SANITARIOS | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40162.4 | 40162.4 | 0.0 | 0.0 | -40162.4 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS SANITARIOS | LAVATRASTOS DE UNA FOSA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10206.0 | 10206.0 | 0.0 | 0.0 | -10206.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS SANITARIOS | INODORO FANALOZA CAMPEON HET BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10850.0 | 10850.0 | 0.0 | 0.0 | -10850.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS SANITARIOS | LAVAMANOS SHELBY C/PEDESTAL Y BLANCO C/GRIFO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6184.5 | 6184.5 | 0.0 | 0.0 | -6184.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS SANITARIOS | LLAVE DE DUCHA TIPO SAYCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4056.5 | 4056.5 | 0.0 | 0.0 | -4056.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS SANITARIOS | LLAVE DE DUCHA PARA EMPOTRAR CON REGADERA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2898.0 | 2898.0 | 0.0 | 0.0 | -2898.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS SANITARIOS | LLAVE LAVAMANOS NACIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3125.5 | 3125.5 | 0.0 | 0.0 | -3125.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS SANITARIOS | REPOSADERA METALICA 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.0 | 128.0 | 0.0 | 0.0 | -128.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS SANITARIOS | COLADERA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 987.7 | 987.7 | 0.0 | 0.0 | -987.7 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS SANITARIOS | REPOSADERA 2584 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108.0 | 108.0 | 0.0 | 0.0 | -108.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS SANITARIOS | CHAPETA CROMADA DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 421.2 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | -421.2 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS SANITARIOS | REGADERA GRIFERINA DE DUCHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1197.0 | 1197.0 | 0.0 | 0.0 | -1197.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS SANITARIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 75289.0 | 0.0 | 75289.0 | 0.0 | 30290.84 | 30290.84 | 0.0 | 0.0 | -30290.84 | 0E+1 | 75289.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS SANITARIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 75289.0 | 0.0 | 75289.0 | 0.0 | 30290.84 | 30290.84 | 0.0 | 0.0 | -30290.84 | 0E+1 | 75289.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS SANITARIOS | SUBCONTRATOS | 75289.0 | 0.0 | 75289.0 | 0.0 | 30290.84 | 30290.84 | 0.0 | 0.0 | -30290.84 | 0E+1 | 75289.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | MOBILIARIO | MOBILIARIO | 149124.0 | 0.0 | 149124.0 | 0.0 | 14311.54 | 14311.54 | 0.0 | 0.0 | -14311.54 | 0E+1 | 149124.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | MOBILIARIO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12740.54 | 12740.54 | 0.0 | 0.0 | -12740.54 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | MOBILIARIO | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2595.7 | 2595.7 | 0.0 | 0.0 | -2595.7 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | MOBILIARIO | ELECTROMALLA 6X6 6/6 CORRUGADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | -700.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | MOBILIARIO | ACERO DE 1 1/4' X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.7 | 35.7 | 0.0 | 0.0 | -35.7 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | MOBILIARIO | ACERO DE 3/8 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1860.0 | 1860.0 | 0.0 | 0.0 | -1860.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | MOBILIARIO | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 584.97 | 584.97 | 0.0 | 0.0 | -584.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | MOBILIARIO | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 584.97 | 584.97 | 0.0 | 0.0 | -584.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | MOBILIARIO | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3210.0 | 3210.0 | 0.0 | 0.0 | -3210.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | MOBILIARIO | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3210.0 | 3210.0 | 0.0 | 0.0 | -3210.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | MOBILIARIO | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 0.0 | -1500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | MOBILIARIO | PIEDRIN EN BOLSA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 0.0 | 0.0 | -900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | MOBILIARIO | ARENA DE RIO EMBOLSADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | -600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | MOBILIARIO | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 664.55 | 664.55 | 0.0 | 0.0 | -664.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | MOBILIARIO | BLOCK DE 9X19X39 - 100KGS/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 617.35 | 617.35 | 0.0 | 0.0 | -617.35 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | MOBILIARIO | BLOCK DE 9X19X39 - 133KGS/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.2 | 47.2 | 0.0 | 0.0 | -47.2 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | MOBILIARIO | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 855.97 | 855.97 | 0.0 | 0.0 | -855.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | MOBILIARIO | OJO DE BUEY 1 X 50W JCDR BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.28 | 56.28 | 0.0 | 0.0 | -56.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | MOBILIARIO | REFLECTOR SENCILLO CON FOCO LED | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 179.43 | 179.43 | 0.0 | 0.0 | -179.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | MOBILIARIO | BOMBILLA DE 10W LUZ BLANCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 620.26 | 620.26 | 0.0 | 0.0 | -620.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | MOBILIARIO | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.01 | 71.01 | 0.0 | 0.0 | -71.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | MOBILIARIO | BROCAS PARA MADERA DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.01 | 71.01 | 0.0 | 0.0 | -71.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | MOBILIARIO | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -50.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | MOBILIARIO | PINTURA EN SPRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -50.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | MOBILIARIO | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3208.34 | 3208.34 | 0.0 | 0.0 | -3208.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | MOBILIARIO | PILA PLASTICA 1/LAV. DER. AZUL TALISHTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3208.34 | 3208.34 | 0.0 | 0.0 | -3208.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | MOBILIARIO | ('SUBCONTRATOS',) | 149124.0 | 0.0 | 149124.0 | 0.0 | 1571.0 | 1571.0 | 0.0 | 0.0 | -1571.0 | 0 | 149124.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | MOBILIARIO | ('SUB. CONTRATOS',) | 149124.0 | 0.0 | 149124.0 | 0.0 | 1571.0 | 1571.0 | 0.0 | 0.0 | -1571.0 | 0 | 149124.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | ACABADOS FINALES | MOBILIARIO | SUBCONTRATOS | 149124.0 | 0.0 | 149124.0 | 0.0 | 1571.0 | 1571.0 | 0.0 | 0.0 | -1571.0 | 0 | 149124.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA COMPLEMENTARIA |  | OBRA COMPLEMENTARIA | 43178.5 | 0.0 | 43178.5 | 0.0 | 47516.8 | 47516.8 | 0.0 | 0.0 | -47516.8 | 0 | 43178.5 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA COMPLEMENTARIA | CISTERNA DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | 15300.0 | 0.0 | 15300.0 | 0.0 | 20124.85 | 20124.85 | 0.0 | 0.0 | -20124.85 | 0E+1 | 15300.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA COMPLEMENTARIA | CISTERNA DE AGUA | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20124.85 | 20124.85 | 0.0 | 0.0 | -20124.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA COMPLEMENTARIA | CISTERNA DE AGUA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7157.6 | 7157.6 | 0.0 | 0.0 | -7157.6 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA COMPLEMENTARIA | CISTERNA DE AGUA | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 0.0 | 0.0 | -130.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA COMPLEMENTARIA | CISTERNA DE AGUA | ACERO DE 1 1/4" X 15 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 380.0 | 380.0 | 0.0 | 0.0 | -380.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA COMPLEMENTARIA | CISTERNA DE AGUA | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.6 | 103.6 | 0.0 | 0.0 | -103.6 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA COMPLEMENTARIA | CISTERNA DE AGUA | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6426.0 | 6426.0 | 0.0 | 0.0 | -6426.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA COMPLEMENTARIA | CISTERNA DE AGUA | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | -59.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA COMPLEMENTARIA | CISTERNA DE AGUA | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | -59.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA COMPLEMENTARIA | CISTERNA DE AGUA | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8810.5 | 8810.5 | 0.0 | 0.0 | -8810.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA COMPLEMENTARIA | CISTERNA DE AGUA | LEVANTA MUROS 50 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 308.0 | 308.0 | 0.0 | 0.0 | -308.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA COMPLEMENTARIA | CISTERNA DE AGUA | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8502.5 | 8502.5 | 0.0 | 0.0 | -8502.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA COMPLEMENTARIA | CISTERNA DE AGUA | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2110.0 | 2110.0 | 0.0 | 0.0 | -2110.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA COMPLEMENTARIA | CISTERNA DE AGUA | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA COMPLEMENTARIA | CISTERNA DE AGUA | PIEDRIN EN BOLSA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 666.0 | 666.0 | 0.0 | 0.0 | -666.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA COMPLEMENTARIA | CISTERNA DE AGUA | ARENA DE RIO EMBOLSADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1144.0 | 1144.0 | 0.0 | 0.0 | -1144.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA COMPLEMENTARIA | CISTERNA DE AGUA | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 751.75 | 751.75 | 0.0 | 0.0 | -751.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA COMPLEMENTARIA | CISTERNA DE AGUA | BLOCK DE 19X19X39 - 100KGS/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 751.75 | 751.75 | 0.0 | 0.0 | -751.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA COMPLEMENTARIA | CISTERNA DE AGUA | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1295.0 | 1295.0 | 0.0 | 0.0 | -1295.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA COMPLEMENTARIA | CISTERNA DE AGUA | IMPERMEABILIZANTE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1295.0 | 1295.0 | 0.0 | 0.0 | -1295.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA COMPLEMENTARIA | CISTERNA DE AGUA | ('SUBCONTRATOS',) | 15300.0 | 0.0 | 15300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 15300.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA COMPLEMENTARIA | CISTERNA DE AGUA | ('SUB. CONTRATOS',) | 15300.0 | 0.0 | 15300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 15300.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA COMPLEMENTARIA | CISTERNA DE AGUA | SUBCONTRATOS | 15300.0 | 0.0 | 15300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 15300.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA COMPLEMENTARIA | EQUIPO DE BOMBEO | EQUIPO DE BOMBEO | 27878.5 | 0.0 | 27878.5 | 0.0 | 27391.95 | 27391.95 | 0.0 | 0.0 | -27391.95 | 0E+1 | 27878.5 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA COMPLEMENTARIA | EQUIPO DE BOMBEO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | -60.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA COMPLEMENTARIA | EQUIPO DE BOMBEO | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | -60.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA COMPLEMENTARIA | EQUIPO DE BOMBEO | TUBO DE 1 1/4" (160 PSI) PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | -55.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA COMPLEMENTARIA | EQUIPO DE BOMBEO | CODO PVC DE 11/2" X 90 A/P | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA COMPLEMENTARIA | EQUIPO DE BOMBEO | ('SUBCONTRATOS',) | 27878.5 | 0.0 | 27878.5 | 0.0 | 27331.95 | 27331.95 | 0.0 | 0.0 | -27331.95 | 0E+1 | 27878.5 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA COMPLEMENTARIA | EQUIPO DE BOMBEO | ('SUB. CONTRATOS',) | 27878.5 | 0.0 | 27878.5 | 0.0 | 27331.95 | 27331.95 | 0.0 | 0.0 | -27331.95 | 0E+1 | 27878.5 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | OBRA COMPLEMENTARIA | EQUIPO DE BOMBEO | SUBCONTRATOS | 27878.5 | 0.0 | 27878.5 | 0.0 | 27331.95 | 27331.95 | 0.0 | 0.0 | -27331.95 | 0E+1 | 27878.5 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | EQUIPAMIENTO |  | EQUIPAMIENTO | 45277.6 | 0.0 | 45277.6 | 0.0 | 13490.09 | 13490.09 | 0.0 | 0.0 | -13490.09 | 0E+1 | 45277.6 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | EQUIPAMIENTO | ROTULACION | ROTULACION | 2864.0 | 0.0 | 2864.0 | 0.0 | 3036.0 | 3036.0 | 0.0 | 0.0 | -3036.0 | 0 | 2864.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | EQUIPAMIENTO | ROTULACION | ('SUBCONTRATOS',) | 2864.0 | 0.0 | 2864.0 | 0.0 | 3036.0 | 3036.0 | 0.0 | 0.0 | -3036.0 | 0 | 2864.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | EQUIPAMIENTO | ROTULACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 2864.0 | 0.0 | 2864.0 | 0.0 | 3036.0 | 3036.0 | 0.0 | 0.0 | -3036.0 | 0 | 2864.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | EQUIPAMIENTO | ROTULACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1300.0 | 1300.0 | 0.0 | 0.0 | -1300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | EQUIPAMIENTO | ROTULACION | ROTULO ACRILICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1736.0 | 1736.0 | 0.0 | 0.0 | -1736.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | EQUIPAMIENTO | ROTULACION | MATERIALES + MANO DE OBRA | 2864.0 | 0.0 | 2864.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2864.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | EQUIPAMIENTO | INTERNET | INTERNET | 1806.0 | 0.0 | 1806.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1806.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | EQUIPAMIENTO | INTERNET | ('SUBCONTRATOS',) | 1806.0 | 0.0 | 1806.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1806.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | EQUIPAMIENTO | INTERNET | ('SUB. CONTRATOS',) | 1806.0 | 0.0 | 1806.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1806.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | EQUIPAMIENTO | INTERNET | SUBCONTRATOS | 1806.0 | 0.0 | 1806.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1806.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | EQUIPAMIENTO | LAVANDERIA | LAVANDERIA | 40607.6 | 0.0 | 40607.6 | 0.0 | 10454.09 | 10454.09 | 0.0 | 0.0 | -10454.09 | 0E+1 | 40607.6 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | EQUIPAMIENTO | LAVANDERIA | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1250.0 | 1250.0 | 0.0 | 0.0 | -1250.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | EQUIPAMIENTO | LAVANDERIA | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1250.0 | 1250.0 | 0.0 | 0.0 | -1250.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | EQUIPAMIENTO | LAVANDERIA | FLETES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1250.0 | 1250.0 | 0.0 | 0.0 | -1250.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | EQUIPAMIENTO | LAVANDERIA | ('SUBCONTRATOS',) | 40607.6 | 0.0 | 40607.6 | 0.0 | 9204.09 | 9204.09 | 0.0 | 0.0 | -9204.09 | 0E+1 | 40607.6 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | EQUIPAMIENTO | LAVANDERIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 40607.6 | 0.0 | 40607.6 | 0.0 | 9204.09 | 9204.09 | 0.0 | 0.0 | -9204.09 | 0E+1 | 40607.6 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | EQUIPAMIENTO | LAVANDERIA | SUBCONTRATOS | 40607.6 | 0.0 | 40607.6 | 0.0 | 9204.09 | 9204.09 | 0.0 | 0.0 | -9204.09 | 0E+1 | 40607.6 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES |  | TRABAJOS ADICIONALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 155485.23 | 155485.23 | 0.0 | 0.0 | -155485.23 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | MODIFICACIÓN TECHO CURVO | MODIFICACIÓN TECHO CURVO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15424.75 | 15424.75 | 0.0 | 0.0 | -15424.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | MODIFICACIÓN TECHO CURVO | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15424.75 | 15424.75 | 0.0 | 0.0 | -15424.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | MODIFICACIÓN TECHO CURVO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15424.75 | 15424.75 | 0.0 | 0.0 | -15424.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | MODIFICACIÓN TECHO CURVO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15424.75 | 15424.75 | 0.0 | 0.0 | -15424.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | SUBCONTRATO MANO DE OBRA CIVIL | SUBCONTRATO MANO DE OBRA CIVIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25660.3 | 25660.3 | 0.0 | 0.0 | -25660.3 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | SUBCONTRATO MANO DE OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | SUBCONTRATO MANO DE OBRA CIVIL | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | SUBCONTRATO MANO DE OBRA CIVIL | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | SUBCONTRATO MANO DE OBRA CIVIL | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25390.3 | 25390.3 | 0.0 | 0.0 | -25390.3 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | SUBCONTRATO MANO DE OBRA CIVIL | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25390.3 | 25390.3 | 0.0 | 0.0 | -25390.3 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | SUBCONTRATO MANO DE OBRA CIVIL | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25390.3 | 25390.3 | 0.0 | 0.0 | -25390.3 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | MATERIALES OBRA CIVIL | MATERIALES OBRA CIVIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9597.6 | 9597.6 | 0.0 | 0.0 | -9597.6 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | MATERIALES OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9597.6 | 9597.6 | 0.0 | 0.0 | -9597.6 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | MATERIALES OBRA CIVIL | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3747.6 | 3747.6 | 0.0 | 0.0 | -3747.6 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | MATERIALES OBRA CIVIL | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2870.0 | 2870.0 | 0.0 | 0.0 | -2870.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | MATERIALES OBRA CIVIL | MEZCLON PREPARADO LA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 877.6 | 877.6 | 0.0 | 0.0 | -877.6 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | MATERIALES OBRA CIVIL | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5850.0 | 5850.0 | 0.0 | 0.0 | -5850.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | MATERIALES OBRA CIVIL | SIKAFLEX 1A BLANCO 300 ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5850.0 | 5850.0 | 0.0 | 0.0 | -5850.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | HIDRAULICAS Y EXTRACCIÓN DE AIRE | HIDRAULICAS Y EXTRACCIÓN DE AIRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7008.33 | 7008.33 | 0.0 | 0.0 | -7008.33 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | HIDRAULICAS Y EXTRACCIÓN DE AIRE | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1063.31 | 1063.31 | 0.0 | 0.0 | -1063.31 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | HIDRAULICAS Y EXTRACCIÓN DE AIRE | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1063.31 | 1063.31 | 0.0 | 0.0 | -1063.31 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | HIDRAULICAS Y EXTRACCIÓN DE AIRE | CONTADOR DE AGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 847.41 | 847.41 | 0.0 | 0.0 | -847.41 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | HIDRAULICAS Y EXTRACCIÓN DE AIRE | UNION DE 1/2" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | -8.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | HIDRAULICAS Y EXTRACCIÓN DE AIRE | PEGAMENTO PVC GALON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | -85.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | HIDRAULICAS Y EXTRACCIÓN DE AIRE | REDUCIDOR DE 2" X 1 1/2" PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | -13.1 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | HIDRAULICAS Y EXTRACCIÓN DE AIRE | REDUCIDOR DE 3" X 2" PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | -56.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | HIDRAULICAS Y EXTRACCIÓN DE AIRE | TEE DE 3" PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | -24.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | HIDRAULICAS Y EXTRACCIÓN DE AIRE | CODO DE 1 1/2" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | -10.7 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | HIDRAULICAS Y EXTRACCIÓN DE AIRE | CODO DE 2" X 45 PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | -18.6 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | HIDRAULICAS Y EXTRACCIÓN DE AIRE | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5945.02 | 5945.02 | 0.0 | 0.0 | -5945.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | HIDRAULICAS Y EXTRACCIÓN DE AIRE | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5945.02 | 5945.02 | 0.0 | 0.0 | -5945.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | HIDRAULICAS Y EXTRACCIÓN DE AIRE | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5945.02 | 5945.02 | 0.0 | 0.0 | -5945.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN | ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46575.14 | 46575.14 | 0.0 | 0.0 | -46575.14 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46575.14 | 46575.14 | 0.0 | 0.0 | -46575.14 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46575.14 | 46575.14 | 0.0 | 0.0 | -46575.14 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46575.14 | 46575.14 | 0.0 | 0.0 | -46575.14 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | ELECTRICIDAD ESPECIALES Y CCTV | ELECTRICIDAD ESPECIALES Y CCTV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51219.11 | 51219.11 | 0.0 | 0.0 | -51219.11 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | ELECTRICIDAD ESPECIALES Y CCTV | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27959.09 | 27959.09 | 0.0 | 0.0 | -27959.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | ELECTRICIDAD ESPECIALES Y CCTV | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -50.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | ELECTRICIDAD ESPECIALES Y CCTV | TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | -45.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | ELECTRICIDAD ESPECIALES Y CCTV | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | ELECTRICIDAD ESPECIALES Y CCTV | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27909.09 | 27909.09 | 0.0 | 0.0 | -27909.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | ELECTRICIDAD ESPECIALES Y CCTV | MATERIAL DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27909.09 | 27909.09 | 0.0 | 0.0 | -27909.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | ELECTRICIDAD ESPECIALES Y CCTV | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23260.02 | 23260.02 | 0.0 | 0.0 | -23260.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | ELECTRICIDAD ESPECIALES Y CCTV | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23260.02 | 23260.02 | 0.0 | 0.0 | -23260.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | REMODELACION OLD TOWN | TRABAJOS ADICIONALES | ELECTRICIDAD ESPECIALES Y CCTV | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23260.02 | 23260.02 | 0.0 | 0.0 | -23260.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | INDIRECTOS DE OBRA |  |  | INDIRECTOS DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130320.25 | 130320.25 | 0.0 | 0.0 | -130320.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS |  | INDIRECTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130320.25 | 130320.25 | 0.0 | 0.0 | -130320.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | INSTALACIONES PROVISIONALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | INSTALACIONES PROVISIONALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL ADMINISTRATIVO | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 540.0 | 540.0 | 0.0 | 0.0 | -540.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL ADMINISTRATIVO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 540.0 | 540.0 | 0.0 | 0.0 | -540.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL ADMINISTRATIVO | ('GASTOS INDIRECTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 540.0 | 540.0 | 0.0 | 0.0 | -540.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL ADMINISTRATIVO | PARQUEOS Y PEAJES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 540.0 | 540.0 | 0.0 | 0.0 | -540.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL ADMINISTRATIVO | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL ADMINISTRATIVO | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106869.78 | 106869.78 | 0.0 | 0.0 | -106869.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106869.78 | 106869.78 | 0.0 | 0.0 | -106869.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106869.78 | 106869.78 | 0.0 | 0.0 | -106869.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA | MANO DE OBRA ALBAÑIL / MAESTRO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106869.78 | 106869.78 | 0.0 | 0.0 | -106869.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22910.47 | 22910.47 | 0.0 | 0.0 | -22910.47 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22910.47 | 22910.47 | 0.0 | 0.0 | -22910.47 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22910.47 | 22910.47 | 0.0 | 0.0 | -22910.47 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | PROVISION PRESTACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | MANO DE OBRA ALBAÑIL / MAESTRO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22910.47 | 22910.47 | 0.0 | 0.0 | -22910.47 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | HERRAMIENTO Y EQUIPO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN |  |  | PRESUPUESTO OLD TOWN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 399666.11 | 399666.11 | 0.0 | 0.0 | -399666.11 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | TRAMITES Y LICENCIAS |  | TRAMITES Y LICENCIAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11845.72 | 11845.72 | 0.0 | 0.0 | -11845.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | TRAMITES Y LICENCIAS | TRAMITES Y LICENCIAS | TRAMITES Y LICENCIAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11845.72 | 11845.72 | 0.0 | 0.0 | -11845.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | TRAMITES Y LICENCIAS | TRAMITES Y LICENCIAS | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11713.72 | 11713.72 | 0.0 | 0.0 | -11713.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | TRAMITES Y LICENCIAS | TRAMITES Y LICENCIAS | ('GASTOS INDIRECTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.12 | 97.12 | 0.0 | 0.0 | -97.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | TRAMITES Y LICENCIAS | TRAMITES Y LICENCIAS | PARQUEOS Y PEAJES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.12 | 97.12 | 0.0 | 0.0 | -97.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | TRAMITES Y LICENCIAS | TRAMITES Y LICENCIAS | ('IMPRENTA DISE?O Y DIBUJO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131.0 | 131.0 | 0.0 | 0.0 | -131.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | TRAMITES Y LICENCIAS | TRAMITES Y LICENCIAS | IMPRESION PLANOS/VARIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131.0 | 131.0 | 0.0 | 0.0 | -131.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | TRAMITES Y LICENCIAS | TRAMITES Y LICENCIAS | ('IMPUESTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | TRAMITES Y LICENCIAS | TRAMITES Y LICENCIAS | TIMBRES FISCALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | TRAMITES Y LICENCIAS | TRAMITES Y LICENCIAS | ('PAPELERIA Y UTILES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | -16.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | TRAMITES Y LICENCIAS | TRAMITES Y LICENCIAS | PAPELERIA Y UTILES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | -16.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | TRAMITES Y LICENCIAS | TRAMITES Y LICENCIAS | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11169.6 | 11169.6 | 0.0 | 0.0 | -11169.6 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | TRAMITES Y LICENCIAS | TRAMITES Y LICENCIAS | TRAMITES Y GESTIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | TRAMITES Y LICENCIAS | TRAMITES Y LICENCIAS | TRAMITES Y GESTIÓNES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7419.6 | 7419.6 | 0.0 | 0.0 | -7419.6 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | TRAMITES Y LICENCIAS | TRAMITES Y LICENCIAS | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3750.0 | 3750.0 | 0.0 | 0.0 | -3750.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | TRAMITES Y LICENCIAS | TRAMITES Y LICENCIAS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -50.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | TRAMITES Y LICENCIAS | TRAMITES Y LICENCIAS | ('TRAMITES Y GESTIONES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -50.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | TRAMITES Y LICENCIAS | TRAMITES Y LICENCIAS | CERTIFICACIONES/TIMBRES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -50.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | TRAMITES Y LICENCIAS | TRAMITES Y LICENCIAS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | -82.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | TRAMITES Y LICENCIAS | TRAMITES Y LICENCIAS | ('COMBUSTIBLES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | -82.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | TRAMITES Y LICENCIAS | TRAMITES Y LICENCIAS | COMBUSTIBLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.42 | 69.42 | 0.0 | 0.0 | -69.42 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | TRAMITES Y LICENCIAS | TRAMITES Y LICENCIAS | IDP SUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.58 | 12.58 | 0.0 | 0.0 | -12.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA |  | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17084.24 | 17084.24 | 0.0 | 0.0 | -17084.24 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | SERVICIOS DE LIMPIEZA | SERVICIOS DE LIMPIEZA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11447.9 | 11447.9 | 0.0 | 0.0 | -11447.9 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | SERVICIOS DE LIMPIEZA | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2857.9 | 2857.9 | 0.0 | 0.0 | -2857.9 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | SERVICIOS DE LIMPIEZA | ('SERVICIO Y MANTENIMIENTO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2857.9 | 2857.9 | 0.0 | 0.0 | -2857.9 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | SERVICIOS DE LIMPIEZA | SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2857.9 | 2857.9 | 0.0 | 0.0 | -2857.9 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | SERVICIOS DE LIMPIEZA | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | -90.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | SERVICIOS DE LIMPIEZA | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | -90.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | SERVICIOS DE LIMPIEZA | LONA VINILICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | -90.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | SERVICIOS DE LIMPIEZA | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8500.0 | 8500.0 | 0.0 | 0.0 | -8500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | SERVICIOS DE LIMPIEZA | ('SUB. CONTRATO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8500.0 | 8500.0 | 0.0 | 0.0 | -8500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | SERVICIOS DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8500.0 | 8500.0 | 0.0 | 0.0 | -8500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | EXTRACCION DE BASURA | EXTRACCION DE BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2250.0 | 2250.0 | 0.0 | 0.0 | -2250.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | EXTRACCION DE BASURA | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2250.0 | 2250.0 | 0.0 | 0.0 | -2250.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | EXTRACCION DE BASURA | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2250.0 | 2250.0 | 0.0 | 0.0 | -2250.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | EXTRACCION DE BASURA | EXTRACCION DE BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2250.0 | 2250.0 | 0.0 | 0.0 | -2250.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3386.34 | 3386.34 | 0.0 | 0.0 | -3386.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1444.04 | 1444.04 | 0.0 | 0.0 | -1444.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1009.34 | 1009.34 | 0.0 | 0.0 | -1009.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | EXTENSION PARA RODILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 259.34 | 259.34 | 0.0 | 0.0 | -259.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | ESCALERA DE ALUMINIO 2 BANDAS 12 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 0.0 | 0.0 | -750.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.7 | 44.7 | 0.0 | 0.0 | -44.7 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | GUANTES DE LATEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.7 | 44.7 | 0.0 | 0.0 | -44.7 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 390.0 | 390.0 | 0.0 | 0.0 | -390.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | ESPATULA FLEXIBLE 10' TRUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | CANECA PARA GASOLINA DE 5 GL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 380.0 | 380.0 | 0.0 | 0.0 | -380.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1228.75 | 1228.75 | 0.0 | 0.0 | -1228.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | ('BOTIQUIN',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.25 | 19.25 | 0.0 | 0.0 | -19.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | TOALLAS HÚMEDAS O PAÑUELOS DESECHABLES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.25 | 19.25 | 0.0 | 0.0 | -19.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | -95.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | -28.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | ACIDO MURIATICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | -67.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 947.72 | 947.72 | 0.0 | 0.0 | -947.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | TOALLA PARA TRAPEADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.3 | 100.3 | 0.0 | 0.0 | -100.3 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | ESCOBAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.5 | 49.5 | 0.0 | 0.0 | -49.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | DETERGENTE ESPUMIL 1000 GRS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.75 | 150.75 | 0.0 | 0.0 | -150.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | DESINFECTANTE OLIMPO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127.14 | 127.14 | 0.0 | 0.0 | -127.14 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | CLORO MAX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.6 | 81.6 | 0.0 | 0.0 | -81.6 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | TOALLA DE MICROFIBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.55 | 59.55 | 0.0 | 0.0 | -59.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | BOLSAS GRANDES PARA BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.45 | 39.45 | 0.0 | 0.0 | -39.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | BOLSAS EXTRA GRANDES PARA BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.45 | 39.45 | 0.0 | 0.0 | -39.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | BOTE GRANDE PARA BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 239.98 | 239.98 | 0.0 | 0.0 | -239.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | DETERGENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | -60.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | -44.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | BROCHA DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | -44.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | TUBO DE 3/4" PVC 250 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.78 | 22.78 | 0.0 | 0.0 | -22.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | ROTULOS DE SEÑALIZAICON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.78 | 22.78 | 0.0 | 0.0 | -22.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 713.55 | 713.55 | 0.0 | 0.0 | -713.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | ('SUB. CONTRATO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 713.55 | 713.55 | 0.0 | 0.0 | -713.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA | INSUMOS PARA LIMPIEZA | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 713.55 | 713.55 | 0.0 | 0.0 | -713.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS |  | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27583.12 | 27583.12 | 0.0 | 0.0 | -27583.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | MUBLES Y ELECTRODOMESTICOS | MUBLES Y ELECTRODOMESTICOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26735.62 | 26735.62 | 0.0 | 0.0 | -26735.62 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | MUBLES Y ELECTRODOMESTICOS | ('ACTIVOS FIJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1990.0 | 1990.0 | 0.0 | 0.0 | -1990.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | MUBLES Y ELECTRODOMESTICOS | ('ELECTRODOMESTICOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1990.0 | 1990.0 | 0.0 | 0.0 | -1990.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | MUBLES Y ELECTRODOMESTICOS | LAVADORA/SECADORA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1990.0 | 1990.0 | 0.0 | 0.0 | -1990.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | MUBLES Y ELECTRODOMESTICOS | ('DECORACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2950.08 | 2950.08 | 0.0 | 0.0 | -2950.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | MUBLES Y ELECTRODOMESTICOS | ('ACCESORIOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2950.08 | 2950.08 | 0.0 | 0.0 | -2950.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | MUBLES Y ELECTRODOMESTICOS | AMUEBLADO Y DECORACION APTO MODELO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2950.08 | 2950.08 | 0.0 | 0.0 | -2950.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | MUBLES Y ELECTRODOMESTICOS | ('EQUIPAMIENTO EDIFICIO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3771.64 | 3771.64 | 0.0 | 0.0 | -3771.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | MUBLES Y ELECTRODOMESTICOS | ('MOBILIARIO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3771.64 | 3771.64 | 0.0 | 0.0 | -3771.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | MUBLES Y ELECTRODOMESTICOS | MICROHONDAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2771.64 | 2771.64 | 0.0 | 0.0 | -2771.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | MUBLES Y ELECTRODOMESTICOS | MESA PEQUEÑA 77.5 X 50 CMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | -1000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | MUBLES Y ELECTRODOMESTICOS | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11511.61 | 11511.61 | 0.0 | 0.0 | -11511.61 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | MUBLES Y ELECTRODOMESTICOS | ('INMOBILIARIA EQUIPO Y ACTIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10549.64 | 10549.64 | 0.0 | 0.0 | -10549.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | MUBLES Y ELECTRODOMESTICOS | ESTUFAS DE 2 HORNILLAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1368.95 | 1368.95 | 0.0 | 0.0 | -1368.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | MUBLES Y ELECTRODOMESTICOS | REFRIGERADORA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5855.64 | 5855.64 | 0.0 | 0.0 | -5855.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | MUBLES Y ELECTRODOMESTICOS | COMEDOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3325.05 | 3325.05 | 0.0 | 0.0 | -3325.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | MUBLES Y ELECTRODOMESTICOS | ('VEHICULOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 961.97 | 961.97 | 0.0 | 0.0 | -961.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | MUBLES Y ELECTRODOMESTICOS | STEP N PEEL 25.5 "X31.5" - ALFOMBRA TRANSPARENTE DE 30 CAPAS (24 "X30") | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 961.97 | 961.97 | 0.0 | 0.0 | -961.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | MUBLES Y ELECTRODOMESTICOS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1078.26 | 1078.26 | 0.0 | 0.0 | -1078.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | MUBLES Y ELECTRODOMESTICOS | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1078.26 | 1078.26 | 0.0 | 0.0 | -1078.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | MUBLES Y ELECTRODOMESTICOS | FLETES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1078.26 | 1078.26 | 0.0 | 0.0 | -1078.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | MUBLES Y ELECTRODOMESTICOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5434.03 | 5434.03 | 0.0 | 0.0 | -5434.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | MUBLES Y ELECTRODOMESTICOS | ('EQUIPAMENTO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 612.8 | 612.8 | 0.0 | 0.0 | -612.8 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | MUBLES Y ELECTRODOMESTICOS | SILLAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 612.8 | 612.8 | 0.0 | 0.0 | -612.8 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | MUBLES Y ELECTRODOMESTICOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4564.77 | 4564.77 | 0.0 | 0.0 | -4564.77 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | MUBLES Y ELECTRODOMESTICOS | CAMAS IMPERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4564.77 | 4564.77 | 0.0 | 0.0 | -4564.77 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | MUBLES Y ELECTRODOMESTICOS | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 227.98 | 227.98 | 0.0 | 0.0 | -227.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | MUBLES Y ELECTRODOMESTICOS | BOTE MEDIANO PARA BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 227.98 | 227.98 | 0.0 | 0.0 | -227.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | MUBLES Y ELECTRODOMESTICOS | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.48 | 28.48 | 0.0 | 0.0 | -28.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | MUBLES Y ELECTRODOMESTICOS | ROTULOS DE SEÑALIZAICON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.48 | 28.48 | 0.0 | 0.0 | -28.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | PLANTAS Y JARDINIZACION | PLANTAS Y JARDINIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 847.5 | 847.5 | 0.0 | 0.0 | -847.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | PLANTAS Y JARDINIZACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125.0 | 125.0 | 0.0 | 0.0 | -125.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | PLANTAS Y JARDINIZACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125.0 | 125.0 | 0.0 | 0.0 | -125.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | PLANTAS Y JARDINIZACION | FLETES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125.0 | 125.0 | 0.0 | 0.0 | -125.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | PLANTAS Y JARDINIZACION | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 672.5 | 672.5 | 0.0 | 0.0 | -672.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | PLANTAS Y JARDINIZACION | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.5 | 72.5 | 0.0 | 0.0 | -72.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | PLANTAS Y JARDINIZACION | GRANZA DE ARENA BLANCA EMBOLSADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | -14.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | PLANTAS Y JARDINIZACION | TIERRA NEGRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | -58.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | PLANTAS Y JARDINIZACION | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | -600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | PLANTAS Y JARDINIZACION | PLANTAS Y JARDINIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | -600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | PLANTAS Y JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -50.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | PLANTAS Y JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -50.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AMUEBLADO DE APARTAMENTOS | PLANTAS Y JARDINIZACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -50.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA |  | COMISIONES DE VENTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56500.0 | 56500.0 | 0.0 | 0.0 | -56500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 203 | COMISION APTO 203 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | -2500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 203 | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | -2500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 203 | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | -2500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 203 | COMISION POR VENTAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | -2500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | LOCAL 1 | LOCAL 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2400.0 | 2400.0 | 0.0 | 0.0 | -2400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | LOCAL 1 | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2400.0 | 2400.0 | 0.0 | 0.0 | -2400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | LOCAL 1 | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2400.0 | 2400.0 | 0.0 | 0.0 | -2400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | LOCAL 1 | COMISION POR VENTAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2400.0 | 2400.0 | 0.0 | 0.0 | -2400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 106 | COMISION APTO 106 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2400.0 | 2400.0 | 0.0 | 0.0 | -2400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 106 | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2400.0 | 2400.0 | 0.0 | 0.0 | -2400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 106 | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2400.0 | 2400.0 | 0.0 | 0.0 | -2400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 106 | COMISION POR VENTAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2400.0 | 2400.0 | 0.0 | 0.0 | -2400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 205 | COMISION APTO 205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | -2500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 205 | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | -2500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 205 | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | -2500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 205 | COMISION POR VENTAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | -2500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 202 | COMISION APTO 202 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3500.0 | 3500.0 | 0.0 | 0.0 | -3500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 202 | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3500.0 | 3500.0 | 0.0 | 0.0 | -3500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 202 | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3500.0 | 3500.0 | 0.0 | 0.0 | -3500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 202 | COMISION POR VENTAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3500.0 | 3500.0 | 0.0 | 0.0 | -3500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 206 | COMISION APTO 206 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | -3000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 206 | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | -3000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 206 | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | -3000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 206 | COMISION POR VENTAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | -3000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 304 | COMISION APTO 304 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3200.0 | 3200.0 | 0.0 | 0.0 | -3200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 304 | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3200.0 | 3200.0 | 0.0 | 0.0 | -3200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 304 | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3200.0 | 3200.0 | 0.0 | 0.0 | -3200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 304 | COMISION POR VENTAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3200.0 | 3200.0 | 0.0 | 0.0 | -3200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 201 | COMISION APTO 201 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3200.0 | 3200.0 | 0.0 | 0.0 | -3200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 201 | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3200.0 | 3200.0 | 0.0 | 0.0 | -3200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 201 | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3200.0 | 3200.0 | 0.0 | 0.0 | -3200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 201 | COMISION POR VENTAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3200.0 | 3200.0 | 0.0 | 0.0 | -3200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 301 | COMISION APTO 301 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | -3000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 301 | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | -3000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 301 | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | -3000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 301 | COMISION POR VENTAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | -3000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 306 | COMISION APTO 306 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | -2500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 306 | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | -2500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 306 | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | -2500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 306 | COMISION POR VENTAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | -2500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 102 | COMISION APTO 102 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | -3000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 102 | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | -3000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 102 | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | -3000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 102 | COMISION POR VENTAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | -3000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 104 | COMISION APTO 104 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1700.0 | 1700.0 | 0.0 | 0.0 | -1700.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 104 | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1700.0 | 1700.0 | 0.0 | 0.0 | -1700.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 104 | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1700.0 | 1700.0 | 0.0 | 0.0 | -1700.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 104 | COMISION POR VENTAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1700.0 | 1700.0 | 0.0 | 0.0 | -1700.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 302 | COMISION APTO 302 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3400.0 | 3400.0 | 0.0 | 0.0 | -3400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 302 | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3400.0 | 3400.0 | 0.0 | 0.0 | -3400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 302 | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3400.0 | 3400.0 | 0.0 | 0.0 | -3400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 302 | COMISION POR VENTAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3400.0 | 3400.0 | 0.0 | 0.0 | -3400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 305 | COMISION APTO 305 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | -2500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 305 | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | -2500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 305 | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | -2500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 305 | COMISION POR VENTAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | -2500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | LOCAL 2 | LOCAL 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1300.0 | 1300.0 | 0.0 | 0.0 | -1300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | LOCAL 2 | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1300.0 | 1300.0 | 0.0 | 0.0 | -1300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | LOCAL 2 | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1300.0 | 1300.0 | 0.0 | 0.0 | -1300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | LOCAL 2 | COMISION POR VENTAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1300.0 | 1300.0 | 0.0 | 0.0 | -1300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 204 | COMISION APTO 204 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4500.0 | 4500.0 | 0.0 | 0.0 | -4500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 204 | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4500.0 | 4500.0 | 0.0 | 0.0 | -4500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 204 | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4500.0 | 4500.0 | 0.0 | 0.0 | -4500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 204 | COMISION POR VENTAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4500.0 | 4500.0 | 0.0 | 0.0 | -4500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 303 | COMISION APTO 303 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | -2500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 303 | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | -2500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 303 | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | -2500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 303 | COMISION POR VENTAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | -2500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 103 | COMISION APTO 103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6250.0 | 6250.0 | 0.0 | 0.0 | -6250.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 103 | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6250.0 | 6250.0 | 0.0 | 0.0 | -6250.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 103 | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6250.0 | 6250.0 | 0.0 | 0.0 | -6250.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 103 | COMISION POR VENTAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6250.0 | 6250.0 | 0.0 | 0.0 | -6250.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 101 | COMISION APTO 101 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3150.0 | 3150.0 | 0.0 | 0.0 | -3150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 101 | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3150.0 | 3150.0 | 0.0 | 0.0 | -3150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 101 | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3150.0 | 3150.0 | 0.0 | 0.0 | -3150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISIONES DE VENTA | COMISION APTO 101 | COMISION POR VENTAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3150.0 | 3150.0 | 0.0 | 0.0 | -3150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AVALUO |  | AVALUO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7000.0 | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | -7000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AVALUO | AVALUO | AVALUO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7000.0 | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | -7000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AVALUO | AVALUO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7000.0 | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | -7000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AVALUO | AVALUO | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7000.0 | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | -7000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AVALUO | AVALUO | TRAMITES Y GESTIÓNES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7000.0 | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | -7000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AVALUO | AVALUO | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | INTERNET |  | INTERNET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4461.27 | 4461.27 | 0.0 | 0.0 | -4461.27 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | INTERNET | INTERNET | INTERNET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4461.27 | 4461.27 | 0.0 | 0.0 | -4461.27 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | INTERNET | INTERNET | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4461.27 | 4461.27 | 0.0 | 0.0 | -4461.27 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | INTERNET | INTERNET | ('SERVICIOS BASICOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4461.27 | 4461.27 | 0.0 | 0.0 | -4461.27 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | INTERNET | INTERNET | INTERNET OFICINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 251.71 | 251.71 | 0.0 | 0.0 | -251.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | INTERNET | INTERNET | TELEFONO E INTERNET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4209.56 | 4209.56 | 0.0 | 0.0 | -4209.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | PUBLICIDAD |  | PUBLICIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1492.25 | 1492.25 | 0.0 | 0.0 | -1492.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | PUBLICIDAD | VOLANTES | VOLANTES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1492.25 | 1492.25 | 0.0 | 0.0 | -1492.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | PUBLICIDAD | VOLANTES | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1492.25 | 1492.25 | 0.0 | 0.0 | -1492.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | PUBLICIDAD | VOLANTES | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.62 | 2.62 | 0.0 | 0.0 | -2.62 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | PUBLICIDAD | VOLANTES | TASA MUNICIPAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.62 | 2.62 | 0.0 | 0.0 | -2.62 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | PUBLICIDAD | VOLANTES | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1489.63 | 1489.63 | 0.0 | 0.0 | -1489.63 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | PUBLICIDAD | VOLANTES | PUBLICIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1489.63 | 1489.63 | 0.0 | 0.0 | -1489.63 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5718.4 | 5718.4 | 0.0 | 0.0 | -5718.4 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5718.4 | 5718.4 | 0.0 | 0.0 | -5718.4 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.97 | 56.97 | 0.0 | 0.0 | -56.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.97 | 56.97 | 0.0 | 0.0 | -56.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | LAZO TRENSADO DE 3/8'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.97 | 56.97 | 0.0 | 0.0 | -56.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4961.43 | 4961.43 | 0.0 | 0.0 | -4961.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | -82.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | FOTOCELDA CON BASE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | -82.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 806.99 | 806.99 | 0.0 | 0.0 | -806.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | PLANCHA DE DUROPORT 2' X 2' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 780.0 | 780.0 | 0.0 | 0.0 | -780.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | CINCHOS PLASTICOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.99 | 26.99 | 0.0 | 0.0 | -26.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4072.44 | 4072.44 | 0.0 | 0.0 | -4072.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | IMPERMEABILIZANT AQUALOCK 4000 MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4072.44 | 4072.44 | 0.0 | 0.0 | -4072.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | -700.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | -700.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | -700.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AGUA |  | AGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15657.78 | 15657.78 | 0.0 | 0.0 | -15657.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AGUA | AGUA | AGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15657.78 | 15657.78 | 0.0 | 0.0 | -15657.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AGUA | AGUA | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15657.78 | 15657.78 | 0.0 | 0.0 | -15657.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AGUA | AGUA | ('SERVICIOS BASICOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15657.78 | 15657.78 | 0.0 | 0.0 | -15657.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | AGUA | AGUA | AGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15657.78 | 15657.78 | 0.0 | 0.0 | -15657.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | ELECTRICIDAD |  | ELECTRICIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26665.79 | 26665.79 | 0.0 | 0.0 | -26665.79 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | ELECTRICIDAD | ELECTRICIDAD | ELECTRICIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26665.79 | 26665.79 | 0.0 | 0.0 | -26665.79 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | ELECTRICIDAD | ELECTRICIDAD | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25851.79 | 25851.79 | 0.0 | 0.0 | -25851.79 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | ELECTRICIDAD | ELECTRICIDAD | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2458.12 | 2458.12 | 0.0 | 0.0 | -2458.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | ELECTRICIDAD | ELECTRICIDAD | TASA MUNICIPAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2458.12 | 2458.12 | 0.0 | 0.0 | -2458.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | ELECTRICIDAD | ELECTRICIDAD | ('SERVICIOS BASICOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23393.67 | 23393.67 | 0.0 | 0.0 | -23393.67 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | ELECTRICIDAD | ELECTRICIDAD | ENERGIA ELECTRICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23393.67 | 23393.67 | 0.0 | 0.0 | -23393.67 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | ELECTRICIDAD | ELECTRICIDAD | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | -64.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | ELECTRICIDAD | ELECTRICIDAD | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | -64.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | ELECTRICIDAD | ELECTRICIDAD | BOMBILLA DE 10W LUZ BLANCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | -64.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | ELECTRICIDAD | ELECTRICIDAD | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 0.0 | 0.0 | -750.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | ELECTRICIDAD | ELECTRICIDAD | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 0.0 | 0.0 | -750.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | ELECTRICIDAD | ELECTRICIDAD | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 0.0 | 0.0 | -750.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | IUSI |  | IUSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3698.79 | 3698.79 | 0.0 | 0.0 | -3698.79 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | IUSI | IUSI | IUSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3698.79 | 3698.79 | 0.0 | 0.0 | -3698.79 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | IUSI | IUSI | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3698.79 | 3698.79 | 0.0 | 0.0 | -3698.79 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | IUSI | IUSI | ('IMPUESTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3698.79 | 3698.79 | 0.0 | 0.0 | -3698.79 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | IUSI | IUSI | IUSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3698.79 | 3698.79 | 0.0 | 0.0 | -3698.79 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | SEGUROS |  | SEGUROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13395.2 | 13395.2 | 0.0 | 0.0 | -13395.2 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | SEGUROS | SEGUROS | SEGUROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13395.2 | 13395.2 | 0.0 | 0.0 | -13395.2 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | SEGUROS | SEGUROS | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13395.2 | 13395.2 | 0.0 | 0.0 | -13395.2 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | SEGUROS | SEGUROS | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 224.0 | 224.0 | 0.0 | 0.0 | -224.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | SEGUROS | SEGUROS | TASA MUNICIPAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 224.0 | 224.0 | 0.0 | 0.0 | -224.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | SEGUROS | SEGUROS | ('SERVICIOS BASICOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13171.2 | 13171.2 | 0.0 | 0.0 | -13171.2 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | SEGUROS | SEGUROS | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13171.2 | 13171.2 | 0.0 | 0.0 | -13171.2 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | GASTOS LEGALES |  | GASTOS LEGALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8563.55 | 8563.55 | 0.0 | 0.0 | -8563.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | GASTOS LEGALES | GASTOS LEGALES | GASTOS LEGALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8563.55 | 8563.55 | 0.0 | 0.0 | -8563.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | GASTOS LEGALES | GASTOS LEGALES | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8242.55 | 8242.55 | 0.0 | 0.0 | -8242.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | GASTOS LEGALES | GASTOS LEGALES | ('GASTOS INDIRECTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1655.0 | 1655.0 | 0.0 | 0.0 | -1655.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | GASTOS LEGALES | GASTOS LEGALES | PARQUEOS Y PEAJES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -20.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | GASTOS LEGALES | GASTOS LEGALES | GASTOS LEGALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1635.0 | 1635.0 | 0.0 | 0.0 | -1635.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | GASTOS LEGALES | GASTOS LEGALES | ('IMPUESTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 475.55 | 475.55 | 0.0 | 0.0 | -475.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | GASTOS LEGALES | GASTOS LEGALES | TIMBRES FISCALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115.0 | 115.0 | 0.0 | 0.0 | -115.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | GASTOS LEGALES | GASTOS LEGALES | IMPUESTOS POR PROYECTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 360.55 | 360.55 | 0.0 | 0.0 | -360.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | GASTOS LEGALES | GASTOS LEGALES | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6112.0 | 6112.0 | 0.0 | 0.0 | -6112.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | GASTOS LEGALES | GASTOS LEGALES | TRAMITES Y GESTIÓNES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2912.0 | 2912.0 | 0.0 | 0.0 | -2912.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | GASTOS LEGALES | GASTOS LEGALES | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3200.0 | 3200.0 | 0.0 | 0.0 | -3200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | GASTOS LEGALES | GASTOS LEGALES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 248.0 | 248.0 | 0.0 | 0.0 | -248.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | GASTOS LEGALES | GASTOS LEGALES | ('TRAMITES Y GESTIONES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 248.0 | 248.0 | 0.0 | 0.0 | -248.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | GASTOS LEGALES | GASTOS LEGALES | CERTIFICACIONES/TIMBRES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 248.0 | 248.0 | 0.0 | 0.0 | -248.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | GASTOS LEGALES | GASTOS LEGALES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | -73.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | GASTOS LEGALES | GASTOS LEGALES | ('COMBUSTIBLES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | -73.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | GASTOS LEGALES | GASTOS LEGALES | COMBUSTIBLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.75 | 61.75 | 0.0 | 0.0 | -61.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | GASTOS LEGALES | GASTOS LEGALES | IDP SUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.25 | 11.25 | 0.0 | 0.0 | -11.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | GASTOS LEGALES | HONORARIOS | HONORARIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | GASTOS LEGALES | HONORARIOS | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | GASTOS LEGALES | HONORARIOS | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | GASTOS LEGALES | HONORARIOS | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | INMUEBLE |  | INMUEBLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200000.0 | 200000.0 | 0.0 | 0.0 | -200000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | INMUEBLE | INMUEBLES | INMUEBLES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200000.0 | 200000.0 | 0.0 | 0.0 | -200000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | INMUEBLE | INMUEBLES | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200000.0 | 200000.0 | 0.0 | 0.0 | -200000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | INMUEBLE | INMUEBLES | ('BIENES INMUEBLES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200000.0 | 200000.0 | 0.0 | 0.0 | -200000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | INMUEBLE | INMUEBLES | TERRENO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200000.0 | 200000.0 | 0.0 | 0.0 | -200000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | TIMBRES |  | TIMBRES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | TIMBRES | TIMBRES | TIMBRES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | TIMBRES | TIMBRES | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | TIMBRES | TIMBRES | ('IMPUESTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | TIMBRES | TIMBRES | TIMBRES FISCALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISION POR COMPRA DE TERRENO |  | COMISION POR COMPRA DE TERRENO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISION POR COMPRA DE TERRENO | COMISIONES | COMISIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISION POR COMPRA DE TERRENO | COMISIONES | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISION POR COMPRA DE TERRENO | COMISIONES | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION EDIFICIO OLD TOWN | PRESUPUESTO OLD TOWN | COMISION POR COMPRA DE TERRENO | COMISIONES | COMISIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0