## Data_EVM
Proyecto | Modelo | Actividad | Tarea | Detalle/WBS | Presupuesto Base | Ajustes | Presupuesto Ajustado | Anticipos | Costo Real | Costo Ajustado | % Avance Fis | Valor Ganado | Variacion Costo | CPI | EAC | VAC
REMODELACION DOWN TOWN |  |  |  | REMODELACION DOWN TOWN | 2397518.7 | 0.0 | 2397518.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2397518.7 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN |  |  | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | 300402.59 | 0.0 | 300402.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 300402.59 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA |  | INDIRECTOS DE OBRA | 300402.59 | 0.0 | 300402.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 300402.59 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES Y SERVICIOS | INSTALACIONES PROVISIONALES Y SERVICIOS | 12320.0 | 0.0 | 12320.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 12320.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES Y SERVICIOS | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 12320.0 | 0.0 | 12320.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 12320.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES Y SERVICIOS | ('SERVICIOS BASICOS',) | 12320.0 | 0.0 | 12320.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 12320.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES Y SERVICIOS | ENERGIA ELECTRICA | 10080.0 | 0.0 | 10080.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10080.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES Y SERVICIOS | AGUA | 2240.0 | 0.0 | 2240.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2240.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | 5151.58 | 0.0 | 5151.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5151.58 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 5151.58 | 0.0 | 5151.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5151.58 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | ('SERVICIOS BASICOS',) | 5151.58 | 0.0 | 5151.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5151.58 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | 5151.58 | 0.0 | 5151.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5151.58 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL ADMINISTRATIVO | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 100938.15 | 0.0 | 100938.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100938.15 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL ADMINISTRATIVO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 100938.15 | 0.0 | 100938.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100938.15 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL ADMINISTRATIVO | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 100938.15 | 0.0 | 100938.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100938.15 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL ADMINISTRATIVO | HONORARIOS PROFESIONALES | 100938.15 | 0.0 | 100938.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100938.15 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | 82221.75 | 0.0 | 82221.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 82221.75 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA',) | 82221.75 | 0.0 | 82221.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 82221.75 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 82221.75 | 0.0 | 82221.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 82221.75 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | MANO DE OBRA ALBA?IL | 44837.05 | 0.0 | 44837.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 44837.05 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | MANO DE OBRA AYUDANTE DE ALBA?IL | 37384.7 | 0.0 | 37384.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 37384.7 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | 70255.91 | 0.0 | 70255.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 70255.91 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA',) | 70255.91 | 0.0 | 70255.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 70255.91 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 70255.91 | 0.0 | 70255.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 70255.91 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | PROVISION PRESTACIONES | 70255.91 | 0.0 | 70255.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 70255.91 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS | VIATICOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS | VIATICOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | HERRAMIENTA Y EQUIPO | 29515.2 | 0.0 | 29515.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 29515.2 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('EQUIPO',) | 7020.0 | 0.0 | 7020.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7020.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('VEHICULO',) | 7020.0 | 0.0 | 7020.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7020.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ANDAMIO COLGANTE | 7020.0 | 0.0 | 7020.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7020.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 4500.0 | 0.0 | 4500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4500.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS',) | 4500.0 | 0.0 | 4500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4500.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS | 4500.0 | 0.0 | 4500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4500.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 3595.2 | 0.0 | 3595.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3595.2 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 3595.2 | 0.0 | 3595.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3595.2 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | 3595.2 | 0.0 | 3595.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3595.2 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 14400.0 | 0.0 | 14400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 14400.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 14400.0 | 0.0 | 14400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 14400.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | FLETES | 14400.0 | 0.0 | 14400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 14400.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | SEGURIDAD INDUSTRIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | SEGURIDAD INDUSTRIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | TOPOGRAFIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('SUB CONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | SUBCONTRATO SERVICIOS DE TOPOGRAFIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIO | LABORATORIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIO | ('CONCRETO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA DOWN TOWN | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIO | SERVICIO DE LABORATORIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN |  |  | REMODELACION DOWN TOWN | 2097116.11 | 0.0 | 2097116.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2097116.11 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | PRELIMINARES |  | PRELIMINARES | 222282.74 | 0.0 | 222282.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 222282.74 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | PRELIMINARES | MATERIALES | MATERIALES | 18330.87 | 0.0 | 18330.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 18330.87 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | PRELIMINARES | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 18330.87 | 0.0 | 18330.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 18330.87 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | PRELIMINARES | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 18330.87 | 0.0 | 18330.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 18330.87 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | PRELIMINARES | MATERIALES | MATERIALES | 18330.87 | 0.0 | 18330.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 18330.87 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | PRELIMINARES | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | 159265.87 | 0.0 | 159265.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 159265.87 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | PRELIMINARES | MANO DE OBRA | ('SUBCONTRATOS',) | 159265.87 | 0.0 | 159265.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 159265.87 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | PRELIMINARES | MANO DE OBRA | ('SUB. CONTRATOS',) | 159265.87 | 0.0 | 159265.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 159265.87 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | PRELIMINARES | MANO DE OBRA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 159265.87 | 0.0 | 159265.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 159265.87 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | PRELIMINARES | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATOS | 34101.11 | 0.0 | 34101.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 34101.11 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | PRELIMINARES | SUBCONTRATOS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 34101.11 | 0.0 | 34101.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 34101.11 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | PRELIMINARES | SUBCONTRATOS | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 34101.11 | 0.0 | 34101.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 34101.11 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | PRELIMINARES | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATO DESALOJO MATERIAL Y EXCEDENTES | 34101.11 | 0.0 | 34101.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 34101.11 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | PRELIMINARES | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 10584.89 | 0.0 | 10584.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10584.89 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | PRELIMINARES | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 10584.89 | 0.0 | 10584.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10584.89 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | PRELIMINARES | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 10584.89 | 0.0 | 10584.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10584.89 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | PRELIMINARES | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 10584.89 | 0.0 | 10584.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10584.89 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 350896.35 | 0.0 | 350896.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 350896.35 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES | MATERIALES | 181548.74 | 0.0 | 181548.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 181548.74 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 181548.74 | 0.0 | 181548.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 181548.74 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 181548.74 | 0.0 | 181548.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 181548.74 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | OBRA CIVIL | MATERIALES | MATERIALES | 181548.74 | 0.0 | 181548.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 181548.74 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | OBRA CIVIL | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | 152638.26 | 0.0 | 152638.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 152638.26 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | OBRA CIVIL | MANO DE OBRA | ('SUBCONTRATOS',) | 152638.26 | 0.0 | 152638.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 152638.26 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | OBRA CIVIL | MANO DE OBRA | ('SUB. CONTRATOS',) | 152638.26 | 0.0 | 152638.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 152638.26 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | OBRA CIVIL | MANO DE OBRA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 152638.26 | 0.0 | 152638.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 152638.26 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | OBRA CIVIL | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | OBRA CIVIL | SUBCONTRATOS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | OBRA CIVIL | SUBCONTRATOS | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | OBRA CIVIL | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATO DESALOJO MATERIAL Y EXCEDENTES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | OBRA CIVIL | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 16709.35 | 0.0 | 16709.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 16709.35 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | OBRA CIVIL | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 16709.35 | 0.0 | 16709.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 16709.35 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | OBRA CIVIL | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 16709.35 | 0.0 | 16709.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 16709.35 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | OBRA CIVIL | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 16709.35 | 0.0 | 16709.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 16709.35 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ESTRUCTURA SECUNDARIA |  | ESTRUCTURA SECUNDARIA | 336259.5 | 0.0 | 336259.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 336259.5 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ESTRUCTURA SECUNDARIA | MATERIALES | MATERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ESTRUCTURA SECUNDARIA | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ESTRUCTURA SECUNDARIA | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ESTRUCTURA SECUNDARIA | MATERIALES | MATERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ESTRUCTURA SECUNDARIA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ESTRUCTURA SECUNDARIA | MANO DE OBRA | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ESTRUCTURA SECUNDARIA | MANO DE OBRA | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ESTRUCTURA SECUNDARIA | MANO DE OBRA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ESTRUCTURA SECUNDARIA | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATOS | 320247.14 | 0.0 | 320247.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 320247.14 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ESTRUCTURA SECUNDARIA | SUBCONTRATOS | ('SUBCONTRATOS',) | 320247.14 | 0.0 | 320247.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 320247.14 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ESTRUCTURA SECUNDARIA | SUBCONTRATOS | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 320247.14 | 0.0 | 320247.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 320247.14 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ESTRUCTURA SECUNDARIA | SUBCONTRATOS | SUB CONTRATO DE ESTRUCTURA METALICA | 320247.14 | 0.0 | 320247.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 320247.14 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ESTRUCTURA SECUNDARIA | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 16012.36 | 0.0 | 16012.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 16012.36 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ESTRUCTURA SECUNDARIA | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 16012.36 | 0.0 | 16012.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 16012.36 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ESTRUCTURA SECUNDARIA | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 16012.36 | 0.0 | 16012.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 16012.36 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ESTRUCTURA SECUNDARIA | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 16012.36 | 0.0 | 16012.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 16012.36 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS GRISES |  | ACABADOS GRISES | 70353.11 | 0.0 | 70353.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 70353.11 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS GRISES | MATERIALES | MATERIALES | 48160.55 | 0.0 | 48160.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 48160.55 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS GRISES | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 48160.55 | 0.0 | 48160.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 48160.55 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS GRISES | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 48160.55 | 0.0 | 48160.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 48160.55 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS GRISES | MATERIALES | MATERIALES | 48160.55 | 0.0 | 48160.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 48160.55 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS GRISES | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | 18842.41 | 0.0 | 18842.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 18842.41 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS GRISES | MANO DE OBRA | ('SUBCONTRATOS',) | 18842.41 | 0.0 | 18842.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 18842.41 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS GRISES | MANO DE OBRA | ('SUB. CONTRATOS',) | 18842.41 | 0.0 | 18842.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 18842.41 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS GRISES | MANO DE OBRA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 18842.41 | 0.0 | 18842.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 18842.41 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | SUB CONTRATO DE ESTRUCTURA METALICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 3350.15 | 0.0 | 3350.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3350.15 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 3350.15 | 0.0 | 3350.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3350.15 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 3350.15 | 0.0 | 3350.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3350.15 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 3350.15 | 0.0 | 3350.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3350.15 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 460119.77 | 0.0 | 460119.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 460119.77 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS FINALES | MATERIALES | MATERIALES | 312802.11 | 0.0 | 312802.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 312802.11 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS FINALES | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 312802.11 | 0.0 | 312802.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 312802.11 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS FINALES | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 312802.11 | 0.0 | 312802.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 312802.11 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS FINALES | MATERIALES | MATERIALES | 312802.11 | 0.0 | 312802.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 312802.11 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS FINALES | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | 28806.38 | 0.0 | 28806.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28806.38 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS FINALES | MANO DE OBRA | ('SUBCONTRATOS',) | 28806.38 | 0.0 | 28806.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28806.38 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS FINALES | MANO DE OBRA | ('SUB. CONTRATOS',) | 28806.38 | 0.0 | 28806.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28806.38 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS FINALES | MANO DE OBRA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 28806.38 | 0.0 | 28806.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28806.38 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS FINALES | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATOS | 96600.81 | 0.0 | 96600.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 96600.81 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS FINALES | SUBCONTRATOS | ('SUBCONTRATOS',) | 96600.81 | 0.0 | 96600.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 96600.81 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS FINALES | SUBCONTRATOS | ('SUB. CONTRATO DE CARPINTERIA',) | 55466.67 | 0.0 | 55466.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 55466.67 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS FINALES | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATO SUMINISTRO DE PUERTAS | 55466.67 | 0.0 | 55466.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 55466.67 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS FINALES | SUBCONTRATOS | ('SUB. CONTRATO DE VENTANERIA',) | 41134.14 | 0.0 | 41134.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 41134.14 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS FINALES | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATO INSTALACION DE VENTANERIA | 41134.14 | 0.0 | 41134.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 41134.14 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS FINALES | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 21910.47 | 0.0 | 21910.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21910.47 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS FINALES | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 21910.47 | 0.0 | 21910.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21910.47 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS FINALES | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 21910.47 | 0.0 | 21910.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21910.47 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | ACABADOS FINALES | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 21910.47 | 0.0 | 21910.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21910.47 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 586635.04 | 0.0 | 586635.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 586635.04 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | INSTALACIONES | MATERIALES | MATERIALES | 725.33 | 0.0 | 725.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 725.33 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | INSTALACIONES | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 725.33 | 0.0 | 725.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 725.33 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | INSTALACIONES | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 725.33 | 0.0 | 725.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 725.33 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | INSTALACIONES | MATERIALES | MATERIALES | 725.33 | 0.0 | 725.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 725.33 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | INSTALACIONES | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | INSTALACIONES | MANO DE OBRA | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | INSTALACIONES | MANO DE OBRA | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | INSTALACIONES | MANO DE OBRA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | INSTALACIONES | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATOS | 557974.71 | 0.0 | 557974.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 557974.71 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | INSTALACIONES | SUBCONTRATOS | ('SUBCONTRATOS',) | 557974.71 | 0.0 | 557974.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 557974.71 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | INSTALACIONES | SUBCONTRATOS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 322388.89 | 0.0 | 322388.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 322388.89 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | INSTALACIONES | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATO - MAT + MO / ELECTRICIDAD ESPECIALES | 322388.89 | 0.0 | 322388.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 322388.89 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | INSTALACIONES | SUBCONTRATOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 235585.82 | 0.0 | 235585.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 235585.82 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | INSTALACIONES | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION HIDRAULICAS | 235585.82 | 0.0 | 235585.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 235585.82 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | INSTALACIONES | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 27935.0 | 0.0 | 27935.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 27935.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | INSTALACIONES | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 27935.0 | 0.0 | 27935.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 27935.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | INSTALACIONES | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 27935.0 | 0.0 | 27935.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 27935.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | INSTALACIONES | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 27935.0 | 0.0 | 27935.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 27935.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | COMPLEMENTARIAS |  | COMPLEMENTARIAS | 70569.6 | 0.0 | 70569.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 70569.6 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | COMPLEMENTARIAS | MATERIALES | MATERIALES | 62889.14 | 0.0 | 62889.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 62889.14 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | COMPLEMENTARIAS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 62889.14 | 0.0 | 62889.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 62889.14 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | COMPLEMENTARIAS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 62889.14 | 0.0 | 62889.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 62889.14 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | COMPLEMENTARIAS | MATERIALES | MATERIALES | 62889.14 | 0.0 | 62889.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 62889.14 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | COMPLEMENTARIAS | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | COMPLEMENTARIAS | MANO DE OBRA | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | COMPLEMENTARIAS | MANO DE OBRA | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | COMPLEMENTARIAS | MANO DE OBRA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | COMPLEMENTARIAS | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATOS | 4320.0 | 0.0 | 4320.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4320.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | COMPLEMENTARIAS | SUBCONTRATOS | ('SUBCONTRATOS',) | 4320.0 | 0.0 | 4320.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4320.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | COMPLEMENTARIAS | SUBCONTRATOS | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 4320.0 | 0.0 | 4320.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4320.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | COMPLEMENTARIAS | SUBCONTRATOS | SUB CONTRATO DE ESTRUCTURA METALICA | 4320.0 | 0.0 | 4320.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4320.0 | 0.0
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | COMPLEMENTARIAS | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 3360.46 | 0.0 | 3360.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3360.46 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | COMPLEMENTARIAS | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 3360.46 | 0.0 | 3360.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3360.46 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | COMPLEMENTARIAS | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 3360.46 | 0.0 | 3360.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3360.46 | 0.00
REMODELACION DOWN TOWN | REMODELACION DOWN TOWN | COMPLEMENTARIAS | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 3360.46 | 0.0 | 3360.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3360.46 | 0.00